施工组织设计（专项施工方案）报审表

工程名称：贵阳市清镇区朱雀大道南段 A 段道路工程(K0+762.337-K2+415.743)
	
致： 江北建发工程管理有限公司贵州分公司 (监理单位)

我方已根据施工合同的有关规定完成了 贵阳市清镇区朱雀大道南段 A 段道路工程 (K0+762.337-K2+415.743)排水工程施工 （专项）方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附件： □施工组织设计
□专项施工方案
□施工方案
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贵阳市清镇区朱雀大道南段 A 段道路工程
（K0+762.337-K2+415.743）排水施工方案

[bookmark: _bookmark0]1、编制依据
2.1 、贵阳市清镇区朱雀大道南段 A 段(（K0+762.337-K2+415.743）)道路工程第二标段施工设计图（排水）施工图及相关设计文件。
2.2 、有关规范
⑴《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;
⑵《给水排水工程构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008);
⑶《市政排水构筑物施工及验收规范》DBJ08-224-2010;
⑷《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011;
⑸《给排水标准图集》S1～S6（2004 版～2006 版）;
⑹《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002;
⑺《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87;
⑻《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 。


[bookmark: _bookmark1]2、工程概况
贵阳市清镇区朱雀大道南段 A 段道路工程起于沙果南路与朱雀大道北段交叉处，接朱雀大道北段，起点坐标 X=2956110.915、Y=364475.700，先下穿贵阳绕城高速后与云环路相交，然后通过铝厂片区，接下来与同心路相交，然后分别和白金一号路、白金二号路相交，之后两次下穿中国铝业贵州分公司运输铁路，最后接顺金园南路，最终止于清镇区与观ft湖区交界处接已规划设计完成的朱雀大道南段B 段与规划龙潭路交叉处，坐标 X=2952002.8、Y=363479.1。第二标段实施段全长 1653.406 米，桩号范围为 K0+762.337～K2+415.743，实施起点位于朱雀大道与云环路交叉口处，道路终点位于朱雀大道与同心路交叉口处，道路红线全宽为 40 米。

本工程配合清镇区朱雀大道南段 A 段道路建设项目(K0+762.337-K2+415.743)进行，结合道路纵段、高ft排洪渠设计及清镇区给排水规控，共设有 5 个雨水排水出口，4


个污水排水出口，分别就近排进高ft排洪渠截污管，最终雨水进入麦架河，污水进入拟建麦架河污水处理厂处理。

[bookmark: _bookmark2] (
基坑开挖
检查验收
基坑支护
检查验收
平整场地
基础垫层
垫层材料
检查验收
管道安装
接口、砌筑检查井
检查验收
检查验收
回填
)3、施工工艺流程图
 (
施工前准备
)

 (
测量放线
)










[bookmark: _bookmark3]4、施工准备
4.1 ﹑技术交底
工程开工前，在项目部技术负责人的组织下集中项目部有关人员仔细审阅图纸，将不清或不明的问题及时汇总会知甲方、设计人员及时解决。本司将严格按有关技术交底规程，组织技术交底。
4.2 ﹑机械、材料的进场准备及劳动力的组织
4.2.1 、按照材料及机械计划编制分批进场计划，在工程启动后即组织土石方、机械进场，并合理调配资金，分期分批组织材料进场。
4.2.2 、安排劳动力进场，对准备进场的劳动力进行劳动安全教育；对工程所需的各技术工种进行技术培训教育，取得有关上岗证、资格证后方许其进场从事相应工种工作。

 (
- 
2
 
-
)
4.1 、测量放线
校对鉴定相关仪器，测量人员熟悉施工图纸。据甲方交接测量控制点，按规范复测，建立测量控制网，确定中线和施工红线，尽快进行施工放样测量。
4.2 ﹑施工协助配合工作
加强与各主办单位联系，为工程的顺利进行提供良好的条件。


[bookmark: _TOC_250016]5、总体施工部署
5.1 [bookmark: _TOC_250015]、施工组织
为安全、优质、高效、按期完成本合同段的施工任务，本着精干、高效的原则，我单位计划抽调理论和实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的技术、管理、行政人员及具有丰富路桥施工经验的施工队伍完成本合同段的施工任务。按项目法组建本合同段工程管理机构，全面负责本合同段工程的施工组织管理工作。
5.2 [bookmark: _TOC_250014]、主要劳动力
 (
队别
工种
2018
 年度月劳动力需要人数
（人
）
10
 月
11
 月
一沟槽开挖施工队
力工
8
8
二管道安装施工队
10
10
三检查井砌筑施工队
泥水工
20
20
钢筋工
4
4
四管道回填施工队
力工
1
1
维修工
1
1
合
 
计
59
35
)各工序安排劳动力合理且形成流水作业，随着各工序的展开，施工人员陆续增加，具体详见《劳动力计划表》。













5.3 [bookmark: _TOC_250013]、施工机械设备、工具安排
机械设备安排见下表

	
序号
	
机械名称
	
型号
	
内容
	所需机械设备数量

	
	
	
	
	10 月
	11 月

	1
	压路机
	徐工（18t）
	碾压
	2 台
	2 台

	2
	挖掘机
	PC360、320D
	开挖沟槽
	3 台
	2 台



 (
- 
3
 
-
)

	
	
	
	管道回填
	1 台
	1 台

	3
	破碎机
	液压
	破碎
	1 台
	1 台

	4
	装载机
	厦工 50
	转运材料
	2 台
	1 台

	5
	自卸汽车
	25m3/每辆
	转运材料
	12 辆
	12 辆

	6
	打夯机
	HCR90 内燃
	夯实
	2 台
	2 台

	7
	发电机
	12KW 汽油 BS-1130
	照明
	1 台
	1 台

	8
	水泵
	φ150
	抽水
	2 台
	2 台


5.4 [bookmark: _TOC_250012]、工期安排
5 月 15 日～6 月 15 日完成沟槽开挖。
5 月 20 日～6 月 10 日完成管道安装和检查井砌筑。

6 月 10 日～6 月 15 日完成闭水实验及管道回填。


[bookmark: _TOC_250011]6、主要施工方法
6.1 [bookmark: _TOC_250010]、测量放线
6.1.1 、 组织测量技术人员对测量控制点进行复测，复核无误后建立工程测量控制网，对工程进行点面相结合的测量控制。
6.1.2 、进行施工放样测量，定出管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合，严格控制闭合误差。
6.1.3 、沟槽开挖前应随同工程监理人员复核施工现场测量放线成果，测量偏差应在规范许可的允许偏差内。
6.1.4 、 检查井面标高应与路基平面相同。
6.2 [bookmark: _TOC_250009]、施工排水
6.2.1 、低水位地段采用明沟排水法沿沟槽设砖砌集水井，井径 0.8 米，井底比槽底深 0.5 米，井内安置潜水泵，集水井之间沿沟槽一侧做排水沟，排水沟为 0.3×
0.3 米，以 3‰坡度坡向集水井，沟槽内水应排入工程师指定地点，排水时排水口应做滤网，防止对当地水质污染。
6.2.2 、施工中遇雨天或挖至透水性好、涌水量大的土层时，增设集水井及水泵，集中排水将水位降至沟槽底部以下 0.5 米，确保干场作业，直至回填土超过地下水位

 (
- 
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-
)
高度且不致使空管浮起的高度时，才可停止和拆除降、排水设施，雨季施工还应在沟槽顶部两侧分设挡水堤或截水沟，以防止地面水流入沟槽。
5.1 [bookmark: _TOC_250008]、沟槽开挖
5.1.1 、沟槽开挖前，先定好槽底宽及沟槽放坡等。会同有关部门查清地下设施、地下埋设物的现状、分布位置及埋深，在施工过程中注意保护。对新建段与建成段衔接点的沟管平面位置、高程及断面进行复核，并将复核结果呈报建设方转设计单位核定后，才能进行施工。
5.1.2 、排水管线包括雨水和污水排水，污水管道和雨水管道水平中心距离为 1.5米，根据设计情况结合我单位多年的施工技术实践经验，对雨、污管沟槽采取同槽开挖施工，并按先主管施工，后支管施工的原则进行；根据现场地质、地下水位情况作临时排水沟排水，排水困难的地段采用设集水井水泵抽排。抽出的地下水、渗水，直接排入两侧的临时排水沟内排除，保证雨污管干槽施工。
5.1.3 、沟槽开挖以机械为主，机挖机运，为防止超挖，沟底预留 20cm，用人工修坡及槽底设计标高。
5.1.4 、沟槽底宽等于结构宽加工作面宽，工作面宽参照市政工程定额规定值选用。开挖坡度按地勘资料和现场开挖沟槽深度及土质情况确定。
5.1.5 、沟槽开挖时，开挖石渣堆放在人行道上备用，堆放高度不超过 1.5 米，且距槽口边缘不小于 0.8 米，确保堆放安全。开挖石方留足回填量后，多余弃方土渣应运至指定弃土场堆放。
5.1.6 、沟槽容易出现坍方的地段，做到快挖、快安管、快回填，减少沟槽坍方事故发生。如土基不良，及时报请业主、监理、设计部门共同研究，及时采取加固措施。严格控制高程，槽底不得受冻受泡受扰动。
5.1.7 、道路大开挖地段须待路基平整后方可开挖。局部挖深地段采用跳槽法施工，间隔 8-10 米，增设挡板支撑。
5.1.8 、排水管道由厂商直接用汽车将材料运至工地，工地现场采用汽车式起重机吊运人工配合就位。
5.2 [bookmark: _TOC_250007]、管道基础
5.2.1 、管材及管道基础
测量中心轴线，标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶标高为管道平基混凝土面的标高。
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6.2.3 、污水管管材：采用 HDPE 聚乙烯塑钢缠绕排水管；
雨水管管材:雨水管 d≤600 采用 HDPE 聚乙烯塑钢缠绕排水管，d＞600 采用‖钢筋混凝土管。
a、300≤D≤600
采用 HDPE 聚乙烯塑钢缠绕排水管，180°砂基础，参照标准图集 04S516-11。 b、D＞600
管顶覆土深度 H＜0.7m，管道采用 C20 混凝土满包 200mm 处理。管顶覆土深度 0.7m≤H≤6m 采用‖钢筋混凝土管，120°混凝土基础，参照标准图集 04S516-17。管顶覆土深度 6m≤H≤7.5m 采用‖钢筋混凝土管，180°混凝土基础，参照标准图集 04S516-19。管顶覆土深度 7.5m≤H≤8m 采用Ⅲ钢筋混凝土管，180°混凝土基础，参照标准图集 04S516-19。管顶覆土深度 H＞8m。设计中埋深小于 6m。
6.2.4 、对于需要碎石、砂垫层的管段，应先将碎石、砂拌匀然后铺设，铺筑垫层时应边铺边检平，并用平板振动器在垫层面上予以振动压实。
6.2.5 、按照测出的基础边线安装平基侧模板，模板内外打撑钉牢，并在模板内侧弹线用以控制混凝土浇筑高度。
6.2.6 、质量标准
b、排水管平基和管座的基本项目及允许偏差项目

	序号
	
项目
	
允许偏差
	检验频率
	
检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	
2
	
垫层
	中线每侧
宽度
	不小于设计规
定
	
10m
	
2
	挂中心线用尺量每
侧计一点

	
	
	高程
	0，-15mm
	10m
	1
	用水准仪测量

	

3
	

平基
	中线每侧
宽度
	
+10mm,0
	
10m
	
2
	挂中心线用尺量每
侧计一点

	
	
	高程
	0, -15mm
	10m
	1
	用水准仪测量

	
	
	
厚度
	不小于设计规
定
	
10mm
	
1
	
用尺量


6.3 [bookmark: _TOC_250006]、管道安装与连接
6.3.1 、管道安装
1） 、基槽检查合格后，检查管材质量，打好龙门桩，确定基础高程并按规定做好基础，待基础验收合格后，再行下管并准确校正管道中线及管底高程，然后固定管道避位移。
2） 管道安装宜采用人工布管且在沟槽内连接；沟深大于 3m 或管外径大于 400mm
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的管道，用非金属吊带兜住管节下管，严禁将管节翻滚抛入槽中，管径 800mm 以上和钢筋砼管用人工配合汽车吊装。
1） 、承插式柔性接口连接宜在当日温度较高时进行，插口端不宜插到承口底部，应预留不小于 10mm 的伸缩空隙，插入前应在插口端外壁做出插入深度标记；插入完毕后，承插口周围空隙均匀，连接的管道平直。
2） 设计雨污水管沟平面位置、高程与已建其他专业管道发生矛盾时，其他专业管道的修改有管道横断面另行确定；设计雨污水管沟的修改形成《工作联系单》送建设单位转设计确定后再施工。
6.3.2 、管道连接
D≤600 管道采用卡箍连接，连接所用管件、密封橡胶圈等连接材料由厂家配套提供。D 大于 600 管道采用企口式，承插结构，管道接口参照标准图集 04S516-18。
6.3.3 、质量标准
1）、管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡；检查方法：检查施工记录、测量记录。             2）、柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况； 检查方法：观察，检查施工记录、测量记录。          3）、管道埋设安装必须稳固，管道安装后应线形平直；
 (
序号
项目
允许偏差
mm
检验频率
检验方法
范围
点数
1
中线位移
15
两井之间
2
挂中心线用
尺量
2
管内底高程
D≤1000
±10
2
用水准仪测
量
D>1000
±15
3
邻管内底错
口
D≤1000
3
2
用尺量
D>1000
5
)检查方法：观察，检查测量记录。安管允许偏差及检验方法见下表









注：1、D<700mm 时，其相邻管内底错口在施工中自检，不计点
2、表中 D 为管径


6.4 [bookmark: _TOC_250005]、闭水试验



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/005014010333011121

 (
- 
7
 
-
)
image3.png




image1.png




image2.png




