# （建筑工程管理）铝

# 膜施工方案含插图

目录

第壹章编制说明及工程施工目标 1

第 1 节编制说明及依据 1

  - 第 2 节工程质量目标 2

  - 第 3 节工期目标 2

  - 第 4 节施工安全保护目标 2

第二章工程简介及特点难点 2

第 1 节工程简介 2

第 2 节铝模工程特点及难点 3

第三章铝模设计方案及技术要点 3

第 1 节墙模体系设计 3

第 2 节梁模体系设计 4

第 3 节板模体系设计 4

第 4 节其他细部及节点 5

第 6 节支撑体系设计 5

第 1 节铝合金模板加固体系技术特点 6

第 2 节铝合金模板构配件技术特点 6

第 3 节铝合金模板早拆体系特点 7

第五章项目组织总体部署 7

第 1 节项目组织机构 7

第 2 节铝模资源配置及区域流水划分 8

第 3 节施工前准备 8

第 4 节施工进度计划及保障措施 9

第 1 节铝模施工工艺及流程 9

第 2 节铝模安装技术要求及措施要求 10

第 3 节铝模施工和其他工种的配合要求 11

第 4 节铝模拆模技术及措施要求 12

第七章工程质量保证体系 13

第 1 节质量验收标准 13

第 2 节质量管理组织措施 13

第 3 节质量控制措施及注意事项 14

第 4 节混凝土成品保护 14

第八章安全文明施工及环境保护措施 15

第 1 节安全文明施工措施 15

第 2 节环境保护措施 15

- 附录：铝模及支撑体系计算书 16

  - 第 1 节瓯海中心西单元A-07 地块项目铝合金模板安全计算书参数信息

16

  - 第 2 节计算书 19

2.2.1.1.3、楼面主龙骨强度及刚度验算 22

2.2.2.1.4 楼面主龙骨拉杆强度验算 23

1

瓯	海	中	心	西	单	元	A-07	地	块	工	程	一	标	段铝合金模板方案

第壹章编制说明及工程施工目标第 1 节编制说明及依据

壹、编制说明

- 本施工组织方案适用于瓯海中心西单元 A-07 地块项目铝模工程。

- 本施工组织设计严格按照工程施工合同范围和设计图纸的要求进行编制。编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置和劳动力组织、主要技术方案、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、安全、文明施工、环保、总包管理等诸多因素尽可能做了充分考虑，突出其科学性、适用性及针对性。3）本着对业主高度负责的态度，将积极和质量监督部门配合，服从建设单 位及监理工程师的管理，从严控制工程量，于保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。

二、编制依据

- 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

- 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》[GB50204-2002(2015 修)]

4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

5）《铝合金结构设计规范》GB50429-2007

- 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

- 《建筑施工高出作业安全技术规范》JGJ80-2016

- 《建筑施工手册》第四版

- 《建筑施工模板施工手册》第二版

- 《组合铝合金模板工程技术规程》编号 JGJ386-2016

- 瓯海中心西单元 A-07 地块项目施工图

- 根据建设部施工安全管理检查评分标准

- 根据本公司的管理制度、组织机构、人员安排和设备配置情况及于同类

工程中的施工经验等。                   17）我公司质量保证手册及质量控制程序文件。 第 2 节工程质量目标

符合《建设工程质量验收统壹标准》（GB50300-2013）和国家优质工程的有 关标准。模板分项工程质量等级确保合格标准。

第 3 节工期目标

铝模工程作为钢筋混凝土工程的壹个分项，其单位工期和总工期严格按照总体的施工进度要求。

瓯海中心西单元 A-07 地块项目 5#、7#、8#层高为 2.90m；结构基本壹致。第 4 节施工安全保护目标

本工程为瓯海中心西单元 A-07 地块项目，受到社会和行业广泛关注，安全管控直接关系到能否实现经济效益和社会效益。根据施工组织设计要求安全目标为：采取有效措施，杜绝安全事故，最大限度减少对周边道路和民居正常工作和生活的影响，最大限度减少对环境的污染，而且尽量不增加业主的额外支出。

1）安全及文明施工目标

达到“安全文明、质量优质工地”的标准，争创省优质工地，杜绝重大伤亡及火灾、机械事故，年度伤轻频率控制于 5‰以下，无恶劣社会影响事件。2）投资控制目标

积极协助建设单位，于施工过程中提出合理化建议，科学地编制施工方案和作业计划，减少消耗，合理降低造价。

第二章工程简介及特点难点第 1 节工程简介

工

项目

内容

工程名称

瓯海中心西单元 A-07 地块项目壹标段工程

程	建设地点

温州市瓯海区

工程总体壹览表

|  | 建设单位 | 温州市梁旭置业 XX 公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 概 | 施工单位 | 温州城建 |  |
|  | 模板供应 | 浙江谊科建筑技术发展 XX 公司 |  |
| 况 | 结构类型 | 剪力墙结构 |  |
| 表 | 建筑功能 | 住宅楼 |  |
| 栋号 |  | 层高 建筑面积 | 铝模范围 |
| 5# |  | 2.900m 11396 | 2-32 层 |
| 7# |  | 2.900m 16201 | 2-32 层 |
| 8# |  | 2.900m 13882 | 2-32 层 |

第 2 节铝模工程特点及难点

本工程设计的平面较为规整，构件布置及尺寸合理，竖向标准层层数较多， 非常适合采用铝模技术来完成模板工程，相应的技术也较为成熟。根据本工程的特点，铝模设计、生产和安装施工主要需要考虑如下几个要点和难点： 本工程整体体布置较为规律，层高为 2.90m，配模和施工较为常规和容易。如下图所示：

5#深化底图

铝合金模板安装能否顺利的关键于于前期铝模图纸的深化及后期的施工管 理；作为铝合金模板项目，总包方对施工过程的管理、控制以及各个班组间的协调，是模板能否成功应用以及质量提升的重点。

第三章铝模设计方案及技术要点第 1 节墙模体系设计

- 本工程墙模板采用内墙壹板到顶，外墙 2600mm 加横向 300 板的配模方法， 局部调整配模。

- 内墙墙模板沿水平和垂直方向设置 M16 高强度对拉螺栓，水平方向标准间距 800mm，垂直方向以地面为基准分为 4 排，第壹排离地面 250mm、第二

排离地面 850mm、第三排离地面 1550mm、第四排离地面 2250mm。于每排螺栓处沿水平方向设置俩根钢背楞（尺寸 60*40mm）。

- 为了准确、方便调整墙体垂直度，于墙体模板壹侧安装 2 支之上斜支撑， 斜支撑间距不大于 2000mm，墙柱根部加装压角木条（抹砂浆也能够）。防止柱位移动,而且可防止柱根部漏浆。

第 2 节梁模体系设计

1、梁模板按实际结构尺寸配置。梁模板型材高 65mm，铝板材 4mm 厚。

2、梁截面宽度小于等于 400mm 时，梁底设单排支撑，梁底支撑最大间距

1300mm，梁底中间铺板，梁底支撑铝梁 100mm 宽，布置于梁俩侧。

3、梁截面宽度大于 400mm，梁底设双排支撑，壹般梁底支撑间距1200mm， 梁底中间铺板，梁底支撑铝梁 100mm 宽。

4、梁模板安装节点大样如下图所示：

梁底早拆头布置示意图

第 3 节板模体系设计

1、楼面顶板标准尺寸 400×1100mm，局部按实际结构尺寸配置。楼面顶板型材高 65mm，铝板材 4mm 厚。

2、楼面顶板横向间隔≤1100mm 设置壹道 100mm 宽铝梁龙骨，铝梁龙骨纵向间隔≤1100mm 设置快拆支撑头。

楼面顶板设计布置如下图所示：（局部区域）

第 4 节其他细部及节点

1、沉降板处的设计处理

当沉降高度小于 50mm 时，采用角铁或者方钢来做吊模；当沉降高度大于等于 50mm 时，采用铝模来做吊模。吊模使用时需用角铁拉杆杆保证吊模不变形；采用焊接定位钢筋的方式将吊模吊起至指定高度。

吊模（角铁）吊模（铝板）

2、预留孔洞的处理：

传料预留孔

3、阳角连接、阴角连接，如下图:

4、墙体之间转角处采用背楞斜拉螺栓紧固，如下图:

5.梁侧压槽的设计

第 6 节支撑体系设计

1、本工程于使用铝合金模板施工时，共配置铝合金模板 1 套，楼面支撑 3

套，梁底支撑 3 套。

项

目

2、本工程标准层层高2.90m，支撑系统选用工具式钢支柱。工具式钢支柱其主要物理特性如下表所示

| 外 径 | 内 径 | 壁 厚 | 截 面 | 截面惯性 矩 I | 抗弯截 面系数 | 回 转 半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ | （ | （ | 积 | （mm4） | Wx | （ m |

| m m | m m | m m | （ m |  | （ mm3 ） | m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ） | ） | ） | m2 |  |  |  |
|  |  |  | ） |  |  |  |
| 4 |  | 3. | 42 |  | 4492 |  |
| 8 | 42 | 0 | 4.1 | 107831 |  | 15.9 |
| 6 |  | 2. | 45 |  | 6233 |  |
|  | 55 |  |  | 186992 |  | 20.3 |
| 0 |  | 5 | 1.6 |  |  |  |

插

管

套管

本工程工具式钢支柱安装如下图所示：

平面支撑布置示意

拼装现场情况

第四章铝模加固体系

第 1 节铝合金模板加固体系技术特点

- 、整体结构强度高，稳定性好；

- 、标准模板采用密肋设计，刚度大，不变形，不起鼓；

- 、铝合金模板快拆体系操作轻便快捷、劳动强度低、效率高；

- 、铝合金模板外观美观整洁、品质高档、施工形象好；

- 、选配的支模体系不仅安全快捷，而且壹套支撑体系可解决整栋楼不同层高支撑问题；

- 、配套的现场拆装运输工具，安全、高效、轻松作业；

- 、全部采用定型设计，工厂生产制作，模板工程质量优；

- 、安全文明施工，以人为本，科学发展；

- 、由于现场几乎没有制作加工工序，减少施工噪音，节能环保。第 2 节铝合金模板构配件技术特点

- 、铝合金模板材质成分应符合 GB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成

分》中 6061 的要求：

化学成分（质量分数）/%

牌

其他

号

Si

F

e

Cu

M

n

M

g

Cr

Z

n

T

i

单

合

A

l

个	计

6

0

0.

0

0

0

0

0

0.40

0

.

0.1

5~

.

8~

0.04

~0.3

.

.

.

.

余

6

1

~0.8

7

0.4

1

5

1.

2

5

2

5

1

5

0

5

1

5

量

规定非比例延伸

状

抗 拉 强 度

断后伸长

牌号	强	度

态	(N/mm2)	率/%

(Rp0.2)/(N/mm2)

T

6061	≧265	≧245	≧8

6

、铝合金模板材质力学性能应符合 GB5237.1-2008《铝合金建筑型材》中 6061-T6 的要求

- 、铝合金标准模板采用成熟设计，模板整体刚度大，安装拆卸过程不易变形，操作快捷方便；

- 、铝合金模板快拆体系操作轻便快捷、劳动强度低、效率高；第 3 节铝合金模板早拆体系特点

早拆体系示意

第五章项目组织总体部署第 1 节项目组织机构

于该工程项目施工阶段，我公司将以最强的技术力量来配合铝模施工任务。我们将努力以先进的设计理念、优良的施工质量和全方位的现场服务，创建

优良工程，维护企业的良好声誉。

为使本项目工作有序开展，本公司实行责、权、利明确壹致的项目施工管理模式。使得管理到位、分工明确，目标统壹。严格按照 ISO09002 国际标准运行。

针对本工程特点，由经验丰富的壹级项目经理挂帅，负责组建壹个精干高效的团队，配合贵司总包完成施工任务。由总承包项目部技术负责人和谊科铝模的技术人员于现场组织对工人进行专项技术措施交底，由总承包项目部负责安排班组劳动力、施工准备以及模板支设和安装工作。

第 2 节铝模资源配置及区域流水划分

    - 铝模资源配置：                                              1）铝模板进场后，技术员和材料员应根据装箱单检查进场模板编号、规格、  数量及零配件的规格、数量是否相符，且根据图纸编码，按颜色、字母有序堆放，做好标记便于施工人员的取货。                               2）穿墙螺栓、各种连接螺栓要入库保存，以防生锈；斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂抹润滑油。

- 准备好脱模剂，PVC 套管等附属材料。

- 准备好水准仪、锤子，小撬棍，打眼电钻，活动扳手，切割机，电锤， 线坠，撬棍，登高梯凳，开模器等施工工具。                       5）于现场物料仓库备有壹定量的铝模板原材料及配件，防止图纸修改导致  模板增加急用。

    - 区域流水划分

因本工程为普通住宅楼，浇筑方法可按常规方法浇筑，先浇筑墙、柱混凝土， 再浇筑梁、板楼面混凝土。

第 3 节施工前准备

技术员到场要确保施工工具齐全（激光水准仪、拉尺、锤子、撬棍、开口扳手、开模器等工具。）材料员到场要后去核实材料均齐全且标号放于指定的位 置 。                                                        1）完成施工测量放线且核对，有问题应立即反映关联人员以便及时更正。

根据控制线弹出剪力墙边线及 200mm 外侧控制线，方便模板的定位及校正。2）控制好本层的水平标高，保证楼层标高于规定的范围之内，如高差超出 规范范围，应及时反映且进行处理。

- 模板的找平，应保证模板的底部高度壹致，墙体标高高差应控制于±5mm

范围内。

- 于墙身的俩端及转角处，用Ф8 钢筋定位，中间每隔 2－3m 也应焊接壹个定位筋。                                                      5）铝模板安装前应向班组作业人员进行技术交底，现场需做样板，经监理及建设单位人员认可后方可进行大面积施工。                        6）铝模板安装前应保证设计的预埋件、预留洞口已留置好，管线已铺设完毕；剪力墙的端柱、角柱、暗柱钢筋绑扎安装完毕且已验收合格。

第 4 节施工进度计划及保障措施

5.4.1 保障措施：

铝模板首次拆模前应做同条件养护的混凝土试块，混凝土试块满足以下要求后可按计划拆模：

- 梁、墙处混凝土强度达到1.2N/mm²后，壹般可于12h 后拆除梁侧模、墙模和柱模（非承重）；

- 板处混凝土强度达到设计值的 75%后，壹般可于 36h~48h 后拆除梁、板底模（支撑不拆）。第六章铝模施工关键技术及控制措施

第 1 节铝模施工工艺及流程

    - 施工工艺

铝合金模板体系根据工程建施及结施图纸，经定型化设计及工业化加工定制完成所需的标准尺寸模板构件及和实际工程配套使用的非标准构件。加固采用钢型材做背楞，支撑采用φ48mm 工具式钢管，模板之间利用销钉固定。模板体系设计完成后，首先按设计图纸于工厂完成预拼装，经验收合格，满足工程要求后，对所有的模板构件分区、分单元分类作相应标记。然后打包转运到施工现场分类进行堆放。现场模板材料就位后，按模板编号“对号入座”分别安装。安装就位后，利用可调斜撑调整模板的垂直度、竖向可调支

撑调整模板的水平标高；利用穿墙对拉螺杆及背楞保证模板体系的刚度及整体稳定性。于混凝土强度达到拆模规定的强度后，保留竖向支撑，按先后顺序对墙模板、梁侧模板及楼面模板进行拆除，迅速进入下壹层的循环施工。

    - 施工流程

测量放线——剪力墙钢筋绑扎——墙模板安装（外墙 PC 吊装及校正）—— 梁模板安装——楼板安装——模板验收——梁板钢筋绑扎——钢筋验收—

—浇筑混凝土——拆模——转运至下壹层。第 2 节铝模安装技术要求及措施要求

    - 墙模板安装

1.铝合金模板的安装按照先内墙、后外墙的顺序安装，安装完毕后应进行垂直及水平标高的调整。安装内墙模板的从内角模开始，先沿控制线放置好模板后，墙模板刷脱模剂后，用支撑临时固定，俩边同时开始安装墙模板。2.安装电梯井口内模板之前需安装外围导墙板(即 K 板），用固定螺丝锚固到混凝土结构中，外墙模板的重量支撑于导墙板上，安装时可使用塔吊整体吊装就位。

3.墙模板的加固处理。墙模板安装完毕后，于模板上预留孔穿上对拉螺杆， 布置上、中、下共 4 道。对拉螺杆外边附 4 道背楞，转角处设置直角背楞， 防止墙模板发生扭转、错台，保证结构的顺直光滑。

    - 斜向支撑和墙顶边模安装

墙模板安装完毕后，安装斜向支撑，对墙模板的水平标高及垂直度作初步调整。用挂线锤或用激光扫平仪检查墙柱的垂直度，且进行校正，于墙柱俩侧的对应部位加顶斜支撑，斜支撑间距不大于 2000mm，宽度大于 2000mm 的墙体必须设置不少于俩根斜撑，宽度小于1200mm   的墙体或剪力墙支不少于壹根斜撑，外墙无法设置斜支撑时可用手拉葫芦和斜支撑做到壹拉壹顶，斜支撑壹端固定于背楞上，另壹端用膨胀螺栓固定于楼板上，以保证墙柱垂直度于浇筑混凝土时不会偏移，墙柱垂直度偏差应控制于 5mm 内。

2.墙模板初步调整完毕后，再安装墙顶边模，为准备下壹步的安装作好准备。

    - 梁模安装

安装时于地面拼接完毕后，整体安装，俩边通过转角模固定于墙模板上。安装时先安装底模板，然后再安装侧模板。

    - 楼板安装

- 于所有墙身模板调整完毕后，开始安装楼面龙骨，龙骨俩端直接固定于墙顶边模上，安装时同样于底端拼装完毕后，整体安装。

- 楼面模板的安装沿墙边平行逐件安装，先用销子临时固定，最后再统壹打紧销子。安装完毕后，用水平仪测定其整体的安装标高，调整达到满足平整及标高方可进行下壹步的施工。

- 采用卷尺拉水平线检查粱底是否符合标高，再用激光扫平仪或水平直尺检查板面是否水平，调节顶板的每根支撑杆，直至顶板的水平符合要求，同跨顶板内水平应控制于 5mm 范围内。

第 3 节铝模施工和其他工种的配合要求

    - 放样：

- 由谊科设计部提供放样的模板系统布置图且校核认可。

- 放样线应连续穿过开口、阳角地方至少150mm，便于控制模板于安装时的正确位置。其中于墙柱边线外设条控制线(200mm)可检查模板的编位和方正。

    - 绑扎钢筋：

- 墙柱绑扎钢筋时箍筋应注意不得超出保护层、交叉点应每点绑扎牢，整体要校正垂直不得出现倾斜偏位等现象。

- 梁板绑扎钢筋时不得随意撬动或拆除模板，如有需要和铝模关联负责人沟通处理。

    - 浇筑混凝土：

- 于铝合金模板安装完成后，浇筑混凝土前需要作好以下几个方面的检查： 确保墙模板按照放样线安装，偏差于控制范围内；所有模板已清洁且涂有合格的脱模剂；保证楼面板底和梁底板支撑杆垂直，且支撑杆没有垂直方向的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/015012030044011040