诏安县秀篆镇农村饮水安全工程

# 施工管理工作报告

## 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司

## 二○一○年一月

目	录

第一章	工	程	概	况	2

第二章	工程招投标	3

第三章	施	工	部	署	3

第四章	工程主要施工方法	5

第五章 工程施工质量管理及工程质量情况	20

第六章	安全生产与文明施工	22

第七章	完成工程量及工程结算	24

第八章	经验与建议	25

# 第一章	工	程	概	况

一、 自然地理概况

诏安县位于福建省最南部，是原中央苏区县，面1291.5km2， 辖 9 镇 6 乡，总人口约60 万人。秀篆镇位于诏安县北部，北与平和县、东与官陂镇接壤、南与霞葛镇、西与广东省相临，呈南北向长条状，诏安东溪支流庵下溪由北向南贯穿秀篆镇，东溪两侧腹地较平坦，分布着较多村庄，其余山地上也零分布着村落。

二、 水文气象

诏安县属南亚热带季风气候，日照充足、温暖，冬无严寒、夏无酷暑，常年无霜期347 天大，年平均气21.3°c,秀篆镇多年平均降雨量 1730.1mm，蒸发量 1102mm.二至九月份主导风向为东南偏东风，十至一月主导风向为西北向，频率均为 13％年均风速2.8m/s，年均受台风影响 4.1 次，主要发生在七月至八月。最大风力 12 级以上

秀篆镇辖17 个行政村， 个自然村，总人口	人，农业人口	人。

全全镇土地总面积 96.4 平方公里，人口密度 115 人／平方公里。耕地

1.46 万亩，占土地总面积的 84.59%，主要农民收入以种植茶叶、水稻及养殖猪牛羊及草鱼、鲢鱼等。，政府距县城 60 多公里。

本乡地形为山区丘陵地，大部分行政村都有好多个自然村，各个自然村又有好几个村民小组，农村住户较为分散，县经济落后，秀篆镇的这种区域特点，决定了现状供水特点为一户或几户采用单元用手压筒井、大口井等设施供水或用塑料管直接取用山泉水及山涧水，或无设计

直接挑饮河水、溪水，供水工程标准低，供水水质普遍存在感官、细菌总数、总大肠菌群等项目超过水利部《农村实施 <生活用水卫生标准> 准则》规定的指标，许多饮水工程存在问题主村有：饮水水质不达标； 水量不达标；用水方便程度不达标；水源保证率不达标。

该工程供水范围涉及埔坪村、北坑村、顶安村、寨坪村四个行政村

4834 人，总建设规模 708（T/t），工程完成总投资 105 万元。工程于

2011 年 12 月 28 日施工队进场 ， 2012 年 3 月 6 日工程开工。

# 第二章	工程招投标

根据建设单位委托发布的招标信息,我们报名参加诏安县秀篆镇 20 农村饮水安全工程投标，通过了施工资质预审，购买了招标文件，进行了现场考察,完成了投标书的编制工作，于 2011 年 12 月 5 日在雲霄县行政服务中心进行了投标，经评标委员会综合评议，最终确定由我们恒亿集团有限公司中标承建诏安县秀篆镇农村饮水安全工程，工程预算审核价下浮按 15%中标,质量目标优良，工期 90 天，2011 年 12 月 25 日我们与建设单位签订了施工合同，2012 年 3 月 6 日工程开工。

# 第三章	施	工	部	署

根据本工程单位工程量小，且比较分散的特点，为便于管理，我们采取统一布署、综合管理的办法。

一、施工组织计划

本工程施工总工期为90天，队伍组编时兼顾所分配工程之间的工期搭接的潜力，拟将本工程划分4个施工队，每个施工队的作业范围在考虑乡镇自然村为单位的同时，还予考虑工程结构的特点,以保证投入机具的通用性。在成立项目经理部的同时成立相应施工队伍。具体施工组织计划安排：

１、施工一队：负责埔坪村项目； ２、施工二队：负北坑村项目； ３、施工三队：负责顶安村项目； ４、施工四队：负责寨坪村项目；

具体施工组织时，各队间实行纵向锁定工期，横向平行互助的办法， 确保工程按期交工，及时发挥运行效益。

二、施工组织机构设立

由于单位工程分散、交通不便等特点,我们组建了以项目部为核心的  管理体系，参与工程的施工管理。

1、组织领导机构的建立：建立了以项目经理牵头，其他各组联动的项目管理督查及保障机构，完成各项监督和检查工作;

2、施工管理机构的成立：由检测员、专职质检员、资料员、专职安全员、技术负责人、项目经理等组成项目经理部，建立起现场统一的组织领导机构，配备相应操作班组，具体负责各工程的分期组织实施工作。

# 第四章	工程主要施工方法

### 一、	土方开挖方法

本工程土方工程主要有取水坝、输水管道、过滤池、蓄水池基础开挖。输水管道和取水坝断面小、管线长、平台小，不能采用机械开挖， 只能用人工挖，因开挖量小开挖时只进行简单槽挖即可，人工挖至设计线后，弃土置于管线两侧，具体施工工序是放样—槽挖—修坡—修底— 测量复核—验收，开挖方法：在旱地施工，应自中心向外，分层开挖， 先深后宽，边坡处可按边坡比挖成台阶状，待挖至设计要求时再进行削陂、弃土时，应先行规划堆土区，横断面方向做到远挖近倒，近挖远倒， 先平后高。

受地下水影响的取水坝、输水管线基础，应设排水沟，开挖多采用

分层下挖法：将水沟布置在基础中部，逐层选挖水沟，再挖基础，直到挖到基础合格为止，如一次开挖成坡，将影响开挖进度。因此，一段先按设计坡度要求挖成台阶状，其高宽比按设计坡度要求开挖最后进行削坡，这样施工，削坡方量小，但施工时必须严格掌握台阶平台应水平， 高必须与平台垂直，否则会产生较大误差，增加削坡方量。

土方开挖完成经公司有关人员和业主验收合格后才进行下一道工

序的施工。

### 二、混凝土工程施工方法

1、 砂石料系统

本标砼和砌石工程所需砂石料全部从市场购买成品，尽量随用随运，由 5t 自卸汽车或农用车将外购质量合格的砂石料运至工地现场， 在路旁宽阔地点就地堆放。

2、 砼系统

- 本标工程砼根据施工进度安排和浇筑强度，为适应砼拌和强度的需要，选用一台 0.35m3 砼拌和机。

- 系统布置

砼拌和系统包括水泥仓库、配料系统、拌和机等组成。

砂石料由人工用胶轮车供给。水泥仓库布置于拌和站附近，沿水泥道路外边设置，水泥采用袋装水泥。整个砼系统布置基本做到进料方便、出料顺畅、布置紧凑。

- 砼生产工艺流程

根据有资质单位提供的砼配合比料单，水泥和水经计量后进入料 斗，经拌和机拌和后的砼熟料，由出料口卸入铁斗车，送至各浇筑仓面附近，人工挑运至浇筑工作仓面。砂、石子误差<3%，水泥量误差<1%， 水量按自动控制，拌合时间不得少于 2 分钟。

3、 模板工程

- 模板材料选择

模板材料根据标准、规范的规定选用，腐蚀、脆性的木材决不使用到工程上,且模板及支撑应有足够的强度，刚度和稳定性，并不致发生不允许的沉陷及变形，模板的内侧面必须平整，接缝紧密，不得漏浆，根据本工程特点采用建筑模板拼装。

- 模板结构和支撑设计

本工程砼模板主要采用建筑模板拼装，以提高墙体整体性和外观平

整度。模板外侧设置直支撑，直支撑采用 l00×l00 的方木，直支撑采用

平撑及斜撑于插入土中的垫板、木楔上或岩石上。

- 模板制作及安装

模板的制作及安装由专业技术工完成，遵照规范《SDJ-82》的模板规定执行，其偏差不得超过规定的数值，制作时拟在模板车间加工，加工时严格按照施工图要求下料，确保模板加工达到精度要求，支撑方木等加工也在模板车间内进行。上述加工好的模板应分类堆放，并予以标识。

模板安装应遵循自下而上的安装方法，并视各种构造的不同设计各

种不同的支撑方法和加固措施。本工程模板量不大，主要采用人工安装， 安装时，先测量放出边线，并用墨线等弹出，再把模板对准边线按设计坡度立起，校正调整无误后，用斜撑和平撑钉牢，必要时每隔一定距离在板顶钉上搭头木，防止模板变形，浇筑过程中应有模板工在场，维护模板，发现问题及时调整，防止暴模、涨模、漏浆等。

- 模板拆除

所有使用的模板均涂刷脱模剂，以利拆模，拆除模板的时间一般应遵循强度控制的规定，拆模要使用专门工具，按各模板结构支撑所确定的程序小心仔细地进行，避免对模板及砼面的损伤，保证砼表面完整美观，不承重的侧面模板，可在砼强度保证其表面及棱角不因拆模而受损坏，方可拆除。砼强度达到规定的标准后，应尽早拆模，拆除后的模板分类堆放，予以标识，并加以维护保养，以备再用。

4、 砼浇筑

  - 砼原材料的要求

①	水泥：拟采用袋装水泥，其标号为 425#普通硅酸盐水泥。水泥应有出厂厂品质检验报告单，水泥进场后按规范要求取样复检。

②	骨料：砂、石料拟从市场购买经检验合格的成品料。骨料必须坚硬、致密、耐久、无裂隙，其级配、细度模数及力学性能符合要求， 并经检验合格。

沙料仓计划布置在各工作面附近，容量以满足各工作面二天施工强度要求，随用随调。砂子的细度模数应在 2.4-2.8 范围内，砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，砂的质量技术其他要求应符合 SDJ207-82 表 4.1.13 中的规定。

卵石采用二级配，最大粒径为 40mm，质量要求应符合 SDJ207

—82 表 4.1.13 中的规定。

③	水：拟就地山涧或小溪取水，其水质可满足要求。

④ 砼配合比：在选定本工程用砂、骨料定点供应料场后，及时将砂、骨料原料送有资质单位进行砼配合比试验，并将砼配合比试验报告单报送监理工程师批准，由现场质检工程师签证实施。

  - 砼运输入仓

根据不同部位、不同高程，采取不同的运输方法，运输的时间不能过长，不能产生分离现象，否则必须二次拌合，在初凝时间之内必须完成浇筑，水平采用斗车运输或人工。

  - 铺料方法

根据砼施工规范要求，采用阶梯式铺料方式，由一端往另一端推进。

  - 平仓、振捣

本工程砼为渠道边墙和底板，其厚度小，平仓人员在仓外平仓，每次平仓厚度不宜太大，控制在 0.5 米左右，平料应分布均匀，避免骨料集中。

砼内部振动用插入式振动器，内部振捣采用 2.2kw 插入式振捣器振捣。振捣时间以砼不再显著下沉，不出现气泡，开始泛浆时为准。振捣器移动距离以应不超过其有效半径的 1.5 倍，并插入下层砼 5—10cm， 顺序依次，方向一致，以保证上下层砼结合，避免漏振。

如果砼一次不能浇筑完成，必须设置施工缝，其缝成斜面，在下一

次施工时用人工冲毛，去除乳皮，并在上层砼浇筑时上一层2—3cm 厚的同标号砂浆以利新老砼结合良好，而伸缩缝则用 2 厘米松木板隔开， 其缝必须为透缝，在堤身砌筑之前，采用沥青灌缝。

  - 砼养护与保护

一般在砼浇筑完成 12 一 18h 后开始人工洒水养护，洒水时先洒侧面，顶面在冲毛后洒水。因浇筑期主要处于秋冬季节，养护时间控制不少于 l4d。施工期间，应注意对已浇筑、养护期、验收前砼的保护，防止对砼及其表面的破坏或损伤。

  - 砼的质量检查

水泥、沙、石、水等每天必须进行质量检查，砼的坍落度每班至少检查二次，每一班工作中如砼的配合比有变化应及时调整；按监理工程师要求，做好砼的立方体试块的取样、制作及养护的管理工作，分类编号，及时送有资质试验单位试压。

### 三、浆砌体工程施工方法

1、 材料选用

本标段工程所需石料均从市场购买成品，挑选质地坚硬、无风化剥落裂纹的新鲜石料。砌体质量的好坏跟石块的大小有关，砌体中的空隙率大小，主要取决于砌体中石料的规格、尺寸及施工工艺、砂浆密实度。因此块石要求层间接触面积不大于 50×60cm，上下两面基本平行且大致平整、无尖角、薄边。不得使用有尖角或薄边的石料砌筑，石料最小边尺寸不宜小于 20cm。条块石在砌筑前应冲洗干净，严禁不干净块石砌筑。水泥标号为425#，采用普通硅酸盐水泥，砂采用当地天然河砂， 质量为清洁、级配良好，含泥量不大于 5%。拌和用水，拟大河取水， 其水质可满足要求。

本工程所使用的胶结材料为砂浆，其配合比由有资质单位提供，经

监理工程师审批后使用，砂浆配料采用电子自动配料系统完成，确保材料用量准确性。砂浆拌和过程中应保持粗细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性；砂浆的拌和时间机械拌和不少于 2-3min，一般不应采用人工拌和，局部少量的人工拌和料至少拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用，砂浆应随拌随用，允许间歇时间应通过试验确定，或参照下表。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的不得使用。  2、石料运输及场地布置

根据施工道路及砌筑强度要求，块石运输拟采用农用车或方向盘拖拉机运输，尽量随用随运，直接供应工作面砌筑。由于当地石料丰富， 运输方便，但工地面广，工地不设大的石料堆放场，避免二次转运，仅根据工程实际，在各施工点选择较宽阔处，间隔一定距离设置小堆放场， 集中供料，人工抬运至工作面砌筑。

3、浆砌块石砌筑程序和方法

    - 施工程序

浆砌块石施工严格按有关规范及设计要求执行，采用铺浆法施工。施工程序如图：

砂浆拌制

斗车运输

人工上料

铺底浆

选修石料

人工上料

块石安砌

石面清扫

（2）施工工艺

在铺砌之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水，砌筑时保持砌石表面湿润。砌石采用铺浆法砌筑，水泥砂浆的沉入度宜为 4—6cm，并注意振捣密实。

浆砌块石砌筑，应先铺砂浆后砌筑，要求平整、稳定、密实、错缝。

分层坐浆砌筑，铺浆厚宜 3—5cm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆采用扁铁插捣密实；严格禁止先堆砌石块后用砂浆灌缝。上下层砌石错缝砌筑，砌体外露面应平整美观， 外露面上的砌缝预留 4cm 深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽不大于2.5cm，竖缝宽不大于 4cm。

砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到 2.5Mpa

后才可继续施工；在继续砌筑前，将原砌体表面的浮碴清除。砌筑时避免振动下层砌体。

表面勾缝：勾缝砂浆应采用细砂、较小的水灰比和高标号水泥。清缝宜在料石砌筑 24h 以后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的两倍。勾缝前将槽缝冲洗干净，不得残留灰碴和积水，并保持缝面湿润。勾缝砂浆单独拌制，拌制好的砂浆向缝内分几次填充并用力压实、抹光，勾缝表面应保持 2ld 湿润。勾缝速度要快，砂浆初凝后砌体不得扰动。勾缝表面应保持块石的自然接缝，力求美观、形态突出，表面平整，严禁勾假缝、凸缝。砌体表面溅染的砂浆应清除干净。

养护：砌体外露面在砌筑 12 一 18 小时之内及时养护：经常保持外

露面的湿润，养护时间应保持在 2ld 以上。

4、伸缩缝和排水管

浆砌体设置伸缩缝，按设计要求设置，各缝要求在同铅垂面上，采用 2 厘米松板隔开，而排水管采用毛竹管或 PVC 管，按设计高程和倾斜坡度布设，管子进口采用水工滤布包住，以免堵塞管口。

5、 浆砌石质量检查

- 制定详细的操作细则，对施工管理人员及技普工进行工程施工的技术交底，培训熟练技工人员；人员相对稳定；健全生产责任制使专

业技术人员掌握砌筑的施工要点“平、稳、满、错，” 确保砌筑质量。

- 中间产品检查，定期定量对砂、水泥进行抽样检查，严格按实

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/017023056141006024