上海康厦建设发展有限公司

# 临时设施布置专项施工方案

工程名称	康桥东路1 号厂房改建项目一期工程

方案名称	临 时 设 施 布 置 专 项 施 工 方 案

编制单位	上 海 康 厦 建 设 发 展 有 限 公 司

编制人员

编制日期	2 0 1 5 -1

目	录

## 目	录 ................................................错..误..！..未..定..义..书..签..。...............

1 、工程概况 ..........................................错..误..！..未..定..义..书..签..。..............

## 2 、编制说明及编制依据 ...............................错..误..！..未..定..义..书..签..。.......

2.1编制说明............................................................................................

2.1编制依据............................................................................................

## 3 、临设布置原则 .......................................................2..............

4 、临设布置实施方案...................................错..误..！..未..定..义..书..签..。...........

4.1临设布置准备工作 .................................................错..误..！..未..定..义..书..签..。.................

4.2办公、生活区临设布置..............................................错..误..！..未..定..义..书..签..。..................

4.3彩钢板活动房施工方案..............................................错..误..！..未..定..义..书..签..。..................

4.4生产区临设布置 ...................................................错..误..！..未..定..义..书..签..。..................

4.5临时建筑用电.......................................................错..误..！..未..定..义..书..签..。.................

4.6临时建筑给排水 ...................................................错..误..！..未..定..义..书..签..。..................

4.7临时建筑及生活垃圾处理............................................错..误..！..未..定..义..书..签..。..................

5、其它临时设施定型化、标准化图例 	错..误..！..未..定..义..书..签..。

## 6、施工应急预案........................................错..误..！..未..定..义..书..签..。..............

7、办公区、生活区临设平面布置图 .......................................1.9..............

# 1、工程概况

1.1建设单位

上海康桥实业发展（集团）有限公司1.2设计单位

中国建筑上海设计研究院有限公司1.3监理单位

上海城建建设工程监理有限公司1.4总包单位

上海康厦建设发展有限公司1.5工程名称

上海康桥东路 1#厂房改建项目一期工程1.6工程简介

康桥东路 1 号厂房改建项目一期工程建设地点位于浦东新区罗山路东侧、康桥东路北侧。项目建设用地面积 39790.25平方米，总建筑面积 76119.84平方米。

主要建设内容包括：27 个单体组成，含 23 栋 5 层的多层建筑、2 栋一层的配电房和 2 栋垃圾房以及一个地下车库组成。

# 2、编制说明及编制依据

## 编制说明

本方案为我司承建的《康桥东路 1 号厂房改建项目一期工程》之临设布置方案。此方案布置以工程现场实际情况为依据，结合施工图纸及甲方要求，科学合理规划生产、生活区域，将满足本工程的需要，为工程正式施工提供良好的基础条件。

## 编制依据

彩钢板活动房搭设方案的编制依据如下：

① 《临时性建（构）筑物应用技术规程》DGJ08-114-2005；

② 《建设工地职工宿舍安全使用与管理暂行规定》；

③ 我司项目工程师提供的平面图纸及要求；

④ 彩钢板活动房通用结构制作、安装的图纸。

# 3、临设布置原则

  - 根据施工地点、施工条件，因地制宜地进行规划安排，做到合理可行。坚持阶段性、适用性、灵活性，科学合理布置施工临时设施、运输道路、临时用水、临时用电等，立足紧凑性和灵活性，以施工总进度计划为依据进行阶段性调整。明确划分施工区域和材料堆放、加工场地，不准影响施工。

  - 根据施工总体安排的需要，充分利用规划用地，施工临时用地以满足施工、生产和现场办公需要。最大限度地减小临时设施占地对其他分项工程的影响，做到投入最低，收效最大，经济适用。

  - 根据交叉施工原则，进行分阶段布置。现场施工机械将根据本工程建筑结构特点进行布置，以满足整个现场和整个施工过程的需要。

  - 施工现场的临时设施的搭建不得损坏测量控制网以及其他需要保护的警示标志，且不影响测量的通视条件。

  - 建立有效的排水系统，并进行日常维修，防止对周边路面造成污染，做到工地临时排水措施畅通有效，达到“晴雨畅通无阻”的效果。充分考虑市容与环境保护， 且满足安全消防，劳动保护的要求，尽全力减少扰民，尽量不占用施工场地，便于施工。做到设施布置经济、合理、实用、安全。

# 4、临设布置实施方案

## 临设布置准备工作

① 对现场提供的水源、电源进行标识，做好现场的水、电布置准备工作。

② 对道路接口进行复测和标识，对周边情况进行深入的调查和分析，收集第一手资料，为施工现场道路的设计作好准备。

③ 对给定标高、平面控制桩进行复测，无误后进行控制桩的保护和标识工作，作为现场原始的基准点。

④ 按照相关工程量计划，根据施工现场总平面布置图要求，及时组织相关施工作业人员、材料和机具进场，保证前期工作能够尽早完成，为工程的正式施工提供良好的基础条件。

## 办公、生活区临设布置

    - 综合考虑现场实际情况，由于现场无法过多的布置办公、生活区临时用房，故职工宿舍及办公区均在二期搭建。办公区的建筑使用面积为 1250m2 ，办公区采用租借

拟建 3#楼西侧的原已建的企业厂房和办公楼，并进行改建。职工生活区搭建在拟建 1# 楼西侧的空地上，该空地占地面积 3087m2 ，拟建临房建筑面积为 2030m2 ，均为彩钢夹芯板房搭建。

    - 办公区临设布置

办公区：项目部办公区布置在企业厂房的二层砖混结构的建筑内，内设办公室、会议室、厕所、厨房、小餐厅等。施工一队和二队的办公区布置在北侧的厂房内，均为彩钢夹芯板搭建。

门卫为单层彩钢板活动房（屋顶单坡）。办公区域内设置旗杆、花坛等 。

办公区域内设二个 DN75	室内消防龙头，配备 100m 水龙带加喷嘴。办公楼走道内按规定放置灭火器。

办公区域采用砖砌围墙与生活区隔离。

办公区区活动房基础做法：由于办公区彩钢板房均搭设在原企业的厂房内，经勘察，该厂房的地坪混凝土厚度达 25cm ，已满足彩钢板房基础承载的要求，故不再另行浇筑基础。

      - 生活区用地位于二期，办公区域南侧，即拟建 1#楼的西侧空地上。

      - 根据场地形状，拟布置 4 栋双层活动房宿舍及 2 栋单层活动房食堂，卫生间及浴室布置在宿舍楼底层。

      - 活动房基础做法，按建筑物尺寸砌筑砖基础，浇筑C20 砼导墙，内填建渣， 其上浇筑 100mm 厚 C20 素砼地坪。标高控制：以室内地坪标高较室外高 100mm 为准。室外道路全部硬化，素土夯实后，铺 250mm 厚道渣，浇筑 150mm 厚 C20 砼。

      - 生活区域主要临设一览

① 宿舍楼（上下各 10 间）4 栋、食堂 1 栋，均为雅致活动房。

② 宿舍共计 72 间。根据沪建交[2010]1032号文附件《上海市建设工程文明施工标准》中 12.5条规定，宿舍人均居住面积应≥4 平方米的要求，每间宿舍安排 5 人居住，则高峰期可容 360 人住宿。

③ 每间宿舍均安装限流表。

      - 每栋宿舍楼前均设置室外消火栓，走道内按规定放置灭火器。

## 彩钢板活动房施工方案

，由湖州华顺钢结构有限公司承建。搭建房屋规格为 3.6m×6.0m，个别功能房间根据设计图纸进行调整。

    - 彩钢夹芯板活动房的结构设计

① 彩钢板活动房设计技术参数a、抗风力：10 极

b、地震设防力度为：6 度c、屋面雪负载：120kg/㎡d、屋面风负载：80 ㎏/㎡e、楼面自重：80 ㎏/㎡

f、楼面负载：230 ㎏/㎡

② 彩钢板活动房的材料要求：

a、 外墙彩钢夹芯板双面采用 0.276mm 的彩涂钢板，内墙彩钢夹芯板双面采用0.276mm 彩涂钢板，屋面彩钢夹芯板双面采用 0.276mm 的彩涂钢板。用于承重结构的彩钢夹芯板厚度不小于 75mm ，彩钢夹芯板粘结剂的粘结强度大于 0.1MPa 。

b、 彩钢夹芯板的芯材采用防火岩棉，防火岩棉的阻燃性必须符合要求。

c、 承重钢材应使用《碳素结构钢》，并应具有抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验和硫磷的极限含量的合格保证。

d、彩钢板活动房搭建的主材：轻钢结构主材均采用 Q235 型钢，其中柱采用 80

×80×2 厚的方管，屋架采用∠30*3 角钢制作，楼面桁架采用∠40*4 角钢制作，连接片梁采用∠30*3 角钢制作，需要拼接的构件用等强等刚度要求螺栓连接；

e、活动房前墙、后墙、山墙采用 75 系列岩棉彩钢夹芯板；顶板采用 100 系列岩棉彩钢夹芯板；内隔墙、封檐板、栏杆板采用50 系列岩棉夹芯彩钢板；屋面、墙体彩钢板连接采用定型铝型材用抽心铆钉相固定。

f、 楼板采用 C20 砼水泥预制板，厚 4cm ，内配￠4@100 钢筋，并在上面铺筑一层 20 厚的水泥砂浆找平层，每平方米的荷载需达到 300kg。

g、 临电导线、电缆、电源开关插座、漏电保护器、电度表等产品或配件必须符

合国家 3C 认证标准，并应具有产品合格证。

h、门窗设计：窗采用 1200×1200 规格的塑钢窗，门采用 50 系列岩棉彩钢夹芯板门。

i、落水系统，采用屋面顶板外挑 200mm ，自由落水。

    - 选址及搭设要求

① 选址的基本要求

a、按照施工现场总平面设计图位置布置，符合安全、消防要求。

b、活动房不得设置在高压线下，也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、强风口处等影响安全的地点。

c、现场活动房实行封闭管理，与作业区、居民区保持有效距离。

② 搭设要求

a、施工前，必须提供相关产品的合格证及专业施工单位资质、人员上岗证等； b、 钢结构各构件位置应符合设计要求，现场焊接部位应正确，无假焊、漏焊，

构件连接螺栓必须紧固；

c、 所有彩钢板房的搭设均满足国家和地方对临设搭设的相关规定和要求，同时满足我司标准化的相关规定。

d、搭设活动房，必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定， 不影响周边环境要求，方便民工生活，有利民工健康。

e、 活动房应确保主体结构，施工完好。活动房应具有抵御 10 级大风的能力和强度，其搭设高度不宜超过两层，在平坦空旷地宜搭建一层。

f、 活动房设置可开启式窗户，高度不少于 1.2m，宽度不少于1.2m，保证良好的通风条件，室内高度不低于 2.6m 宿舍门、窗、玻璃齐全，地坪采用硬化措施。

    - 施工准备计划

      - 、本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕，且现场场地已经平整好，场内运输道路和施工临时道路已修好。

      - 、施工用电：本工程施工用电采用电缆暗敷，在总配电箱中引出，在办公和生活区域各设一个配电箱，所有配电箱电源均从总配电箱中引出。

      - 、现场施工人员临时住宿，结合施工现场的具体情况，合理安排。施工技术准备

积极组织技术人员认真审阅图纸，向施工人员进行搭设方案交底，把工程的设计内容、施工技术要求等向施工人员讲解清楚，落实施工计划。

物资的准备

根据甲方（使用方）要求及合同内容，进行施工进度安排组织货源，确定加工， 供应地点和供应方式，组织物资按计划时间进场，在指定地点按规定方式进行储存和保管。

劳动力等组织准备

建立精干的施工队伍，把有施工经验，有创业创新精神，工作效率高的人选进行， 要认真考虑专业工种的合理配合，按照开工日期和人力的需要组织劳动力，同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育。

运输准备

根据进场材料数量、品种及进场时间，确定汽车运输方式，选用合理的运载量， 汽车及数量。

    - 施工一般流程：

放灰线→挖基槽→素砼垫层→柱基→水泥地坪→前后立柱→校正立柱再进行临时固定→安装钢桁架→铺设楼面预制板→封墙面夹芯彩钢板→安装屋面夹芯板→割门窗洞口→安装塑钢窗、彩板门→PVC 吊顶（管线安装等）→清洁现场→竣工验收

① 首先测量各墙基局线尺寸是否符合图纸要求，并要求局线尺寸不应偏差正负25 ㎜，测量墙基高度偏差不应大于正负 10 ㎜。活动房的基础为砖基础上浇筑混凝土导墙的形式。

② 材料到场先卸货，把材料合理地搬运到各个施工点，做到一步到位，搬运时要轻拿轻放，避免材料损坏，材料合理就位，对钢构件外形尺寸、焊接质量进行检查后施工。

③ 根据图纸尺寸，首先埋好底盘铁，用膨胀螺丝和基础固定。

④ 钢构件拼装，首先将方管柱与钢梁用螺丝逐榀进行拼装，拼装时螺栓必须全部

拧紧，检查钢梁是否垂直，是否在同一平面，构件尺寸是否符合规定要求，直至全部满意为止。

⑤ 拼装好是钢构进行逐榀安装，首先撑起第一榀钢梁，钢梁撑起后用方管柱将钢梁支撑牢固，并用铅锤线调整第一榀梁，使其与地面垂直，用钢卷尺量准尺寸，然后撑第二榀梁，安装同上，接着安装片梁，片梁与主梁用螺栓固定。其余各榀主梁及片梁可按上述步骤全部安装到位，并再次检查钢梁位置是否正确。如有偏差，还需调整。

⑥ 确定无误后，用角铁焊接水平支撑及钢梁内的穿架，然后焊接方管柱和底盘铁。

⑦ 柱梁安装结束后，安装楼板，楼板与楼板之间要密实。

⑧ 楼板铺好后开始安装墙板，安装墙板时，预留好门窗的位置，待外墙全部安装后，开始安装顶板，盖好顶板后，先将顶上面的活全部做完，包括做好风檐板，防水处理，屋顶罩子等。

⑨ 房屋整体安装结束后进行门窗安装，窗的安装注意密实，不应与墙板有缝隙， 窗户安装完毕后应进行防水处理，门的安装要做到平、直。

⑩ 安装楼梯和栏杆，要求栏杆平直和栏板柱连接牢固，楼梯踏步采用花纹钢板， 楼梯不应有晃动，楼梯与山墙固定，栏杆板用 75 ㎜自攻螺丝与楼梯固定。

○11	由专业班组浇制上层地坪，安装好电线后，进行下层 PVC	吊顶，扣板钉内应放置垫片，以防扣板跌落，扣板吊好后通知甲方浇制下层地坪。

○12	工程完工后进行自检。

○13	会同甲方（监理单位）对房屋进行整体验收。

4.3.7彩钢夹芯板活动房制作的规范要求：

① 应保证切割部位准确、切口整齐，切割前应将钢材切割区的铁锈、污物等清除干净，切割后应清除毛刺、熔渣和飞溅物；

② 构件组装应在固定的工作平台上进行，工作平台表面平整度偏差不得大于3mm ；

③ 应根据构件焊接变形情况，预放收缩余量；

④ 对有起拱要求的构件，必须在组装前按规定的起拱量做好起拱，起拱偏差不应大于构件长度的 1/1000，且不应大于 6mm ；

⑤ 杆件应防止弯扭，拼装时其表面中心线的偏差不得大于 3mm ；

⑥ 构件表面应按设计要求进行防腐蚀处理；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/017053061015006034