驻马店泌阳县土地开发相关项目八标段施工组织设计

施工组织设计目录

1、概 　述	4

1.1编制依据	4

1.2工程概况	4

1.3工程范围及工程量	4

1.4施工组织设计遵循的原则	5

1.5相关项目目标	5

1.6施工中采用的技术标准和规范	6

2、施工总平面布置	7

2.1施工布置原则	7

2.2施工运输交通	7

2.3砂浆搅拌站的布置	7

2.4石料堆放场	8

2.5生活办公设施布置	8

2.6生产、生活用水、用电及通讯	8

2.7通讯设备配备	8

3、施工组织保证措施	9

3.1技术准备	9

3. 2物资准备	9

3. 3施工现场准备	9

3. 4 施工技术组织保证措施	10

4、企业现场机构设置	10

4.1企业现场机构设置	10

5、主体工程施工合适的方案	13

5.1工程施工任务	13

5.2土地平整工程施工	13

5.3农田水利工程施工	17

5.4田间道路工程	24

5.5防护林工程	27

6、主要机械配备相关计划及劳动力相关计划	27

6.1主要施工机械配备相关计划	27

6.2劳动力相关计划	29

7、确保工程质量的技术组织措施	29

7.1工程质量方针与目标	29

7.2质量管理管控制度及措施	30

8、确保安全生产的技术组织措	39

8.1 安全生产管理管控目标	39

8.2安全生产管理管控组织机构设置	40

8.3安全生产保证体系图	41

8.4安全生产管理管控制度	41

8.5安全生产管理管控措施	42

8.6施工安全生产技术措施	45

9、确保文明施工的技术组织措施	47

9.1文明施工管理管控目标	47

9.2文明施工管理管控组织机构设置	47

9.3文明施工管理管控措施	48

9.4文明施工现场管理管控措施	49

10、施工进度相关计划及确保工期的技术组织措施	51

10.1施工进度相关计划编制依据和原则	51

10.2控制性工期进度相关计划说明	51

10.3 施工总进度相关计划表	52

10.4确保工期的技术组织措施	52

11、施工环境协调措施	55

11.1与当地政府的关系协调措施	55

11.2与当地群众的关系协调措施	55

11.3与工程业主、监理方、设计单位的关系协调措施	56

11.4与相邻标段施工单位的关系协调措施	56

12、环境保护技术组织措施	57

12.1环境保护目标	57

12.2环境保护自我保证体系	57

12.3施工现场环境保护的基本合适的内容	57

12.4环境保护措施	58

13、现场技术、管理管控组织	59

13.1施工现场技术管理管控组织	60

13.2施工现场技术管理管控组织措施	60

# 1、概 　述

## 1.1编制依据

1、泌阳县土地开发整理中心提供的招标文件及施工图纸。

2、国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。

3、我公司ISO9001《质量手册》和《程序文件》。

4、目前建筑市场行情及本公司经营方针、人员、机械装备水平和以往同类工程施工经验。

## 1.2工程概况

泌阳县位于河南省驻马店市西部，西临南阳盆地，东接黄淮平原。地处北纬32º34´-33º09´和东经113º48´之间。

地形条件：相关项目区位于丘陵区，海拔高度在177.5米-195.5米之间，坡度15度以下。

土壤条件：相关项目区土壤类型主要为黄棕壤土，土层厚度在30-70cm之间，土质粘重，保土保肥性强。

工程任务与合适的内容：主要工程合适的内容为土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程、农田防护工程。

## 1.3工程范围及工程量

本工程为本相关项目第八标段，位于老河乡小周庄，规模34.5491公顷，新增耕地面积33.3350公顷。

## 1.4施工组织设计遵循的原则

针对该工程施工特点，编制本投标文件施工组织设计，编制本措施遵循的原则是：保证工程施工质量；保证控制节点工期按时完成；保证工程安全文明施工；采用先进技术、先进工艺；配备精良装备，选派有经验的管理管控人员与专业施工队伍；实行科学管理管控；执行招标文件所规定的合同合约条约条款，技术条件；充分发挥我公司多年来积累的水电施工经验，科学安排,精心施工,若中标力争把该工程建设成样板工程。

## 1.5相关项目目标

若能中标，我公司要把该工程做为我单位的2007年度

的重点工程，将大力弘扬“敬业、诚实、创新、拼搏”的精神，科学实施“干一项工程、树一座丰碑”的经营战略，按照“建精品工程、创文明工地”的总要求，确保实现以下工期质量安全管理管控目标：

# 1.5.1工期目标

# 本合同合约段工程施工总工期控制为 70 日历天。

1.5.2质量目标

本合同合约段工程施工质量控制目标为：确保合格工程，争创优良。

施工全过程严格执行初检、复检、终检三级自检制度，即：班组初检、施工员复检、专职质检员终检。按照ISO9001：2000版《程序文件》的有关规定严格按程序操作，确保本工程内实外美。

1.5.3安全目标

本合同合约段工程施工安全控制目标为：确保无重大安全事故，创建安全达标工地，杜绝发生安全事故。

1.5.4文明施工

本合同合约段工程文明施工控制目标为：创建文明施工工地。

## 1.6施工中采用的技术标准和规范

执行本合同合约时，所有材料、设备、施工技术及施工工艺除应满足本技术条约条款外，还应遵照水利部和国家基本建设委员会、交通部等部门颁发的有关现行技术规范、规程及标准等执行。

本合同合约应遵照执行的技术规范主要有：

《县级土地利用总体规划编制规程》TD/T1012—2000；

《土地开发整理相关项目规划设计规范》TD/T1013—2000

《土地开发整理相关项目验收规程》（SL72-92）；

注：以上规范除规范本身外，还应包括其各类说明。

有关法律法规政策：

《中华人民共和国土地管理管控法》；

《中华人民共和国土地管理管控法实施条例》；

《基本农田保护条例》；

《中华人民共和国水土保持法》；

《中华人民共和国环境保护法》；

国土资源部《关于进一步加强土地开发整理管理管控工作的通知》（国土资发〔1998〕96号）。

# 2、施工总平面布置

## 2.1施工布置原则

根据本标段的地形、地质条件及现场实际条件，进行本标段施工场地的总平面布置。在具体布置中，利用现有的施工场地条件，合理布局，统筹安排，便于安全生产、生活方便，确保各施工时段内的施工均能正常均衡有序进行。同时尽量少占耕地，对施工区及周围环境进行有效的保护。

施工现场采取封闭式管理管控用房相关计划租用当地民房为主，不足部分搭建临时房屋作为补充。

临建设施布置原则上力求合理、紧凑、节约、经济实用，方便

管理管控，确保施工期间各项工程能合理有序，安全高效地施工。

## 2.2施工运输交通

本工程对外以陆地运输为主,外来物资主要有水泥、钢材、木材、油料、块石、河砂、碎石等以及施工机械设备，可直接经公路运到工地作业区。

场内施工道路修建均在征地范围之内。尽量利用现有的公路与场地原有道路沟通，以减少征借用地和环境的破坏；同时要兼顾前期开挖运输以及中后期材料及混凝土运输；临时设施场内施工道路可依实际情况，结合已有或新布置的简易临时施工道路而成。

## 2.3砂浆搅拌站的布置

# 根据本工程的地形特点，施工条件等因素，拌和系统采用三台砂浆拌和机，安置在各工区施工现场。

## 2.4石料堆放场

本工程不自设砂石加工厂，石料均采用市场供应。直接运输至工区施工现场。

## 2.5生活办公设施布置

生活办公设施包括办公室、职工宿舍、食堂卫生设施等，拟定布置在施工现场内。部分生活用房可租用民房。

## 2.6生产、生活用水、用电及通讯

2.6.1生产、生活用水

本工程用水主要为砂浆拌和用水、养护用水及生活用水等。由于半成品的生产采用集中拌和，可在拌和区架设小型水塔一座，施工生产用水可从河内抽至水塔，再从水塔中接入用水设备上。施工场区的养护用水用水量较小，可用水泵从场区河内抽取使用。

生活用水拟打井一眼，或利用农村已有的水井。

2.6.2施工临时用电布设

# 根据本工程特点，生活用电直接使用所租房屋的电源。施工生产主要用电设备有砂浆搅拌机，本工程施工生产用电相关计划自备50KW/30KW的柴油发电机供电。

## 2.7通讯设备配备

工程施工区域移动电话网络覆盖比较全面，施工通讯主要依靠移动通讯。工地设置移动电话5部，以便于通讯联系。

# 3、施工组织保证措施

## 3.1技术准备

工地管理管控人员认真研究设计图纸，认真勘察现场，

对一些特殊要求的施工部位，应作重点记录，遇不明之处，要求设计人员补充绘制施工大样图明示，使管理管控人员掌握全工程具体情况，作到心中有数。

## 3. 2物资准备

根据施工图，结合预算书相关项目，统计出各项施工相关项目单位数量，拟定材料相关计划表，为施工备料，确定仓库和堆放场面积以及组织运输提供依据。

物资准备工作程序：编制各种物资需要量相关计划→签订物资供应合同合约→确定物资运输合适的方案和相关计划→组织物资按相关计划进场和保管；

## 3. 3施工现场准备

（1）测量放线；

（2）施工现场平整；

（3）临时道路和临时供水、供电等管线的敷设；

（4）有关生产、生活临时设施的搭建；

（5）机械设备的安装调试。

## 3. 4 施工技术组织保证措施

认真研究设计图纸，认真勘察现场，确定最优施工合适的方案。 我局选拔有水利工程施工经验的优秀工程技术人员，配备高素质的技术工人，充实先进的机械、设备、资金，保证工程正常施工。

相关项目部组织严密的质量控制体系，确保工程质量。相关项目部组成专业的工程技术管理管控机构，以切实落实已确定的施工合适的方案。

相关项目部组成专业精干的具有攻坚作战能力的专业施工队伍，以保证工期。

相关项目部组成专业的器材供应部门，以保障施工用料。

相关项目部成立专业的安全、保卫、协调部门，做好施工环境的协调工作，抓好工程施工的安全保卫工作，保证工程的顺利施工。

# 4、企业现场机构设置

## 4.1企业现场机构设置

根据我公司ISO9001：2000标准质量管理管控体系要求及工程施工需要和有关规定，成立工程相关项目经理部，相关项目部下设办公室、生产部、技术部、质检部、财务部、安全部等六个专业职能部门，各部门配置具有一定管理管控水平和同类专业施工经验的主任一名、副主任一名，其它成员若干，以深入施工作业层，指导、监控各作业班组及各工序的作业情况。另外，各工种作业班根据需要再配置1－2名班组长，带领指挥工人具体操作。详见《现场管理管控组织结构图》和拟投入本合同合约工程的施工队伍简要情况表、主要管理管控人员资历表。相关项目

部成员资格证明材料详见商务标部分。

各职能部门职责如下：

# ⑴技术部

由相关项目总工程师负责。编制实施性施工组织设计；落实各单项工程施工合适的方案；根据设计及监理要求制定各项施工技术要求和明确施工使用规范；作好技

术档案工作，编写竣工报告及有关竣工资料；负责工程预决算；审查各专业施工队技术措施，处理施工现场各类技术问题，对工程技术管理管控全面负责。根据施工总进度安排，做出月施工相关计划，负责每天施工现场安排，全盘协调个施工队、各专业的工作安排，随时处理施工中发生的各种问题，组织每日调度会，对工程的生产调度全面负责。

# ⑵质检部

质检部由一名相关项目副经理分管，质检总工程师负责，下设质检工程师和

质检员。质量由质检工程师负责，按工程质量总目标制定质检管理管控网络，负责对工程进行质量监督、检查、评定，对原材料进行检验，使之符合合同合约、设计和规范要求，对隐蔽工程进行检查评定，对工程产品的最终质量负责，质检部内设有测量组和试验室均由质检总工程师管理管控。测量组负责设计断面复核、施工放样、竣工检测等测量工作。试验室主要负责土方试验等工作。

# ⑶财务部

由相关项目经理直接主管。根据施工进度相关计划编制用款

相关计划，控制工程造价和

工程费用使用，对合同合约条约条款执行进行监督，办理与业主和供货商之间的工程款

现场施工组织机构图

相关项目经理

相关项目副经理

相关项目总工程师师师

工

程

技

术

部

安

全

保

卫

部

物

质

机

械

部

质

检

部

财

务

部

测量组

试验室

田

间

道

路

工

区

农

田

水

利

工

区

防

护

林

工

区

土

地

平

整

工

区

和材料款收取、支付，对工程造价控制和成本控制。

# ⑷生产部

# 由一名相关项目副经理负责分管。根据施工进度相关计划，编制各类材料及施工机

# 械的采购、供应相关计划，并组织运送到施工现场，落实各类施工机械设备零配件的采购和维护、保养，负责各类材料、设备零配件的保管和发放，对工程使用材料和施工机具设备的质量和管理管控负责。

# ⑸安全部

安全由安全工程师负责，建立健全安全管理管控网络，组织与主持相关项目部的安全教育与安全培训工作，监督、检查各专业队伍施工安全制度和安全措施的落实情况，处理施工中各类与安全有关的问题，对工程施工全过程的安全负责。

由一名副经理兼任调度室主任。根据施工总进度安排，做出月施工相关计划，负责每天施工现场安排，全盘协调个施工队、各专业的工作安排，随时处理施工中发生的各种问题，组织每日调度会，对工程的生产调度全面负责。

这种对施工现场实行三级管理管控

的组织机构既有相互配合的密切关系，又有相互制约的独立性能，可使各部门、各工种、各工序之间的工作，在繁杂交错的情况下有序进行，使整个工地做到忙而不乱，井然有序。

# 5、主体工程施工合适的方案

## 5.1工程施工任务

泌阳县土地开发相关项目第八标段：主要包括土地平整、农田水利、田间道路、生态防护林工程等。

## 5.2土地平整工程施工

土方平整：测量放样→修筑临时施工道路→土方挖运整平。

5.2.1平面控制测量

首先、依据提供的图纸控制点和有关的参数要求，建立适合本工程的首级控制网，埋设不少于3个相互通视、位于建筑物范围以外而不易被破坏的永久性控制点。然后再根据精度要求采用单一导线和导线网测量的方法和相适应的精度要求，应用全站仪进行放测，把坐标引测到所埋设的控制点上。

其次根据平面单位放线图，利用引测的坐标控制点，使用J2经纬仪、红外测距仪，辅以钢尺量距、测设出控制轴线。

5.2.2高程控制测量

高程点的引测，在通视条件好，土质较为稳固的地方埋设6到8个水准控制点。然后根据提供的水准基点，利用闭合路线的水准观测法测2至3次，使每次的闭合差Δ≤0.3n（n为测站数）。取每个水准控制点的平均值作为控制点的高程值。

5.2.3土地平整工程施工方法

首先清除开挖工程区域内的全部树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废碴以及监理工程师认为的其它有碍物。

主体工程的施工场地清理，必须根据监理工程师的要求进行清理。

尽最大的实际可能保护清理区域范围外的天然植被。

清基用74kw推土机清基，清基厚度20～30cm，清堤表土用于结合填平附近坑塘洼地，其余土方就近摊平在弃土区。

推土机、铲运机以循环线路作业，田块过角采用人工整理，田块的整理要结合道路及排水沟施工。根据当地地势，进行田块整理时，要考虑到用地的排水地势，使田块有一定的坡度，以利于农田灌溉和雨季排水。

⑴、土方开挖

土方挖掘按图纸所示或工程师指示，在划定的界线内进行挖掘。所有弃土的清除、运输、适当利用和处理，都要依图纸上注明的开挖线、水平线、坡度、尺寸及截面并按工程的要求去实施。

土方开挖施工就是按设计要求进行挖掘，并将挖掘出来的土方运到路堤地段作填料，或者运往弃土点。开挖方式应根据地段的深度和纵向长度，以及地形、土质、土方调配情况和开挖机械设备的因素确定，于加快施工进度和提高工作效率。

①横挖法

从地段的一端或两端按横断面全宽逐渐向前开挖。这各方法适用于较短的地块，地块深度不大时可以一次挖到设计标高，地块深度较大时可分成几个台阶开挖，各层要有独立的出土道和临时排水设施。分层横挖使得工作面纵向拉开，多层多向出土，可以容纳较多的施工机械，加快了施工速度。

②纵挖法

沿地段纵向将高度分成不大的层次低依层次开挖，纵挖法适用于较长的地段。如果地段的宽度及深度都不大，可以按横断面全宽纵向分层挖掘，称为分层纵挖法，如果地段的宽度及深度都比较大，可沿纵向分层、每层先挖出一条通道，然后开挖两旁，称为通道纵挖法，通道可作为机械通行或出口路线，以加快施工进度，如果地段很长，可在适当位置将路堑的一侧横向挖穿，把路堑分成几段，各段再采用上述纵向开挖，称为分段纵挖法。分段纵挖法适用于傍山长路堑。

在挖掘过程中，测量人员应及时按照图纸要求把边坡开挖线放好，并应根据挖的深度随时指挥调整开挖线，力争利用机械一次做好边坡减少人工的做坡量。

⑵、土方填筑

在填筑前首先对原有地面进行清理，对于存在的不平之处应首先予以整平，然后进行碾压（填筑碾压）达到规范要求的太实度。对于需要填筑的地段坡度较大时应首先从低处填起分层填筑，并应在原有坡面上修筑台阶以利新旧土的结合，台阶宽度应在设计要求范围内，厚度应根据分层填筑的厚度加以确定。

①测量放线

a、设置线路中心控制点（中线）；

b、测设中心桩。按每20至25米整桩号和曲线起止点等控制中心的各点测设中心桩，桩面用红漆写明里程桩号；

c、根据近似计算结果，测设边坡线，测量出各桩左、中、右三点的高程，做好记录，计算出各桩号左右两侧的填筑高度。

d、按路基设计顶标面宽度加余宽30～50公分（以保证边坡密度和压路机械的安全而增加的宽度。）放边线点，再用白灰沿边线播撒形成两条白色的边线作为填土范围的明显标记。

e、分层计算设计宽度。以备在施工中根据施工进度随时放填土边线，满足施工需要。

②施工中车辆通行道路一般分为上、下两条行车道。上、下行车道分别填筑，即采用半幅施工时，尚未施工的行车道可作为运土车辆的通行道路；上下行车道同量施工时，即全幅施工时，可在路侧布置车辆通行道路（便道），半幅施工时应注意的问题时，两幅路基沉降时间不同，最终沉降量发生的时间不一致，有可能发生不均匀沉降，因此一般应采用全幅施工为宜。

③布土：合理的土方调配和运土路线是非常重要的，应根据取土场位置及地形确定经济、合理的运土路线。布土时应根据压路机能达到的压实厚度（规范规定或经监理工程师同意的厚度）计算卸车数量，例如每层填土压实厚度不大于20公分时，一车土8立方，可摊铺30平方米。自卸汽车从取土场把土运到铺筑现场，从一端开始，左右成排，前后成行等距离布土。只要把布土的位置和稀疏密度撑握好了，就可以提高摊铺速度。

④按规定厚度进行摊铺，一般情况如果用推土机进行摊铺虚铺系数一般为1.2～1.3，如果用平地机进行摊铺虚铺系数一般为1.1～1.2，由于土质不同应根据实际情况确定虚铺系数。

⑤整平：当一段落（50米以上）由推土机摊平并经复测符合要求。由路中开始向道路两侧推进，如此往返三次，即可达到平整度的要求。在平整时注意路基的纵坡和横坡，尤其是在雨季施工时，横坡应该适当加大以利于路基排水，一般情况路基横坡要求2%，为利于排水可加大到3%～4%。

⑶、耕植土铺筑

在完成平整施工后，将平整前集中的表层熟土均匀摊铺于平整后的田块表层，铺土厚度以30公分进行控制。

## 5.3农田水利工程施工

农沟：测量放样→土方开挖→修整→砼边沟衬砌；

新修(整修)坑塘：测量放样→土方开挖→M7.5浆砌石护坡；

5.3.1测量放样

根据设计图纸提供的沟槽平面位置，采用全站仪放出排水农沟、渠道的中心线，并钉木桩，再根据中心线确定沟槽的边线，用石灰划线标示。

5.3.2土方开挖

根据设计的沟槽尺寸，农沟采用人工进行开挖，新修(整修)坑塘采用挖掘机开挖，开挖时根据设计的沟槽断面形状，制作与断面形状相同的梯形板，随时进行开挖边坡检查，确保达到开挖尺寸。

在挖到沟底时，在沟底补钉临时桩以便控制标高，防止多挖而破坏自然土层。

5.3.3浆砌石工程

⑴、施工方法及工艺流程

块石采用人工抬运，人工砌筑。砌筑砂浆从拌和场由机械拌和，自卸汽车（翻斗）运至作业区，人工挑抬至作业面。砌筑前要放样立标尺，拉线砌筑，浆砌石料保护干净，湿润，砂浆按设计要求拌制，随拌随用。采用铺浆法砌筑，自下而上、逐层进行，均匀座浆，随铺随砌。沉降缝、伸缩缝平整、垂直。

浆砌石施工工艺流程为：建基面处理→砌浆拌和运至现场→铺底浆→选放块石→灌砂浆及插捣密实→勾缝→养护。

⑵、原材料技术要求

块石：块石选用石质密实坚固、强度高、耐风化、自由面较为平整且没有明显层次纹痕的石料。砌石所用块石应以使用大、中块石为主。大块石：石块的上下两面大致平行、平整，无尖角薄边，块厚一般不小于20厘米。中块石：单块重应大于25公斤，中部厚度一般不小于15厘米。小块石：其用量不得超过该处砌石用量的10%。

⑶、砌石施工

护坡砌筑需在已削好或回填夯实的建基面上进行，并严格按照施工测量放线的要求砌筑，砌筑面保持湿润。护坡浆砌块石的施工要领是：“平、稳、满、紧”四个字。平—坡面要大致砌平；稳—石料大面要向下座稳避免晃动；满—胶结材料砂浆要填满捣实；紧—石块间缝隙要用小石头及砂浆嵌紧。

①砂浆的配合比通过试验确定后，用磅计量拌和，砂、水泥、水误差与砼相同。

②砌筑块石砂浆应拌和均匀，稠度以用手能将砂浆捏成小团，松手后既不松散、又不由灰铲上流下为度。

③砂浆应随拌随用，保质适宜的稠度，一般宜在3～4小时内内使用完毕，气温超过30℃时，宜在2～3小时内使用完毕，在运输过程和在贮存器中发生离析、泌水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已凝结的砂浆不得使用。

④砌体所用块石应质地坚硬，无风化剥落和裂纹，块石每块重量不宜小于35kg，砌筑前应将块石的表面泥垢洗刷干净，洒水湿润，以免影响砂浆强度。

⑤砌体应采用铺浆法砌筑，一般先铺浆（座浆），后安放块石，砂浆稠度3～5cm，并根据气候条件适当调整，砌体灰缝厚度宜2～3cm，砂浆应饱满，要选好角石及角石的位置，角石砌好后，把样线挂在角石上，面石可选用长短不等的块石，便于同腹石交错搭接。砌面石要试放修凿，铺浆，将石翻回座浆，并使灰浆挤紧。腹石须大面朝下放稳，尽量使石块间的缝隙最小，再用砂浆填满空隙的1/3～ 1/2，并放入合适的石块嵌实，用扁铁插捣密实，不得采用灌浆法砌筑。

⑥砌体灰缝相互错开，避免形成通缝，坡面砌石要丁砌，或丁顺砌相间，并力求整个坡面同时上升。

⑦安排砌石进度时，最好是连续不断地逐层砌筑上去，否则，在砂浆或砼终凝前应将砌体表面清理干净，以免时间过长清理困难。对停砌已久的砌体，表面要作特殊处理后（如凿毛、清理松动块石，冲洗等），才能继续砌筑。

⑧坡面砌石层面尽量砌成微向上游倾斜的坡面，即迎水面比背水面略低。分段砌筑和高度不易过大，一般控制在1～1.5cm以下，段面相接除设计有施工缝外，以斜面为好。

⑨坡面在砌筑过程中应及时作好防暑、防冻、防雨、防冲等工作，经常收听、收看天气预报，对“四防”要有充分的思想准备和物资准备。

⑩新砌体的防震、保温、保湿等养护工作可参照砼的要求办理，养护期一般不少于一周。

⑷、浆砌石施工保证措施

①砌筑所用块石厚度不小于20cm ，每块重不应小于30kg， 砂料径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0。

②砌筑所用砂浆需经过试验确定，配料拌和时多种材料称量误差应符合规定：水泥为±2%,砂为±3% ，水外加剂为±1%。砂浆机械拌和时间不少于2～3min。局部少量的人工拌和,  至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

③砂浆应随拌随用，其允许间歇时间不超过规范要求。发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和。初凝的砂浆不得使用。

④砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净 ，砌筑时保持块石表面湿润。

⑤采用铺浆法砌筑，砌第一皮石块应座浆，且大面向下。砌石体转角处和交接处应用时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。

⑥应分皮卧砌，并上下错缝，内外搭砌，不得采用外面侧立砌，中间填心的砌法。灰缝应为2～3cm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的砌筑方法,石块间不应相互接触。砌体外露面，应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理。上下层砌石应错缝砌筑。

⑦墙体砌筑时必须设置拉结石。 拉结石应均匀分布相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。拉结石的长度，若其墙厚等于或小于 40cm时，应等于墙厚，若其墙厚大于40cm时，可用两块拉结石由外搭接，搭接长度不小于15cm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3 。

⑧每砌3～4皮为一个分层高度，应找平一次，块石砌体每日砌筑高度不应超过1.2m。砌筑因故停顿， 砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5MPa后才可继续施工，在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除，砌筑应避免振动下层砌体。

⑨水泥砂浆砌体在砌筑后12～18h之间应及时养护，养护采取覆盖洒水的办法，养护时间不少于14天。

5.3.4混凝土工程施工

⑴、原材料技术要求

水泥：本工程施工必须使用具有产品质量合格证的普通硅酸盐水泥。同时有国家认证质资的试验部门出具的试验合格报告单，现场应做试块进行强度试验。水泥运至工地后应妥善保管，严防水泥受潮变质、失效。严禁使用次品和过期失效水泥。

碎石：选用强度高、比重大、颗粒密实坚固的碎石。严禁使用沉积岩、片麻岩及风化岩类碎石。碎石在堆放时，一定要按碎石大小级别分别堆放。严禁使用河卵石代替碎石。

河砂：河砂必须使用中粗砂，砂子含杂量控制在0.5%以内，使用前要过筛。除用于勾缝外，不得使用“面砂”。

水：凡适合饮用的地下水和洁净的地表水，均可作为工程施工用水。未经处理的工业污水和沼泽水，不得使用。

⑵、混凝土的拌和

本相关项目工程混凝土应使用PO.32.5MPa或PO.42.5MPa普通硅酸盐水泥，骨料二级配。施工时严格控制水灰比、混凝土配合比和坍落度。混凝土宜采用机械拌合，拌合时间从投料完毕算起不得少于2.5分钟；人工拌合时，先将砂和水泥拌和均匀，再和碎石一起干拌三遍,然后适度加水拌和四遍，达到稠度和色泽均匀。拌和好的混凝土要及时浇筑，以免放置时间过长而凝固。

⑶、混凝土运输

为保证砼浇筑质量，要尽量缩短砼运输的时间，防止砼入仓前产生初疑。本工程砼水平运输采用人力斗车运送熟料至现场，然后用铁皮制作的溜槽下料入仓。

⑷、混凝土的浇筑

混凝土入仓前，应测试入仓温度。一般控制温度范围：板为5－25℃，墙体为5－15℃。本工程为冬季施工，当外界气温低于-5℃时，应停止浇筑，否则要采取保温防冻措施，方能施工。

基础的标高、尺寸、承载能力等达到设计要求时,方可进行混凝土浇筑。

凝土应随拌随运随用。混凝土因故发生分离、漏浆、严重浸水和坍落度降低等问题时，应在浇筑地点重新拌和。若混凝土初凝应按废料处理。

⑸、混凝土的收面

现场混凝土浇筑完后，应及时收面。收面后混凝土表面达到应密实、平整、光滑。

⑹、防冻措施

当冬季施工气温较低时，混凝土拌和时应适当掺入防冻剂, 施工中氯盐等的掺配量控制在2%以内。

⑺、混凝土养护

混凝土浇筑完后，养护时间一般不少于15天。

⑻、混凝土试样制做

对各种等级的混凝土须定期现场制做混凝土试样，以检查混凝土28天龄期的强度。

⑼、模板工程施工

模板施工的工艺流程为：选料→制作→测量放线设控制点→清洗干净→安装校核→涂刷保护涂料→砼浇筑后按设计规定的时限拆除。

模板及其支撑件的材料选购应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受砼浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移动，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。本工程中优先选用厚度不小于3mm的钢模，当选用木模时，木材的质量应达到Ⅲ级以上的材质标准,模板表面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折，无污物。

模板的制作需满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不超过SD207-82第2.4.1条的规定。

模板的安装应按施工图纸进行测量放线，且应设置必要的控制点，以便检查校正。安装时，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。模板安装的允许偏差应遵守《水利水电工程质量评定表》的设计值。

模板在每次使用前应清洗干净，并涂刷保护涂料。

模板的拆除需符合施工图纸的规定，还应遵守下列规定：不承重侧面模板的拆除，应在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时方可拆除 ；在墩、墙和柱部位其强度不低于3.5mpa时，方可拆除。

## 5.4田间道路工程

5.4.1准备工作

a、测量放样

根据设计施工图纸及测量队提供的高程控制点的具体位置和坐标，用全站仪对全线中桩进行复测，增设中桩，直线段为20米，曲线段为10米设一个。依据水准点高程对全线的原地面进行复测，做好记录，并绘制横断面图，计算填挖方量并上报监理工程师认可。

b、路基挖方

根据标段挖方量，选择弃土场地进行余土外运。察看运输道路情况，修筑施工便道并进行修整。土方段路床位置处进行土壤的液、朔限指数和天然密实度及最佳含水量等试验。同时将试验结果报监理工程师。

5.4.2路基清理

施工前用推土机将地表土、树根、腐植土等推到两边堆放，推至硬质土层为准，深度及范围由现场监理工程师确定，晾晒一段时间后用振动式压路机进行填前碾压。对于路基范围内沟塘，填土前先排水，用20公分片石挤淤法，并晾晒一段时间后采用轻型压路机碾压。最后分层填土，重点碾压。路基所有废弃土回填至平整后的田块内。

5.4.3路基土方压实

本工程填方压实根据设计要求采用打夯机进行夯实，打夯时要求保证不出现漏夯现象。

5.4.4铺设碎石层

在完成路基处理并经监理工程师检查合格后，采用自卸汽车从料场运输泥结碎石进行面层碴料铺筑，碴料铺筑采用人工进行，铺筑厚度控制在20公分，铺设完成后，采用自行式振动光轮压路机进行碾压，压实时按先轻后重、先慢后快的原则，逐步加荷。压实顺序为：先由路缘向路中心，再从中心向两旁顺次碾压，前后两次轮迹重叠15～20cm。

在完成碾压后，进行压实检验，只有当检验合格后方可进行下一段工程的施工。压实质量是道路工程的关键质量控制点，压实试验按监理工程师要求进行。填土前进行碾压试验，确定碾压机械、铺土厚度、碾压遍数等，做为施工的依据。

5.4.5砼路面施工

砼搅拌采用集中搅拌，搅拌机采用强制式搅拌机，材料计量采用自动称量装置，砼拌合物的运输采用翻斗车运输。

水泥砼采用人工用铁锹摊铺。

①基层准备

在铺筑水泥面层前，应将基层上的所有浮土，杂物全部清除，并严格整型。

基层上松软部分和压实不足的地方及任何不符合规定要求的表面部应翻松、清除，掺添面层材料进行整型。

②砼拌合物的搅拌和运输

砼材料按重量计量，计量用同一标准的计量机械计量。计量设备应每班校核一次。

砼只能按工程当时的需要的数量拌和、已初凝的砼不得使用，不充许加水或其他办法变更砼的稠度，摊铺时砼坍落度不在规定限界之内的砼不得使用。

砼拌合物的运输采用翻斗车运输。装运砼拌合物时不得漏浆，并防止离析，当有明显离析时，应在铺筑时重新搅拌。

从加水拌和到摊铺的最长时间，应由试验室根据水泥初凝时间用施工气温确定。

| 气 温 ℃ | 20～30 | 10～19 | 5～9 |
| --- | --- | --- | --- |

| 无搅拌运输min | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |

③砼拌合物的摊铺和振捣

气温低于5℃或高于35℃时或在下雨或估计4h内有雨时，不得铺筑砼，工程中铺筑的砼的温度不应低于5℃或高于35℃。

砼拌和物运送车辆到达摊铺地点后，直接倒入安装好侧模的路槽内，并用人工摊补均匀，如发现有离析现象，应用铁锹翻拌。

用铁锹摊铺时，应用“扣锹”的方法，严禁抛掷和楼耙，以防止离析。在模板附近摊铺时，用铁锹插捣几下，使灰浆捣出，以免发生蜂窝。

在边角、掉头等处先用插入式震捣器振捣，再用2.2KW的平板振捣器纵横交错全面震捣，然后用振动梁震捣，使表面泛浆赶出水泡。

应保持路拱的准确并检查平整度，用长度不小于3m直尺检查 新铺砼的表面。震实后每次用直尺进行检查 时，都应于前一次检查带至少重叠1/2的直尺长度。

表面整修前应做好清边整缝，清除粘浆修补掉边、缺角，表面修整时，严禁在混凝土面板上洒水、撒水泥。

表面整修宜分二次进行：先找平抹面，等混凝土表面无泌水时，再作第二次抹平，板面应平整密实。

修整作业应在砼仍保持塑性和具有和易性的时候进行，以确保从路表面上清除水份和浮浆。新铺砼表面，平整度检查出来的高处应用手镘法除高出的砼，低尘洼处不得填以表面的浮浆，必须用新制砼填补与修整。

④接缝

在开始铺筑路面砼之前28d提交一份整个工程范围的平面图，示出建议在砼路面内设置的全部接缝的部位和布置细节。路面端板、桥头搭板及末端板亦均应在平面图中示出。

接缝填缝料饱满密实、粘结牢固、缝缘清洁整齐。

## 5.5防护林工程

农田林网尽量结合标准田块的四周布置。在规划田间路和生产路的两侧各布置一排防护林，实施山、水、田、村、路统筹规划，林带四边闭合；在主干排水沟和小清河的两侧，各布置两排防护林。

栽培时间采用秋冬挖穴整地，春季栽植为主，把好“三关”，即整地、苗木、栽培关。栽培方法采用“三大、一深、高培土”法，挖大穴、浇大水、用大苗、深栽植、高培土的方法，确保造林成活率。树苗胸径2.5cm以上，植树坑尺寸为50×50×50cm，防护林栽植属常规工程施工，这里不再详述。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/018016051064006041