学号:

欢迎关注新浪微博

@BM-凯

课程设计

| 题 | 目 | 南方工程机械有限公司201X年度生 产计划及生产作业计划的编制（部分） |
| --- | --- | --- |
| 学 | 院 | 管理学院 |
| 专 | 业 | 工商管理 |
| 班 | 级 | 工商管理0902班 |
| 姓 | 名 | @BM-凯 |
| 指导教师 |  | 袁大大 |

2011年12月 25日

课程设计任务书

学生姓名：	@BM-凯	专业班级： 工商0902班

指导教师：	袁大大	工作单位：武汉理工大学管理学院

题目：

南方工程机械有限公司201X年度生产计划及生产作业计划的编制（部分）

初始条件：

- 该公司主要产品CWJ型机械的有关资料：

⑴ 该产品201X年度各月出产计划（见表1）;

⑵该产品的加工工艺流程及各环节的生产周期（见图1）;

⑶该产品的投入批量为月批，投入间隔期为30天，每月按标准日历时间30天计算， 暂不考虑保险期，上年度出产累计编号为2210号。

- 承担该产品生产任务的加工车间设备的有关资料：

⑴该车间一工段原有设备的布置顺序（图2）；

⑵该工段生产该产品零件的工艺路线（图3）。

- 机加工车间主要产品甲、乙、丙三种零件的有关资料：

⑴三种零件在主要工序上的加工时间（表2）；

⑵三种零件在各道工序的生产周期（表3）；

⑶三种零件的月产量分别为2000，3000和1000件，每月工作25天，两班制生产， 每班8小时，设备损失系数为0.05。

- CWJ6163型产品代表零件的有关资料：

⑴CWJ6163型系列产品A、B结构层次图（图4）；

⑵A、B产品零部件其它有关资料（表4、表5）。

- CWJ6163型产品中204-1零件组中的代表件A的有关资料（表6、表7）

- 该公司某工程各工序之间关系（表8）

要求完成的主要任务：（包括课程设计工作量及其技术要求，以及说明书撰写等具体要 求）

- 采用累计编号法编制C町型产品的投入产出计划（全年）：

⑴ 计算出各生产环节的投入产出提前期；

⑵计算全年各月份的出产投入累计编号；

⑶ 计算各车间的出产投入累计编号；

⑷编制各车间投入产出计划表（填入附表1中）。

- 根据现有的任务对加工车间一工段设备重新进行布置：

⑴编制零件的综合工艺路线图；

⑵ 绘出原零件加工的从至表和改进后零件从至表；

⑶计算并绘制出零件移动总距离计算表；

⑷ 绘出改进后的设备布置图。

- 编制机加工车间甲、乙、丙三种主要产品（零件）的生产作业计划：

⑴ 计算出三种零件的标准批量和生产间隔期；

⑵ 编制三种零件各道工序的标准计划。要求绘制出零件工序进度表和机床负荷进度表 （钳工按两个小组安排，其余工种为一个小组）（附表2）。

- 根据图4和表4、表5的资料，采用附表3编制产品A、B的物料需求计划一一MRP。

- 根据表6、表7的资料计算各车间投入出产提前期，并安排第一季度各车间的投入出 产作业计划。

- 根据表8中的资料，运用PERT和横道图进行时间一一资源的优化，合理安排人员作 业计划。

时间安排： 2011-2010学年第一学期16-17周

指导教师签名：	年 月 日

系主任（或责任教师）签名：	年 月 日

编制生产计划和生产作业计划资料

一、南方工程机器有限公司拟采用累计编号法编制201X年度CWJ型产品的投入产出计 划，该产品201X年度各月的商品出产计划见表1：

表1 CWJ型产品201X年度各月出产计划

| 月份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 出 产 量 | 方案1 | 25 | 26 | 19 | 26 | 38 | 29 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
|  | 方案2 | 25 | 26 | 19 | 26 | 38 | 29 | 25 | 26 | 19 | 26 | 38 | 29 |
|  | 方案3 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
|  | 方案4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 方案5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 方案6 | 26 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 25 | 26 | 19 | 26 | 38 | 29 |
|  | 方案7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 方案8 | 26 | 38 | 29 | 25 | 30 | 30 | 25 | 26 | 20 | 26 | 38 | 29 |
|  | 方案9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 方案10 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 26 | 26 | 19 | 26 | 38 | 29 |

以上十个方案，每个学生选择一个。按学生学号选择：如学号为1、11、21、31的选择

方案1;学号为2、12、22、32的选择方案2；……；以此类推。

产品的加工工艺流程及各环节的生产周期如图1所示:

| 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铸 | 件 | 90 |  |  |  |
|  |  | 锻 | 件 | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 油漆 | 30 |  |  |

| 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷 | 作 | 90 |  |  | 装 | 配 | 60 |
| 冲 | 压 | 90 |  |  |  |  |  |
| 一 | 金 | 工 | 90 |  |  |  |  |
|  | 金 | 丁 | 90 |  |  |  |  |

图1 CWJ型产品加工工艺流程及各环节生产周期

平均日产量的求法可用投入（出产）期起到该批产品出产期为止的各月产量的总和除以 投入（出产）提前期。

注：平均日产量=从投入（出产）期起到该批产品出产期为止的各月产量的总和/投入（出产）提前期

二、该公司某机器厂加工车间一工段承担机加工生产任务，最近由于生产任务的改变， 零件在各工序之间的流转也发生了变化，现有设备的平面布置不合理，零件流转路线长，因 此决定调整现有设备的平面布置，使零件在各设备之间流转的距离最短，原有设备的布置顺 序和工段所生产零件的工艺路线如图2和图3所示：

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J

A：毛坯库；B：铣床；C： 1号车床；D：钻床；E：刨床；F：磨床；G： 2号车床；H：锯床;

I：钳台；J：检验。

图2原有设备布置

| 序号 | 零 | 件号 | 工艺流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1008 | A—H—C—D—B—I—J |
| 2 | A | 1009 | A—G—F—I—J |
| 3 | A | 1203 | A—H—C—G—F—I—J |
| 4 | A | 1204 | A—H—C—B—D—I—J |
| 5 | A | 1205 | A—D—C—D—G—B—G—F—I—J |
| 6 | A | 1310 | A—G—F—I—J |
| 7 | A | 1312 | A—E—B—I—J |
| 8 | A | 1313 | A—G—I—J |
| 9 | B | 2101 | A—H—C—D—G—F—B—I—J |
| 10 | B | 2103 | A—I—E—B—J |
| 11 | B | 2105 | A—C—D—I—J |
| 12 | B | 2106 | A—I—C—J |
| 13 | C | 1108 | A—C—B—I—J |
| 14 | C | 1109 | A—I—C—I—J |

图3工艺流程路线图

三、该公司机加工车间固定生产甲、乙、丙三种零件，该三种零件在主要工序上的加工 时间如下表2所示：（Q ＞工件的准备结束时间，5=0.05）

mi^工件的单件加工时间-6

表2零件在主要工序上的加工时间

| 零件 名称 | 月产量 | 主要工序 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单件时间 | 准备与结束时间 |
| 甲 | 2000 | 3分钟 | 1小时 |
| 乙 | 3000 | 4分钟 | 2小时 |
| 丙 | 1000 | 3分钟 | 0.5小时 |

三种零件各道工序的生产周期如下表3所示：

表3工序生产周期

| 零 件 | 工序1 |  | 工序2 |  | 工序3 |  | 工序4 |  | 工序5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单件工时 （分钟） | 名称 | 单件工时 （分钟） | 名称 | 单件工时 （分钟） | 名称 | 单件工时 （分钟） | 名称 | 单件工时 （分钟） |
| 甲 | 铣 | 1.5 | 车 | 3 | 钻 | 3 | 磨 | 1.5 | 钳 | 2 |
| 乙 | 车 | 1 | 钳 | 2.5 | 磨 | 3.5 | 铣 | 2.5 | 刨 | 4 |
| 丙 | 铣 | 1 | 车 | 1 | 钳 | 1 | 刨 | 1 | 钳 | 3 |

四、CWJ6163型系列产品中，主要生产A、B两种产品，A、B产品分别由C、D、E、F、 G、H等零部配件装配而成，其产品结构层次如图4所示。

|  | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 1 | 1 | 1 |
| C(1) | F(1) D(2) | F(2) E(1) | C(1) |
| ,__1__ | q ¦ |  | _, ,__1__, |
| 1 | 1 1^^ | 1 | 1 1 1 |
| F(2) D(1) E(2) F(1) |  | G⑵ | H(1) D(1) F(2) |
| ,I , i 1 , |  |  |  |
| Illi |  |  |  |
| F(1) | E(2) G(2) H(1) 1 |  | E(2) F(1) |
| 1 1 G(2) H(1) |  |  | G(2) H(1) |

图4产品A、B结构层次图

目前的存货量、提前期如下表4所示：

表4各产品/零部件目前的存货量、提前期

| 项目 | 存货量 | 提前期 | 项目 | 存货量 | 提前期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 2周 | E | 3000 | 2周 |
| B | 10 | 2周 | F | 2000 | 2周 |
| C | 30 | 1周 | G | 600 | 4周 |
| D | 40 | 1周 | H | 400 | 3周 |

该产品已与用户签订交货合同。产品A与产品B在不同方案下的交货量如下:

表5产品A与产品B在不同方案下的交货量

| 方 | 案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 第8周 | 600 | 400 | 500 | 400 | 300 | 300 | 400 | 200 | 300 | 200 |
| A | 第12周 | 400 | 600 | 500 | 400 | 600 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 产品B | 第9周 | 400 | 500 | 400 | 500 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 500 |
|  | 第12周 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 200 | 500 |

以上十个方案，每个学生选择一个。按学生学号选择：如学号为1、11、21、31的选择

方案1；学号为2、12、22、32的选择方案2；……；以此类推。

五、在CWJ6163型产品中，其中的204-1零件组中的代表件A的有关期量标准如下表 所示：

| 表6代表， |  | 件A的有关期量标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车 间 | 投入批量 | 投入（出产）间隔期 | 生产周期（天） |
| 装配车间 | 4 | 5 | 5 |
| 机加车间 | 12 | 15 | 45 |
| 毛坯车间 | 24 | 30 | 20 |

根据上述期量标准，装配车间的出产计划安排如下表所示:

表7 一季度装配车间的出产计划安排

| 日历时间 |  |  |  | 一 | 月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入出产 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 |
|  | 出 | 4 | 4 | . 4…一 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 装 | 产 |  |  | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 配 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛 | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坯 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 月 |  |  |  |  |  | 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | 40 | 44 | 48 | 一板一 | 56 | 60 | 64 | 一云 | 一；；— |

试计算各车间投入出产提前期，并安排第一季度各车间的投入出产作业计划。

注：表中分子为每日出产值，分母为累计值。

六、工程项目优化

该公司某工程各工序之间的关系、作业时间及各工序每天所需安装工人人数如表8所 示。并限定每天的安装工人不能超过22人，试安排作业计划，使人力资源得到平衡。

| 表8 该公司某工程各二 |  | 匚序之间关系及相关资料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 紧前工序 | 工序时间 | 作业人数 |
| A | — | 3 | 6 |
| B | — | 4 | 9 |
| C | — | 2 | 12 |
| D | A | 4 | 7 |
| E | D | 3 | 5 |
| F | B | 2 | 2 |
| G | C | 3 | 9 |
| H | C | 4 | 7 |
| I | F、G | 6 | 8 |
| J | E、I | 5 | 6 |
| K | H | 7 | 4 |

1采用累计编号法编制CWJ型产品的投入产出计划（全年）:

1.1计算出各生产环节的投入产出提前期；

装配出产提前期=0 （天）

装配投入提前期=60 （天）

二金工出产提前期=60 （天）

二金工投入提前期=60+90=150 （天）

一金工出产提前期=60 （天）

一金工投入提前期=60+90=150 （天）

冲压出产提前期=60 （天）

冲压投入提前期=60+90=150 （天）

冷作出产提前期=60 （天）

冷作投入提前期=60+90=150 （天）

油漆出产提前期=60+90=150 （天）

油漆投入提前期=60+90+30=180 （天）

锻件出产提前期=60+90=150 （天）

锻件投入提前期=60+90+90=240 （天）

铸件出产提前期=60+90=150 （天）

铸件投入提前期=60+90+90=240 （天）

1.2计算全年各月份的出产投入累计编号；

根据计算编制“全年各月出产投入累计编号表”如下：

全年各月出产投入累计编号表

| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入累计 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 出产累计 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 投入累计 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 出产累计 编号 |  |  |  |  |  |  |

1.3计算各车间的出产投入累计编号；

以“装配车间”和“2金工车间”为例：

一至十二月份装配车间出产累计编号即产品出产累计编号数：2236、2266、2294、2324、

2354、 2383、 2408、 2434、 2453、 2479、 2517、 2546；

装配车间的投入提前期较为60天，即2个月，所以装配车间一至十月的投入累计编号数即 三至十二月的出产累计编号数：2294、2324、2354、2383、2408、2434、2453、2479、2517、 2546；

2金工车间的出产累计编号数与装配车间的投入累计编号数一致，一至十月的数值为：2294、

2324、2354、2383、2408、2434、2453、2479、2517、2546；

2金工车间的投入提前期为150天，即5个月，所以2金工车间一至七月的投入累计编号数 为装配车间六至十二月的出产累计编号数。

以此类推，可得其他车间的投入出产累计编号数。

1.4编制各车间投入产出计划表。

产品投入出产计划表

| 月 份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划任 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月出产累 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铸件 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锻件 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷作 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油漆 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲压 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1金 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2金 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配 | 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 根据现有的任务对加工车间一工段设备重新进行布置:

2.1编制零件的综合工艺路线图；

零件的综合工艺路线图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/018053035021006043