范文典范 参照指导
污水提高泵站施工方案
[bookmark: bookmark0]一、	编制依照
[bookmark: bookmark1]1、	施工图纸；
[bookmark: bookmark2]2、	工程勘探报告；
[bookmark: bookmark3]3、	《给水排水管道工程施工及查收规范》
[bookmark: bookmark4]4、	《工业金属管道工程施工及查收规范》
[bookmark: bookmark5]5、	《混凝土构造工程施工质量查收规范》
[bookmark: bookmark6]二、	工程大体
[bookmark: bookmark7]1、	该污水提高泵站为地埋式泵站，设有2台潜污泵，一用一备，单 台流量50m3/h，扬程H=12.5m。
[bookmark: bookmark8]2、	工期要求：2个月（拟自2012年2月15日至2012年4月15日）。
[bookmark: bookmark9]3、	质量要求：合格。
[bookmark: bookmark10]4、	本工程基础持力层采纳②层黏土层，地基承载力特色值 fak=220kpa 。
[bookmark: bookmark11]三、	施工流程
准备工作f基坑开挖f基坑降水f垫层浇筑f泵房底板浇筑（至
15.500高程，墙浇30cm，内置钢板止水）一一次墙体浇筑（15.500〜
18.000,钢套管预埋）f±方填筑（至18.000）f水泵基础及格栅
基础混凝土浇筑f二次墙体（18.000〜20.550，钢套管预埋）及15cm
梁板浇筑f土方填筑（至18.85）-出水控制间混凝土浇筑。
word格式整理
[bookmark: bookmark12]四、	施工准备
[bookmark: bookmark13]1、	技术准备
[bookmark: bookmark14]1.1、	熟习和审察施工图纸；
[bookmark: bookmark15]1.2、	准备与本工程有关的规范、图集；
[bookmark: bookmark16]1.3、	丈量人员依据建设单位供应的水平高程及坐标地点，做好工程
控制网桩的丈量定位，同时做好定位桩的闭合复测工作，并做好表记加以保护.
[bookmark: bookmark17]2、	现场准备
按设计范围及泵站外处面高程进行场所平坦。施工用水、用电拜见成功东路施工组织设 计。
[bookmark: bookmark18]五、	主要项目施工方法
5.1丈量方案
[bookmark: bookmark19]1、	编制依照
[bookmark: bookmark20]1）	施工图纸及招标文件。
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]2）	《工程丈量规范》GB50026-2007。
[bookmark: bookmark25]2、	人员组织
[image: ]
3、丈量用具装备表
表5—1丈量用具装备表

名称	规格型号 数目 精度
word格式整理
范文典范参照指导
全站仪
自动安平水平仪
钢卷尺	
水平尺		
4、丈量内容及要求
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]SET210
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]SETL
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]50m
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]5m
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]1mm
校验合格
校验合格
校验合格
校验合格

工程动工前依据业主或监理人供应的平面控制网点及水平网点，
依照三角网及导线网丈量的要求，成立供施工使用的平面控制网及采 用四等水平丈量成立的高程控制网。丈量控制网报经监理人审察后， 作为此后施工丈量放线的依照。
[bookmark: bookmark41]5、控制桩布设
为防范差错，作为施工过程中控制中心线桩及水平点等丈量重要
标点，一定最少设置二组可供互相检查核对，并作丈量和检查核对记 录，部署的控制桩均坚固靠谱，并保存至工程结束。
5.2基坑施工
1、基坑开挖与回填
（1）基坑开挖
1 [bookmark: bookmark42]本污水泵站的地址在园区公园的软质驳岸的坡上，18.000以 上都杂填土，先大开挖进行挖除后场所平坦。因为基坑底高程 14.700，先开挖到16.700高程设置一个平台，可采纳发掘机一次开
挖到设计高程，在坡中间设置1米宽平台。
word格式整理

[image: ]
[image: ]现认后修质开譬设审开瘗照规槽求3S0，fS比工

3 [bookmark: bookmark43]开挖断面形式
为了保证管酬属粘性便和，边㈱有再运输在基坑上预留一工作平台，平台的宽度为 自卸车、管材运输车等施工机械动载，开挖的放坡采纳	1： 0.67。
单式开挖断面表示图:
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[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]说明：基坑底宽度=c+2a+2b 怠
a—排沟渠宽度40cm，b—工作面宽度60cm，
| X
度 5.7m。
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]word格式整理 | I I I I \
4 [bookmark: bookmark53]开挖探设告高符后有其设单位会同建设单位会间施工单位理单位共措施槽右发现
5 [bookmark: bookmark54]槽底原状地基土不得扰动，不得受水浸泡。
(2 )土方填筑
1 [bookmark: bookmark55]经检验合格，并经业主、监理、质监部门查收后就能够回填基
坑土方。回填前，混凝土强度应达到设计要求。
2 [bookmark: bookmark56]回填土料应符合设计要求，泵站构造外头1米内采纳打夯机进行夯实。
3 [bookmark: bookmark57]泵站四周回填对付称进行，不得漏夯，双侧高差不得超出 30
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]埴面 一 口
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因降雨、地下渗水或施工用水造成的积水应先除掉，并除

6 [bookmark: bookmark58]回填土的含水量，按土类和采纳的压实机具控制在最正确含水率
生%石灰以内改良土料的质所用的土料含水量过大，在报请监理赞同后，在土猜中加入合适的 械严实翻架超出疝不得超!立彳人工夯实每层不超出20皿土块粒径不大于5冲机
cm，每层压实后经监理单位查收合格后方可铺筑上层土料。
word格式整理
⑧禁止坑壁取土回填。
5.3基坑降排水
基坑降水配合是保证基坑施工安全和基坑施工质量的重要措施之
一。本工程拟采纳地表示沟、平台盲沟排水以及基坑底部积水坑相结
合的做法，抽排基坑积水。
基坑底板施工降水，在底部沿外径1200布设三个固定集水井，采
用长0.6m、内径6 300预制混凝土管筒（壁厚 60 ）作滤水管，3台
50QW15-15-2.2	潜污水泵将水抽出基坑外排。此三个集水井配合降
水至第一次基坑回填土前。基坑排水平面见以下图示：
明沟
平台
集水井 盲
沟
基坑排水表示图
5.4、钢筋工程
1 [bookmark: bookmark59][image: ]钢筋的原资料控制全部进场钢筋一定有合格证，，现场试验员、监
共同进
word
整理

矗试验试验室检验有格后、制用带工颗粒片时的点皆使用得焊接钢筋也一定有合
2 [bookmark: bookmark60]钢筋的制作
施工钢筋的制作均在施工现场加工，加工完成后，分类成捆，挂牌堆放，运至施工绑扎地址。 人写技术人翎室要对班组操作计鼬,绘尽钢书面工图交计算钢筋在工辅施数目理 弯钩加工直部艘螺带，筋直径没有槽室却骚癖筋尾得有"5 0弯钩，
俭筋材制作过程中，应当先对焊后下料，这样既能够保证加工钢筋时的质量，又能够节 钢筋弯起成度后±赞同偏差为全长：±10哑；曲折钢筋起弯点位移：±2 0mm ；曲折钢 筋IE工Si，要分类料捆提放工每捆挂上牌号，注明钢筋规格、数目、长度、使用 全部钢筋，在地面制作，采纳人工运至基坑。按图纸及施工规范
要求绑扎、安装、成型。钢筋搭接，应试虑浇筑混凝土的次数，钢筋
保护层按图纸设计进行留置。保护层垫块采纳高标号水泥沙浆，按不
同部位使用厚度预制；
word格式整理


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/026004225243010055
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