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第  章 前	言	错误！未定义书签。
第  章 指导思想与实施目标	错误！未定义书签。
第  节 指导思想	错误！未定义书签。
第  节 公司简介	错误！未定义书签。
第  节 在汉实力	错误！未定义书签。
第  节 实施目标	错误！未定义书签。
、 质量目标	错误！未定义书签。
、 工期目标	错误！未定义书签。
、 安全目标	错误！未定义书签。
、 文明施工目标	错误！未定义书签。
、 科技进步目标	错误！未定义书签。
、 环境保护目标	错误！未定义书签。
、 服务目标	错误！未定义书签。
第  章 工程概况与编制依据	错误！未定义书签。
第  节 建筑概况	错误！未定义书签。
第  节 结构概况	错误！未定义书签。
第  节 安装工程概况	错误！未定义书签。
、 电气系统	错误！未定义书签。
、 弱电系统	错误！未定义书签。
、 给排水工程	错误！未定义书签。
第  节 施工区域情况	错误！未定义书签。
第  节 工程特点	错误！未定义书签。
第  节 编制依据	错误！未定义书签。
第  章 施工组织机构说明	错误！未定义书签。
第  节 项目管理机构设置	错误！未定义书签。
第  节 施工机构职能	错误！未定义书签。
第  节 项目各部门职责	错误！未定义书签。
第  节 项目与公司的关系	错误！未定义书签。
第  章 施工准备	错误！未定义书签。
第  节 施工技术准备	错误！未定义书签。
第  节 物资条件准备	错误！未定义书签。
第  节 施工机械选型与准备	错误！未定义书签。
、 塔吊选取	错误！未定义书签。
、 施工电梯选型	错误！未定义书签。
、 井架选型	错误！未定义书签。
、 输送泵的选取	错误！未定义书签。
、 砼布料机的选型	错误！未定义书签。
、 其它设备	错误！未定义书签。
第  节 劳动力准备	错误！未定义书签。
第  节 现场准备	错误！未定义书签。
第  章 施工部署	错误！未定义书签。
第  节 施工总体部署	错误！未定义书签。
、 施工阶段划分及衔接关系	错误！未定义书签。
、 施工区段的划分	错误！未定义书签。
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、 工程总体施工部署	错误！未定义书签。
第  节 施工协调	错误！未定义书签。
、 内部协调	错误！未定义书签。
、 基坑土方施工队的协调工作	错误！未定义书签。
、 其它单位的协调工作	错误！未定义书签。
第  章 主要分部分项工程施工方法	错误！未定义书签。
第  节 施工测量	错误！未定义书签。
、 主要测量人员及器具	错误！未定义书签。
、 建立施工平面控制网	错误！未定义书签。
、 主轴线的定位与放线	错误！未定义书签。
、 高程控制	错误！未定义书签。
、 沉降观测	错误！未定义书签。
第  节 土方工程	错误！未定义书签。
第  节 砼垫层施工	错误！未定义书签。
第  节 钢筋工程	错误！未定义书签。
、 钢筋供应	错误！未定义书签。
、 钢筋翻样	错误！未定义书签。
、 钢筋的加工制作及领料	错误！未定义书签。
、 钢筋绑扎	错误！未定义书签。
第  节 模板工程	错误！未定义书签。
、 底板侧模及吊模	错误！未定义书签。
、 独立基础模板	错误！未定义书签。
、 后浇带模板	错误！未定义书签。
、 柱模板	错误！未定义书签。
、 梁板模	错误！未定义书签。
、 地下室外墙模板	错误！未定义书签。
、 电梯井模板	错误！未定义书签。
、 楼梯模板	错误！未定义书签。
第  节 混凝土工程	错误！未定义书签。
、 砼的试配与选料	错误！未定义书签。
、 混凝土的运输	错误！未定义书签。
、 砼的浇筑和振捣	错误！未定义书签。
、 砼的养护	错误！未定义书签。
第  节 脚手架工程	错误！未定义书签。
、 悬挑式脚手架	错误！未定义书签。
第  节 砌体工程	错误！未定义书签。
第  节 楼地面工程	错误！未定义书签。
、 防滑地砖面层	错误！未定义书签。
、 水磨石面层	错误！未定义书签。
、 水泥砂浆面层	错误！未定义书签。
、	错误！未定义书签。
第  节 装饰工程	错误！未定义书签。
、 抹灰工程	错误！未定义书签。
、 外墙涂料、内墙乳胶漆	错误！未定义书签。
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、 面砖墙面	错误！未定义书签。
第  节 轻钢龙骨石膏板吊顶工程	错误！未定义书签。
第  节 防水与保温工程	错误！未定义书签。
、 地下室底板、侧壁防水	错误！未定义书签。
、 屋面防水和保温	错误！未定义书签。
第  节 网架施工	错误！未定义书签。
、 高空散装法的工艺特点	错误！未定义书签。
、 网架拼装实施	错误！未定义书签。
第  节 安装工程	错误！未定义书签。
、 给排水工程	错误！未定义书签。
、 电气安装工程	错误！未定义书签。
、 设备安装工程	错误！未定义书签。
、 空调安装工程	错误！未定义书签。
、 火灾自动报警及联动控制系统	错误！未定义书签。
第  章 施工进度控制计划及施工工期保证措施	错误！未定义书签。
第  节 施工进度控制计划说明	错误！未定义书签。
、 总进度控制计划说明	错误！未定义书签。
、 地下室结构施工阶段进度计划说明	错误！未定义书签。
、 Ⅰ区±0.000 以上结构施工进度计划说明	错误！未定义书签。
、 Ⅱ区结构施工进度计划说明	错误！未定义书签。
、 ±0.000 以上装修阶段施工进度说明	错误！未定义书签。
第  节 施工进度保证措施	错误！未定义书签。
第  章 总平面布置	错误！未定义书签。
第  节 现场总平面布置说明	错误！未定义书签。
第  节 现场临时供电、供水	错误！未定义书签。
、 用电负荷的计算	错误！未定义书签。
、 配电方式与现场用电布置	错误！未定义书签。
、 施工供水管线布置	错误！未定义书签。
第  节 施工排水	错误！未定义书签。
第  节 总平面管理措施	错误！未定义书签。
第  章 质量目标、质量保证体系及技术措施	错误！未定义书签。
第  节 质量目标	错误！未定义书签。
第  节 质量保证体系	错误！未定义书签。
、 组织机构	错误！未定义书签。
、 质量管理职责	错误！未定义书签。
、 质量监督体系	错误！未定义书签。
第  节 质量技术措施总则	错误！未定义书签。
第  节 施工准备过程中的质量控制	错误！未定义书签。
第  节 施工过程中的质量控制	错误！未定义书签。
第  节 质量保证技术措施	错误！未定义书签。
、 施工计划的质保措施	错误！未定义书签。
、 施工技术的质保措施	错误！未定义书签。
、 施工操作中的质保措施	错误！未定义书签。
、 施工材料的质保措施	错误！未定义书签。
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第  节 分项工程质量措施	错误！未定义书签。
、 模板工程	错误！未定义书签。
、 钢筋工程	错误！未定义书签。
、 砼工程	错误！未定义书签。
、 砌筑工程	错误！未定义书签。
、 抹灰工程	错误！未定义书签。
、 防水工程	错误！未定义书签。
、 网架工程	错误！未定义书签。
第  节 计量管理	错误！未定义书签。
、 计量管理制度	错误！未定义书签。
、 计量管理措施	错误！未定义书签。
第  章 安全管理措施	错误！未定义书签。
第  节 安全目标	错误！未定义书签。
第  节 安全生产体系	错误！未定义书签。
、 安全生产责任制	错误！未定义书签。
、 安全生产制度	错误！未定义书签。
、 安全技术措施	错误！未定义书签。
第  章 季节性施工措施	错误！未定义书签。
第  节 雨季施工措施	错误！未定义书签。
第  节 夏季施工措施	错误！未定义书签。
第  节 冬期施工措施	错误！未定义书签。
第  章 环境保护及文明施工	错误！未定义书签。
第  节 环境保护措施	错误！未定义书签。
第  节 文明施工措施	错误！未定义书签。
、 现场文明施工管理细则	错误！未定义书签。
、 现场文明施工检查	错误！未定义书签。
第  章 成品保护	错误！未定义书签。
第  节 成品保护组织机构	错误！未定义书签。
、 成立专项成品保护组织机构	错误！未定义书签。
、 成品保护机构的运行方式	错误！未定义书签。
第  节 成品保护实施措施	错误！未定义书签。
、 制成品保护	错误！未定义书签。
、 现浇钢筋混凝土工程成品保护	错误！未定义书签。
、 砌体成品保护	错误！未定义书签。
、 楼地面成品保护	错误！未定义书签。
、 门窗成品保护	错误！未定义书签。
、 装饰成品质量保护	错误！未定义书签。
、 屋面防水成品保护	错误！未定义书签。
、 水电安装成品保护	错误！未定义书签。
、 交工前成品保护措施	错误！未定义书签。
第  章 工程保修措施	错误！未定义书签。
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第章 前	言
我公司对被邀请参加武汉 XX 大学交通职业技术学院教学大楼工程的投标， 表示十分感谢。在认真阅读招标文件和对本工程现场实地勘察的基础上，组织了本次工程的投标工作。
本施工组织设计是某局某公司对武汉 XX 大学交通职业技术学院教学大楼工程的投标文件之一，它体现了我公司对本工程施工的总体构思和部署。若我们有幸中标，我们将遵循国家的技术管理标准的有关规定，以及我公司的质量体系文件，在图纸会审后，按照施工组织设计所确定的原则，编制详细的施工方案，用以指导工程的施工管理，以确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。
第章 指导思想与实施目标

第节指导思想
我公司针对本工程的指导思想是：质量第一，服务周到，业主满意，以质量为中心，按照GB/T19002-ISO9002《质量管理和质量保证》系列标准，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，精心组织科学管理，优质高速地完成本工程的施工任务，创出武汉市乃至全国一流的精品工程。

第节公司简介
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第节在汉实力
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第节实施目标
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 、 质量目标
严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》GBJ300-88，确保一次交验达到武汉市优良工程。

 、 工期目标
根据我公司的技术水平和我们对同类工程的施工经验，并考虑现场的实际情况，本工程计划 2000 年 9 月 1 日开工，Ⅰ区结构封顶时间为 2000 年 12 月 23 日(开工后 114 天)，Ⅱ区结构封顶时间为 2001 年 1 月 14 日（开工后 136 天）， Ⅰ区主体（包括砌体）完成时间 2001 年 3 月 8 日（开工后 189 天），整个工程 2001 年 5 月 22 日竣工，总工期为 264 天。
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 、 安全目标
加强进场人员的安全思想教育，提高施工人员的安全意识，同时加大安全费用投入，杜绝死亡及重伤事故，月轻伤频率控制在 1.5‰以下。

 、 文明施工目标
严格按武汉市文明施工的各项规定执行，场内各种建筑材料堆码成行成垛， 实行禁烟、无垃圾管理，保持场容、市容环境卫生，确保武汉市优良达标现场。

 、 科技进步目标
充分发挥“科学技术是第一生产力”的作用，发挥我公司集团技术优势，采用目前国内先进的而且是我公司多次采用的新技术、新工艺和管理手段，优质高速地建成本工程。主要采用的四新项目如下：
1、钢筋电渣压力焊连接技术的应用；
2、商品砼“双掺”技术；
3、布料机在混凝土结构施工中的应用；
4、新型模板支撑架(快拆脚手架体系)；
5、利用微机进行钢筋翻样、编制预算、施工进度网络计划管理、财务管理、劳动力管理等技术的应用

 、 环境保护目标
在确保工程质量和工期的前提下，树立全员环保意识，采取有效措施，减少施工噪音和环境污染，自觉保护市政设施，最大限度减少对环境的污染，保证校园正常工作、生活、教学环境。

 、 服务目标
对于本工程的保修期为： 基础和主体工程终身保修； 屋面防水工程保修 5 年；
取暖和制冷工程为两个取暖和制冷期； 其它按有关规定执行。
第章 工程概况与编制依据
武汉 XX 大学 YY 学院教学大楼工程位于武汉市洪山区，北临卓刀泉路，南临雄楚大街，东连卓刀泉高创科技小区，西接湖北省团校；周边大专院校林立，文化氛围浓厚，生活交通便利。新区占地面积 30461m2。
本工程由 ZZ 公司设计，本次招标范围为教学大楼主楼和Ⅱ区阶梯教室及办公楼（不含深基坑土方工程、电梯、消防、电信、暖通和空调部分，以及动力设备中干式变压器、抽出式低压配电屏、电容补偿柜的采购）。
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第节建筑概况
新建教学大楼由地下 1 层，地上 10 层的教学主楼（Ⅰ区）和 4 层阶梯教室
（局部 6 层）（Ⅱ区）两部分组成。总建筑面积17319.4m2，其中地下室建筑面积为 1346.42m2，层高 4.5m，主要为设备用房和人防用房。地上部分建筑面积为15973.08m2，Ⅰ区平面尺寸 70m×16.4m，首层层高 4.2m，2-10 层层高 3.6m，在主楼中央左侧设两部电梯。Ⅱ区平面尺寸 24.6m×39.7m，首层和 2 层层高 5.4m， 三层 4.4m，四层 5.03m 。建筑物总高度为 42.9m。
主体建筑外墙采用高级外墙涂料，局部采用白色塑铝板和玻璃幕墙。室内墙面除厕所和开水间铺面砖外，其余墙面涂刷乳胶漆。厕所及开水间的顶棚的形式为水泥砂浆顶棚，9~10 层走廊、办公室、会议室、消防控制室、微机教室、地下室和报告厅顶棚为轻钢 T 型龙骨石膏板吊顶，其余刷乳胶漆。厕所、开水间楼地面铺防滑地砖、9~10 层走廊、办公室、会议室及报告厅为地砖楼面、微机教室铺抗静电活动地板、消防控制室为水泥楼面、地下室为水泥砂浆地面，其余为水磨石地楼面。
门主要采用玻璃弹簧门、木门、防火门及防火卷帘、防爆门、密闭门等。窗采用铝合金窗，玻璃幕墙采用热反射镀膜的浮法玻璃（兰色）。
本工程屋面防水等级为二级，防水层耐用年限为 15 年，防水材料为高聚物SBS 改性沥青防水卷材。地下室防水等级为一级，防水层耐用年限为 25 年，墙身和底板均采用钢筋混凝土结构自防水和 SBS 改性沥青卷材防水。
第节结构概况
本工程主楼基础为现浇钢筋混凝土筏板基础，裙房基础为现浇钢筋混凝土独立基础。主楼基础持力层为粘土层，fk=380kpa。防空地下室为钢筋混凝土结构， 其结构抗震等级为 6 级。地下室底板厚 500mm，侧壁厚 300mm，顶板厚 250mm， 基础梁最大截面为 600×1500。Ⅰ区和Ⅱ区之间设防震缝，缝宽为 100mm。塔楼○7
~○8 轴间设后浇带，宽 1000mm。地下室混凝土强度等级为 C40，抗渗等级为 S8
的防水砼。
Ⅰ区和Ⅱ区主体均为现浇钢筋混凝土框架结构，楼面为钢筋混凝土现浇板。主体结构砼强度等级分类：梁、板、柱砼强度 4.5m~11.0m 为C40、11.4m~22.2m
为 C35，22.2m~42.9m 为 C30。
墙体采用粉煤灰加气混凝土砌块，外墙厚 250，内隔墙厚 200，卫生间及管井隔墙局部采用 120 厚烧结多孔砖。
Ⅱ区大会议厅屋面采用正四角锥螺栓节点网架结构。
第节安装工程概况
本工程安装部分包括室内、外给排水及管道安装工程；电气系统安装工程； 弱电系统安装工程。

 、 电气系统
包括低压配电、照明、防雷及接地；
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 、 弱电系统
包括电话系统、有线电视系统、火灾自动报警及联动控制及计算机综合布线。

 、 给排水工程
包括给水系统、排水系统、雨水废水系统。
第节施工区域情况
施工区域场地平整，交通畅通。施工用电、用水基本具备。工程开工时，土方开挖及深基坑支护工程已由业主另行分包施工完成。
第节工程特点
1、由于施工地点位于在校园内，环保和文明施工要求较高；
2、工期紧，总工期为 264 天。须投入的设备、劳动力、周转材料量较大。
第节编制依据
1.武汉 XX 大学 YY 学院教学大楼工程施工邀请招标文件
2.XX 公司建筑设计院设计的武汉 XX 大学 YY 学校教学大楼的初步设计图 3.中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范及验评
标准
4. 建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》
5. 武汉市颁布的《武汉市建设工程施工现场综合考评标准》
6. 某局及本公司的企业标准
7. 某局某公司颁发的《质量保证手册》、《程序文件》和《项目管理文件》
8. 现场和周边的实际踏勘情况
9. 采用的主要规范及标准目录土建部分：
GB50026-93	《工程测量规范》
YSJ402-89	《地基与基础工程施工操作规程》
JGJ18-96	《钢筋焊接及验收规范》
GB50204-92	《混凝土结构工程施工及验收规范》
JGJ/T10-95	《砼泵送施工技术规程》GB50164-92	《混凝土质量控制标准》GBJ203-98	《砌体工程施工及验收规范》
JGJ73-91 《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50209-95 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50207-94 《屋面工程技术规范》
JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》
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JGJ46-88	《施工现场临时用电安全技术》
JGJ33-86	《建筑机械使用安全技术规程》
JGJ80-91		《建筑工程施工现场供电用电安全规范》GBJ300-88	《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ301-88	《建筑工程质量检验评定统一标准》
安装部分：
GBJ242-82	《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50268-97	《给排水管道工程施工及验收规范》GB50235-97	《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50184-93	《工业金属管道检验评定标准》GB50243-97	《通风与空调工程施工及验收规范》
GB50168-92	《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50169-92	电器装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50259-96	《电器装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB50258-96		电器装置安装工程 1KV 及以下配线工程施工及验收规范》GBJ149-90	《电器装置安装工程母线装置施工及验收规范》
GB50254-96	《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》
GB50150-91	《电器装置安装工程电器设备交接实验标准》
GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
GBJ303-88	《建筑电器安装工程质量检验评定统一标准》GB50166-92	《火灾自动报警系统施工及验收规范》GBJ303-88	《电气装置安装工程质量检验评定标准》JBJ23-96		《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
第章 施工组织机构说明

第节项目管理机构设置
为确保优质、高速、安全、文明地完成武汉 XX 大学 YY 学院教学大楼工程的建设任务，本工程中标后，按照项目法施工管理，我公司决定对本项目进行两级管理，一是公司组成由公司经理任领导小组组长，由公司生产科、质量安全科、材料科、动力科、劳资科、财务科等科室负责人组成的工程指挥组，以确保该工程施工所需的各种资源的及时到位和全面履行合同中我公司的各项承诺的实现； 二是配备我公司有丰富施工经验的一级项目经理、湖北省优秀项目经理 XX 同志担任项目经理（项目经理简历见附表-2），对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则，设项目经理一名、项目总工程师一名、土建和安装项目副经理各一名组成项目领导层。下设“五部一室”，即工程技术部、质量安全部、经营财务部、器材物资部、安装工程部、综合办公室，组成项目管理层。由某局某公司统一组织劳务作业层施工承包范围内的土建及安装工程。项目经理部主要施工管理人员见附表-1。
项目组织机构见下图所示：
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第节施工机构职能
1） 贯彻执行国家和武汉市政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度。
2） 项目经理要向项目人员解释和说明本工程项目合同、项目设计、项目进度计划及配套计划、协调程序等文件。
3） 做好施工准备，落实具体计划，形成切实可行的实施计划系统。
4） 协调好各方面的关系，预见问题，处理矛盾。
5） 建立高效率的通讯指挥系统。
6） 对工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收、全面负责。
7） 注意在工作中开发人才、培养下属管理人员的工作能力。
8） 组织好项目生产调度会、项目经济活动会等关键性会议。
9） 组织制定项目经理部各类管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司各职能部门的业务联系和经济往来，每月向公司经理报告工作。
10） 严格财经制度，加强财务、预算管理，推行项目内部承包责任制。
11） 按照企业法人代表与业主签定的工程承包合同，严格履行全部合同条款。
第节项目各部门职责
工程技术部：对施工范围内的工程质量、技术措施、进度等进行管理、协调土建与安装的交叉配合，解决图纸及设计上的问题，编制单项施工方案或施工技术交底工艺卡,编制与调整周、旬、月施工进度计划。对工程管理人员和劳务人员进行调配指导施工，并保证进入施工现场的管理人员和劳务人员有相应的技术素质。并对施工档案资料进行收集、整理。
质量安全部：对施工过程中的生产安全、文明施工进行综合管理。对施工范围内的工程质量进行监督控制、评定，对工程施工进行测量放线、沉降观测及按规范要求进行试验检验、计量管理。
器材物资部：对施工机械设备、临时用水、用电进行管理协调。负责工程材料及施工用材的采购、验收、保管、发放等管理工作。
经营财务部：对工程用款有计划、有测算，并进行成本控制，对施工范围内的工程预决算、报量进行审查，参与谈判及对工程合约进行综合管理。
安装部：负责整个工程水、电等安装，监督并保证整个工程的安装质量符合规范及设计的要求。
综合办公室：负责公关、接待、后勤保障及消防保卫工作。
第节项目与公司的关系
我公司的本部是常设机构，项目经理部是非常设机构。项目各部在业务上接受公司各职能部门的指导与监督，日常工作受项目经理的统一领导，项目经理部代表公司全面履行项目承包合同。公司与项目的关系主要体现在以下几个方面：
1） 质量控制：公司要求项目严格按公司《质量体系文件》和《项目管理文
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件》组织项目的生产活动，公司每月进行一次全面检查、考核，对不符合要求的项提出整改和处罚。公司领导还不定期对项目进行检查。
1） 工期控制：公司每周对项目进度情况进行一次检查，对公司的资金、技术、人员、材料、机械、劳动力等进行调配并协助项目搞好生产计划，以保证项目按计划完成工程任务。
2） 资金管理：公司凭借自身实力，在资金方面为项目提供保障，同时监督项目的资金使用情况。
3） 工程合同管理：公司每月对项目履约情况进行一次检查，对合同管理中存在的问题提出整改要求。
4） 安全及文明施工生产管理：公司每半月对项目安全生产进行一次检查， 对不符合规范要求的隐患提出整改和处罚，并协助处理各种突发事件。同时对不符合文明施工要求及环境保护要求的给予处罚，并督促整改。
5） 工程技术管理：公司负责制定统一的技术标准目录，推广“四新”技术， 及时解决工程实践中的技术问题。
6） 工程料具管理：公司制定材料合格供货商名册，监督项目搞好材料计划、采购和验收、保管，并对公司范围的料具进行合理调配。
7） 机械设备管理：公司负责设备的采购、调配，对项目机械设备的保养、使用安全等进行监督，随时解决机械使用过程中的问题。
8） 劳动力管理：公司负责劳动力的培训、取证，对全公司的劳动力进行合理调配，保证项目劳动力的质量和数量，并对项目劳动力的管理进行监督。
第章 施工准备

第节施工技术准备
1、做好调查工作
1) 气象、地形和水文地质的调查
掌握气象资料，以便综合组织全过程的均衡施工，制定夏季、雨季、大风天气的施工措施，根据水文地质及气象情况，相应地采取有效的防排水措施。
2) 各种物质资源和技术条件的调查
由于施工所需物质资源品种多，数量大，故应对各种物质资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细调查，以便及早进行供需联系，落实供需要求。
由于施工用水、用电量均对施工影响较大，用电的起动电流大，负荷变化多， 移动式、手动式用电机具多，因此，对水源、电源等的供应情况应做具体落实， 包括给水的水源、水量、压力、接管地点；供电的能力、线路距离等。
2、做好与设计的结合工作
由公司技术部门组织项目部相关人员认真学习图纸，并进行自审、会审工作， 以便正确无误地施工。
通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。
进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，熟悉和掌握图纸中细节。
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组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。
组织图纸会审，由设计方进行交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节。
3、认真编制施工组织设计
由技术部门认真编制该工程的施工组织设计，作为工程施工生产的指导性文件。
4、编制施工图预算和施工预算
由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件，编制施工图预算和施工预算，以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。

第节物资条件准备
1、建筑材料的准备
1) 根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，作为备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。本工程主要材料计划见附表-3。
2) 根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。
3) 组织材料按计划进场，并做好保管工作。
2、构配件及半成品的加工订货准备
根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件及半成品数量，编制相应的需用量计划。积极联系厂家、货源。
第节施工机械选型与准备
我司在综合考虑工程特点、施工条件、工期、质量等因素的基础上，对施工机械设备计划如下：

 、 塔吊选取
本工程计划选取一台 F0/23B 型塔吊作为结构施工垂直运输的主要设备，经计算可满足本工程吊运量的要求，具体平面布置见附图-1。
塔吊安装前将编制详细的塔吊基础及塔吊安装施工方案。

 、 施工电梯选型
拟定在Ⅰ区设置一部施工电梯，型号为 SCD200/200，主要解决施工人员上下、砌筑及装饰材料的垂直运输。

 、 井架选型
本工程拟定Ⅱ区设置一部井架，型号为ZS63B，主要解决Ⅱ区砌筑及装饰材料的垂直运输。
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 、 输送泵的选取
选用一台 BP3000HDD-18R 型输送泵进行混凝土的水平和垂直运输。（地下室结构施工时选用两台）。

 、 砼布料机的选型
在电梯井部位安装一台 ZB27 型混凝土布料机，用于主体结构混凝土浇筑布料。这种布料机二节臂可以自由伸缩，作 360°旋转，上下布料，具有很强的机动性。不仅能减少劳动力的使用，而且能保护板面钢筋，避免施工时因布料不及时而产生的施工冷缝，减少人为的践踏破坏。

 、 其它设备
其它设备的选择参照主要施工机械设备表（附表-4）。
第节劳动力准备
根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。
1、根据本工程的工程特点、施工进度计划及实际情况，我公司派出本公司最优秀的成建制的劳务队伍进驻现场，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗， 入场后迅速进入工作状态，我们将保证劳动力的质量和数量不受季节的影响。具体劳动力计划见劳动力需用量计划表及动态图（附表-5）。
2、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守地方治安法规。
3、生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工的生产的积极性。

第节现场准备
现场准备工作包括以下内容：
1、根据业主提供的坐标点设置工程测量控制网。
2、塔吊基础施工与机身安装。
3、按总平面图设置将水、电引至各施工点。
4、排水沟及基坑临边防护。
5、现场临建搭设及施工区域内部分道路的硬化。
6、施工区域临时围墙及大门的设置。
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第章 施工部署

第节施工总体部署
本工程工期紧，任务重，施工部署按照“先下后上、先土建后安装，先结构后装饰”的原则，实行平面分区，立体分层，流水施工的施工方法，按照系统工程原理，精心组织各工种、各工序的作业，对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。

 、 施工阶段划分及衔接关系
在施工中，确定以教学主楼施工为关键线路，Ⅱ区在Ⅰ区结构施工至第六层时插入。为突出重点，明确目标，将工程施工分为五大阶段。
第一阶段：施工准备阶段：重点做好场地交接，调集人、材、物等施工力量， 进行施工平面布置、塔吊基础的施工及塔吊的安装，图纸会审，办理开工有关手续，做好技术、质量交底工作，目标是充分做好开工前的各项准备工作，争取早日开工。
第二阶段：地下室结构施工阶段：由于工程刚开工，此阶段主要是组织、协调，使施工尽快趋于正常，应抢晴天战雨天，做好现场的排水工作。Ⅰ区地下室施工前，应配合设计院制定临近Ⅰ区的Ⅱ区基础设计与施工方案。
第三阶段：主体结构施工阶段：此阶段为工程施工的高峰期，标准层施工要达到七天一层楼，目标是 2000 年 12 月 23 日封顶。
第四阶段：砌体、装饰施工阶段：主体封顶后，即进入大面积砌体、装修施工，同时水电安装也进入高峰期，此阶段为工程竣工的关键阶段，是文明施工和安全生产较难控制的阶段，重点要做好各方的协调工作。
第五阶段：室外工程施工阶段。此阶段为工程全面收尾阶段，应做好竣工资料的整理及工程消缺工作。
目标控制在 2001 年 5 月 22 日竣工。

 、 施工区段的划分
本工程在施工时将划分三个区段

 、 工程总体施工部署
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第节施工协调
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 、 内部协调
内部配合主要是土建与安装的配合与协调。
1、监督、检查计划和工程合同的执行情况，负责人力物力的综合平衡，促
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进生产活动正常进行。
2、定期召开有业主、上级职能部门、设计单位、监理单位的协调会，解决施工疑问和难点。
3、定期组织召开各专业管理人员会议，分析整个工程的进度、成本、计划、质量、安全、文明施工执行情况，调度会延伸到作业班组长，使项目领导的精神贯彻到现场每个施工员的行动中去。
4、指派专人负责，协调各专业工长的工作，组织好各分部分项工程的施工衔接，协调穿叉作业，保证施工的条理化、程序化。
5、定期召开由项目经理和财务、预算及现场管理人员参加的成本分析会， 优化人力、物力、财力的使用，使成本得到有效的控制。
6、施工组织协调建立在计划和目标管理基础之上，根据施工组织设计与工程有关的经济技术文件进行，指挥调度必须准确、及时、果断。
7、安装工程的施工进展必须服从于土建工程的施工部署。
8、结构阶段的各种预留洞、预埋管、预埋铁件随土建施工同步完成。安装工程预留预埋在该层板底钢筋绑扎完毕开始插入施工，安装工程施工必须在规定时间内予以完成。
9、室内卫生间内上、下水管、暗线管、内配线，各类开关箱和插座的安装随粗装修同步完成，各种水、电管线、插座盒、开关盒须埋设在砌体中必须于砌体施工前布设完毕。
10、施工安装时，由于业主设计变更，需重新敲、凿及拆搭脚手架，安装完成后需做地坪或封洞修补工作。
11、由于土建与安装之间的交叉较多，土建与安装之间应加强相互之间成品保护工作。
12、水电预留、预埋管件应做好标记，牢固地固定于是附着物上，木工、钢筋工应注意对其进行保护。
13、砼浇捣过程中，振动棒不能接触预埋件，避免其产生移位；穿线管、线盒保护预埋。
14、安装接地及预埋采用焊接不得烧伤钢筋。
15、不得在砼成品面随意开槽打洞，应在砼浇筑前做好预埋预留。
16、水、电管线、插座盒、开关盒须于砌体施工前布设完毕，不得随意开槽打洞。
17、土建与安装单位应遵守统一的安全施工管理制度，对于有关施工作业， 安全设施的拆除，施工机具的使用等土建与安装应相互配合，相互提醒，相互警戒。确保“不伤害他人，不被他人伤害”。
 、 基坑土方施工队的协调工作
前期施工准备期间，土方施工尚未结束，应协调好塔吊基础、排水设施施工与土方开挖顺序、预留量的关系，临时用水、用电施工应合理安排，避免交叉作业，加强测量定位网的保护工作，在基础施工时注意保护基坑支护工程不受破坏， 积极配合基坑边坡施工队伍观察与监测工作。加强现场的治安保卫工作，材料设备应按指定的地点堆放。土方工程结束时应会同业主等单位做好基坑的移交工
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作。

 、 其它单位的协调工作
为了保证施工的秩序，解决现场存在的矛盾，逐级传达和执行决策人的意图， 建立以项目经理为核心的对外协调调度体系。对外协调将本着从大局出发、友好互利的原则。
1、与电梯专业施工队的配合
首先与电梯施工队做好电梯井筒的移交工作，内容包括轴线、垂直度、几何尺寸、预留孔、预埋件等。
电梯安装期间，人员、材料的进出场、上下楼应统一管理，挂牌施工，用水用电按照业主的要求统一协调。根据电梯安装的进度，及时插入电梯门套、脚踏板的处理，开关盒的封堵以及电梯机房的装修工作。
2、与沉降观测单位的配合
沉降观测单位进行观测时，我施工单位应积极热情地提供必要的工作条件。
3、与人防设备安装单位的配合
地下室结构施工阶段，积极配合人防设备安装单位做好设备安装洞口的预留工作，设备安装时，提供必要的工作条件。
第章 主要分部分项工程施工方法

第节施工测量
本工程平面尺寸约为 100m×40m，根据其外形特点，拟定建筑施工控制网为方格网，采用直角坐标法放线。
以建设单位提供的平面和高程控制点为依据，根据设计对本工程平面坐标和高程的要求，准确地将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中，严格按工程测量规范要求，进行控制点的加密和放样工作。

 、 主要测量人员及器具
选用 J2 激光经纬仪一台、精密水准仪一台、50m 钢卷尺一把，配两名经验丰富的测量员来完成工程施工全过程的测量放线工作。

 、 建立施工平面控制网
根据甲方提供的坐标控制点为测量放线依据，结合施工图进行施工测量定位放线，确定出如下图所示的测量控制主轴线。控制点的设置考虑在场内不易破坏和通视条件较好的位置，并设置永久标识。

 、 主轴线的定位与放线
1) 垫层施工时主要轴线的定位与放线
垫层施工时,依据就近原则将方格网中的控制轴线用经纬仪投至基坑底的施
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工区域内，基坑的轴线即从附近的控制轴线通过钢尺丈量。控制轴线的标定在施工前期采用 50×100×1000ｍｍ木桩钉设，当一部分垫层施工完后可直接在垫层上弹墨线及标红三角。木桩钉设的控制轴线，每次使用前必须拉麻线校核木桩有无移动。
垫层施工完后地面上的方格控制网必须全部引测到基坑内以便检查底板边线和基坑的轴线位置。
1) 地下室施工时轴线的定位与放线
基础底板施工完毕后将施工方格网投放至底板砼面，所有施工轴线均根据方格网控制轴线用钢尺丈量获得。
2) 地上结构施工时轴线的定位与放线
在地下结构部分浇筑到±0.0m 层时，在±0.0m 楼层面上根据平面控制网测定主要轴线点，组成一矩形内控制网，并在以上各楼层楼板上与该轴线点相对应的位置留出 100×100ｍｍ的预留孔，作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔， 传递到各楼层的控制点用经纬仪和钢尺进行校核，检查其相对位置是否正确，经检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。主轴线控制示意如下：
 、 高程控制
1) 建立首级水准控制网
土方开挖时先根据业主移交的水准点在施工场区周围建立首级水准控制网。本工程首级水准控制网至少由六个以上的水准控制点组成。水准控制点标记在场区四周稳固的构筑物上以方便使用。因土方工程中降水会引起基坑四周地面沉 降，故应另行在场区外侧建筑物上设置两个永久性的水准点，以作为首级控制网的监测点。在地下室施工全过程中应定期检测首级控制网，并根据沉降量对控制点的标高值进行调整，以确保准确。
2) 高程控制
地下室施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周的围墙上建立二级水准控制网，施工时依据就近原则，从施工区域附近的二级水准控制点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。二级水准控制网用水准仪结合吊钢尺的方法测设。一层结构施工完后，即将业主给定的建筑物±0m 层标高通过电梯
井引测至该结构层，然后用 S 级自动调平水准仪抄平，弹出该楼层 500mm 处水
3
平线。

 、 沉降观测

根据《城市测量规范》、《水准测量规范》及设计要求，为及时了解沉降变形情况，应在建筑物四周设沉降观测点。在建筑物周围布设三个水准点作为工作基点。沉降观测将由有资质的专业施工队伍完成。
第节土方工程
土方采用人工开挖，塔吊垂直运输到指定地点，土方回填在地下室外墙防水施工后进行（开工后74 天），回填前，清除基坑内的积水和杂物。回填时分层进行，层层取样，每层虚铺土厚度不大于 300mm，每层须仔细用蛙式打夯机夯实，
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分层密实度采用环刀法检验。用打夯机夯实之前，回填土初步平整，打夯机依次夯打，不留间隙。

第节砼垫层施工
砼采用商品砼，搅拌车运至现场后用输送泵浇注。浇注时应随土方逐块施工， 做到清完一块，验收一块，封闭一块。垫层浇砼时采用平板震动器振捣，木刮尺刮平，严格控制标高和砼表面质量。
第节钢筋工程

 、 钢筋供应
所供钢材必须是国家定点厂家的产品，钢筋必须批量进货，每批钢材质保书齐全，钢筋捆上的标牌、出厂检验报告及出厂单必须相符。在此基础上再按规范要求取样合格的材料方可用于施工现场。

 、 钢筋翻样
钢筋在翻样时要综合考虑钢筋的弯曲延伸量、对焊预留量、电弧焊的焊缝有效长度、锚固长度、搭接长度，综合考虑到现场实际情况，钢筋相互穿插、避让关系，解决首要矛盾，做到在准确理解设计意图、执行规范的前提下进行施工作业。

 、 钢筋的加工制作及领料
钢筋在按设计成型之前，必须经过除锈、调直、切断、弯曲成型等加工过程。所有钢筋的半成品加工均在钢筋加工车间统一进行。按设计及规范要求，本
工程结构直径≥22 的水平主筋接长采用闪光对焊和单面搭接焊连接，柱、墙竖
向主筋接长采用电渣压力焊。其余小直径钢筋采用绑扎搭接接长。
制作时先按料单放样，试制合格后才能成批生产，生产时严格按照钢筋配料单的尺寸、形式、数量进行。制作后，分门别类挂好标识牌，整齐堆放。
现场钢筋工长领用半成品时，钢筋加工车间负责人要做好详细的记录，并办好发放交接手续，控制好领料数量，避免重复领料，造成钢材浪费。

 、 钢筋绑扎
1、底板钢筋绑扎
钢筋绑扎之前，必须将轴线和梁位置定位，复线无误后，再绑扎钢筋，其绑扎顺序如下所示：
钢筋绑扎措施：
1) 为保证底板上下层钢筋的相对位置，采用Φ22 钢筋焊成支撑架支承顶面钢筋，支撑架的纵横间距控制在 1.0m 左右。支撑架应确保牢固和稳定，以防止顶面钢筋下沉和变位。如下图所示：
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2) 为保证墙、柱插筋不偏位，先用定位箍筋将插筋定位，然后将插筋与底板面筋点焊固定，在离面筋 500mm 高的位置加绑一道定位箍筋或水平筋，并增加斜支撑固定，预防砼浇筑时产生柱、墙插筋位置偏移现象。
2、主体结构钢筋绑扎
主体结构每一施工段的钢筋绑扎安装顺序为：
检查、校正柱的竖向钢筋→竖向钢筋接长→墙、柱钢箍绑扎→主框架梁、次框架梁钢筋绑扎→板筋绑扎。
钢筋绑扎应严格按施工图进行，要做到横平竖直、整齐美观，数量间距都要严格符合图纸和规范的要求，绑扎形式复杂的的结构部位时，应先考虑钢筋穿插就位顺序，以减少绑扎困难。要垫好垫块或撑铁，保证梁、柱、板以及剪力墙的保护层厚度，并注意成品保护，特别是现浇板的钢筋。
第节模板工程
本工程模板体系采用木制定型模板。优点在于装拆方便，表面光洁，重量轻， 接缝易处理。主要材料采用 18mm 厚木夹板、50×100 木枋、φ48 钢管支撑。
模板及木枋要堆放在干燥的地方，避免淋雨及曝晒，并注意防水，配制加工好的模板编号堆放整齐。模板运输时应水平堆放并采取加固措施，以避免倾翻造成损坏。
本工程结构模板主要包括底板外侧模、独立基础模板、后浇带处模板以及墙模、柱模、梁板模、电梯井模、楼梯模板。模板支设方法如下：

 、 底板侧模及吊模
底板侧模及吊模的加固方法如下图：

 、 独立基础模板
独立基础模板支设及加固方法如下：

 、 后浇带模板

 、 柱模板

 、 梁板模
梁底模、侧模、板模的配置要考虑压边顺序，一般为梁侧模压梁底模，板模压梁侧模。楼板模板采用散装散拆，模板编号定位，楼板上开洞的，先在底板模上放出洞口线，再在底模上支设洞边模板，并用木枋作内撑，用以加固模板，防止洞口模板在打砼发生偏移。板底模的标高要严格控制，模板拼接允许偏差控制在规范许可范围内。
平台模板、梁模板安毕后，应留设清扫口，以利于模板上杂物的清扫。
模板的支撑与加固采用快拆体系满堂脚手架，此种脚手架的特点是：搭拆简
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易、承载力大、安全可靠、周转速度快。快拆体系主要由立杆、顶杆、斜杆、可调底座、可调托撑、早拆柱头组成。
梁板模板支设方法如下图所示：

 、 地下室外墙模板
为保证墙体截面尺寸，墙体内放置预制细石砼撑条，并用φ12 对拉螺杆加固（地下室侧墙为止水螺杆），其纵向间距为600mm，横向间距为600mm，纵楞间距为 400mm，横楞排距为 600mm。
混凝土墙模安装时，尽量使用整块模板，裁料模板放在上部，安装时，先在楼板面上弹出墙边线，根据边线立模。用线锤校正垂直度，用木方压底。对拉螺杆安装时，对拉螺杆孔要平直，且对拉螺杆的螺帽要拧紧。
地下室混凝土墙模板支设方法如下：

 、 电梯井模板
电梯井侧模板采用钢框竹胶合板体系，井筒内用钢框竹胶合板、工具式型钢支撑组成的三铰筒子模作内模与移动式操作平台配套使用，电梯井筒模按我局94－09 号《电梯井筒单向铰整体提升施工工法》的规范施工。示意见下图。

 、 楼梯模板
采用全封闭式支设楼梯模板，见下图所示：
第节混凝土工程
本工程砼全部采用商品混凝土。厂家的选择由业主、监理、施工单位三方一起考察确定。我公司推荐选择某局武昌商品混凝土供应站，因其规模大，信誉好， 距本工程较近。

 、 砼的试配与选料
严格控制材料质量，选用级配良好、各项指标符合要求的砂石材料，进场水泥必须有材质证明书,且必须对其强度和安定性等性能指标按批量进行检测,合格后方可使用。
砼配合比由我公司和供应方同时试配，按照可能遇到的气候，外部条件变化的不利影响，优化配合比设计，配合比一经确定，即通知商品混凝土供应厂家， 按要求备料，做好施工前的准备。
 、 混凝土的运输
采用混凝土搅拌车运输，混凝土运输车在现场的行车路线尽量靠近出入口， 并满足重车行驶的要求，在车辆出入口处，设置交通安全指挥人员，夜间施工时， 在交通入口的运输道路上，要有良好的照明，危险区域，设警戒标志。
在现场砼的垂直运输主要采用混凝土输送泵泵送至浇筑地点，零星砼采用塔
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吊吊运至浇筑地点。

 、 砼的浇筑和振捣
砼待钢筋绑扎完毕，模板支设完毕并加固牢固，预埋、预留准确后，填写砼浇灌申请表，请各专业工长签字同意并经监理公司检查认可后才许浇灌。
浇注前，通过协议与气象台建立中、短期天气预报和灾害性天气预报制度， 便于提前做好针对性的防雨、防风等措施，与有关部门建立良好的协作关系，保证道路畅通，水、点供应正常。在施工现场内设专人负责指挥调度，做到不待料、不压车、工作上有序作业。
1、底板砼的浇注和振捣
基础底板砼的浇筑根据后浇带划分为两个施工段，用砼泵从（1-14）轴到
（1-1）轴方向推进，推进速度均衡。振捣采用插入式振动棒进行振捣。振动棒的操作要做到“快插慢拔，直上直下”，列式插点次序移动，防止漏振。间隔 20~30 分钟以后，对砼进行二次复振。且在浇灌过程中要将泌水及时抽排。
浇注时要控制好砼表面标高，用木刮尺刮平，浇完后二到三小时用木槎将砼
表面反复压两遍，用一次性抹光机收光，使砼表面密实，砼硬化前1~2 小时，用一次性抹光机将砼表面再次抹压收光。
2、地下室浇筑和振捣
地下室砼的浇筑分两个施工段分别进行，每个施工段的梁、板、柱、墙及楼梯一次性浇筑成型，不留施工缝。浇筑时，按由远及近，先墙柱后梁板的原则。
浇注墙柱时，为防止砼的离析，采用分层浇注的方法，每次的浇注高度不得超过 0.5m。
砼振捣时，振动棒应交错有序，快插慢拔，不能漏振，也不得过振，振动时间控制在 20—30 秒。在有间歇时间差的砼界面处，为使上、下层砼结合成整体， 振动器应伸入下层砼 5cm，特别要加强墙、柱接槎处及钢筋较密处的振捣，以确保砼无烂根、蜂窝、麻面等不良现象。
楼板采用平板振动器振捣。
3、主体砼的浇注和振捣
砼浇注用一台输送泵垂直运输，布料机水平布料，梁、板、墙、柱一次浇筑成型，振捣方法同 2。
4、后浇带砼浇筑
后浇带必须在结构封顶且沉降稳定后才能封闭混凝土，封闭前，必须将整个混凝土表面的浮浆凿清形成毛面，清除垃圾及杂物，修理好被损坏的钢筋，并浇水湿润。封闭混凝土采用 C40 膨胀混凝土（内掺 14%UEA 膨胀剂），并保持至少 15 天的潮湿养护。
 、 砼的养护

第节脚手架工程
本工程Ⅰ区外架采用双排扣件式钢管悬挑脚手架，Ⅱ区外架采用常规的落地
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式双排钢管脚手架。

 、 悬挑式脚手架
本工程悬挑式脚手架主要用于结构和装修阶段的安全防护和提供操作平台， 主要包括悬挑斜拉支撑体系和架设防护体系。
（一）悬挑及斜拉支撑体系
本工程悬挑脚手架采用一次悬挑，两次斜拉结构形式，一次悬挑，即在底层设置悬挑梁，在底层梁板面预埋钢筋环，作为悬挑梁的固定支座（焊接），悬挑梁采用 16#槽钢，沿建筑物周边水平间距 1500mm，悬挑长度按双排架考虑，并设置钢筋插脚固定脚手立杆。两次斜拉分别设置在底层、6 层，拉杆采用 13mm 钢丝绳，两端配花篮螺杆调节，底层斜杆下端与悬挑梁固定，6 层拉杆下端与脚手架固定，拉杆上端固定在上层梁侧的钢筋环上（预埋）。如下图所示：
（二）架设防护体系 1）脚手架的搭设和拆除搭设顺序为：
做好搭设的准备工作（包括结构施工中的预埋钢筋环和预埋钢板，安装工字钢悬挑梁）—→放置纵向扫地杆—→在悬挑梁上逐根树立立杆，随即与纵向扫地杆扣牢—→安装横向扫地杆，并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆—→ 安装第一步小横杆—→第二步大横杆—→第三步小横杆—→加设临时抛撑（上端与第二步大横杆扣牢，在装设两道联墙杆后方可拆除）—→第三、四步大横杆和小横杆—→设置联墙杆—→接立杆—→加设剪刀撑铺脚手板—→绑护身栏杆和挡脚板—→立挂安全网
拆除顺序为：
安全网—→护身栏杆—→挡脚板—→脚手板—→小横杆—→大横杆—→立杆 联墙杆—→纵向支撑
2） 联墙拉杆的设置：
联墙点的位置设置在与立杆和大横杆相交的节点处，离节点间距不宜大于30cm。在结构边梁上过中线位置预埋Ф48×3.5 钢管。短钢管两端分别用直角扣件与预埋钢管及大横杆相连。结构边梁上水平方向每 4m 设置一个，联墙拉杆水平方向间距 4m，垂直方向隔层设置。
3） 脚手架的防护
悬挑式脚手架底部采用木夹板全封闭，架体与建筑物的空隙采用平网防护， 脚手架外架立面采用密目式绿色安全网，水平方向作业层按结构进度满铺脚手 板，由于架体较高，需加设防雷击措施，具体方法是：在主体底层选定四个转角， 将转角处的结构钢筋与脚手架连接。
4） 脚手架的验收
脚手架应由架子工严格按规范搭设，搭设前进行安全技术交底，脚手架主要受力杆件材质应一致，严禁钢木混用。脚手架应分部、分段按施工进度验收，验收合格后方可投入使用。
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第节砌体工程
本工程砌体采用粉煤灰加气混凝土砌块，施工要点如下：
1） 粉煤灰加气混凝土砌块进场后按规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过
2m，采取遮盖等有效措施防止雨淋，施工时的含水率小于 20%；
2） 砌块由施工电梯及井架运至各楼层。施工前应复核结构轴线，符合后方可弹出墙体细部尺寸线；
3） 墙体底部砌 200mm 粘土砖；
4） 砌筑时上下错缝，采用整块顺砌的方法，搅拌砂浆时需挂配合比牌，计量准确，灰缝横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝厚度不得大于 15mm，垂直灰缝不得大于 20mm。
5） 在砌块墙的转角纵横墙交接处，需要隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。隔皮纵、横墙砌块端面漏头、与柱交接处理，沿墙高500mm 左右设置一道Φ6 纵横每边各长 1m 的拉结筋。构造柱与墙交接处留马牙槎，先退后进，马牙齿深120mm， 并且要求砌块墙上不得留脚手眼。砌筑过程中用线锤和托线板检查垂直度及平整度；
6） 不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不得混砌，也不得和其他砖、砌块混砌。

第节楼地面工程
本工程楼地面面层除防滑地砖、水泥砂浆地面、水磨石楼地面外，在微机教室铺抗静电活动地板。

 、 防滑地砖面层
厕所、开水间采用防滑地砖。
施工前应清除基层上污渍，铲除表面落地灰，将砼表面清扫干净。铺贴地砖采用湿贴法，铺设前先刷一遍水泥浆，并随刷随铺 20mm 厚干硬性水泥砂浆，拉控制线后直接铺贴，将地板对缝后干贴上去，用橡皮锤轻轻锤实，要求表面平整， 接缝无高低差，接缝均匀，线条平直无错缝，砂浆饱满，无空鼓现象，色调一致， 无明显色差。面层铺贴 24h 内，对地面砖采用水泥砂浆勾缝，深度不小于砖厚1/3，随做随即清理面层水泥，并表面覆盖湿润，常温下养护不小于7d，踢脚线施工宜在面层基本完工及墙面最后一遍抹灰（或刷涂料）前完成。对于卫生间楼地面铺设面砖时，必须按设计要求进行排水找坡，地漏及各种管线部位必须整块套割留孔。

 、 水磨石面层
施工时，首先在板上凿毛，或涂刷界面处理剂。基层表面应粗糙，洁净和湿润，并不得有积水现象。
面层铺设前，应在水泥砂浆基层上按面层分格或按设计要求的分格和图案设置分格条。镶嵌分格条时，用靠尺比齐，用水泥稠浆在嵌条的两边予以粘埋牢， 高度应比嵌条低 3mm。
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铺设前，在基层表面刷一遍与面层颜色相同的、水灰比为 0.4~0.5 的水泥砂浆做结合层，随刷随铺水磨石拌合料。其铺设厚度要高出分格嵌条1~2mm。要铺平整，用滚筒滚压密实。待表面出浆后，再用抹子抹平。
水磨石面层使用磨石机分次磨光，开磨前先试磨，以表面石粒不松动方可开磨。
水磨石面层的上蜡工作在不影响面层质量的其他工作全部完成后进行。上蜡后铺锯末进行养护。

 、 水泥砂浆面层
施工时，在板上凿毛，或涂刷界面处理剂。基层表面应粗糙，洁净和湿润， 并不得有积水现象。
水泥砂浆用机械搅拌，拌合要均匀，颜色一致，搅拌时间不小于 2min。施工时，先刷水灰比为 0.4~0.5 的水泥浆，随刷随铺随拍实，并在初凝前用木抹搓平压实。
面层压光宜用钢皮抹子分三遍完成，笔杆子逐渐加大用力压光。压光工作在水泥终凝前完成。
水泥砂浆面层铺好后一天内以砂或锯木覆盖，并在 7~10d 内每天浇水不少于一次。
施工流程：
除尘→除尘保护→支架安装→铺设抗静电活动板→测量电位差施工要点：
1、施工前，基层表面应平整、光洁、干燥、不起灰。安装前清扫干净，并根据需要，在其表面涂刷 1~2 遍清漆或防尘漆，涂刷后不允许有脱皮现象。
2、活动地板施工时，待室内各项工程完工和超过地板块承载力的设备进入房间预定位置以及相邻房间内部全部施工完毕后，方可进行安装。不得交叉施工， 不得在室内加工活动地板和地板附件。
3、在铺设活动地板面层前，室内四周的墙面划出标高控制线位置，并按选定铺设方向和顺序设基准点。在基层表面上按尺寸弹线形成方格网，标出地板块的安装位置和高度，并标明设备预留部位。
4、先将活动地板各部件组装好，以基准线为准，顺序在方格网交点处安放支架和横梁，固定支架的底座，连接支架和框架。在安装过程中要经常抄平，转动支座螺杆，用水平尺调整每个支座面的高度至全室等高。
5、在横梁上铺放缓冲胶条时，采用乳液与横梁粘合。当铺设活动地板块时， 从一角或相邻的两个边向外或另外二个边铺装活动地板。为了铺平，可调换转动活动地板块位置，以保证四角接触处平整、严密。在与墙边的接缝处，根据缝的宽窄采用木条或泡沫塑料镶嵌。
6、活动地板切割打孔时，对加工后的边角打磨平整，采用铝型材镶嵌。与墙边的接缝处，根据缝宽分别采用木条或泡沫塑料镶嵌。
7、重物不得放置于活动地板上，磁性物质不得放置于铺设有抗静电活动地板的房间。
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第节 装饰工程


 、 抹灰工程
1、墙面抹灰要点
1、抹灰前必须先找好规矩，四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和踢脚板线。
2、室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角，用 1:2 水泥砂浆抹出护角，护角高度 2m，每侧宽度 50mm。
3、基层为混凝土时，抹灰前先刮素水泥浆一道，加气混凝土砌块基层抹石灰砂浆时，先刷 107 胶溶液一道，抹混合砂浆时先刷掺 107 胶的水泥浆一道。
4、采用水泥砂浆面层时，须将底子灰表面扫毛，面层注意接搓，表面压光不得少于两遍，罩面后进行洒水养护。
5、墙面阳角抹灰时，先将靠尺在墙角的一面用线锤找直，然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。
6、室内踢脚线根据高度尺寸弹上线，把八字尺靠在线上用铁抹子切齐，修边清理。
7、外墙窗台、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线灯，上面根据设计要求做流水坡度，下面做滴水线。
2、顶棚抹灰要点
1、钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前，用清水湿润并刷素水泥浆一道。
2、抹灰前在四周墙体上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周， 圈边找平。
3、顶棚表面应顺平，并压光压实，无抹纹和气泡、接搓不平等现象，顶棚与墙面相交的阴角，成一条直线。

 、 外墙涂料、内墙乳胶漆
外、内墙涂料施工待基层处理完毕后进行，要求基层表面必须坚固、无酥皮、脱皮、起壳、粉化等现象；基层表面的油污、灰尘必须清除干净。孔洞和不必要的沟槽应提前进行修补。
待基层干燥，清理干净后，即可满刮腻子，第一遍要求横面刮抹平整、均匀、光滑。待干透后用粗砂纸打磨平整，清扫干净，再满刮第二遍腻子，刮抹方向与第一遍垂直，尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎。基层干燥，清洁后即可涂刷底层涂料，不得漏涂，涂层均匀，一般要干燥 4h 以上。
第一遍涂料应稍稀，用涂料滚子蘸料涂料，少蘸，勤蘸，避免流挂。一般先上后下，从左到右，先远后近，先边角、棱角小面，后大面，厚薄均匀。干燥后
（一般不少于 6h），用细水砂纸打磨，打磨时用力要轻而匀，并不得磨穿涂层，磨后将表面清扫干净；第二遍涂料应比第一遍稠，其余工序与第一遍施工相同。若遮盖差，则打磨后再涂一遍。涂刷要均匀，不宜太厚，防止漏刷，色调一致， 无明显刷痕。
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 、 面砖墙面
厨房、卫生间墙面面层为面砖。施工方法如下：
面砖镶贴须用硬底镶贴方法，其施工程序为：找平层湿水—→作面砖灰饼—
→抹纯水泥浆结合层—→镶贴瓷砖、并以面砖灰饼为基准检查平整度—→勾缝。施工前按设计要求挑选规格、颜色一致的釉面砖，并在使用前在清水中浸泡2-3 小时后取出阴干备用。镶贴前要找好规矩。用水平尺找平，校核方正，算好纵横皮数和镶贴块数，并根据水平标准线，进行预排。如墙面有阳角，镶贴时应从阳角开始，使半砖留在阴角。总之，先贴大面，后贴阴阳角、凹槽等难度较大的部位。

第节 轻钢龙骨石膏板吊顶工程
在结构面层上，按设计要求弹线，确定龙骨及吊点位置，在墙面和柱面上， 按吊顶高度要求弹出标高线，在吊点位置钉入带孔射钉，然后用镀锌铁丝连接固定。在吊杆位置预埋胀管螺栓，然后用吊杆连接固定。在吊顶位置预留吊钩或埋件，然后将吊杆直接与预留吊钩固定或与预埋件焊接连接，在用吊杆连接固定龙骨。
安装龙骨时，先将大龙骨与吊杆连接固定，与吊杆固定时，用双螺帽在螺杆穿过部位上下固定。然后按标高线调整大龙骨的标高，使用其在同一水平面上。主龙骨的调整以一个房间为单元。调整方法用 6cm×6cm 方木按主龙骨间距钉圆钉，在将长方形木条放在主龙骨上，并用铁钉卡住各主龙骨，使用其按规定间隔定位，临时固定。方木两端要顶到墙上或梁边，再按十字和对角拉线，拧动吊杆螺栓，升降调平。
为防止大龙骨向一边倾斜，吊挂件安装方向需交错进行。
石膏板采用自攻螺丝固定，安装前根据构造需要分块弹线，其图案布置必须符合设计要求。

第节 防水与保温工程

 、 地下室底板、侧壁防水
本工程地下室底板及侧墙防水均采用 SBS 改性沥青防水卷材
1、基层要求及处理
基层要求平整、密实、干燥，无起砂疏松、剥落和凹凸不平现象，各种坡度符合排水要求。基层不平处，用高标号砂浆填平补齐，阴阳角处做成圆弧角。涂布前，应进行表面清理，用钢丝刷和其它机具清刷表面，除去浮灰杂物及不稳定表层，并用扫帚和吹尘机清理干净。
2、施工要点：
施工时，先将卷材展开摊铺在平整干净的基层上，将胶粘剂均匀涂刷在卷材的背面，不应涂刷得太厚或太薄，且在搭接缝部位不得涂刷，切忌在一处来回涂滚。
铺贴卷材时应在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线，将涂完胶粘剂并达到要求
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