建筑工程项目管理试题（含答案）

一、单项选择题

- 由于电缆绝缘层破坏而造成人员触电，此类危害属于（D ）。

- 一般危险源	B.第一类危险源

C.重大危险源	D.第二类危险源

- 在某双代号网络计划中，，某工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。 该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天、第13天，则工作 M的总时差为（A ）天。

A. 6	B. 9

C.12	D.15

- 为确保建设工程进度控制目标的实现，必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措 施主要有（C ）。

- 对应急赶工给予优厚的赶工费用

- 建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度

- 审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

- 推行CM承发包模式，并协调合同工期与进度计划之间的关系

- 投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程预算而言，（B ）投资的计划值。

- X程合同价	B.X程概算

C.工程结算	D•工程决算

- 项目经理对施工承担（C ）的责任。

- 安全和质量	B.进度和成本

C.全面管理	D.协调和组织

- 以下关于建设工程质量控制的解释，正确的是（D

- 质量控制就是质量管理

- 质量控制就是施工部门的作业技术活动

- 只要具备相关的作业技术能力，就能确保工程质量

- 要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标

- 世界银行贷款项目工程和货物采购的方式中，相当于邀请招标的是（B ）。

- 国际竞争性招标	B.有限国际招标

C.询价采购	D.国内竞争性招标

- 建设项目进度控制中，合同管理和风险管理属于（B ）。

A.技术措施	B.管理措施

C.合同措施	D.经济措施

- 项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（B ）。

A.信息检索和查询	B-目标控制

C.人、财、物的管理D•信息收集和存储

- 在某工程双代号网络计划中，工作W的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和 第25天，其持续时间为9天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32 天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（D ）天。

- 3 和 0	B. 3 和 2

- 5 和 0	D. 5 和 3

- 建设工程项目施工总承包模式的缺点是（A ）。

'开工日期不可能太早，建设周期会较长

- 业主方的招标及合同管理工作量较大

- 业主只需要招标一次

- 业主方的合同管理工作量较小

- 关于公开招标，下列说法中不正确的是（D

- 公开招标也称无限竞争性招标

- 公开招标时，招标人应在公共媒体中发布招标公告，提出招标项目的要求和条件

C •公开招标时招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中选择报价合理、工期较 短、技术可靠、资信良好的中标人

- 为减少资格审查和评标的工作量，招标人可以在招标文件中设定限制本区域外的单位 参加投标的条件

- 针对各种技术措施、新工艺等项目，既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目 的，也可以对准备采取措施的项目进行核查和审查，看是否有效果的核算方法是

（B ）。

A.会计核算	B.业务核算

- 统计核算	D.成本核算

- 在曲线法偏差分析中，已知计划工作预算费用曲线a、已完工作预算费用曲线b和已 完工作实际费用曲线c，其中曲线b和曲线c的竖向距离表示（B ）。

A.绝对偏差	B.费用偏差

C.相对偏差	D.进度偏差

- 在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法

- 是（C ）。

A.相关比率法	B.比重分析法

C.因素分析法	D.动态比率法

- 工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的（C ）。

A.因果关系	B.层次关系

C.逻辑关系	D.指令关系

- 生产过程的质量正常、稳定和受控，还必须在（B ）上、下界限范围内达到质量合 格的要求。

A.合格标准	B.公差标准

C.质量标准	D.取值标准

- 下列属于施工成本管理中技术措施的是（D ）。

A-项目管理班子人员职责分工B-施工成本目标分析

C.修订施工合同条款	D.制定吊装作业方案

- 建设工程项目策划的最终目的是为了（ C

- 分析和论证项目的投资目标

- 选择项目的融资方式

- 使项目建设的决策和实施增值

- 确定项目管理的组织形式

- 建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（C ）

- 直接费、间接费、利润、税金

- 单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本

- 人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费

- 建筑工程费和安装工程费

- 建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是

C

A.服务于信息处理的应用软件

B .收发电子邮件的专用软件

- 基于网络的信息处理平台

- 基于企业内部信息管理的网络系统

- 建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（D

A.保护建设工程产品生产者的健康与安全

B .控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素

- 避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害

- 保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全

- 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要 求后（D ）h内提出书面处理意见。

- 12	B..24	C.36	D.48

- 属于在质量方面指挥和控制组织的协调活动是（B ）。

A.质量控制B质量管理

C.质量记录 D质量策划

- 在进行工程质量控制时，直方图可以用来（C ）。

A.寻找引起质量问题的主要因素B分析产生质量问题的原因

c•判断生产过程的质量状况	D.分析质量特性与影响因素之间的关系

48在工程质量统计方法中，具有直观、主次分明特点的是（A ）。

A排列图法 B.因果分析图法

c直方图法 D.控制图法

49属于建设工程项目质量影响因素中不可控因素的是（B ）。

A技术因素 B.社会因素

- 人的因素 D.管理因素

- 以下关于施工总承包与施工总承包管理模式的叙述中，正确的是（C ）。

'施工总承包模式可以在很大程度上缩短建设周期

8.施工总承包管理模式不利于缩短建设周期

仁施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图

- 在施工总承包模式下，分包合同由业主与分包单位直接签订

- 可用于建设工程项目施工成本偏差的方法是（B ）。

A.因素分析法和比较法	B.曲线法和表格法

C,因素分析法和比率法	D.比较法和比率法

- 在施工成本分析的比较法中，通过（A ）的对比，以检查目标的完成情况。

A.实际指标与目标指标	B.本期指标与上期指标

C.与本行业平均水平、先进水平	D.本期指标与未来指标

- 下列关于工程网络计划的表述中，正确的是（A ）。

A.单代号搭接网络计划属于肯定型网络计划

B-双代号网络计划属于非肯定型网络计划

。双代号时标网绪计划属于非肯定型网络计划

D.单代号网络计划属于事件网络计划

- 在上海地铁和广州地铁1号线建设时都采用的组织结构模式是（D ）模式。

A.线性组织结构	B-项目组织结构

C.职能组织结构	D.矩阵组织结构

- 施工成本控制工作的核心是（B ）。

A.预测	B.分析

C.检查	D.纠偏

- 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（D ）。

A.定义项目开发的程序和内容

B .定义如何组织开发或建设

- 定义项目开发或建设的目标

- 定义项目开发或建设的任务和意义

- “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影 响建设工程质量的（）

A管理环境因素

B人的因素

C方法的因素

D社会环境因素

【答案】D

- 在直方图的位置观察分析中,若质量特性数据的分布居中，边界在质量标准的上下界限内, 且有较大距离时，说明该生产过程（）

- 质量能力不足

- 易出现质量不合格

- 存在质量不合格

- 质量能力偏大

【答案】D

- 采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是（）

A设计尝试不够造成的误差

B工程量计算错误

C工程范围不确定

D漏报计价项目

【答案】D

36 .根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）,X程建设监理实施细则应在工程施工开 始前编制完成并必须经（）批准。

- 专业监理工程师

- 总监理工程师

- 发包人代表

- 总监理工程师代表

【答案】B

【解析】工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经监理工程师批准。

- 建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）

- 一个月至2年

- 2个月至一年

- 3个月至2年

- 6个月至3年

【答案】D 【解析】建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年,10

- 乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%,

- 否则不签施工合同。后双方按中标签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工 结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要 求按中标价结算。下列说法正确的是（）

- 应以备案合同作为结算工程价款依据

- 该补充协议属于可撤销合同

- 应以补充协议作为结算工程价款依据

- 乙方行为构成合同违约

【答案】A

【解析】建设工程纠纷中,应以备案合同作为结算工程价款的依据。

- 施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（）方法。

- 量化管理

- 量价管理

- 弹性管理

- 指标包干

【答案】B

【解析】本题考查知识点：“人工费的控制实行’量价分离’的方法”，将作业用工及零星用 工按定额工日的一定比例综合确定用丁数量与单价，通过劳务合同进行控制。

- 某单代号网络计划如下图（时间单位:天），其计算工期为（）天,

- 20

- 26

- 22

- 24

【答案】B

【解析】分别计算每条线路上的持续时间,A-C-G-H线路上的持续时间最长，为26天,答案为

B。

- 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。

- 业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标

- 业主方的投资目标指项目的施工成本目标

- 投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务

- 业主方项目管理任务不包括设计阶段的信自管理

【答案】A

【解析】本题考查的是业主方项目管理的目标和任务。选项A,进度目标指的是项目动用的 时间目标，也即项目交付使用的时间目标,此选项正确;选项B,业主的投资目标是项目的总投 资目标,包括施工成本目标,但是不完全等于施工成本目标;选项C,安全控制是项目管理中最 重要的任务;选项D,业主方的管理任务是包含信息管理的。P5。

- 某双代号网络计划如下图,如B、D、I工作共用一台施工机械且按BtD—I顺序施工, 则对网络计划可能造成的影响是（）。

- 总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周

- B.总工期会延长1周,但施工机械在现场不会闲置

- C .总工期不会延长,且施工机械在现场不会闲置

- D.总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周

【答案】C

【解析】本题考查的是双代号时标网络计划。BDI三个工作,按照顺序施工，那么B工作是第 4周完成,D工作紧接着开始，致使D工作拖延1周，但是D工作有1周的总时差，不影响总工 期。D工作第10周结束后,1工作紧接着开始，持续4周，到第14周正好完成，不影响总工期。 P133。

- 关于施工成本控制程序的说法,正确的是（）。

- 管理行为控制程序是成本全过程控制的重点

- 指标控制程序是对成本进行过程控制的基础

- 管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容

- 管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约

【答案】D

【解析】本题考查的是施工成本控制的步骤。成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理 行为控制程序，二是指标控制程序。管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制 程序则是成本进行过程控制的重点。两个程序既相对独立又相互联系,既相互补充又相互制 约。选项C,成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序 。这里是项目施工成本过程控制的内容，不是结果控制。P96。

- 某基础工程合同价为2000万元,合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加 额外工程400万元,业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（）个月

A8

B6

C4

D2

【答案】C

- 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB、50300-2001），对于通过翻修可以解 决质量缺陷的检验批，应（A ）

A、	按验收程序重新进行验收

B、	按技术处理方案和协商文件进行验收

C、	经检测单位检测鉴定后予以验收

D、	经设计单位复核后予以验收

- 根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）

- 定作人有权随时解除承揽合同,造成损失的应当赔偿

- 没有约定报酬支付期限的,定作人应当先行预付

- 报酬约定不清的，定作人有权拒付

- 因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任

【答案】A

【解析】定作人可以随时接触承揽合同,造成承揽人的损失的，应当赔偿损失、

- 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律，法 规,规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监 督机构查实和行政处罚所形成的记录。

- 乡（镇）

Bq

- 市

- 省

【答案】B

- 关于工程监理的说法，正确的是（）

- 监理单位与建设单位之间是法定代理关系

- X程监理单位可以分包监理业务

- 监理单位经建设单位统一可以转让监理业务

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/035141221212011034