交通信号系统工程施工组织方案

第一章  综合说明

1.1编制依据

1.1.1业主发布的本项目招标文件；

1.1.2依据招标文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到的相关规范、标准、要求。 

1.1.3国家及内蒙古自治区、呼市颁布的质量检验标准。

1.1.4 我单位通过对该项目现场和周围环境进行踏勘、调查后掌握的相关资料。

1.1.5国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准，以及内蒙古自治区、呼市在安全文明施工、环境保护、减少噪音污染等方面的规定； 

1.1.6本工程业主要求的质量标准、招标文件中业主指定的工期以及我单位的创优规划、工期目标等；

1.1.7在交通工程施工经验和技术成果，现有的施工管理水平、技术水平、科研水平、机械设备配套能力和资金投入能力。

1.1.8执行的相关规范

1、《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）

3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)

4、《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2006）

5、《通信管道施工及技术规范》（GB 50374-2006）

6、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

7、《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》（GB 4943-2009）

8、《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T 652-2006）

9、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2009）

10、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2009）

11、《公路路基施工技术规范》（JTJ033-095）

12、《公路基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

13、《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTGF30-2003）。

14、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2006）

15、《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法(GB/T13912-2002)

16、《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886-2006)

17、《道路交通信号灯》(GB14887-2003)

18、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)

19、《建设工程安全生产管理条例》

20、《工程建设标准强制性条文》（建标[2000]202号）

21、其他按规定强制执行的相关国家标准、行业标准、地方标准。

1.2编制原则

1.2.1严格遵循招标文件、地质资料及国家、部委和地方政府颁布的有关技术规范、规程的规定，认真分析研究，结合实际编制本工程切实可行的施工技术方案，制定相关保证措施。

1.2.2遵循实事求是的原则，在编制施工方案时，根据工程特点、现场实际情况，总体考虑，全面协作、科学组织，选择适宜本工程条件的施工机械设备和相关技术人员，发挥设备、人才优势。同时针对本工程认真分析，充分比较、论证，合理规划整个工程的施工程序，落实技术措施，均衡施工，减小施工干扰，并加强各工序间的衔接，提高施工效率，确保施工质量和进度，达到快速、有序、优质、高效。

1.2.3进行多方案分析比较，针对工程要求及关键节点工期要求，本着先重点后一般的原则，重点考虑关键工序，通过对技术、方法、劳动力、设备、材料等的优化配置，将工程质量、进度与成本相结合，选择可靠的供水、供电、排水、排污方案。

1.2.4遵循“安全第一、预防为主”的原则，坚持以人为本，以安全为核心，从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施。

1.2.5全面熟悉招标文件，认真阅读招标文件，明确工程内容、技术特点、工期、安全、质量等要求，全面响应有关文件。


1.2.6确保工期实现的原则，做好现场的文明施工工作，合理安排施工顺序，优化施工组织，优化工序衔接，合理配置资源，采取成熟的施工工艺及操作性强的技术措施，确保节点工期及总工期的实现，争取提前总工期，同时将工程施工和该区域环境保护之间的相互影响降到最低。

1.3编制范围

1.3.1工程施工范围：呼和浩特市快速路交通工程施工第四标段[工程范围：科尔沁快速路北段（K0+000-K8+225.80），科尔沁快速路南段（K9+181-K16+098）]；

第二章  工程概况

2.1工程位置

本工程建设位置位于呼和浩特市区东侧，科尔沁快速路交通工程施工跨越小黑河景观带、大黑河景观带、机场高速公路和铁路立交，沿途经新城区和赛罕区两大行政机构管辖区域。

工程项目地理位置图



注：蓝线为本工程施工建设所在区域

2.2工程简介

工程名称：呼和浩特快速路交通工程施工

建设地点：呼和浩特市快速路环线及延伸段

建设单位：呼和浩特市市政工程管理局

投标范围：呼和浩特市快速路交通工程施工第四标段。

工程功能：呼和浩特市快速路交通工程能向道路使用者传递有关道路交通规则、警告、指引等信息；它使交通法规得到形象、具体、简明表达，其具体作用是提供交通信息，起到指挥、控制交通，保障交通安全，指路导向，提高行车效率，是交管部门正确执法的依据。

2.3地质、水文、气候特征

工程施工范围系大青山南麓地区，平均海拔为1050米。属于季节性降水，水源为雨季沟谷的汇流水，部分来自山泉，只有汛期水量大而集中，平时只有少量的山泉水，有时断流。地下水资源较丰富，浅水一般埋深在40米以内，深层承压水埋深在60～120米之间。地下水类型为潜水，赋存于砂层中，其补给来源主要为大气降水与地表径流，地下水位随气候、季节及环境影响而变化。土壤多为洪淤栗褐土、砂石土等。

本地区属中温带大陆性季风气候。四季分明，其特点是：春季风多雨少，升温快；夏季炎热多雨，降水量集中；秋季短促凉爽，昼夜温差大；冬季较长，干冷少雪。年平均气温
 6.7℃，山区比平原低2～3℃；冷热变化剧烈，夏季平均气温21.3℃，极端最高气温38.5℃；冬季平均气温-7.4℃，极端最低气温-30.5℃。年平均降水量为397.9毫米，最大日降水量为130.6毫米，年降水量的60—70%在夏季，多集中在7、8月份。日照充足，全年日照时数为2862.8小时。霜冻在春秋两季出现，春季终霜迟，秋季初霜早。平原无霜期在121—150天，春冬季多西北风，夏秋季多东南风，最大风速可达25米/秒，全年无霜期130天，地表最大冻结深度160cm。

2.4现场交通、水电条件

本工程施工范围均位于市区内，交通条件好；车、人流量大，分布集中；为方便附近居民生产生活和对环境保护需要，施工现场进行施工期间尽可能避免长时间占道施工，产生的废料及时清理，涂料避免直接排放市政排水工程，污染环境。

交通工程施工区域沿线市政配套电网、水网发达就近接入使用。

2.5主要工程数量

交通工程第四标段主要工程量统计表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	信号灯工程

	4
	JD400-3-3L(JS)计时机动车信号灯
	套
	357
	

	5
	FX400-3-3L(JS)计时方向指示信号灯
	套
	340
	

	6
	RX300×300-3-2L行人信号灯
	套
	287
	

	7
	FJ400-3-3L(JS)非机动车计时信号灯
	套
	132
	

	8
	直灯杆
	套
	362
	

	9
	6.5m信号灯单杆（单弯）
	套
	112
	

	10
	12-16m长伸臂式信号灯杆
	套
	50
	

	11
	12-16m双悬臂式信号灯杆
	套
	6
	



	12
	管内穿导线RVV4*48/0.2
	km
	162.15
	

	13
	管内穿电源线BVV2*7/0.9
	km
	6.3
	

	14
	管内穿接地线FVN49/0.26
	km
	17.83
	

	15
	自适应信号机
	台
	12
	

	16
	交通井
	只
	850
	

	17
	电缆保护管铺设
	m
	60835
	

	32
	接地棒
	套
	530
	 

	41
	拆除砾石砂基层
	m2
	2233
	

	42
	拆除粉煤灰三渣基层30cm
	m2
	2233
	

	43
	15cm砂砾石垫层
	m2
	2233
	

	44
	45cm厂拌粉煤灰三渣
	m2
	2233
	

	47
	拆除砼路面
	m2
	3050
	

	48
	拆除基层
	m2
	3050
	

	49
	拆除人行道
	m2
	3050
	

	52
	挖一般土方
	m3
	9434
	

	53
	垫层
	m2
	55
	碎石

	54
	夯填土
	m3
	1870
	

	56
	余方弃置
	m3
	4510
	

	 
	 
	 
	 
	 



第三章  施工总体部署

3.1设备、人员、材料

我公司具有丰富的市政工程施工经验，雄厚的技术实力，优良的施工队伍和先进的机构设备及检测仪器，将调遣具有丰富施工经验和管理水平的队伍，先进的机械设备来参加本项目的施工。

对施工文件所要求的和施工需要的各种机械设备及主要施工人员，我公司将进行组织落实。并成立由公司设备、技术、质量及劳资等主要部门负责人为成员的设备、人员动员小组。根据工程所需投入的设备及人员情况，制定出详细的设备、人员调动进驻现场计划及进场的时间表，以确保设备、人员能及时、准确到达施工现场，初步拟定设备、人员、所需材料分次进场安排如下：

第一批：施工所需的部分机构设备及主要施工技术管理人员快速进场，所需设备及人员均以汽车作为主要交通运输工具，计划有序地分次组织进入施工现场。

第二批：在签订施工合同后，主体施工队伍及施工所需的机械设备将按进场计划安排，有组织、有次序地进驻现场，施工作业全线铺开，迅速投入正常作业。

设备、人员调遣将采用汽车运输为主，以最快速度到达现场的方法。大型设备用平板运输车通过已形成的公路网，直接调运至本合同段各作业点附近。人员采用公共汽车运输为主，小型设备、配件用货车或进入现场的自卸汽车运输。

3.2施工准备工作

施工准备工作的总体原则：突出重点、合理布置、全面展开、拟定计划，落实到位。

3.2.1施工技术设计文件的复核及技术资料的准备

待接到施工技术设计文件后，对现场进行勘察，调查情况，与该工程图纸进行对照、复核、会审，发现问题及时向监理工程师、设计代表及业主申报设计变更，认真编写实施性施工组织设计及分项工程施工方案，并报监工程师审批。

对施工中需要的《规范》、《规程》、《验收标准》、标准图、通用图、各类质量检查表、测量用表、各种工程记录薄等，在开工前备齐。

3.2.2测量准备

根据本工程特点，我项目部测量人员同现场土建单位进行交接桩，办理交接手续，然后进行复测，如发现有问题及时向监理工程师和设计代表提出书面报告，如复测无误后将测量成果报监理工程师备案，为工程开工做好准备。

开工前，配齐全站仪、水准仪等工程测量器具。

3.2.3物资准备

立即派人落实主材的供应渠道，签订材料供应合同，保证材料有计划的供应，做到施工中不积压、不短缺。

3.3施工组织机构设置

3.3.1管理模式

设项目经理部，实行项目经理负责制，项目部实行一级管理，全权负责整个工程的进度、质量、安全、协调、管理等一切事务。

3.3.2劳动力保证措施

(1)劳动力组织、动员

施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。我们选择劳动力的原则为：具有良好的质量、安全意识：具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。

劳动力组织由项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在单位内进行平衡调配。

(2)劳动力培训教育
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