目   录

第一章、编制依据	1

第二章、工程概况	2

第三章、施工现场平面布置及流水段划分	3

第四章、施工进度计划、机械投入及劳动力安排	4

第五章、分部分项工程主要施工方法	5

第六章、工程质量保证措施	17

第七章、工程进度保证措施	21

第八章、成品保护措施	25

第九章、雨季、夏季施工措施	27

第十章、夜间施工保证措施	31

第十一章、安全、文明施工措施	32

第十二章、环境保护措施	49

第十三章、提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议	51

附表一：机械投入计划（DHK14+380~DHK16+000）	53

附表二：劳动力投入计划（DHK14+380~DHK16+000）	54

附表三：施工进度计划网络图	55

附表四：施工进度计划网络图	56

# 第一章、编制依据

## 一、编制依据

- 根据晋中市城区外环道路快速化改造项目施工图纸及合同

- 晋中市城区外环道路快速化改造项目施工组织设计

- 地下防水工程质量验收规范（GB50208-2011）

- 地下防水工程技术规范(GB50108-2008)

- 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范（GB 50224-2010）

- 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）

- 建设工程施工现场临时用电安全规范（JGJ46-2005）

- 混凝土质量控制标准（GB50164-2011）

- 混凝土强度检验评定标准（GBT50107-2010）

- 混凝土结构工程施工规范 (GB50666-2011)

- 建设施工模板安全技术规范（JGJ162-2008）

- 《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》住建部建质[2009]254号文

- 《钢管脚手架扣件规范》(GB15831-2006)

- 基坑工程技术规范（DG/TJ08-61-2010）

- 建筑防火设计规范(GB50016-2014)

- 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）

- 预拌混凝土	GB/T14902–2012

- 建筑用砂	GBT 14684-2011

- 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋	GB1499.1-2008

- 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋	GB1499.2-2007

- 钢筋焊接及验收规程	JGJ18-2012

- 钢筋机械连接技术规程	JGJ107-2010

- 通用硅酸盐水泥	GB175-2007

- 普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准	JGJ52-2006

- 水泥基渗透结晶型防水材料	GB18445-2012

42、中华人民共和国建筑法	    主席令第91号

43、中华人民共和国环境保护法	主席令第22号

44、中华人民共和国计量法	    主席令第28号

45、中华人民共和国安全生产法	主席令第70号

46、建设工程施工现场管理规定	建设部15号令

47、建设工程质量管理条例    	国务院令第279号

48、中华人民共和国安全生产法   2002年主席令第70号

49、消防法   2008年主席令第6号

50、职业病防治法   2001年主席令第60号

51、建设工程质量管理条例   2000年国务院令第279号

52、城市建筑垃圾管理规定   2005年建设部令第139号

我公司贯彻IS09001、ISO14001、OHSMS18001管理体系标准所制定的，经复审完善的综合管理体系文件及质量保证体系的相关程序文件；

我公司制定的施工组织设计、专项施工方案管理办法；

我公司企业标准文件；

我公司制订的施工现场文明安全管理规定；

我公司制订的施工现场管理办法

# 第二章、工程概况

南关街下穿地道工程位于DHK15+205~DHK15+405，全长200m,每25米设置一道沉降缝，共8节。其中 ：

DHK15+205~DHK15+230为敞开段，长度25m

DHK15+230~DHK15+355为暗埋段，长度125m。

DHK15+355~DHK15+405为敞开段，长度50m。

地道内部结构形式大体可分为两种断面形式，分别为敞开段、暗埋段。

暗埋段结构形式是现浇钢筋混凝土箱体，为单箱两室的断面布置。敞开段结构形式是现浇钢筋混凝土槽形结构。节段间设置变形缝及枕梁。

地道暗埋段及敞开段总宽为28m，布置为0.8m侧墙+12.9m箱室（0.9m检修

道+11.5m机动车道+0.5m防撞墙）+0.6m中墙+12.9m箱室（0.5m防撞墙+11.5m机动车道+0.9m检修道）+0.8m侧墙。

# 第三章、施工现场平面布置及流水段划分

一、施工现场平面布置

1、布置原则：

施工临时用地根据实际情况合理布置，遵循如下原则：

（1）合理使用场地，将临时设施设于交通便利处。

（2）场区划分和布局符合有关安全、防火、卫生和环保的专门规定。

（3）临时建筑物和施工布置，满足工程施工的要求，互相协调，避免干扰。

2、施工场地布置

经过全盘考虑后，根据现场踏勘，DHK14+380~DHK16+000拟在地道两头（DH15205至DH15405）分别设置一个钢筋加工车间，工人住宿在附近南关村租赁，在南关村北门楼附近搭设工棚随时现场指导工作。变压器设在DHK16+780路南100米处。施工的临时料场布置在施工区沿线。本工程的分部工程有基坑开挖、基底处理、地道基础、地道结构、防水、回填等工程。具体布置见施工现场平面布置图。

（1）砂浆搅拌机主要是砌体砂浆的生产任务，专用的水泥砂浆搅拌设备用于搅拌砂浆混凝土，采用搅拌站集中拌制。

（2）料场：本工程主要用料为水泥、块（片）石、碎石、河砂、砾石等。各种材料按周转材料计划进货，缩短材料在施工现场的堆放时间，减少资金的积压。

（3）加工场地：用于对钢筋及模板的加工和制作，以及各种预制构件的制作。

3、临时道路

施工时材料及设备可在碾压后成型的路面运入现场，临时道路先利用原来的道路，施工时采用一边施工一边保证临时交通的方法，中间用市政专用围栏分隔。在工程施工期间，要密切与交警部门配合，派专人进行临时道路进行指挥交通导流，确保交通畅通。另外，在施工期间修筑简易便道，以方便施工，便道采用土路基，压路机压实顶面。

二、施工流水段划分

根据本工程规模、工期要求、工程特点、施工工艺等情况，结合施工图纸设计，充分利用时间、空间相互配合，能将各分部分项工程有机地组合起来，有序地全面开展施工。施工时根据每25m一节的特点，在完成基底处理工程后同时准备两节的物资人员机械，采取先暗埋段后敞开段的顺序流水施工。

# 第四章、施工进度计划、机械投入及劳动力安排

- 工期及进度计划安排

晋中市城市外环快速化改造项目南关街地道工程经我项目部详细策划后，进行了进度计划的编排，并作出了以下几个节点的安排。

土方开挖在2016年6月1日至2016年6月20日

灰土地基在2016年6月20日至2016年7月5日

基础工程在2016年7月5日至2016年8月3日

主体工程在2016年7月13日至2016年8月20日

附属工程和回填在2016年8月20日至2016年9月15日。

详见附图一：进度计划图

- 主要机械需用量计划

详见附图二：主要机械需用量计划

- 劳动力投入计划

详见附图三：劳动力投入计划

根据劳动力计划，必须做好一切准备保证劳动力能及时到位，准时开工，确保施工工期。

1、由各施工段施工负责人根据各施工段开展的工作面计算劳动力的准确需要量，制订详细的劳动力需求表，提交项目经理部进行劳动力的统一调配，既防止劳动力不足引起施工停顿，也防止劳动力过多引起劳动力的浪费。

2、加强技术工人的培训工作以及其他劳动力的熟练程度，确保劳动效率。

3、项目部工会组织随时掌握施工队伍劳动力的动向，配备相应的、足够的医药，及时对发生疾病的工人进行治疗或转院治疗，对工人宿舍区进行定期消毒处理，改善工人住宿条件，确保不发生传染性的疾病而导致劳动力的严重缺失。

# 第五章、分部分项工程主要施工方法

第一节、土方工程

一、施工部署

1、土方开挖采取大开挖的形式，采用反铲式挖掘机、装载机、自卸汽车进行开挖，放坡系数为1:1。沿道路方向分两次开挖，第一次与第二次开挖中间留2米一个平台，阶梯形放坡开挖，施工工作面出基础外边线尺寸依据工艺要求南北为2m，东西为2m。

2、基坑开挖时自东向西分层开挖，挖出的土方均采用自卸汽车运至建设单位现场指定弃土地点。

二、施工方法

1、土方开挖

（1）工艺流程：开挖坡度的确定→放线→机械设备的配置→选择合理开挖顺序→分层依次开挖→修边和清底→验槽

（2）开挖坡度的确定：<1>、基坑开挖深度最深处9.416m，依据《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规范》JGJ167-2009表3.1.4，基坑侧壁安全等级为二级。

（3）、开挖时需依据《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规范》JGJ167-2009表5.2.2进行基坑放坡，放坡系数为1:1。

土方开挖分两次进行，开挖深度均为4.6米，最后预留20cm人工清槽。

基坑开挖平面图

1—1剖面图

土方开挖分步示意图

（4）机械设备的配置

根据本工程施工作业条件，选择反铲挖掘机（斗容量1.0 m3）挖土、自卸汽车进行运土。装载机进行配合堆土。现场堆土区域为甲方指定在基坑东侧距离坑边30m以外。

（5）开挖顺序

基坑开挖时，采用反铲挖掘机挖土、自卸汽车运土。

反铲挖掘机开挖时，采用沟端开挖的方法，即从基坑的端头以倒退行驶的方法进行开挖。

（6）分段分层依次开挖

土方开挖时分层进行开挖。在开挖过程中，安排专人检查边坡的状态，发现问题及时解决，防止塌方。开挖时不得挖至设计标高以下。机械挖不到的地方，应随时配合人工进行挖掘，并用手推车把土运到机械能挖到的地方，以便及时用机械挖走。

（7）修边和清底放坡施工时，人工配合机械修整边坡。

在距槽底设计标高500mm槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用水准仪抄平控制坑底标高，同时由两端轴线引桩拉通线，检查距槽边尺寸，确定槽宽标准。

五、质量标准及资源配置

1、质量标准

①、边坡符合设计和规范要求；

②、基坑标高允许偏差为-50mm；

③、基坑长度、宽度允许偏差为+200，-50mm；

④、表面平整度允许偏差为20mm；

2、劳动力组织计划

①、电工2人。

②、现场管理及测量人员：4人

六、安全技术措施

1、在基坑边设置安全防护栏，安全标志牌，时刻提醒管理人员及操作人员安全生产文明施工。

2、坚决执行国家安全生产的法规政策，严格执行安全生产操作规程，合理使用各项安全设施。

3、合进入施工现场必须戴好安全帽。

4、经常检查边坡土方，发现问题及时解决，防止塌方。

5、在距基坑边1.5m地方，周围用φ48钢管设置护身栏杆，立杆间距每2m一道，高出自然地坪1.2m，第一道水平杆距地间距600各施工人员严禁翻越护身栏杆。护栏水平杆中部设置高度为200的M5（1:2.5）砂浆砌筑挡水墙，如下图所示：

6、挖掘机作业时，机下施工人员禁止在挖掘机起重臂作业回转半径内停站。

7、所有场内机械必须服从管理人员指挥，车速限5km/h以内。

8、工地施工人员尽量远离施工机械，如有必要先通知操作人员，回应后再接近。

9、基坑外人员不得向基坑内乱扔杂物，向基坑内传递工具时要

接稳后再松手。

10、在距离坑顶边线10m范围内及坡面上严禁堆放弃土及建筑材料。

11、在距离坑边10m范围内严禁有车辆通过，并派专人进行跟踪检查，防止对边坡造成扰动。

12、坑下人员要休息时应远离基坑边及放坡处，经常检查边坡土方，发现问题及时解决，以防塌方伤人。

第二节、灰土地基工程

土方开挖完成后进行800m灰土（三七）换填工作，其工艺流程应按以下工序进行：

验槽→施工放样→备土→整平→备灰→拌合→石灰土整平→碾压→翻浆处理→检验→接头处理→养生

一、原材料

土、灰除满足规范要求外，施工中控制点为：

（1）石灰应符合Ⅲ级以上标准，石灰在使用前10天充分消解并过筛（10MM筛孔）；

（2）消石灰存放时间宜控制在2个月以内；

（3）一个作业段内采用土质相同的土（击实标准和灰剂量相同），以便对压实度进行准确控制。

二、施工工艺

1、验槽

基坑开挖完成经过验收合格后，根据图纸要求进行800mm厚灰土（三七）

换填工作。

2、根据设计图纸，由测量员放出边线。

3、备土：

用于石灰土的土必须符合规范要求，不含树皮、草根等杂物。根据松铺系数

计算出单位面积内卸土数量0.225m3/m2。

4、整平：

摊铺素土首先使用推土机粗平，再使用平地机精平。试验员测素土的含水量，如小于石灰稳定土最佳含水量就用喷管洒水车洒水一遍。

5、备灰

备灰前，用压路机对铺开的松土碾压1~2遍，保证备灰时不产生大的车辙，严禁重车在作业段内调头。

备灰前应根据灰剂量、不同含水量情况下的石灰松方干容重及石灰土最大干容重计算每延米的石灰用量。

根据计算出的每延米石灰的松方用量，分两条成梯形状均匀地码条备灰，并用卡尺逐段验收数量，不准用汽车直接大堆备灰。

备灰前应事先在灰条位置标出两条灰线，以确保灰条顺直。

铺灰前应在灰土的边沿打出标线，然后将石灰均匀地铺撒在标线范围内，铺灰应用人工撒铺。

6、拌和

采用灰土拌和机拌和，铧犁作为附助设备配合拌和。

（1）土的含水量小，应首先用铧犁翻拌一遍，使石灰置于中、下层，然后洒水补充水份，并用铧犁继续翻拌，使水份分布均匀。考虑拌和、整平过程中的水份损失，含水量适当大些（根据气候及拌和整平时间长短确定），土的含水量过大，用铧犁进行翻拌凉晒。

（2）水份合适后，用平地机粗平一遍，然后用灰土拌和机拌和第一遍。

拌和时要指派专人跟机进行挖验，每间隔5~10米挖验一处，检查拌和是否到底。对于拌和不到底的段落，及时提醒拌和机司机返回重新拌和。

第二遍拌和前，宜用平地机粗平一遍，然后进行第二遍拌和。

若土的塑指高，土块不易拌碎，应增加拌和遍数，并注意下一次拌和前要对已拌和过的灰土进行粗平和压实，然后拌和，以达到拌和均匀，满足规范要求为准。压实的密度愈大，对土块的破碎效果愈好，采用此法可达到事半功倍的目的，否则既使再多增加拌和遍数也收效甚微。拌和时拌和机各行程间的搭接宽度不小于10cm。对于桥头处拌和同样采用先横向拌和2个单程，再进行纵向拌和。

7、灰土整平

用平地机，结合少量人工整平。

（1）灰土拌和符合要求后，用平地机粗平一遍，消除拌和产生的土坎、波浪、沟槽等，使表面大致平整。

（2）用震动压路机或轮胎压路机稳压1~2遍。

（3）利用控制桩用水平仪或挂线放样，石灰粉作出标记，样点分布密度视平地机司机水平确定。

（4）平地机由外侧起向内侧进行刮平。

（5）重复（3）~（4）步骤直至标高和平整度满足要求为止。灰土接头、桥头、边沿等平地机无法正常作业的地方，应由人工完成清理、平整工作。

（6）整平时多余的灰土不准废弃于边坡上。

（7）要点提示

最后一遍整平前，宜用洒水车喷洒一遍水，以补充表层水份，有利于表层碾压成型。

最后一遍整平时平地机应“带土”作业。

切忌薄层找补。

备土、备灰要适当考虑富余量，整平时宁刮勿补。

8、碾压

碾压采用振动式压路机和三轮静态压路机联合完成。

(1)整平完成后，首先用振动压路机由路边沿起向路中心碾压（超高段自内侧向外层碾压），有超高段落由内侧起向外侧碾压，碾压采用大摆轴法，即全轮错位，搭接15~20厘米，用此法震压6~8遍，下层压实度满足要求后，改用三轮压路机低速1/2错轮碾压2~3遍，消除轮迹，达到表面平整、光洁、边沿顺直。路肩要同路面一起碾压。

(2)要点提示

碾压必须连续完成，中途不得停顿。

压路机应足量，以减少碾压成型时间，合理配备为震动压路机1~2台，三轮    压路机3~2台。

碾压过程中应行走顺直，低速行驶。

桥头处10米范围内横向碾压。

9、翻浆处理

遇有改善土大面积翻浆，用拌合机拌合晾晒，遇石灰土小面积翻浆用人工挖除换填，然后刮平碾压成型。

10、检验

（1）试验员应盯在施工现场，完成碾压遍数后，立即取样检验压实度（要及时拿出试验结果），压实不足要立即补压，直到满足压实要求为止。

（2）成型后的两日内完成平整度、标高、横坡度、宽度、厚度检验，检验不合格要求采取措施预以处理。
     (3) 要点提示

翻浆、轮迹明显、表面松散、起皮严重、土块超标等有外观缺陷的不准验收，应彻底处理。

标高不合适的，高出部分用平地机刮除，低下的部分不准贴补，标高合格率不低于85%，实行左中右三条线控制标高。

压实度、强度必须全部满足要求，否则应返工处理。

11、接头处理

（1）碾压完毕的石灰土的端头应立即将拌和不均，或标高误差大,或平整度不好的部分挂线重直切除，保持接头处顺直、整齐。

（2）下一作业段与之衔接处，铺土及拌和应空出2米，待整平时再按松铺厚度整平。

（3）桥头处亦按上述方法处理，铺土及拌和应空出2米，先横拌2遍再纵拌，待整平时再按松铺厚度整平。

12、养生

不能及时覆盖上层结构层的灰土，养生期不少于7天，采用洒水养生法，养生期间要保持灰土表面经常湿润。养生期内应封闭交通，除洒水车外禁止一切车辆通行。有条件的、对7天强度确有把握的，灰土完成后经验收合格，即可进行下道工序施工，可缩短养生期；但一旦发现灰土强度不合格，则需返工处理。

第三节  下穿地道施工

一、垫层混凝土浇筑

在基坑开挖、换土处理验收合格后才可作200mm厚C15素砼垫层，垫层砼摊铺根据预无埋设的标高控制桩控制面层高度，砼搅拌车运输砼至工作面，经溜槽送入施工面，振捣器振捣密实。强度满足设计要求，面层无蜂窝、麻面。

- 、底板及墙体施工

南关街地道工程钢筋采用HRB400钢筋，钢筋直径有d28、d25、d20、d16、d12、d10，底板、墙体、顶板内钢筋均为双向双排，上下排钢筋之间设δ12架立筋，间距为双向各300mm,呈梅花型布置，弯钩要求135度。钢筋连接采用钢筋等强度直螺纹连接器。 主体结构采用C40砼，抗渗等级为P8，后浇防撞墙采用C40，砼找平层采用C30砼。

1、钢筋绑扎

（1）钢筋原材必须经过检验,并且表面无锈迹和破损。钢筋加工时按照施工图纸表进行下料加工，现场钢筋存放应架空放置，并且避免雨淋或被油类物质污染。钢筋焊接搭接长度按照设计要求进行操作，纵向分布钢筋按照要求在接头处进行绑扎，搭接长度按500mm控制。

（2）钢筋保护层厚度按照设计和规范要求设置。绑扎钢筋同一断面内钢筋接头率不超过 25%,焊接钢筋同一断面内钢筋接头率不超过50%

（3）变形缝外贴式和中埋式橡胶止水带安装与钢筋施工同步进行，底板和顶板中埋式橡胶止水带应安装成水平夹角为 15°的盆形，变形缝处混凝土结构 底板设置凹凸槽， 侧墙和顶板则设置Φ40 剪力筋；施工缝设置在底板以上 1m 处的侧墙和中隔墙上，采用电镀锌钢板止水带和单组份聚氨酯膨胀密封膏组合防水，施工缝接缝面需涂布水泥基渗透结晶型防水涂料。

（4）顶板钢筋绑扎：先清除模板上刨花、碎木、电线管头等杂物，并办完模板预检手续。沿模板墙体位置线。用粉笔在模板上画好主筋、分布筋间距。按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。钢筋搭接长度、位置符合设计及规范要求。绑扎负弯距钢筋，每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫垫块。

（5）、顶板筋施工时，应先绑扎下层铁，待设备预埋管线后，再绑扎上层铁。两层钢 筋之间须加钢筋马凳，以保证上部钢筋的位置。马凳应放在下铁上不得直接接触模板。

（6）、施工中设钢筋凳（Φ 25）上铺脚手板作为人行通道，防止上筋被踩变

形。钢筋凳高度应高于板顶标高 150 mm 以上。 5施工缝的钢筋处理：施工缝处应将配筋预埋甩出，甩出的钢筋最小长度并大于搭接长度，接头位置错开应符合有关构造要求。

顶板是地下结构最容易出现裂缝部位，应严格按照设计规定而设置变形缝；做好顶面混个凝土在终凝前后压实、收浆、抹光及养生工作。必须在混个凝土强度达以 100%时才能拆模，顶板混个凝土强度未达设计强度前不得停放材料等。

2、橡胶止水带安装

钢筋绑扎完成后支设模板前将橡胶止水带安装至设计位置,橡胶止水带采用每隔 300mm 一道φ10“Ω”形钢筋夹持牢固并将夹持钢筋固定于通道主筋上。施工过程中应防止破损橡胶止水带。

3模板安装

3.1、钢管：应采用现行国家标准中规定的Q235号普通钢管，其质量应符合GB-T700标准中的规定，新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告，并进行验收。钢管选用外径48mm，壁厚不得小于3mm，钢管应有产品合格证、质量检验报告，钢管表面应平直光滑，弯曲、压扁、锈蚀严重及打孔的钢管不得使用。钢管必须涂防锈漆。

3.2、扣件：扣件的规格应与钢管外径相匹配，应采用可短铸铁制作，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定。在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时，不得发生破坏。扣件应有生产许可证、产品质量合格证、法定检测单位的测试报告和产品标识，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。扣件应进行防锈处理。

3.3、可调顶托：顶托应采用标准可调顶托，U型托盘（钢板厚度4mm，宽度120mm，长度100mm，高度60mm），顶托与楞梁两侧间如有间隙，采用木楔必须楔紧，其螺杆长度为600mm，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm（直径为35mm），螺盘应为玛钢，并带碗托。

3.4、对拉螺杆：选用直径为14mm的高墙螺杆，中间采用橡胶止水环作为防水措施。

3..5、模板：

（1）选用15mm厚多层板，其技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、

检查进场胶合板出厂合格证和检测报告来检验)。

（2）外观质量检查标准(通过观察检验)

1）任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。

2）公称幅面内不得有板边缺损。

3）每m2单板脱胶≤0.01m2。

4）每m2污染面积≤0.005m2。

5）每400mm2最大凹陷深度≤1mm，且≤1个。

（3）规格尺寸标准

规格尺寸标准

| 序号 | 项 目 | 偏差标准 |
| --- | --- | --- |
| l | δ＝15mm、δ＝13mm | ±1.0mm |
| 2 | 长、宽 | ±3mm |
| 3 | 对角线长度差 | ≤5mm |
| 4 | 翘曲度 | ≤1.0％ |

（4）、模板的选型配置及支模参数

板模板

材料选用：￠48×3.0钢管，50*100木方，15mm厚多层板

| 顶板厚度（mm） | 净高(m) | 立杆横向间距（m） | 立杆纵向间距(m) | 立杆步距(m) | 小梁间距（mm） | 可调托座内主梁根数 | 立杆承重连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 5.7 | 0.65 | 0.65 | 1.5 | 200 | 1 | 可调托座 |

3.6、 技术准备

认真组织有关技术人员，明确设计要求，学习技术资料、相关图集、规范、规程，在安装前应做相应的技术交底。

3.7、 现场准备

（1）熟悉图纸和模板的对应位置，吊装工须熟记各型号模板位置。

（2）模板安装、拆除工具(脱膜剂、平铲、毛滚、棉丝等)要准备齐全。

（3）模板施工的辅助材料要备齐，如：海绵条、双面胶条，周转性材料要及时回收、清理、修整，给下次使用做好准备。

（4）墙模预先进行计算拼模制作加工，以加快施工速度，减少材料浪费。

（5）成立专业配模组、梁板模安装组、墙柱模安装组，使其对本施工范围的工作专业化，达到操作熟练，各环节得心应手。定岗、定位、定人，责任落实到每个人。

（6）模板的堆放场地要地面平整且经过硬化处理，下部垫50×100木方。

4、混凝土浇筑

（1）主体结构采用C40、P8防水混个凝土，暗埋部分顶板板和墙体同时浇筑，,敞开式现浇筑到底板上500mm处。

（2）所有混凝土采用商品混凝土,主体结构混凝土按照设计要求自防水混凝土,混凝土入模方式采用混凝土泵送车泵送入模。

（3）垫层混凝土施工前必须保证沟槽底侧没有积水和软泥。垫层混凝土采用自制溜槽入模，按照从纵向从低到高的顺序每三米一个循环进行浇筑，在上一循环混凝土初凝前进行下一循环混凝土浇筑。混凝土浇筑时必须用平板振动器振捣密实，表面采用搓板收光，待混凝土表面定浆后再进行二次收光搓毛，以防止混凝土表面龟裂。混凝土浇筑完毕后及时进行洒水收光养护，待混凝土抗压强度

达到5Mpa后进行钢筋绑扎施工。城市道路下人行通道施工。

（4）暗埋通道主体混凝土浇筑分两次完成,第一仓浇筑底板及水平施工逢以下侧壁部分,第二仓混凝土浇筑剩余侧壁及顶板混凝土。

（5）浇筑第二仓砼时，先浇筑侧壁部分再浇筑顶板部分,每层砼厚度不超过300mm。必须在上一层砼初凝前浇筑完浇筑下一层混凝土，混凝土在浇筑过程中必须严格按照操作规程施工，振动棒必须快插慢拔，振捣密实，混凝土表面该找平的必须按照要求用靠尺找平。外漏部分分两次进行收光。由于气温较高，混凝土终凝后必须及时覆盖洒水养护一周，养护期间混凝土表面要保持长期处于湿润状态。

（6）底板混凝土采用分层连续浇筑法，浇筑时以结构中心线两侧对称同步浇筑混凝土此法一是便于振捣，易保证混凝土的浇筑质 量，二是可利用混凝土层面散热，对降低大体积混凝土浇注块的温度有利，底板 面在混凝土初凝前应多次收水抹光，混凝土初凝后应及时覆盖土工布浇水养护， 养护时间不小于 14 天。

六、 基坑外侧回填

在地道结构防水工程施工结束后，进行基坑回填工作的实施， 宜用砂砾或碎石进行回填。基坑回填应采用人工夯实，每层回填厚度不大于250mm，在回填时，应防止对已施工好的顶板附加防水层的破坏。

# 第六章、工程质量保证措施

“质量为本、塑造精品、竭诚服务、利国益民”是我公司的质量方针，在施工过程中，严格管理、科学施工、保质、保量、按时完成工程施工任务，争创优良工程，是我公司生产经营的一贯做法，为了确保工程质量，我公司将采取以下质量保证措施。

## 一、建立、健全完整的、严格的、科学的质量保证体系

工程项目部在公司工程部的严格监督、指导下，建立完整、严格、科学的质量监督、检查保证管理制度，并逐一落实，各负其责。各施工管理人员必须持证上岗，且需考核及格后方可上岗。

## 二、工程质量总体保证措施

1、质量目标：合格工程。

严格按照设计、国家规范、规程和ISO9001：2008质量认证体系组织、管理施工，保证工程质量达到合格标准。

2、保证进场工程材料的质量

工程质量的好坏，工程材料的供应质量是基础。在工程材料采购上，我公司实行公司与工程项目部双把关制度。工程上的各种材料、成品、半成品、构配件及设备，必须严格要求供方提供产品样品及出厂合格证和质量检验检测报告，并且报送监理部门，抽样送指定的质量检验中心进行复检，凡经检测不合格的材料，一律不得进场使用，检验合格的材料经监理检查认可后，方可进场使用。工程所用材料必须严格执行进货检验制度，对钢筋、水泥、管材、商品混凝土等材料，按双保制度进行质量控制。

3、明确责任，提高管理、施工人员素质

为了提高工程项目施工、管理的整体水平，不断提高施工人员的素质，使质量保证措施落实到位，我们拟采取以下措施：

（1）工程开工前，由公司工程部及项目总工对工程施工管理人员进行施工图会审及技术交底，使每个施工管理人员明确自己的责任、任务，做到分工明确，奖罚分明，以此来加强、提高施工管理人员及施工班组的责任心及创优积极性，保证工程的质量。

（2）工程施工前，项目部经理要根据情况，组织工长、技术员学习、熟悉施工图纸、有关规范、标准等技术资料。分项分部工程施工前，要对施工班组进行全面、详细的技术、质量、安全等施工细节的书面交底工作，未进行交底一律不准进场施工。

（3）工程项目部每天召开一次质量例会，组织施工管理人员学习施工图纸、有关规范标准及上级有关质量的文件，并汇报、分析当天施工质量情况，安排、布置明天的施工任务等。

（4）施工管理人员必须收集与施工有关的技术、质量、安全管理资料，且要与施工同步进行。

4、坚持施工技术、质量交底制度

（1）实行三级施工技术交底制度；

（2）分项分部工程的技术交底由项目总工交底。内容包括施工技术、质量及安全等有关的施工相关技术事宜，交底以书面文字为主，口头为辅，要求交底人员和施工班组长签字认可。

5、严格工序质量管理

对于每道工序施工，都要进行技术交底工作，坚持“自检、专检、互检”三检制度，坚持每道工序质量符合设计规范要求后，方可进行下道工序施工的原则。凡是发现工序质量不符合设计规范要求的，要及时进行返工处理，并追究有关人员的责任，以防下次犯同样的错误。

6、工程所用水泥、钢筋、商品混凝土、管材等材料质量要符合设计、规范要求，厂家必须提供出厂合格证及出厂检验报告，并按要求抽样复检，复检合格、经监理验收签字后方可进场使用。

7、混凝土、水泥稳定碎石混合料、砂浆采用机械搅拌时，要保证搅拌质量，各种材料用量必须严格按照施工配合比投料搅拌，保证投量准确，确保混凝土、水泥稳定碎石混合料、砂浆强度符合设计要求；采用商品混凝土时，供应厂家必

须提供出厂合格证及出厂检验报告，并按要求抽样复检，复检合格、经监理验收签字后方可进场使用。

8、严格控制道路、桥涵、管道轴线、标高，用全站仪进行施工定位放线，在施工过程中用全站仪检测道路、桥涵、管道轴线，用水准仪检测标高。

9、坚持施工质量检查验收制度

（1）施工过程中接受质监部门、业主、监理、公司工程部等的检查、监督，凡不符合设计规范要求的坚决返工处理；

（2）施工过程中，坚持“三检”制度，以设计、有关规范为标准，凡不符合设计、规范要求的，一律返工处理；

（3）坚持工序交接验收制度，凡上道工序不验收或验收不符合设计、规范要求的，不准进入下道工序施工；

（4）公司工程部成立专门的工程技术、质量、安全检查小组，对工程的施工技术、质量、安全进行全面的指导和检查，以确保工程质量。

## 三、工程质量管理制度

1、施工过程的质量管理

（1） 施工人员必须认真熟悉设计图纸及质量要求，做好图纸会审工作，施工时必须按设计图纸和会审纪要的内容施工，不得随意更改。

（2） 在编制施工组织设计和施工方案时，必须制定保证工程质量各项技术措施及质量要求等条款。

（3） 公司各级技术负责人要逐级负责做好技术交底工作，技术交底记录要写明技术质量标准及保证质量的施工方法和措施。

（4） 需隐蔽的部位，必须经施工现场技术负责人及质检员会同建设单位和有关部门对进行隐蔽工程验收，并在办理验收签证手续以后，方可隐蔽。

（5）对原材料、半成品进场以前，须先取样验收合格后方可进场，成品材料进场必须要有生产厂的出厂合格证书。不合格的成品材料一律不准使用。

（6）现场配制混凝土、水泥稳定碎石混合料、砂浆等材料，必须按试验室提供的配合比通知单准确计量，任何人不得套用其它配合比及不计量配制。

（7）所有施工人员必须严格按建设单位根据工程的性质指定的施工规范进行操作和施工。

（8）施工过程中，技术人员要不断收集、整理各类技术资料及各种签证的原始记录。

（9）发生工程质量事故，要及时组织力量进行调查处理，查出原因追究责任，并按规定及时逐级上报，不得拖延或隐瞒不报。

2、工程质量检查

（1）工程质量的评定,严格按照设计、规范的要求进行。

（2）在施工过程中，及时地对工程质量按设计、规范进行自检和互检，发现问题，及时进行纠正返修。

（3）各分项工程质量评定，经有关人员验收合格签证以后，才允许移交下道工序继续施工，不合格的要返工，并经重验合格后才能继续施工。

（4）公司各级质检员，要认真地履行自己的职责，决不允许擅自放宽标准要求和弄虚作假，质检人员要经常深入工地，收集了解公司基层单位承建项目的施工质量情况。

3、交工预验收管理

（1） 各基层单位承建的工程项目在合同范围内完工以后，由工地技术负责人整理有关原始资料和签证，将整理好的资料报公司工程部，请示进行预验收。

（2） 公司工程部接到工地报请的预验收文件，应及时地组织工程部及其他有关人员，对申报项目进行全面质量评定，主要验收的内容有：是否按设计图纸规范要求施工、工程的外观质量、各种隐蔽工程的签证、各种原材料、混凝土试件，砂浆试件的检验报告，合同的履行情况等，发现不符合标准要求的要及时组织力量进行返修，直到预验合格后，方可进行正式的交工验收工作。

4、材料采购及试验

（1）各种建筑材料和辅助材料，以及构件、半成品的质量好坏直接

影响建筑工程质量，因此，在采购材料时，必须有产品合格证的原材料；进场前要进行检查验收和必要的取样试验，不得以任何借口采购残次原材料。

（2）材料试验是保证工程质量的现代化检测手段，所有配合比及试验报告的数据，必须准确真实可靠。

（3）试验室按有关部门要求进行试验，发现有不合格的原材料及混凝土、砂浆试块应立即向经营工程部等有领导汇报，并及时通知公司基层单位，以便采取相应的技术措施确保工程质量。

（4）计量员要定期对材料试验、质量检测的使用计量器具和仪表进行检验，不达标准的计量器具应该封存，不准使用，以确保试验，施工质量检测本身的质量。

5、资料整理工作

准确、完整地收集和整理工程施工管理资料是建立城市建设档案的需要，是为今后分析建设提供详实准确的基础设施资料地需要，是工程竣工验收的重要组成部分，在本工程中，各项资料要按国家颁布的标准进行填写、整理，做好各项资料。自检资料必须认真、仔细地填写，并提交监理审核。验收前，在24小时内提供相应工作的准确、完备的技术资料和检测数据。让甲方人员能及时验收、签字认可，对甲方发下的各项通知、纪要原件由公司统一保存，并不得外借。将复印件及时下发到各级管理人员手中，对甲方的一些口头通知、要求，应现场做好记录，并在24小时内形成书面文件报请甲方签字认可，原件交一份给甲方，公司自存一份。对甲方提出由我方供给的资料，原则上在48小时内提供给甲方，暂时无法提供的，经甲方同意后按协定的日期提供。工程完工后，所有资料按国家地求或甲方要求进行整理、编排，做到数据准确、资料完整，以保证工程的及时交付验收，投入使用。

# 第七章、工程进度保证措施

一、工期保证措施：

1、确保机械、设备的投入

我公司对工程的性质、内容及现场都作了多次研究和踏勘，确定了以机械化施工为主的施工方案，在实施中，确保调入的机械能满足正常施工要求，利用地理位置较近的优势，随工程进展，随时增加机械设备，掀起施工高潮。

2、制定科学、合理的实施性施工方案和总体计划

项目部人员对图纸和施工现场再进行详细研究，充分考虑施工重点和难点，确定最佳优化施工组织方案，合理布置施工场地，减少重复工程和施工困难。

3、加强工程科学计划管理

严格控制主要施工环节的关键工序。确保各分部分项工程按计划完成，要加强对关键工序施工进度的控制。经常检查实际工进度与计划是否相符，以便及时调整。如实际进度落后于计划进度时，下道工序的工期不变，可通过采取改进施

工工艺、增加施工人员和设备投入，必要采用加班突击等措施，将延误的工期抢回来。在施工总体安排上，考虑夏季高温、雨季的影响，制定必要的季节性施工措施，并经监理工程师批准，争取延长有效工作时间。

合理安排和充分利用好有效作业日外的每一个作业天，合理安排不利季节的施工项目，变不利施工日为有效施工日提高工作效率，促进工程施工顺利进展。

采用平行交叉流水作业法，使各工序紧密连接。充分调动职工积极性，对工程实行目标管理，层层落实承包制。

强化施工人员的质量与安全施工意识，使全体施工人员正确理解质量安全与进度的辩证关系，以质量求速度，以速度求效益，以安全促生产。施工时确保各工序施工质量一次验评合格，避免返工，切实做到安全施工，坚持预防为主，杜绝安全事故。

4、确保施工计划的严肃性

根据总体进度计划，制定年度、季度和月度计划，在制定时充分考虑到各种因素，并由施工作业队队长落实，实施中如不能完成的，实行经济处罚，严重拖后且无能力完成计划的队伍，进行清退，并加强投入。

5、制定材料供应计划，确保工程备料充分

根据施工组织安排，确定材料供应计划，在材料组织上，尽量提前，特别是地方材料，产量不一定能满足要求，加上全线同时开工，供料关系比较突出。我公司计划提前采购，确保一定量的储备。

6、农忙季节及节假日施工安排

（1）机械施工实行定员定岗，所有施工人员工作不受农忙季节的影响，

（2）配合施工的劳务人员，农忙季节仍然保持基本队伍规模。和他们签定协议，农忙期间提高补贴，保证关键线路工程进度不受影响。

（3）加强农忙季节和施工力量调度，确保关键工程按工期计划完成。

（4）在施工总体计划时首先考虑较农季节可能产生的影响，适当调整月度计划，保证总计划不变。

### 二、确保施工进度的总体措施

1、加强组织，建立精干、务实、高效的项目领导班子。

2、配备数量足够多、技术强、经验丰富的技术人员和专业队伍。

3、工程项目部管理人员要熟悉和研究且严格执行合同条款，组织各级人员学习有关技术标准、规范和技术规程，制定各工序、各工种的作业指导书。

4、根据本工程的特点及现场的施工条件，编制切实可行的施工方案，合理安排资源使用计划，采用新技术、新工艺提高生产效率，避免因施工方案出现大的变更而影响工期。

5、保证资源供应，做好人员、设备的调遣工作，安排好机械设备的使用计划，提前做好材料使用计划及市场调查，保证在施工过程中的及时供应。

6、做好施工准备工作，加大前期投入，使工程施工尽快走上正轨，避免出现先期工期拖延、后期赶工的不利局面。

7、实行计划管理、网络控制，及时编制和调整计划，以施工进度计划为主，控制工程进度，严格控制关键工序的工期，确保节点工期按时实现。编制周计划、旬计划、月度计划、季度计划和滚动计划，实行以天保周、以周保旬、以旬保月、以月保季的措施，采取一切可能的措施以保证计划的实现。

8、工程项目部作好每天的施工安排，协调各工序间的施工干扰，平衡各工序所需的资源及设备，及时解决施工中的各种技术问题，总结当天的工作，并安排次日的工作；每周召开施工例会，对上一周的施工生产进行总结，并安排下一周的工作。

9、做好主要项目的典型施工，总结经验，提高效率。

10、确保物资供应，搞好机械保养维修。

精心组织、周密安排，保证工程的物资供应及机械的完好率，按进度计划编制材料供应计划，提前订货加工，按时供应；对常用易损的机械配件和常用物资有足够的库存量，保证物资的正常供应；做到合理配备机械，保证各道工序的平衡作业，提高工作效率。同时安排专业人员对机械设备进行维修保养，保证施工的正常进行。

11、实行工期目标责任制。

根据工程项目总体施工进度计划，编制年、季、月、旬、日施工计划，将工期目标横向分解到部门，纵向分解到班组个人，逐层签订工期责任状，工期目标与个人经济利益挂钩，实行奖惩制度，同时对全体施工人员进行计划交底，激发全体人员干劲，使全员自觉实施进度计划，做到以工序保日，以日保旬，以旬保月，以月保年，最终保证总工期的实施。

12、处理好与业主、监理和设计等有关单位的协调工作，及时处理施工中出现的施工干扰和技术问题，避免不必要的延误。

13、做好防火防洪工作，制定得力的防火防洪等安全措施，力争将火灾、洪水等灾害所造成的损失减至最小，避免安全问题影响工程施工的进度。

14、强化项目管理，大力推行内部作业承包制度，鼓励职工提高生产效率，加快工程进度。

15、搞好安全和质量控制，避免因安全和质量问题引起停工、返工而导致工期延误。

16、加强信息化施工管理，对施工中可能出现的不利情况具有预见性，采取事前防范措施，避免不必要的损失和工期延误。

17、搞好后勤服务工作，促进施工生产正常进行。

工程项目部安排专职人员负责后勤工作，工地配备相应的医药简箱，认真做好民工食堂、宿舍等生活区的环境卫生管理工作，作好防病治病工作，减少发病率，使施工人员有一个健康舒适的环境，使之能够得到充分休息，能够始终保持旺盛的精力投入到工作中，提高出工率。

三、劳动力投入计划保证措施

根据劳动力计划，本工程在施工高峰期施工人员人数多，劳动力需求较大，因此，必须做好一切准备保证劳动力能及时到位，准时开工，确保施工工期。

1、由各施工段施工负责人根据各施工段开展的工作面计算劳动力的准确需要量，制订详细的劳动力需求表，提交项目经理部进行劳动力的统一调配，既防止劳动力不足引起施工停顿，也防止劳动力过多引起劳动力的浪费。

2、加强技术工人的培训工作以及其他劳动力的熟练程度，确保劳动效率。

3、项目部工会组织随时掌握施工队伍劳动力的动向，配备相应的、足够的医药，及时对发生疾病的工人进行治疗或转院治疗，对工人宿舍区进行定期消毒处理，改善工人住宿条件，确保不发生传染性的疾病而导致劳动力的严重缺失。

### 四、材料计划保证措施

1、严把原材料、成品、半成品的质量关，对原材料坚决贯彻“施工单位自检、监理抽查”的原则。经检验不合格的材料全部限期清退。进场原材料、成品、半成品必须持有出厂合格证、质量检验单，关认真作好材料的“台账”工作。

2、技术负责人做好材料购需计划。

3、材料采购员做好市场调查，确保货源。

4、保证资金的投入。

5、确保材料验收关，不合格材料杜绝进场。

6、按进场材料合理堆入，严防积压。

7、统筹安排，有计划，有步骤进场。

# 第八章、成品保护措施

成品保护是保证工程质量的重要环节，为此在工程完工后，尚未交工之前，安排巡视人员保护好成品等待交工，如出现成品破坏，及时更换维修。

1、认真执行上级管理部门对成品质量的要求，重视成品保护重要性。

2、本道路施工完成后，在交工验收之前，对道路沿线各路口进行封闭。

3、在各个路口安排专人进行看护。

## 一、管线、构筑物保护措施

## （一）、管线保护措施

## 1、施工前对附近地下情况做好充分的调查，管线施工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线及其它障碍物作全面探查，了解地下原有市政排水管道、供水供电、电力电信等管线的走向和位置，以及附近建筑物基础的位置和埋深，对应设计图纸，如地下管线或其它障碍物与设计雨污水管道相碰，则及时通知现场监理、业主和设计单位，决定合理的方案后再进行开挖施工。

## 2、对于原有管道的我部将采用如下方法进行保护：做法见图。

## 3、对于给水、燃气管线等，我部将根据管线具体情况采取混凝土管道保护。在管线位置，都将设立管线保护警示标牌，防护栏杆，保障施工安全的同时确保管线不被破坏。

## 4、定期开展管线保护专项教育，增强职工管线保护意识，并建立起管线保护责任制，对破坏管线，尤其是破坏原有管线的责任人进行处罚。

## 5、管线均按照原样、原貌进行恢复。

## （二）、应急措施

## 1、现场组织好各工种操作工人进行看护，在开挖前进行现场各地下管线交底，保证所有施工人员了解地下管线布置情况，知道各个管道阀门及电闸箱位置。

## 2、配合物资部门做好应急抢修的物资准备工作，备好应急所有的各种工具及材料。

## 3、联系场区内各相关管线的施工单位及所有单位，并做好相关单位的通讯录，以保证施工过程中不慎将地下未知管线挖坏后及时了解情况，迅速解决问题。

## 4、构筑物及管线保护材料详见下表

## 构筑物及管线保护材料表

| ## 项目 | ## 型号 | ## 单位 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 钢丝绳 | ## φ10 | ## m | ## 以现场实际发生为准 |  |
| ## 方木 | ## 6×9 | ## m | ## 以现场实际发生为准 |  |
| ## 槽钢 | ## ［10 | ## m | ## 以现场实际发生为准 |  |
| ## 砖砌 | ## 标准机红砖 | ## m³ | ## 以现场实际发生为准 |  |

## 二、混凝土工程成品保护

## 1、拆摸时应待混凝土达到一定的强度，一般不宜低于5MPa时，轻撬模板使其脱离混凝土表面，禁止猛砸狠敲损坏混凝土表面。梁、柱拆模时，撬棍不得支在边角处，防止棱角损坏。

## 2、现浇模板在浇混凝土后达到1.2MPa时方可进行下一道工序和堆放少量物品。

## 三、钢筋工程成品保护

## 1、加工好的钢筋按规格、型号堆放整齐，不得拖地搬运。

## 2钢筋吊运时选好吊点或采取加固措施，防止因吊点位置不当，刚度过小而造成弯曲变形。

## 四、防水工程成品保护

## 1、操作人员应按作业顺序作业，避免在施工的卷材上行走。严禁穿带钉、带掌的鞋在其上行走作业，防水层作完后应及时作保护层。

## 2、严禁在作完防水层的上面堆放物品，尤其是钢筋、脚手材料等物。

# 第九章、雨季、夏季施工措施

## 一、雨季施工要求

## 1、低洼地段、高填地段和地质不良地段的土质路基，尽量避开雨季施工。

## 2、搞好临时排水设施的设计，保持现场排水设施的畅通。加强雨季的成品、半成品保护工作，防止水灾发生。加强施工便道的养护和维修，确保雨季施工交通顺畅。

## 3、项目经理部成立以项目经理为组长，相关部门成员及项目经理部主要成员参加的防汛领导小组，配置专门天气预报员，密切观察当地与上游地区的天气

## 变化情况，及时采取防汛措施。

## 4、做好雨季施工工程材料和必备物资的储备工作。水泥库保证不漏雨，地面不反潮，四周设排水沟，严禁积水。先进库的水泥先用，水泥垛距离墙面大于30cm，严禁露天堆放水泥。

## 5、雨季前，对所有用电设备进行安全检查，落实防雨措施，对现场机械设备停放做出安排，确保施工不受雨患影响。

## 6、雨季施工及时测定砂石料的含水率，随时调整配合比，确保混凝土质量。计量秤定期校对精度及灵敏度，确保计量准确。

## 7、住地、库房、车辆机具停放场地、生产设施设在高地上，周边修建临时设施，保障场地不被洪水淹没，并能及时排除地面水。

## 二、雨季施工措施

## 1、雨天尽量缩短室外作业时间，加强劳动力调配，组织合理的工序穿插，利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗，保证工程质量，加快施工进度。

## 2、雨季施工，人工或机械挖土时，必须严格按规定放坡，坡度应比平常施工时适当放缓，多备塑料布覆盖，必要时采取边坡喷混凝土保护。地基验槽时节，基坑及边坡一起检验，沟槽上口3m范围内不得有堆放物和弃土，沟槽挖完后及时组织打混凝土垫层，沟槽底设排水沟和积水坑，沟槽底排水沟尺寸为30cm×30cm，积水坑尺寸为2m×2m×1.5m，沟槽顶部截水沟尺寸为50cm×50cm随时保护排水畅通。

## 3、施工道路距沟槽口不得小于5m。

## 4、坑内施工随时注意边坡的稳定情况，发现裂缝和塌方及时组织撤离，采取加固措施并确认后，方可继续施工。

## 5、沟槽开挖时，沿基坑边做小土堤，并在基坑四周设集水坑或排水沟，防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。

## 6、回填时基坑集水要及时排掉，回填土要分层夯实，干容重符合设计及规范要求。

## 7、混凝土基础施工时随时准备遮盖挡雨和排出积水，防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。

## 雨季施工措施工程数量表

| ## 名称 | ## 规格、尺寸 | ## 单位 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 排水沟 | ## 30cm×30cm | ## 米 | ## 1894 |  |
| ## 截水沟 | ## 50cm×50cm | ## 米 | ## 1894 |  |
| ## 集水坑 | ## 2m×2m×1.5m | ## 个 | ## 18 |  |
| ## 水泵 |  | ## 台 | ## 6 |  |
| ## 水管 | ## 50 | ## 米 | ## 100 |  |
| ## 水管 | ## 75 | ## 米 | ## 100 |  |
| ## 塑料布 | ## 普通 | ## 平米 | ## 1000 |  |

## （一）、基坑（槽）挖方施工

## 1、雨季进行土方与基础工程时，土方开挖前备好水泵。

## 2、雨季施工，人工或机械挖土时，必须严格按规定放坡，坡度应比平常施工时适当放缓，多备塑料布覆盖，必要时采取边坡喷混凝土保护。地基验槽时节，基坑及边坡一起检验，基坑上口3m范围内不得有堆放物和弃土，基坑（槽）挖完后及时组织打混凝土垫层，基坑周围设排水沟和集水井，随时保护排水畅通。

## 3、施工道路距基坑口不得小于5m。

## 4、坑内施工随时注意边坡的稳定情况，发现裂缝和塌方及时组织撤离，采取加固措施并确认后，方可继续施工。

## 5、基坑开挖时，应沿基坑边做小土堤，并在基坑四周设集水坑或排水沟，防止地面水灌入基坑，受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。

## 6、回填时基坑集水要及时排掉，回填土要分层夯实，干容重符合设计及规范要求。

## 7、混凝土基础施工时考虑随时准备遮盖挡雨和排出积水，防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。

## （二）、施工便道

## 便道周围做好路拱及排水沟，确保及时将积水排除场外，保证雨期施工期间道路循环通畅，不淹不冲，不陷不滑。雨季时派专人加强对全线施工便道的维修、养护，如需挖机等大型机械配合的，及时调配挖机，确保道路畅通。

## （三）、材料

## 1、所有装修材料一律存放在防水、防潮、通风处。

## 2、水泥到场后立即卸入水泥库，水泥库做好防雨、防漏措施，屋面找坡，做防水以防漏水；室内地面要高出室外150mm以上；墙面要抹1.5m以上的水泥墙裙；水泥垛距离墙不小于300mm，底面要满铺垫板并高出地面300mm，库周围设排水沟一条通向集水井。

## 3、砂子、石子堆放要加以围护，防止雨水冲走，砂子、石子堆附近设排水沟，使积水及时排出。

## 4、油类、化学品、易燃易爆品要按有关规定放置并设专人保管，防止受潮变质及起火。

## 5、材料及成品的堆放应避开滑坡、沟谷狭窄地段，防止因地质灾害造成的次生灾害的发生。

## （四）、机电设备

## 现场临时用电线路要保证绝缘性良好，架空设置，电源开关箱要有防雨设施，施工用水管线要进入地下，不得有渗露现象，阀门应有保护措施。

## 1、配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施，防止水浸受潮造成漏电或设备事故。

## 2、所有机械的操作运转，都必须严格遵守相应的安全技术操作规程，雨季施工期间应加强教育和监督检查。

## 3、工人员要注意防滑、防触电，加强自我保护，确保安全生产。

## 4、机械设备的堆放应避开滑坡、沟谷狭窄地段，确保机械设备的安全，防止因地质灾害造成的次生灾害的发生。

## 三、夏季高温施工措施

## 1、对于刚浇筑的混凝土要保证其施工质量，定时做好散水养护，并采用铺盖麻布的措施，以防止烈日暴晒。（准备3000平米麻布）

## 2、混凝土浇筑之前，一定要将模板浇水湿透，防止干模板吸收混凝土的水分，影响混凝土浇筑质量。

## 3、根据气温情况及时配合做好混凝土配合比和坍落度的调整工作，满足施工要求和质量标准。

## 4、准备好备用振捣器，因为夏季混凝土施工时振捣设备很容易损坏。

## 5、与混凝土接触的各种工具、机具、设备和材料等(例如输送机、泵管、混凝土浇注导管、钢筋等)不要直接受到阳光曝晒，可在使用之前进行适当的湿润冷却并加以遮盖。

# 第十章、夜间施工保证措施

本工程工期较紧，夜间施工不可避免，为保证夜间施工井然有序，在夜间施工时采取必要的措施，保证本标段施工任务的顺利完成。

## 一、物资、资源、质量保证措施

1、建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底，配备足够的物资和资源确保夜间施工顺利进行。

2、严格复核、检查制度，确保各项技术质量指标准确无误，符合设计和规范的规定。

3、严格隐蔽工程检查签证制度，夜间必须进行隐蔽工程施工时，应按规定提前通知监理工程师到现场检查，并办理签证手续，未经监理工程师检查签证，禁止进行下一道工序施工。

4、必须保证夜间施工期间照明充足。本工程采用镝灯作为主要照明灯具，必须在场地适当位置装足够的照明设备，保证整个施工场地均有较好的照明，保证夜间施工有良好的照明条件。

5、施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、警戒灯等标志，标志牌具备夜间荧光功能。保证施工机械和施工人员的施工安全。

6、为了保证工程质量，夜间施工对刚浇筑的混凝土必须采取避免雨水影响工程质量的措施，现采用支架支撑胶布（长100米）遮盖夜间施工的混凝土。

## 二、夜间施工的安全保证措施

1、充分考虑施工安全问题，不安排交叉施工的工序同时在夜间进行。

2、做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红色灯，以提醒行人和司机注意，并安排专人值守。

3、夜间施工路基应配备夜间行车指挥信号灯，并设专人对既有线路基的看护工作。

4、夜间施工用电设备必须有专人看护，确保用电设备及人身安全。

5、夜间气候恶劣的情况下严禁施工作业。

6、夜间施工时，各项工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志。施工人员需穿戴反光警示服。

7、各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外，还要建立质安主管人员巡查制度，发现问题必须立即解决。

8、实施具有重大危险源的工程项目时，必须根据重大危险源的应急救援预案措施，做好随时启动应急预案的准备。

## 三、其它措施

1、根据现场情况，夜间施工尽量减少噪音，避免影响邻近居民休息。当因工程需要连续施工时，应提前征得居民的谅解。

2、在人员安排上，夜间施工人员白天必须保证睡眠，不得连续作业。

3、建立夜间施工领导值班和交接班制度，加强夜间施工管理与调度。在施工现场设置夜间值班室；在施工现场安排现场值班室。

# 第十一章、安全、文明施工措施

## 一、安全施工措施

本工程安全生产目标为：无任何伤亡事故工地

1、建立安全生产管理机构及安全保证体系

建立健全以项目经理为安全生产组组长、技术负责人为安全生产组副组长的一整套安全生产管理机构，详见《安全保证体系》框图。

制定安全保证措施

总目标：杜绝伤亡安全事故

安全教育

安全管理

安全活动

安全监督

周一安全日活动

安全无事故活动

安全文明施工竞

赛

项目经理

项目主工长 、安全员

质量安全文件学习

日常安全教育

特殊工种培训

安全操作培训

制定安全生产制

度

制定安全奖罚

制度

安全总结整改

制度执行情况检

查

措施执行情况检

查

定期或不定期检查

定期或不定期检查

按三不放过分析

事故

2、落实安全生产责任制

（1）项目经理安全职责

1）负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。

2）督促本项目工程技术人员、工长及班组长在各项目的职责范围内做好安全工作，不违章指挥。

3）组织制定或修订项目安全管理制度和安全技术规程，编制项目安全技术措施计划并组织实施。

4）在组织项目工程业务承包，确定安全工作的管理体制，明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

5）健全和完善用工管理手续，录用外包队必须经公司批准。认真做好专业队和上岗人员安全教育，保证他们的健康和安全。

6）组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

7）领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题组织制定措施，及时解决。对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。

8）不打折扣地提取和用好安全防护措施费，落实各项安全防护措施，实行工地安全达标。

（2）项目技术负责人安全职责

1）对项目工程生产中的安全生产负技术责任。

2）贯彻落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

3）参加或组织编制施工组织设计、编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实。

4）主持制定技术措施、制定季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施度监督执行，及时解决执行中出现的问题。

5）主持安全防护设施和设备的验收，发现不正常情况应及时采取措施。严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。

（3）安全员的职责

1）认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。

2）督促项目财务提足安全技术措施费，做到专款专用。

3）每天对各施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

4）参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并督促认真进行整改。

5）配合工长开展好安全宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的安全活动制度，组织班组认真学习安全技术操作规程。

6）对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。

（4）施工员安全职责

1）认真执行国家有关安全生产的方针、政策和企业的各项规章制度。

2）向班组下达施工任务前，认真向班组进行安全技术交底，并填写安全技术交底单。

3）每天对安排施工任务的作业点进行检查，查出安全隐患及时进行整改并制止违章作业，遇有险情及时停止施工并向上级报告。

4）接受上级及安全监督员的监督检查，对上级及安全监督员提出的安全隐患及时安排整改，并监督整改的落实情况。

5）定期对工人进行安全技术教育，防患于未然。

6）领取和发放使用好班组的劳动保护用品、保健食品和清凉饮料等。

7）参加项目组织的安全生产检查，对检查中发现的问题及时进行整改。

8）发生因工伤亡及未遂事故要保护好现场，立即上报，并配合事故的调查。

（5）电工安全职责

1）对施工现场所使用的电气设备、设施的用电安全负责；

2）严格按安全技术操作规程和《施工现场临时用电安全技术规范》安装和使用现场电气设施设备；

3）用电机具安装完毕，需办理验收手续后，才能开机作业；

4）每日要对施工现场用电机具进行安全检查，发现问题要及时整改；

5）严格依照《建筑施工安全检查标准》施工用电有关规定对现场施工用电进行管理；

6）施工现场操作人员必须经特殊工种安全技术培训考核取证后方能上岗，现场电工作业不得交给无证人员操作；

7）对所使用电工绝缘检验工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查、校验；

（6）班组长安全职责

1)模范遵守安全生产规章制度、劳动纪律和安全操作规程，领导本班组安全作业，根据本班组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作；

2)切实做到跟班作业，认真执行安全技术和班前安全教育交底,并针对作业内容，补充做好对作业人员的安全交底工作，检查、督促班组人员自觉遵章守纪，不违章指挥、不违章作业；

3)班前要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改正措施，在生产过程中发现设备、现场存在明显事故隐患，并随时危及到施工人员生命安全时，有权停止作业，并迅速组织人员撤离岗位，要及时向领导报告；

4)组织开展班组每周安全日活动，坚持开好班前班后安全会，认真做好各类安全活动记录，总结安全生产经验，找出教训，针对总的要求和措施，使生产经常处于安全状态；

5)协助安全员做好对新上岗人员的安全教育工作，带领班组人员学习和提高安全操作技能，掌握安全防护基本知识，提高自身防护能力；对本班组发生的各类事故，要详细记录，并立即上报，积极参加事故调查，组织班组人员分析事故原因，吸取教训，提出防护措施，发生重大伤亡事故，要做好现场保护工作和配合有关部门做好事故处理工作。

3、安全施工措施

（1）安全管理措施

1)工程项目施工的安全管理。

加强现场管理，搞好工程的保卫、防盗，搞好永久工程和临时工程安全，防止发生安全事故，在每一个工程项目中，制订安全生产的组织措施，并制订严密的安全生产规程，留有足够的安全生产费用，购置安全生产的设备和器件，保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。

2)加强安全生产教育和预防措施，为施工人员办理保险，并制订以下预防措施，以保证员工的安全。

①在施工现场各个施工面设置醒目的安全标志，对开挖地段又处于交通要道处，派专人看守，或设置明显的标志，防止过往行人或车辆不注意发生事故。

②对于基础工程或土方开挖施工，要注意预防塌方发生，及时采取防护措施。

③结构工程施工中，高空或河上作业，应绑好安全网，带好安全帽，系好安全带，防止落人落物，对架板等设计，注意起吊的安全与平稳。

④对材料和设备储存的库房或堆放点，施工人员生活区，特别注意防火安全，备足够数量的消灭器具、消防水管和消防栓等，以备急需。

⑤项目经理亲自抓安全生产和安全教育，定期召开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度，促使人人重视安全，安全生产有奖，使安全生产教育落到实处，取得好的成效。

⑥按要求为施工售人员配备安全帽、特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等到）防护服装、用品等安全防护用品

（2）保证安全施工的主要措施

1)建立安全保证体系，强化安全监督机制的落实，在施工班组设立兼职安全员对本班组的生产安全工作进行监督，项目经理部设立安全管理机构，和安全检查组，对施工现场进行全方位的安全监督控制，

2)建立安全交底卡和每周星期一的安全活动制度，并成为安全工作检查的主要内容。

3)在各分项工程施工技术方案中，要有安全技术措施，并且这些措施必须成为各施工队组交底的重点内容，并依据这些措施落实材料、器具及检查人员的检查方法。

4)安全检查要坚持经常检查和定期检查相结合，普通检查与重点检查相结合的安全检查制度，查出事故隐患，并及时采取相应的预防和控制施工。

5)做好安全的预测预控工作，对工程对象预先进行分析，重点控制土方开挖、高边坡施工、高处堕落、施工机械作业和施工用电等五大方面的安全。

6)经常开展安全教育活动，增强全员的施工安全意识，组织安全知识普及教育和安全技术知识培训工作，坚持施工人员必须经过安全知识培训才能上岗的制度，在施工人员中牢固树立“安全第一”的思想，特殊工程的操作人员要做到有安全操作证才能上岗工作。

7)临时用电采用“三相五线制”，所有插头要全部用三相五线 制和每个配电箱全部安装灵敏可靠的漏电保护器，线路维修时派专人看守，严禁非电工操作用电设施。沟槽、基坑内施工采用≤36V安全电压作业。

8)施工现场设置明显的安全标志，现场施工人员必须按劳保条例规定配带劳动保护用具，严禁穿拖鞋、高跟鞋、裙子进行施工现场，增强施工人员的自我保护意识。

9)吊装作业要事先做好吊装方案，制定出安全措施，清理好场地与道路。吊装要严格执行“十不吊”原则，配备专职的信号工对吊装工进行操作。

10)土方开挖要按规定放坡，必须做好支撑，基坑高边坡顶设置栏杆，危险警戒牌和警戒灯，夜间施工要有足够的照明，在施工过程中安全员要经常查巡安全设施的状态，发现损坏，及时派人维修，不符合安全规定标准，不得进入现场施工。同时工地要备有足够的临时支撑材料，一旦发生意外或紧急情况可用来支撑。

11)各种机械设备要专人操作，持证上岗，杜绝操作别人的机械和让别人操作自已的机械，对机械要定期强制维修和保养，保证机械的完好率，对机械车辆的安全行车要定期安全检查，机动车辆驾驶员定期开展安全学习活动增强驾驶人员的安全意识，确保驾驶安全。

（3）施工人员安全防护措施

1)参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。

2)施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

3)施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，其配带方法要符合要求；进入2m以上架体或施工层作业必须佩挂安全带。

4)施工人员高空作业禁止打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和打赤膊施工。

5)施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全围栏、外架拉接点、警示标志等。如因工作需要，必须经项目负责人同意方可。

6)施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。

7)施工人员应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的机电设备。

9)搞好食堂饮食卫生，不出售腐烂食物给工人餐饮。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/047000141035006052