# xxxxxxx 水源工程

# 施工管理工作报告

xx 工程建设有限公司二 O 一五年五月

# xxxxxxx 水源工程施工

# 施工管理工作报告

批准：xx 审定：xx 审核：xx 编写：xx

xx 工程建设有限公司

二 O 一六年六月

目	录

1、 工程概况	1

  - 工程位置	1

  - 工程布置	1

  - 主要技术经济指标	2

  - 主要建设内容	2

2、工程投标	3

  - 投标过程	3

  - 投标书的编制	4

  - 合同签定	4

3、施工进度管理	4

  - 施工总体布置	4

  - 施工总进度	5

4、主要施工方法	5

  - 建筑工程	5

  - 管道工程施工方案	10

5、施工质量管理	17

  - 施工质量保证体系及实施情况	17

  - 质量事故及处理	19

  - 工程施工质量自检情况	19

6、文明施工与安全生产	21

  - 国家、行业及合同中有关规定的落实	21

  - 生产安全事故及处理	22

7、合同管理	23

  - 工程合同价与工程实际价款结算情况	23

  - 工程合同价与工程实际价款存在差距的原因	23

  - 工程分包管理、工程款及工资拖欠情况	23

8、经验与建议	24

9、附件	24

  - 施工管理机构设置及主要工作人员情况表	24

  - 投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表	24

  - 工程施工管理大事记	1

  - 技术标准目录	2

xxxxxxx 水源工程施工

# 施工管理工作报告

## 1、 工程概况

## 工程位置

xxxxxxx 水源工程位于 xxxxxx 区域内。

## 工程布置

    - 布置原则：

      - 在满足施工要求的前提下布置紧凑，使施工方便，工期短，造价低

      - 为使现场使用合理，尽量减少占用农田，使平面布置紧凑

合理，同时做到场容整齐清洁，道路畅通，符合文明施工的要求。

      - 施工过程中避免多个工种在同一场地，同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。

      - 充分考虑施工安全、环境保护等。

    - 施工供水：本工程施工用水地点分散，用水范围主要包括建筑物砌筑、混凝土及砂浆拌制	、养护。利用原机电井抽取到临时水池，由临时水池取水使用。

    - 施工供电：本工程用电主要为建筑物工程，采用柴油发电机发

电。

    - 施工道路：根据现场施工条件，以施工区的乡村道路为重点， 结合整个工程情况进行布设。

## 主要技术经济指标

管道设计埋深为 1.7m，PVC 管道正常工作压力为 0.63MPa，PE 管道正常工作压力为0.4 MPa，水源井房及应急供水点管理房均采用砖混结构。

## 主要建设内容

本工程建设的主要内容包括：

- 建筑工程：机电井 7 眼、水源井房 7 座 216m2、应急供水点管理房 17 座，阀门井 26 座、穿公路 7 处共 70m、土方开挖36368m3、土方回填 36368m3。

- 机电设备安装工程：10KV 架空线路共计 3.70km，380V 架空线路共计 0.48km。潜水泵 7 台、恒压变频控制系统 7 套、变压器7 台及附属输入、输出柜 7 套。

- 金属结构安装工程： UPVC 管φ160 安装4774m，PE 供水管道：φ125 安装 6430m、φ110 安装 946m 、φ90 安装 55m ，φ75 安装 1874m 、φ63 安装 3691m。

本工程实际完成的建设内容主要包括：

1）建筑工程：机电井 7 眼、水源井房 7 座 216m2、应急供水

点管理房	17 座，阀门井	26 座、穿公路	7 处共	70m、土方开挖35182m3、土方回填 35182m3。

- 机电设备安装工程：10KV 架空线路共计 1.46km，380V 架空线路共计0.554km。潜水泵7 台、恒压变频控制系统7 套、变压器7 台及附属输入、输出柜 7 套。

- 金属结构安装工程： UPVC 管φ160 安装4961m，PE 供水管道：φ125 安装 5559m、φ110 安装 860m 、φ90 安装 60m ，φ75 安装 1833m 、φ63 安装 3852m。

## 2、工程投标

## 投标过程

2015 年 5 月 21 日我公司通过中国采购与招标网获悉 xxxxxxx 水源工程项目进行公开招标。对此我公司高度重视，组织有关人员研究，决定对 xxxxxxx 水源工程第二标段进行投标。投标书分为商务标、技术标和资格审查资料三大部分。评标委员会确定 xxxxxxx 水源工程第二标段中标单位为 xx 工程建设有限公司，中标价为 3408141 元。

## 投标书的编制

投标书的编制，严格按照招标文件规定的格式 、内容和要求，

并结合现场实际情况进行编制，其主要编制依据：

（1）xxxxxxx 水源工程施工招标文件，有关设计图纸及资料。

    - 现行的水利水电工程施工与验收规范、规程和标准，水利部有关建筑工程质量和安全的规定。

    - 我公司质量保证体系的有关文件、现有施工力量和技术装备

情况和在其他类似工程施工中总结的经验。

    - 根据本工程特点、勘察现场所了解的具体情况和施工环境、

施工条件分析。

## 合同签定

xxxxxxx水源工程施工发承包合同于2015 年 6 月 15 日签定。合同价为中标价。

## 3、施工进度管理

## 施工总体布置

本工程施工点分散且具有流动性 ，施工布置本着因地制宜、方便施工的原则进行。

为了把有限的时间集中利用在主体工程 （管道安装、机电井）

施工上，尽可能缩短施工准备时间，针对本工程的特点，采用按井

位布置施工的原则。

临时工程布置：生活区安排在工地附近居民家中。

## 施工总进度

本工程计划 2015 年 6 月 18 日开工至 2015 年 12 月 20 日完工。计划工期为 185 个日历天。我公司于 2015 年 6 月 15 日进场，2015 年 6 月 18 日正式开工，经过我们项目部全体施工人员及工人的共同努力于 2015 年 12 月 15 日完成全部工程。实际施工历时 180 天。4、主要施工方法

## 建筑工程

    - 土方开挖

建筑物基础土方采用人工开挖、人工清底至设计标高；基底开挖宽度应满足基础施工工作面要求从基础侧壁外扩30cm。基础开挖土方留足回填量由翻斗车运至场区指定地点 ，多余土方由自卸汽车运出。

    - 土方回填

基础工程完成后及时进行基础回填，回填土料应符合设计要求， 分层回填夯实；回填时注意控制土的含水率 ，每层回填厚度不大于250mm，及时进行土的干密度实验，结果应满足规范要求。

    - 砖砌体工程的施工工艺流程

施工方法

      - 组砌方法：组砌方法应符合规范的规定，同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成，并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。

      - 排砖撂底：按设计要求经测量放出轴线和门洞口位置的尺寸

线。采用千砖排砖撂底，以砖的模数按测量放线，标出位置尺寸进行排砖撂底，两山墙排丁砖，前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数 。在保证砖砌体灰缝 8—10mm 的前题下全盘考虑排砖撂底。 排砖时要注意卫生主管道及门的开启不受影响，在其洞口处砌 体的边缘必须用砖的合理模数，不得出现破活。

      - 选砖：砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。

      - 砌砖：砖砌体的砌筑，应上下错缝，内外搭砌。砌筑时上口

拉线采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三、一”砌砖法进行作业。 操作方法：砌筑时，首先应将灰打匀打平，砖要放平，垒砌时一 定要跟线，左、右相邻要对平，注意做到：“准确的尺码边角正，浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在 10mm，但不应小于 8mm。

    - 混凝土工程

①土方回填前检查地基有无软弱层，如有则进行回填，回填厚度以每层 300-500mm 为宜，用蛙式打夯机 ，局部地方采用人工夯实。

②浇砼前，先按每 3 米间距作出垫层面标记，并使基层土润湿。

③在四周墙上作出面层标高标记，并用墨线连接，完成后清扫基层。

④前面准备工作完成后，就可以进行混凝土的铺筑，随铺并用有

平板震动器振捣，直至表面平整无气泡冒出，有浮浆为止，初凝后用铁抹子压光收平，道数不少于 3 遍。

⑤面层铺好后在 1d 内用砂或锯末覆盖，用清水养护 7d。

    - 门工程

①施工工艺流程

弹水平控制线→门框固定→检查校正、钉牢→门框周边缝嵌填→ 安装门及小五金

②施工要求：

门框位置必须符合设计规定，钉要牢固、平直，与墙间空隙应用麻刀灰填塞密实，不得污染表面。

○3 门安装：

门安装的时间，应选择主体结构基本结束后进行，门扇安装的时间宜选择在室内外装修基本结束后进行	，以免土建施工时将其损坏，安装门框前应逐个核对门洞口的尺寸	，与门的规格是否相适应，在安装门框前必须与施工技术人员共同放好三条线 ：一是门的水平线、二是中心线、三是门洞口两侧与外墙面层距离的垂直线 ， 外墙同一位置的竖框应在同一垂直线上 ，根据在洞口上弹出的门位置线，按照设计要求，将门框立于墙的中心线部位或内侧 ，然后用木楔进行临时固定，待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致，均符合要求后，再将镀锌锚板固定在门洞口内。

门框与洞口的间隙应采用矿棉玻璃棉毡条分层填塞，缝隙表面	5

－8mm 深的槽口，填嵌密封材料，在施工中注意不得损坏门上面的油漆，严禁利用安装完毕的门框搭设和捆绑脚手架  ，避免损坏门框。

门的各种附件应安装齐全 ，位置正确、牢固、灵活、适用、端正、美观，钢门框一定要在施工现场进行组装 ，为了确保窗框的稳定性，立框之间必须要有连结方型框料。

    - 彩钢瓦屋面工程

1、进场材料必须有生产厂家出厂质量证明书或试验报告单。

- 本工程的屋面檩条属于结构构件	，是由热轧带钢经冷弯成

型，进场后应核查其是否有钢材原材料合格证 、成型合格证、物理性能复试报告等 ，同时应对材料进行外观检验 ，其表面不得有夹渣、重皮、裂纹及其它明显的缺陷，规格尺寸应符合设计要求，无扭曲现象，表面防腐良好。

- 彩色夹芯板进场后应核查其内外板的厚度 ，除应保证强度要求外，还必须满足防雷要求	。本工程外板厚度为基板厚度不小于0.5mm，漆膜厚度不小于	0.026 mm，同时要检查板的双面防腐情况，不得有严重的划伤现象。当用小刀轻刮漆膜应能见到基板的镀锌层，随机抽查任一块板在 90°范围内折叠 10 次不得有漆膜脱落现象。芯材的密度必须符合规范要求，且必须为阻燃型。

- 焊接使用的焊条应与母材材质一致 ，并有出厂合格证，焊条应干燥，无大面积药皮脱落现像。

4) 密封胶必须采用优质硅酮耐候胶。

2、进场施工人员必须经过专业培训，特殊工种须持证上岗。

3、施工前施工单位必须申报施工方案，无施工方案不得开工。

2、检查

1、铺贴完成并经检验合格、清扫干净后涂刷浅色涂层应与卷材粘结牢固、厚薄均匀，不得漏涂。

2、检查已完成的屋面顶盖的其它工种的工作 ；确保顶板坚固、

干燥、无杂物并且光滑；将表面出现的所有裂缝、断裂、孔洞或其它不正常因素报告工程师。

## 管道工程施工方案

    - 土方开挖施工工艺

- 基槽开挖：按照设计管道铺设方向设置探制网点 ，在管道中心线上每隔 30—50m 打一木桩，并在管线的转折点、出水口、闸阀等处地形变化较大的地方加桩，并在桩上标注开挖深度。基槽开挖采用机械开挖，根据基槽大小选择 1.0m3 或 0.6m3 挖掘机配合人工修整的方法。根据我单位从事类似工程施工经验，结合当地土质，管道沟土方开挖计划采用梯形断面型式开挖，开挖边坡控制在适宜坡度，管槽开挖深度宜使管道工作在冻土层以下，且埋深不小于 150cm。按照从上至下分段退挖方式进行，将用于回填粘性土方集中堆放在管道两侧的临时堆土区便于回填，沟底予留值宜为 0.05

—0.1m。为便于雨积水排除，基槽两边挖出明排水沟，每隔 100 m 设置集水井，配备 2.2kw 潜水电泵随时将积水抽出排至附近沟渠。保护层土方的挖、装、运全部采用人工开挖，并采取连续作业的方式，将各个部位的保护层土方一次开挖完成，开挖过程中，经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。

- 沟槽土方开挖与堆放	：该工程主管网沟槽开挖采用挖掘机，土方就近存放，根据挖填平衡，调配好土方堆放量，减少土方外运，组织流水施工 ，尽可能就近施工段的土方回填在上一施工段。

A 挖土施工方法：①挖土至设计标高时应及时检查沟深、沟宽

及土质情况，保证铺管质量。

②沟底保持平直，不得超挖。发现超挖，其复土宜超高夯实到设计标高。

③挖土至沟底设计标高时应做到当天铺管，否则保留适当深度

厚土层，待铺管当天开挖。

④挖掘机顺沟方向设置，随挖随后退。B 堆土要求：

①为便于下管运输堆料，通常一侧堆土，一侧堆料，且距沟边

1.0 m 内不得堆土。

②堆土不得紧靠建筑物外墙	，墙边确需堆土其高度不得大于1.5m。

③在高压线下堆土时，起堆顶与高压线之间垂直净距不小于	3

m。

C 雨季施工要点

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/047011126030006026