# （项目管理）项目管理案例

# 分析

工程项目管理案例

案例 1（30 分）

# 背景

图 1A421033-1 是某项目的钢筋混泥土工程施工网络计划。其中，工作A、B、D 是支模工程；C、E、G 是钢筋工程；F、H、I 是浇筑混泥土工程。箭线之下是持续时间（周），箭线之上是预算费用，并列入了表 1A421033 中。计划工期 12 周。工程进行到第 9 周时，D 工作完成了 2 周，E 工作完成了 1 周，F 工作已经完成，H 工作尚未开始。

# 网络计划的工作时间和预算造价表 1A421033

工作名称,A,B,C,D,E,F,G,H,I,合计

持续时间（周）,3,3,2,3,2,1,2,1,1,

造价（万元）,12,10,25,12,22,9,24,8,9,131

- 问题

- 请绘制本例的实际进度前锋线。

- 第 9 周结束时累计完成造价多少？按挣值法计算其进度偏差是多少？

- 如果后续工作按计划进行，试分析上述实际进度情况对计划工期产生了什么影响？

- 重新绘制第 9 周至完工的时标网络计划。分析与答案

- 绘制第 9 周的实际进度前锋线，根据第 9 周的进度检查情况，绘制的实际进度前锋线见图 1A421033-2，现对绘制情况进行说明如下：（4 分）

为绘制实际进度前锋线，首先将图 1A421033-1 般到了时标表上；确定第 9 周为检查点；由于 D 工作只完成了 2 周，故在该箭线上（共 3 周）的 2/3 处（第 8

周末）打点；由于E 工作（2 周）完成了 1 周，故在 1/2 处打点；由于F 工作已经完成，而 H 工作尚未开始，故在 H 工作的起点打点；自上而下把检查点和打点连起来，便形成了图 1A421033-2 的实际进度前锋线。（6 分）

- 根据第 9 周检查结果和表 1A421033 中所列数字，计算已完成工程预算造价是：A+B+2/3D+1/2E+C+F=12+10+2/3×12+1/2×22+25+9=75 万元（4

分）

到第 9 周应完成的预算造价可从图 1A421033-2 中分析，应完成 A、B、D、E、C、F、H,故：A+B+D+E+C+F+H=12+10+12+22+25+9+8=98 万元（3 分）

根据挣值法计算公式，进度偏差为：SV=BCWP-BCWS=75-98=-23 万元， 即 进 度 延 误 23 万 元 。 进 度 绩 效 指 数 为 ： SPI=BCWP/BCWS=75/98=0.765=76.5%,即完成计划的 76.5%。（3 分）

- 从图 1A421033-2 中可以看出，D、E 工作均未完成计划。D 工作延误一周，这一周是在关键路上，故将使项目工期延长一周。E 工作不在关键线路上， 它延误了二周，但该工作有一周总时差，故也会导致工期拖延一周。H 工作延误一周，但是它有二周总时差，对工期没有影响。D、E 工作是平行工作，工期总的拖延时间是一周。（8 分）

- 重绘的第 9 周末至竣工验收的时标网络计划，见图 1A421041-3。与计划相比，工期延误了一周，H 的总时差由 2 周减少到 1 周。（4 分）

# 案例 2

1.背景（30 分）

某宿舍楼土建工程，建筑面积为15548 ㎡，全现浇钢筋混凝土结构，地下1 层，地上 14 层。业主要求承包单位按工料单价法中的以直接工程费为计算基础

的程序进行计算。计算结果如下：按工程量和工、料、机单价计算，其合价为2274.93 万元；各类措施费的合计费率为7.9%，间接费费率为 7.0%，利润率为

5.0%，税金按国家规定取 3.4%。

# 2.问题

- 简述直接费、间接费、规费和税金的构成。

- 简述直接工程费、措施费的概念和构成。

- 工程造价计算有哪两类计价程序？

- 请用工料单价法（以直接费为基础）计算本例的工程造价。

# 分析与答案

- 直接费由直接工程费和措施费构成。（2 分）

间接费由企业管理费和规费构成。企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。规费由工程排污费、工程定额测定费、社会保障费（包括养老保险费、失业保险费和医疗保险费）、住房公积金和危险作业意外伤害保险费构成。（5 分）

税金包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。（2 分）

- 直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用。直接工程费由人工费，材料费和机械使用费构成，它们分别由工程量与相应的单价相乘得到。措施费是指为完成工程项目施工发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体

项目的费用。措施费由下列 11 种费用构成，包括；环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护

费、施工排水降水费。（5 分）

- 两类计价程序分别是工料单价法计价程序和综合单价法计价程序。（2 分）

- 本例的工程造价计算见下表 1。（14 分） 以直接费为计算基础的工料单价法计价程序表 1 序号,费用项目,计算方法,计算过程,费用（万元）

（1）,直接工程费,按预算表,2274.93,2274.93

（2）,措施费,按规定标准计算,（1）×7.9%,179.72

（3）,直接费小计,（1）+（2）,（1）+（2）,2454.65

（4）,直接费,（3）×相应费率,（3）×7.0%,171.83

（5）,利润,[（3）+（4）]×相应利润率,[（3）+（4）]×5.0%,131.32

（6）,合计,（3）+（4）+（5）,（3）+（4）+（5）,2757.80

（7）,含税造价,（6）×（1+相应税率）,（6）×（1+3.4%）,2851.57

# 案例 3（30 分） 1.背景

某钢筋混凝土框架结构房屋建筑施工，其建筑面积为 13536 ㎡。其承包成本中，人工费为 113.63 万元，材料费为 1005.72 万元，机械使用费为 87.86 万元，措施费为 56.27 万元，间接成本为直接成本的 7.5%。

# 2.问题

- 什么是直接成本？什么是间接成本？

- 试述直接成本的构成和间接成本的主要构成。

- 什么是制造成本？

- 根据背景计算直接成本，间接成本，总成本、单方成本及各项费用在总成

本中的比重，按表 1A424013-1 和计算程序列入。

- 计算单方成本。

成本计算表表 1A424013-1

序号,成本项目,计算公式和金额（万元）,占总成本的比重（%）

（1）,,,

（2）,,,

,,,

# 分析与答案

- 直接成本指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出。间接成本是指为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出， 是非直接用于也无法直接计入工程对象、但为进行工程施工所必须发生的费用。

# （4 分）

- 直接成本由人工费、材料费、机械使用费和施工措施费组成。（2 分）

间接成本的主要构成包括：发生在项目经理部的管理人员人工费，现场为公费， 差旅交通费，固定资产使用费，工具用具使用费，保险费，工程保修费，其它现场管理费。（3 分）

- 制造成本指项目经理部的施工成本，它只将与施工项目直接相关的各项成本和费用计入施工项目成本，而将与项目没有直接关系、却与企业经营期间相关的费用（企业总部的管理费）作为期间费用，从当期收益中一笔冲减，而不计入施工成本。（5 分）

（4）制造成本的计算：见表 1A424013-2。（14 分）

成本计算表表 1A424013-2

序号,成本项目,计算公式和金额（万元）,占总成本的比重（%）

（1）,人工费,113.63,8.37

（2）,材料费,1005.72,74.05

（3）,机械使用费,87.86,6.47

（4）,措施费,56.27,4.14

（5）,直接成本,（1）+（2）+（3）+（4）=1263.48,93.02

（6）,间接成本,（5）×7.5%=94.76,6.98

（7）,总成本,（5）+（6）=1358.24,100.00

（5）单方成本的计算：

单方成本=总成本÷建筑面积=1358.24÷13536=1003.43 元/㎡（2 分） 案例 4（30 分）

# 背景

某企业总承包的某公寓楼工程的投标文件中，土建工程的分部分项工程量清单计价合价为 11810814.96 元，措施项目清单计价合价为 710609.49 元，其他项目清单计价合价为 223212.33 元，规费费率为清单价的6%，税率为不含税造价的 3.41%。有部分任务由业主自行分包，并由承包企业管理，业主还自购部分材料，在招标文件中列出了预留金。

# 问题

- 按工程量清单计价时，要计算哪几类清单价。

- 按工程量清单计价使用的分部分项工程的综合单价中包含哪些费用？

- 按工程量清单计价时，房屋建筑工程的措施项目中，通知项目和专业项目各有哪些？

- 本工程应计算哪些其他项目的费用？为什么？

- 按表 1A424021-1 计算单位工程费。单位工程费汇总表表 1A424021-1

序号,项目名称,金额

,,

,,

,,

# 分析与答案

- 按工程量清单计价时，要计算分部分项工程量清单费，措施项目清单费， 其它项目清单费。（3 分）

- 分部分项工程的综合单价包含人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。由于这种单价中不包含规费和税金两类规定的费用，故更能满足企业自主报价的需要和体现自身的报价水平。（5 分）

- 按工程量清单计价时，房屋建筑工程的措施项目中，通用项目包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进出场及安拆、混凝土钢筋混凝土模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护、施工排水及降水，专业项目指垂直运输机械（指施工方案中有垂直运输机械的内容、施工高度超过 5m 的工程）。（5 分）

- 本工程应计算的其他项目清单费用有：预留金、材料购置费、总承包服务费和零星工作项目费。因为业主自购部分材料，所以要计算材料购置费；因为有部分任务由业主自行分包，并由承包企业管理，所以要计算总承包服务费；业主计算了预留金；承包人还要按人工消耗总量的 1%计算零星工作项目费。（5 分）

- 单位工程费汇总表见表 1A424021-2。（12 分）

单位工程费汇总表表 1A424021-2 序号,项目名称,金额（元）

1,分部分项工程量清单计价合计,11810814.96

2,措施项目清单计价合计,710609.49

3,其他项目清单计价合计,223212.33

4,规费=[（1）+（2）+（3）]×6%,764678.21

5,不含税工程造价,13509314.99

6,税金=（5）×3.41%,460667.64

7,含税工程总造价,13969982.63 合计造价,13969982.63

# 案例 5（20 分） 1.背景

某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为 3 个月，合同总价为 400 万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整整单价，调整后的综合单价为原综合单价的 90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为 3800 ㎡，单价为 140 元/㎡；墙面贴壁纸工程量为 7500

㎡，单价为 88 元/㎡。施工过程中发生以下事件；

装修进行 2 个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同，工程量为980 ㎡；走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为 2300 ㎡，因工程量清单中无项目，发包人

与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为 15 元/㎡。

由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料 5 天，造成窝工 50 工日（每工日工资 20 元）。

施工图纸中浴厕间毛巾环为不锈钢材质，但由发包人编制的工程量清单中无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时，承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。 2.问题

- 因工程量变更，施工合同中综合单价应如何确定？

- 客房及走廊地面、墙面装修的结算工程款应为多少？

- 由于走廊设计变更造成的工期及费用损失，承包人是否应得到补偿？

- 承包人关于毛巾环的结算要求是否合理？为什么？

# 分析与答案

- 合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有规定外，应按照下列办法确定；（2 分）                                                                                     1）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包 人 提 出 ， 经 发 包 人 确 认 后 作 为 结 算 的 依 据 。（2              分 ） 2）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。（5 分）

- 客房地面及墙面装修结算工程款为：

3800 ㎡×140 元/㎡+7500 ㎡×88 元/㎡=1192000 元（1 分）

走廊地面地毯按原单价计算的工程量为：3800 ㎡×15%=570 ㎡（1 分）

走廊地面装修结算工程款为：

570 ㎡×140 元/㎡+（980 ㎡-570 ㎡）×140 元/㎡×90%=131460 元（2 分）

走廊墙面装修结算工程款为：2300 ㎡×15 元/㎡=34500 元（1 分）

客房及走廊墙面、地面装修结算工程为：

1192000 元+131460 元+34500 元=1357960 元（1 分）

- 由于等待新图纸造成暂时停工的责任在于发包人，因此发包人应对承包人的损失予以补偿，并顺延工期。（3 分）

- 承包人的要求不合理。对于工程量清单漏项的项目，承包人应在施工前向发包人提出其综合单价，经发包人确认后作为结算的依据。（2 分）

# 案例 6（15 分） 1.背景

某施工单位对某公寓楼投标中标，建筑面积为 4326 ㎡，与招标人签订了合同。合同工期 330 日历天，2005 年 9 月 1 日开工。协议书合同价格为 316 万元。在专用条款中约定，价格的调整，执行通用条款有关规定；单价调整，执行《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单的工程量增减的约定幅度为 10%。

在 2005 年 10 月 31 日承包人进行工程量统计时，发现原工程量清单漏项 1 项； 工程量比清单项目超过 8%的和 12%的各 1 项，当即向工程师提出了变更报告， 工程师在 11 月 8 日确认了该两项变更。11 月 18 日向工程师提出了变更工程价款的报告，工程师在 11 月 25 日确认了承包人提出的变更价款的报告。

# 2.问题

- 按确定合同价格的方式看，该合同属于哪一类？

- 该合同专用条款规定的调整合同价格的方式是否恰当？为什么？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048131041030006040