解放北路一段 139 号商住项目

抗浮锚杆工程（住宅部分）

施 工 组 织 设 计

成都四海岩土工程有限公司二〇一一年九月二十六日

解放北路一段 139 号商住项目

抗浮锚杆工程（住宅部分）

施工组织设计

审	定：

审	核：

校	核：

编	写：

成都四海岩土工程有限公司二〇一一年九月二十六日

目	录

1、编制依据	1

  - 编制说明	1

  - 编制依据	1

  - 本工程施工依据的规范及标准	1

2、工程概况	2

  - 项目基本情况	2

  - 场地及地质概况	2

    - 场地概况	2

    - 地质条件概述	2

  - 水文地质概况	3

3、施工管理目标	4

  - 质量目标	4

  - 工期目标	4

  - 安全目标	4

  - 文明施工目标	4

  - 服务目标	4

  - 工程管理体系	4

4、施工部署	4

  - 施工组织	5

    - 人员组织	5

    - 施工机械组织	7

    - 原材料组织	8

  - 施工准备	8

    - 现场准备	8

    - 技术准备	9

    - 施工机械安排	9

    - 物资准备	9

    - 人员准备	10

5、主要施工方案与技术措施	10

  - 工程测量方案	10

    - 施工测量的基本要求	10

    - 准备工作	10

    - 工程定位	11

    - 平面控制网测设原则	11

    - 建筑平面控制网的布设	11

    - 高程控制网的布设原则	11

  - 抗浮锚杆施工方案	12

    - 抗浮锚杆施工工序	12

    - 测量定位及控制	12

    - 锚孔钻进施工	12

    - 锚杆制作	12

    - 锚杆的防腐、防锈	13

    - 锚杆注浆	13

    - 锚杆尺寸基本试验	13

    - 锚杆验收试验	13

    - 关键环节及其质量控制	13

  - 土方施工	14

    - 施工工艺	14

    - 开挖准备工作	14

5.5.3  测量放线	14

5.3.4  施工出入口	15

6、抗浮锚杆的技术要求	15

  - 施工技术要求	15

  - 工程质量检验及验收	16

7、工程质量管理体系及措施	17

  - 质量目标	17

  - 工程质量保证体系	17

    - 质量保证体系的设置	17

    - 质量保证体系运转的保证	18

  - 工程质量保证措施	18

    - 组织措施	18

    - 技术措施	18

    - 经济措施	19

    - 严把材料进场及二次检验关	19

    - 加强施工中的计量管理	19

    - 成品保护措施	20

  - 雨期施工措施	20

    - 排水系统设置	20

    - 雨季施工措施	20

8、安全管理体系与措施	21

  - 安全目标	21

  - 安全保证体系	21

    - 组织保证体系	21

    - 资金和信息保证体系	21

    - 安全生产教育	21

    - 安全施工与检查措施	22

    - 安全防护措施	23

  - 各工种安全措施	23

    - 锚杆施工安全保证措施	23

    - 土方开挖安全保证措施	23

9、环境保护管理体系与措施	24

10、文明施工措施	26

  - 文明施工管理组织和目标	26

  - 文明施工措施	26

    - 施工现场的场容	26

    - 施工现场的料具管理	26

    - 总平面管理	27

    - 文明施工检查措施	27

    - 奖罚措施	28

11、工程进度计划及工期保证措施	28

  - 施工进度计划安排	28

  - 工期保证措施	28

    - 组织保证措施	28

    - 施工准备保证措施	29

    - 技术保证措施	29

    - 加强与业主、设计、监理单位的联系	29

    - 建立进度计划动态管理模式，加强工期监控	30

12、施工总平面布置及管理	30

  - 总平面布置原则	30

  - 现场总平面布置	30

    - 办公及生活设施布置	30

    - 施工道路与场地	30

    - 材料堆场的布置	30

  - 施工用电	30

  - 施工用水	31

  - 施工总平面管理	31

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表	32

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表	33

附表四：施工进度计划横道图	1

附表三：劳动力计划表	1

附表五：施工总平面图	1

# 1、编制依据

## 编制说明

本施工组织设计是根据招标单位发给的本工程招标文件、设计图及本工程抗浮锚杆设计文件，按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。它体现了我公司对本工程施工的总体构思和部署。我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商，做好人员、材料和施工机械的组织、进场等施工准备工作，按时开工。

## 编制依据

    - 《解放北路一段 139 号商住项目抗浮锚杆工程（住宅部分）》招标文件；

    - 《解放北路一段 139 号商住项目岩土工程勘察报告》（成都四海岩土工程有限公司，2010 年 03 月 10 日）；

    - 《地下室抗浮锚杆布置平面图》等，汉嘉设计集团股份有限公司；

    - 本公司质量手册、程序文件及其它相关管理文件；

    - 国家及省、市有关文件及规定；

    - 现场踏勘及我公司现有施工技术水平。

## 本工程施工依据的规范及标准

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）

- 《成都地区建筑地基基础设计规范》（DB51/T 5026-2001）

- 《岩土锚杆(索)技术规程》（CECS22：2005）中国工程建设标准化协会标准

（6）《工程测量规范》（GB 50026-2007）

- 《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）

- 《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006）

- 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2003）

- 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）

- 《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2004）

- 《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ 107－2003）

# 2、工程概况

## 项目基本情况

成都翔龙房地产开发有限公司拟建解放北路一段 139 号商住项目，场地位于成都市解放北路一段于二环路交叉路口，靠近沙河，项目主要由多层住宅(1#、2#)、高层住宅楼(3#～11#)、活动中心(12#)、多层幼儿园、高层商业办公楼(A#、B#)及其附属裙房、三层地下车库及其配套设施组成。本次抗浮锚杆招标范围仅为住宅部分。

根据建设单位提供的本工程相关资料，拟建建筑物住宅楼部分±0.00 标高为 506.600m，抗浮锚杆顶标高详见相关结施图纸，地下室抗水板厚度为 600mm。

抗浮锚杆设计由汉嘉设计集团股份有限公司完成，地下室抗浮力标准值为50～100kPa，抗浮锚杆间距为 2.0×2.0m，锚杆结构按抗浮力不同分别设计，具体结构详见相关图纸。

## 场地及地质概况

    - 场地概况

场地位于成都市解放北路一段与二环路交汇处，交通便利，场地地面高程介于 504.925～506.358m 之间，相对高差为 1.43m。拟建建筑场地较平坦，地貌上属岷江水系Ⅰ级阶地。

    - 地质条件概述

根据我公司提供的本场地岩土工程勘察快报，场地内土层依次为：第四系全新统人工填土，第四系全新统冲洪积层的粉质粘土、粘土、粉土、粉砂、细砂及卵石，第四系上更新统冰水沉积层的卵石，白垩系上统灌口组泥岩。各土层性质由上自下以此为：

      - 第四系全新统人工填土层

杂填土：杂色，松散，稍湿。以旧房拆迁时建筑垃圾为主，部分地段为原建筑物基础等，含少量粘性土。该层在场地内普遍分布，层厚0.5～4.9m，平均厚度1.8m。

素填土：灰黄～褐灰色，稍密，可塑，以粘性土为主，含少量碎石及植物根系。该层在场地内普遍分布，层厚0.5～2.7m，平均厚度约1.2m。

      - 全新统冲洪积层

粉质粘土：褐黄、灰褐色，可塑～硬塑，含钙质结核及铁锰质结核。该层下

部粉粒含量较多。该层在场地内大部分钻孔揭露，层厚0.8～5.2m，平均厚度约2.7m。

粘土：褐黄，可塑，湿。该层仅在场地内120＃孔揭露，层厚1.5m。

粉土：褐黄色、褐灰、灰黄色，稍密～很湿。含氧化铁、云母片，该层在场地内部分钻孔揭露，层厚0.60～3.2m，平均厚约1.5m。

粉砂：褐黄色，松散，稍湿，含长石、石英及云母碎片。该层在场地内仅ZK63 钻孔揭露，层厚1.4m。

细砂：灰色、褐黄色，饱和、松散～稍密，场地内部分地段分布，层厚0.4～ 4.9m，平均厚度约1.6m。

      - 全新统冲洪积层、上更新统冰水沉积层，上部为全新统卵石层，下部为上更新统卵石层，分界线在地面下18m～20m位置处。

卵石：全新统冲洪积层卵石呈灰色、上更新统冰水沉积层卵石呈黄～褐黄色， 饱和。磨圆度多呈亚圆形、圆形，微～中风化，细砂及砾石充填，以花岗岩、石英岩及少量灰岩、砂岩等卵石为主。根据《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)超重型动力触探(N120)测试击数，将其划分为松散卵石、稍密卵石、中密卵石、密实卵石四个亚层。

      - 白垩系上统灌口组

泥岩：棕红色，泥质结构，中厚层状，岩体结构清晰，一般取芯多是饼状～ 中长柱状（一般5～20cm，最长达25～40cm），根据其风化程度可划分为全风化、强风化及中等风化泥岩。泥岩顶板埋深30.9～36.5m。

全风化泥岩：棕红色，岩芯呈块状、饼状，部分风化成土状。

强风化泥岩：棕红色，岩芯呈饼状、短柱状，风化裂隙发育，岩质较软。 中等风化泥岩：棕红色，岩芯多呈长柱状，风化裂隙较发育，勘察未揭穿。

## 水文地质概况

拟建场地附近河流为沙河，沿拟建场地北侧、东侧自北向南流，距离本场地距离约为50m，河床宽25～30m，水深为0.5～1.0m，沿拟建场地北侧、东侧自北向南流。本场地的主要地下水类型为赋存于砂卵石层中的孔隙型潜水，卵石层为主要含水层。沙河水位高于场地内地下水位。场地内地下水主要由大气降水、地下径流及沙河补给，并以地下径流、人工开采、蒸发等方式排泄。勘察期间测得场地内地下水位为5.2～7.1m，相应水位标高为498.67～500.23m，根据区域水文

资料，本场地地下水位的年变化幅度约1.5m。根据本工程勘察报告，地下水渗透系数可取15m/d。

# 3、施工管理目标

## 质量目标

工程一次验收合格率达到 100%，争创“用户满意工程 ”。

## 工期目标

由于本项目工程量大，根据工期的要求，必须分阶段、分区域地组织交叉流水作业，科学合理地安排各种资源，在保证实现质量目标的前提下，克服施工中可能遇到的不利因素的影响，我公司确保自批准开工令之日起 100 个日历天内完成全部施工任务（不含检测），并且根据业主及总承包单位进度要求，可分区分阶段提交作业面。

## 安全目标

我们将严格按照国家有关安全生产法规和规范组织安全生产，遵从本公司

《安全、文明施工管理制度》，杜绝重伤及死亡事故，杜绝重大机械事故、火灾事故。

## 文明施工目标

本工程位于成都市高笋塘片区，我公司的施工现场将严格按照《成都市建筑工地施工管理条例》要求进行布置和管理，杜绝非文明事件发生，确保达到成都市安全文明标准工地。

## 服务目标

我们将本着“尊重业主，服从监理，配合设计，信守合同”的服务目标认真做好协调服务工作。

## 工程管理体系

根据施工布置及施工管理目标，为全面完成各项目标，必须建立高效的管理和保证体系，使工程施工处于全面的受控状态。

# 4、施工部署

施工部署是指导工程全过程施工的纲领性文件，明确指导整个施工的原则性条款。在综合分析工程特点、设计意图、建设地区实际情况、业主意向及我公司实力等因素后，对本工程进行了科学合理的安排，寻求技术、资金和社会信誉的

最佳结合点，以下对施工组织、施工准备、施工段划分、施工方案选择等进行明确，使今后施工处于全面受控状态，以便更好地完成本工程的施工任务。

## 施工组织

施工组织主要分为人员组织、机械设备组织、原材料组织三部分，这些组织内容安排是否合理将直接影响整个施工的生产过程能否顺利完成。根据我公司各部门情况进行内部协调后，对这三部分组织的安排主要为：

    - 人员组织

本工程实行“项目法”施工，成立以项目经理为首的施工现场组织机构，设立工程部、质量安全部、物资部、经营计划部、综合办公室五个管理部门作为项目纵向控制的职能部门，并实行项目经理责任制。项目经理作为公司在该项目上的全权代表，负责施工方案、人事任免、技术措施、设备采购、材料调配、施工计划安排等关键问题的决策，执行本公司质量方针，贯彻国家和地方有关法律、法规和政策，对工程的质量、安全、工期、文明施工全面负责，完成企业与建设单位签订的合同内容。项目其他技术及管理人员对项目经理负责。公司与项目经理部、项目经理与项目管理层、项目经理部与施工班组之间的权利与义务，通过合同及责任状明确。

项目经理

项目副经

项目总工

项目组织机构图

| 工 | 质 | 计 | 物 | 综 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程 | 量 | 划 | 设 | 合 |
| 部 | 安 | 财 | 部 | 办 |
|  | 全 | 务 |  | 公 |
|  | 部 | 部 |  | 室 |

| 测 | 钻 | 锚 | 注 | 土 | 杂 | 后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量 | 孔 | 杆 | 浆 | 方 | 工 | 勤 |
| 班 | 作 | 制 | 作 | 施 | 班 | 班 |
| 组 | 业 | 作 | 业 | 工 | 组 | 组 |
|  | 班 | 班 | 班 | 班 |  |  |
|  | 组 | 组 | 组 | 组 |  |  |

        - 项目主要管理人员岗位职责

项目经理：作为项目经理部全面工作的主持者，项目经理的选择对工程能否顺利开展至关重要。本工程项目经理的委任，依据公司对项目经理考核成绩确定。根据对以往主管工程的质量、工期、成本、文明施工、业主及工程的特点，我公司决定选派拥有丰富的施工经验及较高的管理和协调能力、具有一级项目经理资质的工程师担任本工程项目经理。项目经理将常驻施工现场，直到工程竣工。

项目总工程师：作为项目施工生产、技术、质量、安全等方面的主管者，项目总工程师与工程的质量、安全、成本、进度有着密切的关系。根据我公司的考察结果和综合评定，确定委派具有类似工程丰富施工经验的工程师担任本项目工程师。

        - 项目管理层人员

根据我公司项目管理文件的有关规定及现有管理人员情况，拟抽调与项目经理有良好合作经历的人员组成项目现场管理班子。

工程部：对施工范围内的工程质量、技术措施、进度等进行管理，解决图纸及设计上的问题，编制单项施工方案或施工技术交底工艺卡, 制订新技术、新工艺的方案；编制与调整周、旬、月施工进度计划。对工程管理人员和劳务人员进行调配指导施工，并保证进入施工现场的管理人员和劳务人员有相应的技术素 质。并对施工档案资料进行收集、整理。

质量安全部：对施工过程中的生产安全、文明施工进行综合管理，检查班组文明施工、安全宣传教育、落实安全措施，预防事故发生。对施工范围内的工程质量进行监督控制、评定，对工程施工进行测量放线及按规范要求进行试验、检验、计量管理。负责创优规划、质量检查、验收、控制质量成本、提供质量统计报表及返修、奖惩资料。

计划财务部：对工程用款有计划、有测算，并进行成本控制，对施工范围内的工程预决算、报量进行审查，参与谈判及对工程合约进行综合管理。负责进行工程变更的成本控制、控制定额用工、提供人工分析表、核发工资、奖金、外包应付款项等。

物设部：对施工机械设备、临时用水、用电进行管理协调。负责工程材料及施工用材的采购、验收、保管、发放等管理工作。负责编制各类材料需用量计划、限额发料、进料验收及材料台帐、提供材料耗用月报、周转材料租赁单及各类材

料的验收记录、控制材料采购成本、甲供材料验收、保管和发放；编制各类机械台班使用计划、提供各类机械实际使用台班资料及机械租赁结算单、提高机械完好利用率、指导安装和拆除各类设备，加强设备维修保养、机械租赁的控制。

综合办公室：负责对外协调、后勤保障和消防保卫工作。

        - 施工劳务层人员组织

施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。我公司在选择劳务层操作人员时的原则为：具有良好的质量、安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。

劳务层的划分为三大类：第一类为专业化强的技术工种，包括机械操作工、机修工、维修电工、焊工等，这些人员均为我公司曾经参与过类似工程的施工， 具有丰富的经验，持有相应上岗操作证的人员。第二类为普通技术工种，包括钢筋工、泥工等，以施工过类似工程施工人员为主进行组建。第三类为非技术工种， 此类人员的来源为长期与我公司合作并经我公司 ISO9001 体系认可合格的成建制施工劳务队伍和新招劳动力，新招劳动力中成都市劳动力不低于 60%。进场人员具有一定的素质。劳务层组织由公司劳资部根据项目部的每月劳动力计划，在全公司进行平衡调配，同时确保进场人员的各项素质达到项目的要求，并以不影响施工为最基本之原则。

具体劳动力安排见附表一：劳动力计划表。

    - 施工机械组织

根据本工程特点，经我公司充分考虑，同时对现有设备进行调整后，配制设备如下：

- 土方机械：

拟挖运土方约 12000m3，现场配备装载机 1 台，挖掘机 2 台,运输车辆若干。每台每班按 8 小时计为 800m3。

土方实际开挖天数按 20 天计算，考虑下雨、短时机械故障、施工干扰等因素的影响，折减效率为 60%：800×2×20×0.60=19200m3>12000m3，故挖土机械能满足要求。

ZL-30 装载机 1 台，用于场地道路的平整并辅助挖掘机装车，以提高土方的挖运和运输能力。

本工程拟配 30 吨级自卸运输车 10 台，每台运量为 15m3，每天按 8 车，则每

天共计为 120m3。

土方实际开挖天数 50 天，考虑下雨、短时机械故障等因素的影响，折减效率为 85%：10×15×8×20×0.85=20400m3>12000m3，故自卸车能满足要求。

- 抗浮锚杆施工设备

现场拟投入 HM90 型全液压履带式钻车 2 台，YXZ-70 锚固钻机 5 台，电焊机5 台，21m3 空气压缩机 3 台，注浆机 3 台，二次搅拌机 3 台，其他配套设备若干。

本工程共设计抗浮锚杆 6328 根，共计 65089m，拟投入钻机 7 台，钻孔施工工期按 85 天计，每台钻机平均每天成孔 12 根，考虑下雨、短时机械故障等因素的影响，折减效率为 90%，85×12×7×0.90=6426 根，故可满足施工要求。

- 锚杆制作机械：

现场设一个锚杆加工棚，在加工棚内设 1 条生产线，钢筋滚丝机、钢筋切断机各 1 台，设 2 台电焊机，2 台切割机，对锚杆进行集中加工。

- 其它机械：

其它机械根据施工机具需要量情况及现场施工进度要求分批组织进场，并做好保养和试运等项工作，一些常用的机械及设备配件要有一定数量的储备以便及时替换，保证各种机械正常运转。

具体机械设备配备详见附表。

    - 原材料组织

大宗材料由项目工程部、物资部在开工前向项目经理部提供总体需用计划， 由公司选择经 ISO9001 体系认可的合格物资供应商，进行货比三家后，与供货商签订采购定货合同，并通过业主及有关部门审批。对用于本工程的主要材料全部按招标文件的要求进行采购，钢材采用大厂的合格产品；水泥采用符合设计要求的合格产品。

## 施工准备

    - 现场准备

我公司将首先进行现场交接的准备，与业主、监理单位进行交流、沟通，充分理解其管理意图，对目前的施工现场进行调整，以使整个现场能符合我公司的布置原则及要求。这些工作在大批劳动力进场前全部完成。

与业主单位进行交接之后，根据业主提供的坐标点设置工程测量控制网，与土石方、降水及支护工程施工单位交接现场土石方开挖范围，还需按照现场标准

化管理规定，将场地进一步平整，施工水电接入、做好临时道路，进行施工现场地坪硬化处理，安排现场办公、生产工棚的搭设、临时水电管线的布置等工作， 以上工作必须在开工前或初期穿插完成。

    - 技术准备

- 在本施工组织设计的指导下，按设计要求，根据工程特点，结合现场环境及本单位情况，进一步细化编制分部分项工程的施工方案，采用行之有效的施工方法，科学、合理地编制施工阶段的施工组织设计，做到质量优、工期短、无重大事故。施工组织设计经公司技术负责人审核后报总监理工程师审查批准后实施。

- 根据建设单位提供的图纸和地质资料，配备必要的标准图集和规范、规程，项目总工程师主持组织组织有关人员熟悉图纸，充分了解设计意图，提出问题，做好施工图纸会审的准备工作，并编制技术作业指导书、施工方案，明确岗位责任制。

- 在项目总工程师组织下，按照 ISO9001 标准的要求，编制项目质量计划，明确各分部分项工程所达到的质量目标，使质量在每个分项上达到具体量化， 确定特殊工序和关键工序，编制切实可行的各分项工程作业指导书，明确各项责任和程序及质量标准，使质量目标得以实现。

- 根据图纸设计要求，提前做好砂浆配合比设计申请，钢材、水泥的试验工作、钢筋接长等材料的试验检测。

- 制定部分特殊工种、管理人员的培训计划。

- 制定本工程详细的测量控制方案。

- 根据施工安排，提出主要材料计划、半成品计划及进场时间。

- 遵照公司及监理的有关要求，按照新施工规范和监理规范准备好各种资料样表，施工中随时整理装订成册。

    - 施工机械安排

按不同的施工阶段安排机械进退场，并在进场前对设备进行一次检修、调试， 确保进场后能够正常使用。接到中标通知书，首先完成施工用水、用电的接入， 修通临时主干道路；抗浮锚杆工程正式施工前，确保现场临时道路的通畅。

    - 物资准备

施工前的物资准备主要是材料的加工准备和大宗材料的订货准备，应以总进

度计划为依据，逐步安排物资进场，既保证施工顺利进行，又不积压材料，过分占用资金。

    - 人员准备

开工前 3 日内，所有管理人员全部到位，劳务人员根据现场需要分批进场， 施工人员、技术人员上岗前由项目总工程师对他们进行全员交底，充分认识本工程的重点、难点和需注意事项，并对所有人员实行挂牌上岗。

5、主要施工方案与技术措施

## 工程测量方案

    - 施工测量的基本要求

      - 严格执行测量规范；遵守先整体后局部的工作程序，先确定平面控制网，后以控制网为依据，进行各局部轴线、锚杆点位的定位放线。

      - 必须严格审核测量原始数据的准确性，坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。

      - 定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。

      - 测量方法要简捷，仪器使用要熟练，在满足工程需要的前提下，力争做到省工省时省费用。

      - 明确为工程服务，按图施工，质量第一的宗旨。紧密配合施工，发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。

      - 测量记录必须原始真实、数字正确、内容完整、字体工整；测量精度要满足要求。根据现行测量规范和有关规程进行精度控制。

    - 准备工作

- 全面了解设计意图，认真熟悉与审核图纸

施测人员通过对总平面图和设计说明的学习，了解工程总体布局，工程特点， 周围环境，建筑物的位置及坐标，其次了解现场测量坐标与建筑物的关系，水准点的位置和高程以及±0.000 的绝对标高。在了解总图后认真学习建筑及结构施工图,及时校对抗浮锚杆的平面位置，它是整个工程放线的依据，在熟悉图纸时， 着重掌握轴线的尺寸，对比基础、建筑、结构几者之间轴线的尺寸，查看其相关之间的轴线及标高是否吻合，有无矛盾存在。

- 测量仪器的选用

测量中所用的仪器和钢尺等器具，根据有关规定，送具有成都市仪器校验资

质的检测厂家进行校验，检验合格后方可投入使用。

现场测量仪器一览表

| 序号 | 器具名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 俫卡 402 | 台 | 2 |
| 2 | 水准仪 | S 3 | 台 | 4 |
| 3 | 棱镜 |  | 个 | 4 |
| 4 | 钢尺 | 50m | 把 | 3 |
| 5 | 钢尺 | 30m | 把 | 5 |
| 6 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 10 |
| 7 | 对讲机 |  | 对 | 4 |
| 8 | 其他 |  |  | 若干 |
| 5.1.3 | 工程定位 |  |  |  |

根据业主单位提供的定位桩、红线桩和水准点，按照所计算的抗浮锚杆坐标点进行定位放线。

    - 平面控制网测设原则

      - 平面控制应先从整体考虑，遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。

      - 平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。

      - 布设平面控制网首先根据设计总平面图、现场施工平面布置图。

      - 选点应在通视条件良好、安全、易保护的地方。

      - 桩位必须用砼保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好标记。

    - 建筑平面控制网的布设

依据平面布置与定位原则，设置主控轴。主控轴线定位时，均布置引线，设置定位桩。地面引线均用红三角标出，清晰明了。施测完成后报监理、建设单位确认后，加以妥善保护。

    - 高程控制网的布设原则

- 为保证建筑物竖向施工的精度要求，在场区内建立高程控制网，以此作为保证施工竖向精度的首要条件。

- 根据场区内规划局给定的高程点布设场区高程控制网。

- 为保证建筑物竖向施工的精度要求，根据规划局给定的高程点，在场

区内建立高程控制网。先用水准仪进行复测检查，校测合格后，测设一条闭合水准路线，联测场区高程竖向控制点，即场区半永久性水准点，以此作为保证竖向施工精度控制的首要条件。

## 抗浮锚杆施工方案

    - 抗浮锚杆施工工序

施工准备→基础放样→测定孔位→安装钻机→按设计深度钻孔→制作钢筋锚杆→放入锚杆及注浆管→下入豆石→注浆→养护→验收。

    - 测量定位及控制

整平孔位地面，用全站仪依据锚孔位置测放出锚孔位。

    - 锚孔钻进施工

- 钻机就位后调整钻机的垂直度并开始试机，装上钻头和套管。

- 开始钻进时用 1/3 的气量进行冲击钻进（严禁旋转），待进入地层20cm以上后逐渐加大气量并开始旋转。

- 在施工过程中必须密切注意套管的跟进状态，防止脱管。

- 钻至设计孔深度后继续钻进 20cm，并加大供气量将孔内残渣完全排出。

- 在钻进过程中操作手必须密切注意钻机施工情况，防止卡钻及钻头脱落情况的发生，同时因施加过大的压力而导致钻机的倾倒。

- 锚孔施工容许偏差 锚孔直径偏差应小于 3mm；

锚位偏差不应超过±200mm；

锚孔垂直度偏差应小于孔长的 2%。

    - 锚杆制作

- 钢筋材质

①抗浮锚杆主筋为 HRB400 及 HRB335 的Ⅲ级及Ⅱ螺纹钢，对中支架为 φ6.5 的一级圆钢。

②钢筋采用大厂的产品，所有钢筋必须有质保书。

③钢筋进场后，送实验室复检，复检合格后方可用于工程中。

④钢筋堆放场地应保持平稳、清洁，防雨防水。

- 锚杆的制作

①钢筋制作规格详见相关设计图纸。

②锚杆的制作统一由钢筋工于现场制作。

③部分锚杆采用机械接长。接头不能在同一截面（两钢筋接头相距在 35d 以内，或两接头相距在 50cm 以内）,同一根钢筋上不得配置过多接头。

④保护层厚度为 2cm，采用对中支架，焊于锚杆上，保证锚杆的竖直及保护层厚度。

    - 锚杆的防腐、防锈

本工程锚杆材料为钢筋，安放前均应除油污、除锈。安装时沿杆体轴线方向每隔 2.00m 设置一个对中支架，确保杆体保护层不小于 2cm，以保证杆体不受水侵蚀。

    - 锚杆注浆

锚杆成孔并安放锚杆后，填砾石后拔导管，填砾石直径为 5-15mm，并随即注浆（1：1 水泥砂浆），水灰比 0.45，形成细石砼杆体。注浆应确保注浆质量，应采用孔底加压注浆，孔口溢浆后缓慢提升注浆管。然后反复补注浆，直至孔内浆体饱满无空洞。

    - 锚杆尺寸基本试验

根据相关规范要求，在抗浮锚杆施工前应进行基本试验以便对设计参数进行复核，因此本次抗浮锚杆基本试验在前期设计阶段已根据设计方案并会同业主及监理单位的意见进行了抗浮锚杆基本试验，共施工 27 根试验锚杆，其中抗浮承载力标准值 100KPa 的抗浮锚杆施工 3 根，抗浮承载力标准值 190KPa 的抗浮锚杆施工 3 根，抗浮承载力标准值 80KPa 的抗浮锚杆施工 18 根，抗浮承载力标准值100KPa 的抗浮锚杆施工 3 根，施工时为得出极限抗拔力，本次基本试验根据《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS22：2005）9.2.2 条规定对试验锚杆钢筋加大为Φ28，基本试验检测报告显示本次抗浮锚杆设计满足抗浮要求。

    - 锚杆验收试验

本工程抗浮锚杆验收试验按《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2002）附录 C.3 条执行。试验根数为锚杆总数的 5%，约为 310 根。试验位置由设计与监理现场确定，且试点地质条件应有代表性。试验单位由甲方确定的第三方进行。

    - 关键环节及其质量控制

锚杆压浆的压浆量及基坑地下水环境是抗浮锚杆施工的关键环节。

①正式压浆前应认真检查浆液压力表是否正常，若压力表未回零或表指针出

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/055222300030011111