# 施工总体进度计划及保障措施

本章以招标文件中发包人给定的总工期，以及节点工期为目标， 结合各专业所要求达到的阶段性工期目标，坚持统一协调、统筹安排、分区组织、密切配合的原则。编制了总体进度计划，并从资源需求到工期保障措施分别叙述总进度计划实现的可行性。

# 第一节	施工总体进度计划

施工进度计划是施工组织设计的核心内容，在施工组织设计中起着主导作用。施工进度计划设计编制合理与否，直接影响到工程质量、安全和工期，同时对各种资源的投入、成本控制亦产生重要影响。

首都体育学院实验综合楼工程位于海淀区北三环西路 11 号。地下 2 层，地上11 层，局部3 层。建筑面积㎡,工程主要设计用途为办公综合楼。

本工程体量较大、结构复杂、质量要求高，为了向业主交付一个满意工程，我们将站在总承包的立场，根据工程招标文件的要求、工程的实际情况，充分利用本单位的相关资源，切实策划好工程的总体部署、工期进度计划安排、总承包管理、质量、安全、文明施工、成品保护等方面的内容，统筹协调好各分包的工作。

工期目标

根据招标文件要求，结合类似工程施工经验，计划于 2012 年 4 月 23 日开工，2013 年 12 月 23 日完工交付，实际工期为 610 天。具体工期目标控制点详见表。

表 工程关键节点工期计划表

序

号

进度点

1

护坡桩施工、土方开挖、支护、塔吊安装、垫层、防水层及防水保护

层施工。

计划于 2012 年 5 月 11 日开工，2012 年 7 月 19 日结束，共计 70 天。

地下室结构。

- 地下室钢筋混凝土结构工程计划于 2012 年 8 月 11 日开始，2012 年 10 月7 日完成，共计 58 天。

地上主体结构施工。

- 计划于 2012 年 10 月 8 日开始，2013 年 2 月 8 日完成地上混凝土结构施工，共计 124 天。

二次结构施工。

- 计划于 2012 年 11 月 6 日开始，2013 年 6 月 17 日全面为精装移交工作面，期间包括 2013 年春节放假；共计 224 天。

室内精装工程。

- 室内精装工程于 2013 年 3 月 1 日开始，2013 年 11 月 14 日完成，共计259 天。

外立面装修工程

- 外立面装修工程于 2013 年 4 月 9 日开始，2013 年 8 月 31 日完成，共计 145 天。

机电安装工程

- 机电安装工程于 2012 年 7 月 20 日开始预留预埋施工，2013 年 3 月 1 日开始各种管线安装，各个机房设备确保在 2013 年 10 月 30 日前安装完毕。

各专业单体调试于 2013 年 11 月 29 日完毕。工程竣工

联合调试竣工验收，计划于 2013 年 11 月 30 日开始，2013 年 12 月 19

8

日完成。共计 20 天。

总工期 610 天。

施工总进度计划

施工总进度计划是对本工程全部施工过程的总体控制计划，具有指导、规范其它各级进度计划的作用，其它所有的施工计划均必须满足其控制节点的要求。

我们在施工进度计划的安排上研究了各方面的情况，根据工程特点、现场情况、社会环境及单位实力等综合因素，编制出本工程施工总进度计划。详见

附表：首都体育学院实验综合楼工程总体施工进度计划网络图； 附表：首都体育学院实验综合楼工程总体施工进度计划横道图。

本工程的关键线路为：施工准备 →基坑支护→土方开挖、降水

- 垫层、防水、防水保护层施工 → 基础底板施工 → 地下结构施工 → 地上混凝土结构施工 → 二次结构施工 → 室内外精装修工程施工 → 竣工验收。

具体施工时根据关键线路，编制相对应的各阶段进度计划，并根据各阶段的计划，实施确保各工期目标实现的保障措施。

阶段性工期管理目标

本工程工期控制目标见表。

序

持续时

工程内容	开始时间	完成时间	备注

号

间(天)

1

施工准备

15

2

护坡桩施工

13

3

土方开挖、基坑支护

42

4

垫层、防水、防水保护层

15

表 本工程阶段性工期控制目标

序

工程内容	开始时间	完成时间

号

持续时

备注

间(天)

| 5 | 外墙防水、回填土 |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建筑工程 | 地下砼结构地上砼结构 | 58 |  |
|  |  | 砌筑工程 | 224 |  |
|  |  | 地下装修 | 160 |  |
| 7 | 装饰工程 | 地上装修 | 180 |  |
|  |  | 外立面工程 | 145 | 不含预埋时间 |
| 8 | 屋面工程 |  | 40 |  |
| 9 | 电气安装工程 |  | 274 | 不含预埋时间 |
| 10 | 暖卫安装工程 |  | 274 | 不含预埋时间 |
| 11 | 通风空调设备安装工程 |  | 274 | 不含预埋时间 |
| 17 18 | 各专业调试、联动调试验收、消防验收 市政管线工程 |  | 51 30 |  |
| 19 | 室外铺装及道路工程 |  | 20 |  |
| 20 | 园林绿化及景观工程 |  | 20 |  |
| 21 | 竣工验收 |  | 4 |  |

暂估价专业分包进场计划安排

暂估价专业分包进场计划安排见表

表	暂估价专业分包进场计划

序号

暂估价专业分包

最迟开始进场时间

1

消防设备

2013 年 05 月 01 日

2

电梯安装

2013 年 03 月 01 日

第二节	工期保障措施确保工期目标实现采取的组织措施

为确保本工程施工进度，成立高效精干的项目经理部，全面进行包括工期管理在内的各项施工管理。项目组织机构在投标期间确定， 并提前做好相应人员的就位准备工作，如：主要骨干成员参与投标过程，熟悉工程特点，在最快时间内进入角色；管理人员在投标期间着手工作移交，中标后立即就位。为确保本工程进度，成立以总包管理部和各业主指定专业分包商及各劳务作业层组成的工期组织机构，见图。

企业保障层

图	工期管理组织机构

项目经理

确保工期的具体组织保障措施见表。

生产副经理

表

组织保障措施一览表

安装、装饰副经理

项目技术负责人

序	措 施

计划

工期管

具体内容

术

土1 为确保技本工程进工度，我单安位将成立商以总承机包经理部物和各业主指建定专业分包商及各程劳务作业全层组成的务项目工电期管理组资织机构。

协

1	理组织

调

机构

工2 我单位设将选派具质有类似工环程管理经合验和业安绩的项目设经理担任

该程工程的项计目经理，量同时还配境备一批经约验丰富装、精力充备沛的项目

管	管管理、技术管人员。 管

管	管	管	管

3 项目组织机构在投标期间确定，项目管理人员提前做好就位

主承建施工作业队	专业工程分包商

作业班组

序	措 施	具体内容

工作，主要骨干成员参与投标过程，熟悉工程特点，在最快时间内进入角色；普通人员在投标期间着手工作移交，中标后立即就位。

- 选择合理的分包模式。

- 在选择专业分包单位及劳务作业层时，根据不同的专业特点

分包	和施工要求，采取不同的合同模式，在合同中明确保障进度的具

2

模式	体要求。

- 我单位将选用素质高，技术能力强的土建及安装劳务队进行施工。

1 施工前就要和各分包单位签订施工合同，规定完工日期及不能按期完成的惩罚措施等等。施工合同是施工和付工程款的依据， 一定要在施工以前签订。

合同

- 2 在合同中添加专款专用制度以防止施工中因为资金问题而影

管理 响工程的进展，充分保障劳动力、机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付各作业队伍的劳务费用，为施工作业人员的充足准备提供保障。按工期节点设立奖罚制度，提前或按期完成给予奖励，拖期给予处罚。

1 项目部定期召开施工生产协调会议，会议由项目经理主持， 业主指定专业分包和劳务作业队主管生产的负责人参加。主要是检查计划的执行情况，提出存在的问题，分析原因，研究对策，

采取措施。

专题例

- 会制度	2 项目部随时召集并提前下达会议通知单。业主指定专业分包

和各作业单位必须派符合资格的人参加，参加者将代表其决策者。

3 工程进度分析。计划管理人员定期进行进度分析，掌握指标的完成情况是否影响总目标。劳动力和机械设备的投入是否满足施工进度的要求，通过分析、总结经验、暴露问题、找出原因、

序

措 施

具体内容

制定措施，确保进度计划的顺利进行。

4 下达施工任务指令。施工任务指令原则上由项目经理签发，

主要是针对出现新情况利用签发指令的形式，取得短平快的效果， 其次是针对在穿插施工时，必须在规定的时间内完成相应的施工 任务。否则影响下道工序的施工计划。

5 业主指定专业分包和各作业单位及时根据项目部的安排调整

进度计划，在进度上有任何提前及延误应及时向项目部进行说明。

确保工期目标实现采取的管理措施工期管理方法具体见表。

表	工期的管理方法

序号	方法	内容

进度

- 计划编制

进度

- 计划审批

在施工进度的组织安排上，整个施工管理分现场施工、图纸优化设计方案等准备、招投标设备及场外加工定货三条线同时进行。

依据招标文件要求编排合理的总进度计划。以整个工程为对象，综合考虑各方面的情况，对施工过程做出战略性部署，确定主要施工阶段的开始时间及关键线路、工序，明确施工主攻方向。同时编制所有施工专业的分部、分项工程进度计划，在工序的安排上服从施工总进度计划的要求和规定，时间安排上留有一定余地，确保施工总目标(合同工期)的实现。

为了确保施工总进度计划的顺利实施，各分包单位根据分包合同和施工大纲的要求，各自提供确保工期进度的具体执行计划，并经总包的审批同意付诸实施。通过对施工队执行的审核批准，使施工总进度计划在各个专业系统领域内得到有效的分解和落实。

序号	方法	内容

分级

- 计划控制

施工

- 进度监测

在进度计划体制上，实行分级计划控制，分三级进度控制计划编制. 工程的进度管理是一个综合的系统工程，涵盖了技术、资源、商务、质量检验、安全检查等多方面的因素，因此根据总控工期、阶段工期和分项工程的工程量制定的各种派生计划， 是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类派生保障计划，做到施工有条不紊、有章可循。

总包商各责任工程师每天对现场的施工情况进行检查，汇总记录，及时反映施工计划的执行情况。

进度监测将依照的标准包括：工作完成比例；工作持续时间； 相应于计划的实物工程量完成比例；用它们实际完成量的累计百分比与计划的应完成量的累计百分比，进行比较。

要求各分包每日上报劳动力人数与机械使用情况，每周呈交进度报告，同时要求现场土建、机电和装修工程师亦跟进现场进度。

跟踪检查施工实际进度，专业计划工程师监督检查工程进展。根据对比实际进度与计划进度，采用图表比较法，得出实际与计划进度相一致、超前或拖后的情况。

进度

- 计划调整

计划

- 协调管理

在进度监测过程中，一旦发现实际进度与计划进度不符，即有偏差时，进度控制人员必须认真寻找产生进度偏差的原因， 分析该偏差对后续工作和对总工期的影响。及时调整施工计划， 并采取必要的措施以确保进度目标实现。

每天上午组织各施工队到现场巡查。巡查的目的是检查现场的施工进度、现场文明施工情况、安全生产情况等。

每周召开工程协调会。在协调会上，由各施工队汇报现场施工进度和存在的问题及下一步的工作安排。业主和总包商将各施工队在现场施工的情况与施工计划进行对比，对各施工队的

序号

方法

内容

工作进行点评，并布置下阶段工作。

实施

每月初，总包商根据上月要求完成的单项工程控制节点目标

7

奖惩

制度

进行检查，对未按计划完成的予以处罚，以对工作不力的施工

队起到惩戒的作用。若是由于施工队自身原因拖延工期而使后续单项工程施工受阻的，施工队必须承担由此而产生的损失。

总承包商定期向合同管理人提供工程进度报告。

施工

1	每月 25 日向监理及业主提供当月分包工程执行情况。

8

进度

2	每月 25 日向监理及业主提供下月施工进度计划。

报告

3	每月 25 日向监理及业主提供各种资源与进度配合调度状

况。

  - 编制总进度计划或子进度计划时，我单位将进行多方案比较并选一个优秀、合理的方案，应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设工期。

  - 在编制总进度计划时使其系统化，所编制的各种计划独立但又相互联系、统一，使其形成计划系统。

  - 我单位将对进度实施动态控制，计划编制后，根据现场实际情况对计划进行及时的动态调整。建立以项目副经理、项目技术负责人、各专业工长、作业队长、施工班组为基础的多级计划执行体系， 使施工计划的每一个节点，每一个线路，层层有人管，事事有人问。通过计划落实、检查，以制订、分析、总结的标准化工作方法，使工程进度符合实际要求而不失控。

  - 在选择专业分包商及劳务作业层时，根据不同的专业特点和施工要求，采取不同的合同模式，在合同中明确保证进度的具体要求。我单位将选用素质高，技术能力强的各专业劳务队进行施工。

工期管理措施见表。

表	工期管理措施一览表

序号

措 施

具体内容

1 严格按照项目法施工管理，实行项目施工负责制，对本工程

行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能，对本工程实行全方位全过程的有效管理。

项 目 法

1

施工	2 立足于项目部地位，发挥综合协调管理的优势。本单位将立

足于项目部的地位，以合约为控制手段，以总控计划为准绳，调

动各业主指定分包单位的积极性，发挥综合协调管理的优势，确保各项目标的实现。

序号	措 施	具体内容

    - 总承包依据合同总工期编制相应进度计划；

    - 空间上按一定的位置，在时间上按先后顺序，在数量上按不同的比例，合理地组织起来，在统一指挥下，有序地进行，确保达到预定的目的；

计划编

2

制

    - 总进度计划由总承包依据施工承包合同，以整个工程为对 象，综合考虑各方面的情况，对施工过程作出战略性的部署，确定主要施工阶段（结构、装修、机电设备安装调试、验收等）的开始时间及关键线路、工序，明确施工的主攻方向；

    - 分包商根据总进度计划要求，编制所施工专业的分部、分项工程进度计划，在工序的安排上服从施工总进度计划的要求和规定，时间上保障留有余地，确保施工总目标（合同工期）的实现。

    - 本工程所有进度计划全部采用先进的计划编制软件进行编制。

    - 编制进度计划时必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系，网络计划的关键线路清晰、明了。

    - 每周，每旬，每月编制横道图对比实际进度与计划进度的偏差，并认真分析偏差产生的原因，及时调整进度计划。

序号	措 施	具体内容

1 利用微机推行全面计划管理，控制工程进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。做到周保旬，旬保月，坚持月平衡、周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。

2 认真做好施工中的计划统筹、协助与控制。严格坚持落实每周

进度控 工地施工协调会制度，作好每日工程进度安排，确保各项计划落

3

制	实。编制详细的工程施工总进度计划，并采用微机管理技术，对

施工计划实行动态管理；建立主要的工程形象进度控制点，围绕总进度计划，编制月、周施工进度计划，做到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行；每期根据前期完成情况和其他预测变化情况，对当期计划和后期计划、总计划进行重新调整和部署， 确保按原定或因非施工原因调整了的期限交工。

进度考

4

核

严格按照合同条款中规定的工期对指定分包及专业分包进行考核，合同中明确的工期责任，必须履行，实行奖惩罚制度。

1 拿出一定资金作为工期竞赛奖励基金，引入经济奖励机制， 结合质量管理情况，奖优罚劣，充分调动全体施工人员的积极性，

开 展 工 力保各项工期目标顺利实现。

5

期竞赛	2 根据本工程特点，在施工期间，组织进行全方位的劳动竞赛，

比工期、比质量、比安全、比文明施工，根据竞赛结果奖优罚劣， 互相促进。

1 根据工程特点，结合现场条件，科学划分流水段，合理进行工序穿插，缩短工期。

6	流 水 施		2 将各施工阶段划分为若个施工段，组织段与段之间流水施工技术	工。在满足进度要求的情况下，配备足够的人力、机械、物资等

资源，提高计划的可实施性。在保障上道工序质量的前提下，下道工序提前插入施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/057012111132006034