XXX—道路大修工程 施工组织设计

目 录

第一部分  组织篇	1

第一章  编制说明	1

1、编制依据	1

2、编制原则	3

第二章  现场勘察报告	5

1、具体情况	5

2、交通情况	5

3、道路上设施情况	5

4、道路损坏情况	5

5、临时设施情况	5

第三章  工程概况	6

1、工程概况	6

2、设计概况	6

第四章  工程分析	10

1、施工现场条件	10

2、工程特点及对策	10

3、工程难点及措施	11

4、重点	11

第五章  施工总体部署	13

1、施工部署重点及总体思路	13

2、总体管理目标	13

3、施工组织	13

4、工程开展顺序	14

5、施工阶段性安排	14

6、施工进度计划	14

7、资源配备计划	14

8、施工现场平面布置	15

9、用款计划	15

第六章  施工准备	17

1、现场准备	17

2、技术准备	17

3、物资准备	17

4、劳动力组织准备	18

第二部分  方案篇	19

第一章  测量方案	19

1、测量准备	19

2、道路施工测量	19

第二章  主要施工方法	21

一、施工方法	21

1、施工准备	21

2、控制测量方案	21

二、道路工程施工	22

1、旧路材料拆除	22

2、附属工程	22

3、路面施工	23

第三章  交通导改的配合和实施措施	29

1、交通导改	29

2、实施措施	29

第四章  夜间施工方案	30

1、施工时间安排	30

2、施工措施	30

第五章  重大活动配合方案	31

1、重大活动配合原则	31

2、重大活动配合措施	31

第六章  应急抢险预案	32

1、事故因素分析	32

2、应急抢险预案	32

第七章  井周处理方案	33

1、检查井加固	33

2、井周处理措施	33

第八章  城市道路大修精细化施工	34

1、精细化施工管理	34

2、精细化施工管理措施	34

第九章  疏堵工程配合	35

1、疏堵工程管理	35

2、疏堵工程配合措施	35

第三部分  管理篇	36

第一章  质量目标及质量保障措施	36

1、质量目标	36

2、执行质量标准	36

第二章  工期保障措施	40

1、施工进度安排	40

2、工期保证措施	40

第三章  安全保证措施及安全预案	42

1、安全控制目标：	42

2、施工安全控制程序	42

3、安全保证体系	42

4、安全保证措施	42

5、防火、防爆及危爆物品管理措施	43

6、劳动安全措施	43

7、交通安全措施	43

8、机械安全措施	44

9、关键部位安全保证措施	44

10、施工现场安全用电措施	44

11、安全预案与措施	44

第四章  工程协调配合的措施	47

1、与建设单位的协调	47

2、与设计单位的协调	47

3、与监理单位的协调	47

4、与劳务分包单位的协调管理	47

第五章  文明施工措施	48

第六章  环境保护管理措施	49

1、环境保护目标	49

2、防大气污染措施	49

3、防污染措施	49

4、防噪声污染措施	49

5、环境卫生管理	49

第七章   成品保护措施	50

第八章  工程成本管理措施	51

第四部分  附图附表	52

附表1、项目经理部组织机构图	53

附表2、施工安全保证体系框图	54

附表3、质量保证体系	55

附表4、施工过程质量控制流程图	56

附表5、工程质量检验程序	57

附表6、资料管理保证体系框图	58

附表7、计量支付保证体系图	59

附表8、保证工期组织机构框图	60

附表9、项目经理部环保体系图	61

附表10、工程进度计划横道图	62

附表11、施工平面图	63

附表12、道路施工交通导行示意图	65

附表13、拟投入本合同主要施工机械设备表	66

附表14、拟投入本合同试验检测设备表	67

附表15、劳动力计划表	68

# 第一部分  组织篇

## 第一章  编制说明

### 1、编制依据

1.1招标文件及业主提供的施工图纸

XXX道路大修工程施工招标文件

XXX道路大修工程施工图设计（2010路067-S-A1路01）

1.2工程应用的主要法规

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

《北京市建设工程质量管理条例》

《北京市建设工程安全生产管理条例》

1.3工程应用的相关规范、规程和质量评定标准

1.3.1施工技术规范、规程

《北京市城市道路工程施工技术规程》（DBJ01-45-2000）

《城市测量规范》（CJJ8-99）

《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T019-98）

《工程测量规范》（GB20026-93）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073.2-2001）

《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定》（京TY5-00）

《北京市市政工程施工安全操作规程》（DBJ01-56-2001）

《城镇道路养护技术规范》（JJ36-2006）

1.3.2试验检测规范、规程

《公路土工试验规程》（JTJ051-93）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ053-2000）

《公路工程水泥混凝土试验规程》（JTJ53-04）

《公路工程石料试验规程》（JTJ54-04）

《公路工程水质分析操作规程》（JTJ56-04）

《公路工程无机料结合稳定材料试验规程》（JTJ057-94）

《公路工程集料试验规程》（JTJ058-2000）

《公路路基路面现场测试规程》（JTJ059-95）

《公路土工合成材料试验规程》（JTJ/T060-98）

《回弹法评定混凝土抗压强度技术规范》（JGJ023-85）

《钻芯法检测混凝土强度技术规范》（CECS0388）

《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ70-90）

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-89）

《水泥胶砂强度检验方法》（GB/T1761-1999）

《水泥取样方法》（GB12573-90）

《混凝土外加剂应用技术规程》（FBJ110-88）

《普通混凝土拌合物性能试验方法》（GB/T50080-2002）

《普通混凝土力学性能试验方法》（GB/T50081-2002）

《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》（GBJ82-85）

《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》（DBJ01-78-2003）

1.3.3质量检验评定标准

《混凝土强度检验评定标准》（GB107-87）

《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

《水泥混凝土路面施工及验收规程》（GBJ97-87）

《市政基础设施施工质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-2004）

《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）

《公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）》（JTGF8011-2004）

《公路工程质量检验评定标准（第二册机电工程）》（JTGF8012-2004）

《市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ01-71-2003）

1.3.4主要材料、构配件标准

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-92）

《普通混凝土用砂浆质量标准及检验方法》（JGJ52-92）

《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53-92）

《道路石油沥青》（SY1661-77）

《商品混凝土质量标准》（DBJ01-6-90）

《沥青路面用聚合物纤维》（JT/T535-2004）

《水泥混凝土路面嵌缝密封材料》（JT/T589-2004）

《城市道路混凝土路面砖》（DB11/T-152-2003）

1.3.5现场管理标准、规范

《建筑工程监理规程》（DBJ01-41-2002）

《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》（DBJ01-72-2003）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）

1.4企业内部质量体系文件

1.5现场勘察获得的道路基础资料

### 2、编制原则

2.1创精品工程，实现质量目标

依据招标文件要求和创精品工程的原则，以高起点、高标准的管理体系进行施工准备和施工部署，选用我公司具有丰富施工经验的优秀经理、组建我公司最有战斗力的项目经理部，加强施工组织，优化施工设备及人员的配置，严格工程质量控制，创建精品工程，确保质量目标的实现。

本着“百年大计，质量第一”的原则。严格按照企业ISO9002国际质量体系标准对工程进行全过程的质量控制，以高标准的工序质量来确保全部工程的施工质量，创精品工程。

2.2确保实现安全目标

响应招标文件要求，以设计文件及有关规范为依据，紧密结合现场实际情况，编制技术先进、切实可行、经济合理的施工方案，配备性能优良、配套的施工设备，确保实现安全目标，确保施工安全。

2.3确保工期目标

响应招标文件要求，依据我公司现有的技术水平、施工管理经验和设备配套能力，科学统筹安排施工进度，施工顺序合理、高效，施工区段划分要协调统一，以确保本工程施工总工期。

2.4确保实现环保目标

严格执行北京市相关法律、法规，保护环境、文物，安全、文明施工。施工中采用有效的环境保护措施，对环境污染最小，占用场地合理，注意搞好与当地居民之间的协调关系，避免扰民和民扰事件的发生，体现北京市政施工管理文明窗口的形象。

2.5施工工艺与施工规范，设计要求相符，并达到设计使用功能。

2.6加强施工管理，降低工程造价。

3．本工程参建单位

建设单位：北京市路政局

监督单位：北京市道路工程质量监督站

设计单位：北京市市政专业设计院有限责任公司

监理单位：北京正远监理咨询有限公司

施工单位：北京中基市政工程有限公司

## 第二章  现场勘察报告

### 1、具体情况

1.1XXX横断面为不完全三幅路形式（缺少东侧非机动车道），机动车道宽20m，机动车车道数为三上二下，西侧机非隔离带宽2m，西侧非机动车道宽4m，两侧人行道各宽2~4m。

XXX位于北京东城区，南起交道口路口，北至安定门立交，道路全长872.43m，规划为城市主干路。

为了创造“新北京交通体系”，完善市政基础设施建设，给市民出行提供良好的交通环境，打造北京新形象，XXX由北京市路政局投资进行大修。

1.2本次道路大修工程主要内容包括：车行道全线铣刨旧路5㎝回1㎝（加铺一层橡胶沥青应力吸收层1cm及橡胶沥青混凝土ARAC-13 4cm），并对碎裂、沉陷、车辙及掘路沉陷进行特殊处理；对沿线发生沉陷病害的检查井及雨水口采用早强砼进行加固处理；对机非隔离带内的混凝土釉面砖及嵌草砖全部更换为彩色砼渗水人行道砖结构；对道路全线花岗岩路缘石、平石进行打磨清铣见新；对破损的路缘石（破损比例约10%）进行更换，机非隔离带内的树池全部更换为普通砼树池；非机动车道及人行道维持现况。

### 2、交通情况

2.1本次大修范围为XXX，南起交道口路口，北至安定门立交，道路全长872.43m。

2.2道路两侧以居民住宅、商业金融为主，承担该地区集散交通作用。

2.3该条道路有15条公交线路，沿线设有2对公交车站，所有公交停靠站均未设置公交港湾。

### 3、道路上设施情况

3.1道路排水系统完善，无积水现象。

### 4、道路损坏情况

4.1道路大部分路面破损严重。病害主要有：机动车道路面为纵横缝、网裂、碎裂、沉陷、坑槽等；树池边框有老化变形和脱落等情况，道路全线路缘石表面较脏，部分原始出现倾斜或翘起现象；检查井周围50cm范围内有沉陷、碎裂现象；雨水口四周出现碎裂、沉陷现况。

### 5、临时设施情况

如果我公司中标，则通过地方政府协调解决施工现场支搭临时生活区问题。

## 第三章  工程概况

### 1、工程概况

1.1现况道路状况：

XXX于2000年进行过道路改造工程，经过近十年的使用，道路存在较多破损情况，已经不能满足使用要求与未来交通发展的需求，为了创造“新北京交通体系”，完善市政基础设施建设，给市民出行提供良好的交通环境，打造北京新形象，北京市路政局投资对该路进行大修，由北京市市政专业设计院有限责任公司进行施工图设计。

### 2、设计概况

2.1道路大修工程的主要工作：

车行道全线铣刨旧路，并对破损处进行特殊处理；对沿线发生沉陷病害的检查井及雨水口进行加固处理；机非隔离带内全部更换为彩色砼渗水人行道砖结构；道路全线花岗岩路缘石、平石打磨清铣见新，对破损的路缘石进行更换，机非隔离带内的树池全部更换为普通砼树池。

2.2处理道路现有病害设计

路面加铺设计

⑴主路一般路段及网裂病害处

橡胶沥青混凝土ARAC—13C      4cm

橡胶沥青应力吸收层             1cm

铣刨旧路                       5cm

⑵碎裂、沉陷及车辙处

橡胶沥青混凝土ARAC—13C      4cm

橡胶沥青应力吸收层             1cm

粗粒式沥青混凝土AC—25        7cm

乳化沥青透层油                  1cm

刨除旧路                       12cm

⑶掘路沉陷处理结构

橡胶沥青混凝土ARAC—13C      4cm

橡胶沥青应力吸收层             1cm

粗粒式沥青混凝土AC—25        7cm

乳化沥青透层油                 1cm

石灰粉煤灰稳定碎石             18cm

旧路刨除                       30cm

2.3平面设计

K0+600道路两侧为柴棒护筒，现况机非隔离带开口为7.6m南端头较突出，将其后退1m，以便胡同车辆出行；

K0+320、K0+635处为公交车站，道路西侧无障碍不完善，将人行道进行坡化，完善无障碍设施；

安定门内大街与交道口相交路口进口方向100m范围内已进行了车辙专项维修，施工时与其接顺；

道路起点与交道口东大街施工分界线接顺，道路终点与安定门立交施工分界线接顺。

3、纵断面设计：

道路纵断车行道维持现况，车行道两侧路缘石外露均为15cm。

4、横断面设计

由于该工程为大修工程，道路横坡基于现况条件确定，道路路拱为直线形路拱，路拱横坡为1.5%，由路中向路外侧倾斜；人行道横坡向路内倾斜，为直线形路拱，横坡为2%。

5、非机动车道维持现况

6、检查井处理

对沉陷检查井周围50cm范围内进行处理，刨除旧路结构后填充C25硫铝酸盐快硬水泥砼。

7、雨水口处理

对于需要加固的雨水口，应先拆除现况部分井筒，然后将井墙外40cm范围内的旧路面结构予以刨除，采用C25早强水泥砼加固，处理深度为设计路面线以下30cm。

8、机非隔离带内

将现况混凝土釉面砖及嵌草砖更换为普通混凝土渗水步道砖。

普通混凝土渗水步道砖（10×20×6cm）       6cm

1：5干硬性水泥中砂找平                  2cm

级配碎石基层                            30cm

9、路缘石及树池

对道路全线花岗岩路缘石、平石进行打磨清铣见新，对破损的路缘石（破损比例约10%）进行更换，对人行道内及机非隔离带的树池全部更换为1.5×1.5m普通混凝土树池。

10、裂缝处理

①铣刨后缝宽小于5㎜以下的裂缝，原则上可不进行处理。（5㎜以下的基层反射裂缝需按下述方式处理）

②缝宽大于5㎜以上裂缝，要用开缝机进行开缝处理，开出标准槽，将裂缝清理干净后，

由专用灌封设备使用灌封胶进行灌封处理。

11、粘层油、下封层

①橡胶沥青180℃旋转粘度为2.5~3.5Pa•S，洒布量为1.6~2.0kg/㎡；撒布碎石的规格为9.5~13.2㎜单一粒径碎石，洒布量为满铺的70%~80%。

②单层沥青表面处治（下封层）

下封层采用单层沥青表面处治，沥青采用乳化沥青（PC-2型），用量为1.0~1.2 kg/㎡，并撒布用量为5~8方/1000㎡的碎石集料，集料采用S12型，厚度为1cm。

12、主要工程量

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路面工程 |  |  |  |
| 1 | 4cm橡胶沥青混凝土ARAC—13C | ㎡ | 15996 |  |
| 2 | 7cm粗粒式沥青混凝土AC—25（C） | ㎡ | 2868 |  |
| 3 | 橡胶沥青应力吸收层 | ㎡ | 15996 |  |
| 4 | 1cm下封层 | ㎡ | 2868 |  |
| 5 | 18cm石灰粉煤灰稳定碎石（掺3%水泥） | ㎡ | 331 |  |
| 二 | 人行道及路缘石 |  |  |  |
| 1 | 6cm人行道 | ㎡ | 1272 | 彩色砼渗水砖（翻建） |
| 2 | 2cm 1：5干硬性水泥中砂 | ㎡ | 1272 |  |
| 3 | 30cm级配碎石基层 | ㎡ | 1272 |  |
| 4 | 乙1型花岗岩立缘石 | m | 3501 | 打磨清铣见新 |
| 5 | 乙1型花岗岩立缘石 | m | 389 | 新建 |
| 6 | 花岗岩平石 | m | 840 | 打磨清铣见新 |
| 7 | 砼树池（1.5×1.5m） | 个 | 160 | 隔离带上 |
| 8 | 2cm M7.5水泥砂浆 | ㎡ | 60 |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 铣刨旧沥青路面5cm | ㎡ | 13128 |  |
| 2 | 铣刨旧沥青路面13cm | ㎡ | 2537 |  |
| 3 | 铣刨旧沥青路面31cm | ㎡ | 329 |  |
| 4 | 检查井 | 个 | 156 | 井圈周围加固 |
| 5 | 雨水口加固 | 个 | 33 |  |
| 6 | 灌缝 | M | 325 |  |

## 第四章  工程分析

### 1、施工现场条件

1.1施工范围基本情况

XXX位于北京东城区，南起交道口路口，北至安定门立交，道路全长872.43m。

1.2现况地下物情况

道路工程对地下物的影响较小，但检查井加固施工时须注意地下管线及路灯线的保护。

1.3道路交通情况

该路是交道口路口通向安定门立交的主要通道，规划为城市主干路，周边单位车辆、居民区车辆、社会车辆较多，有15条公交线路，沿线设有2对公交车站公交车，道路交通压力较大。

### 2、工程特点及对策

2.1本工程为道路大修工程，建设规模较大，专业性较强，工期较紧。合理的部署、专业的质量控制、过硬的施工力量、良好的施工组织能力是工程顺利进行的关键环节。

对策：

（1）思想上要高度的重视，有充分、完善、可行的施工措施，施工计划考虑现场情况对工程进度造成的不利影响。

（2）要求工程管理水平较强，组织严密、布局合理，工序划分紧凑，计划周密，各项措施得当、到位。所以要加强统筹调度，以足够的工力速战速决。

2.2现况道路交通流量较大，做好交通疏导工作是本工程顺利进行的关键

对策：

（1）开工前召开交通管理部门参加的配合会，讨论并制定详细的交通疏导方案，并报交通管理部门批准后实施。

（2）每天早上7：00召开碰头会并对当晚施工的工序进行安排，落实机械、材料问题。每天下午6：00召开例会，细化落实当晚施工注意事项。

（3）夜间用间隔1m的方锥筒围出施工区域，施工及导行区域两侧各形成渐变段，区域两端及施工路段各交叉路口设立安全警示标志及交通导向标志，派专人在现场负责交通安全疏导。

（4）合理安排施工工序和进度。采用夜间不断路施工方法，专人负责交通疏导。

2.3道路两侧单位、居民较多，过往行人、车辆较多，尤其是夜间施工存在扰民和民扰问题。

对策:

（1）开工前对作业人员进行教育，走访沿线商户、居委会、小区物业、由于施工给居民带来不便，取得沿线人民的支持和理解。

（2）文明施工，确保施工范围内及运输线路上无尘土、无遗洒，给居民创造良好的环境。现场长期配备2辆洒水车。

（3）该地段夜间有路灯照明设施，且照明亮度足以满足施工，但现场仍配备2台50KW低噪音发电机，作为备用来提供夜间碘钨灯的照明用电。

（4）噪音晚上控制在55分贝以下，定期对施工现场与周边环境交界部位，在噪音产生集中的时间和夜间进行监测。

（5）积极做好施工范围内的交通疏导工作，方便居民出行。

2.4、本工程的工期为2011年4月3日至6月1日，施工期间刚好经历北京地区沙尘季节，因此需要周密编排，安排好春季沙尘天气施工应对措施。

对策:

（1）施工时要随时关注天气预报，合理安排工序，防止天气的突然变化影响施工进度和质量。大风天气来临时水车立刻对道路进行洒水，防止道路沙尘四飞。

（2）各个临时遮棚需进行加固，防止吹翻。

（3）告知施工人员远离线杆架空线的位置作业，防止人员伤亡。

（4）水泥、砂子等粉状及颗粒状材料必须进行遮盖。

### 3、工程难点及措施

3.1本标段道路上各类检查井大部分出现破损情况，检查井加固施工对沥青混凝土路面的平整度及稳定性影响较大，保证道路加铺后的路面与井盖高程一致，并确保几年以后检查井周围不变形、不碎裂是本工程的技术课题。

措施：

（1）严格按照设计要求对检查井周围50cm范围内进行处理，刨除旧路结构后填充C25硫铝酸盐快硬水泥砼，振捣密实，要求浇筑后3小时砼强度＞20Mpa。

（2）早强砼加铺沥青砼面层前进行拉毛处理，并设置橡胶沥青防水粘结层。

（3）为防止检查井井座移位，采用U型钢筋将支座与现浇砼固定。

（4）井周处理完毕后应恢复井座处橡胶条。

3.2道路两侧单位、车辆、行人较多，由于工程采用机械化施工方法，成品保护是工程的难度之一。

措施：

（1）施工中要制定好成品保护措施，并落实到人。

（2）制定合理可行的施工方案，铺筑沥青混凝土面层时安排专人指挥施工机械和运输车辆。

### 4、重点

4.1现况道路病害多，病害处理质量是确保整体施工质量的关键。

现况道路沥青混凝土路面存在的病害主要有：纵横裂缝、网裂、碎裂、掘路沉陷、车辙、剥落、检查井沉陷等。

解决方法：

（1）中标后必须加强对全线调查、测量工作，详细了解道路的病害情况。

（2）组织所有技术人员进行技术操作规程学习，明确施工工艺、质量标准及安全注意事项，病害处理工序组织专业操作人员，指派专人负责。

（3）严格按照设计要求和操作规程组织施工，对道路病害进行彻底处理。

4.1道路交通与工程施工矛盾问题。

解决方法：

（1）拆除工序安排在夜间施工，量力而行。路缘石、步道砖安排原则为拆一段砌筑一段， 再拆一段，依此类推。

（2）路缘石、砼树池、彩色砼渗水人行道砖等材料夜间运至现场，全部卸在步道上，砌筑砂浆统一拌和，运至现场同样卸在步道上。

（3）检查井加固、升降、道路基础处理、格栅铺筑、铣刨、沥青混凝土摊铺夜间进行，采用半幅施工方法，另半幅社会车辆通行。现场有专人指挥交通，严格按照交通导行方案施工。

## 第五章  施工总体部署

### 1、施工部署重点及总体思路

由于本标段计划工期60日历天，应充分考虑现场条件、大型施工机械的配置，专业工种的人员准备、施工的要求顺序、天气影响及其他不可预见的情况，抓住工程特点和难点，优化资源配置，采用划分施工区段作业的施工方法。

### 2、总体管理目标

2.1工期目标：

响应招标文件要求，计划于2011年4月3日开工，2011年6月1日竣工，施工总工期60日历天。

2.2质量目标：

合格，达到优质工程。

2.3安全管理目标：

零事故、零伤害、零损失。

2.4文明施工：

建委要求标准的达标工地。

### 3、施工组织

3.1施工组织机构：

针对本工程专业性强、工期紧的特点，为优质按期完成任务，我公司将结合多年积累的大型工程的施工经验，根据工程规模组建高素质、高水平、精明强干的项目经理部。我公司拟选派一名具有市政壹级资质、丰富施工经验的项目经理担任本工程项目经理，同时选派一名具有丰富施工经验的工程师出任项目总工，一名具有市政叁级项目经理资质，经验丰富的同志担任项目副经理，共同组成项目部领导层。此外针对本工程组成强有力的专业施工队伍进行施工。施工作业过程中，项目经理部以“分工明确、责任到人”为原则，统一安排，密切协作，优质、安全、快速、高效地完成施工任务。

项目经理部组织机构框图见附图。

3.2项目部主要人员职责:

项目经理：负责领导和管理项目经理部开展工作，主持编制项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全面负责，满足合同的各项要求；确定项目经理部管理组织机构构成并配备人员，制定项目经理部的规章制度，明确相关人员的职责，全面组织施工，以及环境监测、科研等项目的开展和协调工作；接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查。

项目总工：全面负责本项目的施工技术、质量管理工作。在项目经理的领导下，具体主

持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制，对工程质量管理和工作质量负全面技术责任。

项目副经理：在项目经理的领导下，全面组织现场施工生产，负责工程总体部署，总体计划的管理，协调各部门的关系，合理组织生产；负责施工方案的具体实施，处理与外部施工单位的协调工作；负责对项目的计划进度、实际进度进行调控，确保工程如期完工。

### 4、工程开展顺序

每个施工区段：新建、打磨清铣见新路缘石    更换破损砼树池    翻建彩色砼渗水砖    道路病害的处理    检查井及雨水口加固     铣刨路面    沥青混凝土摊铺    清理工地

### 5、施工阶段性安排

第一阶段：施工准备阶段(2011年4月9日完成)

会同监理工程师对沥青混合料厂家进行考察、考察合格后及时与厂家签订定购合同，确保材料供应及时、保质保量；根据设计提供的技术指南确定生产配合比；及时编制交通导改方案，报交管部门批复。

第二阶段：主体施工阶段

⑴2011.4.10～2011.4.25完成K0+000～K0+450西侧段；

⑵2011.4.26～2011.5.3完成K0+450～K0+836.57西侧段；

⑶2011.5.4～2011.5.19完成K0+450～K0+836.57东侧段；

⑷2011.5.20～2011.5.28完成K0+000～K0+450东侧段。

第三阶段：竣工收尾阶段（2011年5月29日～2011年6月1日）

本阶段主要根据业主要求编制竣工资料、清理现场、设备退场，组织工程验收及交验

### 6、施工进度计划

详见施工进度计划表。

### 7、资源配备计划

7.1人力资源计划

根据工程进度需要，提前做好所需各工种人员的组织培训工作。

7.1.1根据各阶段的任务划分及工程进度要求，配置足够的劳动力，并合理安排进场时间，管理人员和主要技术工人均为本单位正式职工。

经测算本合同日需劳动力约60人，高峰入场人数将达80人。

人员情况如下：

交通维护小分队，队员10人，统一着装，进行交通疏导工作；

安全文明、消防保卫执勤人员5人；

后勤工作人员5人；

三个作业队人员，根据不同阶段人数有所不同，高峰人数为80人。

7.1.2后备力量准备

在工程实施过程中，必须做好后备力量准备工作，保证所需人员及时到位计划投入10人。

劳动力计划表，见附表。

7.2机械使用计划

落实工程各阶段所需要的各类机械，提前进场，要确保各类施工机械根据条件分批及时到位。

拟投入的主要施工机械设备表，见附表。

7.3材料供应计划

按照工程需要，编制材料供应计划，根据材料供应计划，会同建设方、监理对材料供应方的生产能力和产品质量进行考察，确定材料供应厂家。各种原材料必须按规定取样检测，合格后签订供应合同，明确双方责任。对于工程所用主要材料，提前做好原材料的检验工作。对于周转性材料，根据工程的工艺、质量要求，提前加工、购置。

### 8、施工现场平面布置

8.1施工平面总体布置原则

针对本标段工程工期短，施工人员和机械设备多等特点，为加强组织，实行集中管理。施工现场的施工布置原则为“封闭、集中、高效”。

8.2生活区、材料堆放场地布置

就近租用民房做为项目部驻地（K0+420道路东侧），内设办公室、休息区等；

机械存放坪及料具存放地租用空地解决（K0+450道路东侧），并进行围挡搭设及地面硬化。

详见施工现场平面布置图。

8.3施工用电

办公及生活用电采用居民生活用电，夜间施工照明采用低噪音发电机。

施工临时用电执行《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

8.4施工用水

生活用水采用居民自来水管网，施工用水采用水车接送。

### 9、用款计划

9.1第一笔资金使用主要用于施工前的各项准备工作，资金来源为工程预付款和我单位准备的资金，具体使用计划如下：

支付项目部临时设施的搭建费及租赁费；

支付施工现场的布置费用；

支付施工现场环保用品费；

支付施工现场施工安全防护用品费；

支付为驻地业主代表、驻地监理办公生活用品费；

支付预制构件加工定货预付款；

支付施工用主材进场预付款；

支付施工作业队预付款；

支付其它费用。

9.2第二笔资金使用主要用于工程进行中，资金来源为我单位为本工程准备的资金及工程进度款，具体使用计划如下：

支付部分材料款；

支付一定额度的工程试验费；

支付给各施工作业队一定额度的工程款；

支付其它费用。

9.3第三笔资金使用主要用于工程正式验收完毕后，资金来源为工程结算款，具体使用情况如下：

与各材料供应商办理工程结算，支付材料款；

与各施工作业队办理工程结算，支付人工费；

与机械班组办理工程结算，支付机械台班费；

与试验室结算，支付工程试验费；

支付竣工资料费用；

支付其它费用。

9.4第四笔资金使用主要用于结清部分剩余款项，资金来源为工程最终保留金。

## 第六章  施工准备

根据本工程任务重、工期紧的特点，施工准备工作必须快速完成，在签订合同后，项目经理部在合同规定的时间内开始现场办公，组织施工队伍立即开始施工准备工作。

### 1、现场准备

1.1在2日内完成施工场地测量控制网的测设工作，设置坐标桩及水准基桩。

1.2按照施工总平面图的布置，在3日内完成临时设施的搭建工作，施工临时所需水、电的接入与布设工作。生活区按照北京市建委文明安全工地要求建设。

1.3提前完成施工现场内的勘探工作，查明是否有地下管线、地下构筑物等影响施工的隐蔽物，及时处理。

1.4按有关规定设置消防、保安措施。

1.5按施工计划要求按时完成施工机具的调试工作。

### 2、技术准备

2.1技术管理

施工前组织技术工程人员及施工人员进行现场勘察，认真审阅施工图纸，做好图纸会审与设计交底工作，编制切实可行的施工组织设计，并对所有参施人员进行入场教育，对所有施工人员做好技术交底工作。

2.2测量、检测、试验系统管理

项目部成立测量班，施工前作好工程交接桩与测量工作，校核水准点，建立临时水准点，并做好控制桩保护。施工前认真熟悉图纸，编制测量方案，每道工序施工完毕后作好测量复测与记录工作，并作好存档工作。

所有材料、混凝土的试验工作委托有资质等级的试验室完成，土工试验由现场完成。现场安排有丰富经验的试验员、质量员负责工程的质量检验和材料试验，配备必要的检测、试验仪器，按照工程进度提前作好各原材料的检验和试验。

2.3技术资料管理

技术资料严格按照《市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ01-71-2003）的内容执行。

技术资料随施工进度，由项目总工程师和资料员及时按系统整理、保存，保证完整、准确。技术资料在收集、整理、移交过程中办理交接手续。

单位工程竣工后，由项目总工程师负责编制竣工资料。按合同规定的时间和份数分别组织并移交给建设单位、城建档案馆和单位档案室存档。竣工资料在移交时办理正式移交手续。

### 3、物资准备

开工前落实各项施工用料的计划，外购产品与供货方签订供货合同，合同应明确双方供料范围，明确供货责任。

准备好材料贮存场地及时组织施工机械设备进场。

由于施工场地限制，不能大批量存料，故施工材料应做到随用随上。

### 4、劳动力组织准备

签订合同后，项目经理及总工程师立即到现场，并按投标文件组建施工组织机构，及时组织施工队伍进场，尽快展开施工场面，做好技术、安全交底工作，建立，健全项目经理部的规章制度，对所有参加工程的人员进行有效管理。

成立生产、技术、质量人员一体的管理层，下设专业施工队。选择有同类工程施工经验并有较强施工能力、工作效率高、肯吃苦、有良好信誉的整建制队伍。特殊工种按规定必须持证上岗。各施工队人数必须保证工程劳动力的需要，并由项目部对施工队进行统一协调、统一管理。

根据工程量，高峰时拟安排作业人员80人，管理人员10名。

# 第二部分  方案篇

## 第一章  测量方案

### 1、测量准备

本工程为道路工程，为保证道路路面的平整度达到精品标准，使施工顺利进行，测量工作的质量是本工程的关键。

工程测量的依据：施工图纸、国家现行检验评定标准《工程测量范》（GB50026--93）。

1.1人员配置：

本工程工期紧，测量任务重，设置测量小组，其中：组长1名，组员2名。

1.2仪器配置：

经纬仪（TDJ6）	1台

水准仪（DS3）	2台

50m钢尺	4把

1.3测量准备

接到设计图纸定线资料后，对设计资料数据进行核算。

结合工程的设计文件、施工组织设计和施工技术规范，提前做好工程所需测量数据的计算准备工作，数据必须由第二人进行符合，合格后方可进行现场的施工放线。

施工中所使用的经纬仪、水准仪、钢尺必须有检定合格证，超过检定周期的需重新进行检定方可进场。严禁使用未检定的仪器设备。

对每天施工测量的外业记录及时进行整理、检核，避免对施工的误导。

现场所有的水准点及坐标点测设完毕以后，均采取必要的保护措施，并做上标记，以便施工所用。

本工程中，所有测量成果必须达到以下技术指标：

水准高程闭合差	±20L1/2mm

导线测量方位角闭合差	±40N1/2（″）

导线测量相对闭合差	1/3000

直接丈量测距两次较差	1/5000

注：L为水准测量闭合路线的长度（KM）；N 为导线测量的测站数。

### 2、道路施工测量

2.1测量放线：

因工期较紧，故必须在动工前完成基准测量，为以后的工作打好基础。该工程为旧路铣刨加铺，所以路面测量非常重要，原则既要保证道路设计要求又要确保道路铺筑厚度。

按沥青混凝土铺筑杠尺长度每6米一个桩号拉尺排桩，根据路幅的宽度，用红漆画好该

桩号在路内的沥青摊铺点（路中心点），同时这些也作为铣刨点。

2.2高程控制

道路两侧每100米设置一个临时水准点。

将复测成果上报甲方及监理单位，审批后进行高程控制点的测量。

附合水准路线测量：用S3水准仪对所布设的高程控制点进行往返各测一次，每站观测顺序为“后—前—前—后”，当往测、返测的计算成果。

## 第二章  主要施工方法

- 一、施工方法

- 1、施工准备

施工前有关人员先熟悉设计图纸，对现场进行勘察，并根据设计单位的交底及相应的设计和施工技术规范进行施工方案的编制。

测量人员根设计图纸进行工程测量平面、控制点，组织人员按照有关规范要求进行复测，并根据施工的需要对其进行加密、完善，同时按工程监理程序提交相应的资料。

根据具体施工的进展情况，在施工前对道路的原路面高程、坡度进行复核测量。

施工前对各项工程施工中遇到的地下管线和构筑物编制切实可行的保护方案，进行坑探并做好标记，经该管线管理单位的审核后再进行施工。

2、控制测量方案

设计交底后，现场进行校核原路面与设计路面高程，确认资料无误后，进行控制点加密。铺油高程、横、纵坡度以路缘石为控制点，按照设计横、纵坡度区间调整，但必须保证铺油厚度。路中由0+000顺序排列，每6米一点，以路中、路缘石加密控制点进行测量。

2.1施工测量

2.1.1施工前，根据控制网进行测量。测出各点的高程。在全部观测结束后，绘制在成果图上，作为设计高程和原地面高程依据。

2.1.2施工中，严格执行有关测量规范要求及测量复核制度，定期检查，做好施工原始记录，在工作中做到步步有校核，杜绝错误的发生。测量仪器定期校验、保养。

2.2竣工测量：

自进场开始，做好每次测量记录，并收集整理装订成册，每次报验单及时填写、及时收集、及时上报。每个单项工程完工后，及时做竣工测量，并做好记录，妥善保存。

2.3施工测量保证措施

2.3.1所有测量活动均按照《工程测量专业质量手册》及实施细则文件规定的程序进行。

2.3.2测量作业的各项技术按工程测量规范进行。

2.3.3测量人员全部取证上岗。

2.3.4工程的测量仪器设备，必须检定合格且在有效期内，标识保存完好。

2.3.5施工前，测量人员要认真学习图纸，及时对所交点位进行复测，并报监理认可后对其采取保护措施，严加保护，并定期检测。

2.3.6在施工过程中，发现问题或矛盾及时报监理工程师协调解决。

2.3.7严格执行复核测量制度。

2.3.8导线测量的主要技术要求

### 二、道路工程施工

### 1、旧路材料拆除

1.1施工时要根据工力、运输能力安排每晚拆除原混凝土路缘石、拆除步道和新建步道的数量，原则早5点以前必须全部外弃，做到不在现场存渣土。

1.2拆除、处理工序，均安排在夜间（24：00至次日6：00）拆除。

### 2、附属工程

2.1机非隔离带内

2.1.1机非隔离带内结构为：普通混凝土渗水步道砖（10×20×6cm），2cm 厚1：5干硬性水泥中砂找平，30cm级配碎石基层。

2.1.2级配碎石基层

①碎石基层按虚厚一次铺齐；

②碾压前先泼水，水量3至4kg/㎡；碾压以“先慢后快，先轻后重”为宜，压路机应逐次倒轴碾压；先用6t至8t压路机稳定碎石，碾速每分钟25至30m；碾压4至6遍，找补完成后，换用12t以上压路机继续碾压，碾速每分钟30至35m，随压随洒水，碾压6至10遍；

③如发现碎石棱角呈圆形或形成过多石屑，即表明“过碾”，将部分碎石挖出，添加新料再碾压。

2.1.3材料控制：透水彩砖等原材进场后由质检员进行质量检查，外观要求平整、无脱皮现象，颜色基本一致，外露面无缺边短角现象。

2.1.4步道砖砌筑时，按控制点定出方格坐标，并挂线，按分段冲筋随时检查位置与高程。施工过程中方砖轻拿轻放，用橡皮锤敲实，不得损坏边角。

2.1.5步道砖铺砌要求平整、稳定、灌缝饱满，避免翘动现象。

2.1.6步道砖铺装采用传统方法，采用5米冲筋码带，砌筑中砂要保证合理的含水量，挑选技术过关的职工铺筑，确保一次成活。

2.1.7找平层砂浆选用干硬性砂浆，找平、砖缝校直找平、敲实，砖缝大不于2㎜。铺砌合格后方可用喷壶撒水，撒水前必须行进敲实，铺砌后次日用1：1水泥砂浆灌缝。在遇到宽度不够整砖处，用切边机裁砖砌筑。

2.1.8弯道处方砖砌筑采用放射式加楔方法。

2.2路缘石及树池

2.2.1对道路全线花岗岩路缘石、平石进行打磨清铣见新，对破损的路缘石（破损比例约10%）进行更换，对人行道内及机非隔离带的树池全部更换为1.5×1.5m普通混凝土树池。

2.2.2路缘石施工按测量设定的平面与高程位置刨槽、找平、浇筑混凝土基础后安装路缘石。

2.2.3路缘石按照控制桩测设，直线段桩距为10米；曲线段为3米；路口为1米。

2.2.4为确保砌筑缘石直顺度，施工时必须挂双线，同时控制缘石高程和垂直。钉桩挂线后，沿基础一侧把路缘石依次排好，垫层用M7.5水泥砂浆找平，厚2㎝。砌完的路缘石外观直线段要顺直，弧线段要圆滑。

2.3雨水口施工

2.3.1对于需要加固的雨水口，应先拆除现况部分井筒，然后将井墙外40cm范围内的旧路面结构予以刨除，采用C25早强水泥砼加固，处理深度为设计路面线以下30cm。

2.3.2早强砼加铺沥青砼面层前需进行拉毛，并设置沥青防水粘结层，洒布量为1.6~2.0kg/㎡；撒布碎石的规格为9.5~13.2㎜单一粒径碎石，洒布量为满铺的70%~80%。

2.4检查井施工

    - 2.4.1对沉陷检查井周围50cm范围内进行处理，刨除旧路结构后填充C25硫铝酸盐快硬水泥砼，并振捣密实，其强度不低于设计要求。

2.4.2根据设计道路高程，拆除现况检查井井盖及部分井筒后，砌筑 C40混凝土预制至对应标高，预制块底部与检查井间为1cm厚水泥砂浆卧底。预制块共设置3组，沿检查井井周范围均布。恢复原检查井井盖至设计高程，对老检查井采用4个Φ8mmU型HPB235钢筋，与井圈点焊固定。

    - 2.4.3对于现况未经过维修的检查井，检查井井墙外40cm范围内旧路结构全部刨除，处理深度为设计路面以下50cm。

    - 2.4.4沥青混凝土摊铺前，首先进行现场清理工作，保证中面层沥青混凝土表面干净，并对加固后的检查井高程进行校核，确保准确无误；对井周加固混凝土表面均匀涂刷粘层油，井盖上涂抹隔离油；表面层沥青混凝土摊铺过程中派专人对检查井周边用夯锤进行夯实，确保井盖与路面顺接，平整度要求满足路面标准。

### 3、路面施工

3.1石灰粉煤灰稳定碎石基层（掺3%水泥）

    - 3.1.1为保证施工质量，基层材料全部采用从有资质并经甲方及质量监督站认可的厂家集中拌和供应。由于本工程为道路大修工程，路基施工段较为分散，基层摊铺施工不适合摊铺机施工作业，因此采用推土机、平地机组合摊铺。

    - 3.1.2拌和好的混合料尽快进行摊铺。装车时，保证车斗内装载高度均匀，以防离析。采用自卸汽车上料，在运输过程中，对混合料严密封闭，以防运输过程中水分蒸发，防止沿途遗洒或粉尘飞扬。摊铺时混合料的含水量应大于最佳含水量1-2%。

    - 3.1.3混合料碾压：混合料经摊铺和整形后，立即在全宽范围内进行碾压。碾压时先用胶轮压路机和振动压路机，直线段由两侧向中心碾压，超高段由内侧向外侧碾压，每道碾压与上道碾压相重叠三分之一，使每层整个厚度和宽度完全均匀的压实到规定的密实度为止。用12t

    - 以上压路机压至无明显轮迹。摊铺、碾压完成后撒水保湿养生至少7d，养生期间封闭交通；为提高水的利用率、减少水分损失，在洒水后立即用土工布覆盖。

    - 3.2下封层

3.2.1下封层采用单层沥青表面处治，沥青采用乳化沥青（PC—2型），用量为1.0~1.2kg/㎡，并撒布用量为5~8方/1000㎡的碎石集料，集料采用S12型，厚度为1㎝。

3.2.2乳化沥青使用前应对其进行取样试验，各项指标需满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）中的技术要求，其中乳化沥青中沥青含量不得小于50%，并且必须经过业主和监理工程师考察通过后的厂家供货。

3.2.3在洒布乳化沥青之前对路缘石用彩条布覆盖加以保护，以防污染；下层表面颗粒清扫干净，用鼓风机将表面浮尘吹净，并且吹干表面潮湿的区域。

3.2.4喷洒采用JG5160GLQ智能压力沥青撒布车洒布，呈雾状喷洒，用量为1.0~1.2kg/㎡，调整适宜的喷嘴，洒布速度及用量均匀，不产生滑移和流淌，当发现浇洒沥青后有空白、缺边时，立即用人工补洒，有积聚时予以清除，边角部位采用熟练技术工人手工洒布，洒布确保全断面均匀分布一层。洒布与沥青砼摊铺安排在同一天，待乳化沥青破乳，水分蒸发完成后，立刻进行沥青砼摊铺，以免污染粘层。

3.3粘结层

3.3.1施工准备

厂家选定：施工前会同业主、监理工程师考察有橡胶沥青生产能力的厂家，通过试拌取样试验数据确定供货厂家。通过派驻质量人员在厂家监督橡胶沥青的生产工艺。

人机准备：配备JG5160GLQ智能橡胶沥青洒布车2台、达刚XS3000B碎石洒布车4台、XP260胶轮压路机2台、小型清扫车2台、空气压缩机1台、鼓风机6台；施工人员30人；水桶、扫把等小型工具。

下承层准备：下承层表面颗粒清扫干净，用鼓风机将表面浮尘吹净，并且吹干表面潮湿的区域，对路沿石等人工构造物用塑料布进行覆盖，防止被沥青污染。

取样试验：在洒布前1～2个小时，对橡胶沥青进行取样试验，满足各技术指标后方可使用。技术指标如下：

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 180℃旋转黏度 | 2.5～3.5 |
| 25℃针入度（0.1mm） | 30～70 |
| 软化点（℃） | >60 |

| 弹性恢复（%） |  | >60 |
| --- | --- | --- |
| 5℃延度（cm） |  | >5 |
| 薄膜烘箱老化后 | 质量损失（%） | <0.2 |
|  | 25℃针入度比（%） | >80 |
|  | 5℃延度比（%） | >40 |

3.3.2橡胶沥青洒布

洒布前，要对洒布车进行认真的调试标定，橡胶沥青撒布量为1.6～2.0kg/m2，洒布温度控制在190～195℃，洒布车在整个洒布过程中，始终保持匀速行驶，确保洒布均匀。起步和终止位置及横向接头位置应铺毡垫，以准确、整齐地进行横向衔接，洒布车经过后应及时取走毡垫，纵向衔接应与已洒布部分重叠10cm左右。洒布完毕在撒铺碎石前禁止任何车辆或行人通过已洒布好的橡胶沥青层。

3.3.3碎石撒布工艺

碎石在使用前进行筛分，保证在9.5~13.2mm的单一粒径碎石，撒布量为满铺的70%~80%。提早储备碎石，并且水洗、晾干、遮盖，以去掉碎石中的粉尘。为了提高与防水粘结层的结合，碎石在洒布前采用普通沥青进行预拌，油石比为0.5%。

由达刚XS3000B碎石撒布车实行碎石撒布作业，为避免车轮与沥青粘结，载重轮可适当喷水。碎石撒布前要对撒布车进行认真调试和标定，撒布量按8～11㎏/㎡控制，洒布温度控制在80℃以上，碎石撒布要均匀，对于局部碎石撒布量不足的地方，应及时人工补足。

3.3.4碾压

碎石撒布后，轮胎压路机立即进行碾压，碾压速度2～2.5 km/h，来回碾压2遍，碾压过程中压路机不得随意刹车或掉头，碾压必须在10～20 min内完成，碾压后橡胶沥青对碎石的裹附率要达到50%。

3.3.5养生

碾压完成2～3 h后，清扫车清扫收集浮石，彻底封闭交通直至封层冷却至常温。在铺筑沥青混合料前不得开放交通，并且沥青混合料应在24小时内完成摊铺，以免污染封层。

3.4沥青混合料摊铺

    - 3.4.1施工准备阶段

⑴本工程采用沥青混合料为：4cm橡胶沥青混凝土ARAC—13C，7cm粗粒式沥青混凝土AC—25（C），沥青砼材料均采用厂家集中拌合。

⑵对本工程中使用的沥青混合料的供货厂家进行实地考察，对其资质等级、履约能力、

质量监督站备案情况进行了摸底，在此基础上选定沥青厂并将厂家的名单上报业主和监理，由业主和监理审核考察，确定供货厂家，及时对供货厂家的进场原材料进行抽样检测，优化配合比。

⑶摊铺沥青混合料前，对铣刨面或下承层面浮动颗粒进行清扫去除，浮尘采用鼓风机吹净，下封层或粘层已经经监理工程师验收合格后方可进行摊铺作业。

3.4.2沥青混合料的运输

⑴为确保沥青混凝土的运输质量，采用10辆T815自卸汽车运输。为防止沥青与车厢板的粘结，车厢底板和侧板喷涂一薄层油水混合液（柴油和水的比例为1:3），但不得有余液积聚在车厢底部。进场路口前50m用彩条布、麻袋铺路，设专人负责清理运料车车轮在路上粘的尘土。

⑵运料车在卸料前打开蓬盖由监理工程师检查温度和外观，不符合施工温度要求的一律不得铺筑。卸料由专人指挥，运料车不得主动与摊铺机接触，应缓慢倒车向摊铺机靠近，停在摊铺机前0.1～0.3m处，待摊铺机向前行驶与之接触，两机接触后即可卸料。卸料后的自卸汽车不得擅自起斗卸油渣，剩余的油渣必须卸到指定位置，以确保作业面的清洁，避免对施工周边地区的环境污染。

⑶为确保摊铺作业的连续性，每天按日产量和摊铺能力计算调配运输车辆，保证施工过程中摊铺机前方始终保持有运料车在等候卸料，开始摊铺时等侯卸料的运车不少于5辆。施工中保证厂商拌和机、运输车与摊铺机的生产能力互相协调，以减少摊铺机停机待料或运料车严重积压的情况。

3.4.3沥青混凝土的摊铺

⑴沥青混凝土的摊铺采用一台先进的德国进口ABG423伸缩板摊铺机施工。沥青砼路面摊铺前，项目部测量班提前将测量工作准备好，在摊铺面上每5m测设高程方格网。摊铺过程中，要随时检测高程，发现问题及时调整。

⑵将摊铺机固定充分预热，熨平板温度不低于100℃，并在熨平板下面拉线调整熨平板，保证熨平板的平整度。普通沥青加热温度不应超过165℃，改性沥青加热温度不应超过175℃，不得低于160℃。由质检员检验到达工地的沥青混合料，将检验合格后的沥青混合料倒入摊铺机料斗，发现糊料、花白料以及油料温度偏高或者偏低等不合格材料，坚决废弃。

⑶摊铺机起步后，当摊铺5－10m后，质检人员要立即组织用细线横向检查摊铺厚度、横坡，并及时进行调试，厚度和横坡调整无误时继续摊铺摊铺机的摊铺速度要控制在每分钟2-3米，摊铺速度保持均匀，不得随意改变，中间不得有停机待料现象，保持摊铺的连续性和匀速性。施工过程摊铺机前方保证至少有5台运料车处于等待卸料状态，摊铺机料斗内任何

时候都应保持1/2～2/3以上的混合料，避免混合料离析。

⑷摊铺机作业时，由专人负责机前两边端料，专人负责机后平边、专人指挥料车，料车缓慢行驶，靠上摊铺机时严禁撞击摊铺机，料车倒车员指挥其停在机前0.1～3米处，挂空挡，轻踩刹车，以不溜车为宜，靠摊铺机推动前进。摊铺作业时，料车司机随时观察料车情况，防止料车遗料，设专人负责摊铺机前面遗料的清除。

⑸在摊铺过程中，摊铺的混合料必须得到有效的振动和压实，摊铺中要及时进行路面质量检查，对表面不平整、局部混合料明显离析和新铺面有明显的拖痕的情况，应及时地组织人员进行处理，摊铺机后设专人跟机，对局部摊铺缺陷进行人工修整，如有个别压碎骨料必须在初压后及时清除，用点豆法进行填补，严禁大面积撒料。如无特殊情况，应尽量减少人员上路面的次数。

3.4.4沥青混合料压实

⑴采用1台英格索兰DD130压路机、1台XP260胶轮压路机、1台英格索兰DD110压路机及宝马BM138AD小型振动压路机作为压实机具组合。碾压初始温度不低于160℃。碾压分为初压、复压和终压三阶段，碾压原则“紧跟慢压、高频低幅”。

初压：采用DD130钢轮压路机进行高温初压，由边向中、由低向高顺序碾压两遍，采用前进静压，返回振动碾压的方法，碾压速度为25-35m/min，利用DD130双钢轮压路机（碾轮宽、自重大）能取得较好的平整度。

复压：采用XP260胶轮压路机碾压揉搓，使沥青混合料致密，能取得好的空隙率和压实度,碾压速度为35—50m/min，采用高频低幅碾压，碾压遍数不小于4--6遍，使沥青混合料密实度达到大于98%以上为止，碾压时专职质检人员采用3米靠尺检测平整度、采用核子密度仪检测压实度，采用电子温度计检测碾压温度，复压温度不得低于140℃。

终压：终压紧接在复压后进行，终压以消除复压留下的轮迹为主。

⑵改性沥青混合料碾压

采用两台英格索兰DD130压路机、一台英格索兰DD110压路机、一台宝马BM138AD小型振动压路机作为压实机具组合。碾压分为初压、复压和终压三阶段。碾压要领：“刚压、高频、低幅、紧跟、慢压”。

刚压：采用刚性碾（双钢轮压路机）碾压，严禁用胶轮压路机碾压；高频、低幅：高频低幅碾压可以有效防止表层石料损坏，保证石料有良好的棱角性，保证石料间具有良好的嵌挤作用；紧跟、慢压：要求压路机紧跟摊铺机后在高温状态下碾压，在温度降至120℃前完成碾压作业，切忌在低温条件下反复碾压。

3.4.5成品保护

⑴铺筑层在碾压完毕尚未冷却到50℃以下前暂不开放交通。

⑵在开放交通前，禁止重型施工机械特别是重型压路机停放。

⑶在开放交通初期，禁止车辆急刹车和急转弯。

## 第三章  交通导改的配合和实施措施

本工程单位车辆、施工车辆、社会车辆较多，交通流量较大，为确保工程工期，必须制定详细的交通导改方案。

### 1、交通导改

1.1本标段内道路交通流量较大，因此将工程划分为4个施工区段：

⑴K0+000～K0+450道路施工中线西侧；

⑵K0+450～K0+836.57道路施工中线西侧；

⑶K0+450～K0+836.57道路施工中线东侧；

⑷K0+000～K0+450道路施工中线东侧。

详见附表12交通导改示意图

### 2、实施措施

1.1施工时，对现场采用密闭围挡，同时设置交通导行标志，设专人进行交通疏导。

1.2路面铣刨、路面病害处理、沥青混合料摊铺等安排在夜间施工（晚12点～早6点），以保证道路交通。

1.3夜间施工时，道路两端及路口设置交通标志，同时设置专人指挥疏导交通，施工人员穿反光服。

1.4交通标志设置必须符合交通管理部门的要求。

    - 配备的交通维护设施明细表：

| 设施名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 前方施工 | 10块 |
| 车辆慢行 | 10块 |
| 导向标志牌 | 5块 |
| 方锥筒（带链） | 200个 |
| 防撞墩 | 5个 |
| 施工区警示灯 | 10个 |
| LED箭头灯 | 5个 |
| 爆闪灯 | 5个 |

    - 1.5遇有特殊情况服从交管部门的指挥。

    - 1.6严格按照上报交管局审批的导改方案、施工时间进行施工。严格按照交通导改方案进行导流，疏导交通。

## 第四章  夜间施工方案

本工程的路面施工内容均安排在夜间车辆行人稀少的时段进行。该地段夜间有路灯照明设施，且照明亮度足以满足施工，但现场仍配备2台50KW低噪音发电机，作为备用来提供夜间碘钨灯的照明用电。

### 1、施工时间安排

1.1路面铣刨、沥青混合料摊铺，安排在夜24：00至次日早6：00车辆及行人稀少的时段。

1.2每天早上7：00召开碰头会并对当晚施工的工序进行安排，落实机械、材料问题。每天下午6：00召开例会，细化落实当晚施工注意事项。

### 2、施工措施

2.1夜间用间隔1m的方锥筒围出施工区域，施工及导行区域两侧各形成渐变段，区域两端及施工路段各交叉路口设立安全警示标志及交通导向标志，派专人在现场负责交通安全疏导。

2.2本工程的旧路刨除材料外运，施工中均采用低噪音机械，以免造成扰民。

2.3噪音晚上控制在55分贝以下，定期对施工现场与周边环境交界部位，在噪音产生集中的时间和夜间进行监测。

2.4上路施工人员，必须全部穿反光背心。在路口疏导车辆人员拿指挥旗或闪光指挥棒。施工人员在规定区域内施工，禁止乱穿行。

2.5施工期间严格遵守有关法律法规，做好各项配合工作，服从指挥和调动，保证施工期间的交通安全。

2.6严格按照上报交管局审批的导改方案、施工时间进行施工。严格按照交通导改方案进行导流，疏导交通。

2.7管理人员及时和交通支队、管界民警进行沟通，发现问题及时解决。遇有特殊情况服从交管部门的指挥。

2.8严禁在行车道内堆物堆料，必须做到场清料净。

2.9每天施工任务完成后，机械拖运至项目部驻地的停机坪存放，机械停放整齐，夜间派专人维护机械安全。

## 第五章  重大活动配合方案

### 1、重大活动配合原则

按照顾全大局，保障和谐、稳定的原则建立本项目工程的重大活动配合组织小组，项目经理为组长直接领导，组员为项目部其他管理人员。

### 2、重大活动配合措施

2.1遇重大活动时，重大活动配合小组按照预案职责和上级指挥部门的指令开展工作，责令停止生产经营活动，调集车辆和设备物资等。

2.2提前制定相关应急预案，在制定安全工作预案时，要重点对可能发生的交通事故、火灾、拥挤踩踏等事故做出预测，要求各环节负责安全工作的人员制定出应对措施。

2.3项目经理及安全领导小组必须对活动实行全过程监控，以防意外事故发生并留有音像资料，音像资料附有文字性说明。

2.4在活动中实行责任追究制，如发生安全事故，追究相关责任人的责任。

2.5对活动中使用的宣传配合物体和背景字幕拼板等材料，标牌、旗帜、横幅等道具都要认真考虑，在设计上考虑易拿、防火，尽量没有尖锐的棱角。

2.6制作的横幅尽可能用纱幅底（纱不兜风）。对吹塑纸等易燃物更要做出严格的规定。对活动中使用的有关机具要进行认真检查。

2.7活动现场应设救护站，备好急救药品和器材，项目经理部坚守始终，备好应急车辆，随时准备出动，不得延误。

2.8本工程将严格按照施工计划安排，均衡组织施工生产，但若因重大活动等不可预见因素影响计划施工工期时，我们将采取追补措施，以保证总工期最终实现或最大限度的减少工期延误。

## 第六章  应急抢险预案

### 1、事故因素分析

1.1现场大型机械作业车辆相撞，造成多人伤亡的交通事故。

1.2道路施工范围内社会车辆的交通事故。

1.3职工大面积食物中毒事故。

1.4自然灾害（如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨等）对道路、施工临时设施的严重损坏等。

### 2、应急抢险预案

2.1按照统一指挥、分工负责、相互配合、快速高效、单位自救和政府救援相结合的原则，建立本项目工程的重大事故应急救援组织机构。项目部成立应急救援领导小组，由项目经理为组长、总工程师及副经理为副组长，组员包括通讯联络、技术支持、消防保卫、抢险抢修、医疗救护、后勤保障等人员，分别担负相应职责。

2.2无论何时，一旦发生危害工程或人身、财产安全、工程进度和工程事故时，我单位立刻采取必要的抢救措施并且立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

2.3事故一旦发生后，项目部应急救援领导小组机构立即投入运作，组长及全体组员迅速到位履行职责，及时组织实施相应预案。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，做出标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

2.4事故发生后第一时间，项目部应急救援领导小组立刻以最快的方式，将事故的简要情况向建设单位、监理单位及有关单位报告。

## 第七章  井周处理方案

### 1、检查井加固

1.1对于现况未经过维修的检查井，检查井井墙外40cm范围内旧路结构全部刨除，处理深度为设计路面以下50cm。

1.2检查井周刨除范围采用C25早强混凝土浇筑，并振捣密实，其强度不低于设计要求。

### 2、井周处理措施

2.1沥青混凝土摊铺前，首先进行现场清理工作，保证中面层沥青混凝土表面干净，并对加固后的检查井高程进行校核，确保准确无误；

2.2清理、修整，保证基底坚实；

2.3一次浇注早强砼，浇注至表面层沥青砼底标高，保证表面平整，砼表面拉毛处理；

2.4选用有经验的操作工人，浇筑前先将基底进行湿润，砼浇筑过程中控制好坍落度和浇注速度，振捣均匀，避免漏振和过振，同时检查井盖位置、高程避免产生偏差；

2.5浇筑过程中注意对检查井的保护，避免对胶圈、铰链的损伤；

2.6当检查井井墙周边处理范围不能保证将损坏部位都清除时，应视情况增加井周处理面积；

2.7 C25早强砼浇筑后3小时强度不小于20Mpa；

2.8井周处理完毕后应恢复井座处橡胶条。

## 第八章  城市道路大修精细化施工

### 1、精细化施工管理

北京市城市道路大修精细化管理精神已逐步渗透到从设计到施工的各环节，我公司在施工过程的精细化管理主要体现在以下三个方面：

1.1XXX—道路大修工程施工实行“政府监督、项目法人负责、社会监理、企业自检”四级质量保证体系，在施工过程中严格过程质量监管与验收关，保证工程质量；

1.2施工前制定各种相关施工方案，重视道路设施的人性化和功能化理念，提倡道路设施与周边环境的协调，保证道路使用功能与周边环境双丰收；

1.3在施工过程中落实“安全、文明、绿色、环保施工”，严格控制各种相关方案的落实。

### 2、精细化施工管理措施

2.1现场的围挡搭设注意搭设范围，在保障正常施工的前提下不影响周边道路环境，安全文明施工措施落实到位；

2.2施工前中制定多种施工措施，实现不扰民，并严格控制噪音污染，遗撒、扬尘污染等；

2.3道路大修工程中积极推广应用高性能材料如沥青改性技术，低碳循环可利用材料，如透水砖、温拌技术、再生技术等新材料新工艺。

## 第九章  疏堵工程配合

### 1、疏堵工程管理

    - 1.1施工中坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。必须严格贯彻执行报批的各项安全组织措施，切实做到管生产的同时管安全。

    - 1.2设专职“交通协管员”和“安全员”，小组成员设置10人，施工期间均在岗，统一着装，并经相关部门进行专业培训后，考核上岗。

    - 1.3交通导改方案经业主、监理和交通管理部门审批后实施，由专职的“交通协管员”和“安全员”负责方案的落实，密切配合交管部门在需要导行的部位设置交通标志牌和安全施工宣传牌，指挥疏导车辆，确保交通安全和施工安全。

### 2、疏堵工程配合措施

    - 2.1路面铣刨、沥青混合料摊铺，安排在夜24：00至次日早6：00车辆及行人稀少的时段。

    - 2.2严格按照上报交管局审批的导改方案、施工时间进行施工。严格按照交通导改方案进行导流，疏导交通。

    - 2.3及时和交通支队、管界民警进行沟通，发现问题及时解决。如遇有特殊情况服从交管部门的指挥。

    - 2.4施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育，纪律教育，不断提高管理人员对所有作业人员安全意识和自我安全防范意识，管理人员必须及时下达各道工序的书面安全交底。

    - 2.5夜间不施工也保证足够的照明灯、交通安全标志警示灯及交通专用闪光牌、反光方锥筒，施工时在施工区段内的所有施工人员均穿戴反光标志背心。

    - 2.6施工人员进出施工范围时，必须注意车辆，在确定安全后再进出。

    - 2.7每天施工任务完成后，机械拖运至项目部驻地的停机坪存放，机械停放整齐，夜间派专人维护机械安全。

    - 2.8严禁在行车道内堆物堆料，必须做到场清料净。

# 第三部分  管理篇

## 第一章  质量目标及质量保障措施

### 1、质量目标

总体目标：	合 格

### 2、执行质量标准

2.1《混凝土强度检验评定标准》（GB107-87）

2.2《市政道路工程质量检验标准》（DBJ01-11-95）

2.3《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

2.4《水泥混凝土路面施工及验收规程》（GBJ97-87）

2.5《市政基础设施施工质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-2004）

2.6《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）

2.7《公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）》（JTGF8011-2004）

2.8《公路工程质量检验评定标准（第二册机电工程）》（JTGF8012-2004）

3、质量保证措施

3.1建立质量保证体系

建立项目经理部质量保证体系，实行项目经理负责制，项目经理对工程质量负全面责任。由项目总工程师负责技术质量工作，质量组负责人直接管理质量工作，质检员具体负责工序质量控制。每个分项工程和主要工序，项目总工程师向质量组提出技术交底和质量要求，由质量组下达到作业班组，并上报总工抄件一份，以备核查。

现场质控人员由经验丰富的专业质控员持证上岗，发现违规操作的质量隐患，立即指出和监督改正。

将ISO9000质量保证体系的过程控制运用到每个工序，做好过程检验和施工试验，认真填写监控记录和试验过程报告，做好资料整理存档工作。

严格执行国家和北京市施工规范和质量检验评定标准，认真贯彻施工组织设计和技术措施，对新技术的使用要理解原理、掌握方法、精心操作、及时检查，确保设计要求，接受市质检部门、工程监理和设计人员的检查监督。

项目经理部质量保证体系见框图。

3.2进行人员培训，强化质量意识

进场的管理人员及特殊工种人员必须持证上岗，保证具备与工程相应的质量管理水平和专业技术水平及操作技能。

明确各工序的质量标准及质量检验方法，提高施工管理水平及人员整体素质，强化质量控制。

3.3进行合同评审

项目经理参加合同评审，明确了解合同条款的内容，保证按合同规定组织施工生产，确保工程质量满足合同要求。

当发生重大合同变更需要重新进行合同评审时，由公司有关部门主持。一般设计变更及洽商变更，由项目经理部总工程师会同经营组、技术组与有关方面办理，并准确及时地向有关部门传递，并保存变更记录。

3.4加强质量管理文件和资料的控制

执行公司《质量手册》、《程序文件》及施工图纸和公司有关支持性文件等。文件控制方法采用“目录清单”的方式，设置有效文件编号。

项目经理部办公室负责汇集、整理本项目质量体系文件和一般管理性文件资料。

项目经理部技术、质量组负责汇集、整理、保管本工程范围内的工程技术资料。工程技术资料必须真实地反应工程的实际情况，按系统、专业归类整理，严格按照公司《文件和资料控制》和《质量记录的控制》及归档要求编写目录、台帐、收发文本等。

工程完工后，项目经理部将工程竣工资料整理及时上交有关部门，业主有特殊要求时按合同执行。

3.5严格进行材料采购控制

根据合同或业主要求，确定本工程项目主要物资采购。

项目部材料组根据施工进度要求，按月提交材料采购计划，由公司材料科负责采购。

严格控制材料采购质量，凡是进场材料，现场材料员必须进行验收，并通知质量组进行检验。

3.6认真做好产品标识和可追溯性控制

原材料及半成品，在产品上标写或挂牌标识。

对工序的标识采用“隐检单”、“工序质量评定表”等进行标识，各单据必须层层落实签证。

3.7依靠过程控制保证质量

3.7.1施工准备

组织项目部人员学习设计文件、图纸，了解现场环境，做好技术交底工作。

测量负责人接受现场测量控制桩、水准点，并制定相应的保护措施和文字记录。

建立各种形式的质量攻关小组，对技术、工艺、质量等项目进行研讨，开展“QC”活动。

3.7.2施工过程

坚持“过程精品”控制，实行“目标考核”，严格奖惩。

严格做到“三级交底”，并组织施工生产。

严格执行“三检”制度：自检、互检、专检。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/065324022230011120