施工组织设计目录

施工概况及编制依据

工程概况

现场施工条件

施工总平面布置

施工合适的方案与技术措施

3.1 施工组织机构体系

3.2 施工合适的内容总述

3.3 测量放线施工

3.4 土地平整工程施工合适的方案与技术措施

3.5 灌溉与排水施工合适的方案与技术措施

3.6 田间道路工程施工合适的方案与技术措施

3.7 其他工程施工合适的方案与技术措施

第4章、 质量管理管控体系与措施

4.1 质量管理管控体系

4.2 质量管理管控措施

第5章、 安全文明管理管控体系及措施

5.1 安全管理管控体系

安全保证体系图

5.2 安全管理管控措施

5.3 文明施工措施

第6章、 环境保护管理管控体系与措施

6.1 施工环保目标

6.2 保证体系

6.3 成立环保管理管控机构

6.4 环境保护措施

6.5 防止施工污染（废弃物、防噪、防尘、废气）

6.6 水土保持措施

6.7 文明施工措施

第7章、 工程进度相关计划与措施

7.1 工程进度相关计划

7.2 工期保证措施

7.3 工期提前措施

第8章、 资源配备相关计划

8.1 施工机械、设备的配备相关计划

8.2 劳动力配备相关计划

8.3 材料供应相关计划

8.4 设备组织、采购相关计划

8.5 资金使用相关计划

8.6 周边临近建筑和居民防尘措施、防操声措施

第9章、 季节性施工措施

9.1 冬季施工措施

9.2 雨季施工措施

9.3 夜间施工措施

第10章、 施工现场配合协调处理措施及承诺

10.1 处理好与当地政府的配合措施

10.2 处理好与当地人民群众的关系

10.3 处理好与设计单位的配合措施

10.4 处理好与监理工程师的配合措施

第11章、 民工工资保证措施

第12章、 施工期间通行安全保证措施

第13章、 地下电缆及其它地上地下设施的保护与加固措施

第14章、 工程保护措施

第15章、 预防地质灾害专项预案并做好安全监测

附表一：	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三：	劳动力相关计划表

附表四：	相关计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：	施工总平面图

附表六：	临时用地表

施工概况及编制依据

工程概况

工程简要说明

工程名称：富顺县狮市镇土地整理相关项目。

相关项目业主：富顺县国土资源局

工程地址：富顺县狮市镇复兴村、皂角村、梓林村。

质量要求：符合四川省土地开发整理工程建设相关标准 ，通过省国土资源厅验收合格。

相关计划工期：180日历天，（具体工期、开、竣工时间在合同合约中约定）。

建设规模及合适的内容：建设规模11841.28亩，新增耕地1268.84亩：土地平整、灌溉与排水、田间道路工程。

现场施工条件

施工场地布置

总体施工布署

将相关项目区划分为2个工区，可按相邻两个自然村为一个工区，进行相关项目施工，各工区土地平整工程、渠系工程、生产道路及公示牌等工程穿插其中。

2、施工平面布置

本工程有乡村路与机耕道路直通现场。主要临时设施包括：办公室、职工宿舍、民工工棚、水泥库、工具库、机械停放场、模板及钢筋加工场等。

块石、石粉、碎石等视工作量的大小通过施工道路运至工作面附近堆放，并随时补充，但要以不影响场内交通为原则。施工用的砼搅拌机和拌浆机随工作面的变化而移动。

材料供应

主要建筑材料和燃料从当地市场或生产企业购买。

施工总平面布置

根据本工程规模、施工进度相关计划、高峰期施工人数，结合现场实际情况，因此职工食宿租用附近居民房内并实行照统一管理管控。

施工相关项目办公室设置道路中部场料内采用活动板房结构。

道路现场的守护棚和其它设施随施工进度需要灵活移动。

施工总平面管理管控

1)、 为了减少各种料具的二次倒运距离，有相关计划地组织现场平面及立体交叉作业，最大限度地利用场地，提高劳动生产率，真正做到安全生产和文明施工，本工程的施工平面管理管控工作，由相关项目付经理负责，实行分片包干管理管控，责任到人，未经同意，任何人不得随意更改。

2)、 相关项目经理部是现场施工生产的指挥中心，现场办公室内要布置工程进度相关计划图表、劳动力调配、晴雨表、单位工程质量目标规划表、管理管控机构图等图表。

3)、 凡进场的材料、设备必须按施工总平面布置图指定位置堆放整齐，不得随意乱放，施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记，并切实做好保护工作。

4)、 进出入口设值班门房并张挂出入制度、场容管理管控条例、工程概况和安全纪律牌，教育工人维持良好的施工秩序和劳动纪律。

5)、 施工现场设专职保安人员，无关人员禁止进入现场。

施工现场平面图：详见附表五：施工总平面图。

施工合适的方案与技术措施

施工组织机构体系

相关项目组织机构框图

组织机构体系

我公司将根据本合同合约段的特点及施工具体要求组织精干高效的相关项目经理部，严格实行相关项目经理责任制，组织实施本合同合约工程的施工管理管控，并与建设、设计、监理等单位通力配合，全面履行合同合约，使业主满意。相关项目部设相关项目经理、技术负责人、办公室、财务科、机材科、工程科、试验室，相关项目部下属两个施工队，施工队以作业班组为基本作业单位，在相关项目部的统一管理管控下，负责工程的具体施工作业。

我公司高度重视本工程的建设，把本工程列为重点工程，采用全新的管理管控模式，成立相关项目经理部，实行公司法人代表授权的相关项目经理负责制。

我公司的指导方针为“优质、高效、安全文明”地建设好每一个工程，为公司创造良好社会效益和经济效益，为社会奉献“精品”，根据本工程的规模和特点，本公司委派优秀的相关项目经理为本工程相关项目经理，组建相关项目经理部。选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理管控人员进入相关项目管理管控班子，对外适应业主管理管控的要求，充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意，对内建立健全相关项目经理、相关项目技术负责人、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核，确保预定目标的最终实现。

建立完整的组织机构。

工程领导小组

工程领导小组是相关项目施工决策和保障机构，在公司整个范围内，对相关项目施工所需要的人员、机械、材料、资金等进行统一协调和调配，为相关项目提供可靠的保障。

相关项目经理部

按照“相关项目经理负责制”组成的相关项目经理部，对工程进度、质量、安全、文明施工、合同合约履行全面实现负责，并协调各专业分工之间的工序和进度、场地、交叉作业的相互配合。确保工程按照既定质量、进度交付使用。

相关项目经理部设相关项目经理1名、相关项目技术负责人1名，实行相关项目经理负责制。下设工程处、质检处、行政办公室、相关计划财务处和物资装备处，并配备足够的管理管控人员，具体实施相关项目部的职能。

直接参与施工的作业班组

精选曾施工过多项优质工程、有过施工同类型工程经验的各专业组进行施工。

施工队伍布置及任务划分

根据本合同合约工程数量、工期要求，结合本单位的综合实力及现有的具体情况，充分发挥动态管理管控，弹性编制，灵活组织，实现流水、平行、交叉作业。本合同合约段拟安排土地平整施工队、灌溉与排水施工队、农田道路施工队及其他工程施工队各1队。

施工合适的内容总述

东临张家村、小河村、观溪村；南接山林村、高石村；西邻菱角村、七贤村；北毗彭罗寺村、竹米村；介于东经105°01′22″-105°03′49″，北纬29°11′52″-29°14′44″；图幅号：H-48-103-（25）、H-48-103-（17）。

相关项目区所围面积为13843.80亩，建设规模11841.28亩，新增耕地1268.84亩，新增耕地率10.72%。

(一)、土地平整：旱地坡改梯764.49亩；格田整理1956.98亩,新建囤水田12842m；旱地整理2541.31亩；水田整理4027.92亩。

(二)、灌溉与排水：整治农渠12条，总长6686m；其中整治农渠（0.5×0.6）7条，总长3505m；整治农渠（0.8×0.9）5条，总长3181m；整治山平塘15座；新建蓄水池7口；新建涵管304m；放水口75处；人行便桥82处；配套生产路排水沟4332m。

(三)、田间道路：整治3.0m宽砼田间道5条，总长1878m；整治3.5m宽砼田间道16条，总长11735m；整治4.0m宽砼田间道1条，总长916m；生产路1.5米宽砼路面1428米;新建错车到35处；新建挡土墙164m；道路接口28处。

(四)、其他工程:标志牌1座,标识牌182处。

测量放线施工

测量前的技术准备工作

施工测量人员应全面熟悉施工总平面图和各种结构物的顶面标高、相互关系，根据现场条件制定各阶段的施测操作合适的方案。

施工测量人员使用的测量仪器应做好校验工作，并在校验有效期内。

测量前会同建设单位、监理单位相关人员核对各部位的标高、座标位置有无变化。

本工程的沟渠流水标高、场区控制线的引测和传递由相关项目专职测量工程师进行施测。

施工测量控制

测量控制：针对本工程的特点，现场建立平面及高程控制系统，以便在整个施工期间针对本相关项目的施工进行测量控制。

平面控制系统：拟采用导线测量的方法建立平面控制系统，测量仪器采用全站仪及100m钢卷尺。用业主提供的控制点进行控制，设置直线控制桩，控制桩位置应在稳定可靠、便于施工期间保护及使用方便。

高程控制系统：测量仪器采用S3水准仪，根据业主提供的水准点，将标高引至水准点上，临时水准点必须坚固稳定，距离不得大于100m且前后通视，临时水准点与设计水准点复测闭合。

施工控制网的观测时间选在通视条件良好，成像清晰稳定，无大气折光的影响下进行观测。在观测过程中重新调平仪器，使对中系统误差变为测组间的偶然误差。施工控制点采用砼桩埋入地下约1m，施工控制点选在易于扩展，通视良好且能长期保存的地方。

测量临时水准点

工程施工之前，应根据图纸指定水准系统的已知水准点，引导至施工范围内，设置临时水准点，当施工牵涉到的水准系统不是一个标准时，应同意换算为工程的施工水准系统，据此设立临时水准点。

临时水准点设置后，要逐一编号，其精度要求闭合差不得超过规范要求，并标在图纸上。根据需要和设置的牢固程度应定期进行复测。临时水准点的设置要求是：

应设置在坚硬的固定建筑物、构筑物上，或者设置在不受影响和外界干扰的稳定土层内。

每100m设置一个水准点。

两水准点之间能保持通视。

4、平面放线

根据工程的起点、终点、导线桩和转折点的设计坐标，计算出这些点与附近控制点或建筑物之间的关系，然后根据这些关系把各个放线点用标桩固定在地面上。为了避免差错，每个点在接到监理的交点后都要进行复核，并将复核结果报于监理。

平面放线时，在工程的起点、导线桩、终点和转折点均已打桩核定后，再进行中心线和转角测量。中心线测量时，应每隔20～30m打一中心桩，中心桩的间距应统一，以便于统计距离和施工取料。然后根据工程规定需要的宽度用白灰撒出开挖边线。

5、纵断面水准测量

纵断面水准测量之前，应先沿工程的施工线路每隔100m的距离设置临时水准点，以此水准点测出中心各桩位地面的高程，以检查设计图地面高程和实际地面高程是否相同，并以次来确定土方开挖的深度。

本工程道路、沟渠的计量采用断面法。为此，本工程对于道路、沟渠的测量要由专人负责进行，并及时予以签证。放线时要控制好导线桩，以及起点和终点桩的监测和保护。

6、复测、定位

施工方应根据监理的现场交桩和书面资料，对主要原始基准点（包括导线桩、水准点）进行认真复测，在交桩后7天内，将结果报合约甲方认定后，作为永久保护，复测中如发现有超出容许范围的误差，要及时报告合约甲方、监理复测、纠正，在重新交桩后，施工方应再次按上述程序上报，直至准确无误，合约甲方认定为止。

7、竣工测量

工程施工结束后，即进行竣工测量，包括平面测量、断面测量、平面控制系统的复核。

为防止施工过程中控制桩位移引起测量误差，竣工测量前须重新施测。

根据控制桩施测排水沟渠、道路的中心线，并在原施工图断面位置上布桩，定出断面线，测量方法同放样，即：室内计算测放数据，现场用全站仪极坐标法施测，并进行校核。

根据规范及设计要求，检查路面宽度、轴线偏移、坡度情况、沟渠底宽、边坡、高程、中心线，对不合格的进行整修，合格后进行断面测量。

用两架水准仪测量横断面，按原设计断面位置测量，测点间距用视距仪测量，高差较大的采用经纬仪测视距，并测渠身、道路纵断面图，通过内业计算绘图，采用设计图纸比例，以便比较工程实现设计意图的程度。

地形图的测绘，因工程施工精度在规范标准以内，用原设计图可以作为竣工图，但对有变化及修改设计的部分需另行增测补充。

所有测量、计算、绘图资料要相关项目齐全，数据准确，图表清晰，符合质量要求。

土地平整工程施工合适的方案与技术措施

施工准备

机械准备

本合同合约段主要配备的土地平整机械有：推土机、挖掘机、装载机、自卸汽车、拖拉机等。

技术准备

施工组织设计经审定批复，并做好施工技术及安全交底；

施工前详细检查、核对图纸，并进行复测；

根据设计图表、施工工艺和有关规定进行施工放样；

作业现场准备

清除区域内所有障碍物，对附近原有电杆、塔架等采取有效防护加固措施。

制定好现场场地平整、基坑开挖施工合适的方案，分别确定挖填区面积，绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图，确定开挖路线、顺序、标高、边坡坡度、排水沟及土方堆放地点。

完成测量控制网的设置，包括控制基线、轴线和水准基点。

在施工区域内作好临时性或永久性排水设施。

土地平整施工合适的方案

梯田定线

在准备坡改梯区域，在其正中(左右两端大致相等)从上到下划一条中轴线；

根据梯田断面设计的田面斜宽，在中轴线上划出各台梯田的基点；

从各台梯田的基点出发，用手水准向左右两端分别测定其等高点，连各等高点成线，即为各台梯田的施工线；

如地形复杂处，可据大弯就势，小弯取直原则处理，有时为保持田面等宽，可适当调整埂线位置。

土方开挖

土方采用挖掘机配合自卸汽车运土的施工方法或采用推土机推土、装载机配合自卸汽车运土的施工方法。根据挖方段的土质情况、开挖长度和深度、工程量大小、土方调运合适的方案和距离等开挖条件，采用单层全断面横挖法施工，沿路线纵向一端或两端向前开挖，掘进深度等于路基设计高度。其开挖的施工要点如下：

土方开挖自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏洞取土，采用爆破施工时需经过设计审批；

表层下的土不宜用于施工时要清除换填；

当挖至设计标高以上20cm时停止机械挖土，改用人工清底，碾压前的基底顶标高要考虑压实的下沉量，高于路床标高，其值由试验确定。

按照测量好的路线，将土基整平，挖除高出部分，对低洼部分进行填补，并人工夯实，路的两边要挖至竖实的土层。

道路土沟的开挖与土方开挖一并进行，边沟要严格按照设计断面开挖，做到排水畅通，并要接入到整个区域排水系统中。

表土剥离

将田块田面表土取起，厚约20cm，用推土机推到田格内指定地点堆放，暴雨时需用塑料布遮盖，避免暴雨淋刷使土壤大量流失。

拆除田埂

将拟进行田块归并的田块内田埂采用人工配合推土机进行拆除，运到指定地点堆放。

田坎修筑

沿埂线位置先对筑埂区域进行清理，不能夹有石砾、树根、草皮等杂物；

旱地坡改梯田埂采用土埂，埂顶宽40cm，上游埂高20cm，下游埂高根据坡度和梯田宽度确定，田埂上游坡边坡为1：0.4，下游坡边坡为1：0.6，且在下游坡脚处作背沟，底宽20cm，深度30cm；荒草地坡改梯田埂当埂高在1m以内，采用原土夯实护坡，当埂高在1～1.5m之间，采用干砌毛条石埂护坡脚，最下一层石埂深入田面下30cm，往上根据坡度变化依次铺2～3层，埂宽30cm，石埂以上采用原田面土以1：0.5坡度夯实，埂宽35cm，埂高出田面20cm，石埂上、下游边坡均为1：0.2；

田埂修筑要顺直，土田埂修筑必须分层夯实，逐层压实后修坡，并拍打结实。

浆砌块石

砌筑石块在使用前浇水湿润，石料表面如有泥土、水锈，应清洗修凿干净。因基底为土质，砌筑基础第一层砌块前，将基底整平，直接坐浆砌筑。严禁抛石灌浆砌筑。砌筑时应在横向、竖向双挂线，各砌层的石块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满、粘结牢固，不得直接贴铺或脱空，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌完的石块侧面铺放一些，然后在后一块石块放好后填满捣实。砌筑上层砌块时，应避免振动下层砌块，严禁由基坑上方往砌体上扔石块或砂浆，避免冲击砌体。砌筑工作中断后，恢复砌筑时，砌体表面应加以清扫并洒水湿润。

石块应分层砌筑，2～3层砌块组成一个工作层，每一个工作层的水平缝应大致水平，各工作层竖缝应相互错开，不得贯通。转角石应选择较为方正和尺寸较大的石块，并长短相间地与里层砌块咬接，浆砌块石砌缝宽度为2-3cm。较大的石块应放置在下层且大面朝下，石块尖锐突出部分应敲掉。砌筑应随时用水平尺及垂线校核。在同一部位上使用同类石料。

砌体砌好经验收合格后，用水泥砂浆抹面。按抹灰面的高度，支搭好抹灰用脚手架、高凳，操作平台及架子应离开砌体面200～250mm，以利操作，架子要稳定、牢固、可靠。先将墙面浮土清扫干净，分数遍浇水湿润，使抹灰层有良好的凝结硬化条件，浇水宜在抹灰前一天进行，抹灰时再喷水湿润，再开始抹灰。先抹7cm厚水泥砂浆打底，再抹7cm厚水泥砂浆找平、扫毛，然后再抹6cm厚水泥砂浆罩面，用大杠刮平找直，用铁抹子压实、赶光。

现浇砼边墙及垫层

拌和

采用1台350L砼拌和机拌和，各种材料在拌和机中充分连续拌和。拌和时间应根据控制适当的拌和机旋转速度及考虑所有物料的进料等因素，经试验后确定。

2、砼的运输

采用运输车运输，在运输中要保证砼不产生离析现象。

3、砼浇筑

浇筑砼使用振捣器将砼捣实至最大密实度，每一位置的振捣时间以砼不再显著下沉、不出现气泡并开始泛浆时为准。同时应避免振捣过度。采用手持式振捣器振捣。振捣器无法作业部位辅以人工捣实。

振捣作业应严格按有关规定执行。

4、养护

所有砼按批准的方式或适用于当地条件的方法进行养护，连续养护时间不少于21～28天。养护材料及养护方法都需要得到监理工程师的批准。

砼预制管

砼管直接在预制厂购买，要符合设计规范要求，并得到监理工程师的批准。管节安装采用人工辅助汽车吊进行，管节安装从下游开始，使接头面向上游。每节涵管要紧帖于垫层上，使涵管受力均匀，所有管节按正确的轴线和图纸所示坡度敷设，在敷设过程中，保持管内清洁无脏物，无多余的砂浆及其他杂物。

碎石垫层

准备工作，包括准备下承层及排水设施、施工放样、布置料堆、拌制泥浆。泥浆一般按水与土为0.8∶1～1∶1的体积比配制。过稠、过稀或不均匀，均将影响施工质量。

碎石摊铺和初碾压，使碎石初步嵌挤稳定为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙，妨碍泥浆灌入。

摊铺碎石时采用松铺系数1.20～1.30(碎石最大粒径与厚之比为0.5左右时用1.3，比值较大时，系数接近1.2)。摊铺力求表面平整，并具有规定的路拱。

初压，用8吨双轮压路机碾压3～4遍，使粗碎石稳定就位。在直线路段，由两侧路肩向路中线碾压；在超高路段，由内侧向外侧，逐渐错轮进行碾压。每次重叠1／3轮宽。碾压弯第一遍就应再次找平。初压终了时，表面应平整，并具有规定的路拱和纵坡。

3．灌浆及带浆碾压。若碎石过干，可先洒水润湿，以利泥浆一次灌透。泥浆浇灌到相当面积后，即可撒5～15mm嵌缝料(约1～1.5立方米/100平方米)。用中型压路机进行带浆碾压，使泥浆能充分灌满碎石缝隙。次日即进行必要的填补和修整工作。

4．最终碾压，待表面已干内部泥浆尚属半湿状态时，可进行最终碾压，一般碾压1～2遍后撒铺一薄层3～5毫米石屑并扫匀，然后进行碾压，使碎石缝隙内泥浆能翻到表面上与所撒石屑粘结成整体。

接缝处及路段衔接处，均应妥善处理，保证平整密合。

水泥砼路面

材料

碎石

碎石质要地坚硬、耐磨、洁净，采用卵石轧制而成，粒径不大于4cm，级配和各项技术指标要符合设计规范要求。

b、细集料

采用质地坚硬、耐磨、洁净的粗砂，技术指标要符合设计规范要求。

c、水泥

采用普通硅酸盐水泥，其强度等级不低于32.5级，终凝时间宜大于6h，初凝时间应大于3h，各项化学成分、物理性能指标均要满足设计规范要求。水泥进场，要附有产品合格证及化验单，并对品种、强度等级、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。已经结块变质的水泥不得使用。

d、水

水要洁净、不含有害物质，并符合规范要求。

e、钢筋

砼路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格，要符合设计要求，钢筋要顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工要锯断，不得挤压切断，断口要垂直、光圆，并用砂轮打磨掉毛刺。

f、接缝材料

所有接缝采用沥青橡胶、聚氯乙烯胶泥填缝，要求与砼板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌、低温不脆裂、耐久性好，各项指标要符合规范设计要求。

(2)机械设备准备

水泥砼面层配备水泥砼搅拌机、自卸汽车、小翻斗车、手推车、洒水车、平板振动器、插入式振动器、振动板夯、砼切缝机、灌缝机等及其他相应的配套设备。

(3)作业条件

选择砼拌和场地：根据施工路线的长短和所采用的运输工具，砼可集中在一个场地拌制，也可以在沿线选择几个场地，随工程进展情况迁移。拌和场地的选择首先要考虑使运送混合料的运距最短。同时拌和场还要接近水源和电源。此外，拌和场要有足够的面积，以供堆放砂石材料和搭建水泥库房之用。

下承层的表面要平整、坚实、清洁、无松散。各项检测指标必须符合有关规定，并验收合格。施工前洒水润湿。

(4)技术准备

认真审核设计图纸和设计说明书，编制详细的施工合适的方案，施工前对班组进行书面技术交底和安全交底。

砼施工前对砼路面原材料进行试验，并确定砼配合比。砼配合比要保证砼的设计设计强度、耐磨、耐久和砼拌和物和易性的要求。

测量放样：测量放样是水泥砼路面施工的一项重要工作。首先根据设计图纸放出中心线及边线，设置胀缝、缩缝、曲线起迄占和纵坡转折点等桩位，同时根据放好的中心线及边线，在现场核对施工图纸的砼分块线。放样时为了保证曲线地段中线内外侧车道砼块有较合理的划分，必须保持横向分块线与路中心线垂直。对测量放样必须经常进行复核。包括在浇捣砼过程中，要做到勤测、勤核、勤纠偏。

施工合适的方案

安设模板、预设钢筋

模板采用钢模，长度3～4m，接头处要有牢固拼装配件，装拆应简易。模板高度与砼面层板厚度相同。模板两侧用铁钎打入基层固定。模板的顶面与砼板顶面齐平，并与设计高程一致，模板底面与基层顶面紧贴，局部低洼处(空隙)要事先用水泥浆铺平并充分夯实。

模板安装完毕后，宜再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整等情况，高差大于3mm或有错位和不平整的模板拆去重新安装。如果正确，则在内侧面均匀涂刷一薄层油或沥青，以便拆模。

模板安设好后，安装拉杆、传力杆及板边补强钢筋、角隅补强钢筋网和补强钢筋网等，并采取有效定位和固定措施。

(2)砼的搅拌和运输

投入搅拌机每盘的拌和数量，要按砼施工配合比和搅拌机容量计算确定，砂、石料必须准确过秤，水泥以袋计量时要抽查其重量是否准确，严格控制加水量，各原材料的计算误差要控制在规定的范围内。

搅拌机的装料的顺序宜为：砂、水泥、碎石，或碎石、水泥、砂。进料后，边搅拌边加水。搅拌时间根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定。砼拌和物的最短搅拌时间，自材料全部进入搅拌鼓起，至拌合物开始出料止的连续搅拌时间要符合规定。搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

砼拌和物的运输采用自卸汽车运输，不得漏浆，并要防止离析。砼拌和物从搅拌机出料后，运至铺筑地点进行摊铺、振捣、成活的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定并符合规范要求。出料及铺筑时的卸料高度不得超过1.5m。夏季和冬季施工，必要时要有遮盖或保温措施。

(3)砼的摊铺

摊铺砼前，对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。

砼混合料运送车辆到达摊铺地点后，一般直接倒入安装好侧模的路槽内，并用人工找补均匀，如发现有离析现象，用铁锹翻拌。

摊铺的松料厚度，要考虑振实的影响而预留一定的高度，具体数值根据试验确定，一般可取设计厚度的10%左右。

用铁锹摊铺时，要用“扣锹”的方法，严禁抛掷和搂耙，以防止离析。在模板附近摊铺时，用铁锹插捣几下，使灰浆捣出，以免发生蜂窝。

摊铺工作必须在分缝处结束，不得在一块板内接茬。

(4)砼的振捣

摊铺好的砼混合料，迅即用平板振捣器和插入式振捣器均匀地振捣。插入式振捣器主要用于振捣面板的边角部、窨井、进水口附近，以及安设钢筋的部位。

振捣砼混合料时，首先用插入式振捣器全面顺序插振一次，同一位置不宜少于20s。插入式振捣器移动间距不宜大于其作用半经的1.5 倍，其至模板的距离不大于其作用半径的0.5倍，并避免碰撞模板和钢筋。分两次摊铺的，振捣上层砼混合料时，插入式振捣器插入下层砼混合料5cm，上层砼混合料的振捣必须在下层砼拌和物初凝之前完成。其次，再用平板振捣器全面振捣，振捣时重叠10～20cm，同一位置振捣时，当水灰比小于0.45时，振捣时间不少于30s；水灰比大于 0.45时，不少于15s，以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

砼在全振捣后，再用振动梁进一步拖拉振实并初步整平。振动梁往返施拉2～3遍，使表面泛浆，交赶出气泡。振动梁移动的速度要缓慢而均匀，前进速度以1.2 ～1.5m/min为宜。对不平之处，及时辅以人工补填找平。补填时就用较细的混合料原浆，严禁用纯砂浆填补，振动梁行进时，不允许中途停留。牵引绳不可过短，以减少振动梁底部的倾斜，振动梁底面要保持平直，当弯曲超过2mm时应调查或更换，下班或不用时，要清洗干净，放在平整处(必要时将振动梁朝下搁放，以使其自行校正平直度)，不得暴晒或雨淋。

(5)整平饰面和抗滑处理

整平用平直的滚杠进一步滚揉表面2～3遍，使表面进一步提浆并调匀，以利密封和作面。然后进行抹面，每一遍抹面在滚杠揉面后进行，用60～70cm长的木抹子采用揉压方法，将砼板表面挤紧压实，逼出浆，至板面平整，砂浆均匀，一般约抹3～5次；第二遍等砼表面无泌水时进行，将析水全部赶出模板；每三遍抹面在析水现象全部停止，砂浆具有一定稠度时进行，用小抹子赶光压实。

修整时要清边整修，清除粘浆，修补掉边、缺角。当烈日曝晒或风大时，要加快表面的修整速度，或在遮阳棚下进行。抹面时操作人员发行股在跳板上操作，不能踩蹬砼板面。

水泥砼面板抹面抹面后沿横坡方向拉毛，其深度为1～2mm。

(6)接缝施工

纵缝施工：

本工程砼路面的宽度为3.0m，采用一次施工，不设纵向施工缝，当需要设纵向施工缝时采用平缝加拉杆的形式，拉杆设置在板厚中间，在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入，插入或置入的侧向拉杆要牢固、不得松动、碰撞或拔出，若发现拉杆松脱、拔出或未插入，在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新置入拉杆。

b、横缝施工：

横缝采用等间距布置，长度要符合设计和规范要求。横缝分横向缩缝、胀缝及横向施工缝。

胀缝设置的间距设设计和规范要求进行，当夏季施工时可不设，在邻近桥梁或其它构筑物处、凹形曲线纵坡变换处均要设置，胀缝要与路中心线垂直，缝壁必须垂直，缝隙宽度必须一致，缝中不得连浆。胀缝中填塞沥青木板并要设置传力杆，传力杆一半锚固于砼中，另一半先涂沥青，端头套硬塑料套，并要留3cm空隙填纱头，允许滑动，传力杆必须与缝壁垂直。传力杆的活动端，可设在缝的一边或交错布置，固守后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，传力杆的固定采用支架固定安装方式。传力杆、胀缝板及套帽等的设置精确要符合设计规范要求。

缩缝施工采用切缝法施工，缝宽和缝深按设计和规范要求，其施工工艺为：

①切缝前检查电源、水源及切缝机组试运转的情况，切缝机刀片与机身中心线成90°角，并与切缝线在同一直线上。

②开始切缝前，调整刀片的进刀深度，切割时随时调整刀片切割方向。停止切缝时，先关闭旋扭开关，将刀片提升到砼板面上，停止运转。

③切缝时刀片冷却用水的压力不低于 0.2Mpa。同时防止切缝水渗入基层和土基。

④当砼强度达到设计强度的25%～30%，即可进行切割，当气温突变时，适当提早切缝时间，或每隔20～40m先割一条缝，以防因温度力产生不规则裂缝。严禁一条缝分两次切割的操作方法。为减少早期裂缝，可采用隔几板块的跳切法，然后逐块切锯。

⑤切缝后，尽快灌注填缝料。

切割时间要特别注意掌握好，合适的切割时间应控制在砼获得足够的强度，而收缩力并未超出其强度的范围内时。

施工缝宜设于胀缝处，当不能设置在胀缝时采用平缝加传力杆的形式，传力杆在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入，插入或置入的传力杆要牢固、不得松动、碰撞或拔出。传力杆设置必须与缝壁垂直。施工缝要避免设在同一横断面上。

c、填缝：

砼板养护期满后要及时填封接缝。填缝前必须保持缝内清洁，防止砂石等杂物掉入缝内，填缝料必须将缝隙充满并填塞密实。

(7)砼养生

砼表面修整完毕后，进行养生。养生期间，须防止砼的水分蒸发和风干，以免产生收缩裂缝；须采取措施减少温度变化，以免砼板产生过大的温度应力；须管制交通，以防止人畜和车辆等损坏砼板的表面。

砼板的养生采用湿治养生，养生时间根据砼强度增长情况而定，一般为14～21d。在养生初期，为减少水分蒸发，避免阳光照射，防风吹和暴雨等，可以用活动的三角形罩棚将砼板全部遮起来。

湿治养生由三个时期组成：防护层润湿期、保证砼凝固的蓄能期和含水量逐渐降低不产生收缩应力的终结期。润湿期宜用草袋(帘)等，在砼终凝后覆盖于板的表面，每天均匀洒水，保持潮湿状态，但注意洒水时不能有水流冲刷。蓄能期内，每天对含水材料润湿2～3次，防止砼板产生收缩裂缝。终结期内，必须保证砼逐渐失水，与周围环境温度保持平衡。

砼板在养生期间和填缝前，禁止车辆通行，在达到设计强度的40%以后，方可允许行人通行。养生期满后方可将覆盖物清除，板面不得留有痕迹。

(8)拆模

拆模时间根据气温和砼强度增长情况确定，采用普通水泥时，一般允许拆模时间见下表。

砼板允许拆模时间

| 昼夜平均气温(℃) | 允许拆模时间(h) | 昼夜平均气温(℃) | 允许拆模时间(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 72 | 20 | 30 |
| 10 | 48 | 25 | 24 |
| 15 | 36 | 30以上 | 18 |

注：①允计拆模时间,自砼成形后至开始拆模时计算；

②使用矿渣水泥时，允许拆模宜延长50～100%。

拆模要仔细，不得损坏砼板的边、角、尽量保持模板完好。拆模后不能立即开放交通，只有砼板达到设计程度时，才允许开放交通。

浆砌砖

砌砖前，要设立皮数杆，皮数杆用30mm×40mm木料制作。皮数杆要垂直、牢固、标高一致。

据最下面第一皮砖的标高，拉通线检查，如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平，不得用砂浆找平或砍砖找平。需要移动已被撞动的砌块时，应重新铺浆砌筑。

砌体灰缝应横平坚直，全部灰缝均应铺填砂浆；水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%；竖缝的砂浆饱满度不得低于80%；砌筑中不得出现瞎缝、透明缝。砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度控制在8～12mm，砌筑时的铺灰长度不得超过80mm；严禁用水冲浆灌缝。

砂浆的强度等级和品种必须符合要求。砌筑砂浆必须搅拌均匀，随拌随用，具有高粘结性，良好的和易性。

浆砌钢筋砼人行桥板

砼基础

①模板加工制作

模板采用组合钢模，外露面精度要求高，用加工钢模，隐蔽面用组合钢模。首先尺寸设计绘制组装配板图，并对不足模数的空缺部位按符合设计尺寸的钢模配补，钢模板加工的技术要求除应满足相关技术规范外，还应尽量减少模板接头数量。

②钢筋

钢筋现场绑扎，严格按照设计图纸施工，钢筋的规格、型号、尺寸、间距等符合图纸和规范的要求。钢筋绑扎后，调整保护层厚度。

③模板安装

对所有加工好的模板进行除锈，并在其表面均匀地涂刷脱模剂，除锈、涂刷机油、安装要连续进行，防止处理后模板未安装时即被弄脏。模板采用现场组拼，组拼模板时，每块模板位置必须正确，表面平整，拧紧模板拉杆螺栓，并设立支撑，使模板保持整体稳定，防止浇筑砼时模板受力变形。模板安装的误差要满足规范要求，自检合格后，请监理工程师验收，合格后准备浇筑。

④砼浇筑

砼在现场拌和，为确保施工质量，提高砼的均匀性和抗裂能力，必须加强对砼的每一环节的施工控制，要求现场人员必须对砼拌合、浇筑振捣至养护整个施工过程施行有效监控，严格按照《公路桥涵施工技术规范》进行。

砼拌制前，对配料系统进行计量标定，称量误差应符合规范要求。浇筑前应对模板、钢筋、预埋件进行检查，同时检查已浇筑砼顶面是否有碴、异物等，检验合格后经监理工程师签认后方可开盘。砼分层厚度不大于0.3m，且在下层砼初凝前浇完上层砼。在砼浇筑前，试验室要作好砼浇筑的温度控制，必要时对原材料采取喷淋水降温措施。并且根据不同温度选用不同砼坍落度。

浇筑砼时，砼必须振捣密实，振捣器远离预埋件15cm，砼浇筑应连续进行，如因故停歇，时间超过初凝时间时，表面应按施工缝处理。在砼浇筑过程中，若发现模板有变形、位移时，必须立即停止该部位砼浇筑，对变形或位移位置加焊角钢、拉杆等方法，保证变形、位移不再增大时为止，同时对已浇部份加强振动，并观察加固后情况，确保该部位不再跑模且已浇部份砼密实度，处理好后，再继续进行砼浇筑。对跑模严重的应请示监理工程师后，再进行处理。

砼养护：砼养护采用24小时不间断喷淋方式，始终保持模板及砼表面湿润，防止出现干缩裂缝，拆模后养护时间不得少于7天。对冬季施工，当气温低于5℃时，不得向砼面洒水，同时其外覆盖麻袋，外包彩条布。砼在气温较低时养护采用覆盖麻袋保温保湿养护，气温较高时，未脱模部份砼表面蓄水养护，已脱模表面涂养生剂养护。

桥板：

桥板在预制场集中预制，桥板预制必须严格按照设计文件尺寸及要求施工。吊装时要求砼强度不低于设计强度的100%，台墙砂浆强度不低于设计强度75%。盖板安装采用汽车吊安装，安装前首先检查盖板及涵台尺寸，并将支承面修凿平整，桥板与桥墩身必须顶紧。

土地培肥

采用机械翻耕，人工撒布人工肥。机械翻耕的厚度和施工肥按设计进行。

干砌条石

⑴一般要求

砌条石利用开挖的新鲜条石。如无可利用条石，拟外购条石。

石料使用前表面应冲洗干净。

干砌条石铺筑前，应先按图纸要求铺设垫层。铺设垫层前，应将地基平整夯实，垫层厚度应均匀，其密实度应大于90%。垫层也要夯实。反滤层厚度、滤料的粒经和含泥量均应符合设计要求。铺设时，先使滤料处于湿润状态，避免颗粒分离，并防止杂物或不规格的料物混入；相邻层面拍打平整，保持层次清楚、互不混杂；分段铺筑时，将接头处各层铺成阶梯状，防止层间错位、间断、混杂。

坡面上的干砌石砌筑，应在夯实的垫层上，以一层与一层错缝锁结的方式铺砌，垫层料的含泥量小于5%，垫层铺设应与干砌石铺砌配合进行，随铺随砌。砌石从坡脚开始，分片向上分段铺起，条石垂直于坡度铺砌。

护底表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

砌体外露面应用较平整的面。

为使沿石块的全长有坚实支承，所有前后的明缝均应用小片石料填塞紧密。

干砌条石要求石块大，单层砌筑，表面平整，杜绝浮砌和叠砌。

土方回填

回填主要包括：土方回填工程。

土方回填，应按图纸和监理工程师的要求进行。回填时圬工强度的具体要求及回填时间，应按设计和规范的相关要求执行。

回填材料除图纸另有规定外，选用砂砾石等透水性材料或监理工程师同意的其它材料，填料的最大粒径不得超过50mm。

台背填土顺路线方向长度：顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m；底部距基础内缘不小于2m。

结构物处填土应分层填筑，每层松铺厚度不宜超过20cm，结构物处的压实度要求从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为95%。

在回填压实施工中,应对称回填压实并保持结构物完好无损。压路机达不到的地方,应使用小型机动夯具或监理工程师同意的其它方法压实。

灌溉与排水施工合适的方案与技术措施

整治农渠施工合适的方案与技术措施

施工工艺流程

先准确放出开挖线，并且测量出高程，计算出每个断面应开挖的深度，采用挖掘机开挖。施工时严格控制深度和宽度，不准欠挖，也尽量不超挖，开挖完毕后再清理余土和基坑，经现场监理工程师验收合格后再进行安砌，安砌时应座浆饱满，逐层砌筑，每天砌筑高度不超过1.5米。

土石方开挖

当遇到石方时，采用电钻机或手风钻打炮眼，掏净炮眼洞底的泥沙和积水，装填炸药，封口堵塞炮眼，放警戒线，点炮，起爆。

钻孔前认真对准炮孔点位，调整钻杆与地面的夹角，最大限度地减少开口偏差及钻孔偏差。

(2)装药前，要先检查每个炮孔的深度，调整单孔炸药量。

(3)装药时，要注意起爆炸药的安放位置。

(4)装药后，要严格检查堵塞长度，根据检查结果，适当增减用药量。

(5)堵塞时，要注意选择合格的堵塞材料，堵塞捣古不能用力过猛，严防雷管管脚线被破坏。

(6)敷设爆破网路时，要特别注意雷管的方问，尤其是雷管与导爆索联接时不能反接。

(7)根据爆破破砷效果的需求，合理调整爆破参数。

浆砌条石明渠

砌筑基础的第一皮石块应座浆，且将大面朝下。

砌体基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的块、毛石应相应错缝搭接。

b、砌体应风皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

c、砌体的灰缝厚度应为20-30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

d、砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。

e、石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。

f、砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。

砂浆勾缝

勾水平缝时用长溜子，左手拿托灰板，右手拿溜子，将灰板顶在要勾的缝口下边，右手用溜子将砂浆塞入缝内，灰浆不能太稀，自右向左喂灰，随勾随移动托灰板，勾完一段后，用溜子在砖缝内左右拉推移动，使缝内的砂浆压实，压光，深浅一致。

勾立缝时用短溜子，可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中，也可将托灰板靠在墙边，用短溜子将砂浆送入缝中，使溜子在缝中上下移动，将缝内的砂浆压实，且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时，一般勾凹缝深度为4～5mm。

U型槽制安

本工程的U型槽。其材料控制要求：

U型槽成品需有出厂合格证及质量证明材料。

U型槽现场预制应有混凝土标号及拌和配合比并按标准取样试压，在预制过程中应符合规范有关规定。

U型槽内外侧表面应平直圆滑，不得出现蜂窝、麻面现象。

U型槽端面应平整并与其轴线垂直。

U型槽强度和尺寸应满足设计要求，一般U型槽厚度为不小于5cm，其尺寸允许偏差值应满足下表要求：

| 相关项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 内（外）直径 | 不小于设计 |
| 管壁厚度 | -3，正值不限 |
| 顺直度 | 矢度不大于0.2% |

（6）U型槽外观应避免出现破损、裂缝、蜂窝及等现象。

（7）砂浆需有配合比，其强度应满足施工规范要求。

2、U型槽灌溉渠工程施工流程：

施工准备→土方开挖→验槽→断面欠方回填土→厂家订购混凝土U型槽、进场检验→垫层铺筑高程复核→安放U型槽调整纵坡、高程→U型槽接缝处理→回填→压顶混凝土浇筑→渠道U型槽外观检测、放水检验→交工验收

3、U型槽灌溉渠施工方法

土方开挖：

由于U型槽灌溉渠开挖断面较小，拟分段在按设计高程放样后采用人工开挖，一次性开挖到底，并及时验槽进入下一工序施工。每个施工作业段以50米左右为宜。

（2）断面土方回填：

由于灌溉渠U型槽安装高程局部比两侧田地高，需补填土方才能进行灌渠型槽安装。土方回填时拟采用人工运土木夯夯实，填土施工先按设计填土断面制作一可装卸的钢模，在填土现场按设计高程安放钢模板后，再由人工把土料填到模板内，然后用人工木夯夯实，符合设计要求压实度后即可拆除模板，进入下一层土回填。

（3）U型槽安装：

槽底混凝土垫层铺筑完成后，即着手进行U型槽安装。U型槽采用厂家加工定做，按设计图纸要求的尺雨进行加工，分上口尺寸的规格，槽壁厚度5cm，按1m一节进行加工。安装时，采用人力打运轻拿轻放，防止碰坏棱角。U型槽座放在砂垫层上，要注意槽底高程符合设计高程使之符合设计要求。U型槽接缝，在槽底高程复核符合设计要求并挂牢后，采用1:2水泥砂浆勾缝。

（4）U型槽顶压顶混凝土：

每个作业段(50米)U槽安装完后，即可进行压顶混凝土浇筑。压顶混凝土标号为C20。混凝土采用拌和站统一拌制后，由机动翻斗车转运到现场，再由人工进行浇筑。由于混凝土浇筑层厚较溥为l0cm，采用人工用铁抹子钢筋撬插捣的方式浇筑，外表面由人工用铁抹子抹光、压实，使之符合设计尺寸要求。

人行便桥

参照土地平整施工合适的方案中的钢筋砼人行桥板进行施工。

整治山平塘、新建蓄水池

施工工艺流程

先准确放出开挖线，并且测量出高程，计算出每个断面应开挖的深度，采用挖掘机开挖。施工时严格控制深度和宽度，不准欠挖，也尽量不超挖，开挖完毕后再清理余土和基坑，经现场监理工程师验收合格后再进行安砌，安砌时应座浆饱满，逐层砌筑，每天砌筑高度不超过1.5米。

清淤

渠底采用机械与人工相结合的方式进行开挖。在进场道路和工作面允许的情况下采用机械开挖，无法使用机械时用人工开挖。清淤主要使用机械挖运，再加以人工配合施工。

土方开挖

沟槽挖土采用挖掘机挖土， 挖掘机挖土应严格控制标高,防止沟槽超挖或者扰动基底层,当挖到槽底设计标高以上20 cm时,应预备底土层.再用人工挖除,修整槽底,边挖边修,并立即进行基础施工.槽底的淤泥.石块要清除并保持不浸水。

挖土要与支撑互相配合, 挖掘机挖土要及时支撑,防止槽壁失稳而导致沟槽倒塌。

钢板桩支护的沟槽要挖掘机挖土时要采取退式挖土法,严禁挖掘机进入未设支撑的区域。

挖掘机挖土施工时有专人负责指挥，维持施工现场安全。

槽边单面堆土高度不得大于1.2M，离沟槽边不得小于1.2M。施工机具设备停放离沟槽边不得小于0.8M。

浆砌条石

砌筑基础的第一皮石块应座浆，且将大面朝下。

砌体基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的块、毛石应相应错缝搭接。

b、砌体应风皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

c、砌体的灰缝厚度应为20-30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

d、砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。

e、石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。

f、砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。

钢筋混凝土结构工程

模板制安

模板的设计制作安装应使砼得以正常的浇筑和捣实，使其形成准确的形状、尺寸和位置。模板应有足够强度，能承受砼的浇筑和换捣固的侧压力与振动力，并应牢靠地维护原样，不移位、不变形，模板表面做到光洁平整、接缝严密，不漏浆，以保证砼表面的质量。主要采用钢模板，局部铺以木模，其允许误差按规范规定，使用前涂刷矿物油或不会使砼留有污点的油剂，以利模板防锈和拆模，拆模的期限在征得监理工程师同意后进行，不承重的侧面模板在砼达到规范要求强度以上，并保证其表面棱角不因拆模损坏时方能进行拆除。拆模采用专用工具，应严格按照施工程序十分小心地进行，以减少砼及模板的损伤。

（2）模板及支架的要求

具有足够的强度、刚度和稳定性。

保证混凝土浇筑后结构手的形状、尺寸和相互位置符合图纸规定，各项误差在允许范围之内。

模板表面光洁模平、接缝严密。

制作简单、装拆方便、经济耐用，尽量做到系列化、标准化。

2、钢筋制安

钢筋材料

钢筋混凝土结构所用的钢筋种类、钢号、直径等，应符合设计文件的规定，热轧钢筋的质量必须符合现行国家标准的规定。

钢筋应有出厂质量保证书；使用前，仍应按规定作拉力、延伸率、冷弯试验。需要焊接的钢筋，应作焊接工艺试验，钢号不明或使用中发现性能异常的钢筋，经复验合格后方可使用，但不得在承重结构的重要部位上使用。

钢筋需要代换时，应符合现行水工钢筋混凝土结构设计规范的规定，并应征得设计单位的同意。

（2）钢筋的加工和安装

钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

采用冷却方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4%；II、III级钢筋的冷拉率不宜大于1%；冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过设计及有关规范要求。

钢筋焊接和钢筋绑扎应按规范的有关规定，以及施工图纸的要求执行。

（3）质量检查

每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应人批进行下列钢筋机械性能试验：钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg；根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点，抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验相关项目的一个试件不符合日处理能力工程师规定的数量时，则别取两倍数量的试件，对不合格的相关项目作二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

3、现浇砼

原材料

原材料行家和合格产品，水泥采用符合国家标准及有关部门之标准的规定产品，施工前分批抽样检测，粗细骨料力学性能的要求和检验。按国家建筑工程标准规范相应规定执行检验合格方可使用，并同时出个产品合格出厂证，骨料选用质量好，级配及清洁度好的产品，若不符合规定要求，采取筛分、清洗耳恭听、掺合等工艺措施，直至合格为止，否则另选料场。砂料选用质地坚硬、清洁、级配良好的材料，细度模数按2.4-2.8控制。

砼拌和及养护用水采用河水，施工前取水样进行水质检验，符合砼施工用水要求才使用。

（2）砼配合比

施工前做好砂、碎石料、水泥等检测工作，并做好各种混凝土设计标号配合比试验，全部合格，经监理工程师同意后进先进行混凝土的制作、浇筑施工。混凝土的施工严格按配合比进行控制，具体采用双胶轮车定量划线控制砂、碎石用量，经常采用磅称抽查，发现纠偏，及时调整。混凝土的坍落度，应根据建筑物性质、钢筋含量、混凝土的运输、浇筑方法和气候条件决定，尽可能采用小的坍落度。

捣实混凝土应按一定的厚度、顺序和方向，分层浇筑，浇筑面积应全振、重振；移动间距不应大于振动器有效半径的1.5倍；当使用表面振动器时，其振捣边缘应适当搭接。振捣器头宜垂直插入并深入下层混凝土中5cm左右，振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛浆并不产生离析后徐徐提出，不留空洞。在无法使用振捣器或浇筑困难的部位，可采用人工捣固。

混凝土拌和机操作和振动器操作员选用有经验，熟练的专职技术工人，其施工严格按有关施工规程进行。

4、养护

混凝土浇筑完毕后，应及时覆盖以防日晒，面层凝固后，应即洒水养护，使混凝土面和模板经常保持湿润状态。

混凝土连续湿润养护时间，重要部位的混凝土或在干燥、炎热气候条件下应延长养护时间。

5、质量检查

为了使砼浇筑质量得以保证，砼坍落度的检查，每班在搅拌机出料口进行四次，仓面进行两次。按监理要求浇筑砼试块，采取出料口和浇筑地点随机取样，一般采用28天龄期试件每50m3成型试件3个，抗拉28天龄期每50m3成型试件3个。并按规定进行水质、骨料质量等检测。另外按监理工程师通知进行砼钻地取样压水、结构荷载、超声波、回弹仪等测定。

三、埋件施工措施

各种埋件及插筋、铁件和安装均应符合设计要求，且牢固可靠。

各种埋件及插筋在埋设前，应将表面的锈皮、油漆和油污清除干净。

埋设于混凝土中的供、排水管，测压管等应符合设计要求。

埋设的管子应无堵塞现象，外露管口应临时加盖保护。

埋设管子的连接必须牢固，不得漏水、漏气。

管路安装后，应用压力水或充气的方法检查是否畅通，否则应进行处理。

混凝土浇筑过程中，应对各种管路进行保护，防止损坏、堵塞或变形。

砼护栏、警示桩

测量放样

用全站仪进行平面位置放样，每5米放出护栏内边缘线。按照四等水准测量要求将高程点引上地面，并用自动安平水准仪对放出的各桩进行高程测量。

钢筋安装

钢筋安装前先对安装表面进行清理，凿除浮渣、浮浆并用水冲洗干净。然后根据放样数据拉线定位钢筋安装的位置及高程。按照图纸要求，钢筋与预埋筋绑扎连接成整体，按照有规有关要求进行质量控制。施工时特别要注意控制好钢筋顶面高程以及线型。护栏底座预埋钢板应严格按照图纸要求准确就位并注意钢板上口的平整度，同时要注意泄水管的预埋。

模板施工

①模板试拼：栏身模板采用定型钢模，每节长度3米，节与节之间用螺栓固定连接。模板运抵现场后进行试拼，主要是看模板安装后的整体效果，模板接缝处是否平顺，有无缝隙和明显错台，检查无误后方可正常使用。

②除锈、刷油：钢模板在正式安装使用前将表面浮锈清除干净，并用色拉油将模表面涂抹均匀，以此保证混凝土表面光洁和拆模时不沾模。

③模板安装：先在原地上每两节拼好为一块，再利用起重架起吊运输安装。模板安装时根据测量数据调整高度后准确就位并加以固定，下部及顶部各设置一道拉杆，间距50cm。模板底部与梁顶交接处用砂浆塞缝以防止漏浆。模板安装完成后进行检查，主要是检查安装尺寸是否合适，各个固定点（拉杆、支杆等）是否牢固可靠，模板顶面高程控制是否在规范允许的范围内，对超出标准的地方进行相应调整。对于外包护栏模板安装时要注意下包倒角的处理：倒角处的角铁要与梁翼板紧贴在一起，因梁板高度产生的缝隙要用软胶带塞紧，确保浇砼时不会漏浆，每次拆模后要对下包口处的角铁进行修整以确保下包口的线型。

④混凝土浇筑：混凝土由砼运输车运至现场，人工铲至模内，插入式振捣器振捣。混凝土浇注时采用分三层的浇注方法。第一层浇注到护栏底部斜边下角变点，第二层浇注到斜边上角变点，第三层浇注到顶，由振捣人员控制三层混凝土的入模时间及方量。混凝土布料要均匀，严格控制振捣时间，每层混凝土振捣时间不小于1min,不大于1.5min

。护栏混凝土浇注完成后，顶面采用三次收浆。第一次用木抹子抹平，第二次用铁抹子抹平初压光，第三次待混凝土初凝时用轧子用力轧光。在混凝土浇注过程中，还要随时跟踪检查，发现模板变形，要随时加固调整，并将混凝土重新振捣。

⑤养生：拆模后采用土工布覆盖洒水养生不少于7d。

其他工程

浆砌砖、U型渠制安装等工程参照农渠工程中的相应工程进行施工。

涵管制安

基坑开挖

基坑采用机械与人工相结合的方式进行开挖，当遇到石方时，采用人工小型松动爆破。在进场道路和工作面允许的情况下采用机械开挖，无法使用机械时用人工开挖。

基坑开挖原则上以挖到设计标高为准。但若开挖到设计标高后基底承载力仍然不能满足设计要求，报请监理工程师批准后，继续开挖，直到基底承载力满足设计要求为止。或还没有开挖到设计标高但基底岩层强度已大大高于设计值，可申请监理工程师变更基底标高。

涵洞基坑属于隐蔽工程，开挖后报请监理工程师检查验收，验收合格后再进行下一步工序作业。

砼垫层

底板采用混凝土浇筑，详前述相同工艺施工。

浆砌块石挡土墙

面石工艺要求下挡土墙，要求原地面埋置以下不要求錾路，地面以上由原来 的每 10cm 四条錾路改为三条錾路。 面石块料大小要大致均匀，颜色相近，厚度一致，保证平缝水平 一致，严禁出现块石竖砌现象。

砌筑施工要求 砌石工程施工均要求采用坐浆法砌筑，砂浆厚度保持在 3－5cm 之间，下层块石砌好后，在上层石块放置前，均要求水泥砂浆铺底， 严禁块石之间“硬碰硬”或先放置石块，后填筑砂浆。砌缝应充 1 饱 满，砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实。 砌石施工时，块石大小要相近，禁止用过大或过小的石块进行砌 筑，石块重量一般保持在 20kg－30kg 之间（以一个人搬得动为宜） ， 禁止将大石块向基坑内下抛，碰撞、损坏新砌挡墙，大块石料要在基 坑外破解。 面石在砌筑施工时，严禁出现上、下层通缝，上下层之间要采用 错缝砌筑；面层砌筑时，要进行丁、顺砌筑，保证块石的相互搭接、 咬合要求。面层砌筑严禁拳头石进行镶填，块石之间砌缝清晰简单。 砌石体外露面应平整美观， 以备勾缝处理； 水平缝宽应不大于 2.5cm， 竖缝宽应不大于 4cm。

施工工序衔接处理 砌筑因故停顿， 砂浆已超过初凝时间， 应待砂浆强度达到 2.5MPa 后才后可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌 筑时应避免振动下层砌体。 外露面上的砌缝应预留约 4cm 深的空隙，勾缝前必须清缝，用水 冲净并保持缝槽内湿润，砂浆应次向缝内填塞密实；勾缝砂浆标号应 高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝、凸缝；砌筑完毕 后应保持砌体表面湿润做好养护。

管节敷设

管节直接在预制厂购买，要符合设计规范要求，并得到监理工程师的批准。管节安装采用人工辅助汽车吊进行，管节安装从下游开始，使接头面向上游。每节涵管要紧帖于垫层上，使涵管受力均匀，所有管节按正确的轴线和图纸所示坡度敷设。在敷设过程中，保持管内清洁无脏物，无多余的砂浆及其他杂物。

接缝

涵管接缝宽度不得大于1cm，并用沥青麻絮填塞接缝的内、外侧，不得从管外一次填满，接头按设计规范和监理工程师的要求施工。

回填

回填材料采用砂砾或其它透水性材料进行填筑，填筑时对称进行，并确保压实度达到95%以上。

田间道路工程施工合适的方案与技术措施

路基土石方

施工准备

机械准备：本合同合约段主要配备的路基土石方机械有：挖掘机、推土机、装载机、压路机、自卸汽车、风镐、空压机、打夯机等。

技术准备

施工组织设计经审定批复，并做好施工技术及安全交底；

路基施工前详细检查、核对纵横断面图，并进行复测；

根据恢复的路线中桩、设计图表、施工工艺和有关规定放出路堑堑顶、边沟等具体位置桩；

土方开挖

田间道土方采用挖掘机配合自卸汽车运土的施工方法或采用推土机推土、装载机配合自卸汽车运土的施工方法。根据挖方段的土质情况、路堑开挖长度和深度、工程量大小、土方调运合适的方案和距离等开挖条件，采用单层全断面横挖法施工，沿路线纵向一端或两端向前开挖，掘进深度等于路基设计高度。其开挖的施工要点如下：

土方开挖自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏洞取土，采用爆破施工时需经过设计审批；

路堑路床表层下的土不宜用于路床施工时要清除换填；

当挖至路床顶标高以上20cm时停止机械挖土，改用人工清底，碾压前的基底顶标高要考虑压实的下沉量，高于路床标高，其值由试验确定；

路堑挖方施工完成后，采用人工整平，用压路机碾压达到压实度要求。

生产路由于土石方开挖量较小，全部采用人工开挖。按照测量好的路线，将土基整平，挖除高出部分，对低洼部分进行填补，并人工夯实，路的两边要挖至竖实的土层。

道路土沟的开挖与土方开挖一并进行，边沟要严格按照设计断面开挖，做到排水畅通，并要接入到整个区域排水系统中。

路床碾压

按设计图纸要求，恢复各项标桩，检查路基中线位置、宽度、纵坡、横坡及相应的标高等。根据检查结果编制整修相关计划报监理工程师批准后方可施工。

土质路基采用人工或机械刮土或补土，配合机械碾压整修成型。当填土不足或边坡受雨水冲刷时，将原边坡挖成台阶，分层填补。

边沟的整修要挂线进行，对各种水沟的纵坡均采取仪器检测，整修到符合设计规范要求为止。

手摆片石

施工准备

片石的规格不小于15cm，不大于20cm，强度必须达到规定要求，并且无风化现象。

垫层的下承层为路基，其表面应平整、坚实，各项检测指标必须符合有关规定，并验收合格。

施工现场运输道路畅通。

施工合适的方案编制、审核、审批已完成，并得到监理工程师的批准，技术交底已完成。

现场的测量放样工作已完成。直线段每20m设桩，平曲线每5～10m设桩，并放边桩，标示出垫层顶面设计高程。

施工合适的方案

片石要大面在下，小面在上，摆放平整，不允许出现空洞，缝隙用小石子填满，并且用振动压路机碾压密实，要求表面平整密实，边线整齐，无松散现象，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。边碾压边检查，发现有少铺石子或松散现象应补充石子继续碾压，直到满足要求为止。

块石垫层的表面应顺适，有横坡，高程、平整度达到规范要求。

碎石垫层

施工顺序：

施工放样    布方格网     运碎石    推土机初平    平地机细平    含水量检测    控制点布置    检测松铺厚度    压路机碾压    压实度检测    高程检测    总结

2、施工方法：

①施工放样：

施工前根据导线点放出试验段的中桩、边桩。以最近点作为水准点控制高程，布设检测用的控制点，每层控制点上下要对应，并订出边桩的护桩，护桩距边桩1.5m。

②布方格网：

由基底高程计算出填方高度，根据1：1.5坡度计算填方坡脚宽度，施工时应保证每侧比设计宽度宽50cm，计算摊铺面积，第一层摊铺厚度按40cm，砂砾料方量为1331m3；第二层摊铺厚度按45cm，砂砾料量为1497m3；第三层摊铺厚度按50cm，砂砾料量为1664m3；每车砂砾石按5方计，求出所需土方总车数。根据每车摊铺面积用白灰洒方格网，保证卸土的均匀。

③运碎石：

填料要求：砂砾石最大粒径不能超过15cm，所用石料强度不应小于15MPam。

运砂砾：取土场设挖掘机1台，将挖出的砂砾装车，自卸车运砂砾至作业面上，根据方格网卸车，保证土的均匀。

④摊铺整平：

在碾压之前，用推土机摊铺平整，对于超过15cm的砂砾料由人工拣出，再用平地机精平，个别不平整处，人工配合机械用细砂砾找平。检测含水量，用洒水法或将含水量控制在最佳含水量±2%以内。用水准仪测量控制点高程，检测宽度比设计宽度每侧多50cm。

⑤压路机碾压：

碾压砂砾料时，行驶速度越慢越利于激振力的垂直向下传递，一般行驶速度最好控制在2Km/h—3Km/h，使用低挡油门行驶压实效果更好。碾压时由两侧向中间。纵向进退式进行，横向接头0.4m—0.5m，前后相邻段重叠1m—1.5m，应达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。

松铺厚度按40cm、45cm、50cm三次试验，碾压时，采用两台20T振动压路机先静压一遍，弱振一遍，开始强振，按以下方法检测。

水泥混凝土路面

材料

碎石

碎石质要地坚硬、耐磨、洁净，采用卵石轧制而成，粒径不大于4cm，级配和各项技术指标要符合设计规范要求。

b、细集料

采用质地坚硬、耐磨、洁净的粗砂，技术指标要符合设计规范要求。

c、水泥

采用普通硅酸盐水泥，其强度等级不低于32.5级，终凝时间宜大于6h，初凝时间应大于3h，各项化学成分、物理性能指标均要满足设计规范要求。水泥进场，要附有产品合格证及化验单，并对品种、强度等级、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。已经结块变质的水泥不得使用。

d、水

水要洁净、不含有害物质，并符合规范要求。

e、钢筋

砼路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格，要符合设计要求，钢筋要顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工要锯断，不得挤压切断，断口要垂直、光圆，并用砂轮打磨掉毛刺。

f、接缝材料

所有接缝采用沥青橡胶、聚氯乙烯胶泥填缝，要求与砼板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌、低温不脆裂、耐久性好，各项指标要符合规范设计要求。

(2)机械设备准备

水泥砼面层配备水泥砼搅拌机、自卸汽车、小翻斗车、手推车、洒水车、平板振动器、插入式振动器、振动板夯、砼切缝机、灌缝机等及其他相应的配套设备。

(3)作业条件

选择砼拌和场地：根据施工路线的长短和所采用的运输工具，砼可集中在一个场地拌制，也可以在沿线选择几个场地，随工程进展情况迁移。拌和场地的选择首先要考虑使运送混合料的运距最短。同时拌和场还要接近水源和电源。此外，拌和场要有足够的面积，以供堆放砂石材料和搭建水泥库房之用。

下承层的表面要平整、坚实、清洁、无松散。各项检测指标必须符合有关规定，并验收合格。施工前洒水润湿。

(4)技术准备

认真审核设计图纸和设计说明书，编制详细的施工合适的方案，施工前对班组进行书面技术交底和安全交底。

砼施工前对砼路面原材料进行试验，并确定砼配合比。砼配合比要保证砼的设计设计强度、耐磨、耐久和砼拌和物和易性的要求。

测量放样：测量放样是水泥砼路面施工的一项重要工作。首先根据设计图纸放出中心线及边线，设置胀缝、缩缝、曲线起迄占和纵坡转折点等桩位，同时根据放好的中心线及边线，在现场核对施工图纸的砼分块线。放样时为了保证曲线地段中线内外侧车道砼块有较合理的划分，必须保持横向分块线与路中心线垂直。对测量放样必须经常进行复核。包括在浇捣砼过程中，要做到勤测、勤核、勤纠偏。

施工合适的方案

安设模板、预设钢筋

模板采用钢模，长度3～4m，接头处要有牢固拼装配件，装拆应简易。模板高度与砼面层板厚度相同。模板两侧用铁钎打入基层固定。模板的顶面与砼板顶面齐平，并与设计高程一致，模板底面与基层顶面紧贴，局部低洼处(空隙)要事先用水泥浆铺平并充分夯实。

模板安装完毕后，宜再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整等情况，高差大于3mm或有错位和不平整的模板拆去重新安装。如果正确，则在内侧面均匀涂刷一薄层油或沥青，以便拆模。

模板安设好后，安装拉杆、传力杆及板边补强钢筋、角隅补强钢筋网和补强钢筋网等，并采取有效定位和固定措施。

(2)砼的搅拌和运输

投入搅拌机每盘的拌和数量，要按砼施工配合比和搅拌机容量计算确定，砂、石料必须准确过秤，水泥以袋计量时要抽查其重量是否准确，严格控制加水量，各原材料的计算误差要控制在规定的范围内。

搅拌机的装料的顺序宜为：砂、水泥、碎石，或碎石、水泥、砂。进料后，边搅拌边加水。搅拌时间根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定。砼拌和物的最短搅拌时间，自材料全部进入搅拌鼓起，至拌合物开始出料止的连续搅拌时间要符合规定。搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

砼拌和物的运输采用自卸汽车运输，不得漏浆，并要防止离析。砼拌和物从搅拌机出料后，运至铺筑地点进行摊铺、振捣、成活的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定并符合规范要求。出料及铺筑时的卸料高度不得超过1.5m。夏季和冬季施工，必要时要有遮盖或保温措施。

(3)砼的摊铺

摊铺砼前，对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。

砼混合料运送车辆到达摊铺地点后，一般直接倒入安装好侧模的路槽内，并用人工找补均匀，如发现有离析现象，用铁锹翻拌。

摊铺的松料厚度，要考虑振实的影响而预留一定的高度，具体数值根据试验确定，一般可取设计厚度的10%左右。

用铁锹摊铺时，要用“扣锹”的方法，严禁抛掷和搂耙，以防止离析。在模板附近摊铺时，用铁锹插捣几下，使灰浆捣出，以免发生蜂窝。

摊铺工作必须在分缝处结束，不得在一块板内接茬。

(4)砼的振捣

摊铺好的砼混合料，迅即用平板振捣器和插入式振捣器均匀地振捣。插入式振捣器主要用于振捣面板的边角部、窨井、进水口附近，以及安设钢筋的部位。

振捣砼混合料时，首先用插入式振捣器全面顺序插振一次，同一位置不宜少于20s。插入式振捣器移动间距不宜大于其作用半经的1.5 倍，其至模板的距离不大于其作用半径的0.5倍，并避免碰撞模板和钢筋。分两次摊铺的，振捣上层砼混合料时，插入式振捣器插入下层砼混合料5cm，上层砼混合料的振捣必须在下层砼拌和物初凝之前完成。其次，再用平板振捣器全面振捣，振捣时重叠10～20cm，同一位置振捣时，当水灰比小于0.45时，振捣时间不少于30s；水灰比大于 0.45时，不少于15s，以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

砼在全振捣后，再用振动梁进一步拖拉振实并初步整平。振动梁往返施拉2～3遍，使表面泛浆，交赶出气泡。振动梁移动的速度要缓慢而均匀，前进速度以1.2 ～1.5m/min为宜。对不平之处，及时辅以人工补填找平。补填时就用较细的混合料原浆，严禁用纯砂浆填补，振动梁行进时，不允许中途停留。牵引绳不可过短，以减少振动梁底部的倾斜，振动梁底面要保持平直，当弯曲超过2mm时应调查或更换，下班或不用时，要清洗干净，放在平整处(必要时将振动梁朝下搁放，以使其自行校正平直度)，不得暴晒或雨淋。

(5)整平饰面和抗滑处理

整平用平直的滚杠进一步滚揉表面2～3遍，使表面进一步提浆并调匀，以利密封和作面。然后进行抹面，每一遍抹面在滚杠揉面后进行，用60～70cm长的木抹子采用揉压方法，将砼板表面挤紧压实，逼出浆，至板面平整，砂浆均匀，一般约抹3～5次；第二遍等砼表面无泌水时进行，将析水全部赶出模板；每三遍抹面在析水现象全部停止，砂浆具有一定稠度时进行，用小抹子赶光压实。

修整时要清边整修，清除粘浆，修补掉边、缺角。当烈日曝晒或风大时，要加快表面的修整速度，或在遮阳棚下进行。抹面时操作人员发行股在跳板上操作，不能踩蹬砼板面。

水泥砼面板抹面抹面后沿横坡方向拉毛，其深度为1～2mm。

(6)接缝施工

纵缝施工：

本工程砼路面的宽度为3.0m，采用一次施工，不设纵向施工缝，当需要设纵向施工缝时采用平缝加拉杆的形式，拉杆设置在板厚中间，在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入，插入或置入的侧向拉杆要牢固、不得松动、碰撞或拔出，若发现拉杆松脱、拔出或未插入，在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新置入拉杆。

b、横缝施工：

横缝采用等间距布置，长度要符合设计和规范要求。横缝分横向缩缝、胀缝及横向施工缝。

胀缝设置的间距设设计和规范要求进行，当夏季施工时可不设，在邻近桥梁或其它构筑物处、凹形曲线纵坡变换处均要设置，胀缝要与路中心线垂直，缝壁必须垂直，缝隙宽度必须一致，缝中不得连浆。胀缝中填塞沥青木板并要设置传力杆，传力杆一半锚固于砼中，另一半先涂沥青，端头套硬塑料套，并要留3cm空隙填纱头，允许滑动，传力杆必须与缝壁垂直。传力杆的活动端，可设在缝的一边或交错布置，固守后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，传力杆的固定采用支架固定安装方式。传力杆、胀缝板及套帽等的设置精确要符合设计规范要求。

缩缝施工采用切缝法施工，缝宽和缝深按设计和规范要求，其施工工艺为：

①切缝前检查电源、水源及切缝机组试运转的情况，切缝机刀片与机身中心线成90°角，并与切缝线在同一直线上。

②开始切缝前，调整刀片的进刀深度，切割时随时调整刀片切割方向。停止切缝时，先关闭旋扭开关，将刀片提升到砼板面上，停止运转。

③切缝时刀片冷却用水的压力不低于 0.2Mpa。同时防止切缝水渗入基层和土基。

④当砼强度达到设计强度的25%～30%，即可进行切割，当气温突变时，适当提早切缝时间，或每隔20～40m先割一条缝，以防因温度力产生不规则裂缝。严禁一条缝分两次切割的操作方法。为减少早期裂缝，可采用隔几板块的跳切法，然后逐块切锯。

⑤切缝后，尽快灌注填缝料。

切割时间要特别注意掌握好，合适的切割时间应控制在砼获得足够的强度，而收缩力并未超出其强度的范围内时。

施工缝宜设于胀缝处，当不能设置在胀缝时采用平缝加传力杆的形式，传力杆在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入，插入或置入的传力杆要牢固、不得松动、碰撞或拔出。传力杆设置必须与缝壁垂直。施工缝要避免设在同一横断面上。

c、填缝：

砼板养护期满后要及时填封接缝。填缝前必须保持缝内清洁，防止砂石等杂物掉入缝内，填缝料必须将缝隙充满并填塞密实。

(7)砼养生

砼表面修整完毕后，进行养生。养生期间，须防止砼的水分蒸发和风干，以免产生收缩裂缝；须采取措施减少温度变化，以免砼板产生过大的温度应力；须管制交通，以防止人畜和车辆等损坏砼板的表面。

砼板的养生采用湿治养生，养生时间根据砼强度增长情况而定，一般为14～21d。在养生初期，为减少水分蒸发，避免阳光照射，防风吹和暴雨等，可以用活动的三角形罩棚将砼板全部遮起来。

湿治养生由三个时期组成：防护层润湿期、保证砼凝固的蓄能期和含水量逐渐降低不产生收缩应力的终结期。润湿期宜用草袋(帘)等，在砼终凝后覆盖于板的表面，每天均匀洒水，保持潮湿状态，但注意洒水时不能有水流冲刷。蓄能期内，每天对含水材料润湿2～3次，防止砼板产生收缩裂缝。终结期内，必须保证砼逐渐失水，与周围环境温度保持平衡。

砼板在养生期间和填缝前，禁止车辆通行，在达到设计强度的40%以后，方可允许行人通行。养生期满后方可将覆盖物清除，板面不得留有痕迹。

(8)拆模

拆模时间根据气温和砼强度增长情况确定，采用普通水泥时，一般允许拆模时间见下表。

砼板允许拆模时间

| 昼夜平均气温(℃) | 允许拆模时间(h) | 昼夜平均气温(℃) | 允许拆模时间(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 72 | 20 | 30 |
| 10 | 48 | 25 | 24 |
| 15 | 36 | 30以上 | 18 |

注：①允计拆模时间,自砼成形后至开始拆模时计算；

②使用矿渣水泥时，允许拆模宜延长50～100%。

拆模要仔细，不得损坏砼板的边、角、尽量保持模板完好。拆模后不能立即开放交通，只有砼板达到设计程度时，才允许开放交通。

土路肩

培土路肩以砼路面标高作为控制高程，以砼路面边缘作为宽度控制线。

培土路肩材料应符合设计要求。

对要培土的路肩下基层进行平整，尽量做成2%的倒坡。

培土路肩应分层填筑，不层厚度不大于25cm。采用小型机具夯实。

有水沟边的放坡为1：1，无水沟的边坡为1：1.5。

培土路肩施工时，应注意对砼路面的保护。最后一层的填土高于砼路面，夯实后，将多余的土清除。

砂石垫层

3.6.2.1施工准备

材料

砂砾石的级配要符合设计规范要求，洁净，并具有足够的强度和耐磨耗性，碎石中不得有粘土块、植物等有害物质，砂砾石在开工前要准备充分，并有一定的储备，以保证能连续施工。

(2)机械准备

碎石垫层配备的机械有：装载机、压路机、自卸汽车等。

(3)作业条件

砂砾石垫层的下承层为路基或片石垫层，其表面要平整、坚实。各项检测指标必须符合有关规定，并验收合格。

运输、摊铺、压实等设备及施工人员已就位。

(4)技术准备

施工合适的方案编制、审核、审批已完成，并得到监理工程师的批准，技术交底已完成。

材料符合设计规范要求，试验合格，并得到监理工程师的批准。

现场的测量放样工作已完成。直线段每20m设桩，平曲线每5～10m设桩，并测设路基边桩，标示出底基层顶面设计高程。

3.6.2.2施工合适的方案

运输与布料。

材料装车时，应控制每车料的数量基本相等。

根据各路段的宽度、厚度及设计密度计算各段需要的材料数量，并计算料堆的堆放密度，卸料时料堆距离要严格控制。在同一料场供料的路段内，宜由远到近卸置集料。

(2)摊铺

要通过试验段确定的松铺系数，并确定松铺厚度。

卸料后及时用人工配合装载机将砂砾石均匀摊铺，表面力求平整，并按规定的路拱进行整形，在整形过程中，注意消除材料的离析现象。

用压路机在已初平的路段上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，并采用人工挂线进行精平。

(3)碾压

当砂砾石的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用压路机静压1～2遍，再用振动压路机进行碾压4～6遍。在直线和不设超高的平曲线上由两侧路肩开始向路中心碾压；在设超高的平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时，即为一遍。碾压一直进行到规定的密实度为止。终压时静压1～2遍，使表面无明显轮迹。压路机的碾压速度头两遍以采用1.5～1.7km/h为宜，以后用2.0～2.5km/h。路面的两侧要多压2～3遍。严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车，碾压要密实且表面无明显轮迹。

(4)接缝。

横缝采用搭接拌和碾压方式，搭接长度一般为5～8m。本合同合约段尽量避免纵向接缝。必须分两幅铺筑时，也采用搭接拌和方式，搭接宽度一般为30～50cm。

浆砌块石挡土墙

参照灌溉与排水中的浆砌块挡土墙进行施工。

现浇限宽墩

限宽墩采用C30钢筋混凝土浇筑，土石方挖填及现浇钢筋混凝土详前述相同工艺施工。

其他工程施工合适的方案与技术措施

施工工艺：施工测量放线→土方开挖→基础混凝土浇筑→砖墙砌筑→抹灰并养护→标志牌装饰→验收。

标志牌采用人工开挖基础，浇筑C20混凝土基础，混凝土基础顶面高出地面。

基础上采用M7.5砂浆砌砖墙，砖墙长500cm，宽36cm，高300cm；墙采用采用M10水泥砂浆抹面。

贴瓷砖及琉璃瓦

贴瓷砖铺贴前，按照设计要求，须在空地上根据瓷砖编号、花色预铺(5m2-10

m2)，检查是否符合设计要求，如有问题请勿铺贴。用水湿润瓷砖，铺贴面须除去灰尘、油脂等杂物，以保证正常铺贴。铺贴时请看清包装箱所标识的规格、色号、批号分批进行铺贴。操作时，应根据相应产品的留缝参考进行铺贴，并使用填缝剂填满缝隙。施工时应符合以下规定：采用水泥浆进行铺贴，参考比例：水泥：砂=1：4～1：6，并5． 铺贴后用填缝剂作缝隙处理，并清理干净表面：铺贴12小时后应敲击砖面检查，若发现膨空鼓声需重新铺贴，48小时内禁止通行。

安装挡沟瓦：用饱满砂浆将屋脊瓦满卧于两侧的主瓦上，在屋脊瓦和主瓦的交接处采用挡沟瓦，将主瓦和屋脊瓦连接，挡沟瓦也要采用饱满砂浆粘贴，以避免雨水侵入瓦内，同时保证屋面瓦的美观性。在屋面阴角处采用排水沟瓦与主瓦连接，做法同主瓦施工工艺相同。根据施工工序的安排，逐步退式施工至临时马道时，将屋脊封头用饱满砂浆粘贴至屋脊交接处。

安装屋脊瓦：当主瓦施工到屋脊处时，斜脊由斜脊封头瓦开始，斜脊瓦自下向上搭接铺至正脊，在用脊瓦铺正屋脊，正屋脊由大封头瓦开始，用脊瓦搭接铺至末端以小封头瓦收口。所有脊瓦安装必须拉线铺设，铺设时砂浆应饱满，勾缝平顺，随装随抹干净，保持瓦面整洁。

勾缝：清扫干净屋脊，用掺有同盖瓦相同颜色的麻刀灰等在相接的地方勾抹紧密。要及时将瓦面擦抹洁净，防止灰浆污染釉面。

屋面琉璃瓦施工完毕后，清洁瓦面的灰浆，每天在完工部分安装瓦件及最后的工序后，要用干净的棉纱将瓦面清理干净，以保持瓦的清洁及亮度。

墙面按标志牌示例及配色合适的方案进行装饰。

主要施工合适的内容参照前述土方工程、混凝土工程、砖砌体工程、抹灰工程及结合建筑装饰工程施工。

质量管理管控体系与措施

质量管理管控体系

本工程质量要求：符合四川省土地开发整理工程建设相关标准 ，通过省国土资源厅验收合格。

工程质量是施工企业的生命线，“百年大计，质量第一”是我公司的企业宗旨，因此如何确保工程质量不仅是对业主负责，也是对企业自身负责，对国家负责。我公司将认真贯彻“质量第一”的方针,坚持预防为主，执行“管生产必须管质量,谁施工谁负责质量,谁操作谁保证质量的原则”,实行内部 “五保证、四提高、三落实、二控制、一否决”质量保证体系,并建立相应的质量保证措施。

建立以相关项目经理负责制的质量保证体系

在相关项目经理部下设工程质检科，各施工处设专职质检员，各施工班组设兼职质检员，班组设QC小组，形成一个QC管理管控网络，严格按我公司IS09001：2008质量手册和程序文件进行。实行五保证、四提高、三落实、二控制、一否决的管理管控体系，确保工程质量合格。

工程质量的五保证

思想保证：本着“始于教育”的原则，全面推行质量管理管控教育，树立全体职工的强烈质量意识。

组织保证：实行公司、经理部、施工处三级管理管控，制定各部门、各岗位质量责任制，责任到人，分工负责，有条不紊。

技术保证：技术交底到职工心中，技术指导深入现场，对上岗职工实行岗前培训，对关键工序安排有经验和责任心强的人员负责。实行分级分岗位挂牌施工，严格按规范和图纸施工。

创优保证：制定创优目标，相关计划措施，层层分解到相关项目到班组。以QC小组为中心，随时分析质量动态，执行三检查(自检、互检、专检)制度，不断改进。

经济保证：工、料、机落实到位，质管职责分明；奖惩制度逗硬，坚持执行工程质量的优劣同奖惩挂钩，同荣誉挂钩。

施工质量保证体系框图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075024231202011113