目   录

- 编制说明

㈠   编制目的

㈡   编制依据

二、 工程概况和特点

㈠   工程概况

㈡   工程特点

㈢   设计规定、工程量

三、 施工组织机构

㈠   施工组织机构

㈡   施工程序

㈢   重要施工机械的选择

四、 施工方案

㈠   施工准备

㈡   施工工艺

㈢   施工顺序

㈣   重点工序施工技术措施

五、 施工现场平面布置图

六、 施工目的、计划

㈠   工程施工目的

㈡   施工进度计划

㈢   材料供应计划

㈣   设备计划

七、 各项保证措施

㈠   施工管理组织网络

㈡   施工质量管理网络

㈢   施工质量保证措施

㈣   工期保证措施

㈤   减少成本措施

㈥   安全生产措施

㈦   文明施工措施

㈧   夏季施工措施

八、 施工现场管理

㈠   计划调度管理

㈡   工程技术管理

⑴   设备

⑵   配件

九、 施工中常见的问题及对策

- 编制说明

㈠ 编制目的

为加强疏港大道排水工程1标段的粉喷桩施工组织与管理，保证优质、高效、文明、安全地完毕该工程的施工任务，特编织本施工专项方案。

㈡ 编制依据

本施工专项方案重要根据国家、行业有关规范、规程、桩基设计图及施工招标文献而编写，依据如下：

⒈ 《建筑地基解决技术规范》（JGJ79-91）

⒉ 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-92）

⒊ 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

二、工程概况和特点

㈠ 工程概况

浙江宝业公司疏港大道排水工程1标段软基解决，本场地地质条件属于软土，广泛分布大都需进行软基解决。

㈡ 工程特点

⒈  土层特点

根据招标单位提供的情况，场地内土质多为软土，且软土层较厚，土层工程性能差，所以施工时要注意对水泥浆液的水灰比控制和搅拌均匀发生性控制。

⒉ 桩位布置

本工程桩布置较密且有规律，呈梅花型布置，有助于施工，但应注意施工时对邻桩的影响。

⒊ 桩顶埋深

施工时注意控制好停浆面的位置，在避免浆液浪费的同时要保证桩顶标高，不出现坏桩头的现象。

㈢ 设计规定、工程量

该标段讫桩号为K3+080 ~ K7+130段落长度4050m，湿喷桩桩径φ500mm，累计为1121184延米。

桩基施工说明中尚有如下设计规定：

⒈ 桩身质量检查，工程结束后按规定做检测实验。

⒉ 不详之处见“桩基平面图”

三、施工组织机构

㈠ 施工组织机构

根据我公司关于项目管理办法规定，本着优化配置便于决策、更好地为业主服务的原则，我公司决定组建疏港大道排水工程1标段工程项目部，由项目经理全面负责该工程施工全过程的组织管理。

㈡ 施工程序

根据本工程的特点，分为三个阶段

⒈ 准备工作阶段

接到施工告知后，立即和甲方洽谈协议，同时进场做施工准备工作，如：搭建临设，建立供电、供水系统，做好材料的订购、复试，组织机械设备的进场、安装、调试和图纸会审、测放桩样等工作。

⒉ 施工阶段

本阶段为桩基施工阶段，是本工程最重要的阶段。

⒊ 施工结束后阶段

设备撤场后，需配合甲方做好桩的测试工作，做好资料的整理工作，通质检查收合格后一个星期之内提交完整的竣工资料给甲方，并和上部单位做好交接工作。

㈢ 重要施工机械的选择

为满足设计规定，考虑尽量发挥我公司的优势，同时兼顾经济的原则，本工程采用25台套SJB-Ⅰ型双轴浆喷深层搅拌机械设备。

四、施工方案

㈠ 施工准备

⒈ 人员进场搭建生活设施、办公室、仓库，做好水泥罐的基础。

⒉ 搭好搅拌台。

⒊ 积极与工地所在地的派出所取得联系，搞好本地关系。

⒋ 进一步完善施工现场的供水、供电系统，施工用水、用电计算如下：

⑴ 重要用电设备及用电量

动力头              50台              37kw/台×50=1850

主卷扬机             25台              7.5kw/台×25=187.5

副卷扬机             25台              5.5kw/台×25=137.5

灰浆泵               50台              4kw/台×50=200

搅拌机               50台              3kw/台×50=150

电焊机               25台              15kw/台×25=375

生活用电                                50kw

合计: 用电量为                           2950KW

上述除电焊机系设备维修所备而很少用外，其余均为同时使用（镝灯、生活用照明，白天不用故用电量为50kw，每台设备配置的主电缆为35mm的BX型铜芯橡皮线。）需400KB变压器6台以上配置。

⑵ 施工用水

重要是施工搅浆用水，现场就地取水。

⒌ 组织机械设备进场，设备做好组装和调试的工作，并报监理。

⒍ 组织施工材料（水泥）进场并复试，同时向甲方、监理提交施工组织设计建议书供审批。

⒎ 参与图纸会审并组织施工人员进行技术交底和安全交底，测放轴线、桩位并报监理复核。

⒏ 向甲方、监理等有关部门提交开工报告，召开施工前动员会。

以上准备工作需要4-5天，在开工前对施工人员进行技术交底时，必须让施工人员（特别是操作钻机的班长）充足了解本工程的土层状况，水灰比及相关技术规定，并做好书面记录。

㈡ 施工工艺

根据本工程地层的特点，本工程施工采用SJB—Ⅰ型单轴深层搅拌机械，现场制备水泥浆液，施工工艺流程如下；

轴 线 测 放

桩 位 测 放

桩 机 就 位

预 搅 下 沉

制备水泥浆液

喷 浆 提 升

停 浆 复 搅

喷至设计标高停浆

成   桩

移机施工下一桩

㈢ 施工顺序

根据本工程工期规定，结合具体工作量、土层特点和钻机性能，共采用25台钻机来完毕施工任务。具体机械安排如下：

| 里 程 段 | 解决段 | 桩长(M) | 桩距(M) | 总延米(M) | 机械分布(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3+080 —K3+260 | 8 | 8 | 1.1 | 72330 | 2 |
| K3+260 —K4+190 | 9 | 8 | 1.1 | 310512 | 6 |
| K4+470 —K4+580 | 10 | 13 | 1.2 | 18440 | 1 |
| K4+580 —K4+625 | 11 | 13 | 1.2 | 24102 |  |
| K4+645 —K4+700 | 12 | 8 | 1.1 | 30693 | 2 |
| K4+700 —K4+750 | 13 | 8 | 1.1 | 16760 |  |
| K5+380 —K5+420 | 14 | 13 | 1.2 | 14080 |  |
| K5+420 —K5+480 | 15 | 13 | 1.2 | 32487 | 1 |
| K5+510 —K5+580 | 16 | 8 | 1.1 | 38467 | 1 |
| K5+580 —K5+620 | 17 | 10 | 1.2 | 16232 | 2 |
| K6+070 —K6+260 | 18 | 13 | 1.2 | 73010 |  |

| K6+260 —K6+605 | 19 | 13 | 1.2 | 202348 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K6+585 —K6+790 | 20 | 13 | 1.2 | 105496 | 3 |
| K6+820 —K6+900 | 21 | 13 | 1.2 | 18421 |  |
| K6+860 —K7+110 | 22 | 13 | 1.2 | 134199 | 3 |
| K7+090 —K7+130 | 23 | 13 | 1.2 | 14534 |  |

施工总体顺序

各钻机分片施工以减少互相干扰，每台钻机均从同一侧向另一侧施工。

㈣ 重点工序施工技术措施

⒈ 桩位测放

本工程基本是梅花形，道路四周最边桩的桩位显得尤为重要，边桩用经纬仪测放，误差不得大于1cm，其它的桩位用钢卷尺测设定位即可，误差控制小于2cm，每根桩位用20cm长1~1.5cm宽的竹签打入地下顶部涂红漆，并和地表面平，以免人员走动时破坏或移位。为复核测量之便，沿道路中心线每隔20m做中心轴线控制点并用水泥砂浆做好保护。

⒉ 水泥浆液的配制

根据以往的施工经验，并结合本工程的土层特点，水泥浆的水灰比亦严格控制在0.5~0.55之间，水灰比太小易导致堵塞和水泥浆液不够，而难以保证桩头质量，水灰比太大，导致水泥浆浪费，从而水泥实际用量少，合格桩身的强度难以保证。水灰比大小的测定用比重计测定。进场后通过10~20根桩调试好水灰比，一量拟定不得随意改变。

⒊ 施工过程中的技术措施

⑴ 钻机的提高速度：钻机的提高速度直接影响桩身质量，控制钻机提高速度十分重要，根据以往经验及本工程特点，钻机提高速度控制在0.8m/min左右。

⑵ 钻机垂直度控制：钻机就位后，必须保证钻机的水平，在机架上设一线锤，线长不小于2m，垂直度偏差控制在1.5H%以内。

⑶ 钻杆下沉钻进：速度≤1.0m/min  。

⑷ 送浆的连续性：若半途出现断浆需重新下沉至断浆面以下50cm，再喷浆提高施工，保证不断浆。

⑸ 桩头质量：在机架上设一标志，以拟定停浆位置，保证桩头质量。

⒋ 对钻头的规定

根据我公司的施工经验及本工程的土层情况，为保证桩的搅拌均匀和喷浆均匀，对钻头作如下规定：

⑴ 十字钻头的刀片要有2~3cm厚，并在刀片两端焊合金，钻头不易磨损而保证桩径。

⑵ 每把刀片下焊2~3个钉耙，尽量使土体土切割搅拌均匀。

⑶  喷浆口位于刀片下面距轴7~8cm外，保证桩身及桩周边均有浆。

⒌ 对水泥浆量的规定：施工过程中采用SJC型水泥土搅拌桩施工自动监测记录仪，记录每段深度注入水泥量，保证各加固段浆量充足并随时打印整理，搅拌均匀。

五、 施工现场平面布置图

略，（进场后现场布置）

六、 施工目的、计划

㈠ 工程施工目的

⒈ 质量目的

本工程的质量目的是：各项工程资料齐全，按有关规范及设计规定施工验收，一次测桩合格率达成100%，工程质量达成优良。

⒉ 工期目的

根据我方的施工工艺及工程工期安排，本工程施工工期为 80天。

⒊ 安全生产、文明施工目的

根据本工程的现场实际情况，必须做好现场的施工安排，以及最大限度地减少对周边环境的影响。我方的安全生产目的是：无人身安全事故，无重大机械事故，无火灾事故，无治安刑事案件。文明施工目的是：争创文明工地。

㈡、施工进度计划

1、每台钻机进度计划

根据我公司工程施工经验，初步预测，每台钻机天天完毕800延米，25台钻机天天可以完毕20230延米，计划工期1121184÷20230=56天，考虑移机天气等不明确其它因素，取100天，即总工期为100天，

㈢、材料安排

初步预算每台钻机天天需50吨水泥，天天每台钻机需库存10吨左右，实际天天总用量需1500吨水泥进库。

㈣、施工人员配置计划

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075040000340011043