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一、 编制说明
  ㈠ 编制目的
    为加强疏港大道排水工程1标段的粉喷桩施工组织与管理，保证优质、高效、文明、安全地完毕该工程的施工任务，特编织本施工专项方案。
㈡ 编制依据
  本施工专项方案重要根据国家、行业有关规范、规程、桩基设计图及施工招标文献而编写，依据如下：
⒈ 《建筑地基解决技术规范》（JGJ79-91）
⒉ 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-92）
⒊ 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）
二、工程概况和特点
 ㈠ 工程概况
浙江宝业公司疏港大道排水工程1标段软基解决，本场地地质条件属于软土，广泛分布大都需进行软基解决。
㈡ 工程特点
⒈  土层特点
   根据招标单位提供的情况，场地内土质多为软土，且软土层较厚，土层工程性能差，所以施工时要注意对水泥浆液的水灰比控制和搅拌均匀发生性控制。
⒉ 桩位布置
   本工程桩布置较密且有规律，呈梅花型布置，有助于施工，但应注意施工时对邻桩的影响。
⒊ 桩顶埋深
   施工时注意控制好停浆面的位置，在避免浆液浪费的同时要保证桩顶标高，不出现坏桩头的现象。
㈢ 设计规定、工程量
   该标段讫桩号为K3+080 ~ K7+130段落长度4050m，湿喷桩桩径φ500mm，累计为1121184延米。
   桩基施工说明中尚有如下设计规定：
⒈ 桩身质量检查，工程结束后按规定做检测实验。
⒉ 不详之处见“桩基平面图” 
三、施工组织机构
㈠ 施工组织机构
   根据我公司关于项目管理办法规定，本着优化配置便于决策、更好地为业主服务的原则，我公司决定组建疏港大道排水工程1标段工程项目部，由项目经理全面负责该工程施工全过程的组织管理。
㈡ 施工程序
  根据本工程的特点，分为三个阶段
⒈ 准备工作阶段
   接到施工告知后，立即和甲方洽谈协议，同时进场做施工准备工作，如：搭建临设，建立供电、供水系统，做好材料的订购、复试，组织机械设备的进场、安装、调试和图纸会审、测放桩样等工作。
⒉ 施工阶段
   本阶段为桩基施工阶段，是本工程最重要的阶段。
⒊ 施工结束后阶段
   设备撤场后，需配合甲方做好桩的测试工作，做好资料的整理工作，通质检查收合格后一个星期之内提交完整的竣工资料给甲方，并和上部单位做好交接工作。
㈢ 重要施工机械的选择
   为满足设计规定，考虑尽量发挥我公司的优势，同时兼顾经济的原则，本工程采用25台套SJB-Ⅰ型双轴浆喷深层搅拌机械设备。
四、施工方案
㈠ 施工准备
⒈ 人员进场搭建生活设施、办公室、仓库，做好水泥罐的基础。
⒉ 搭好搅拌台。
⒊ 积极与工地所在地的派出所取得联系，搞好本地关系。
⒋ 进一步完善施工现场的供水、供电系统，施工用水、用电计算如下：
⑴ 重要用电设备及用电量
动力头              50台              37kw/台×50=1850
主卷扬机             25台              7.5kw/台×25=187.5
副卷扬机             25台              5.5kw/台×25=137.5
灰浆泵               50台              4kw/台×50=200
搅拌机               50台              3kw/台×50=150
电焊机               25台              15kw/台×25=375
生活用电                                50kw
合计: 用电量为                           2950KW
上述除电焊机系设备维修所备而很少用外，其余均为同时使用（镝灯、生活用照明，白天不用故用电量为50kw，每台设备配置的主电缆为35mm的BX型铜芯橡皮线。）需400KB变压器6台以上配置。
⑵ 施工用水
重要是施工搅浆用水，现场就地取水。
⒌ 组织机械设备进场，设备做好组装和调试的工作，并报监理。
⒍ 组织施工材料（水泥）进场并复试，同时向甲方、监理提交施工组织设计建议书供审批。
⒎ 参与图纸会审并组织施工人员进行技术交底和安全交底，测放轴线、桩位并报监理复核。
⒏ 向甲方、监理等有关部门提交开工报告，召开施工前动员会。
   以上准备工作需要4-5天，在开工前对施工人员进行技术交底时，必须让施工人员（特别是操作钻机的班长）充足了解本工程的土层状况，水灰比及相关技术规定，并做好书面记录。
㈡ 施工工艺
   根据本工程地层的特点，本工程施工采用SJB—Ⅰ型单轴深层搅拌机械，现场制备水泥浆液，施工工艺流程如下；
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㈢ 施工顺序
   根据本工程工期规定，结合具体工作量、土层特点和钻机性能，共采用25台钻机来完毕施工任务。具体机械安排如下：



	里 程 段
	解决段
	桩长(M)
	桩距(M)
	总延米(M)
	机械分布(台)

	K3+080 —K3+260
	8
	8
	1.1
	72330
	2

	K3+260 —K4+190
	9
	8
	1.1
	310512
	6

	K4+470 —K4+580
	10
	13
	1.2
	18440
	1

	K4+580 —K4+625
	11
	13
	1.2
	24102
	

	K4+645 —K4+700
	12
	8
	1.1
	30693
	2

	K4+700 —K4+750
	13
	8
	1.1
	16760
	

	K5+380 —K5+420
	14
	13
	1.2
	14080
	

	K5+420 —K5+480
	15
	13
	1.2
	32487
	1

	K5+510 —K5+580
	16
	8
	1.1
	38467
	1

	K5+580 —K5+620
	17
	10
	1.2
	16232
	2

	K6+070 —K6+260
	18
	13
	1.2
	73010
	



	K6+260 —K6+605
	19
	13
	1.2
	202348
	4

	K6+585 —K6+790
	20
	13
	1.2
	105496
	3

	K6+820 —K6+900
	21
	13
	1.2
	18421
	

	K6+860 —K7+110
	22
	13
	1.2
	134199
	3

	K7+090 —K7+130
	23
	13
	1.2
	14534
	



施工总体顺序
   各钻机分片施工以减少互相干扰，每台钻机均从同一侧向另一侧施工。
㈣ 重点工序施工技术措施
⒈ 桩位测放
  本工程基本是梅花形，道路四周最边桩的桩位显得尤为重要，边桩用经纬仪测放，误差不得大于1cm，其它的桩位用钢卷尺测设定位即可，误差控制小于2cm，每根桩位用20cm长1~1.5cm宽的竹签打入地下顶部涂红漆，并和地表面平，以免人员走动时破坏或移位。为复核测量之便，沿道路中心线每隔20m做中心轴线控制点并用水泥砂浆做好保护。
⒉ 水泥浆液的配制
  
 根据以往的施工经验，并结合本工程的土层特点，水泥浆的水灰比亦严格控制在0.5~0.55之间，水灰比太小易导致堵塞和水泥浆液不够，而难以保证桩头质量，水灰比太大，导致水泥浆浪费，从而水泥实际用量少，合格桩身的强度难以保证。水灰比大小的测定用比重计测定。进场后通过10~20根桩调试好水灰比，一量拟定不得随意改变。
⒊ 施工过程中的技术措施
⑴ 钻机的提高速度：钻机的提高速度直接影响桩身质量，控制钻机提高速度十分重要，根据以往经验及本工程特点，钻机提高速度控制在0.8m/min左右。
⑵ 钻机垂直度控制：钻机就位后，必须保证钻机的水平，在机架上设一线锤，线长不小于2m，垂直度偏差控制在1.5H%以内。
⑶ 钻杆下沉钻进：速度≤1.0m/min  。
⑷ 送浆的连续性：若半途出现断浆需重新下沉至断浆面以下50cm，再喷浆提高施工，保证不断浆。
⑸ 桩头质量：在机架上设一标志，以拟定停浆位置，保证桩头质量。
⒋ 对钻头的规定
   根据我公司的施工经验及本工程的土层情况，为保证桩的搅拌均匀和喷浆均匀，对钻头作如下规定：
⑴ 十字钻头的刀片要有2~3cm厚，并在刀片两端焊合金，钻头不易磨损而保证桩径。
⑵ 每把刀片下焊2~3个钉耙，尽量使土体土切割搅拌均匀。
⑶  喷浆口位于刀片下面距轴7~8cm外，保证桩身及桩周边均有浆。
⒌ 对水泥浆量的规定：施工过程中采用SJC型水泥土搅拌桩施工自动监测记录仪，记录每段深度注入水泥量，保证各加固段浆量充足并随时打印整理，搅拌均匀。
五、 施工现场平面布置图
     略，（进场后现场布置）
六、 施工目的、计划
㈠ 工程施工目的
⒈ 质量目的
   本工程的质量目的是：各项工程资料齐全，按有关规范及设计规定施工验收，一次测桩合格率达成100%，工程质量达成优良。
⒉ 工期目的
  根据我方的施工工艺及工程工期安排，本工程施工工期为 80天。
⒊ 安全生产、文明施工目的
  根据本工程的现场实际情况，必须做好现场的施工安排，以及最大限度地减少对周边环境的影响。我方的安全生产目的是：无人身安全事故，无重大机械事故，无火灾事故，无治安刑事案件。文明施工目的是：争创文明工地。
 ㈡、施工进度计划
1、每台钻机进度计划
根据我公司工程施工经验，初步预测，每台钻机天天完毕800延米，25台钻机天天可以完毕20230延米，计划工期1121184÷20230=56天，考虑移机天气等不明确其它因素，取100天，即总工期为100天，
㈢、材料安排
初步预算每台钻机天天需50吨水泥，天天每台钻机需库存10吨左右，实际天天总用量需1500吨水泥进库。
  ㈣、施工人员配置计划
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