变电所深层搅拌桩施工技术措施

一、  工程概况及编制依据
（一）工程概况
中国石化湛江东兴石油企业有限公司炼油扩建工程总变电所软基处理工程。
1、本工程桩基采纳水泥搅拌桩,直径φ500mm，水泥采纳强度犯难42.5的一般硅酸盐水泥。
2、要求复合地基承载力特征值fspk≥160Kpa。
3、桩的有效桩长9700m。本工程设计总桩长约870米。
（二）、编写依据
1、甲方供应“搅拌桩地基处理工程平面布置图”；
2、《总变电站岩土工程具体勘察报告》；
3、《建筑地基基础规范》GB7-89；
4、《软土地基深层搅拌加固法技术规程》YBJ225-89。
二、工程地质状况及水文地质条件
（一）场地地质条件
1、地基土工程地质特征及承载力
本工程拟建在湛江市霞山区南部的霞宝工业区内，原湛江东兴厂南北两侧。场地范围内所见地层的岩土类型较，依据土层工程地质性质、时代成因的不同，勘察报告将钻孔揭露深度内地基土层划分为11个工程地质层。其特征如下：
①
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素填土：暗褐色、暗黄色等，稍湿、松散。主要由砂性土及粘性上组成。局部夹碎石砖块，含有机质，具腐臭味。层厚0.50m～2.2m，层顶标高4.69m～7.1m，该层不宜作地基持力层。
②粉砂、粉土：以粉质粘土为主，暗黄色～黄色，湿～饱和，松散.含较多量中细砂砾.层厚1.0m～3.5m，层顶标高2.91m～6.56m。地基承载力特性值为90kPa。
③中砂：浅褐红色棕红色等，饱和，松散～稍密；次圆～次棱角状，以中粗砂粒为主，矿物成分主要为石英；底部夹1～2cm铁质层。层厚1.25m～6.20m，顶板埋深2.0m～4.0m，层顶标高1.61m～5.00m。地基承载力特征值120kPa。
④粉质粘土：紫红、浅黄、灰白等色相杂。湿，可塑，局部硬塑；层厚0.4m～5.00m，层顶深度3.45m～8.30m，层顶标高-1.690m～2.720m。地基承载力特征值150kPa。
⑤粉土：紫红、浅黄、灰白等色相杂。湿～很湿，松散～稍密；局部含较多粉细砂，见白云母片；底部夹1～2cm铁质层。层厚在1.0m～4.90m，层顶深度5.6m～10.60m，层顶标高-5.490m～0.170m。地基承载力特征值110kPa。
⑥粉砂：褐黄、黄、灰白等色。饱和、松散～稍密；矿物成分主要为石英；局部夹薄层粘土，底部夹l～3cm铁质层。层厚在0.5m～4.50m，层顶深度7.5m～11.80m，层顶标高-5.590m～-2.05m。地基承载力特征值110kPa。
⑦中砂：浅褐黄色、灰白等色，饱和、松散～稍密；以中粗砂为主，矿物成分主要为石英；底部夹1～3cm铁质层。层厚在0.60m～4.20m，层顶深度8.0m～12.60m，层顶标高-7.150m～1.83m。地基承载力特征值130kPa。
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⑧粉质粘土：灰色、青灰色。湿，可塑～硬塑；具薄层理。局部可见炭化木屑；底部见1～2cm铁质层。层厚5.40m～9.85m，层顶深度11.00m～ 14.30m，层顶标高-8.390m～-5.670m。地基承载力特征值150kPa。
⑨粉砂：灰色。饱和、稍密～中密，局部松散；层厚在1.35m～3.80m，层顶深度18.20m～21.00m，层顶标高-14.950m～-11.67m。地基承载力特征值150kPa。
⑩中砂：浅褐黄色、灰白等色，饱和、稍密；局部中密或松散；以中砂为主，含较多粉粘粒；矿物成分主要为石英；层厚在1.5m～9.00m，层顶深度18.90m～23.00m，层顶标高-16.950～-12.33m。地基承载力特征值200kPa。
⑾用粉质粘土：灰色、青灰色。湿，可塑～硬塑：具簿层理。层面间粉砂或中细砂；局部为粘土或粉上；层厚2.05m～8.35m，层顶深度22.10m～28.40m，层顶标高-21.840m～-16.580m。地基承载力特征值150kPa。
（2）不良地质现象
本场地土无其他不良地质现象。
（3）场地土类别：Ⅲ类
（二）场地水文条件
场区地下水类型属潜水～微承压水，富水性中等；静止水位埋深为0.30m～2.10m。
场地土的腐蚀性
场地地下水对混凝土结构具弱腐蚀性：对钢结构和混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。
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场地素填土对混凝土结构、钢结构和混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。
（三）气象条件
本工程区属亚热带海洋性气候，全年气温较高，湿度大，雨量充足，常有台风。
环境温度
⑴月平均大气温度：最高32.5度(7月)
最低13.2度(1月)
⑵年平均大气温度:23.2度
⑶极端大气温度:最高38.1度(5月、8月)
最低2.8度(1月12月)
⑷最冷月平均大气温度13.2度
②相对湿度⑴1、2月两月平均湿度：80%、86%
⑵年平均湿度82%
③大气压力⑴极端最高：1031.3百帕
⑵极端最低:942.3百帕
⑶年平均:1008.6百帕
2、风
①、年主导风向：东风和东南东风，依据湛江气侯特点划分：
冬季（12—2月）   盛吹北风
春季（3—4月）   盛吹东风
夏季（5—9月）   盛吹东南风
秋季（10—11月）   盛吹北—东风
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年平均风速3M/S
②、最大风速：36m/s（离地10米高处）（30年一遇）
极大风速：≥57m/s （9615号台风）
③、设计容器和构筑物所采纳的风荷载（湛江）85kg/平方米
3、降水
①、最大降水量
小时              118.0mm   (80年6月)
日                351.5mm   (80年6月)
年                2411.3mm  (85年)
②、年平均降水量      1617.8mm
③、最高洪水位8007号台风在徐闻县登陆,湛江海潮6.5米,为中国有记录以后最大.
④、海水最高和最低平稳水位
年平均雷电日数：    85.2天
月平均最多雷电数：  15.8天(8月)
三、施工部署
搅拌桩基工程项目，施工质量、工期、平安生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用，公司各级领导、有关部门均赐予高度重视，决心在以往施工阅历的基础上，巩固成果，克服缺点，坚持公司“质量第一，信誉为本，顾客至上，服务社会”的质量方针，运用科学管理，制定严格的质量、进度和平安生产的掌握措施，大力采纳新技术、新工艺和新材料，以科技推动生产，降低成本。在施工过程中，
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同业主、总包、监理公司、设计公司和质检部门亲密合作，连续推行项目法施工，实施ISO9001：2000质量保证体系。责任到人，实行目标管理，细心组织施工，确保优质、高效、高速、平安、文明生产。为此我公司制定以下各项目标：
1、工期：工期为30天。
2、质量：工程质量达到合格标准。
3、平安：按广东省五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌)，严格按建设部一标三规范组织施工。
4、文明施工：严格按建设局的文件执行，达到文明样板工地标准。
（一）施工预备
1、技术预备：
（1）、仔细学习讨论设计图纸、理解把握设计意图，做到施工时心中有数。
（2）、编写技术质量平安交底资料，施工前做好书面交底。
（3）、组织学习施工规范及验收标准，为仔细贯彻执行规范及标准做好预备。
（4）、预备齐全技术资料的各种表格。
（5）、编制施工预算：为材料进场、劳动、月、周、进度表编制供应依据。
2、技术交底：
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开工前项目技术负责人分别向施工员进行技术平安交底，内容有图纸交底，设计施工图纸交底，设计变更，平安措施交底等。技术交底采纳三级制即：项目工程师→施工员→班组长。项目技术负责人向施工员进行交底必需细致、齐全，并结合详细操作部位，关键部位的质量要求，讲解要点和留意事项等。施工员接受交底后要仔细反复向操作班组进行交底。班组长在接受交底后，应组织工人进行仔细争论，保证按要求完成施工任务。
3、现场预备
（1）、依据平面设计,挖砌排水明沟、集水井、沉淀池,确定排水走向找坡,使场内水畅通无阻,经沉淀处理排入城市管网，场地硬地化排水系统业主在移交场地前已施工完毕。
（2）、按施工需要机械进场就位。
（3）、依据工程进度支配各种工人分期进场。
（4）、水泥等材料的选购，并化验合格后运至现场。
（5）、布置供电、供水线路。
4、生产预备
（1）、建筑材料及平安防护用品预备：
水泥、建筑材料，特别材料等，均应依据实际状况做好方案，分批进场，编制各项材料方案表，对各种材料的入库，保管和出库制订完善的管理方法，同时加强防盗、防火的管理。
（2）、修整施工出入口，铺设现场内施工道路，作好地面排水沟、车辆冲洗台，搭设平面布置图中的临建设施，安装好备用柴油发电机。
（3）、施工管理人员进场后，做好如下预备工作
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：会同有关单位做好现场的移交工作，包括测量掌握点以及有关技术资料，并复核掌握点。
（4）、临时用电、临时用水的搭设、安装、调试。
（5）、组织施工管理人员及劳动力调配入场，满意施工要求。
5、施工预备工作方案表序号项   目内          容第几天完成承办及审定                          单位1施工组织设计编制确定施工方案和质量技术平安等措施，并报审。1业主、总包、监理、公司2建立施工组织机构成立项目经理部，确定各班组及组成人员。1公司3现场定位放线点线复核，建立平面布置和建筑物的定位和掌握细部。1项目部4现场平面布置按总平面图布置水电及临时设施。1项目部5主要机具进场机械设备进场就位。1公司、项目部6主要材料进场部分急用材料进场。1项目部7劳动力进场与教育组织劳动力间续进场，进行三级平安技术教育。2项目部8施工方案编制与交底编写具体的施工方案，并向有关人员和班组认真交底。1项目部9编写施工预算计算工程量，人工、材料限额量、机械台班。1项目部10材料方案材料和各种半成品需量方案1项目部11图纸会审全部施工图。2业主、总包、监理、公司12砂浆、混凝土协作比各种标号的砂浆，混凝土协作比设计。1试验室13进度方案交底明确总进度支配及各部门的任务和期限。1项目部14质量平安交底明确质量等级特别要求，加强平安劳动爱护。1项目部（二）指导思想与组织机构
公司本着“信誉为本、服务社会、质量第一、顾客上至”
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的质量方针，为实现本工程建设的优质、高速、平安。文明、低耗的目标而奋斗，为我市建筑业和城市建设作出应有的贡献。
1、项目法施工
实施项目法施工的管理模式，组建本工程的项目经理部，对工程施工全过程的进度、质量、平安、成本及文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心，以优质、高速、平安、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产要素，细心施工，大力推广先进施工技术，在保证质量合格的同时，力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时，从文件掌握、材料选购到产品标识、过程掌握等过程中，切实执行ISO9001：2000标准和公司质量保证体系文件，达到创优质高效的目标。
在本工程施工中实施项目法管理，项目经理对工程项目行使方案、组织、协调、掌握、监督、指挥职能、全权处理项目事务，其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束，共同为优质、平安、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。
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项目经理部对工程项目进行方案管理。方案管理主要体现在工程项目综合进度方案和经济方案，项目经理部的进度方案包括：施工总进度方案，分部分项工程进度方案，施工进度掌握方案，设备供应进度方案，竣工验收和试生产方案。经济方案包括：劳动力需用量及工资方案，材料方案，构件及加工半成品需用量方案，施工机具需用量方案，工程项目降低成本措施及降低成本方案，资金使用方案，利润方案等。
2、组建项目经理部
本工程拟实行项目法施工管理，委派我公司实践阅历丰富和管理水平高的同志担当项目部主要负责人，选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部（见下表）。项目管理层由项目经理、项目副经理、技术负责人、平安主管、材料主管和工程质量组成员组成，在建设单位、监理单位和公司的指导下，负责对本工程的工期、质量、平安、成本等实施方案。组织、协调、掌握和决策，对各生产施工要素实施全过程的动态管理。
作业层人员的配备：施工人员均选择有丰富施工阅历和劳动技能的正式工和合同工，分工种组成作业班组，选择技术过硬、思想素养好的正式职工带班。
施工组织机构图项目经理项目付经理技术负责人施工员质量员材料员预算员资料员打桩施工队平安员3、管理人员及劳动组织项目岗位人数职类                                                      管理项目经理1项目总负责技术负责1工程技术、质量负责技术员1生产技术、测量放线、资料整理质检员1质量检查、验收平安员1平安检查、监督施工施工员1生产、定桩位、质量、平安管理生产人员7钻机、桩机及配套设备操作、加料后勤材料员1材料联系、选购、进场、安排管理电工1电路安装、电器检查、预备 合计
16人
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