目录

第一章	编制依据…	2

第二章	工程概况…	2

第三章	厂区道路及地面硬化工程…	2

一、路床地基土方开挖	2

二、级配砂石防冻涨层施工	7

三、水泥稳定基层施工	11

四、混凝土面层施工	18

第四章	雨水外网工程…	31

第五章	施工安全…	37

## 第一章	编制依据

一、中国华粮物流集团富锦粮库迁建项目施工图纸二、现行《厂矿道路工程设计规范》

三、我公司质量手册、程序文件、企业工艺标准及内部文件等管理制度。

四、我公司类似工程以往施工经验和技术总结。

# 第二章 工程概况

第一节 建设地址及自然条件

1、建设地址

本项目位于黑龙江省富锦市，富锦市属温和半湿润农业气候区，春季风力大，蒸发大于降水，降水集中，其中5月-9月降水404.1毫米，占全年降水总量的79％。

场地土层由上到下分别为：耕土、粉质粘土、粉质粘土混细砂、细砂及中砂；土层厚度及地基承载力特征值详见本项目的地质勘察报告。

本地区标准冻深2.2米，冻涨Ⅲ级。

第二节	工程概况

二标段场区道路及硬化地面工程包括：铁路罩棚南北两侧道路、办公区周圈道路、

仓间道路、硬化路面、部分晒场，铁路罩棚南北侧雨水管线工程，铁路罩棚南侧道路西

侧道路消防管线工程，铁路罩棚室外电气工程。

## 第三章	厂区道路及地面硬化工程

根据图纸厂区道路和硬化地面施工图结构做法（场区道路与硬化地面结构一样，分为路床土地基、碎石防冻涨层 500mm、水泥稳定层 200mm、混凝土面层 250mm）、地勘报告制定施工方案。

## 一、路床地基土方开挖

- 技术准备

  - 施工方案

路堑的开挖方法应根据纵向长短、路堑挖深及现场实际施工技术条件， 确定工期短、施工安全的方案。方案应体现出经济性、安全性、先进性。

  - 挖方路基施工前，应详细检查、核对纵横断面图，发现问题必须进行复测，若设计单位提供的断面图不完善，应全部补测。

  - 采用机械开挖时，应在边坡坡顶桩处标明挖深标志，并在距中心桩必要的安全距离处设立能控制路基高程的控制桩，以随时进行施工控制，其间距不宜大于 50m。地形复杂、工程量集中的深路堑地段，应加密临时水准点、中桩、边桩，精心控制测量，避免欠挖、超挖。

## 机械设备

  - 挖土机械：挖掘机、压路机、自卸汽车等。

  - 一般工具：经纬仪、水准仪、铁锹、手推车、坡度尺、钢卷尺或皮尺、放样线绳等。

# 操作步骤及方法

  - 土方开挖应自上而下进行，禁止乱挖、超挖，不得掏洞取土，根据整个路段的横断面宽度和深度小且短的路堑采用单层横向全宽掘进法开挖 方式。沿路线纵向一端或两端向前开挖至路基设计高程，逐渐向纵向挖深， 挖出的土方向指定地点运送。

  - 土质路堑开挖，应根据工程的实际情况选用挖掘、装运、平整机械， 最大限度地发挥机械的效能，杜绝窝工、停工状况。施工机械选择应遵循以下原则。

- 适用性原则：机械的性能、数量要与工程进度、工程量相匹配，避免因机械工作能力不足和过剩，造成延缓工期或机械效率太低现象，尽量选择满足施工内容的机种和机型。

- 经济性原则：对路基土方量都较集中，量又大，采用大型机械配套施工，可确保工期，降低人工成本，能充分体现机械化施工先进性和可靠性。3）可靠的安全性原则：要选择噪声小、不污染自然环境和生态平衡的、

便于自动化施工的组合配套机械。

  - 路堑路床

当路堑开挖至零填时，应尽快进行施工。如不能连续进行，应在路床底面以上预留 30cm 厚的保护层，在路床基底压实前迅速挖除。

路床施工前应先开挖排水边沟，防止边坡雨水漫延到路床部分。土质路床顶面还要做弯沉值试验。土质路床材料要满足 CBR 值、最大粒径控制要求。路床的表层以下为有机土，不能满足 CBR 值时，应换填符合路基强度的土，换填深度应满足设计要求，一般为 80～lOOcm，并必须分层回填压

实。填挖结合部应在路堑端挖台阶与填方路堤相衔接，台阶宽度不宜小于压

路机碾压宽度，路床顶面衔接长度不宜小于 5m。

  - 地基碾压

对大型压路机能直接碾压至位的地方，一般碾压 4~6 遍即可；用小型压路机碾压的部位，一般要 8~10 遍才能达到压实标准。

  - 土工试验

挖方路堑施工完成后，对路基表层土进行土工试验，若发现实验段在O～300mm 厚度范围内进行碾压无法满足路床压实度要求时，经监理批准后应下挖 1～2 层，对底层碾压密实后，再分层回填压实。挖方路基施工高程，应考虑压实后的下沉量，其预留值由试验确定。

  - 雨季施工

雨季施工平原地区排水困难。修建临时排水设施，保证作业场地不被洪水淹没，并能及时排除地表水。

- 质量标准

# 主控项目：

⑴	路基压实度符合设计要求。检查数量：每 1000m2、每压实层抽检 3 点。

检验方法：环刀法。

⑵	弯沉值，不应大于设计规定。

检查数量：每车道、每 20m 测 1 点。检验方法：弯沉仪检测。

# 一般项目

表 5.0.2

检验频率

项	目

允许偏差

范围（m）

点数

检验方法

路床纵断

高程（mm）

-20，+10

20

1

路床中心

偏位（mm）

≤30

100

2

路床平整

度（mm）

≤15

20

路宽（mm）

＜9 9～15

＞15

1

2

3

用水准仪

测量

用经纬仪、钢尺量取 最大值

用 3m 直尺和塞尺连 续量两尺， 取较大值

路床宽度

（mm）

不小于设

计值+B

10

1

用钢尺量

路床横坡

±0.3%且

不反坡

20

路宽（mm）

＜9 9～15

＞15

1

2

3

用水平仪

测量

边坡

不陡于设

计值

20

2

每侧用坡

度尺量，

注：B 为施工的附加宽度。

路床应平整、坚实、无显着轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡应密实、稳定、平顺等。

检查数量：全数检查。检验方法：观察。

- 成品保护

  - 为防止路基被雨水浸泡和边坡被雨水冲刷，应将路基面做成 2%～ 4%的排水横坡，边沟必须及时开挖，确保排水畅通。

  - 已经成型的路基不应做施工道路，施工中的重型车辆应尽量通过施

工便道，防止路床碾压后不平整或产生坑槽。

  - 边坡桩应很好保护；水准基点妥善保护，供路面施工使用，测设高程。

## 二、级配砂石防冻涨层施工

- 技术准备

  - 施工方案

应根据纵向长短、路堑挖深及现场实际施工技术条件，确定工期短、施工安全的方案。方案应体现出经济性、安全性、先进性。级配碎石施工工艺流程为：底层验收→拌和→运输→摊铺→碾压→检测→修整。

  - 施工前，应详细检查、核对纵横断面图，发现问题必须进行复测， 若设计单位提供的断面图不完善，应全部补测。

  - 采用机械铺摊时，在距中心桩必要的安全距离处设立能控制路基高程的控制桩，以随时进行施工控制，500mm 厚级配砂石必须分两层铺摊碾压施工。工程量集中的路堑地段，应加密临时水准点、中桩、边桩，精心控制测量。

## 机械设备

  - 挖土机械：挖掘机、压路机、自卸汽车等。

  - 一般工具：经纬仪、水准仪、铁锹、手推车、坡度尺、钢卷尺或皮尺、放样线绳等。

## 材料准备

  - 各种集料材质要求及配比；

根据砂石样品和设计压实度要求送实验室测定级配：?

  - 根据实验室给定配比拌合、运输；

## 摊铺碾压

  - 拌和好的级配碎石要尽快运输至现场进行摊铺碾压。用平地机进行摊铺混和料的，根据运输车的运输能力，计算每车混和料的摊铺面积， 等距离堆放成堆；用摊铺机进行摊铺的，则与摊铺机的摊铺能力相互协调，尽量减少停机待料时间。

  - 摊铺厚度第一层 250mm，摊铺厚度第二层 250mm。过渡段级配碎石的摊铺因工作场面均较小（因很难做到过渡段跟台后路堤同时填筑），推土机和平地机工作不方便，均采用人工进行摊铺平整。过渡段级配碎石填筑虚铺厚度不超过 20Cm。根据分层填筑标高控制每层的填筑长度与宽度，确保级配碎石填筑尺寸符合设计要求。大型压路机不能直接碾压到位的地方，用 YS1.5 型小型压路机进行分层填筑碾压。小型压路机不能碾压的地方采用蛙式打夯机进行夯实。对蛙式打夯机都无法打夯的部位，一方面可以在级配碎石内掺入 5%的普硅 425#水泥，或采用人工用手锤分点夯实。级配碎石的施工含水量是控制能否碾压密实的关键。根据实际碾压效果经验总结，施工碾压含水量在 4.5%~5.5% 时，最易达到压实标准。对大型压路机能直接碾压至位的地方，一般碾压 4~6 遍即可；用小型压路机碾压的部位，一般要 8~10 遍才能达到压实标准。根据《铁路路基施工技术细则》要求，基床表层0.5 米厚的级配碎石分两层施工。第一层填筑厚度按 25Cm，用平地机进行摊铺； 第二层填筑厚度按 25Cm，用摊铺机摊铺。第一层摊铺时，根据运输车

辆的斗容量确定卸料间距，等距离卸放。先用推土机根据左、中、右的

标高控制线进行厚度控制。由于推土机推平时，其本身对摊铺部分具有一定的压实效果，摊铺后压实系数基本达 1.18。对第二层用摊铺机摊铺的，由于摊铺机本身未对摊铺部分进行压实，其经验松铺系数要达 1.25。级配碎石摊铺时，都按左、右半幅分幅摊铺，每层摊铺宽度均比设计宽度要加宽 25~30CM。第一层摊铺时，直接根据左、中、右标高控制线进行摊铺控制；第二层摊铺时，根据左、右标高控制线，利用摊铺机（为WLTL700 型镇江路面机械总厂生产的多功能摊铺机）上的SZ-91 型自动找平装置（通过传感器和液压自动调平装置）进行标高的控制。由于摊铺机的一次摊铺厚度仅为 10~320mm，则一次摊铺压实厚度正好为25Cm。因此，第一层摊铺时，标高一定要控制好，可以适当高一点。否则，若第一层摊铺厚度不够的话，第二层摊铺时得分两次摊铺，这样势必造成摊铺费用的大大增加。分层摊铺好后用 25T 的重型压路机进行碾压。碾压时，先静压，后振动压，遵循先轻后重、先慢后快的原则。直线段由两侧路肩向路基中心碾压，曲线段由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，横向重叠宽度不小于 40Cm，纵向横缝搭接不少于 2m。第一层用平地机摊铺时，用推土机摊平后，若含水量适中，先静压一遍后，用平地机进行平整，刮平后再用振动压路机进行振动碾压（第二层摊铺机摊铺后不需平地机平整）。对基床表层，由于压实标准要求高（孔隙率	n＜15%，地基系数	K30＞190Mpa/m＝，碾压遍数要达	8~10 遍，对路基两外侧，大型压路机不能直接碾压的部位，用YS1.5 小型压路机进行碾压，一般要碾压 12~14 遍。

## 人工修整

  - 机械施工完毕，尤其是第一层平地机摊铺时，难免有局部凹坑，需用人工进行补平。补坑时，不能掺 2-4Cm 碎石和 1-3Cm 碎石，只用0.5-2Cm 碎石、0.5-1Cm 碎石和石粉按适当比例拌和后由人工用铁锨抛撒补平，然后用压路机进行补压密实即可。另外，路基两外侧边线需用人工进行修整顺接，左、右半幅衔接处也需人工进行修整补平。

  - 通过前阶段级配碎石施工情况来看，一旦级配碎石各种集料的配比调整好后，控制好含水量，这对压实能否达到标准致为重要。而且第一层级配碎石用平地机摊铺时，若平整度、横坡及标高控制得好的话，第二层摊铺起来就相当容易。

## 防冻涨层应符合下列质量要求

根据实验室测定的压实密度及设计要求，并由实验路段测定的压实密度由此确定施工工艺。

主控项目：压实度、弯沉值

检查数量：压实度每 1000m2 检查 3 点，弯沉值每 20m 检查 1 点。

### 实验项目

| 实验项目 | 取样方法 | 取样频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂石原材料 | 原材见证取样 | 每种砂石 30KG | 测定级配 |
| 压实度 | 灌沙法或灌水法取样 | 每 1000m2 检查 1 点 |  |
| 弯沉值 | 弯沉仪检测 | 每 20m 检查 1 点 |  |

一般项目检测见《城镇道路工程施工验收规范》。

a.	外观质量：表面应平整坚实，无推移松散，浮石现象。

检查数量：全数检查。检验方法：观察。

## 三、水泥稳定基层施工

水泥稳定碎石厚20cm，水泥稳定碎石在水稳搅拌站集中搅拌，自卸汽车运送，水泥稳定碎石分一层进行施工，水稳采用摊铺机摊铺，压路机碾压。

### 1	施工工艺流程

施工工艺流程图见下页。

施工工艺流程流程图

上道工序验收

原材料组成设计及有关分

析试验的结果

测量放线

报监理工程师审批

否

下卧层表面清理

备料

拌和站

配料并拌和均匀

摊

铺

取样检测

挂线找平

自卸车分路运料

静压一遍

干燥时均匀洒水

振动碾压六遍

双光轮碾压 1-2 遍

质量检测

洒水养护

2

施工放样

施

工

前 ， 先

在路

肩上打钢钎，钢钎上拉钢丝，水平仪抄平，摊铺时，摊铺机沿钢丝行走，以

控制基层平整度和标高。

### 混合料的搅拌

  - 泥稳定碎石搅拌在混凝土搅拌站设专职技术人员负责，保证配料的准确和拌和的均匀。

  - 试验人员每天测定各种原材料的含水量，尤其是雨后加强对碎石、石屑的含水量检测，根据测定的含水量及天气温度情况对配合比作必要的调整， 确保混合料的配合比符合试施工所确定的设计配合比，含水量比最佳含水量大 1%左右，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。

  - 混合料的拌和时间根据机械性能确定，以混合料均匀、色泽一致为准。碎石采用装载机上料，进料斗上设一钢筋网，网孔尺寸为所装材料的最大粒径的方孔尺寸，防止过大尺寸材料和杂物混入。

  - 在搅拌过程中，拌和机定期检查、校定，每 1～2 小时检查混合料配合比及含水量是否有变化，确保正常运作和计量的准确性。

### 运输

  - 混合料直接由料仓料斗装车运输。装车时，车辆应前后移动，分三次装料，以避免混合料离析。

  - 料车在施工现场行驶时，应以均速直线行驶，禁止转弯、掉头、急刹车， 防止垫层表面遭到破坏。半幅一次铺设，尽量不留纵缝。

  - 混合料运输距离远时，车上混合料采用帆布覆盖，以防水份损失过多。

### 摊铺与整型（人工配合挖土机）

  - 人工配合挖土机摊铺前应首先在已验收合格的基层上，采用全站仪按每10m	间隔纵向测设标高控制桩，挖土机在摊铺的同时测量紧跟其后，人工修整挖土机难以平整的部位。要求测量的点数密集，使挖土机摊铺的水泥稳定石标高允许偏差控制在± 10cm，然后再用人工配合测量进行二次平整， 水泥稳定石标高允许偏差控制在±5cm 以内。

  - 人工配合挖土机摊铺前,采用洒水车对原基层进行洒水湿润，弥补原基层与水泥稳定碎石层层接触部分失水过多现象。挖土机主要是大面积的施工粗略修整，人工整平精确整平，注意：施工的过程中不要依赖机械精确整平耽误施工的进度，机械整平测量要求要到位紧跟挖机其后，以确保施工的进度。

  - 在摊铺过程中，随时检查标高并将结果及时告知操作人员，确保混合料表面平整，高程正确，碾压密实。

### 配合机械施工人员

在施工过程中，设专人指挥卸料，卸料时要布料均匀，布料量适当。施工中下层表面不得干燥，也不得洒水过多造成积水，各类施工机械自始至终由专人指挥，避免多头指挥，各行其事。施工过程中配备足够的人员进行二次平整、修边，随摊铺随整型对机械不能处理到的边角部位进行修补，注意清除粗细集料离析现象，特别是局部粗集料“窝”应予以铲除，并用新混合料进行填补。

### 碾压

  - 混合料摊铺成型后，采用现场快速法测定混合料的含水量，当混合料处于最佳含水量±2%时，可进行碾压，如表面水分不足，应适当洒水。

  - 一次碾压长度控制在 100 米左右，碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标志，并且有监理旁站。

  - 基层的两侧和纵横接缝处，应多压 2～3 遍。

  - 碾压按“先稳压	→	开始轻振动碾压 →	再重型振动碾压	→	最后光面碾压”的顺序进行。

稳压：先采用 12t 双钢轮压路机静压 1 遍，该遍碾压时压路机的行驶速度均控制在 1.5Km/h～1.7Km/h。

轻振动碾压：用 18t 压路机弱振二遍，压路机的行驶速度均控制在 1.5～ 1.7Km/h。

强振碾压：用	18t	压路机强振四遍，压路机的行驶速度均控制在	1.8 Km/h～2.2 Km/h。

收光：采用双钢轮压路机碾压	1～2	遍，压路机的行驶速度均控制在1.5～1.7 Km/h，直至无轮迹为止。

  - 碾压过程中，如有“弹簧”，松散，起皮等现象，应及时翻开重新拌和，使其达到质量要求。

  - 严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证表层不受破坏。

  - 在各施工段端头 4～5m 范围内，压路机沿道面横坡由低向高适当横向碾压，防止纵向碾压端头时使混合料向端头方向滑移，形成裂缝或松散现象。

  - 达到规定遍数后，由试验人员用核子仪检测密实度，若不合格，继续碾压直到合格。

  - 全部操作必须在混合料开始加水拌和至碾压终了 3 小时内完成，每天应有两个以上的作业面来协调每天的作业总量和工作时间。

### 接缝的处理

  - 水泥稳定碎石摊铺时必须连续作业不中断，如因故中断时间超过 2h ，则应设横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设横缝。

  - 工作缝和“调头”处处理方法如下：

    - 沿已碾压完成的水泥稳定碎石基层末端挖一条宽约 30cm 的槽，直至下承面顶面，并与中心线垂直，靠近水泥稳定碎石的一面应切成垂直面。

    - 用方木（长度与基层宽度相同，厚度同压实厚度）放在槽内，并紧靠着已完成的基层，以保护其边缘不致被第二天施工时的机械破坏，方木的另一侧用碎石回填约三米长，其高度应略高于方木。然后进行混合料的碾压密实。

    - 如碾压机械必须到已碾成成型的基层上调头，应采取措施保护“调头”部分。一般可在准备用于“调头”的约8 ～10m 长的基层上，先覆盖一张厚塑料布（或油毡纸），然后在布上覆盖约 10cm  的一层土或砂。

    - 第二天摊铺时，撤除碎石和方木，将作业面顶面清扫干净。

  - 纵缝的处理方法：

    - 施工中应尽量减少纵缝，纵缝应设置在道面企口缝处。

    - 在前一幅施工时，用方木或钢模板做支撑，方木或钢模板的高度与基

层的压实厚度相同。

    - 在湿水养生 7 天后。开始摊铺旁边一幅基层前，撤除支撑木。

### 成品保护及养生

  - 水泥稳定碎石基层碾压成型后采用土工布覆盖，再用洒水车洒水，每天洒水的次数视气候条件而定，在 7 天内应保持基层处于湿润状态，施工中气温偏低时，应适当延长养生期。

  - 基层养护 7 天结束但不及时浇筑混凝土面层时，视天气情况应适当洒水湿润，避免半刚性基础发生干缩裂缝。

### 质量规范要求

  - 主控项目

- 水泥

检查数量：按不同材料进场批次，每批次抽查一次； 检查方法：查检验报告、复试。

- 基层压实度

检查数量：每 1000m2，每压实层抽查一点； 检查方法：灌沙法或灌水法。

- 基层 7 天无侧限抗压强度

检查数量：每 2000m2，抽查一组（6 块）；检查方法：现场取样实验。

### 实验项目

实验项目	取样方法

砂石原材料	原材见证取样

压实度

无侧限抗压强度

灌沙法或灌水法取样

现场取样

取样频率

按不同材料进场批次，每批次抽查一次

每 1000m2 检查 1 点

每 2000m2 检查 1 组（6 块）

  - 一般项目

a.表面应平整、坚实、接缝平顺，无明显粗细骨料集中现象，无推移、裂缝、贴皮、松散、浮料。

## 四、混凝土面层施工

### 准备工作

  - 主要施工机具设备

常用施工机具有：自行式砼摊铺机、自卸汽车、泵送车、砼搅拌运输罐车、切缝机、压纹机、垂直振动器、平板振动器切割机、园盘锯、焊机、发电机、洒水车等。

  - 认真熟悉图纸，明确各部位的要求以及复算各种测量数据。

  - 砼水泥路面基层应坚实、稳定，压实度和平整度、弯沉值、无侧限抗压强度等符合设计要求和规范要求。

  - 物资准备

- 准备砼水泥路面拌和物的各种原材料，按规范规定并抽样送检，符合设计及规范要求。

- 准备施工需用的周转材料。

  - 施工放样

    - 施工放样前对原有道路中心线控制点，水准点全部进行复测，全线进行

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085330324041011113