# 全国监理工程师执业资格考试

《理论与法规》50 天夯基训练

（内部资料 严禁复制）

重要考点·01

（一）建设工程监理性质1.服务性

在工程建设中，工程监理人员利用自己的知识、技能和经验以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理 和技术服务。

工程监理单位既不直接进行工程设计，也不直接进行工程施工；既不向建设单位承包工程造价，也不参与施工单位的利润分成。工程监理单位的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动。工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权，只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法，控制建设工程质量、造价和进度，并履行建设工程安全生产管理的监理职责，协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务。 2.科学性

科学性是由建设工程监理的基本任务决定的。工程监理单位以协助建设单位实现其投资目的为己任。力求在计 划目标内完成工程建设任务。工程监理单位只有采用科学的思想、理论、方法和手段，才能驾驭工程建设。

为了满足建设工程监理实际工作需求，工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导； 应有足够数量的、有丰富管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；应有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；应积累丰富的技术、经济资料和数据；应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。

- 独立性

工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。独立是工程监理单位公平地实 施监理的基本前提。

工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利 害关系。

工程监理单位应严格按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及有关建设工程合同等 实施监理。

在建设工程监理工作过程中，必须建立项目监理机构，按照自己的工作计划和程序，根据自己的判断，采用科 学的方法和手段，独立地开展工作。

- 公平性

公平性是建设工程监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则。

特别是当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律法规和有关合 同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点结合关键词进行掌握

精选习题·01

【2022】下列情形中，体现建设工程监理独立性的有（	）。A.有健全的管理制度、科学的管理方法和手段

  - 积累丰富的技术、经济资料和数据

  - 严格按照法律法规、工程建设标准实施监理

  - 按照自己的工作计划和程序，根据自己的判断开展工作 E.调解建设单位与施工单位之间争议

【答案】CD

重要考点·02

【解析】按照独立性要求，工程监理单位应严格按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文，件、建设工程监 理合同及有关建设工程合同等实施监理。在建设工程监理工作过程中，必须建立项目监理机构，按照自己的工 作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段，独立地开展工作。选项 AB 属于科学性，选项 E 属于公平性。

1.强制实施监理的工程范围

《建筑法》第三十条规定：“国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。”

《建设工程质量管理条例》第十二条规定，五类工程必须实行监理：①国家重点建设工程；②大中型公用事业 工程；③成片开发建设的住宅小区工程；④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；⑤国家规定必 须实行监理的其他工程。

《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第 86 号）又进一步细化了必须实行监理的工程范围和规模标准：

- 国家重点建设工程。是指对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目，包括： 1）基础设施、基础产业和支柱产业中的大型项目；

- 高科技并能带动行业技术进步的项目；

- 跨地区并对全国经济发展或者区域经济发展有重大影响的项目；

- 对社会发展有重大影响的项目；

- 其他骨干项目。

- 大中型公用事业工程。是指项目总投资额在 3000 万元以上的下列工程项目：

①供水、供电、供气、供热等市政工程项目；

②科技、教育、文化等项目；

③体育、旅游、商业等项目；

④卫生、社会福利等项目；

⑤其他公用事业项目。

- 成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在 5 万 m2 以上的住宅建设工程必须实行监理；5 万 m2 以下的住宅建设工程，可以实行监理。

为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。

- 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。包括： 1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；

- 使用国外政府及其机构贷款资金的项目；

- 使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。

- 国家规定必须实行监理的其他工程。是指：

- 项目总投资额在 3000 万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：

①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；

②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；

③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；

④防洪、灌溉、排涝、发电、引（供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；

⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；

⑥生态环境保护项目；

⑦其他基础设施项目。

- 学校、影剧院、体育场馆项目。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】分两个方面：“有条件+无条件”进行掌握

精选习题·02

【2022】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资额均为 2000 万元的下列工程项目，属于强制实行监理的是（	）。

A.某地铁和轻轨交通项目B.某垃圾处理项目

C.某学校项目 D.某体育场项目E.某新能源项目

【答案】CD

重要考点·03

【解析】必须实行监理的工程范围有：①国家重点建设工程；②大中型公用事业工程（总投资额在 3000 万元以上）；③成片开发建设的住宅小区工程（建筑面积在 5 万 m2 以上）；④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；⑤关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目（总投资额在 3000 万元以上）；学校、影剧院、体育场馆项目。

1.工程监理单位的职责

《建筑法》第三十四条规定：“工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。”《建 设工程质量管理条例》第三十七条规定：“未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上 使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进 行竣工验收。”

《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。”“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，

应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不 整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。”

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·03

【2020】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中安全技术措施是否符合

（	）。

A.适应性要求 B.经济性要求 C.施工进度要求

D.工程建设强制性标准

【答案】D

重要考点·04

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。”

- 工程监理单位的法律责任

- 《建设工程质量管理条例》

| 罚款金额 | 监理单位的违法行为 | 资质等级影响 |
| --- | --- | --- |
| 监理酬金 1 倍—2 倍 （违法承揽） | 超越本单位资质等级承揽工程 的 | 可以停整、降低，严重吊销 |
|  | 允许其他单位或者个人以本单 位名义承揽工程的 |  |
| 监理酬金 25%—50% （转让业务） | 转让工程监理业务的 |  |
| 50 万—100 万 （串通行为，影响质量） | 与建设单位或施工单位串通， 降低工程质量 | 降低或吊销 |
|  | 将不合格的建设工程、材料、 构配件和设备按合格签字 |  |
| 5 万—10 万 （未按规定回避） | 与施工承包单位以及供应单位 有隶属关系或者其他利害关系 |  |

- 《建设工程安全生产管理条例》

| 罚款金额 | 监理单位的违法行为 | 资质等级影响 |
| --- | --- | --- |
| 10 万—30 万 （违反安全生产） | 未对安全技术措施或专项施工方 案进行审查的 | 严重的降低，直至吊销 |
|  | 发现安全隐患未及时要求整改或 者暂停施工的 |  |
|  | 施工单位拒不整改或拒不停工，未 |  |

|  | 及时向主管部门报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 未按照法律、法规和工程建设强制 性标准实施监理的 |  |  |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-3 分。

【记忆方法】根据各自特点进行掌握

精选习题·04

【2022】根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量 的，责令改正，降低资质等级或吊销资质证书，处（	）的罚款。

A.50 万元以上 100 万元以下

B.30 万元以上 50 万元以下

C.20 万元以上 50 万元以下

D.10 万元以上 20 万元以下

【答案】A

【解析】《建设工程质量管理条例》第六十七条规定：“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处 50 万元

重要考点·05

以上 100 万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：（1）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；（2）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。”

（一）项目法人的职权1.项目董事会的职权

建设项目董事会的职权有：①负责筹措建设资金；②审核、上报项目初步设计和概算文件；③审核、上报年度 投资计划并落实年度资金；④提出项目开工报告；⑤研究解决建设过程中出现的重大问题；⑥负责提出项目竣 工验收申请报告；⑦审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；⑧聘任或解聘项目总经理，并 根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。

- 项目总经理的职权

建设项目总经理的职权有：①组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；②组织设计、监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、 标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；③编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；④编制项目财务预算、决算；⑤编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；⑥组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；⑦在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整；⑧根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；⑨负责生产准备工作和培训有关人员；

⑩负责组织项目试生产和单项工程预验收；⑪拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工 资福利方案；⑫组织项目后评价，提出项目后评价报告；⑬按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资 料；⑭提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-3 分。

【记忆方法】根据各自特点结合关键词进行掌握

精选习题·05

【2022】根据项目法人责任制的规定，项目董事会的职权是（	）。A.提出项目开工报告

B.组织编制项目初步设计文件C.对项目工艺流程提出意见 D.编制项目年度投资计划

【答案】A

重要考点·06

【解析】本题考查的是建设工程监理相关制度。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务； 聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。

（一）必须招标的工程项目

国家发展改革委相关文件明确了必须招标的工程范围。

- 必须招标的工程项目。根据《必须招标的工程项目规定》，下列工程必须招标： 1）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。包括：

①使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目；

②使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。 2）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。包括：

①使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；

②使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

- 必须招标的基础设施和公用事业项目。根据《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》必须招标的 具体范围包括：

- 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；

- 铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和 A1 级通用机场等交通运输的基础设施项目；

- 电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目；

- 防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；

- 城市轨道交通等城建项目。

- 必须招标的单项合同估算价标准。根据《必须招标的工程项目规定》对于上述规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

- 施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；

- 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；

- 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点结合易错点进行掌握

精选习题·06

【2022】根据《必须招标的工程项目规定》，国有资金投资项目，必须进行招标的是（	）的项目。A.施工单项合同估算价为 300 万元

- 设备采购合同结算价为 150 万元

- 设计合同估算价为 50 万元

- 监理合同估算价为 100 万元

【答案】D

【解析】对于上述规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的 采购达到下列标准之一的，必须进行招标：

- 施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；

- 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；

- 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。

重要考点·07

（一）编报项目建议书

项目建议书是拟建项目单位向政府投资主管部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件，是对工程项目建设 的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的 可能性，供政府投资主管部门选择并确定是否进行下一步工作。

项目建议书的内容视工程项目不同而有繁有简，但一般应包括以下几方面内容：

- 项目提出的必要性和依据；

- 产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；

- 资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；

- 投资估算、资金筹措及还贷方案设想；

- 项目进度安排；

- 经济效益和社会效益的初步估计；

- 环境影响的初步评价。

对于政府投资工程，项目建议书按要求编制完成后，应根据建设规模和限额划分报送有关部门审批。项目建议书经批准后，可进行可行性研究工作，但并不表明项目非上不可，批准的项目建议书不是工程项目的最终决策。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点结合关键词进行掌握

精选习题·07

【2021】下列工作内容中，属于工程项目建议书内容的是（	）。A.比选确定设计方案

B.环境影响的初步评价C.经济效益测算分析 D.技术方案论证

【答案】B

【解析】项目建议书的内容视工程项目不同而有繁有简，但一般应包括以下几方面内容：（1）项目提出的必要性和依据；（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；（3）资源情况、建设条件、协作关系和设备技术

重要考点·08

引进国别、厂商的初步分析；（4）投资估算、资金筹措及还贷方案设想；（5）项目进度安排；（6）经济效益和社会效益的初步估计；（7）环境影响的初步评价。

（一）编报可行性研究报告

可行性研究是指在工程项目决策之前，通过调查、研究、分析建设工程在技术、经济等方面的条件和情况，对 可能的多种方案进行比较论证，同时对工程建成后的综合效益进行预测和评价的一种投资决策分析活动。

可行性研究应完成以下工作内容：

- 进行市场研究，以解决工程建设的必要性问题；

- 进行工艺技术方案研究，以解决工程建设的技术可行性问题；

- 进行财务和经济分析，以解决工程建设的经济合理性问题。

可行性研究工作完成后，需要编写出反映其全部工作成果的“可行性研究报告”。凡经可行性研究未通过的项目， 不得进行下一步工作。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点结合关键词进行掌握

精选习题·08

【2022】工程项目可行性研究应完成的工作内容是（	）。A.进行项目的经济分析和财务评价

B.编制工程概算

C.提出拟建规模的初步设想D.进行环境影响的初步评价

【答案】A

【解析】可行性研究应完成以下工作内容：

- 进行市场研究，以解决工程建设的必要性问题；

- 进行工艺技术方案研究，以解决工程建设的技术可行性问题；

- 进行财务和经济分析，以解决工程建设的经济合理性问题。

重要考点·09

（一）投资决策管理制度

根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20 号），政府投资工程实行审批制；非政府投资工程实行核准制或登记备案制。

- 政府投资工程

对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研 究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷 和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。

- 非政府投资工程

对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登 记备案制。

- 核准制。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经 过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。项目申请报告应包括下列内容：①企业基本情况；② 项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；③项目利用资源情况分析及对生态环境的影响 分析；④项目对经济和社会的影响分析。

政府核准机关需要审查下列内容：①是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；②是否符合相关发 展建设规划、产业政策和技术标准；③是否合理开发并有效利用资源；④是否对重大公共利益产生不利影响。

- 备案制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。备案告知内容包括：①企业基本情况；②项目名称、建设地点、 建设规模、建设内容；③项目总投资额；④项目符合产业政策的声明。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据口诀结合易错易混点进行掌握

精选习题·09

【2022】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于需要政府核准的投资项目，投资决策阶段需向政府提交 的文件是（	）。

  - 项目申请报告B.项目建议书 C.初步设计概算D.开工报告

【答案】A

重要考点·10

【解析】核准制：企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不 再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。

（一）工程设计

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| 初步设计 | 初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的 10%以上，需重新向原审批单位报批可 行性研究报告。 |
| 技术设计 | 重大工程和技术复杂工程，可根据需要增设。 |
| 施工图设计 | 建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。施工图审查机构对施工图审查的内容包括： （1）是否符合工程建设强制性标准；（2）地基基础和主体结构的安全性；（3）消防安全性； （4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；（5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；（6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字。 |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点理解记忆

精选习题·10

【2022】工程项目初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资（	）以上时，应重新向原审批

单位报批可行性研究报告。A.3%

  - 5% C.10% D.15%

【答案】C

重要考点·11

【解析】如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的  10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。

- 工程质量监督手续的办理

建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。办理质量监督注 册手续时需提供下列资料：

- 施工图设计文件审查报告和批准书；

- 中标通知书和施工、监理合同；

- 建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；

- 施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；

- 其他需要的文件资料。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据理解结合易错点进行掌握

精选习题·11

【2022】建设单位办理工程质量监督手续时，应提供的资料是（	）。A.建设工程规划许可证

B.建设工程用地许可证C.施工组织设计

D.施工许可证

【答案】C

重要考点·12

【解析】本题考核的是工程质量监督手续的办理。办理质量监督注册手续时需提供下列资料：（1）施工图设计文件审查报告和批准书；（2）中标通知书和施工、监理合同：（3）建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；（4）施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；（5）其他需要的文件资料。

（一）全过程工程咨询的含义及特点1.全过程工程咨询的含义

所谓全过程工程咨询，是指工程咨询方综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法， 采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施阶段提供阶段性或整体解决方案的智力性服务活 动。

这里的“工程咨询方”，可以是具备相应资质和能力的一家咨询单位，也可以是多家咨询单位组成的联合体。“委

托方”可以是投资方、建设单位，也可能是项目使用或运营单位。

这种全过程工程咨询不仅强调投资决策、建设实施全过程，甚至延伸至运营维护阶段；而且强调技术、经济和 管理相结合的综合性咨询。

全过程工程咨询服务内容包括投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询。 2.全过程工程咨询的特点

与传统“碎片化”咨询相比，全过程工程咨询具有以下三大特点：

- 咨询服务范围广。

全过程工程咨询服务覆盖面广，主要体现在两个方面：一是从服务阶段看，全过程工程咨询覆盖项目投资决策、 建设实施（设计、招标、施工）全过程集成化服务，有时还会包括运营维护阶段咨询服务；二是从服务内容看， 全过程工程咨询包含技术咨询和管理咨询，而不只是侧重于管理咨询。

- 强调智力性策划。

全过程工程咨询单位要运用工程技术、经济学、管理学、法学等多学科知识和经验，为委托方提供智力服务。如：建设方案策划和比选、融资方案策划、招标方案策划等。全过程工程咨询不只是简单地为委托方“打杂”，只是协助委托方办理相关报批手续等。

- 实施多阶段集成。

全过程工程咨询服务不是将各个阶段简单相加，而是要通过多阶段集成化咨询服务，为委托方创造价值。要综合考虑项目质量、安全、环保、投资、工期等目标以及合同管理、资源管理、信息管理、技术管理、风险管理、 沟通管理等要素之间的相互制约和影响关系，从技术经济角度实现综合集成。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·12

【2022】关于全过程工程咨询的说法，正确的是（	）。A.全过程工程咨询侧重于工程建设实施阶段

B.全过程工程咨询侧重于管理咨询C.全过程工程咨询是一种制度

D.全过程工程咨询是一种智力性服务

【答案】D

重要考点·13

| 制度与模式 | 全过程工程咨询是一种工程建设组织模式，不是一种制度，模式的本质 是“选择性”；工程监理、工程招投标等属于制度，制度的本质是“强 制性”。全过程工程咨询可包含工程监理，但不是替代关系。 |
| --- | --- |
| 全过程工程咨询 | 全过程工程咨询强调技术、经济、管理的综合集成服务；而项目管理服 |

【解析】选项 A 错误，全过程工程咨询覆盖项目投资决策、建设实施（设计、招标、施工）全过程集成化服务， 有时还会包括运营维护阶段咨询服务。选项 B 错误，全过程工程咨询包含技术咨询和管理咨询，而不只是侧重于管理咨询。选项 C 错误，全过程工程咨询是一种工程建设组织模式，不是一种制度。

（一）全过程工程咨询的本质和实施策略1.全过程工程咨询的本质

| 与项目管理服务 | 务主要侧重于管理咨询。绝不能用“项目管理服务”或“工程代建”替 代“全过程工程咨询”。 |  |
| --- | --- | --- |
| 全过程工程咨询与全寿命周期 | 全过程工程咨询业务可以覆盖项目投资决策、建设实施全过程，可以是 从头到尾进行咨询，也可以是其中若干阶段。而且，项目运营维护期咨 询可看作是全过程工程咨询的“外延”。 |  |

- 全过程工程咨询实施策略

全过程工程咨询的核心是通过采用一系列工程技术、经济、管理方法和多阶段集成化服务，为委托方提供增值 服务。工程监理企业要想发展为全过程工程咨询企业，需要在以下几方面作出努力：

- 加大人才培养引进力度；

- 优化调整企业组织结构；

- 创新工程咨询服务模式；

- 加强现代信息技术应用；

- 重视知识管理平台建设。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·13

【2020】工程监理企业发展为全过程工程咨询企业，需要作出的努力有（ ）。A.加强市场的宣传力度

B.优化调整企业组织结构C.加大人才培养引进力度D.创新工程咨询服务模式E.重视知识管理平台建设

【答案】BCDE

重要考点·14

【解析】工程监理企业要想发展为全过程工程咨询企业，需要在以下几方面作出努力：（1）加大人才培养引进力度。（2）优化调整企业组织结构。（3）创新工程咨询服务模式。（4）加强现代信息技术应用。（5）重视知识 管理平台建设。

一、工程总承包

（一）工程总承包的含义及特点

在我国，工程总承包是指承包单位按照与建设单位签订的合同，对工程设计、采购、施工（EPC）或者设计、施 工（DB）等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。

- 工程总承包模式

工程总承包任务可由同时具有相应工程设计资质和施工资质的一家承包单位承担，也可由具有相应资质的设计 单位和施工单位组成联合体承担。设计单位和施工单位组成联合体的，应根据承包项目特点和复杂程度，合理 确定联合体牵头单位，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利。联合体各方应共同与建设单位签 订工程总承包合同，并就工程总承包项目承担连带责任。

采用联合体方式承包工程，可集中联合体各方在资金、技术和管理等方面的优势，克服单一公司力不能及的困

难，不仅有利于增强竞争能力，而且有利于增强抗风险能力。工程总承包单位应具有相应的项目管理体系和项 目管理能力、财务和风险承担能力，以及与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩。设计单位和施 工单位组成联合体承包工程的，要避免“联”而不合、设计施工缺乏融合等问题。

- 工程总承包特点

工程总承包模式具有以下特点：

- 有利于缩短建设工期。有些施工和采购准备工作可与设计工作同时进行或搭接进行，从而可缩短建设工期。

- 便于较早确定工程造价。建设单位与总承包单位之间通常签订总价合同。总承包单位负责工程总体控制， 有利于减少工程设计变更，有利于将工程造价控制在预算范围内，可减小建设单位工程造价失控风险。

- 有利于控制工程质量。在承包单位内部增加工程质量监控环节，工程质量既有分包单位的自控，又有总承 包单位的监督管理。

- 工程项目责任主体单一。由总承包单位负责工程设计和施工，可减少工程实施中的争议和索赔发生。工程 设计与施工责任主体合一，能够激励总承包单位更加注重提高工程项目整体质量和效益。

- 可减轻建设单位合同管理负担。采用工程总承包模式，与建设单位直接签订合同的参建方减少，合同结构 简单，可大量减少建设单位协调工作量，合同管理工作量也大大减少。

但由于工程总承包单位的选择范围小，同时因工程总承包的责任重、风险大，为应对工程实施风险，总承包单 位通常会提高报价，最终导致工程总承包合同价会较高。

（二）工程总承包模式适用条件

- 对于建设内容明确、技术方案成熟的工程，建设单位能给予投标人充分的资料和时间，以便使投标人能够 仔细研究“业主要求”。进而向招标人提交一份技术先进可靠、价格和工期合理的投标书。

- 建设单位或其代表有权监督总承包单位工作，但不能过分干预总承包单位工作，也不要审批大多数施工图纸，只要其设计和所完成的工程符合合同约定，就应认为总承包单位已履行合同义务。

- 由于采用总价合同，因而工程的期中支付款应由建设单位直接按合同约定支付，可按月支付，也可按阶段

（形象进度或里程碑事件）支付，但不需要先由监理工程师审查工程量和总承包单位结算报告，再签发工程款 支付证书。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·14

【2022】采用工程总承包模式的特点是（	）。A.不利于缩短建设工期

- 不利于控制工程质量

- 不便于较早确定工程造价

- 可减轻建设单位合同管理负担

【答案】D

重要考点·15

【解析】工程总承包模式具有以下特点：（1）有利于缩短建设工期。（2）便于较早确定工程造价。（3）有利于控制工程质量。（4）工程项目责任主体单一。（5）可减轻建设单位合同管理负担。

（1）建筑工程施工许可

- 施工许可证的申领。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。 建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件：

①已经办理建筑工程用地批准手续；

②依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；

③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；

④已经确定建筑施工企业；

⑤有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；

⑥有保证工程质量和安全的具体措施。2）施工许可证有效期。

①建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延

期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

②在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关报告，并按照规定

做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告。中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-3 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·15

【2022】根据《建筑法》，施工许可证申请延期以两次为限，每次不超过（	）个月。A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】C

重要考点·16

【解析】因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

1.建筑安全生产管理

- 建设单位的安全生产管理。建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续： 1）需要临时占用规划批准范围以外场地的；

- 可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；

- 需要临时停水、停电、中断道路交通的；

- 需要进行爆破作业的；

- 法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

- 建筑施工企业的安全生产管理

- 施工现场安全管理。施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位 向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

- 安全生产教育培训。建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

- 安全生产防护。建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安 全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意 见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控 告。

- 工伤保险和意外伤害保险。建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

- 装修工程施工安全。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

- 房屋拆除安全。房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。

- 施工安全事故处理。施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照 国家有关规定及时向有关部门报告。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-3 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·16

【2021】根据《建筑法》，关于建筑安全生产管理的说法，正确的是（	）。A.房屋拆除应当由具备保证安全条件的施工单位承担

B.需要临时停水、停电的，施工单位应办理申请批准手续

C.涉及承重结构变动的装修工程，施工单位应事前委托设计单位提出设计方案 D.施工单位负责收集与施工现场相关的地下管线资料，并对管线采取保护措施

【答案】A

重要考点·17

【解析】选项 A 正确，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责；选项 B 错误，需要临时停水、停电、中断道路交通的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续；选项 C 错误，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工；选项 D 错误，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

1.招标

- 招标方式。招标分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

- 招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目，应当通过国家指定的报刊、信 息网络或者媒介发布招标公告。

- 招标人采用邀请招标方式的，应当向 3 个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

- 招标文件。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 其他规定。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最 短不得少于 20 日。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·17

【2022】根据《招标投标法》，招标人对发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交 投标文件截止时间至少（	）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.5

B.7 C.10 D.15

【答案】D

重要考点·18

【解析】招标人对己发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

1.开标、评标和中标

- 开标。开标应当在招标人主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地 点应当为招标文件中预先确定的地点。开标应邀请所有投标人参加。开标时，中投标人或者其推选的代表检查 投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣 读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。 开标过程应当记录，并存档备查。

- 评标。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

- 评标委员会的组成。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专 家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。评标委员会的专家成员应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或 者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单 中确定。一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。

与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当进行更换。评标委员会成员的名单 在中标结果确定前应当保密。

- 评标保密与中标条件。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。评标委员会应当按 照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。设有标底的，应当参考标底。中标人的投标 应当符合下列条件之一：

①能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

②能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。但是，投标价格低于成本的除外。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人据此确定中标人。 招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

- 中标。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标 人之日起 15 日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·18

【2021】根据《招标投标法》关于开标、评标、中标和合同订立的说法，正确的有（	）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B.评标由招标人依法组建的评标委员会负责 C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.评标委员会应当提出书面评标报告并确定中标人

E.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

【答案】ABCE

重要考点·19

【解析】选项 D 错误，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人据此确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

一、合同类型

《民法典》合同编第二分编典型合同中明确了 19 类合同，即：买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，保证合同，租赁合同，融资租贷合同，保理合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术 合同，保管合同，仓储合同，委托合同，物业服务合同，行纪合同，中介合同，合伙合同。

其中，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建筑工程监理合同、项目管理服务合同属于委托合同。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·19

【2022】根据《民法典》合同编，工程设计合同属于（	）。A.建设工程合同

B.承揽合同C.委托合同

D.技术合同

【答案】A

重要考点·20

【解析】建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合 同。

（1）合同订立程序

当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

①要约：是希望与他人订立合同的意思表示。

| 要约条件 | 要约应当符合如下规定：a.内容具体确定；b.表明经受要约人承诺，要约人即 受该意思表示约束。也就是说，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结 合同为目的，必须具备合同的主要条款。 |
| --- | --- |
| 要约邀请 | 所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请是当事人订立合同的预备行为，这种表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任。寄送的价目表、 拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告和宣传 的内容符合要约规定的，构成要约。 |
| 要约生效 | 要约到达受要约人时生效。 |
| 要约撤回 | 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。 |
| 要约撤销 | 撤销要约的意思表示以对话方式作出的，该意思表示的内容应当在受要约人作 出承诺之前为受要约人所知道；撤销要约的意思表示以非对话方式作出的，应 当在受要约人作出承诺之前到达受要约人。 |
|  | 但有下列情形之一的，要约不得撤销：a.要约人已经确定承诺期限或者以其他 形式明示要约不可撤销；b.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为 履行合同作了准备工作。 |
| 要约失效 | a.要约被拒绝；b.要约被依法撤销；c.承诺期限届满，受要约人未作出承诺； d.受要约人对要约的内容作出实质性变更。 |

②承诺：是受要约人同意要约的意思表示。

| 承诺方式 | 除根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺之外，承诺应当以通知的方 式作出。 |
| --- | --- |
| 承诺期限 | 承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，承诺应 当依照下列规定到达：a.除非当事人另有约定，以对话方式作出的要约，应当 即时作出承诺；b.以非对话方式作出的要约，承诺应当在合理期限内到达。（以 信件或者电报作出的要约，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始 计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。以电话、传真 等快速通讯方式作出的要约，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。） |
| 承诺生效 | 承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要 求作出承诺的行为时生效。 |

| 承诺撤回 | 撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要 约人。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 受要约人超过承诺期限发出承诺，或者在承诺期限内发出承诺，按照通常情况 |  |  |
| 逾期承诺 | 不能及时到达要约人的，为新要约。但要约人及时通知受要约人该承诺有效的 |  |  |
|  | 除外。 |  |  |
|  |  | 受要约人对要约的内容作出实质性变更（合同标的、数量、质量、 |  |
|  | 承诺的内 | 价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议 |  |
| 要约内容 | 容应当与 | 方法等的变更）的，为新要约。 |  |
| 变更 | 要约的内 | 承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或 |  |
|  | 容一致 | 者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有 |  |
|  |  | 效，合同的内容以承诺的内容为准。 |  |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·20

【2022】根据《民法典》，关于要约和承诺的说法，正确的有（	）。A.承诺是受要约人同意要约的意思表示

B.要约以信件作出且未载明日期的，承诺期限自投寄该信件的日期开始计算 C.承诺不需要通知的，在根据要约的要求作出承诺的行为时生效

D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.要约生效的地点为合同成立的地点

【答案】ACD

重要考点·21

【解析】选项 B 错误，要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。选项 E 错误，承诺生效的地点为合同成立的地点。

（1）合同效力

- 合同生效。依法成立的合同自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的， 不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。

- 无权代理人代定合同。无权代理人以被代理人的名义订立合同，被代理人已经开始履行合同义务或者接受相对人履行的，视为对合同的追认。

法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限外， 该代表行为有效，订立的合同对法人或者非法人组织发生效力。

当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照法律规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。

- 合同中免责条款无效情形。合同有下列情况之一的，合同无效：①造成对方人身伤害的；②因故意或者重大 过失造成对方财产损失的。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·21

【2021】根据《民法典》第三编合同，关于合同效力的说法，正确的有（	）。A.因未办理批准手续而影响合同生效的，合同中履行报批义务条款相应失效B.超越经营范围订立的合同，不得仅以超越经营范围确认合同无效

C.因重大过失造成对方财产损失的，合同免责条款无效 D.造成对方人身损害的，合同免责条款无效

E.合同被撤销的，合同中有关解决争议方法的条款相应失效

【答案】BCD

重要考点·22

【解析】选项 A 错误，未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。选项 E 错误，合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。

1.建设工程合同有关规定

建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同属于 一种特殊的承揽合同，包括工程勘察、设计、施工合同。《民法典》合同编关于建设工程合同的主要规定如下：

- 建设工程承发包。发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立 勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给数个承包 人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三 人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包 的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结 构的施工必须由承包人自行完成。

- 建设工程合同主要内容。勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量 要求、费用以及其他协作条件等条款。施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和 竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保 修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

- 建设工程合同履行。1）发包人权利和义务。

①发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

②因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计 的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

③因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、 改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任，

④承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

⑤建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和  质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设 工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用，

2）承包人权利和义务。

①勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、 设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

②发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期， 并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

③因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成 的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

④隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并 有权要求赔偿停工、窝工等损失。

⑤发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施 工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

⑥因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

⑦发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发  包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议  将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

- 建设工程施工合同无效的处置。建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于 工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理： 1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·22

【2022】根据《民法典》，关于建设工程合同的说法，正确的有（	）。A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工、监理合同

B.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同

C.建设工程施工合同无效，但工程验收合格的，可参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 D.承包人将建设工程转包的，发包人可解除合同

E.在不妨碍承包人正常作业的情况下，发包人可随时检查作业进度

【答案】BCDE

重要考点·23

【解析】选项 A 错误，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。

1.委托合同有关规定

- 委托人主要权利和义务

- 委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用及其利息。

- 有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受

托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失 的，应当赔偿损失。

- 受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事 务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。

- 受托人主要权利和义务

- 受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委托人指示的，应当经委托人同意；因情况紧急，难 以和委托人取得联系的，受托人应当妥善处理委托事务，但事后应当将该情况及时报告委托人。

- 受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可以转委托。转委托经同意的，委托人可以就委托事 务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。转委托未经同意的，受 托人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但在紧急情况下受托人为维护委托人的利益需要转委托的除外。 3）受托人应当按照委托人的要求，报告委托事务的处理情况。委托合同终止时，受托人应当报告委托事务的结 果。

- 受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。

- 委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务。因此给受托人造成损失的，受托人可以 向委托人要求赔偿损失。

- 两个以上的受托人共同处理委托事务的，对委托人承担连带责任。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·23

【2022】根据《民法典》合同编，关于委托合同中委托人权利义务的说法，正确的有（	）。A.委托人应当预付处理委托事务的费用

B.对无偿委托合同，受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿 C.受托人超越权限给委托人造成损失的，应当向委托人赔偿损失

D.委托人不经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务 E.经同意的转委托，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人

【答案】ACE

重要考点·24

【解析】选项 B 错误，无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。选项 D 错误，委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务。因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失。

1.生产经营单位的安全生产保障

- 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责。包括：①建立健全本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；②组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；③组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；④保证本单位安全生产投入的有效实施；⑤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；⑥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；⑦及时、如实报告生产安全事故。

- 生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员职责。矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危

险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述单 位以外的其他生产经营单位，从业人员超过 100 人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理

人员；从业人员在 100 人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：①组织或参与拟订本单位安全生产规章 制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；②组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产 教育和培训情况；③组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；④组织或参与 本单位应急救援演练；⑤检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的 建议；⑥制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；⑦督促落实本单位安全生产整改措施。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-3 分。

【记忆方法】根据特点结合关键词进行掌握

精选习题·24

【2022】根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员的职责有（	）。A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 C.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患 E.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

【答案】CDE

重要考点·25

【解析】生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：①组织或参与拟订本单位安全 生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案：②组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录 安全生产教育和培训情况；③组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施：④组 织或参与本单位应急救援演练：⑤检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生 产管理的建议；③制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为：①督促落实本单位安全生产整 改措施。选项 AB 属于主要负责人的职责。

1.建设单位质量责任和义务

- 工程发包。建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。不得将建设工程肢解发包。

建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购 进行招标。不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期；不得明示或者暗示设计单位或者 施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真 实、准确、齐全。

- 施工图设计文件审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

- 委托工程监理。实行监理的建设工程，建设单位应当委托监理。

- 工程施工阶段责任和义务。

- 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

- 按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件

和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和 设备。

- 组织工程竣工验收

建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验 收合格的，方可交付使用。

建设工程竣工验收应当具备下列条件：

- 完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

- 有完整的技术档案和施工管理资料；

- 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

- 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

- 有施工单位签署的工程保修书。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点理解记忆

精选习题·25

【2022】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的条件有（	）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有勘察、设计单位分别签署的质量合格文件 D.有完整的监理文件资料

E.工程竣工预验收合格

【答案】AB

【解析】建设工程竣工验收应当具备下列条件：

- 完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

- 有完整的技术档案和施工管理资料；

- 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

- 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

- 有施工单位签署的工程保修书。

重要考点·26

1.施工单位的质量责任和义务

- 工程施工质量责任和义务。施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工 程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。施工单位还应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的 教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的 一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承 包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施

工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

- 质量检验

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进 行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并 送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在 隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或 者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点理解记忆

精选习题·26

【2022】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（	）。A.在施工图设计文件中注明工程合理使用年限

B.按照国家有关规定办理工程质量监督手续C.组织审查和优化施工图设计文件

D.对施工过程中发现的设计文件和图纸错误及时提出意见和建议

【答案】D

【解析】A 选项属于设计单位的质量责任和义务；BC 选项属于建设单位的质量责任和义务。

重要考点·27

1.工程质量保修

- 建设工程质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程的保修期，自 竣工验收合格之日起计算。

- 建设工程最低保修期限。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：

- 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年。

- 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期。

- 电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点理解记忆

精选习题·27

【2022】根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，装修工程的最低保修期限为（	）年。A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】A

【解析】电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

重要考点·28

1.建设单位的安全责任

- 提供资料。建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、 广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

- 禁止行为。建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规 和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期；不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安 全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

- 安全施工措施及其费用。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

- 拆除工程发包与备案。建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并在拆除工程施工 15 日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：

- 施工单位资质等级证明；

- 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；

- 拆除施工组织方案；

- 堆放、清除废弃物的措施。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点理解记忆

精选习题·28

【2022】根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之 日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

A.5

B.7 C.10 D.15

【答案】D

【解析】本题考核的是安全施工措施及其费用。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准 之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上，地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

重要考点·29

1.施工单位的安全责任

- 安全生产责任制度。施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承 担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产 责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施 工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程 的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，如分包单位不服从管理导致生产安 全事故，由分包单位承担主要责任。

- 安全生产管理费用。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

- 施工现场安全生产管理。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患应当及时向项目负责人和安全生 产管理机构报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。

- 安全生产教育培训。施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部 门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培 训，其教育培训情况记人个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

- 安全技术措施和专项施工方案。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单 位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主 管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工 程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

- 施工现场安全防护。施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- 施工现场卫生、环境与消防安全管理。施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保 持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。

- 施工机具设备安全管理。施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应 当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机 具及配件的，应由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起 30 日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

- 意外伤害保险。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日 起

至竣工验收合格止。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-3 分。

【记忆方法】根据特点理解记忆

精选习题·29

【2022】根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全责任的说法，正确的有（	）。A.施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任

B.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 C.拆除工程施工 10 日前，应将有关资料报相关行政主管部门备案D.对管理人员和作业人员每三年应进行一次安全生产教育培训

E.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，应由分包单位承担主要责任

【答案】ABE

重要考点·30

【解析】选项 C 错误，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并在拆除工程施工 15 日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。选 项 D 错误，施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。

1.生产安全事故等级

| 生产安全事故等级 | 死亡人数 | 重伤（包括急性工业中毒）人数 | 直接经济损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特别重大 | ≥30 人 | ≥100 人 | ≥1 亿元 |
| 重大 | 10-30 人 | 50-100 人 | 5000-10000 万元 |
| 较大 | 3-10 人 | 10-50 人 | 1000-5000 万元 |
| 一般 | ＜3 人 | ＜10 人 | ＜1000 万元 |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1 分。

【记忆方法】根据界限（311/151/151）结合易错点进行掌握

精选习题·30

【2018】根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，某生产安全事故造成 5 人死亡，1 亿元直接经济损失，该生产安全事故属于（	）。

A.特别重大事故B.重大事故

C.严重事故D.较大事故

【答案】A

【解析】特别重大生产安全事故。是指造成 30 人及以上死亡，或者 100 人及以上重伤（包括急性工业中毒），

或者 1 亿元及以上直接经济损失的事故。

重要考点·31

1.事故报告和事故调查报告

| 事故报告内容 | 事故调查报告内容 |  |
| --- | --- | --- |
| - 事故发生单位概况； - 事故发生的时间、地点以及事故现场情况； - 事故的简要经过； - 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失； - 已经采取的措施； | - 事故发生单位概况； - 事故发生经过和事故救援情况； - 事故造成的人员伤亡和直接经济损失； - 事故发生的原因和事故性质； - 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议； - 事故防范和整改措施。 |  |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据特点理解记忆

精选习题·31

【2022】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告应包含的内容有（ ）。A.事故发生单位概况

B.事故发生的时间、地点C.事故发生的原因和性质D.事故已造成的伤亡人数E.已经采取的措施

【答案】ABDE

【解析】事故报告应当包括下列内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

重要考点·32

（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。

（1）招标范围和方式

按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组 织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。

- 可以邀请招标的项目。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列 情况之一的，可以邀请招标：

①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；

②采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

- 可以不招标的项目。除《招标投标法》规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进 行招标：

①需要采用不可替代的专利或者专有技术；

②采购人依法能够自行建设、生产或者提供；

③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；

④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；

⑤国家规定的其他特殊情形。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·32

【2022】根据《招标投标法实施条例》，可采用邀请招标方式的情形有（ ）。A.技术复杂，有特殊要求，潜在投标人数量较少的

B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可选择的 C.公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的 D.采用不可替代的专利或专有技术的

E.采购人依法能够自行建设的

【答案】ABC

重要考点·33

【解析】国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可 以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

- 《招标投标法实施条例》中的时间、数字

- 招标文件与资格审查

- 资格预审文件和招标文件的发售。招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地 点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 5 日。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。

- 资格预审文件、招标文件的澄清或修改。招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预 审申请文件截止时间至少 3 日前，或者投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招

标文件的潜在投标人；不足 3 日或者 15 日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。3）资格预审文件、招标文件的质疑。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间 2 日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自

收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

4）资格预审文件的提交。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资 格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日。

- 招标工作的实施

- 投标有效期。招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

- 投标保证金。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的

2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招 标人不得挪用投标保证金。

- 中标

- 投标保证金的退还。招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

- 履约保证金的提交。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保

证金不得超过中标合同金额的 10%。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·33

【2020】根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同 金额的（	）。

  - 2% B.5% C.10% D.15%

【答案】C

重要考点·34

【解析】招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过 中标合同金额的 10%。

| 监理人员 | 总监理工程师 | 总监理工程师代表 | 专业监理工程师 | 监理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权 | 监理单位法定代表人书面任命 | 监理单位法定代表人同意，总监理工 程师书面授权 | 总监理工程师授权 | / |
|  |  | ①工程类执业资格 | ①工程类执业资格 |  |
|  |  | 或②中级及以上职 | 或②中级及以上职 | 中专及以上学 |
| 资格/条件 | 注册监理工程师 | 称、3 年及以上工 | 称、2 年及以上工程 | 历并经过监理 |
|  |  | 程实践经验并经监 | 实践经验并经监理 | 业务培训 |
|  |  | 理业务培训 | 业务培训 |  |

一、项目监理机构及其设施1.项目监理机构的人员

- 监理设施

- 建设单位应按照建设工程监理合同的约定，提供监理工作需要的办公、交通、通信、生活等设施。

- 项目监理机构宜妥善使用和保管建设单位提供的设施，并应按建设工程监理合同约定的时间移交建设单位。

- 工程监理单位宜按建设工程监理合同约定，配备满足监理工作需要的检测设备和工器具。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】对比记忆

精选习题·34

【2022】根据《建设工程监理规范》，关于工程监理人员的说法，正确的有（	）。A.总监理工程师应由注册监理工程师担任

  - 总监理工程师应由工程监理单位法定代表人书面任命

  - 总监理工程师代表可由具有中级专业技术职称、3  年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任

  - 专业监理工程师可由具有中级专业技术职称、2 年及以上工程实践经验的人员担任E.监理员可由其具有初级专业技术职称并经监理业务培训的人员担任

【答案】ABC

重要考点·35

【解析】选项 D 错误，专业监理工程师可以由具有工程类注册执业资格的人员（如：注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等）担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、2  年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。选项 E 错误，监理员需要有中专及以上学历，并经过监理业务培训。

| 企业 | 有限责任公司 | 股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 股东符合法定人数 （50 个以下） | 发起人符合法定人数 （2-200 人） |
| 资本 | 股东出资达到法定资本最 低限额 | 全体发起人认购的股本总额或募集的实体股 本总额符合规定 |
| 规定 | —— | 股份发行、筹办事项符合法律规定 |
| 章程 | 股东共同制定公司章程 | 发起人制订公司章程 |
| 名称住所 | 有公司名称、住所，建立符合要求的组织机构 |  |

一、工程监理企业组织形式1.公司设立条件

2.公司组织机构

| 企业 | 有限责任公司 | 股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 股东会/股东大会 | 由全体股东组成，是公司的权力机构 |  |
| 董事会 | 成员 3-13 人； 股东人数较少或规模较小可不设，只设 1 名执行董事 | 成员 5-19 人； 上市公司需设独立董事和董事会 秘书 |
| 经理 | 由董事会决定聘任或解聘 |  |
|  | 可由执行董事兼任 | 可由董事会成员兼任 |
| 监事会 | 成员不少于 3 人； 股东人数较少规模较小可不设，只设1-2 名监事 | 成员不少于 3 人 |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】对比记忆

精选习题·35

【2022】关于有限责任公司的说法，正确的是（	）。A.公司应由 50 个股东出资设立

B.公司董事会成员为 3～13 人C.公司经理由董事长聘任或解聘D.公司监事会成员不得少于 5 人

【答案】B

重要考点·36

【解析】选项 A 错误，有限责任公司由 50 个以下股东出资设立。选项 C 错误，有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。选项 D 错误，有限责任公司设监事会，其成员不得少于 3 人。

一、工程监理企业经营活动准则

（一）守法

守法，即遵守法律法规。对于工程监理企业而言，守法就是要依法经营，主要体现在以下几方面：

- 自觉遵守相关法律法规及行业自律公约和诚信守则，在核定的资质等级和业务范围内从事监理活动，不得超越资质或挂靠承揽业务。

- 不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》及从业人员执业资格证书，不出租、出借企业 相关资信证明，不转让监理业务。

- 在监理投标活动中，坚持诚实信用原则，不弄虚作假，不串标、不围标，不低于成本价参与竞争。公平竞 争，不扰乱市场秩序。

- 依法依规签订建设工程监理合同，不签订有损国家、集体或他人利益的虚假合同或附加条款。严格按照建 设工程监理合同约定履行义务。

- 不与被监理工程的施工及材料、构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系，不谋取非法利益。

- 在异地承接监理业务，自觉遵守工程所在地有关规定，主动向工程所在地建设主管部门备案登记，接受其 指导和监督管理。

（二）诚信

诚信，即诚实守信。诚信原则的主要作用在于指导当事人以善意的心态、诚信的态度行使民事权利，承担民事 义务，正确地从事民事活动。

工程监理企业诚信行为主要体现在以下几方面：

- 建立诚信建设制度，激励诚信，惩戒失信。定期进行诚信建设制度实施情况检查考核，及时处理不诚信和 履职不到位人员。

- 依据相关法律法规、《建设工程监理规范》及合同约定，组建监理机构和派遣监理人员，配备必要的设备 设施，开展工程监理工作。

- 不弄虚作假、降低工程质量，不将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字，不以 索、拿、卡、要等手段向建设单位、施工单位谋取不当利益，不以虚假行为损害工程建设各方合法权益。

- 按规定进行检查和验证，按标准进行工程验收，确保工程监理全过程各项资料的真实性、时效性和完整性。

- 加强内部管理，建立企业内部信用管理责任制度，开展廉洁执业教育，及时检查和评估企业信用实施情况，健全服务质量考评体系和信用评价体系，不断提高企业信用管理水平。

- 履行保密义务，不泄露商业秘密及保密工程的相关情况。

- 不用虚假资料申报各类奖项、荣誉，不参与非法社团组织的各类评奖等活动。

- 积极承担社会责任，践行社会公德，确保监理服务质量，维护国家和公众利益。

- 自觉践行自律公约，接受政府主管部门对监理工作的监督检查。

（三）公平

公平是指工程监理企业在监理活动中既要维护建设单位利益，又不能损害施工单位合法权益，并依据合同公平 合理地处理建设单位与施工单位之间争议。

工程监理企业要做到公平，必须做到以下几点：

- 要具有良好的职业道德；

- 要坚持实事求是；

- 要熟悉建设工程合同有关条款；

- 要提高专业技术能力；

- 要提高综合分析判断问题的能力。

（四）科学

实施科学化管理主要体现在以下几个方面： 1.科学的方案

建设工程监理方案主要是指监理规划和监理实施细则。 2.科学的手段

实施建设工程监理，必须借助于先进的科学仪器才能做好监理工作。 3.科学的方法

监理工作的科学方法主要体现在监理人员在掌握大量、确凿的有关监理对象及其外部环境实际情况的基础上， 适时、妥帖、高效地处理有关问题，解决问题要用事实说话、用书面文字说话、用数据说话；要开发、利用计 算机信息平台和软件辅助建设工程监理。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据各自特点进行掌握

精选习题·36

【2022】关于工程监理企业诚信行为的说法，正确的有（	）。A.依法依规签订建设工程监理合同

- 不以虚假行为损害工程建设各方合法权益

- 按规定进行检查和验证，按标准进行工程验收

- 履行保密义务，不泄露商业秘密及保密工程相关情况 E.编制切实可行的监理规划和监理实施细则

【答案】BCD

【解析】选项 A 属于守法，选项 E 属于科学。

重要考点·37

1.监理工程师资格考试科目及报考条件

- 监理工程师资格考试科目

监理工程师职业资格考试成绩实行 4 年为一个周期的滚动管理办法，在连续的 4 个考试年度内通过全部考试科目，方可取得监理工程师职业资格证书。

已取得监理工程师一种专业职业格证书的人员，报名参加其他专业科目考试的，可免考基础科目。免考基础科 目和增加专业类别的人员，专业科目成绩按照 2 年为一个周期滚动管理。

- 监理工程师职业资格报考条件

| 专业 | 学历 | 从事工程业务年限 |
| --- | --- | --- |
| 工程大类 | 大专（或高等职业教育） | 4 年 |

| 工学、管理科学与工程类专业 | 本科 | 3 年 |
| --- | --- | --- |
| 工学、管理科学与工程一级学科 | 硕士 | 2 年 |
|  | 博士 | 0 年 |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·37

【2020】根据《监理工程师职业资格制度规定》，监理工程师职业资格考试成绩实行（	）为一个周期的滚动管理办法。

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

【答案】D

【解析】监理工程师职业资格考试成绩实行 4 年为一个周期的滚动管理办法。

重要考点·38

（一）建设工程监理招标方式

|  | 公开招标 | 邀请招标 |
| --- | --- | --- |
| 含义 | - 发布招标公告、邀请不特定监理单位参加投标； - 属于非限制性竞争招标。 | - 发出投标邀请书、邀请 3 个以上特定监理单位参加投标； - 属于有限竞争招标。 |
| 优点 | - 充分体现招标信息公开性、招标程序规范性、投标竞争公平性，有助 于打破垄断，实现公平竞争； - 建设单位有较大的选择范围，可在众多投标人中选择经验丰富、信誉 良好、价格合理的工程监理单位； - 能够大大降低串标、围标、抬标 和其他不正当交易的可能性。 | - 建设单位不需要发布招标公告， 也不进行资格预审（但可组织必要的资格审查），使招标程序得到简化；既可节约招标费用，又可缩短招标时间。 - 能够邀请到有经验和资信可靠的工程监理单位。 |
| 缺点 | - 准备招标、资格预审和评标的工作量大； - 招标时间长，招标费用较高。 | 限制了竞争范围，可能会失去技术和报价方面有竞争力的投标者，失去理想中 标人，达不到预期竞争效果。 |

建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。建设单位应根据法律法规、工程项目特点、工程监理 单位的选择空间及工程实施的急迫程度等因素合理选择招标方式；并按规定程序向招投标监督管理部门办理相 关招标投标手续，接受相应的监督管理。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-3 分。

【记忆方法】对比记忆

精选习题·38

【2022】建设单位选择工程监理招标方式应考虑的因素有（	）。A.建设工程法律法规规定

B.工程项目特点

C.工程监理单位的选择空间D.工程监理服务的难易程度E.工程项目实施的急迫程度

【答案】ABCE

重要考点·39

【解析】建设单位应根据法律法规、工程项目特点、工程监理单位的选择空间及工程实施的急迫程度等因素合 理选择招标方式。

（一）建设工程监理招标程序

| 1.招标准备 | ①确定招标组织。 ②明确招标范围和内容。综合考虑工程特点、建设规模、复杂程度、 建设单位自身管理水平等因素，明确建设工程监理招标范围和内容。 ③编制招标方案。包括：划分监理标段、选择招标方式、选定合同类 型及计价方式、确定投标人资格条件、安排招标工作进度等。 |
| --- | --- |
| 2.发招标公告或投标邀请书 | 应当载明：建设单位名称和地址；招标项目的性质；招标项目的数量； 招标项目的实施地点；招标项目的实施时间；获取招标文件的办法等 内容。 |
| 3.组织资格审查 | 分为资格预审和资格后审。资格预审的目的是为了排除不合格的投标 人。降低招标人的招标成本，提高招标工作效率。工程监理资质审查 大多采用资格预审的方式进行。 |
| 4.编制和发售招标 文件 | 招标文件组成内容：招标公告或投标邀请书；投标人须知；评标办法； 合同条款及格式；委托人要求；投标文件格式。 |
| 5.组织现场踏勘 | 招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。潜在投标人 自行负责据此做出的判断和投标决策。 |
| 6.召开投标预备会 | 澄清、解答潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘后提出的疑问，招 标文件的书面澄清、解答属于招标文件的组成部分。 |
| 7.编制和递交投标文件 | 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质 性要求和条件作出实质性响应，并按照招标文件规定的时间、地点、 方式递交投标文件。 根据《标准监理招标文件》，投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）监理报酬清单；（6）资格审查资料； （7）监理大纲；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。 |
| 8.开标、评标和定标 | 评标委员会应当熟悉、掌握招标项目的主要特点和需求，认真阅读、 |

|  | 研究招标文件及其评标办法，按招标文件规定的评标办法进行评标， 编写评标报告，并向招标人推荐中标候选人，或经招标人授权直接确 定中标人。 |  |
| --- | --- | --- |
| 9.签订监理合同 |  |  |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·39

【2022】工程监理招标方案应包含的内容有（	）。A.招标方式

B.监理标段划分C.投标人须知 D.评标专家名单E.招标工作进度

【答案】ABE

重要考点·40

【解析】编制招标方案包括：划分监理标段、选择招标方式、选定合同类型及计价方式、确定投标人资格条件、 安排招标工作进度等。

一、建设工程监理评标内容和方法

建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的“监理服务”，因此，建设单位在选择工程监理单位最重要 的原则是“基于能力的选择”，而不应将“服务报价”作为主要的考虑因素。有时甚至不考虑建设工程监理服务 报价，只考虑工程监理单位的服务能力。

（一）建设工程监理评标内容

工程监理评标办法中，通常将下列要素作为评标内容：

| （1）监理单位的基本素质 | 包括：工程监理单位资质、技术及服务能力、社会信誉和企业诚信度，类似工 程业绩和经验。 |
| --- | --- |
| （2）工程监理人员配备 | 包括：组织形式；总监的资格及能力；监理人员数量、专业；整体力量投入； 监理人员年龄结构；监理人员进退场计划等。其中，总监的综合能力和业绩是 评标需要考虑的重要内容。 |
| （3）监理大纲 | 评标时重点评审建设工程监理大纲的：①全面性；②针对性；③科学性 |
| （4）试验检测仪器设备及其应 用能力 | 重点评审投标人在投标文件中所列的设备、仪器、工具等能否满足建设工程监 理要求。 |
| （5）监理费用报价 | 重点评审监理费用报价水平和构成是否合理、完整，分析说明是否明确，监理 服务费用的调整条件和办法是否符合招标文件要求。 |

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·40

【2022】建设单位通过招标方式选择工程监理单位时，应遵循的最重要原则是（ ）。A.基于能力的选择

B.基于资质等级的比较C.基于附加服务的比较D.基于服务报价的选择

【答案】A

重要考点·41

【解析】建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的“监理服务”，因此，建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”而不应将服务报价作为主要考虑因素。

1.投标决策定量分析方法

常用的投标决策定量分析方法有综合评价法和决策树法。

- 综合评价法

综合评价法是指决策者决定是否参与某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标 表示出来，并定量的进行综合评价，以此作为投标决策的依据。

- 确定影响投标的评价指标；

- 确定各项评价指标权重；

- 各项评价指标评分；

- 计算综合评价总分；

- 决定是否投标。

| 投标考虑的因素 | 权重 Wi | 等级 u |  |  |  |  | 指 标 得 分 Wi×u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |  |
| 总监理工程师能力 | 0.10 |  |  | 0.6 |  |  | 0.06 |
| 监理团队配置 | 0.10 | 1.0 |  |  |  |  | 0.10 |
| 技术水平 | 0.10 | 1.0 |  |  |  |  | 0.10 |
| 合同支付条件 | 0.10 | 1.0 |  |  |  |  | 0.10 |
| 同类工程经验 | 0.10 |  |  |  | 0.4 |  | 0.04 |
| 可支配的资源条件 | 0.10 |  |  |  | 0.4 |  | 0.04 |
| 竞争对手数量和实力 | 0.10 |  | 0.8 |  |  |  | 0.08 |
| 竞争对手投标积极性 | 0.05 |  |  | 0.6 |  |  | 0.03 |
| 项目利润 | 0.10 | 1.0 |  |  |  |  | 0.10 |
| 社会影响 | 0.05 |  | 0.8 |  |  |  | 0.04 |
| 风险情况 | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  | 0.05 |
| 其他 | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  | 0.05 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 0.79 |

- 决策树法

工程监理单位有时会同时收到多个不同或类似建设工程监理投标邀请书，而工程监理单位的资源是有限的，若 不分重点地将资源平均分布到各个投标工程，则每一个工程中标的概率都很低。为此，工程监理单位应针对每

项工程特点进行分析，比选不同方案，以期选出最佳投标对象。这种多项目多方案的选择，通常可以应用决策 树法进行定量分析。

- 适用范围。决策树分析法是适用于风险型决策分析的一种简便易行的实用方法，其特点是用一种树状图表示决策过程，通过事件出现的概率和损益期望值的计算比较，帮助决策者对行动方案作出抉择。

当工程监理单位不考虑竞争对手的情况（投标时往往事先不知道参与投标的竞争对手），仅根据自身实力决定某 些工程是否投标及如何报价时，则是典型的风险型决策问题，适用于决策树法进行分析。

- 基本原理。决策树是模拟树木成长过程，从出发点（决策点）开始不断分枝来表示所分析问题的各种发展可 能性，并以分枝的期望值中最大（或最小）者作为选择依据。

从决策点分出的枝称为方案枝，从方案枝分出的枝称为概率分枝。方案枝分出的各概率分枝的分叉点及概率分 枝的分叉点称为自然状态点。概率分枝的终点称为损益值点。

- 决策过程。①先根据已知情况绘出决策树；②计算期望值；③确定决策方案。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】根据图例理解记忆

精选习题·41

【2022】工程监理单位进行投标决策时，先确定投标的各项指标及其权重，再计算各项指标得分并汇总后，由 此决定是否投标的方法是（	）。

A.决策树法 B.风险评估法C.综合评价法

D.敏感性分析法

【答案】C

【解析】综合评价法：（1）确定影响投标的评价指标；（2）确定各项评价指标权重；（3）各项评价指标评分；

（4）计算综合评价总分；（5）决定是否投标。

重要考点·42

1.监理大纲编制

建设工程监理投标文件的核心是反映监理服务水平高低的监理大纲，尤其是针对工程具体情况制定的监理对策，

以及向建设单位提出的原则性建议等。监理大纲一般应包括以下主要内容：

- 工程概述。

- 监理依据和监理工作内容。

- 监理依据：法律法规及政策；工程建设标准 （包括《建设工程监理规范》）；工程勘察设计文件；建设工程监理合同及相关建设工程合同等。

- 监理工作内容：一般包括：质量控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全生产管 理的监理工作等。

- 建设工程监理实施方案。建设工程监理实施方案是监理评标的重点。据监理招标文件的要求，针对建设单 位委托监理工程特点，拟定监理工作指导思想、工作计划；主要管理措施、技术措施以及控制要点；拟采用旳 监理方法和手段；监理工作制度和流程等。

- 建设工程监理难点、重点及合理化建议。建设工程监理难点、重点及合理化建议是整个投标文件的精髓。 工程监理单位在熟悉招标文件和施工图的基础上，要按实际监理工作的开展和部署进行策划，既要全面涵盖“三控两管一协调”和安全生产管理职责的内容，又要有针对性地提出重点工作内容、分部分项工程控制措施和方法以及合理化建议，并说明采纳这些建议将会在工程质量、造价、进度等方面产生的效益。

【分值】考试形式为选择题，分值为 1-2 分。

【记忆方法】理解记忆

精选习题·42

【2022】工程监理投标文件的核心内容是（	）。A.针对工程具体情况进行项目特征分析

B.向建设单位提出附加服务承诺

C.体现建设单位期望的监理服务费建议书D.反映监理单位服务水平的监理大纲

【答案】D

【解析】建设工程监理投标文件的核心是反映监理服务水平高低的监理大纲。

重要考点·43

（一）建设工程监理合同特点

建设工程监理合同是一种委托合同，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：

- 建设工程监理合同当事人双方应是具有民事权力能力和民事行为能力、具有法人，资格的企事业单位及其他社会组织，个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人。接受委托的监理人必须是依法成立、具有工 程监理资质的企业，其所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。

- 建设工程监理合同委托的工作内容必须符合法律法规、有关工程建设标准、勘察设计文件及合同。建设工 程监理合同是以对建设工程项目目标实施控制并履行建设工程安全生产管理法定职责为主要内容，因此，建设 工程监理合同必须符合法律法规和有关工程建设标准，并与工程勘察设计文件、施工合同及材料设备采购合同 相协调。

- 建设工程监理合同的标的是服务。工程建设实施阶段所签订的勘察设计合同、施工合同、物资采购合同、 委托加工合同的标的物是产生新的信息成果或物质成果，而监理合同的履行不产生物质成果，而是由监理工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/086131045242010032