
[image: ][image: ]ICS  03.080.30
CCS  A  01
DB43
湖   南    省    地    方    标    准

DB43/T       2909—2024











水利工程施工工地标准化指南

Guidelines for the standardization of
water resources engineering construction sites
























2024-01-09


发布


2024-04-09   实施




湖南省市场监督管理局    发 布








DB43/T   2909—2024



[bookmark: bookmark1]目     次


前言 	 II
引言	 IV
1    范围 	1
2    规范性引用文件 	 1
3    术语和定义 	 1
4    人员管理和工作制度 	 2
4.1     机构组建和人员配置 	2
4.2     人员管理 	2
4.3     工作制度 	 3
5    工地总体布局 	 4
5.1     基本原则 	 4
5.2     分 区 	4
5.3     布置方式 	 5
6    驻地建设 	 5
6.1     基本原则 	 5
6.2     项目法人和监理单位驻地建设 	 5
6.3     施工单位驻地建设 	6
6.4     其他单位驻地建设 	 7
7    生产加工场所 	 7
7.1     基本原则 	7
7.2     混凝土生产系统 	7
7.3     工地试验室 	8
7.4     砂石加工场 	8
7.5     钢筋加工场 	8
7.6     仓 库 	9
7.7     预制场 	 10
8    施工临时设施 	 10
8.1     基本原则 	10
8.2     施工交通 	10
8.3     施工用电 	11
8.4     施工用水 	11
8.5     施工用风 	 12
8.6     管线布置 	12
8.7     施工脚手架和模板支架 	12


I



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10]DB43/T   2909—2024
9    安全文明施工 	13
9.1     基本原则 	13
9.2     标志标牌 	13
9.3     六项机制建设 	14
9.4     作业安全防护 	14
9.5     高处作业安全防护 	 14
9.6     卫生与职业健康 	15
9.7     消防安全 	15
9.8     安全体验馆 	15
10    环境保护与水土保持 	15
10.1     环境保护 	 15
10.2     水土保持 	 17
11    智慧工地 	 17
11.1     基本原则 	17
11.2     人员设备管理系统 	17
11.3     视频监控系统 	18
11.4     场地环境监测系统 	18
附 录A (资料性)项目法人和监理单位驻地标识标牌标准 	19
附 录B (资料性)施工单位驻地标识标牌标准 	20
附 录C  ( 资 料 性 ) 示 例 图 	 21
附录D ( 资 料 性 ) 标 志 标 牌 标 准 	26


II



DB43/T    2909—2024


[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]前  言


本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省水利厅提出并归口。
本文件起草单位：湖南省水利发展投资有限公司、湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司、 湖南水利水电监理承包总公司、湖南建工集团有限公司、湖南百舸水利建设股份有限公司、中国水利水  电第八工程局有限公司、中铁五局集团有限公司、广东水电二局股份有限公司、中国水利水电第十一工  程局有限公司、湖南宏禹工程集团有限公司、中化学生态水利建设有限公司、湖南源源生态工程集团有  限公司、湖南华纬水电工程有限公司、湖南省水务规划设计院有限公司
本文件主要起草人：路莅枫、李正良、何开学、张飚、李颂章、刘汝泉、韦凡秋、黄韬幸、曹思宇、 詹双桥、廖文斌、贺世开、赵富发、莫万练、肖德斌、鲁冰、殷运涛、孙力君、潘进林、高超、林鸣、 刘颖、王军、陈伟、胡灿、李勋龙、杨鑫、汤晴、范曙红、聂雄文、戴劲、汤书、钱钊。
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为进一步规范湖南省水利工程施工行为，提高项目法人、监理、施工、检测等单位施工现场管理水  平，促进安全文明施工，保证工程质量安全，实现工地建设标准化、系统化、规范化，按照“水利工程  补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调要求，依据《水利工程建设安全生产管理规定》、《水利  水电工程施工通用安全技术规程》 (SL398-2007)、《 水利水电工程土建施工安全技术规程》 (SL399-2007)、《构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见》(水监督〔2022〕309号)、《水  利工程建设项目法人管理指导意见》(水利部水建设〔2020〕258 号文)等有关规定，结合我省水利工  程建设实际，制定本文件。
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[bookmark: bookmark23]水利工程施工工地标准化指南


1  范围

本文件给出了水利工程施工工地人员管理、工作制度、工地布局、驻地建设、加工场所、文明施工、 环境保护及智慧施工等标准化建设工作指南。
本文件适用于湖南省内新建、扩建、改建的大中型水利工程(含1级、2级、3级堤防工程)施工 工地标准化建设，其他水利工程建设可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。
GB 2894  安全标志及其使用导则
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB 5768 道路交通标志和标线
GB 6722 爆破安全规程
GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准
GB 50089  民用爆炸物品工程设计安全标准
GB/T 50743  工程施工废弃物再生利用技术规范
GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范
JGJ 46    施工现场临时用电安全技术规范
JGJ/T  194    钢管满堂支架预压技术规程
SL 303  水利水电工程施工组织设计规范
SL 378  水工建筑物地下开挖工程施工规范
SL 721   水利水电工程施工安全管理导则

3 术语和定义





3.1



3.2


3.3


下列术语和定义适用于本文件。

安全体验馆  safety experience hall
通过模拟现场施工环境，亲身体验各种安全防护用品的使用及出现危险瞬间的现实演示。

六项机制 six  mechanisms
水利安全生产风险管控“六项机制”,分别是查找、研判、预警、防范、处置和责任机制。

智慧工地  smart construction sites
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应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术，对建筑工地进行数字化、信息化、智 能化改造，实现对工地各个环节的实时监控、数据分析、智能预警和优化调度的一种新型工地管 理模式。

4  人员管理和工作制度

4.1 机构组建和人员配置
4.1.1 基本原则
4.1.1.1  架构健全。根据工程项目的特性、建设要求和施工条件，具备健全的管理体系、组织架构和
管理职能
4.1.1.2  配置得当。根据工程规模、施工组织安排，合理设置各管理机构的工作职责、人员配置。各 机构主要管理、技术人员具备相应的能力与专业素质，满足建设项目要求和行业相关规定。
4.1.2  项目法人
4.1.2.1  项目主管部门在工程可行性研究报告批复后，宜及时组建项目法人，按项目的管理权限报上 级主管部门备案。
4.1.2.2       项目法人的主要负责人、技术负责人和财务负责人宜具备相应的管理能力和工程建设管理经 验。其中，技术负责人为专职人员，宜有从事类似水利工程建设管理的工作经历和经验，并具备与工程 建设相适应的专业技术职称。
4.1.2.3 宜结合建设项目实际，依法完善项目法人治理结构，制定质量、安全、计划执行、设计、财 务、合同、档案等各项管理制度，定期开展制度执行情况自查，加强对参建单位的管理。
4.1.3 监理单位
4.1.3.1  监理单位在合同约定的时间内向施工现场监理机构派驻身体健康、专业对口、具备监理资格、 能胜任实际工作的足够的监理人员。
4.1.3.2       监理人员宜采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，对工程质量、安全、进 度、投资、信息与合同等进行控制和管理，协调项目法人与施工单位之间的关系。
4.1.4  施工单位
4.1.4.1  施工单位现场项目部施工管理人员的配置一般包括项目负责人(或称项目经理)、技术负责人、 专职安全生产管理人员、施工现场管理人员(施工员、质量员、安全员、材料员、资料员)等。
4.1.4.2 招标文件中明确投标人规范配备建设工程施工项目关键岗位人员，各关键岗位人员持有相应 的岗位资格证书，岗位资格证书注明单位名称的，与本人执业单位一致。
4.1.5  设计单位

设计单位根据现场要求派驻现场设计代表，人员配置满足合同及现场工作要求。
2
4.2  人员管理
4.2.1 人员信息管理
施工、监理单位签订施工、监理合同后，在开工前将关键岗位人员信息及时录入湖南省水利建设市 场综合监管系统，并对外公开相关信息。
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[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]4.2.2 人员变更管理
4.2.2.1  在项目建设期间，项目法人机构设置和人员配备宜保持相对稳定。法人代表和技术负责人如 进行调整，报上级水利行政主管部门备案。
4.2.2.2 施工单位、监理单位现场关键岗位人员变更，宜填写《湖南省水利工程施工现场关键岗位人 员变更申请表》,并附相关书面证明材料。监理单位、项目法人收到变更申请后，宜核验相关证明材料， 出具审核意见，对符合相关规定的，项目法人将变更申请材料报项目质量监督机构、项目主管(开工备 案)部门备案后，方可变更。
4.2.3 人员现场管理
4.2.3.1 项目法人宜对监理单位现场关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，并形成检查记录， 发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，责令其改正；对拒不改正的，及时报 告上级水利行政主管部门及其质量安全监督机构。
4.2.3.2 监理单位宜加强对施工单位项目关键岗位人员到岗和履职情况的检查。总监理工程师安排专 人检查并形成检查记录，对发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，总监理工 程师宜签发整改单责令其改正并报告建设单位。
4.2.3.3 宜按规定实行人员履约人脸识别系统考勤。相关电子考勤的图像、影像等电子档案保存期限 不少于合同工程完工后2年。
4.3 工作制度
4.3.1 项目法人工作制度
根据工作需要，项目法人制定相应的工作制度，包括但不限于：
a)  公示制度；
b)    开工管理三项制度；
c)  开工前交底制度；
d)  开工报告制；
e)  开工后检查制度；
f)     质量管理制度；
g)    安全管理制度；
h)     财务管理制度；
i)     变更管理制度；
j)  合同结算管理制度；
k)    档案管理制度；

1)  环境保护、水土保持与职业卫生制度；
3
m)    安全生产费提取与使用管理制度；
n)    工程验收制度；
o)  强制性条文执行制度。
4.3.2 监理单位工作制度
根据工作需要，监理单位制定相应的工作制度，包括但不限于：
a)    技术文件审核、审批制度；
b) 原材料、中间产品和工程设备报验制度；
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c)     工程质量报验制度；
d)    工程计量付款签证制度；
e)  监理例会制度；
f)  施工现场紧急情况报告制度；
g)     监理(月报、专题、工作)报告制度；
h)  工程验收制度；
i)  安全管理制度；
j)  工程索赔管理制度；
k)    监理人员巡视及旁站制度；
1)  监理人员廉政制度；
m)  档案管理制度。
4.3.3  施工单位工作制度
根据工作需要，施工单位制定相应的工作制度，包括但不限于：
a)  工程测量管理制度；
b) 计划、进度工作管理制度；
c)    现场质量管理奖罚实施细则；
d) 工程质量管理制度；
e)     变更索赔管理制度；
f)      施工调查管理制度；
g)  设计文件审核管理制度；
h)    施工技术交底管理制度；
i)     施工组织设计和专项方案管理制度；
j)     隐蔽工程及关键工序旁站管理制度；
k)  临时工程建设管理制度；
1)  安全管理制度；
m)    试验检测管理制度。

5 工地总体布局


5.1 基本原则
4
5.1.1 分区布置。施工单位根据经审批的施工组织设计所确定的施工总平面布置方案实施施工现场 分区布置。施工生活营区的布置宜考虑风向、日照、噪声、绿化、水源等因素，与生产设施有明显 界限。
5.1.2  因地制宜。施工场地选择宜综合考虑地形、地质条件，场内外交通布置，给水、供电、防洪、 排水等因素，尽量选择地形平坦宽阔，靠近主体工程区域，地质条件好，交通便利的场地。
5.1.3    注重环保。施工分区布置宜考虑施工活动对周围环境的影响，避免噪声、粉尘等污染对敏感区 (如学校、住宅区等)的危害。
5.1.4  确保安全。工程施工集中区域按要求设置围挡，与周围设施隔离，并实行门卫制度。线性分散 施工区域可设置临时防护设施，并间隔设置醒目警示标识，提示周边该区域有施工作业活动。
5.2 分区
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[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]5.2.1 工程施工场地内部，可以分为以下几个区域：
a)     主体工程施工区；
b)    各参建单位驻地办公与生活区；
c)     施工工厂设施区；
d)    工地试验室；
e)  材料存放场区；
f)  渣土堆存区。
5.2.2 各施工区域在布置上宜相互联系，组成一个协调统一、便于施工组织的有机整体，避免相互 干扰。
5.3 布置方式
5.3.1 根据工程特点、施工场地地形、地质和交通条件，施工管理的组织形式等，施工总布置除建筑 材料开采区、转运站和特种材料仓库外，宜采用集中布置、分散布置、混合布置三种基本方式。
5.3.2    施工临建设施在满足施工组织安排的前提下，宜充分利用工程永久用地；无法利用工程永久用 地的，在满足正常生产条件的前提下尽量减少临时占地，集中布置施工场地。
5.3.3 分散布置充分考虑各施工期特点，注意各施工期之间工艺布置的衔接和施工的连续性，避免迁 建、改建和重建。

6 驻地建设

6.1 基本原则
驻地建设遵循“安全至上、因地制宜、永临结合、经济适用、绿色环保”的原则。着力改善项目各 参建单位生产、办公和生活环境。各参建单位驻地名称统一按“参建单位名称+项目名称+标段名称”的 格式设置。
6.2 项目法人和监理单位驻地建设
6.2.1 硬件设施设置
6.2.1.1  驻地内办公区、生活区、车辆(机具)停放区、活动场地等功能区宜分区设置，各功能区面 积满足规定要求且互不干扰；合理设置驻地导向标识、平面示意图以及宣传栏等。
6.2.1.2 驻地内场地及主要道路做硬化处理，排水设施完善，庭院适当绿化，环境优美整洁。
6.2.1.3     驻地内根据需要安装监控系统和报警装置，对主要出入口、主要道路、关键部位进行监控， 保证实时动态管理，并储存两月内的监控影像。

6.2.1.4  生活用水、饮用水符合国家卫生标准。驻地污水接入市政污水处理管道，无接入条件时宜设 置污水处理设备，污水处理符合环保要求。
5
6.2.1.5 办公区宜按照以下要求布置。 a)     办公室：
1)  照明、通风良好，配置空调，各部门办公室宜隔开；
2)  配备必要的办公设备，办公室桌椅颜色规格统一，排列整齐，满足办公需要；
3)  有关制度图表上墙，文件资料归档整齐。
b)    会议室：
1) 照明、通风良好，配置功率相匹配的空调，设置两个独立的出入口，门向外开启，情况紧
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急时能及时疏散室内人员；
2) 根据工作需要配备投影仪、扩音器等设施，具备条件的，安装视频会议系统；
3) 会议室内悬挂组织机构图，安全、质量、环保保证体系图表，线路平、纵面缩图，工 程形象进度图，项目管理方针和管理目标图表等图表。
c)  档案室：
1)  照明、通风良好，满足“八防”要求，并配备消防设施；
2)  档案资料分门别类，建立目录，做好标识，档案盒样式统一，并建立借阅登记制度，  由专人负责管理；所有档案资料均保存一份电子扫描件，与原件保存在专用档案柜中。
6.2.1.6 生活区生活用房包括宿舍、食堂、浴室、厕所等，具备条件的可设文体活动室或活动场地。 a)  宿舍：
1)  自建用房宿舍区与食堂不宜连成整体；
2)  室内通风、照明良好，地面作硬化、防潮处理；
3)  内外环境卫生、整洁，室外设有分类标识的垃圾箱，有专人清扫；
4) 统一挂设治安、卫生、防火管理制度图表。
b)     食堂：
1)  设置有独立的制作间、储藏间，配备必要的排风、冷藏、消毒、保鲜设施，并生熟分开；
2)  燃气罐宜单独设置存放间，存放间通风良好；
3) 厨房案板面、锅台四周墙面贴白瓷砖，便于清洗；
4) 设有防火、防尘及防蚊、蝇、鼠害设施；设置有隔油池并及时清理；生活垃圾装容器，有 专人及时清运；
5)  具备卫生许可证，制订有食堂卫生管理责任制度，炊事员(包括工作人员)有健康证。
食堂卫生管理责任制度、卫生许可证及健康证宜进行装裱，并悬挂在食堂醒目位置。 c)     浴室：
1)  男、女浴室分设，并提供热水浴，采用节水龙头，设置有存衣柜或挂衣架； 2) 设置洗漱槽，供职工洗漱、洗衣方便；
3)  墙面、地面铺设瓷砖(防滑),使用防水灯具和开关，排水、通风良好。 d)  厕所：
1)  男、女厕所分设，通风、采光良好，采用独立冲水式，蹲位之间隔离；
2)  地面、内墙1.5 m 高及小便池内铺贴瓷砖，地面做防滑处理，配备纱窗、纱门；
3) 定期进行清扫、消毒，防止蚊蝇孳生，化粪池封闭并及时清掏，符合安全、卫生要求。 e)    活动室室内具备活动(学习)条件，设施良好，悬挂各项活动(学习)制度图表。
6.2.2 标识标牌

项目法人和监理单位驻地办公、生活区标识标牌制作标准见附录A。
6
6.3 施工单位驻地建设
6.3.1 硬件设施设置
6.3.1.1  驻地宜采用院落式封闭管理，出入口设置门禁系统。办公区、生活区、车辆(机具)停放区、 活动场地等功能区分开设置，各功能区面积满足规定要求且互不干扰；合理设置驻地指路牌、平面示意  图以及宣传栏等。
6.3.1.2    驻地内场地及主要道路宜做硬化处理，排水设施完善，庭院适当绿化，环境优美整洁。
6.3.1.3     驻地内宜安装监控系统和报警装置，对主要出入口、主要道路、关键部位进行监控，保证实
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时动态管理，并储存两月内的监控影像。
6.3.1.4 驻地房屋可自建或租用沿线合适的房屋且安全适用，在满足施工生产条件下，可优先租用当 地房屋。活动板房搭建不超过两层，结构设计满足安全使用要求，有材料合格证和验收证明。
6.3.1.5 生活用水、饮用水符合国家卫生标准。驻地污水(食堂污水先经隔油池处理)宜接入市政污 水处理管道，无接入条件时设置污水处理设备，污水处理符合环保要求。
6.3.1.6 办公区办公室、会议室、档案室宜参照本标准6.2.1.5条的标准布置，另增设(单设或与会 议室合并)监控室，其面积宜满足使用功能。
6.3.1.7 生活区生活用房宜参照本标准6.2.1.6条设置宿舍、食堂、浴室、厕所等，具备条件的可设
文体活动室或活动场地。宿舍设置内容增加两项：
a)    每个房间住宿不超过4 人，保证每人(可上下铺)单床，不宜设置通铺或采用钢管搭设上
下铺；宿舍内床铺不超过两层，人均床铺面积不小于2.4 m²,  床铺间距不小于0.5 m。
b)    宿舍区宜配备标准客房，便于职工家属探亲。
6.3.2 标识标牌
施工单位驻地办公、生活区标识标牌制作标准见附录B。
6.4 其他单位驻地建设
大中型水利工程，设计、检测等第三方单位宜在施工现场设立机构；小型水利工程，设计、检测等 第三方单位宜根据工程建设需要，派驻代表。

7  生产加工场所

7.1 基本原则
7.1.1  因地制宜。项目场站建设根据工程所在地自然条件，从满足环境保护、周边环境、安全距离、 安全管理等方面要求做好选址工作，设置在线路中间或重要工点；厂址宜设于交通运输和水电供应方便 处，靠近服务对象和用户中心，避免物资逆向运输。生活区宜与生产区分开，协作关系密切的加工场所 宜集中布置，集中布置和分散布置距离满足防火、安全、卫生和环境保护要求。
7.1.2     规划得当。加工场站生产规模、占地面积、建筑面积、用电负荷、生产人员等指标计算确定。 规划设计优先采用装配式结构形式，设备宜选择节能、通用性强、功能先进、机械化和自动化程度高的 设备。
7.1.3     注重环保。加工场站生产过程中产生的废水、废渣、粉尘或其他有害物质均采取措施进行处理， 并满足环境保护的要求。

7.1.4     流程有序。场站建设前，施工单位先组织现场查勘，编制混凝土拌和站等场站专项建设方案， 报经监理单位审查批准后方可实施。场站建设中隐蔽工程有过程检验记录，完工验收合格后方可投入 使用。
7
7.2 混凝土生产系统
7.2.1  混凝土生产系统主要由拌合楼(站)、骨料储运设施、胶凝材料储运设施、掺和料及外加剂储运 设施、骨料预制冷或预热设施和其他辅助设施等组成，其规划布置参见SL303-2017 第6.3.3条规定。
7.2.2 混凝土生产系统宜采取封闭式管理。生产规模满足自拌混凝土浇筑强度峰值的需要。
7.2.3     混凝土预冷、预热系统参见 SL303-2017 第6.4条规定。
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7.2.4 在安全环保和文明的情况下施工。
a)  拌和站、上料仓、皮带机四周采取安全防护措施，并设置安全警示标志；拌和站的罐体宜 连接成整体，安装缆风绳、避雷设施和防尘装置；站内各功能区在明显位置设有防火设施， 灭火器材数量满足消防规定。
b) 根据场地条件合理设置废水沉淀池和洗车池，布设排水系统，确保场内不积水。废水、废油等 施工污水处理达标后方可排入当地污水网。
c)     临近居民区施工产生的噪声符合 GB 12523 的规定，现场设置噪声监控设施并每日进行监控和 记录，对噪声超标部位采取隔音措施。
d)    拌和站管理人员和作业人员宜统一着装，管理人员挂牌上岗；混凝土拌和作业完成后，及时清 洗机具，清理现场，保持场地清洁。
7.3 工地试验室
7.3.1 试验室规划遵循总体布局合理、功能分区明确、组织协调顺畅的原则，选址宜靠近施工区域、 材料库、混凝土拌和站等联系密切场所。
7.3.2      试验室总体上可分为功能室、办公室和资料室三部分，功能室根据工程内容和特点， 一般分为 土工室、集料室、石料室、水泥室、力学室、沥青室、沥青混合料室、化学室、标准养护室、样品室、 留样室、外检室、储藏室等。办公室和各功能室宜分开，布局要合理，仪器设备摆放规范，符合安全、 消防等要求。
7.3.3 功能室地面平整、防滑、耐磨。功能室内的操作台、储物架、标养架等牢固，几何尺寸符合有
关技术标准，方便操作。
7.3.4     试验室用房宜选择保温、环保材料，并综合考虑极端气候和自然灾害的影响，必要时采取加固 处理措施，其空间、面积、通风、采光和保温等条件满足使用要求。
7.3.5 试验室宜配置消防、漏电保护、防护罩等安全设施，化学室、沥青及沥青混合料室宜配置防 毒面具、喷淋急救设备、机械强制通风设施等。力学试验机器宜配有防护罩，以防试验时东西溅出 伤人。
7.3.6     试验室宜设置较完善的三级沉淀及排水设施，周围植草木绿化。
7.3.7  化学室内有易燃、易爆、腐蚀性物品、放射性物品等化学试剂的，宜建立并落实溯源程序、危 险物品管理及领用登记、废液回收及处理等制度。
7.3.8  试验室各功能分区按规定悬挂组织机构牌、岗位职责牌、操作规程牌等标志标牌。
7.4 砂石加工场
7.4.1  砂石加工场配置给料设备、破碎机、振动筛、清洗设备等；洗砂机、洗泥机、沉砂箱、棒磨机 等机械设备周围通道的宽度不小于1 m,  设备之间间距不小于2 m。
7.4.2 砂石加工场地面宜按重载区、 一般重载区、普通区分区硬化，坡度方向为从料仓底部向料仓口 倾斜。

7.4.3      料堆隔墙采用实体砌筑，地面宜硬化，设置合理的地面坡度，料堆内地坪宜高于外地坪，料堆 隔墙下部预留排水孔，避免积水。
8
7.4.4 料堆宜设置顶棚或用篷布覆盖，并有防尘措施。每个料堆分别设置标识标牌，可悬挂于顶棚正 下方或粘贴于隔墙处。
7.5 钢筋加工场
7.5.1  钢筋加工场宜按储存区、加工区、成品区布设，并实行封闭管理。在场内醒目位置宜设置工程
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公示牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌和施工平面布置图等明示 标志。
7.5.2     加工棚可采用钢管或型钢搭设，尺寸大小按生产要求确定，高度不宜小于5 m,  场内宜设置门 式起重机(龙门吊),供钢材卸料、取用或转运时用。
7.5.3     加工场顶棚四周或周边沿口挡板处设置宣传标语，内部悬挂各种设备安全操作规程。宣传标语 宽可为60 cm, 各类规程挂设高度宜为2.6 m。
7.5.4     钢筋按不同等级、牌号、规格及生产厂家分别堆存，不宜混杂。每垛钢材设置材料标识牌，相 关示例见附录图C.2。
7.5.5 钢筋宜架空堆放，材料离地面为15 cm～30 cm,  钢筋两侧采用槽钢或工字钢围挡，围挡高度宜 为1.2m, 围挡间距宜为1.2m。 钢筋堆放不宜超过2层，高度不得超过两侧槽钢高度。钢筋放置室外 时宜离地存放，并加以覆盖。
7.6 仓库
7.6.1  库房宜利用永久性仓库，布置地点宜位于平坦、宽敞、交通方便之处，距各使用地点综合距离 较近，并考虑材料运入方式及遵循安全技术和防火规定。
7.6.2 仓库周边道路平整，具有良好的排水系统及沉淀池，现场废水不直接排放，周边有条件适当 绿化。
7.6.3 仓库按储存施工材料和物品的种类可分为水泥库房(包含掺和料与外加剂)、油库、防汛物资仓
库和爆破器材现场临时存放点等，其设置和材料存放符合有关规定要求。
a)     水泥库房：
1)  设有拌和系统的，水泥库房宜置于拌和系统内；未设置的，单独建设，尽量靠近搅拌机；
2)  袋装水泥按品种、强度等级、生产日期分别堆放，并设立标识，先到先用，防止混掺 使用；
3)  外加剂按不同批次，不同品种、不同生产日期分开存放，根据不同的检验状态和结果 采用统一的材料标识牌进行标识。存放高度不宜超过1.5 m,  液态外加剂分罐存放；
4)  受潮、过期的袋装水泥和掺和料，以及过期、变质的外加剂，经监理工程师批准后，
运送到指定地点集中处理。
b) 油库：
1)  油库为独立建筑，与其他设施、建筑之间距离满足防火安全要求，周围设有高度不低于 2.0 m 的围墙、栅栏，安装覆盖库(站)区的避雷装置，其接地电阻不大于10 Q;
2)  宜设立消防区和明确的报警信号，制订消防预案，配备消防工具及相应数量的泡沫、干 粉灭火器和砂土等灭火器材，并定期检查维护；
3) 油库的库房保持清洁整齐，秩序良好，做到设备无锈蚀，地面无油迹。 c)  防汛物资仓库：

1) 按照防汛应急预案及抢险方案，并结合工程实际，独立建设应急物资仓库；
9
2)  施工工区、重点防范部位、主要防汛区域等关键位置宜摆放应急物资柜或在应急值班室 配备应急物资装备包；
3)  应急物资的种类、数量、规格等符合应急抢险资源储备规定要求，验收合格后入库封存， 并定期检查，验证其使用性能。
d)    爆破器材现场临时存放点：
1) 爆破器材现场临时存放点设置符合有关规定，并经公安机关批准验收合格；
2) 与住宅区(含工地办公、生活区)或村庄、高压电网的距离，按GB50089 的规定执行；
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3) 库房周围无杂草和灌木丛，库房的上空无外部电气线路，在库区所控制的外部距离内不 进行有碍库房安全的活动；
4)  实行封闭管理，设专人值班，建立爆破器材收发台账、领取和清退制度，定期核对账目， 做到账物相符。
7.7  预制场
7.7.1  根据预制构件特点，合理划分办公区、生产区、成品存放区、废品区等，各区域的划分用黄 油漆隔离标识。宜采用围墙进行封闭管理，围墙高度不小于1.8 m, 采用砖砌水泥砂浆粉刷或用镀塑 钢丝网。
7.7.2     场内消防设施、临时用电，按照相关规定办理。生产、生活区宜做好临时雨水、污水排放以及 垃圾处理，以防止污染环境。
7.7.3      构件养护宜采用自动喷淋养护系统，养护期宜在7 d 以上。预制构件在调入成品区前宜在构件 显著位置设置标识栏，内容包括部位、施工日期等。成品按规格分区域分层堆码。

8 施工临时设施

8.1 基本原则
8.1.1  施工临时设施主要包括施工交通、施工用电、施工用水和施工用风。
8.1.2 施工临时设施宜与现场地形、地物和现有生活、生产设施相协调，满足安全生产、文明施工、 方便生活、节能减排和环境保护等要求。
8.2  施工交通
8.2.1 施工道路
8.2.1.1    施工道路可分为场内交通和对外交通道路。
8.2.1.2 施工现场主要道路尽可能利用永久性道路或先建好永久性道路的路基，铺设细石混凝土路面， 在施工结束后铺设永久路面。
8.2.1.3 对外公路的等级和技术标准，宜根据工程规模、运输量、运输强度、运输车种、车型、行车 密度等综合确定，参见SL303-2017 第5.2.5条规定；对外公路规划及路线设计参见 SL303-2017 第5.2.6 条规定。
8.2.1.4    场内交通根据施工总进度确定的运输量和运输强度，结合地形、地质条件和施工总布置进行 统筹规划和设计，参见 SL303-2017 第5.3条规定
8.2.1.5 根据路况宜按照国家现行标准设置相应的安全设施，主要包括道路限高栏、防护墩、减速带、 反光镜、防碰撞警示线等；安全设施设计、制作、摆放美观。

8.2.1.6     施工道路宜做好临边防护，并设置明显的警示标志。
10
8.2.1.7 夜间施工采用警戒锥或其它围护结构对施工路段进行临时封闭；在施工区域前方100 m 外设 置交通导向牌，施工区域50 m 外设置隔离栏杆，预留缓冲区；安排专人手持交通信号棒做交通引导， 交通引导员接受当地交管部门培训并穿戴反光背心。
8.2.2 施工桥梁
8.2.2.1  施工桥梁进行专门结构设计，其承载负荷满足施工车辆通行的需要。
8.2.2.2    桥面宽度不小于4.5,桥面设不低于1.2 m 的栏杆扶手，栏杆统一喷涂红、白相间警示色，
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油漆采用反光漆，示例见附录图C.3, 标识标志设置符合GB5768 的规定。
[bookmark: bookmark50]8.3 施工用电
8.3.1  根据JGJ46  规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，编制 用电组织设计；临时用电设备不足5台和设备总容量不足50kW 者，编制安全用电技术措施和电气防火 措施；临时用电工程按设计图施工，经相关单位共同验收合格后投入使用。
8.3.2 配电系统宜设置配电柜或总配电箱、分配电箱和开关箱，配电箱、开关箱布局合理，装设端正、 牢固。
8.3.3 配电室自然通风，并有防止雨雪侵入和动物进入的措施。配电室门朝外开，室内配置挡鼠板、 消防器材、绝缘橡胶垫、“禁止合闸”牌、操作规程及责任公示牌等。
8.3.4    配电箱宜实行“三级配电，两级保护”,开关箱符合“一机、 一闸、 一漏”规定。
8.3.5 总配电箱宜设在靠近电源的区域，分配电箱宜设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱 与开关箱的距离不超过30 m, 开关箱与其控制的固定式用电设备水平面距离不宜超过3 m。
8.3.6 配电箱、开关箱宜有名称、用途、分路标记及系统接线图。箱体外形结构宜防雨、防尘，箱门 配锁，并由专人负责。
8.3.7  配电箱、开关箱宜由专业电工定期检查、维修。检查、维修时宜按规定穿、戴绝缘鞋、手套， 使用电工绝缘工具，并做好检查、维修工作记录。
8.3.8    对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，宜将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬 挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，相关示例见附录图C.4。
8.3.9  临时用电由电气技术人员建立和管理安全技术档案，在临时用电工程拆除后统一归档。
8.4  施工用水
8.4.1 生活用水
8.4.1.1 生活用水优先考虑接入自来水厂供水，困难情况下，采取抽取地下水或用蓄水池接水的，宜 经当地卫生部门检验合格方可使用，生活用水符合GB 5749要求。
8.4.1.2  办公生活区内的消防、生活用水可共用一套管网，环网采用涂塑钢管材质，管径 DN100, 生 活用水支管采用 PPR材质，消防支管采用镀锌钢管材质，环状管网沿围墙明敷。遇道路和大门下方埋地 敷设，深度不小于0.5 m。
8.4.2 施工生产用水
8.4.2.1  施工生产用水因地制宜，就近取水，宜采用分区供水的布置形式。
8.4.2.2 蓄水池基础稳固，不漏水，有良好的排污清理设施。阀门井大小满足操作要求，安全可靠并 有防冻措施，管道宜敷设于地下，采用明设时，有保温防冻措施。
8.4.3 消防用水

8.4.3.1 施工现场、生活营地或其附近有稳定、可靠的水源，并能满足施工现场临时生产、生活和消 防用水的需要。临时消防水源可采用市政给水管网或天然水源，采用天然水源时，宜有可靠措施确保冰 冻季节、枯水期最低水位时顺利取水及消防用水量要求。
11
8.4.3.2      消防水池尺寸大小根据消防专项方案确定。
8.4.3.3 消防栓宜按照GB50974 等标准进行设置，其间距、最大保护半径、驳接、与建(构)筑物外 边线等符合要求。
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[bookmark: bookmark51]8.5 施工用风
8.5.1 施工用风包括通风和供风。
8.5.2  需要通风的部位参见SL378-2007 第11.2条和 SL721-2015第10.3.8条的规定。
8.5.3 地下工程通风宜按下列原则选择通风方式。 a)     充分利用自然通风；
b) 在自然通风难以满足要求时，采用机械通风。
8.5.4    施工现场供风主要包括以下工作时施工用风：
a)     开挖；
b)    支护；
c)    灌浆；
d)  混凝土浇筑。
8.5.5  通风机支架设置距洞口一定的安全距离，通风机周围无杂物，进风口设置铁算，通风机控制系 统装保险装置，发生故障自动停机。通风机支架采用型钢加工，刷黄黑或红白油漆，支架高度3.5 m,   支架下面安装配电柜、风机控制柜等。支架上方宜悬挂风机操作规程、安全警示牌。
8.5.6    空压机站宜设在工作面附近，并有防火及降温设施；供风管路铺设平顺，密封良好，并宜经常 检查、维护；空压机房悬挂“压力设备，严禁碰撞”的安全警示标志，并配置消防设备；压力容器按要 求设置安全网，并按规范进行检测，悬挂合格牌。
8.6  管线布置
8.6.1  管线布置宜与总平面布置、竖向设计和配套设施布置统一进行，管线之间、管线与建筑物和构 筑物之间在平面及空间上相互协调、紧凑合理。
8.6.2    通风管、供风管、给排水管的悬挂高度宜满足施工机械行走、物料和设备的运输需要。管 道布设宜平、直、紧、稳、顺，管道轴线与洞轴线平行，接头严密，安稳支牢，尽量少转弯，变成 钝角。
8.6.3  管径：根据设计供水量、排污量、供风量和通风量确定。
8.6.4    管道颜色(油漆):供风管采用红色(M100Y100), 供水管采用绿色(C100Y100), 排水管采用黄 色 (Y100), 示例见附录图C.5。
8.7 施工脚手架和模板支架
8.7.1  施工脚手架
8.7.1.1  脚手架工程超过一定规模，宜编制专项施工方案，并组织专家论证，经审批后实施，实施现 场设置“危险性较大的分部分项工程施工验收牌”。
8.7.1.2 排架搭设人员宜熟悉各种架子的基本技术知识和技能，并持有效的特种作业证。
8.7.1.3 脚手架拆除按专项方案施工，拆除前做好下列准备工作：
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