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第一章  工程概况及施工条件分析
1、 工程概况
××分洪道工程位于××省××县境内，分洪道原是信××大河支流之一，其进口在西大河首端××
处，经燕湖、曹塘腾、至下洪桥与九龙河汇合，再经卢家山、石溪头，在××流入洋坊湖，全长17.97km。其右堤下段上起铁耙山双坝堵口，下至××宋家，堤线长7.165km。该堤为Ⅳ等工程，主要建设物为四级，次要建筑物为五级。工程建设的主要任务是通过对圩堤的加高加固，形成大枫富联圩，满足××分洪道时爱护圩区的农田及人口不受洪水侵扰，抵挡鄱阳湖的洪水。本次招标的施工内容：555M××堤拆除，运距1.5KM，高灌浆，干砌石和预制块护坡拆除等。总工期为2个月零15天。
2、 水文气象和工程地质
2.1、 水文气象
该工程位于亚热带潮湿季风区，气候温柔，雨量足够，四季分明。区域内降水多发生在每年4~6月，约占全年总降水量的一半。该区每年4~8月为主汛期，江河洪水一般发生在3月下旬至7月上旬，年最高洪水多出现在5~6月，7~8月受台风影响，也可能出现较大洪水，年最低水位多出现在12月至次年1月。
2.2、工程地质
分洪道左岸为丘陵，右岸为原枫港、枫富南堤，堤身为细砂夹砂壤土，堤基为粉质粘土。
三、对外交通条件
本工程施工时对外交通以马路和水路运输为主，现有马路可经××县城至分洪道右侧旁边的枫港；上饶、景德镇方向可经黄金埠至枫港再至进洪堰；南昌方向可经梨温高速至东乡杨桥再至××邓墩乡至工地。枫港至工地有分洪道右堤堤顶马路及马路连通，水路有信江航道。
四、供电、供水条件
供电可搭接××县生产电网，在施工场内统一布置安装架设供电线路。另外我公司还打算2套500马力柴油发电机组作为备用电源。

供水，生活用水可在分洪道内打井取地下水解决用水问题，生产用水可干脆抽起外河河水供生产之用。
五、通讯条件
为保证信息渠道畅通，项目经理部配备专用手机10部供施工管理人员运用，办公室设传真机一部、程控电话一部。另外，施工现场配备手持对讲机十部作为现场施工中相互联络的工具。 
六、施工外部条件
工地位置距××县枫港乡镇只有6KM左右路程有马路通达，工地所需生产、生活物资较易解决。
工地周边民风淳朴，且业主派有常驻工地管理机构能起到协调周边关系、解决各项与工程有关问题。驻地监理工程师与驻地设计代表能和施工项目部一起解决施工技术问题。
综合上述施工条件分析，本工程的施工条件较好有利于工程施工的开展与进度保证。

其次章   施工总布置
一、布置原则
（一）、本工程施工所需各项临时设施均布置在本合同招标规定范围内，在不影响和干扰工程施工的前提下，尽可能少占用空地。各种施工材料、机械设备均应布置在便于施工而不影响通行位置。合理占用道路以免影响交通平安。
（二）、全部的临时设施必需严格遵循有关规范的要求，并符合有利施工便利管理，平安牢靠，经济适用的原则。
（三）、尽量利用已有设施削减资源奢侈，考虑生产及办公基地地旁边租用民房，施工场地和道路尽量利用现有的道路，其他生产设施则依据现场状况和实际须要合理规范化布置。
（四）、施工布置，应充分考虑环境爱护的要求，做好环境爱护工作，做到文明施工。
二、施工布置
本工程我公司拟投入３套高喷设备3个施工队进场同时施工，先用一套设备进行高喷试验，并在桩号5+740~5+860、5+860~5+990、5+990~6+120分别选择适当位置设置一个水泥临时存放库，用砖石砼砌筑底座防止水泥受潮而凝聚；待高喷试验完成后在桩号5+740~5+860、5+860~5+990、5+990~6+120处分别支配一套、一套、三套、机组同时绽开高喷施工。
工地现场设工地办公室，项目部设在就近村庄，并依据合同为监理和设计方打算必要的生活和办公场所。
通讯方面，项目部主要负责人都已配有手机，我公司还将与当地电信部门取得联系，安装电话保持对外通讯畅通，工地各施工点配备对讲机，保持对内联系便利。
详见施工总平面布置图
三、主要原材料供应支配
本工程施工的主要材料水泥，材料均采纳外购解决。以上主要原材料购买厂家商品成料，运至工地仓库存放。工程总计水泥用量3300T，为满足进度要求每月保证水泥供应共计1500t，其他柴油、机械配件等生产协助材料一般存放全部工期用料。
四、劳动力供应支配
本工程的所需的主要人员有管理人员、技术人员和工人，依据本工程的施工强度和机械设备运用状况，确定本工程共需管理人员10人，技术人员15人，工人165其中部分普工从当地聘请。
五、施工机械设备配制支配
本工程施工总工期2个月零15天。本工程高喷灌浆工程量57901M ，每月按20个实际工作日（考虑下雨）计，每月要完成高喷钻2856M，高喷灌浆2258M，××土方拆除工程每月完成9500M3。为确保工程进度拟投入以下机械设备：
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