天津市武清区工程建设项目
报批报建指导书
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	报建项
	部门
	完成起止时间
	对接人员或部门

	建筑节能技术资料备案
	建委
	01.05-01.07
	行政服务中心建委窗口

	项目建设报建登记
	建委
	01.05-01.07
	行政服务中心建委窗口

	选址意见书
	规划局
	01.05-01.07
	行政服务中心规划窗口

	测绘服务
	规划局
	01.05-01.07
	规划局测绘队

	规划验线
	规划局
	01.05-01.06
	规划局测绘队

	投资项目核准
	发改委
	01.06-01.15
	行政服务中心发改委窗口

	测绘成果资料
	规划局
	01.07-01.09
	规划局测绘队

	详细的地勘报告
	地勘机构
	01.08-01.18
	地勘机构

	消防设计审查
	公安消防
	01.08-01.15
	行政服务中心消防窗口

	修建性详细规划方案
	规划局
	01.09-01.11
	行政服务中心规划窗口

	建设规划用地证
	规划局
	01.09-01.14
	行政服务中心规划窗口

	规划条件许可
	规划局
	01.09-01.28
	行政服务中心规划窗口

	设计方案审批
	规划局
	01.11-01.15
	行政服务中心规划窗口

	用地批准书
	国土局
	01.14-01.15
	行政服务中心国土窗口

	国有土地使用证
	国土局
	01.15-01.20
	行政服务中心国土窗口

	施工图审查备案
	建委
	01.15-01.20
	行政服务中心建委窗口




	工程规划许可证
	规划局
	01.20-01.27
	行政服务中心规划窗口

	施工单位招标文件备案
	建委
	01.27-02.10
	行政服务中心建委窗口

	监理单位招标文件备案
	建委
	01.27-02.10
	行政服务中心建委窗口

	中标备案
	建委
	02.10-02.26
	行政服务中心建委窗口

	合同备案
	建委
	02.26-03.01
	行政服务中心建委窗口

	质监安监备案
	质安队
	03.01-03.05
	质量安全监督管理

	施工许可证
	建委
	03.05-03.10
	行政服务中心建委窗口



 (
支队
)一、建设用地规划许可证办理
办理说明：
本部分办理事项，除环评、节能需找有关机构出具资料外，其他均可 在天津市武清区杨村雍阳西道 118 号《行政服务中心》办理，其中，节能、环评、报建登记可在资料准备齐全且现场条件具备后立即办理，其他项目 需依照以下顺序依次进行。
1.1 天津市建筑节能技术资料备案


备注：此项办理需先在节能机构出具节能报告等资料，费用为 XXXXX，然后在武清行政服务中心建委办理窗口（需先在网上申报），办件时长 1 日。联系电话：
1.2 建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表审批
备注：此项办理需先在外部环评机构出具环境评估资料，费用为XXXX。然后在武清行政服务中心环保局窗口办理（需先在网上申报）办件时长为 7 个工作日。联系电话：

建设项目环境影响登记表
建设单位：（盖章）年	月	日
国家环境保护总局监制
建设项目环境影响登记表（表一）

项目编号：
 (
项目名称
总投资
建设单位
建设地点
行业代码
建设性质
建设依据
主管部门
工程规模
占地面积
排水去向
环保投资
法人代表
电话、邮编
主要产品名称
主要原辅材料用量
名称
现状用量
新增用量
总用量
钢
板材
水资源及主要能源消耗
名称
水
现状年用量
年增用量
年总用量
)

 (
电
燃煤
燃油
燃气
其它
)
建设项目环境影响登记表（表二）
 (
项目地理位置示意图：
项目平面布置示意图：
)
建设项目环境影响登记表（表三）
 (
周
围
环
境
概
况
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流
程
及
污
染
)

 (
流
程
)
建设项目环境影响登记表（表四）
 (
项目排污情况及环境措施简述：
审批意见：
年
月
日
)
1.1 工程建设项目报建登记
备注：此项办理直接在武清行政服务中心建委窗口提交资料（需在线申报），办件时长 1
日，无费用。联系电话：

1.1 选址意见书
备注：此项办理在武清行政服务中心规划局窗口，办理时长15 个工作日，无需费用。联系电话：
行政许可事项：选址意见书申报表
建 筑 工 程
项目总编号：	申请编号：20	地条
申字	号
许可中心编号：	申报日期：20	年
 (
申
报单位
拟
建项目
情况
项目用地
四至范围
用地面积建设类型
东至：
南至：
m
2
西至：
北至：
建筑面积土地权属
建筑高度
(m)
m
2
□新建
幢数
□扩建
层数
□改建
□集体
□国有
拟建项目
建筑面积
(m)
2
备注
申报人承诺：
本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性负责。
如有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。
月
申报单位
（人
）
：
（签章）
日
法人代表
（签字
）
：
20
年
) (
日
单位名称单位地址
区（县）
道（路、街）
组织机构代码号
法人代表或负责人
办公电话
移动电话
申报人
代理人
身份证号
身份
码
证号
移动电话
移动电话
)月











	
E-mail
	
码
	
邮政编码

	项目名称
项目地址
	
区（县）
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1、建设项目申请报告或相关批复文件；

2、标明拟建项目用地范围的 1/500、1/2000 或 1/10000 现势地形图 2 份和电子文件；
3、申报单位（人）委托代理的，提交授权委托书及被委托人身份证复印件,

同时交验原件；

4、其他需要提供材料（涉及国家安全、环保、文物、水利、气象、防震、  防灾等法律、法规规定的一项或多项审核意见）。
备注：

1、需批准或核准，且以划拨方式供地的建设项目，申报选址意见书；
2、申报单位持有效证件在申报后 5 个工作日内到业务窗口领取受理或不受理凭证；
3、申报单位持有效证件在该审批事项作出决定之日起 10 个工作日内到业务窗口领取行政审批证件。


天津市规划局 编制
1、外商投资项目核准
备注：此项办理还需自己准备投资意向书、银行出具的融资意向书等资料，然后在武清行政服务中心发改委窗口办理（需先网上申报），办件时长 XXX 工作日，不收取费用。联系电话：

 (
基本
情况
)天津市发展和改革委员会外商投资项目核准申请书






	项目名称
	

	
项目实施地址
	

	
项目申请单位
	
	
地址

	
联系人
	
联系电话
	
主管部门



 (
行业类别
行业代码
□□□□□
建设性质
□
1、新建
2、扩建
3、其它
项目类别
□
鼓励类
允许类
限制类
项目规模
项目主要内容
总建筑面积
（平方米）
其中新建面积
其中新建住
宅面积
占地面积
（平方米
）
其中新增用地
其中占用耕
地
拟开工时间
年
月
预计建设期限
年
经营年限
年
备注
)

外商投资项目核准申请报告

外商投资项目核准申请报告应包括以下主要内容：
（一）项目名称、经营期限、投资各方基本情况；
（二）项目建设规模、主要建设内容及产品，采用的主要技 术和工艺，产品目标市场，计划用工人数；
（三）项目建设地点，对土地、淡水、能源等资源的需求， 以及主要原材料的消耗量；

（四）环境影响评价；
（五）涉及公共产品或服务的价格；
（六）项目总投资及用途说明、注册资本及各方出资额、出 资方式及融资方案，需要进口的设备及金额说明；
（七）其他需说明的事项。
(注：项目申请报告通用文本格式见国家发改委发改投资【 2007】1169 号文)
2、规划条件许可
备注：此项办理，在武清行政服务中心规划窗口，办件时长15 个工作日，无费用。联系电话：

行政许可事项：规划条件申报表
建筑工程
项目总编号：	申请编号：20
 (
申
报单位
法人代表或
办公电话
移动电话
拟
建项目情
况
用地面积
建设类型
拟建项目
m
2
□改建
建筑面积(
m
2
)
建筑面积
土地权属
建筑高度
(m)
m
2
□新建
幢数
□扩建
层数
□集体
□国有
备注
申报人承诺：
本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性负责。如
有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。
月
申报单位（人
）
：
日
（签章）
法人代表（签字
）
：
20
年
)规条申字	号

	许可中心编号：
年	月	日
	
	
	
	申报日期：20

	单位名称
单位地址
	
区（县）
	
道（路、街）
	
号
	组织机构代码




	负责人
	

	申报人
	
	身份证号码
	
	移动电话

	代理人
	
	身份证号码
	
	移动电话

	E-mail
	
	
	
	邮政编码

	项目名称
	
	
	
	

	项目地址
	
	区（县）
	
	

	项目用地四至范围
	东至：
南至：
	
	西至：
北至：
	




[image: ]报送文件及图纸：

1、建设项目申请报告；

2、核定用地图纸质文件和电子文件（包括 DWG 和 SHP 两种格式），标明拟建项目用地范围的 1/500、1/2000 或 1/10000 现势地形图 2 份和电子文件；
3、申报单位（人）委托代理的，提交授权委托书及被委托人身份证复印件,同  时交验原件；
4、其他需要提供材料（涉及国家安全、环保、文物、水利、气象、防震、防灾  等法律、法规规定的一项或多项审核意见。其他建设项目还需提供土地使用、房屋权属等相关证明文件）。
备注：
1、以出让方式提供国有土地使用权或以划拨和出让方式提供国有土地使用权以外的建筑工程，申报规划条件；
2、申报单位持有效证件在申报后 5 个工作日内到业务窗口领取受理或不受理凭证；
3、申报单位持有效证件在该审批事项作出决定之日起 10 个工作日内到业务窗口领取行政审批证件。

天津市规划局 编制
3、建设用地规划许可证
备注：此项办理，在武清行政服务中心规划窗口办理，办件时长 1 个工作日，无费用。联系电话：
行政许可事项：建设用地规划许可证申报表

划拨□	出让□	其他□	临时□
项目总编号：	申请编号：

20	地证申字	号

许可中心编号：	申报日期：

20	年	月	日


[image: ]单位名称
申		单位地址报	法人代表或
 (
单
)负责人申报人
位
代理人


#区（县） 办公电话 身份证号码
身份证号码

组织机构代码

移动电话移动电话
移动电话

[image: ]E-mail	邮政编码

项目名称	项目地址	区（县）

拟	计划渠道	□商品房	□安居	□危改	□经济适用房	□其它
建	四至范围	东至：	西至：
项	南至：	北至：
目 《国有土地使用权合同》号或立
情
况	核定用地编码（地卡号）
总用地面积	m2	界内	m2	界外	m2
总建筑面积	m2	土地用途

用地面积

容积率	绿地率（%）

建筑密度	建筑限

规划用地性质	(m2)



其他

规划 ####
条件

（%）	高（m） 建筑面积（m2）
≤


申报人承诺：

本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性负责。如有任何  虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。
申报单位（人）：	（签章）	法人代表（签字）：	20	年月	日

报送文件及图纸：
1、申报单位（人）委托代理的，提交授权委托书及被委托人身份证复印件，同时交验原件；
2、其他需要提供的材料。
以划拨方式供地的建筑工程，还需提交：
1、标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000 现势地形图2份和电子文件；核定用地图纸质文件和电子文件（包括DWG和SHP两种格式）；
2、建设项目批准、核准或备案文件。其中涉及占用农用地的提供建设项目用地预审意见；
以出让方式供地的建筑工程，还需提交：
1、国有土地使用权出让合同；涉及国有土地使用权转让的，提交转让合同；





2、建设项目批准、核准或备案文件；
以划拨和出让方式供地以外的建筑项目含临时用地
（根据城乡规划行政主管部门意见办理），还需提交：
1、 核定用地图纸质文件和电子文件（包括 DWG和SHP 两种格式），标明拟建项目用地范围的 1/500 、1/2000或1/10000现势地形图2份和电子文件；
2、 建设项目批准、核准或备案文件；

 (
备注：
1、申报单位持有效证件在申报后 5 个工作日内到业务窗口领取受理或不受理凭证；
2、申报单位持有效证件在该许可事项作出决定之日起 10 个工作日内到业务窗口领取行政许可证件。
)

天津市规划局 编制
4、建设用地批准书
备注：此项办理，在武清行政服务中心土地窗口，办件时长 1 个工作日，无费用。联系电话：

5.1	测绘成果资料
备注：此项办理，在武清行政服务中心规划窗口，办件时长 8 个工作日，无费用。联系电话：

5、国有土地使用证
备注：此项办理，在武清国土资源分局地籍管理科（需网上申报），办件时长 30 个工作日，无费用。联系电话：



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/097041131154006026
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