# 目	录

第一章	工程概况、编制依据及施工组织机构

第二章	设备人员动员周期和设备人员、材料运到施工现场的方法第三章	主要工程项目的施工方案、施工方法

第四章	各分项工程的施工顺序

第五章	确保工程质量和工期的措施第六章	冬季和雨季的施工安排

第七章	质量、安全保证措施

第八章 地上、地管线的保护措施第九章 环境保护及控制噪音措施第十章 与各单位的配合措施

第十一章 其他应说明的事项附表：

一：拟投放本标段的主要施工设备表

二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表三：劳动力计划表

四：计划开、竣工日期和施工进度计划图五：施工总平面图

六：临时用地表

# 第一章	工程概况、编制依据及施工组织机构

### 第一节	工程概况

一、工程名称：绵竹市 S105	成青路绵竹段二期改建工程（照明及配电标段）

二、招标人：绵竹市交通发展总公司三、工程地点：绵竹市境内

### 四、工程规模：

施工图范围内的土方开挖及回填工程、路灯安装及电力电缆敷设等工程。

五、计划工期：20 日历天

六、质量标准：合格-执行《市政工程质量检验评定标准》，达到合格。

### 第二节	编制依据

一、编制依据

（一）绵竹市 S105	成青路绵竹段二期改建工程（照明及配电标段）施工招标文件；

（二）绵竹市 S105	成青路绵竹段二期改建工程（照明及配电标段）施工图设计文件；

（三）国家现行的有关城市公路施工验收规范和操作技术规程；

（四）我国交通部现行标准《市政工程质量检验评定标准》；

（五）国家、省有关安全生产、文明施工有关规程规定；

（六）本公司多年来修建市政公路及附属设施项目的施工经验；

（七）施工现场实际踏勘、调查结果。

### 二、编制原则

（一）在施工组织机构建立上立足专业化，选用最有经验的管理人员和具有技术专长的技术人员组成强有力的施工组织管理的核心 层，全面负责工程的施工进度、工程质量以及人力、物力、财力的分配和安全保证等，直接对业主和监理工程师负责。

（二）在机械及检测仪器配置方面加强管理，不断提高机械化施工和劳动生产力，为保证工程质量、工程工期提供有力的物资条件。

（三）在工程施工上，仔细分析，合理安排施工计划，用统筹方法组织平衡流水作业和立体交叉作业，不断加快工程进度。

（四）在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施方

面立足规范化、标准化，落实各项施工技术措施，确保工程质量和工程工期。

（五）精心进行现场布置，节约施工用地，组织文明施工，搞好环境保护。

（六）严格执行施工验收规范、有关操作技术规程，加强生产管理，确保工程质量，工程工期和施工安全。

（七）实施“精品工程”战略，通过精心组织、精心施工，保优质、创信誉，向业主交一个质量合格，用户满意的工程。

### 第三节	施工组织机构

一、组建项目经理部

1、任命公司副总经理任本工程项目经理部经理，工程科科长任项目技术负责人；

2、项目经理部各部门主要负责人从公司工程科抽调具有丰富公路工程施工经验的技术人员组成；

3、项目经理部各层次管理人员安排详见施工管理组织机构框

图。

4、项目经理部将于进场前组建完毕并将具体名单呈报甲方和监理方。

### 二、分项工程施工队投入计划

序

号

分项工程名称

施工

队数

施工队基本工作内容

1

土方工程

1

完成施工队任务划分范围内的土方工程工程施工

2

电力电缆工程

2

完成施工队任务划分范围内的电力电缆工程施工

3

路灯安装工程

2

完成施工队任务划分范围内的路灯安装工程施工

4

其他工程

1

完成施工队任务划分范围内的其他工程施工

三、管理组织机构类型

本工程项目经理部组织机构的特征如下：

（一）公司委派的项目经理代表公司，对外全权履行合同，对内全面负责实现项目目标；

（二）项目经理部各职能管理人员直接接受项目经理领导，并接受总公司各职能管理部门业务指导；

（三）施工队既是基层作业组织，也是一级管理组织；在项目经理领导下实施本队施工段的各项目标；

（四）项目部的每个部门、每个人员对责任制分配的那部分项目目标的实现负直接责任。

（五）公司物资设备部针对本工程成立设备组，专项负责本工程材料采购工作。该设备组业务上归公司物资设备部领导，针对本工程的工作直接对项目经理负责，对下指导项目物供部的工作。

### 四、施工组织机构框图

（下页）

# 施工组织机构框图

施工单位

建设单位

监理单位

项目经理

公司物资

设备部

项目总工

工程部

质安部

物供部

对外事务部

计财部

办公室

土方工程

施工队

电缆工程

施工队

路灯工程

施工队

其他工程

施工队

合同指导关系领导管理关系任务转换关系

### 五、职责与分工

（一）项目经理

1、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策，业主和监理要求， 代表公司负责履行本工程合同，负责组织施工，保证工程质量符合业主和监理要求，保证实现项目管理目标。

2、负责项目部对公司的管理体系文件的贯彻执行，对职责范围内的管理体系正确有效运作负责。

3、负责制定并落实本项目部的项目管理目标与指标。

4、负责本项目部基础设施和工作环境的管理工作，建立并保持适宜的施工秩序，确保施工过程处于受控状态，使工程质量、施工环境、施工安全满足工程建设方的要求。

5、负责本项目部管理体系所需资源的配备。

6、对职责范围内的管理绩效负责。

7、制定项目部环境、职业安全卫生应急准备/预案及响应措施。

8、负责组织执行质量、环境、职业安全卫生纠正措施和预防措施的实施，并保持持续改进。

9、负责项目部员工管理职责的考核及奖惩。

10、负责对管理体系及其它有关文件、资料和记录进行管理。

### （二）项目总工程师

1、在项目经理领导下（并业务上在公司总工程师指导下），负责编制职责范围内的项目施工管理规划实施细则或施工组织设计，组织编制作业指导书，组织二级技术交底。

2、组织项目部职工的质量、环境、安全相关法律、法规及其它要求等的培训。

3、负责组织工程复检，配合发包方及相关部门做好中间检查及竣工验收。

4、对施工过程中影响质量、环境、安全的问题进行处理，负责制定纠正/预防措施。

5、组织识别重大环境因素、安全危害、危险评价等，并制定相应的防范措施。

6、结合实际，组织实施环境管理方案、安全管理方案。

7、负责制定本单位施工过程的应急准备/预案及响应。

8、参与施工过程中环境、安全管理检查。

9、负责对施工过程的质量、安全、环境、进度运行状态进行控制与管理，并对相关信息进行交流与沟通。

10、对竣工验收资料和归档资料的及时、准确负责。

### （三）工程部

1、负责项目实施过程中的施工技术，参与质量管理及安全监督、工程协调等。

2、负责各工序作业指导书的编审及技术交底，解决施工过程中的技术问题。

3、负责设计变更及图纸、设计文件的发放和管理。

4、负责施工进度管理与控制：随时掌握工程进度，掌握实际进度与进度计划的差异，向项目总工和项目经理提出进度计划调整建议，

保证工程按期竣工。

5、负责编制职权范围内的作业指导文件。

6、负责二级技术交底，并对本职范围内的施工过程进行控制。

7、负责解决施工过程中影响质量、环境、安全、进度等问题并参与编制纠正和防范措施。

8、做好施工记录，参与质量、环境、安全、进度检验和检查。

### （四）质安部

1、工程施工中质量与安全的过程控制实施监督检查，负责质量与安全措施的编制，并在施工现场负责贯彻执行；

2、负责工程质量与安全管理报表的编制及报送；

3、坚持现场指导，解决施工中的质量与安全问题；

4、负责质量与安全等资料的收集、整理和归档，做好工程资料的管理和控制。

5、全权负责项目职业安全、卫生管理体系的贯彻、实施与保持， 负责职业安全卫生目标管理工作。

6、负责施工质量与安全日常业务工作。负责组织、指导兼职质检员、安全员、救护员的工作并考核，不断提高他们的工作能力和业务水平。

7、巡检工地，组织或督促开展各种质量与安全检查和评比，随时评估项目部的质量与安全状态，如认为项目部质量与安全状态欠佳，立即建议项目经理予以改进。

8、负责建立质量与安全记录，供作 PDCA 循环和事件追溯的原始

资料。

9、负责质量与安全监护与保护资源的正确管理与使用。

10、参与事故调查与处理，提出纠正和预防措施的建议。

11、负责对事故、事件、不符合处理结果的验证。

### （五）物供部

负责材料及机具的接收、采购、检验、运输、保管和分供等工作， 制定采购计划、编制材料管理措施。

### （六）对外事务部

1、负责施工清障工作，处理施工中与地方政府的政策协调工作。

2、负责办理本工程的环境保护、跨越协议、临时用地、树木砍伐、青苗赔偿等政策性处理工作，及时完成拆迁工作。

3、按施工阶段对环保和迁移工作写出书面总结报发包方，配合发包方、环保监测部门对工程环保、迁移的检查评估工作。

4、负责收集、编制本工程的青苗赔偿等政策性处理资料，按要求及时移交有关部门进行归档处理。

### （七）计财部

负责计划、统计、资金管理、成本会计核算等工作,在对外事务部的协同下,负责成本管理和成本控制。

### （八）办公室

负责公共关系、行政、后勤、信息、劳保、保卫、环保等工作， 负责环保目标管理。

### （九）专职质检员

1、在项目总工及工程部主任领导下，负责编制职权范围内的质量工作文件。

2、负责二级质量交底，并对本职范围内的施工过程进行控制。

3、负责解决施工过程中影响质量、环境、安全、进度等问题并参与编制纠正和防范措施。

4、做好施工记录，参与质量、环境、安全、进度检验和检查。

5、督促施工队自检，组织项目部互检，参加并积极配合分部工程中间验收（转序检查）和完工后的预验收。

6、负责编制质量检验计划和按时上报质量报表。

7、负责工程进货产品和设备的质量检查与验证，在施工过程中组织自检与互检，对检查出的质量问题做出记录，及时报告。

8、负责对不合格项的处理进行验证。

9、具有代表本项目部行使产品放行和否决的权力。

10、参与质量事故的调查、分析，提出纠正、预防措施建议。

### （十）专职安全员

1、项目总工和安管部主任领导下，负责编制项目安全文明施工二次策划。

2、负责进行安全文明施工交底，指导施工队做好施工平面规划。

3、负责完成项目部的安全文明设施布置，指导施工队进行安全文明施工设施布置。

4、负责环境保护工作，负责安全文明施工各种装置型设施的管

理。

5、负责监督检查本项目安全文明施工的执行。

### （十一）施工队

1、施工队实行队长负责制。施工队承担本项目部分工程内容， 这些内容可视作本项目的一个分项目。从这个意义上说，施工队长就是这个分项目的分项目经理，应在负责范围内履行项目经理的全部职责（但对外职责部分除外）。

2、施工队既是基层作业组织，也是一级项目管理机构，在负责完成承担的工程任务的同时，还负责完成项目的各项管理目标。为确保项目部目标充分实现，施工队的各项目标应高于项目部的目标。

3、与发包方、监理工作人员和地方政府及居民建立良好的工作关系，树立良好的企业形象。

# 第二章	设备、人员动员周期和设备、人员、材料运

到施工现场的方法

我公司一旦接到中标通知书后，立即进行人员、设备的动员和调遣工作。3 天内派项目经理部的主要负责人、管理人员、技术人员进驻工地，与前指办和业主接洽的同时，详细勘察、了解施工沿线情况， 尽快安排落实施工营地，开始料场、拌和场、机械停置场的修建工作， 并着手水、 电、路三通的准备工作。

同时，公司会同项目经理部有关人员按照施工方案中工序的先 后，组织相应的机械陆续进入工地，包括路基施工机械、桥涵基础工程施工机械设备等。做到临建工程、电力设施等的修建、架设与施工机械、人员进入现场同步进行。

设备人员动员周期均需 5 天，其中主要工程机械和人员动员周期

控制在 3 天之内。完成各种临建设施均 10 天，主要便道和施工临时

设施建设控制在 15 天之内。主要的机械设备用平板拖车由成都基地运到工地，包括钢材等。地材从工地附近的料场调运。

# 第三章	主要工程项目的施工方案、施工方法

## A、场地整理

### 一、一般要求

- 在现场确定清理、掘除、拆除的工作界线，凡监理工程师指定要保留的植物及构造物要妥善加以保护。

- 场地排水工作，在一般情况下应使施工场地在整个施工期间保持干燥，保证正常施工。

- 整理工作完成后由监理工程师进行现场检查，认可后才能进入下一工序施工。

### 二、施工要求

1、清理与掘除

- 清理与掘除工作包括对道路用地范围之内和监理工程师指示的范围内垃圾、植物、有机杂质的清理、拆除移运和处理，但不包括规定要保留的实物。且还应保护所有规定保留或监理工程师指定的保留物使其不受伤害或损毁。

- 无需保留的地面实物如树木、其它障碍物，都必须予以清理或掘除。

- 道路用地范围以内的所有垃圾和非适用材料都应清理与移运到适宜的地方。所有从清理与掘除中产生的材料，应按监理工程师的指示进行处理，所清除的垃圾以及易腐易枯的材料按监理工程师的批示予以妥善处理。

2、拆除

- 拆除工作包括全部或局部拆除所有指定或不允许保留的房屋、路面和其它障碍物。

- 正在用于通行车辆的道路以及其他排水结构物，应在对其正常的交通做出满意的安排以后才拆除。

### 3、场地排水

- 地面积水和地下水的排除，可先通过排水沟至自成系统的排水井，然后征得市政主管部门的批准后再将水引入城市排水管道内排除。

- 施工时应注意维修排水沟道，保证水流畅顺。

## B、管网工程

### 1、测量放线

测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况，认真熟识施工 图，并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确， 确认后计算出各管线座标点准确位置及距离，并进行复核无误。测出各点管底标高，核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。

### 2、沟槽开挖

土方工程应根据现场的实际情况和设计要求，计算各施工段挖方与填方的数量。

A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误，设计与地下管网构筑物相符才能开挖

沟槽。

B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护，不要压坏或碰撞，保证安全，并与有关施工单位协调。

C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况，采用适宜的放坡系数开挖沟槽（见开槽断面图），根据不同的土类确定为1:0.33～1:0.75。开挖沟底宽，应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5 米， 以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间， 挖方堆放于管沟一侧，开挖沟槽边线1.0m 以外处。以减少坑壁荷载， 保证基坑壁稳定，且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量，防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0 米且地质情况较差时，需对坑壁进行支撑。

D、砼灌注桩破除采用覆带式单头液压岩石破碎机破碎，其它小体积钢筋砼采用风镐破除。

E、施工排水：施工期间为保持管沟槽底内干燥，根据埋管段实际情况，采用以2下方式进行排水：a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水；b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。

### 3、管道基础

管道基础，视地下土质情况而定。管槽开挖后，如遇橡皮土，密实度不符合规范要求的，需做换土处理，然后进行分层夯实。给水管沟底铺设200mm 厚砂垫层，即可安装管道。回填进行分层夯实回填。如遇基槽土质松软，不符合设计要求的，必须提请甲方和设计院确定

施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。

4、管道安装A、吊装下管

管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装 下管，管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测，并先定出节点和构筑物的位置。管道安装时，严格控制管口中心高程及左右偏移，除图纸中规定外，不得大于5mm，高程偏差控制在±20MM 内，直管至少每两节测一次，弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超3D/1000( 其中D 为管道直径)。

B、钢丝网骨架复合管电热熔焊安装PE 管安装由管材生产厂家提供电热熔焊接设备，电热熔焊接的操作由厂家委派的专业技术员完成，严格按操作规范作业。

D、波纹管安装

- 下管前，就图纸要求进行排管，检查管节和承口朝向与图纸是否相符。

- 管子吊运及下沟时，应采用可靠的吊具，应平稳下沟，不得与沟壁或沟底相碰撞，应保证槽壁不坍塌。

- 下管后，应对管膛进行清理，不得有异物存在。管道安装和铺设中断时，应用塞子或堵板将敞口封闭，不要将工具和材料放在管内。

- 稳管时，每根管于必须仔细对准中心，管底应与管基紧密接触，管轴线和坡度应经仪器检测，并经监理工程师核准后加固稳管。

- 安装时，应使管内底高程符合图纸规定，接口内平顾，在一个井段内应按图纸要求，挑选管壁厚度一致的管子安装。

- 沟槽基底与检查井的底槽跨空处安管时，应将管下处理填实。

- 稳管后填砂包管，承包人应及时将管内多余灰浆拉掉。

- 在铺设前，承包人应将承口内部及插口外部洗刷干净，管于安装应经仪器控制进行，使管中线位置和管内底高程符合图纸要求； 接口环形缝应均匀一致，接口缝填揭密实，口部抹成斜面；及时清除管内砂浆，接缝成活后应进行养护。

### 5、材料准备

由于工期紧，各专业施工队伍交叉作业施工，场地小、施工作业面狭窄，所需给水管管、排水管、阀门、水泥、砂等材料保证在使用前1-2 天运达现场，以保证施工进度的顺利进行。

### 6、管道试压

各道工序完成，经检验符合要求后进行水压试验。A、水压试验前堵板安装。

B、水压试验时,必须有接收单位质量检查负责人、甲方代表、监理公司等单位代表参加。

C、试验要求：稳压1 小时后压力降不大于0.05Mpa 为合格，然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏。

D、污水管道闭水试验

  - 污水管道必须按图纸要求有关规定进行闭水试验。

  - 管道的闭水试验应在管道、检查井外观检查合格，管道未作回填土，沟槽内无积水，全部预留孔洞封堵严密、牢固，并报监理工程师核准后方可进行。

### 7、土方回填及外运

A、水压试验后的管槽紧接进行回填夯实，原土夯实，并按设计要求密实度达95％。回填素土密实度达95％以下者，视为不合格，回填后的余土组织外运。

B、管道施工经质检部门检验后，采用边施工边回填细砂，回填范围至管径上方20CM 的管子胸腔两侧夯实。同时处理余土外运。

C、土方回填施工按要求分段、分层填筑，每层厚度不超过30cm。采用蛙式或振动式打夯机夯实填土。分段填筑时还应预留0.3m 以上的搭接平台，与下段施工相互衔接。

D、在市政道路下面，管槽回填采用石粉渣夯实。

E、在管沟开挖及回填过程中，根据实际情况及时将余土用汽车外运，破除砼全部外运25KM 以外，预防阻碍交通和影响市容。

## C、安装工程

    - 电缆的敷设                                       1．电缆敷设区域必须有足够的照明；电缆敷设的脚手架搭设符

合规程、牢固可靠；桥架验收合格，其内部杂物清理干净；电缆按型号、规格到现场后，电缆堆放区域 10 米内无明火或易燃易爆物。

- 编制电缆敷设明细表（见附表 3），确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序.

- 规划电缆敷设路线图(见附表 1) ，根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作，其他地方就由其他非电专业工人员操作，由专业技术人员现场统一指挥。

作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。

- 制定电缆敷设计划（见附表 3），根据计划合理的安排日程进度。

- 施工流程

机具布置――电缆盘布置、开盘检查――电缆展放――电缆敷设、固定――接头制作及附加安装

- 技术、质量、安全要求

  - 电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格， 是否符合图纸要求。用摇表（500V）测量，电缆绝缘电阻大于 1 兆欧。

  - 在放线架处、各转角都需配备一台对讲机，以便随时联络。

  - 搬运电缆时，不应使电缆松散及受伤，电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。                                    4）电缆用人工牵引搬运，搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐，速度要均匀，严禁奔跑。5）垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人 。                                                 6）展放过程中，要用放线架顺直展放，杜绝使电缆产生扭劲，

每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况，一旦有问题应立即停止牵引，并报告指挥、技术人员，待问题处理后，才继续展放。

- 电缆进入配电室内终端处时，要保证足够的预留长度。

- 电缆敷设完毕，应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的 电缆要码放顺直整齐，严禁交叉、混缠、扭曲，拐弯弧度应一致， 电缆弯曲半径不小于 10 倍电缆直径。

- 每一根电缆敷设完毕后要有专人在电缆的两头进行挂牌。电缆标牌上要标明电缆规格型号回路编号以及另一端的配电箱编 号 。                                                10）有明显机械损伤的电缆严禁敷设，电缆敷设时，应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦。

- 电缆与保温层平行敷设时距离不小于 500mm，交叉敷设时不小于     200mm，电缆与非保温热表面距离不小于    1m。12）在高空桥架上面的人员要有足够的照明，必须配备和正确使用安全带。

  - 电缆敷设水平段每隔 800mm 绑扎一道，垂直段每个支架上绑扎一道，拐弯处每 200~300mm 固定绑扎一道，在控制盘前300~400mm 固定绑扎一道，在接线盒前 150~300mm 固定绑扎一道。

  - 每根电缆放出时、每根电缆敷设结束时都必须进入复核程序，即核对电缆的型号规格、始端名称、末端名称等并做好记录。

    - 路灯的施工1、进场阶段

对施工现场进行认真勘察，合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区，有条件的应设立材料仓库，便于管理。制定现场作业顺序，不阻障其它工程的施工现场，根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境，临时用电架接灯光准备，施工人员进场前作适当的安全培训，技术培训，规章制度颁布，甲方要求传达等，使进场秩序良好。

2、主体阶段

按工程进度计划，由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯基础浇筑、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调试。各阶段的施工存在重叠作业，施工应合理安排，相互提供最宽的工作面，并做好半成品或成品的保护工作，加强工作中的自检工作，对发现的不合格项目应及时组织人力处理，决不让不合格产品流入下道工序。

3、试验阶段：达到满足业主要求，功能达到设计效果，外观达到优良水平。

4、竣工验收：一次通过相关部门验收。A、技术准备

一、做好与设计的结合工作

由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸自审、会审工作，理解设计意图及施工质量标准，以便正确无误地施工。由施工技术组认真编制该工程的施工组织设计，作为工程施工生产的指导性文件。

1、通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求，施工所应达到的技术标准，明确工艺流程。

2、进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节。

3、组织施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。

4、组织图纸会审，由设计方进行交底，准确掌握设计图纸中的细节。

B、生产准备

一、 劳动力的准备

1、根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

2、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。

3、特殊专业工种，将全部使用经特殊培训并有上岗证的施工人员。

二、 材料准备

1、根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需材料用量计划，作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织运输的依据。

2、根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作， 使计划得到落实。组织材料按计划进场，并作好保管工作。

3、施工材料的发放用使用管理制订严格的材料领料制度，做到按需领料、按当日施工量领料，防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。

C、机械准备

根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度计划的安排，编制施工机具设备需用量计划，组织施工机具设备需用量计划的落实，确保按期进场。

D、工期保证措施

1、在确保质量和合理施工顺序的前提下，必要时组织连续施工， 以充分利用有限时间。

2、制订工期控制计划；按现场指挥部确定的工期进度计划，每天进行自检，每周作一次工期分析，确保施工进度。（附施工进度计划表）

3、实行工期承包制；各工种要按下达的施工任务单承包工期， 对提前工期的给予奖励，对拖延工期的给予处罚。

4、公司根据施工现场需要，随时另调所需的技术工人，保证现场用工。

5、公司成立专项施工领导小组，由公司总经理或有关部门领导参加支持与监督项目经理

6、部，每周召开一次现场办公会，重点检查施工进度计划的执行情况，如有问题，由公司专项领导小组提出解决的措施, 限期解决确保工期的按时或提前完成。承包队伍，若完成不了规定的工期，则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098062135114006041