# 目	录

- 编制依据	1

  - 编制说明	1

  - 编制依据	1

  - 适用范围	1

- 工程概况	1

  - 工程简介	1

.................................................. 错误!未定义书签。

.................................................. 错误!未定义书签。

............................................... 错误!未定义书签。

............................................... 错误!未定义书签。

.................................................. 错误!未定义书签。

.................................................. 错误!未定义书签。

  - 喷播植草类型	5

5

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

2.2.1.3 衬砌拱防护边坡植草	错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

- 施工安排	9

  - 施工进度计划	9

  - 机械设备、人员等准备	9

  - 施工进度保证措施	11

- 施工准备	12

  - 物资准备	12

  - 技术准备	12

  - 安全文明施工准备	13

  - 施工水电准备	13

- 喷播植草施工技术要点	13

  - 普通喷播技术要求	13

  - 客土喷播施工技术要求	15

  - 三维土工网垫喷播草籽灌木籽技术要求	17

- 质量标准	18

  - 一般规定	18

  - 边坡植草标准	18

  - 取弃土场植草标准	19

- 质量保证机构及措施	20

  - 成立质量管理组织机构	20

  - 质量通病及预防措施	21

- 安全生产保证组织机构及保证措施	22

  - 安全管理组织机构	22

  - 安全管理制度	23

  - 制订施工现场安全防护基本标准	24

  - 施工安全保证措施	24

.................................................. 错误!未定义书签。

.................................................. 错误!未定义书签。

.................................................. 错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

.................................................. 错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

- 环境保护及文明施工保证措施	36

9.1 总则	36

  - 文明施工承诺	37

  - 文明施工组织措施	37

  - 文明施工技术保证措施	37

  - 环境保护措施	38

- 职业健康保证措施	40

- 雨季施工保证措施	40

# 编制依据

  - 编制说明

我标段对整个合同段的地理环境、地质特点等情况进行了详细的调查。结合我标段的具体特点，在业主提供招标文件、施工图纸、相关资料和吸取以往施工经验的基础上，组织项目经理部有关技术人员认真编制此施工方案。

# 编制依据

⑴《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）

⑵《公路工程施工安全技术规程》

⑶《中华人民共和国安全生产法》

⑷《贵州省高速公路施工标准化管理指南》

⑸《城市绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2003）

⑹ 现场调查的工地自然条件、区域资源条件等

# 适用范围

本方案适用于铜仁市江玉高速公路项目喷播植草施工。2 工程概况

# 工程简介

铜仁江玉高速公路项目起于铜仁市江口县闵孝镇岳家寨与杭瑞高速相接，路

线途径闵孝、民和、羊桥、天星、水尾、朱家场、终点位于铜仁市玉屏县大龙镇， 接铜大高速公路，新建公路里程72.35 公里，其中江口县境内42.92 公里（含凯德连接线 11.65 公里）、岑巩县21.6 公里，玉屏县7.83 公里，技术标准为：双向四车道，设计时速 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米。

我项目为铜仁市江口至玉屏（大龙）高速公路凯德连接线工程，起止桩号： LK0+000～LK11+695，路线全长 11.695km，起点位于江口县双江镇凯德街道与XD-009 相接处，终点位于江口县民和镇。土建工程工期约 24 个月。

沿线河流主要为锦江、闵孝河和车坝河，属长江流域沅江水系。

⑴锦江：锦江河发源于贵州省梵净山南麓，属沅水一级支流，途径麻阳郭公坪、锦和、高村、吕家坪等 13 个乡镇，全程 117 公里，流域面积 7558 平方公里。

⑵闵孝河：是中国贵州省铜仁地区梵净山境内的一条河流。该河流发源于梵净山为锦江正源，锦江古称辰水，其载“三山谷（梵净山）辰水所出”。该河沿山西侧途径德旺、闵孝、双江三个镇而汇入锦江河。

⑶车坝河：车坝河发源于贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县北部，流经铜仁市江口县、碧山区、万山区，于玉屏侗族自治县高弓滩注入舞阳河，属于沅江水系。河长 79 千米，流域面积 1060 平方千米，多年平均流量 17 立方米每秒， 自然落差 568 米。

根据中国地震局、国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》

（GB18306-2001）和河北地震局、河北省质量技术监督局冀震发[2001]38 号文， 本项目穿越地区的地震动峰值加速度为 0.05-0.10g，地震动反应谱特征周期为0.4s。根据建设部建标[2001]156 号文关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》

的通知，本线路所经区域为Ⅵ-Ⅶ度区。根据地质灾害分布图，路线所经区域为V1 和Ⅱ3 地质灾害亚区，度区长隧道、特大桥和一些不良地质现象易发区应提高1 度设防，Ⅶ度区路线、桥涵、隧道抗震均应提高 1 度设防。

项目区内地下水位深度一般介于 20-30m 之间，储水层为第四纪冲积层砂砾层，地下水位下 1-3m 为浅层水，200m 以下储水丰富，为淡水，水质良好。地层中存在几层高液限黏土和中液限黏土薄层，深度大约在 1-3m 之间，起到隔水板作用，如果遇到降水，上面将存在上层滞水，其厚度根据降雨量大小而定，此时表层粉质亚砂土将达到饱和状态。在低山区还有基岩裂缝水发育，主要接受上部潜水和山前侧向补给，储量甚小，水位埋藏较深。

发源于梵净山的太平河、闵孝河、桃映河、车坝河等几十条大小河流贯通江口县，于县城处汇成锦江，形成长江上游沅水水系的主要支流。

拟建线路沿线经过江口县、岑巩县、玉屏侗族自治县，属于亚热带季风湿润气候，具有明显的大陆性气候特征。夏半年受夏季风控制，降水充沛，气候温暖湿润，冬半年受冬季风控制，降水较少，气候较寒冷干燥。既水热同季，暖湿多雨；冬暖夏凉，四季分明，降水充沛，气候类型多样，立体气候明显。

工程区属中亚热带湿润季风气候带，全年气候温暖，热量丰富，降雨充沛， 无霜期长等气候特点。年平均气温18.1℃，极端高温39.5℃，极端低温-5.8℃， 最热月 7 月，日平均气温 26.9℃，最冷月 1 月，日平均气温 7.6℃。无霜期 310 天，年平均降水 1200 毫米，主要降水期在 4-9 月，占全年降水量的 85%。

本项目位于贵州铜仁市江口县境内，境内山峦重叠，沟谷纵横，溪河密布， 主要河流均属长江流域沅江水系；地势起伏较大，主要为西北-东南部高中山峡谷区，山势陡峭，层状地形明显；中部低山宽谷区，属地势平缓开阔的低山谷盆

地；东部低山丘陵河谷区，地势有一定起伏但平缓开阔；南部岩溶化低山丘陵区， 区内峰丛、槽谷、溶洞、暗河发育，地势平缓，山顶多呈浑圆状。局部低洼位置有薄层第四纪残坡积，基岩为三叠纪嘉陵江组中厚层状灰岩，岩溶相当发育，典型的石芽地貌特征。地形起伏较大，山坡较陡，山顶多呈尖削，沟谷常呈“ V” 或“U”型。一般标高 250～660 米，切割深度100～200 米，坡度约为 30～40°， 局部达 70°。

全线采用双向四车道高速公路建设标准，设计速度 80km/h,路基宽度 24.5m， 桥涵设计汽车荷载等级为公路Ⅰ级，设计洪水频率特大桥 1/300,路基及大中小桥涵洞均采用 1/100,无通航河道。其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》

| （JTG 序号 1 | B01-2014）有关规定执行。 技术指标名称 单位 地形 | 规范值山岭区 | 采用值山岭区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 公路等级 | 高速公路 | 高速公路 |
| 3 | 计算行车速度 Km/h | 80 | 80 |
| 4 | 平面线形 |  |  |
| 5 | 一般最小半径 m | 400 | 1100 |
| 6 | 不设超高最小半径 m | 2500 | 2500 |
| 7 | 纵断面线形 |  |  |

| 序号 | 技术指标名称 | 单位 | 规范值 | 采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 最大纵坡 | % | 5 | 3.4 |
| 9 | 凸型一般最小竖曲线 | m | 4500 | 12000 |
|  | 半径 |  |  |  |
| 10 | 凹型一般最小竖曲线 | m | 3000 | 9000 |
|  | 半径 |  |  |  |
| 11 | 路基宽度 | m | 24.5 | 24.5 |
| 12 | 行车道宽度 | m | 2*7.5 | 2*7.5 |
| 13 | 桥涵设计车辆荷载 |  | 公路－Ⅰ级 | 公路－Ⅰ级 |
| 14 | 大、中、小桥、涵洞 、路基设计洪水频率 |  | 1/100（特大桥 1/300） | 1/100（特大桥 1/300） |

# 喷播植草类型

植草防护

填方边坡高度 3m≤H≤8m 的土或土石路堤挂设土工网，喷播草籽、灌木籽； H＜3m 者不挂网只喷播草籽、灌木籽。

| 材料名称 | 紫羊茅 |  | 分表 a 多年生黑麦 |  | 植物材料配比表 山菊 金鸡 |  | 黄花草木樨 | 翠菊 | 胡枝子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（g/ | 5 |  | 4 |  | 2 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 分表 b 喷播其他材料配比表 |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 覆盖料 |  | 保水剂 |  | 粘结剂 | 复合肥 | 稻草帘 |  |
| 数量（g/㎡） |  | 120-180 |  | 5-7 |  | 1-3 | 50-75 | 1.1 ㎡/㎡ |  |

| 材料名称 | 紫羊茅 | 植物材料配比表 黄花草木樨 白花草木樨 | 多年生黑麦草 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量（g/㎡） | 5 | 3 2 | 3 |
| 材料名称 | 胡枝子 | 植物材料配比表 柳蓝 山菊花 月见草 | 紫花苜蓿 |
| 数量（g/㎡） | 4 | 4 3 1 | 3 |
| 材料名称 | 紫羊茅 | 植物材料配比表 黄花草木樨 白花草木樨 | 多年生黑麦草 |
| 数量（g/㎡） | 5 | 3 2 | 3 |
| 材料名称 | 胡枝子 | 植物材料配比表 柳蓝 山菊花 月见草 | 紫花苜蓿 |
| 数量（g/㎡） | 4 | 4 3 1 分表 a 植物材料配比表 | 3 |

| 材料名称 | 紫羊茅 |  | 多年生黑麦 |  | 山菊 | 金鸡 | 黄花草木樨 | 翠菊 | 胡枝子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（g/ | 5 |  | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 分表 b 喷播其他材料配比表 |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 覆盖料 |  | 保水剂 |  | 粘结剂 | 复合肥 | 稻草帘 |  |
| 数量（g/㎡） |  | 120-180 |  | 5-7 |  | 1-3 | 50-75 | 1.1 ㎡/㎡ |  |
| 分表 a 阴坡植物材料配比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 紫羊茅 |  | 多年生黑麦 |  | 山菊 | 金鸡 | 黄花草木樨 | 翠菊 | 胡枝子 |
| 数量（g/ | 5 |  | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

分表 b 阳坡植物材料配比表

| 材料名称 | 紫花苜 | 老芒 | 向日 | 月见 | 野豌 | 柳叶旋复 | 波斯 | 胡枝子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（g/ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |

规格

序号

植物名称

备注

株高

分枝

密度

(CM)

(个)

(年)

1、自然式种

植，疏密有

1 棵/10 平

1

茶条槭

80

≥8

致，切记等

米

间距种植

2、总体效果

追求从坡脚

1 棵/10 平

2

树锦鸡儿

100

≥15

到坡顶由草

材料名称 数量（g/㎡）

分表 c 喷播其他材料配比表

覆盖料	保水剂	粘结剂	复合肥120-180		5-7		1-3		50-75

稻草帘

1.1 ㎡/㎡

| 米 |  |  |  |  | 向灌木、小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乔木逐渐过 |
|  |  |  |  |  | 渡的效果 |
| 名称 |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 种植土 |  | m3 | 0.15 |  | 每平方米 |
| 喷播植草 裁量名称 | 异穗苔草 | ㎡ 紫花地丁 | 1 羊草 | 白三叶 | 每平方米 蒲公英 |

数量（g/m3）

5

5

4

4

0.2

裁量名称

紫花苜蓿

紫花地丁

野牛草

白三叶

蒲公英

数量（g/m3）

5

5

4

4

0.2

取弃土场临时占地平面覆盖种植土；永久占地坡面位置喷播植草后，种植杨树、柳树；坡面栽植紫穗槐，密度为 3 棵/㎡。

| 苗木名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫穗槐 | 高≥50cm | 300 | 棵 | 3 棵/㎡ |
| 喷播植草 |  | 100 | ㎡ |  |
| 种植土 |  | 10 | m3 | 每平米回填 10cm 厚种植土 |
| 苗木名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 喷播植草 |  | 100 | ㎡ |  |
| 种植土 |  | 10 | m3 | 每平米回填 10cm 厚种植土 |
| 苗木名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 紫穗槐 | 高≥50 | 300 | 棵 | 3 棵/㎡ |
| 喷播植草 |  | 100 | ㎡ |  |

| 种植土 |  | 10 m3 | 每平米回填 10cm 厚种植 土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗木名称 | 规格 | 数量 单位 | 备注 |
| 喷播植草 |  | 100 ㎡ |  |
| 种植土 |  | 10 m3 | 每平米回填 10cm 厚种植土 |
| 3 施工安排 |  |  |  |
| 3.1 施工进度计划 |  |  |  |
|  |  | 表 3.1-1 施工进度计划表 |  |

| 序号 | 所处位置 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路堤边坡植草 | 2019/2/10 | 2019/3/10 |
| 2 | 拱形骨架植草 | 2019/2/10 | 2019/3/30 |
| 3 | 衬砌拱防护边坡植草 | 2019/2/10 | 2019/3/10 |
| 4 | 路堑边坡植草 | 2019/2/20 | 2019/3/20 |
| 5 | 桥梁锥坡绿化 | 2018/7/20 | 2018/9/20 |
| 6 | 取弃土场绿化 | 2018/7/20 | 2018/9/20 |

# 机械设备、人员等准备

根据施工现场需要，做好各种施工机械及人员进场计划，科学合理安排施工。以下为我标段喷播植草施工拟投入机械及人员数量，现场实际施工时，根据施工进度需要，适时调整机械及人员进场计划。

# 表 3.2-1 人员配置计划表

工种

数量

负责内容

管

现场管理

3

现场全面施工

理

专职质检员

2

现场施工质检工作

人

员

专职安全员

3

现场施工安全管理

测量员

3

现场施工测量工作

挖掘机司机

3

挖树坑

小型拉土车

8

腐殖土运输

司机

工

洒水车司机

3

浇水灌溉

人

打药车司机

3

植株喷洒农药

播种机司机

3

喷播植草

其他施工人

80

植株栽植

员

表 3.2-2	机械及设备的配备

| 序号 | 机械、设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 320D | 3 台 |
| 2 | 小型拉土车 |  | 8 辆 |
| 3 | 洒水车 |  | 3 辆 |
| 4 | 打药车 |  | 3 辆 |
| 5 | 喷播机 |  | 3 辆 |
| 6 | 铁锹 |  | 80 把 |

# 施工进度保证措施

⑴满足总工期要求，考虑各种对工期的不利因素，并制定应对措施，使工期有效可控。实际工期将根据业主审定的实施性施工组织安排调整，确保按业主要求完成本标段施工任务。

⑵以技术资料、工程量清单提供的工程数量和本标段计划投入的资源为依据，以业主要求工期为前提，合理安排各分项工程施工进度。

⑶以组织均衡法施工为基本方法，采取平行、流水、均衡作业，围绕业主的总工期要求，适时安排增减人员及机械设备，保证各分项工程施工作业安排满足施工进度计划需求。

⑷成立以项目经理为组长，生产副经理为主要执行人，工程管理部为主要职能部门，其他相关部门及人员为小组成员的服务型部门，围绕生产进度计划，开展各项工作。

⑸班组人员及机械配置，必须以能满足业主工期及项目生产进度计划为原 则，并根据生产进度计划要求，随时增减人员及机械，以保证按时完成施工任务。

⑹项目生产管理部门根据业主工期要求，根据不同结构物施工功效，分解各项施工任务，责任到人，制定合理可行的奖罚机制，鼓励班组施工积极性，对不能履行合同约定，不能按时完成任务的班组，给予一定处罚，督促其按时完成工程管理部分配施工计划。

# 施工准备

# 物资准备

物资部已考察铜仁周边多个苗木公司，并达成相关口头协议，保证施工期间草籽、苗木进场数量满足施工进度要求。

所需草籽、苗木需经业主、监理单位和设计单位认可后方可进场。现场技术人员配合做好进场的草籽质量检验和把控，确保进场草籽颗粒丰满、无病虫害。

施工过程中现场人员根据生产进度提前上报草籽采购计划，以保证生产进

度。

# 技术准备

工程部组织相关技术人员熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料，调查、搜集现场有关原始资料，并及时编制施工方案，在施工前进行技术交底工作。

组织操作工人熟悉施工图，参加安全、技术交底，明确施工项目的结构形式和特点，组织操作工人学习施工方案及验收规范，保证施工技术水平及施工管理能保证工期和质量的要求。

# 安全文明施工准备

喷播植草施工时，制作相应施工流程、安全注意事项等标识标牌，准备施工所需安全防护用品。

# 施工水电准备

施工用电接用原主线施工箱式变电所，施工用水取用沿线河水。

# 喷播植草施工技术要点

# 普通喷播技术要求

施工工序：覆盖种植土→整地→普通喷播→养护管理

⑴覆盖种植土

喷播植草前应先在植草部位回填 15cm 以上的种植土，最好是储存的清表土， 也可以是其他满足植物生长所需的腐殖土。覆土工作完成后应首先喷一次水放置2-3 天，待其均匀沉降后再进行下一步工作。

⑵整地

平地草坪植物根系分布的深度一般在 20-30cm 的范围内。如果土质良好，有时草根可以深入地下 1m 以上：在这种条件下，地上部分自然表现良好。可见深厚肥沃的土壤对草坪的生长、发育大有好处。所以种植草坪的土壤厚度最好不少于 30cm，并须耕翻疏松，为草坪植物的生长创造良好的生长条件。

场区平地内种植草坪时，应将土中杂物挑拣出来，对草坪不能生长的施工场地应进行换土处理。为提高土壤肥力，最好施一些优质的有机肥料做基肥。为防

止地下害虫，保护草根，可以施肥的同时施以适量农药，必须注意撒施均匀，避免药粉成团块状，影响草坪植物成活。完成以上工作后，将地整平，场地当中不可出现坑洼之处以免积水。

坡面喷播时也要做好坡面平整工作，坡面中碎石含量较大时应适当去除，防止其降低草种的发芽率，影响草坪效果。

⑶普通喷播施工

首先做好喷播设备、材料以及草种的准备，根据设计方案确定不同段落的植物配比。

喷播前先对薄面土壤浇水，湿润至 15cm 深。根据喷播机的容量计算材料用量。加水至罐的 1/4 处，开动水泵，使之旋转，再加水，然后一次加入种子、肥料、纤维、保水剂、着色剂、土壤改良剂、粘合剂、搅拌均匀后，才可喷播。

喷播时做到小块近距离喷播，每次喷 4-6m，下次重叠喷 2m，且从左到右、从上向下反复喷播，做好检查和补喷，喷播过的地方严禁踩踏。

每罐喷完，应及时加进 1/4 罐的水，并循环空转。完工后清洗罐、泵、管子等设备和材料。

喷播后，立即覆盖一层无纺布，以保证出苗均匀、整齐。

⑷养护管理

喷播植草后，在草坪的生长期要加盖无纺布或草帘，以利于其保墒。同时加强施肥、浇水、修剪、病虫害防治等管理，确保其健壮生长。

# 客土喷播施工技术要求

施工工序：边坡清理→测量放线→锚杆施工→挂网施工→客土喷播→覆盖无纺布→养护管理

⑴边坡清理

尽可能将边坡平整，以利于客土喷播施工，增加坡面绿化效果。主要清理岩面碎石、松散层等，保证施工前坡面的凹凸度平均为正负 15cm，最大不超过 30cm；同时对于光滑岩面需要通过挖掘横沟等措施进行加糙处理，以避免客土下滑。

⑵测量放线

使用水平仪及卷尺首先按纵向间距 2m 放点，确定主锚杆位置，再在相邻的主锚杆之间中点上确定锚杆位置。在坡面凹凸度较大的部位应适当减小锚杆间距离，防止铁丝网与坡面距离过大，影响最终的坡面施工效果。

⑶锚杆施工

在人工修正并经检验合格的坡面上按图纸规定确定锚杆孔位（如坡面平整度较差应适当在坡面低洼处加大锚杆密度），进行钻孔，孔深及孔径应符合图纸要求。打入锚杆并加以固定，锚杆的抗拔力应满足工程规定或建立工程师的要求， 锚杆深度符合设计要求。

⑷挂网施工

a、铁丝网规格及性能

基本材料：镀锌铁丝，菱形结构

基本尺寸：丝径 2,6mm，对角线长 5cm 包装规格：宽 2-4m，长 10-15m

b、挂网施工方法放卷：自上而下

连接：相邻两卷铁丝网应有 5-10cm 重叠搭接并用铁丝连接。

固定：至少每隔 1 米间距需用锚杆钉与岩面固定，使铁丝网与坡面紧密结合。

⑸客土喷播

a、主要克土材料

岩石绿化料：有机成分含量大于 80%；N、P、K 含量：不小于 5%；PH 值：4.5-6。特制绿化剂：主要由保水剂（100 倍以上）、高分子凝结剂、植物生长剂组

成。厚层客土喷播在施工时可加入少量水泥，以增加土壤粘合力。长效符合绿化专用肥：肥力效力一般可长达 2-3 年。

当地土料：使用当地肥土、熟土、草炭土。b、克土厚度确定

克土厚度主要受坡面岩石风华程度、岩石硬度、岩缝密度等因素影响。风化砂、碎石边坡采用薄层客土喷播（ 7-8cm）；强风化岩边坡采用中层客土喷播

（10-12cm）；对景观要求较高段落的微风化、未风化岩石坡面宜采用厚层客土喷播（16-18cm），景观要求较低的段落可自然裸露岩石。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/105114224024011111