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第一章、工程概况
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设计单位建筑类别

MI 能源公司


三类

工程名称

监理单位抗震设防

中转站氧化塘

大庆市天丰监理有限公司
七度
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经	总造价（万元） 济
技	单方造价（元/m2）
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术	钢材用量（kg/m2） 指

建筑	长 m	宽 m	高 m	平面形状面积
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标	木材用量（m3/m2）

50	50	2.5	正方型
m2
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地	开挖层土质
基	持力层土质基

基础类型基础深度

筏式基础

3.6 米
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础	丰水期水位

结构类型标准层高
整	最大层高
体	檐口标高结

古水期水位

构筑物	柱
梁板
墙体	现浇整体钢筋砼楼梯
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构	最大跨度	圈梁
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装			外墙装饰饰		内墙装饰 装	天	棚

门窗
屋面防水
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修	地	面
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1、工程结构特点：

本工程为现浇钢筋混凝土结构工程，设计抗震设防烈度七度，钢筋及混凝土用量较大。平面尺寸 50M×50M，底板厚 500 ㎜，侧壁厚: 内壁 370 ㎜，外壁 500 ㎜。底板、池壁走道平台等砼强度等级C25、S6 抗渗，钢筋保护层：底板下层筋 40mm，上层筋 35mm ;池壁主筋及走道板下层筋均为 35mm ;走道板筋为 25mm。底板下为 C10 细石砼垫层，砼垫层下面是人工级配中砂垫层500 ㎜厚。该池中还附有大量的钢结构，即穿孔集水槽支撑钢管、穿墙水管以及钢爬梯和防护铁栏杆， 具体构造详施工图。
2、工程施工特点：

（1） 本工程钢筋与混凝土工程量较大，池壁较高。因此支模难度较大；混凝土底板、池壁每段均需一次性浇注完成，连续施工时间较长， 给施工带来一定的难度。
（2） 单座止水带为一整体，十字接头与丁字接头较多，注意止水带异形接头与异形接头之间连接后的尺寸准确程度，需要一次性连接完成，要求施工人员技术水平能够满足施工要求。
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第二章	施工部署



1. 施工目标

1.1 工程质量目标工程合格率 100%。
1.2 工程工期目标

本工程主体计划工期天数为 240 天。

2. 施工组织机构

为建好 MI 能源公司的氧化塘工程，我公司将针对本工程的特点及需要，指派具有工程施工管理经验丰富的项目经理担任本工程总指挥， 以及具有类似工程施工技术经验的工程师任总工，同时选派公司各业务系统优秀人员组成项目部。选择管理严格、高素质的专业施工队投入施工生产。
2.1 项目人员配备：①项目领导层：经理1 人，技术负责人1 人，材料设备副经理 1 人。②项目管理层：专业施工员 1 人，安全员 1 人，测量员 1 人，材料员 1 人，会计 1 人。
2.2 劳动力组织：本工程主要工种包括：钢筋工、木工、架子工、砼工、电焊工、同时辅以力工等。预计高峰期将达 100 人左右。
2.3. 施工现场平面布置见附图。
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第三章、施工方法
施工顺序：定位放线→土方开挖→换填中砂地基→砼垫层→测量放线→底板砖模→砂浆找平→扎底板筋（预埋导管）→扎侧壁及中隔墙筋
（一次到顶、予留导管及铁件）→浇底板砼及墙体施工缝下墙体砼→搭满堂架→安施工缝止水条→支墙模及支撑→处理施工逢→浇墙砼→做外墙保温→保护层→做满水试验→回填土。
1、 轴线测量：

根据建设单位标定坐标红线桩或相邻建筑物位置等，计算出建筑物的轴线控制线，并在现场设立井字轴线控制网，使用T2 型经纬仪引测出各轴线控制桩，±0.00 以上在建筑物内采用四角平行线法向上投测轴线，并在相邻永久性建筑物上面建立轴线控制点，轴线实行双控制。
基坑开挖前，根据建设单位提供的红线图资料定出工程范围，考虑放坡及工作面，用灰线画出基坑开挖线，挖土时派专人控制开挖深度及尺寸。
当垫层施工完，强度达到70％以后开始放线，用经纬仪将水池的池壁及进出水口的轴线投至垫层上（弹墨线），据此将底板的外缘线以及进出水口的基础线等逐一放出。
按照各部位主轴线施放钢筋位置线（弹墨线），池壁放外皮控制线。高程控制：
（1） 为检查垫层砼的表面高程，对垫层表面每 2 平米，用水准仪实测并标注实际误差值，以便对模板及钢筋的安装高程作调整。
[image: ] (
实用文档
)

 (
文案大全
)

（2） 按照已测的垫层表面标高，标注正负误差值。

（3） 为控制池壁竖向筋的上顶高度，在池壁根部侧面上，测量高程控制线，标明到池顶上皮的高度，据此绑扎竖筋。
沉降观测：

为保证构筑物安全，按专项措施，根据国家水准点设置永久基准点， 顶板施工完后，在+0.5m 处设观测针，待稳固后进行第一次观测，作好记录，以此作为该工程沉降观测原始数据。
观测次数按规范进行，观测时应作好记录，并随同做好气象资料记录及沉降变化曲线等资料。
2、土方工程

1） 开挖时要开出完整的作业面，便于下道工序插入形成流水作业；

2） 本工程采用机械土方大开挖，放坡系数0.5。机械开挖土方至设计标高上 20cm，余下土方采用人工修边捡底。
3） 在基坑内根据地下水、雨水量的多少，在基础以外开挖集水坑并预先准备好水泵，随时作好基坑内排水工作，并有效地防止地表水流入基坑；在地下水位较低和土质较好的情况下，基坑底四周设置排水沟、集水井，采用明沟排水的方法，必要时可在中间加设小支沟与边沟连通。排水沟的截面宜为 300~400m（宽）×400mm(深)，纵向坡度宜为 0.5%。集水井的截面宜为 600mm（长）×600mm（宽）×1000mm（深），＠20~30m设一个。基坑底地下水由排水沟流入集水井，然后用高扬程潜水泵排走。当地下水较大而土质属细砂、粉砂土时，基坑挖土容易产生流砂现象， 需用围蔽截水和人工降低地下水位等方法。
[image: ] (
实用文档
)

 (
文案大全
)

4） 开挖土方至图纸规定的土质和标高时，请设计院、地质勘察单位进行验槽，合格后方可进行下道工序施工。
3、砼垫层：

中砂垫层施工完毕后，进行C10 砼垫层施工，应先在地基上抄平， 并处理平整。在砂垫层上定出砼垫层的边线。浇筑砼时，应在地基上打上钢钎，作为砼浇筑厚度标记，砼垫层边模采用钢钎固定，砼垫层采用平板式振捣器捣密实，表面用木抹收平整。
4.钢筋工程：

钢筋在隐蔽之前，对钢筋的规格、型号、类别、位置、根数、间距、锚固长度、接搭长度、焊接质量、预留插筋、保护层厚度等要做好工序 自检工作，同时对电线盒、管、预留洞口的位置进行检查，自检合格后 由专职质检与施工负责人进行验收，合格后提交监理和甲方进行工程验 收，方可进行下道工序。但基础钢筋分项必须经设计院、质检站参加隐 蔽验收。
1）钢筋绑扎a、底板钢筋
1） 在绑扎时应注意钢筋穿插顺序，使得就位后不发生变形移动。

2） 绑扎底板钢筋的关键是控制好上下层钢筋的保护层，确保池壁预留筋的准确位置，这就要求在认真分析图纸的基础上，根据底板筋的直径与分布情况，预先确定上下层的保护层垫块与架立筋（板凳铁）的摆放间距，架立筋采用Ф25 钢筋，板凳铁间距控制在 0.5 米×0.5 米的间距。
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3） 底板钢筋绑扎完毕后，随即进行墙筋的插筋，为了保证位置的准确性，必须在底板上层钢筋处采用限位钢筋与墙筋焊牢，钢筋绑扎要校好垂直度，使其保持位置准确、顺直。
b、墙钢筋                                                1）墙插筋定位：墙插筋安装时，在底板上要用拉筋（成十字型）与
邻近钢筋焊接，保证其垂直度及位置准确，使各钢筋固定牢固不晃动。墙筋的横向钢筋搭接接头必须符合规范要求，接头跟接头之间的净间距为 500，纵筋搭接接头要相互错开，其搭接长度必须满足设计要求，墙双排钢筋之间必须用ф8“S”筋进行拉接，双向间距为 500，便于外皮钢筋钩牢。
2）本工程的钢筋工程以专人翻样，加工制作和绑扎过程分别由专人负责，以保证质量及连续性、一致性。钢筋绑扎时，各种加筋、水电预埋管、预留洞、预埋铁件不得遗漏，避免事后撬、拆、返工，影响质量和进度。绑扎时做到横平竖直，间距准确，保证绑扎质量。
在板砼施工准备中，应铺设操作脚手板，禁止踩踏钢筋，并在砼浇灌过程中，派钢筋工配合，随时对钢筋位置进行修正
5、 模板工程：

1） 、模板支撑必须稳固，确保几何形状和强度、刚度及稳定性。拼缝须严密，保证砼浇筑振捣时不出现漏浆现象。
2） 、施工过程中，随时复核轴线位置、几何尺寸及标高等，施工完后必须再次全面复核。
3） 、模板施工时必须注意预埋件及预留洞不得遗漏且安装牢固，位
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置准确，有防止位移变形的可靠措施。

安装模板时应轻拿轻放，不得碰坏已安装的模板，以防模板变形。拆模时不得硬撬，以免损伤砼表面，拆下的模板均应进行清理修整，
并涂刷脱模剂。

任何一个部位的模板和支撑拆除必须经现场施技术人员同意后，方可拆除。严禁私自拆除模板及支撑。
墙模板采用木模板做面板，竖向小肋用6×9 木方，间距500mm、横肋用 6×9 木方，间距 400mm，竖向大肋采用 2 根宽木方组合，间距L=1150mm，1.2 米长的Φ16 对拉止水螺杆间距间距 0.5 米。
1） 、止水钢板：

镀锌钢板之间采用搭接焊，焊接长度不少于 2cm，焊缝应饱满，均匀。止水钢板安装前在池壁钢筋上测出标高控制线，并做出标记。
钢板的固定采用直径为 12 的钢筋与钢板和池壁钢筋点焊连接，钢筋顺止水钢板方向间距 40 ㎝交错布置，以保证止水钢板位于墙体的中心部位和浇注混凝土时不致移位。
2） 、50 ㎝高池壁吊模

50 ㎝高吊模均采用 10 ㎜厚竹胶板现场配置，模板主、次龙骨为 60

×90 ㎜方木。保证好模板组装后的形状满足设计和规范要求。

3） 模板数量：考虑模板经止水螺栓穿口拉结后，对模板和木方造成破坏，拆模后，所有模板及木方无法按定额规定继续周转使用，因此本工程采用木板模一次性投入。
施工要点：
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1） 按标高及位置线安装洞口模，固定预埋木砖。

2） 办理相应的留洞、安装及隐蔽手续。

3） 按位置线吊装就位一面模板，并安装拉杆或斜撑固定。

4） 剪力墙对拉螺杆安装前螺杆上要加焊止水环，不需要加套管。

5） 清扫墙内杂物、吊装另一侧模板并安装拉杆斜撑。

6） 拧紧对拉螺杆，复核模板平整度及垂直度和位置尺寸。

7） 安装分片模板时，应先检查其拉结筋保护层等是否有遗漏，并办理隐蔽手续，同时必须对结构平面上清理干净后，方可安装柱模，校核模板位置及垂直度，即在平面上分别弹出中心线，每片模板上、下分别弹出垂直中心线，安装墙模时，中心线相互重合，砼浇筑完毕后，随即按此中心线校核。
6、砼工程

砼浇筑时必须做好以下工作

1、现浇砼搅拌：

砼能否顺利浇筑，外部条件是重要的因素之一，砼浇筑时，须提前做好下列协调工作。
1） 所使用材料必须附有质保书，施工单位必须对水泥、砂石等原材料随机抽样进行复试，其所有的复试报告均必须符合设计和规范技术要求，所有原材料检测报告及质保书均必须经现场施工工程师审核鉴定。
2） 做好浇筑前的砼配合比的调整工作，对钢筋、模板安装、预埋、预留洞及砌体插筋等进行技术复核，并办理好隐蔽验收签证，并做养护材料的。
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3） 砼的试配

本工程为C25、S6 抗渗砼，并掺复合WG－Ⅰ型防水剂，所有外加剂的化学性能、具体掺量、砼配合比、砼强度及抗渗性能均需由试验室通过反复试配，出具配合比方可进行施工。
4） 砼的拌制

（1） 砼均采用现场搅拌，使用强制式搅拌机。

（2） 砼施工配合比均严格按试验室出具的配合比计量，并严格控制投料程序。
（3） 施工时，应由试验部门根据现场实际情况及时调整配合比， 具体做法是：
a、根据每班测得的砂、石含水量，调整砼用水量； b、根据实测砂的细度模数和石子级配调整；
c、根据砼强度快测结果，调整水灰比及水泥用量；

d、根据气温及初测的坍落度情况调整用水量及水灰比。2、砼的运输
（1） 浇灌底板砼时，用砼输送泵进行砼的垂直水平运输。

（2） 灌侧壁及中间隔墙，采用砼泵进行砼的垂直水平运输。


3、砼浇筑

砼浇筑应合理分段分层进行，使砼沿高度均匀上升，按照“一个坡度、薄层浇筑、循序渐进、一次到顶”的方法实施。在浇捣过程中，为防止 砼自然流淌太大及砼供应迟缓而形成施工冷缝，砼要具有一定的缓凝性，
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砼流淌坡度控制在 1：8 内。斜面分层厚度控制在 400－500mm 内，以便下层砼在初凝之前即被上层砼覆盖，砼振捣采用插入式振捣器，振捣时， 砼上、下层之间插入振捣深度控制在 15cm 左右。砼振捣以不出气泡，砼面不再连续显著下沉为止。严格防止漏振、过振，从而出现不密实或离 淅现象，振捣过程中当遇有预埋管，预埋件时应小心操作，振捣器不得 接触预埋件，以免预埋件移位，对于剪力墙跟底板交接处必须进行二次 振捣。吊模内混凝土需待底板内混凝土浇注完毕 1h 后进行。浇筑时，在钢板止水带两侧均匀下灰尤其是到施工缝钢板处，不准只在一边下灰而 引起钢板止水带偏斜，两侧混凝土厚度不均。
对于泵送砼，应注意以下几点：

a、泵送砼坍落度大，浇筑速度快，浇灌砼的侧压力也较大，应防止模板变形和“爆肚”。
b、因泵送水平推力大，钢筋上应搭设浇灌架浇筑砼，防止钢筋变形。c、在正式泵送之前，一定要用与砼同成分的砂浆湿润输送管和泵。d、如发现砼坍落度过小，喂料困难时可向搅拌筒内加入经试配预留
的外加经拌合均匀后才喂料，严禁任何情况下向砼中任意加水以增大坍落度。
e、泵送过程中宜保持连续进行，即使砼供应不及时，宁可降低泵送速度，也要保持连续泵送。
f、泵送时若较困难，泵的压力急剧升高或输送管产生较大的振动等现象，不宜勉强加大泵压力，而宜用木槌敲击输送管中的锥形管、弯管等部位，可使泵进行反转或放慢泵送速度，以防止堵塞。
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g、不得任意增设施工缝，无论何种情况泵送中断，其中断时间不得超过砼的初凝时间。


4、砼表面处理。

为了减少砼表面水泥浆较多及砼的收缩裂缝需对其表面进行二次振捣处理。二次振捣时间掌握在砼接近初凝之前进行，用平板振捣器振动， 辅以人工用铁滚筒碾压，用“木蟹”打压密实，以闭合收缩裂缝。预留洞、坑四周，主要以碾压、木蟹搓拍除掉浮浆。最后进行表面压实搓毛进入覆盖养护阶段。
5、砼养护

底板混凝土养护采用浇水养护，养护期不少于 14 天，以使混凝土初期缓慢降温，减低温度应力影响。
7、土方回填

在水池施工完毕，结构验收合格后方可进行回填土。土方回填前应将回填土取样到试验室做最大干密度和最佳含水量试验，为现场土方回填质量提供依据。
土方回填用料必须经现场监理工程师认可后方可使用。回填土的含水量应控制在其最佳含水量的±2%，一般以手握成团、落地开花为宜。土方回填采用蛙式打夯机分层夯实，回填前，清除基底积水和其它杂
物等，并在边角处画上分层厚度控制线。土料最大粒径不超过5 ㎝，每层虚铺厚度不超过 25 ㎝，一夯压半夯，每层一般夯达3—4 遍，但具体遍数以现场新做的压实度来控制，不达要求严禁继续上填。回填时要沿基坑四
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周均匀回填，回填土压实度不小于 94%。先填较低处，填平后一起往上回填。不能同时回填的，按回填厚度留出台阶，台阶宽 50 ㎝左右。每次收班或大雨来临前，必须对作业面上的虚土进行夯实，并留置一定的流水坡度，防止虚土被水浸泡成稀泥。回填管沟时应人工先在管子周围填土夯实， 两边同时进行，直至管顶 0.5m 以上。在不损坏管道的情况下方可采用机械回填夯实。
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第四章、工程质量技术措施

施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员等认真学习和阅读施工图纸及有关规范，并针对本工程制定的方案、规定达成共识，了解和掌握设计意图、工程特点、难点等，组织好图纸预审和会审。
针对本工程的技术重点和施工难点，组织调研和讨论，编制详细施工工艺流程卡，严格按卡组织施工，确保工程质量。
对建筑工程质量通病，组织不同类型检查小组，对施工中影响质量的关键部位和容易出现质量通病的环节，开展专项小组活动，施行全面质量管理。
目经理部把工作的重点放在抓管理、提高工程质量上，通过各种形式，加强对员工的教育，不断提高工作责任心和质量意识。
每周召开一次质量工作例会，组织分部分项工程责任人及各工种班组长对工程质量进行考核，签订质量合同，把质量优劣与经济利益挂钩。对工程质量坚持班组自查、项目复查、上级抽查、质检站监督检查，发现问题及时纠正，不合格工程坚决推倒重来。
严格技术复核和技术交底制度。轴线、标高在测量员施测后，应由责任工长、质检员复核无误后，才能正式使用。隐蔽工程应由施工单位、建设单位共同检查合格签字后，方能进入下一道工序。项目技术负责人向工长、质安、试验等人员作出重大的综合技术交底；内业主办向工长、班组长作全面的技术交底；各分部分项工程的施工由专业工长向班组长
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作详细的作业技术交底。

业主办及工长在施工过程中，应及时按有关规定收集和整理好有关技术资料、质保资料、自检资料等，分类编号成册，保证软件资料整齐完善，随时备查。
在施工过程中要严格按照施工图纸，施工规范和操作规程组织施工， 严禁私自更改设计，如有问题，必须办理设计变更通知或技术核定单， 经设计单位同意后，才能施工。
把好材料进场质量关，建立材料进场的验收制度。原材料、成品、半成品进入施工现场，必须严格进行质量抽查，原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。
为配备完整的检测器具，加强计量工作，所有计量器具必须选送主管单位检测，符合要求后才能使用。
做好成品保护工作。牢固树立成品保护意识，下道工序应对上道工序的成品负责，并应办理交接手续。
主动与甲方现场监理工程师配合，接受全方位的监督并及时对工程中出现的问题作出整改。
1、切实贯彻执行公司：“管理科学、技术先进、施工精心、产品优 良、顾客满意”的质量方针。分项工程合格率 100％，主体工程关键部位均符合优良标准，质量保证资料真实、完整、规范、及时，符合规定。
2、认真执行、实施本公司制定已获通过的 ISO-9001:2000 质量保证体系，实行项目经理、项目总工质量负责制。
3、项目全体员工牢固树立全面质量管理的意识、质量控制以人为本，
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以人的工作质量来保证工序质量和工程质量。

4、强化基层管理，严格执行施工操作规程，强化自检、互检和专检， 做到标准化、制度化。
附件一、模板安装允许偏差详见下表： 附件一、钢筋位置允许偏差详见下表： 附件一、砼浇筑位置允许偏差详见下表：
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序号
项目名称
规范允许偏差
工
程
控制偏
差
（mm）
（mm）
1
底
板
10
8
轴线位置
2
池壁、柱、梁
5
3
3
高
程
±5
±3
4
平面尺寸（混凝土
L≤20m
±10
±8
5
底板和池体的长、
20m
 
<L≤50m
±L/2000
±L/2500
6
宽或直径）
50m <L≤250m
±25
±22
7
混凝土结构截面尺
池壁、柱梁、顶板
±3
±2
注：特殊部位允许偏差以相关设计要求为准。
)















































	8
	寸	洞槽沟净空，变形缝宽度
	±5
	±4

	9
	垂直度	H≤5m
	5
	4

	10
	（池壁、柱）	50m < H≤20m
	H/2000
	H/2500

	11
	表面平整度
	5
	3

	12
	预埋件、预埋管
	3
	2

	
13
	中心位置
预留洞
	
5
	
3

	14
	相邻两表面高低差
	2
	2
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