# 一、概况

（一）已施工情况

1、新华联广场2 号地 3#楼 1～5 层为售房开放通道，5 层的 C-1 和 C-2 户型为精装样板展示房；C-3 户型为初装交房样板房。

2、进户门走道部位地面基层为地暖毛地面、墙面满刮腻子两遍、吊顶未施工；电梯前室墙地面均为毛面；进户门已安装；消火栓箱门及进风口百叶未安装；楼梯间墙面满刮腻子两遍，地面为结构毛地面；灯具均未安装。

# （二）要求及交房条件施工

1、进户门走道部位和电梯前室地面均为防滑地砖，墙面分别为乳胶漆和墙面砖（含门套安装）；吊顶均为石膏板吊顶，乳胶漆；消防、通风、电气等设备均安装到位；门窗均安装到位；楼梯间地面均为防滑地砖，顶棚、墙面乳胶漆，栏杆安装到位。

2、一层由于墙地面均为花岗岩装饰，所以暂不作考虑。二、领导小组

1、成立以项目经理、劳务项目负责人为主的精装通道及开放区域的领导小组

组长：杜松柏（项目经理）、邓月明（龙鑫劳务负责人） 副组长：郝士福（项目技术负责人）、方欣（项目质检员）

组员：平（3#楼施工员）、洪福（项目安全员）、文君（3#楼劳务施工员） 2、工作安排

组长（杜松柏）：主要负责开放通道至样板房整体施工的管理工作及工期安排；组长（邓月明）：主要负责对施工当中的劳务施工人员的安排和调配工作；

副组长（郝士福）：主要负责对施工当中的技术交底、检查落实情况工作；方欣（项目质检员）：主要负责施工前后工序的检查验收工作；

平：主要负责施工当中的管理安排、质量检查、现场协调；

洪福：主要负责通道搭设过程中的安全交底、检查和落实情况；

文君：配合项目施工员做好施工当中劳动力的安排、管理和质量自检工作等。三、工期安排

根据建设单位工程部安排，考虑到开放样板通道开通对样板展示和售楼要求，具体安排

从开放通道至 3#楼 5 层样板房开放时间为 2013 年 7 月 6 日至 2013 年 7 月 15 日完成， 具体安排如下：

1、C-3 户型（初装交房样板房）地坪处理：7 月 7 日～7 月 9 日完成；

2、进户门走道吊顶施工：7 月 8 日～7 月 10 日完成；

3、电梯前室墙面砖：7 月 8 日～7 月 10 日完成；

4、电梯前室顶棚：7 月 11 日～12 日；

5、楼梯间地砖：7 月 7 日～7 月 12 日；

6、楼梯间栏杆安装：7 月 13 日～7 月 14 日；

7、顶棚、墙面乳胶漆：7 月 13 日～7 月 15 日；

8、电梯门套安装：由于材料未进场故不考虑安装，但材料一旦到场立即进行安装。四、质量及标准要求

严格按照建设单位要求的交房标准施工，并达到要求。

# 交付标准

序号

部位

做法

交付标准

1

外墙

石材墙裙，真石漆墙面

外观质量达到优质标准

2

墙

水泥砂浆抹灰，腻子刮白（不掉白），阴角用弹	外观质量达到有关的合格标

线标示，厨卫间水泥胶浆拉毛	准要求

工程名称：新华联广场 2 号地	建设单位：新华联房地产

- 地面

- 顶棚

水泥砂浆细毛地面，水泥踢脚线，地面标示管道 位置区域

腻子刮白（不掉白），厨卫间顶棚腻子下返 2cm

外观质量达到有关的合格标准要求

外观质量达到有关的合格标准要求

- 窗户	断桥铝合金

- 采暖	地辐热集中供暖

- 单元门	不锈钢单元门，带门禁系统

- 入户门	四防门

- 厨房	上下水管道预留口（给水管道暗装）

- 卫生间	上下水管道预留口（给水管道暗装）

- 电梯	品牌电梯

- 前厅大堂	地面为石材，墙面为石材，吊顶

性能、安装、使用达到合格标准要求

性能、安装、使用达到合格标准要求

性能、安装、使用达到合格标准要求

性能、安装、使用达到合格标准要求

性能、安装、使用达到合格标准要求

性能、安装、使用达到合格标准要求

性能、安装、使用达到合格标准要求

外观质量达到优质标准

- 电梯前室	地面为高档瓷砖，墙、顶为高档涂料	外观质量达到优质标准

- 楼梯间	踏步为高档瓷砖，墙、顶为高档涂料

三线预留到户（开通费用自己支付），水表、电

- 其它	表为卡式计量表；户设可视对讲，小区智能化监

控

# 五、主要施工方法和要求

（一）C-3 户型楼地面施工

外观质量达到优质标准

性能、安装、使用达到合格标准要求

该户型楼地面设计做法为地暖层上做 30 厚 C15 细石混凝土，交付标准为细毛地面。根据现场施工情况，施工质量达不到交付标准要求，需进行水泥砂浆找平处理。

1、材料要求：

- 水泥采用 P32.5 级普通硅酸盐水泥；

- 砂子采用水洗砂或净砂，用 4mm 筛子过筛后使用；

- 拌合用水采用饮用水； 2、施工顺序

基层清扫—撒水湿润—扫水泥浆—铺抹砂浆—第一遍抹压—第二遍抹压—拉细毛—湿养护

- 基层清扫及处理

a、对原有基层进行清扫，对突出面层的水泥将等杂物进行清理，观感达到地面无细小砂子颗粒；清理完成后对进行洒水湿润，湿润 24 小时。

b、面层水泥砂浆铺设：在铺抹水泥砂浆前必须对基层进行扫水泥浆处理（掺建筑胶），水泥浆必须与基层充分均匀。将搅拌好的 1:2 水泥砂浆铺抹到地面基层上，紧接着用 2m 长刮杠顺着标筋刮平，然后用搓板往返、纵横推压，如有凹处用同配合比混凝土填平， 直到面层出现泌水现象，撒一层干拌水泥砂（ 1∶1=水泥∶砂）拌合料，要撒匀（砂要过 3mm 筛），再用 2m 长刮杠刮平（操作时均要从房间往外退着走）。

c、 抹面层、压光：

  - 1、当面层灰面吸水后，用木抹子用力搓打、抹平，将干水泥砂拌合料与水泥砂浆混合，使面层达到结合紧密。

    - 第一遍抹压：用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。

    - 第二遍抹压：当面层砂浆初凝后，地面面层上有脚印但走上去不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，把凹坑、砂眼填实抹平，注意不得漏压。

    - 进行完第二遍抹压的同时（终凝前，即 10 小时前），用专用细拉毛工具将面层按一面方向在面层上部拉出细毛。

    - 养护：面层抹压完 24h 后（有条件时可覆盖塑料薄膜养护）进行浇水养护，每天不少于 2 次，养护时间一般至少不少于 7d（房间应封闭养护期间禁止进入）。

3、 质量标准

- 保证项目：

a、面层的材质、强度（配合比）和密实度必须符合设计要求和施工规的规定： b、面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。

- 基本项目：

a、面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

b、有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道） 结合处严密平顺。

c、按设计要求留设分隔条，分隔条必须顺直，布置合理。沿墙布设的分隔条必须紧贴墙面，施工完成后对高出的分隔条必须与地面裁平。

（2）允许偏差项目，见表 7-4。

水泥混凝土面层允许偏差和检验方法	表 7-4

序号

项

目

允许偏差 (mm)

检验方法

1

表面平整度

5

用 2m 靠尺和楔形塞尺检查

2

缝格平直

3

拉 5m 线，不足 5m 拉通线和尺量检查

4、成品保护

- 在操作过程中，注意运灰双轮车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线。

- 面层抹压过程中随时将脚印抹平，并封闭通过操作房间的一切通路。

- 面层压光交活后在养护过程中，封闭门口和通道，不得有其它工种进入操作，避

免造成表面起砂现象。

- 面层养护时间符合要求可以上人操作时，防止硬器划伤地面，在油漆刷浆过程中防止污染面层。

5、应注意的质量问题

- 面层起砂、起皮：由于水泥标号不够或使用过期水泥、水灰比过大抹压遍数不够、养护期间过早进行其他工序操作，都易造成起砂现象。在抹压过程中撒干水泥面（应撒水泥砂拌合料）不均匀，有厚有薄，表面形成一层厚薄不匀的水泥层，未与混凝土很好的结合，会造成面层起皮。如果面层有泌水现象，要立即撒水泥砂（ 1∶1=水泥∶砂） 干拌合料，撒均匀、薄厚一致，木抹子搓压时要用力，使面层与混凝土紧密结合成整体。

- 面层空鼓、有裂缝：由于水泥砂浆的坍落度过大推压后面层水分过多，撒干拌合料后终凝前尚未完成抹压工序，造成面层结构不紧密易开裂。

- 面层抹纹多，不光：主要原因是铁抹子抹压遍数不够或交活太早，最后一遍抹压时应抹压均匀，将抹纹压平压光。

- 细毛纹路不顺直、中间断纹：刷细毛时必须采用刮杠或铝合金靠尺作为依靠，每次搭接与前一次相交即可。

# （二）墙地砖材料要求及施工部位

1、1#～6#楼标准层电梯前室和进户门走道地砖均为仿埃及米黄（编号	CZ6928，规格

600*600）和仿浅啡网（编号 CZ8826AS，规格 150*600）瓷砖。仿埃及米黄瓷砖为大面铺砖，仿浅啡网瓷砖为装饰线条，过门石均为仿浅啡网瓷砖（规格现场确定）。

2、1#～3#楼标准层进户门走道墙面为乳胶漆墙面，踢脚线（编号CZ8826AS，规格120*600）仿浅啡网瓷砖；电梯前室墙面砖为仿木纹瓷砖（编号 PG8512C，规格 400*800）。

3、由于3#楼楼梯间休息平台与电梯前室存在高差，所以3#楼地板砖铺贴时压边进户门

20mm，其它栋号进户门均在地板砖铺贴完成后安装，各栋号安装标高均以电梯门坎上部下返 5mm 确定。

4、本工程标准层公共部位精装修施工顺序为： 1#～3#楼进户门走道吊顶—电梯前室墙砖—吊顶，4#～6#楼电梯前室墙砖—吊顶—地砖。

5、1#～6#楼一层装修做法：墙面为干挂花岗岩，地面为铺贴花岗岩，顶棚为石膏板吊顶刷乳胶漆。

6、1#～6#楼地下一层墙地面装修做法同标准层进户门走道；地下二层墙地面装修做法墙面同标准层电梯前室墙面做法，地面除同标准层外另加设防黑金花瓷砖（编号CZ6509AS，规格 600*30）。

7、 电梯前室墙砖粘贴高度为 2.5m，排砖、各色砖的铺贴位置详见施工图。

（三）墙砖技术要求1、施工准备

- 作业条件

a、根据设计图纸要求，按照建筑构造各部位的具体做法和工程量，预先挑选出颜色一致、同规格的面砖，分别堆放并保管好。

b、镶贴前，基体必须经验收，无空鼓。墙面有防水房间要做好蓄水试验，并隐检完毕， 结构已验收，沉降稳定，基体表面平整度必须经过处理，饰面砖施工图(排砖图)应根据基体的几何表面状况确定。

- 材料要求

a、水泥：32.5 级普通硅酸盐水泥，应有出厂质量证明或复试报告。若出厂超过三个月， 应按试验结果使用。

b、白水泥：32.5 级白水泥。

c、砂：中砂或粗砂，用前过筛。

d、墙面砖：应表面平整，颜色一致，尺寸正确，边棱整齐，无掉梭、缺角。e、	混凝土界面处理剂。

- 施工机具

磅秤，孔径5mm 筛子，手推车，大桶，木袜子，水平尺，方尺，靠尺板，合金錾子， 托线板，盒尺，云石机等。

2、质量要求

允 许 偏 差

项

项	目

（mm）

检验方法

墙面砖

1

立面垂直度

2

用 2m 垂直检测尺检查

2

表面平整度

3

用 2m 靠尺和塞尺检查

| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

3、工艺流程

基层处理→贴标志砖→镶贴→擦缝→清洁

4、操作工艺

- 施工开始

首先进行的是抄平、弹线、套方。其中画排砖图按墙砖规格(尺寸很多)结合基体尺 寸进行预排，可以合理安排破活。在同一墙面上的砖块横竖排列，原则上不得有一行以 上的非整砖，如发生时，应科学、合理安排，使之协调、美观。遇到突出的管线、灯具、线盒时，应用整砖套割吻合，不得用破砖拼凑镶贴。门窗两侧排整砖，向两侧排，大面 积施工前应先做样板，样板完成后必须经质检部门鉴认合格后，方能大面积施工。

- 基层处理

a、 检查基层，对于空鼓、开裂、强度不能满足粘贴要求的墙面必须返工处理至具备粘贴条件。

b、将底面浇水润湿，为提高粘贴强度，必要时可在基层表面涂刷界面处理剂。

- 贴标志砖

a、标志点是用废面砖用水泥砂浆粘贴在找平层上，按此拉通线或用靠尺板作为铺贴面砖的控制点。

b、标志点间距为 1.5×1.5m 或 2×3m 为宜，面砖铺贴到此处时再敲掉。注意标志点贴完， 有强度后进行一次预检。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116024004000010045