| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| —爱国卫生组织管理 | 1、县委、县政府重视爱国卫生工作，认真贯彻实行 《吉林省爱国卫生工作条例》，把爱国卫生工作纳入当地经济社会发展总体规划，列入政府工作目标。县政府有创建卫生城市工作方案，有督导检查，措施落实。 | ①县政府要把爱国卫生工作纳入“十二五”规划。 | 发改局 | 政府办 | 陈雅君 | 张立忠 | 9 月前 | 完善 | 完善 |
|  |  | ②县政府要把爱国卫生工作纳入年度政府工作报告。将爱卫会工作纳入政府年度目标管理。 | 政府办 |  | 王志文 | 程会军 | 9 月前 | 4 月前 | 4 月前 |
|  |  | ③县委、县政府主要领导高度重视，亲自抓好各项工作的落实。 | 政府办 |  | 王志文 | 程会军 | 全年 | 全年 | 全年 |
|  |  | ④县政府制定创建省级卫生城工作方案。各部门要有活动方案和评比结果。 | 政府办 | 各单位 | 王志文 | 程会军 | 9 月前 | 4 月前 | 4 月前 |
|  |  | ⑤各单位要将爱国卫生工作列入年度工作计划。 | 政府办 | 各单位 | 王志文 | 程会军 | 9 月前 | 4 月前 | 4 月前 |
|  |  | ⑥县爱卫会年度工作要有工作计划和安排，组织开展集中卫生整治等竞赛评比活动。 | 爱卫办 | 各乡镇各部门各单位 | 王志文于 俊 | 程会军孙义平 | 11 月前完成 | 11 月前完成 | 7 月前完成 |
|  | 2、各级爱卫会组织健全，爱卫会部门履行职责，任务落实。县爱卫会办公室编制、人员、经费、任务落实，机构独立或相对独立，有与实际工作相适应的办公、交通等条件。街道办事处配备专职、社区 （居委会）等基层单位有 兼职爱国卫生工作人员。 | ①各部门、各单位都要设立爱卫会组织，并有专人负责。 | 政府办爱卫办 | 各部门各单位 | 王志文于 俊 | 程会军孙义平 | 11 月前完成 | 完善提高 | 完善提高 |
|  |  | ②爱卫会各成员部门按职责分工抓好落实。成立爱卫会组织，并提供必要的工作条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③根据卫生城标准，落实爱卫办人员编制，配置合理的人员。 | 编 办 |  | 王法东 | 秦元峰 | 9 月前完成 |  |  |

附件 3:	东丰县创建省级卫生城责任分解及工作进度表

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| —爱国卫生组织管理 |  | ④安排创建办购置办公设备、交通工具资金和日常工作经费，安排爱卫办日常工作和除“四害”、农村改水改厕专项经费。 | 财政局 |  | 张 清 | 王立波 | 8 月前到位 | 3 月前到位 | 3 月前到位 |
|  |  | ⑤各社区建立健全爱国卫生组织机构，配备专职人员负责。 | 东丰镇 |  | 王春奇 | 黄洪艳 | 8 月前 | 完善提高 | 完善提高 |
|  | 3、认真贯彻实施国家和省有关城市卫生管理法规，并制定有关本县的爱国卫生工作规章或规范性文件 | ①制定出台《东丰县城市市容环境卫生管理若干规定》和《东丰县城市环境卫生管理办法》。 | 政府办 | 爱卫办 | 王志文 | 程会军 | 12 月前完成 | 完善提高 | 完善提高 |
|  |  | ②县创建办、信访局及相关部门要切实加强领导，建立健全各项制度，制定相应措施，做好群众卫生投诉的接待和处理工作的组织领导。 | 创建办爱卫办信访局住建局东丰镇 | 各部门各单位 | 于 俊王 欣杨雄飞王春奇 | 孙义平杨 斌 王 琦黄洪艳 | 9 月前 建立制 度、措施、投诉电 话等；全年认真 受理群 众投诉 事项 | 全年做好卫生投诉事项受理工作 | 全年做好卫生投诉事项受理工作 |
|  |  | ③各相关单位要设立投诉箱、投诉电话，并有专人接待，做好接待记录，对群众投诉的“脏、乱、差”问题，能够及时妥善处理；创建投诉和处理原始资料保存完整。能够积极组织开展群众对全县卫生状况满意度调查活动，群众对全县卫生状况满意率≥90%。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 二健康教育与健康促进 | 1、健康教育工作有长远规划，有年度计划、总结。县有独立或相对独立的健康教育所，编制、人员、经费、任务落实社区（居委会）、医院、学校、主要公共场所和企事业单位有健康教育专 （兼）职人员，健康教育工作网络基本形成。 | ①组织开展全县健康教育和提供技术指导，做到有机构、有经费、有规划。 | 卫生局 | 各部门各单位 | 于 俊 | 孙义平 | 12 月前完成 | 12 月前完成 | 9 月前完成 |
|  |  | ②制定健康教育课本及实施细则，并发放到各部门、各单位和居民。健康培训每年不少于4次（有签到簿、教案、材料、资料、试卷、问卷）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③各单位成立健康教育工作小组，专人负责，有制度、计划、措施、总结等，并确定1名信息员，负责创建信息报送工作，每月至少向创建办报送3条以上信息。 | 创建办 | 各乡镇各部门各单位 | 于 俊 | 孙义平 | 8 月前建立信息网络 | 全年 | 9 月前 |
|  |  | ④落实健康教育活动经费。 | 财政局 |  | 张 清 | 王立波 | 9 月前 | 4 月前 | 4 月前 |
|  | 2、中小学校健康教育开课率达 100%，贯彻执行《学校健康教育评价方案》。学生健康知识知晓率达 90%以上，学生健康行为形成率达 85%以上。 | ①各中、小学校健康教育课开课率达到100%。有专职教师，有课本、教案、课时、记录、档案、计划、总结、考核、评价。 | 教育局 | 卫生局 | 宗德林 | 夏广武 | 9 月 前完成计划、方案和机构；其它工作12 月前完成 | 4 月 前完成计划、方案和健全机构；其它工作 12 月前完成 | 4 月 前完成计划、方案和健全机构；其它工作 9 月 前完成 |
|  |  | ②有独立的卫生室和专业人员，做好预防接种证查验和传染病防治工作。城区按600:1配备人员。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③各学校“健康教育评价表”选项为“Ａ”的学校分别达到90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④每年对14 岁以下儿童蛔虫卵抽检覆盖面达100%，感染率≤5%，有工作方案，并组织实施。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 二健康教育与健康促进 | 3、医院有针对性地开展多种形式 的健康教育活动，候诊室、住院部各病区设有健康教育专 栏，每季度至少更换一次内容。住院病人相关健康知识知晓 率达80%以上。 | ①各级医疗单位有专职健教人员，开展健教活动，每年对医务人员培训率达90%以上。有计划、教材、结果档案。 | 卫生局 |  | 于 俊 | 孙义平 | 9 月 前完成计划、方案；其它工作12 月前完成 | 4 月 前完成计划、方案；其它工作按要求正常运转 | 4 月前 完成计 划、方案；其它工 作按要 求正常 运转 |
|  |  | ②医疗机构在门诊、住院部设立健康教育专栏，并向病人及其亲属开展健康教育，使住院病人相关卫生知晓率≥ 80%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③健康教育专栏每季度至少更换一次内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、积极开展多种形式的社区健康教育活动。居民健康知识知晓率达80%以上，健康行为形成率达 75%以上。 | ①社区在健康教育工作上有主管领导，有专人负责，采取居委会、居民小组、保洁员三级管理网络，使健康教育顺利开展。 | 东丰镇 | 团县委县妇联 | 王春奇 | 黄洪艳 | 9 月前完成 | 完善提高 | 完善提高 |
|  |  | ②社区有健康教育计划，并纳入社区卫生服务工作，有专兼职人员，有宣传阵地，有居民健康行为规范或准则。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③有健康教育活动，对老人、青少年、妇女等重点人群经常开展多种形式的健康教育，每月不少于1 次，资料分发到户，居民健康知识知晓率≥80%，居民健康行为形成率≥75%。 | 东丰镇 | 团县委县妇联 | 王春奇 | 黄洪艳 | 分别达到 70% 和65%以上 | 分别达到 80% 和75%以上 | 分别达到 82% 和77%以上 |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 二健康教育与健康促进 | 5、各行业能结合本单位特点 开展健康教育活动。职工健康知识知晓率达 80%以上，健康行为形成率达 75%以上。 | ①将各部门的创建工作纳入年度绩效考核目标。 | 人社局 |  | 王林 | 孙海昌 | 9 月前 | 4 月前 | 4 月前 |
|  |  | ②组织机关干部、公务员进行健康知识培训，有试卷、材料。职工健康知识知晓率达80%以上，健康行为形成率达75%以上。 | 人社局 | 各部门各单位 | 王林 | 孙海昌 | 健康知识知晓率达 70%以 上 | 健康知识知晓率达 80%以 上 | 健康知识知晓率达 85%以 上 |
|  |  | ③对外出务工人员结合安全生产知识，进行健康教育，使外出人员相关卫生知识知晓率≥80%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④对在人力资源市场招工的用工单位进行相关卫生知识的健康教育，使招工单位人员相关知识知晓率≥80%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤成立健康教育组织机构；有专职人员负责健康教育工作；组织企业职工开展好健康教育活动，制定《健康教育实施方案》，做到有组织、有计划、有阵地、有活动、有记录。 | 经济局 | 卫生局 | 张凤礼 | 李文树 | 9 月前完成机 构、工作计划、宣传阵地；卫生知 识知晓 率≥70% | 卫生知识知晓率≥ 80% | 卫生知识知晓率≥ 85% |
|  |  | ⑥各企业有职工健康行为规范或准则，每年结合本单位特点开展 4 次以上职工健康教育活动，职工相关卫生知识知晓率≥80%。各企业至少设置一个健康教育宣传栏，并做到定期更换内容，资料内容存档。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 二健康教育与健康促进 | 6、电台、电视台开设有健康教育栏目，每周不少于1 次。 | ①电视台、广播电台设置健康教育专栏。每周播出不少于 1 次。 | 广电局 | 卫生局 | 赵志清齐 巍 | 刘 波 | 7 月份开始每周1 次 | 每周1次 | 每周1次 |
|  |  | ②所有栏目建档备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、车站等候室和影剧院、广场等大型公共场所有固定的健康教育宣传栏，每季度至少更换一次内容。 | ①客运站设立的电子屏幕和公益广告有卫生防病宣传和健康教育内容。火车站设立的电子屏幕和公益广告有卫生防病宣传和健康教育内容。 | 交通局火车站 | 卫生局 | 张振山 | 孙 跃 | 8 月份开始运转 | 运转 | 运转 |
|  |  | ②世纪广场设立的电子屏幕和公益广告有卫生防病宣传和健康教育内容。 | 人社局 | 卫生局 | 王林 | 孙海昌 | 7 月份开始运转 | 运转 | 运转 |
|  |  | ③城区各商场、集贸市场等大型公共场所应设立公益广告栏，宣传卫生防病、文明健康知识，并有禁烟标志。 | 工商局 | 卫生局 | 杨 波 | 李福平 | 12 月前完成 | 运转 | 运转 |
|  |  | ④机关、系统内窗口部门，应设立公益广告栏，宣传卫生知识内容，并有禁烟标志。 | 机关工委 | 各部门各单位 | 林静霞 | 杨成国 | 12 月前完成 | 运转 | 运转 |
|  | 8、积极开展控烟宣传和创无烟单位、无烟草广告城市活动。医院、影剧院、歌舞厅、大商场、会议室及车站等候室等禁止吸烟，无烟草广告。 | ①县政府制定公共场所禁烟规定。 | 政府办 | 爱卫办 | 王志文 | 程会军 | 12 月前完成 | 完善 | 完善 |
|  |  | ②不得审批、登记户外烟草广告，对现有烟草广告进行清理。 | 工商局 |  | 杨 波 | 李福平 | 12 月前完成 | 巩固 | 巩固 |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  | ③加强对公共场所禁烟工作的执法力度。各单位设置禁烟标志，并开展劝阻吸烟工作。做到室内无吸烟者及烟具、烟蒂、烟灰。 | 爱卫办卫生局 | 各部门各单位 | 于 俊 | 孙义平 | 12 月前达标 | 巩固提高 | 巩固提高 |
|  |  | ④组织开展全县控烟检查评比工作，评选控烟先进单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤客运站和火车站在醒目处设有禁烟标志。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三市容环境卫生 | 1、认真执行国家和省有关市容环境卫生管理法规，有健全的市容环境卫生管理规章。市容环境卫生管理机构健全，经费落实，队伍配套，职责明确，并达到规定要求。 | ①认真执行国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和《吉林省城市市容和环境卫生管理办法》等有关市容环境卫生管理法规,起草《东丰县城市管理办法》报县政府审核、批准后实施。 | 住建局 |  | 王 琦 | 单玉君 | 12 月前完成 | 巩固提高 | 巩固提高 |
|  |  | ②有健全的市容环境卫生管理机构，设置相应的业务科室，做到领导分工负责、组织网络健全，保证业务工作的正常开展；配足市容环卫监察队伍和环境卫生专业队伍人员,环卫监察人员在加强对临街商铺卫生管理的同时，要加大对行人不文明卫生行为的监管力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、编制了垃圾收集、运输、处理和公共厕所（含粪便处理）等环境卫生设施建设规划，并纳入城市建设总体规划中实施。 | ①县政府把城市市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展计划。 | 发改局 |  | 陈雅君 | 张立忠 | 10 月前 |  |  |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 三市容环境卫生 | 2、编制了垃圾收集、运输、处理和公共厕所（含粪便处理）等环境卫生设施建设规划，并纳入城市建设总体规划中实施。 | ②根据城市总体规划，编制城市市容环境卫生专业规划，报县政府批准后实施。 | 住建局 |  | 杨晓东 | 何 斌 | 12 月前完成 | 完善提高 | 完善提高 |
|  |  | ③有市容环境卫生长远规划、年度计划和落实措施，做到内容明确、管理记录齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、市容环境整洁美观。城区内乱搭建、乱占道、乱摆卖、乱拉挂物、乱停放、乱张贴、乱吐、乱扔现象得到有效控制，无违章饲养禽畜；建筑物立面定期维护、粉饰，户外广告、标牌等设置规范有序；各单位门前卫生责任制落实；进出口路段无违章建筑，道路清洁、交通畅顺；城市河道、湖泊等水面清洁，无漂浮垃圾，岸坡整洁、无垃圾杂 | ①做好主要街道两侧楼体粉饰、“野广告”整治工作，做到城市主要街道两侧建筑物整洁美观，外表面无明显污迹、无残损、无脱落、无严重变色和乱张贴涂写现象。 | 住建局 |  | 杨 超 | 王 琦 | 12 月前完成 50% | 12 月前全部完成 | 巩固完善 |
|  |  | ②合理设置露天市场，保证在城区内无违章占道，无流动商贩。加大对城区内广告牌匾的整治力度，对破损残缺及不合格的要限期更换。严把审批关，保证制作美观，设置合理，无烟草广告。 | 住建局 |  | 杨 超 | 王 琦 | 12 月前完成 | 巩固完善 | 巩固完善 |
|  |  | ③加大对居民的环境卫生宣传力度，居民楼房阳台屋顶应保持整洁，无乱堆乱放和乱挂衣物等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④市容环境卫生达到《城市容貌标准》的要求，城区无卫生死角。 | 住建局 |  | 杨晓东 | 何 斌 | 全年 | 全年 | 全年保持 |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 三市容环境卫生 | 3、市容环境整洁美观。城区内乱搭建、乱占道、乱摆卖、乱拉挂物、乱停放、乱张贴、乱吐、乱扔现象得到有效控制，无违章饲养禽畜；建筑物立面定期维护、粉饰，户外广告、标牌等设置规范有序；各单位门前卫生责任制落实；进出口路段无违章建筑，道路清洁、交通畅顺；城市河道、湖泊等水面清洁，无漂浮垃圾，岸坡整洁、无垃圾杂 | ⑤落实沿街单位“门前四包”责任制。有检查评比制度和结果。 | 住建局 |  | 杨 超 | 王 琦 | 12 月前完成 | 巩固提高 | 巩固提高 |
|  |  | ⑥主干道楼房阳台整洁，封闭规范；阳台屋顶无乱放和乱挂衣物等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦按有关规定禁止在城区内养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家畜家禽（经过登记有户口的大型犬和观赏犬除外）。 对违章饲养畜禽的业户进行教育或处罚。 | 住建局 | 公安局畜牧局环保局 | 杨 超 | 王 琦 | 12 月前完成 | 巩固 | 巩固 |
|  |  | ⑧在城区街路主要路口设置展示创城、文明行驶等相关内容的电子显示屏。 | 公安局 |  | 郭洪军 | 张岩锋 | 11 月前完成 | 运转 | 运转 |
|  |  | ⑨城区街路安全线、交通指示标识保持醒目，严禁车辆鸣叫高音喇叭，严禁小喇叭沿街叫卖。 | 公安局 | 各部门各单位 | 郭洪军 | 张岩锋 | 全年 | 全年 | 9 月前 |
|  |  | ⑩加强城区车辆管理，保证道路畅通，车辆停放整齐，并做好机动车司机的环境卫生教育。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑾做好城区内河道（莲河、绕盈河、半截河）待建工程的修建工作。并负责莲河、绕盈河、半截河（城区段）的日常管护，加强河道治理，做到河道内无淤积、无漂浮物、无垃圾杂物。 | 水利局 | 东丰镇住建局环保局 | 赵永安 | 吕伟东 | 12 月前完成 50% | 12 月前全部完成 | 巩固完善 |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 三市容环境卫生 | 4、城区道路硬化率达 98%以上；市内主干道、商业街两侧、旅游景点、公共场所，按规定设置足量果皮箱（废物箱），果皮箱洁净完好、不孳生苍蝇；城区下水道密闭畅通，管网覆盖率达 95%以上；各类地下沟渠不孳生“四害”；城市美化、亮化。照明设施完好，路灯量化率达 98%以上。 | ①城市主次干道、街巷路面和人行步道应平整、完好、畅通，无坑凹、碎裂、隆起、溢水等现象，出现破损、缺失及时修复；道路桥梁及其各种附属和公共设施应保持整洁、完好，出现破旧、污损的，及时清洗、修复、更换。 | 住建局 |  | 杨雄飞吕文浩 | 王 琦 何 斌 | 12 月前完成 | 全年保持 | 全年保持 |
|  |  | ②做好城区内主要街道、巷路的硬化、亮化的摸底工作，做到规划合理，预算清晰。建成区范围内的街巷路面普遍硬化，无残垣断壁和严重影响市容环境卫生的私搭乱建等违法建筑；保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土，冬季按规定扫雪铲冰；车辆清洗、维修和废品收购应当采取措施，防止废油、废液等污染周围环境。 | 住建局 |  | 杨晓东杨雄飞吕文浩杨 超 | 王 琦 | 全年保持 | 全年保持 | 全年保持 |
|  |  | ③疏通城区主次街路下水管网、下水道等市政设施，做到定期疏通。无垃圾堵塞，无井盖损坏、丢失等现象，保证排水、排污管道通畅。 | 住建局 |  | 吕文浩杨雄飞 | 何 斌 | 全年保持 | 全年保持 | 全年保持 |
|  |  | ④城市亮化、美化、照明设施完好，城区主要街路、巷路设置路灯照明装置，夜景照明和路灯照明无损坏、断亮，路灯亮化率≥98%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤环卫设施（果皮箱等）布局合理、整洁。 | 住建局 |  | 杨晓东 | 何 斌 | 12 月前完成 30% | 12 月前完成 70% | 9 月前全部完成 |

| 项目 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导 | 完成时限（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 三市容环境卫生 | 5、城区清扫、保洁质量达到《城市环境卫生质量标准》要求，重点路段保洁时间不低于12 小时，道路机械化清扫率达 20%以上；推行垃圾袋装化和上门收集，普及率达90%以上；逐步实行垃圾分类收集。机团企事业单位的垃圾实行密闭管理。 垃圾日产日清，清运率达100%，运输车辆数量充足、密闭、标志清晰，运输过程无垃圾飞扬、撒漏、拖挂和污水滴漏现象。垃圾收集、转运站设置符合 《城市环境卫生设施设置标准》要求，布局选址合理，封闭式管理，有给排水设施，飘尘、噪声、臭气、排水指标符合环境监测标准；垃圾无害化处理率达80%以上，垃圾处理场达到国家规定标准。 | ①出台《城区环境卫生管理办法》,健全清扫保洁制度，抓好清扫保洁制度的落实，加强日常管理，生活垃圾日产日清，主要街道保洁时间不低于12 小时，一般街道保洁时间不低于8 小时，实行“四定一包”，即：定人、定岗、定责、定时，确保城区无卫生死角。 | 住建局 |  | 杨晓东 | 何 斌 | 12 月前完成 | 正常运转 | 正常运转 |
|  |  | ②实现主干道机械化清扫，机械化清扫或高压冲水率≥20%； | 住建局 |  | 杨晓东 | 何 斌 | 12 月前完成 | 正常运转 | 正常运转 |
|  |  | ③垃圾、粪便运输车辆车容整洁，车体无损；收集、运输密闭化，不污染道路和环境。 | 住建局 |  | 杨晓东 | 何 斌 | 全年保持 | 全年保持 | 全年保持 |
|  |  | ④有垃圾、粪便无害化处理的中长期规划；有处理场工程可行性研究和环境影响评价报告资料；有垃圾、粪便处理的月份、年度卫生监测资料。 | 住建局 |  | 杨雄飞杨晓东 | 何 斌 | 9 月前完可研报告等资料，12月 前完成基础建设 | 12 月前 完成工 程建设，交付使用 | 正常运转 |
|  |  | ⑤按国家标准设计、建设生活垃圾处理场、粪便无害化处理场各一处，地点适宜，与居民区有800 米以上卫生防护距离；有专人管理和工作用房，环境卫生良好，基本无蝇。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥垃圾处理场、粪便处理场按操作规程正常运行使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦垃圾无害化处理达到卫生填埋(按照CJJ17-88《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》及《城市垃圾填埋卫生标准》 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧生活垃圾及粪便无害化处理率≥80%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨根据城区整体规划，编制环卫设施达标方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任 | 配合 | 责任 | 负责 | 完成时限（年） |  |  |

| 目 |  |  | 单位 | 单位 | 人 | 领导 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三市容环境卫生 |  | ⑩按照建设部《城镇环境卫生设施设置标准》要求，规划设置生活垃圾站、垃圾中转站；做到科学规划、地点适宜、布局合理、设计新颖、功能齐全；有专人管理，常年清扫保洁，定时清理、定期消杀、保洁；容器密闭，无残存垃圾，周围环境整洁，无蝇蛆；垃圾袋装化。 | 住建局 |  | 杨雄飞杨晓东 | 何 斌 | 12 月前完成 50% | 12 月前全部完成 | 正常运转 |
|  | 6、城区内所有厕所均为水冲式厕所，粪便无害化处理率达 80%以上。公厕布局合理，数量充足，符合《城市环境卫生设施设置标准》要求，其中二类标准以上（含二类）不少于 80%。公厕管理符合《城市公共厕所卫生标准》。 | 按建设部《城镇环境卫生设施设置标准》的要求,结合城市实际需要设置足够的水冲式公共厕所，其中二类标准以上 （含二类）不少于80%，布局合理；公共厕所的建设和管理符合《城市公共厕所卫生标准》、《城市公共厕所规范与设计》要求,公厕有专人管理，有维护保养、清扫保洁及消杀制度，做到管理规范，地面、蹲位、门窗、墙壁、灯具、洗手盆池整洁，无乱刻乱画；公厕地面、墙裙、蹲台面、小便池采用光滑、便于冲洗、耐腐蚀的材料建筑，大便器间设隔断（高1.2 米以上）；厕所无蝇蛆；厕所基本无臭，便池无尿碱，储粪池有盖，粪便不满溢；按建设部的规定设置公厕图形符号和设施标志。 | 住建局 |  | 杨晓东 | 何 斌 | 12 月前完成 50% | 12 月前全部完成 | 正常运转 |
|  | 7、集贸市场管理规范，商品化行归市，布局合理，高台摆卖，秩序良好，环境清洁。地面硬底化，给排水设施配套完善，排水畅通。 | ①制定城区内农贸市场环境卫生专项整治方案。每个月对城区内市场环境卫生检查一次并提出具体的整改要求。对市场卫生连续两次检查均不合格的责令其关闭，待整改合格后再恢复营业。 | 工商局 | 市场主办单位 | 杨 波 | 李福平 | 12 月前完成 | 12 月前完成 | 9 月前完成 |
|  |  | ②加强对城区内农副产品市场的管理。市场井然有序，商品划行归市，摊位摆放整齐，无占道经营。从业人员要身体健康，衣着统一清洁，摊位证照齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任 | 配合 | 责任 | 负责 | 完成时限（年） |  |  |

| 目 |  |  | 单位 | 单位 | 人 | 领导 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三市容环境卫生 | 7、垃圾收集转运设施完善、日产日清；除“四害”措施落实；食品卫生符合规定要求。市场周围无占道经营及乱摆卖，车辆停放有序。公厕卫生符合要求。严格控制活禽的销售，有活禽销售的市场要设立相对独立的区域，污物、污水处置和消毒设施完善，实行隔离屠宰。无违禁销售野生动物。 | ③各农贸市场要成立保洁组，管理好市场内卫生。各市场上下水要通畅，垃圾箱设置合理，场内水冲式厕所要有专人管护。 | 工商局 | 市场主办单位 | 杨 波 | 李福平 | 12 月前完成 | 12 月前完成 | 9 月前完成 |
|  |  | ④经营食品的摊位要严格执行《食品安全法》有关规定，抓好食品卫生监督管理工作，让居民吃上卫生达标食品。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤坚决取缔市场内屠宰活禽现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥销售活禽的区域集中，远离食品摊点，无污水横流，环境清洁。 | 工商局 | 商务局公安局畜牧局 | 吕春风 | 李福平 | 11 月前完成 | 完善提高 | 完善提高 |
|  |  | ⑦对早市进行严格管理，商品划行归市，无违章占道经营现象，并保证每天7：30 时前撤市，8：30 前卫生清扫完毕。 | 住建局 | 东丰镇 | 杨晓东杨 超 | 王 琦 | 全年 | 全年 | 全年 |
|  |  | ⑧定期查处市场销售野生动物行为。 | 林业局 | 公安局 | 齐少波 | 高 远 | 全年 | 全年 | 全年 |
|  | 8、 | ①对新建楼房选址及城区内棚户区改造项目做好整体规划。各建筑工地要严格执行《建筑工地现场环境及卫生标准》，不达标的不予开工或停工。道路建设、临时开挖等市政施工工地应有围挡，建筑工地实行封闭施工，周边设置不低于 1.8 米的钢性围挡，拆迁施工工地设置封闭围挡和警示标志，待建场地应设 1.8 米以上实体围墙。 | 住建局 |  | 张东琦 | 王 琦 | 按照要求全年管理 | 按照要求全年管理 | 按照要求全年管理 |
| 项 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任 | 配合 | 责任 | 负责 | 完成时限（年） |  |  |

| 目 |  |  | 单位 | 单位 | 人 | 领导 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三市容环境卫生 | 8、建筑工地实行封闭式管理，施工场地设置的隔离护栏规范，高度不低于 1.8 米，不污染周围环境，不影响市容。场内物料堆放整齐，环境清洁，宿舍、食堂、厕所卫生符合规定要求；除“四害”措施落实。待建工地无乱倒垃圾和乱搭建现象。 | ②施工现场的卫生及物料的堆放要有专人负责，要保证场地清洁，物料堆放整齐。 | 住建局 o |  | 张东琦 | 王 琦 | 按照要求全年管理 | 按照要求全年管理 | 按照要求全年管理 |
|  |  | ③施工现场的建筑垃圾与生活垃圾分别放置。建筑垃圾要在指定区域堆放，并做到及时清运，生活垃圾应日产日清，并根据季节做好消毒灭蝇市环境，不得直接排入城市下水道。工地出口处地面必须进行硬化处理，设置车辆冲洗设施及相应的泥浆沉淀和排水设施；运输车辆实行密封运输，不得抛洒滴漏。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④职工食堂、宿舍、厕所、洗浴间等临时性基础设施的设置要合理，并符合卫生标准，待建的工地要管理到位，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤施工场所内要设有垃圾箱、垃圾站，所有临时性设施应在护栏内搭建。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥建筑垃圾、工程渣土符合建设部《城市建筑垃置核准管理制度，无偷倒乱倒现象。施工结 束后及时清除废弃物料，清理施工现场，拆除临时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦建筑工地职工食堂卫生许可证发放率达100%。 | 食药监局 | 住建局 | 单志宏 | 程新魁 | 全年 | 全年 | 9 月前 |
|  |  | ⑧从业人员体检率达100%，“五病”调离率达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨建筑工地职工食堂选址应远离垃圾点、厕所。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任 | 配合 | 责任 | 负责 | 完成时限（年） |  |  |

| 目 |  |  | 单位 | 单位 | 人 | 领导 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三市容环境卫生 | 9、编制城市绿地系统专项规划，建成区绿化覆盖率达 30%以上，人均公共绿地面积达 7 平方米以上。绿化管理好，树木、花草生长良好；主次干道有行道树，树形整齐，花基、草坪无垃圾杂物。 | ①对城区内的绿化进行整体规划，形成有指导意义的规划材料。对城区内可绿化的地块进行 摸底调查，并测算出城区总绿化覆盖率，采取相应措施，保证绿化率确保达标。 | 住建局 ， |  | 杨雄飞熊向辉 | 王 琦 | 9 月前完成规划设计 | 6 月前 完成植 树、种草、种花任 务 | 6 月前 完成植 树、种草、种花任 务 |
|  |  | ②要把可绿化的地块做出预算，各地块栽植的树木，种植的花草要标准一致，要能提升我县城市品位。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③要成立绿化管护组，负责树木的补植、造型、花草的种植和维护。绿线管制制度要落实到位责任到人。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④负责莲河、绕盈河、半截河（城区段）两岸植树，配合住建局搞好城区绿化。 | 林业局 | 住建局水利局 | 张孟良 | 高 远 | 6 月前 | 6 月前 | 6 月前 |
| 四环境保护 | 1、全年市区每日空气污染指数（API 指数）﹤100的天数≥全年的 80%。 | ①监测点位布设原则和布设方法：按上级环保部门认证的监测点位监测（完成城区两个空气自动监测站（点）的建设使用）。 | 环保局 |  | 汪 东 | 韩 枫 | 编报方案，申请专项资金 | 12 月前完成 | 完善提高 |
|  |  | ②监测项目和频次：⑴监测项目：可吸入颗粒物 （采用 24 小时连续监测和五日法监测的，可监测总悬浮颗粒物）、二氧化硫、二氧化氮。⑵监测频次：采用自动监测系统进行环境空气监测的点位，每天监测并按实际监测天数上报；采用 24 小时连续监测方式的，各监测点每月监测天数不得少于 12 天。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③采样和监测分析方法按《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）和《环境空气监测技术规范》有关要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④全年 API 指数<100 的天数占全年天数比例≥ 80%。要求数据真实，资料齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任 | 配合 | 责任 | 负责 | 完成时限（年） |  |  |

| 目 |  |  | 单位 | 单位 | 人 | 领导 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四环境保护 | 2、集中式饮用水源地水质达标率≥90%。 | ①监测点位布设原则和布设方法：⑴以水库为饮用水源的，原则上按常规监测点位采样，但水源地的监测点位至少应在两个以上。⑵以地下水为饮用水源的，在集中式生活饮用水供水厂的汇水区布设 1 点。 | 环保局 |  | 汪 东徐紫华 | 韩 枫 | 12 月前完成 | 巩固 | 巩固 |
|  |  | ②监测项目和采样频次：居民饮用水要监测 28 个项目，必须监测项目 10 项（水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群），选测项目 18 项（硫酸盐、总氮、五日生化需氧量、氯化物、铁、锰、硝酸盐〈以 N 计〉、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬〈六价〉、铅、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③饮用水源地取水点上游 1000 米至下游 100 米水域内无污染源。集中式饮用水源地水质达标率≥ 96%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④严格按规定要求，对水厂水源、水质进行定期监测，水质达标率达 100%，全年监测 6 次，监测记录齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、流经城市的主要河流水域功能区水质达标率为 100%，市内无劣 V 类水体。 | 加强对流经城区的主要河流水体治理和两岸工厂的排污治理，保证水质达标率为 100%，城区无劣 V 类水体。 | 环保局 | 经济局 | 李文秀 | 韩 枫 | 12 月前完成 | 巩固 | 巩固 |
| 项 | 吉林省卫生城市标准 | 具体工作任务 | 责任 | 配合 | 责任 | 负责 | 完成时限（年） |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116142200034010055