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迎新晚会策划活动方案  篇 1
一、整体情况
1 、晚会主题名称：   __迎新晚会
2 、晚会目标：欢迎新同学、融合师生情谊、展现__ 中学的风 采、扩__ 中学的影响。
3、时间：   20__年_ 月_ 日。
4、地点：  __体育馆。
5 、主办单位：   _ 学校
6、晚会筹备工作管理方式： 阶段式管理和项目式管理相结合。
二、工作人员和项目组
1、工作人员 顾问：  __
统筹组：   _、  _
2、项目组
(1)第一项目组：节目组
组长：  __
组员：  _、  _
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a、完成节目收集、筛选及后期的排练、彩排工作;
c、主持人的选择、形象设计及台词审核;
b、负责节目的编排及晚会全流程的衔接;
d、准备好晚会所需的一切服装道具;
(2)第二项目组：宣传组
组长：  __
组员：  _、  _
任务：
a 、利用海报、横幅、网络、广播、传单等方式开展宣传。 b、现场摄影及 dv 摄像。
(3)第三项目组：外联组。
组长：  __
组员：公关部、外联部、宣传部三部部员。
任务：
a 、负责联系商家以及完成承诺给予赞助商的服务工作。 b 、联系晚会前热场商家、校内商家及食堂等。                (4)第四项目组：礼仪组
组长：  __
组员：  _、  _
任务：
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a、确定晚会邀请的嘉宾并且及时送出请柬;
b、到校礼仪队确定礼仪队;
c、物品购买及工作证制作：包括晚会小礼品及请柬、摄影大 赛礼品等 ;
d、晚会当日准备好会场服务物品，如水杯、茶叶等，并接待 好领导及老师。
e、联系媒体报道、记者、及摄影人员 ;
(5)第五项目组：舞台组
组长：  __
组员：  _、  _
任务：
a、监督并确保舞台的搭建及时及质量;
b、晚会期间舞台灯光设备、音箱设备的安装，化妆室、换衣 间的选制。
(6)第六项目组：机动组
组长：  __
组员：  _、  _
任务：晚会期间，负责会场纪律维持、会场后勤保障以及处 理紧急情况。
三、各阶段任务及工作分配
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1、晚会前三个阶段
(1)晚会策划及准备期
本阶段主要完成宣传、节目收集、 主持人确定及确定赞助商。
①节目收集：由节目组负责。采取各个部门提供节目和 __ 中 学收集节目两个渠道。另外， 从校外邀请专业节目表演作为补充。
②赞助商确定：由商家组负责。联系商家，并配合商家作好 宣传工作。
③前期宣传：由宣传组负责。海报设计及张贴、横幅。
(2)晚会协调及进展期
本阶段主要完成节目筛选及排练、 中期宣传、礼仪小姐确定、 舞台灯光音响确定、物品购买。
①节目筛选及排练：由节目组负责，统筹组监督，地点暂定 __ 中学报告厅。到各学校选取优秀节目，并进行排练。
②中期宣传：由宣传组负责。该阶段展开网络宣传(网站、论 坛及校网邮箱)、广播宣传。
③舞台确定：由舞台组负责。请结合节目组舞台要求，联系 制作公司。
④物品购买及礼仪小姐确定：由礼仪组负责。物品需要情况 征求各部。
(3)晚会倒计时期
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本阶段主要完成晚会全过程确定、第一次彩排、末期宣传、 领导邀请、场地确定、媒体报道确定、工作证制作、费用收集。
①晚会全过程确定及彩排：由节目组负责。节目单确定交由 各部门，加紧排练节目。并进行第一次彩排，时间暂定 _ 月_ 日， 地点__ 中学报告厅。
②末期宣传：  宣传组负责。  宣传设计和发放，  广播宣传，  及晚 会当日抽奖券的收集。
③领导邀请、工作证制作、场地确定及媒体报道确定：由礼 仪组负责。
④费用收集：由统筹组负责。务必收正规发票，若此期无法 收齐务必于晚会开始前收齐。
11、晚会当日流程：详见晚会当日工作流程
12、晚会后期工作
(1)为演员分发小礼品
(2)费用处理
(3)书面总结
(4)vcd 制作及网络宣传
四、节目单
13、  本次晚会共 16 个节目 (暂定)：  节目次序节目名称类型节
目长度演员姓名演员联系方式备注
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五、资金来源
14 、赞助商家及金额：
15、合作协议;
六、应急控制
16 、停电应急方案：
(1)若晚会前停电，晚会最多推迟 1 小时即 20：   00 举行，此 间观众自由处理自己的时间;如果 20：   00 仍没有正常供电，则由 主持人宣布晚会改天举办。
(2)在晚会前半部分之间停电超过 10 分钟后由主持人宣布晚 会改天重新举行;在晚会后半部分之间停电超过 10 分钟后由主持 人宣布晚会闭幕。
(3)在停电期间，  由节目组负责演员的组织与服装道具的看管 工作 ; 由礼仪组负责领导及来宾的服务工作 ; 由商家组负责现场秩 序的维持 ; 由舞台组负责舞台、音箱设备、灯光设备等的看管。
(4)在主持人宣布晚会改天举办或闭幕后， 按“附则”中“会 后工作分工细则”清理会场。
迎新晚会策划活动方案  篇 2
一、活动背景
迎新晚会一直是__大学__ 学院学生会的优秀活动之一。在九 月的秋风中我们迎来了_级的新生，  为增进学院全体师生的相互了
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解，进一步推进学校文艺活动的蓬勃发展，丰富校园文化，活跃 学习氛围，给新同学们一个真正展示自我风采和勇气的舞台。根 据学院团委老师和学生会相关负责人的工作部署并结合以往的经 验和现实情况，学院学生会定于 _ 月_ 日举办一场以“活力职继， 魅力新生”为主题的迎新晚会，以激发同学们的青春活力与集体 精神，为崭新的大学生活描下绚丽的一笔。
二、预期目标
通过举办云南大学职业与继续教育学院_级迎新晚会活动，  向 新生展示学院的魅力风采和丰富的大学校园生活，进而增进新生 对学院的了解和认识，促进学院优良传统文化的传承，并能够很 好的展现新生自我风采。
三、活动主题
“活力职继？魅力新生”
四、活动组织
机构主办方：职继学院团委策划承办方：职继学院团委学生 会为确保此次云南大学职继学院_年迎新晚会的顺利开展， 特成立 工作领导小组，对整个活动实施统一组织领导。
工作领导小组成员如下：
顾问：谢思组长：杨扬李欣李伟罗曼榕王嘉
副组长：张俊文豪郭云川龚恋苏丽琴王星舟周稽殷飞文毛星
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媛成员：各部门副部长
五、活动时间
_ 月_ 日晚 7： 30- 10： 00
六、活动地点 __报告厅
七、活动形式
综合性文艺晚会。  晚会节目以舞蹈、  歌曲、  话剧、  小品为主，  晚会中穿插 1--2 个互动环节， 增进同学之间互动， 调动晚会气氛。
八、节目组成
每个年级每个班必须出至少 1 个节目，其中_、  _级各班原则 上不能出歌曲类节目，  歌曲类节目分配给_级各班。  艺术团负责出 3 个节目，  每类各一个。  除此之外，  也可以邀请兄弟学院学生会文 艺部友情出演，上限为 2 个。游戏环节由体育部和外联部负责， 每个部门各负责一个游戏。
九、节目要求
节目必须内容健康，  积极向上；  鼓励创新，  贴近生活，  能表现 当代大学生的特点，反映社会现实。歌曲与舞蹈类节目时间应控 制在 5 分钟以内，话剧、小品类节目应控制在10 分钟以内，且尽 可能录音。
十、节目分配
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共 16 个节目
歌曲类：   4 个，时间为每个 4 分钟
舞蹈类：   6 个，时间为每个 5 分钟
语言类：   4 个，时间为每个 7~8 分钟
小游戏：   2 个，时间为每个 10~15 分钟总时间：   __
十一、活动流程
	(一)宣传阶段(9 月 30  日前)
主体宣传内容包括：
1.放置宣传板、粘贴宣传海报(宣传部负责，主要负责人 -- 苏丽琴)
2.利用校园网进行全方位立体宣传
3. 召集各班班长、文艺委员开会进行通知，要求 _ 月_ 日前本 班级节目上报至艺术团，  包括节目形式、  负责人、  联系方式等 (艺 术团负责)
	(二)准备阶段
1. 号召同学积极参与，集思广益为晚会提出建议( _ 月_ 日， 学生会干部例会)
2.确定晚会节目，要求各班着手排练准备，确保节目质量  (_ 月_ 日，艺术团负责)
3.确定主持人(艺术团负责)，晚会开场白、节目串词、分工
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由主持人自己商
4.礼仪的确定以及礼仪服借用( _ 月_ 日，艺术团负责)
5.场地的租用，包括话筒、投影仪、音响设备等(办公室负 责，主要负责人—__，  _ 月_ 日前)
、邀请函的制作(办公室负责，   _ 月_ 日前完成)
7. 晚会节目单的制作(艺术团负责节目顺序编排，办公室负 责制作并打印，  _ 月_ 日前完成)
8.各节目音乐、录音的收集(艺术团，   _ 月_ 日)
9.物资的采购(生活部，   _ 月_ 日)
10.迎新晚会的彩排
第一次彩排_ 月_ 日具体时间、地点待定
第二次彩排_ 月_ 日具体时间、地点待定
第三次彩排_ 月_ 日 17：00— 18：30，按节目单顺序， 演员 16： 40 必须到场
	(三)活动实施阶段
	(1) 14：00—— 16：30 准备舞台背景及嘉宾席布置(生活部、 青协)
	(2)  16：   40—— 18：   30 第三次彩排，按节目单顺序
	(3)  18：   45—--19：   00 演员集合，工作人员就绪；
	(4)  19：   00—— 19：   05 礼仪队准备
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	(5)  19：  10—— 19：  20 相关领导入场；  所有观众及嘉宾全部 入场；
	(6)19：30—— 22：00 晚会正式开始晚会过程中的注意事项： 会场秩序的维持(组织部负责)演员候场(艺术团负责)节目中 所用道具的搬运(体育部负责)
	(四)活动后期
1. 晚会结束后各工作人员按照会前安排的相应工作立即开展 清理会场工作；
2.各负责人完成自己的工作即可离开会场；   3. 晚会结束后将   对此次晚会的各项工作进行全面细致的总结 4.活动资料整理收集， 为以后开展类似活动作为参考。八、注意事项
1 、要保证整个活动的组织性、纪律性、有序性。
2、  活动过程中要注意公共道德，  切实维护职继学院和当代大 学生的良好形象。
3 、如遇突发事件和下雨等意外事件，可以视情况酌情处理。 如有任何活动变动以学生会负责人通知为准。
九、经费预算
迎新晚会策划活动方案  篇 3
一、组织机构
主办部门：校文体部
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协办：社团部
二、晚会内容
__级同学以学长的身份用文艺节目、积极向上的气氛来迎接 新生彰显大学风采
三、节目要求
⒈要求每班至少上报一个内容积极向上的文艺节目，文艺委 员组织本班同学利用课后时  间认真进行排练，参加彩排。
⒉彩排进行筛选
⒊彩排时间：  20__年 9 月 14 日、  19 日                 ⒋演出时间：  20__年 9 月 20 日下午 6 点(初定)
5.举办地点：校综合楼二楼报告厅
四、活动要求                                                                  ⒈工作人员：彩排、演出均要准时到各自岗位，在新生基本
入座之前__级学生不得进场。                                                   ⒉节目内容要积极向上，引导新生正确的认识大学生活。 ⒊演出人员提前做好准备在指定区域入座。
⒋在场的 0809 级同学有责任上台参加活动，  以免造成游戏冷 场。
⒌表演时应认真负责， 如有临时改动应及时与工作人员联系。 ⒍演出时要求服从组织者的统一安排，做到演出紧凑有序。
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