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篇一：工程筹划主要内容工程筹划主要内容
一、工程前期筹划1.施工调查
1)自然状况调查
调查内容：当地气象、水文，地形、地貌和地质状况， 确定不良地质分布；当地防疫和民族风俗；交通运输条件； 施工用电、用水条件以及资源储藏；征地和建筑物拆迁状况
〔含通信、电力线路〕等。2)材料调查选购：
包括当地料及外来料，出具确实可行的材料调查报告， 含材料单价、材料厂〔场〕家及运至现场的距离 (包括路况及检查站、收费站状况)、材料估量供给量、材料质量及估量今后材料变动因素。同时对有必要进展招标选购的材料， 帮助工程部进展相应的招标选购工作。
3) 机械设备、试验仪器调查：
包括内租机械、外租机械及试验仪器的配备，提出切实 可行的机械设备、试验仪器配置报告，含机械租用单价，预 计今后机械费用支出的变动因素。同时，对有必要进展招标 选购的机械设备、试验仪器，帮助工程部进展相应的招标采
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3) 工程人员安排：
依据工程的工程性质、简单程度等因素，准时提出工程 施工组织机构、施工队伍安排及人员组成和数量的建议。
4) 财务收支推测：
依据工程合同工期、工程特点、人员配置等因素，合理 推测项
目治理费、相关财务费支出，为编制责任本钱供给依据。 并依据招标文件及合同有关条款，拟定工程资金收支打算。对影响工程经济效益的不确定因素进展推测分析。
2. 施工技术方案制定
1) 驻地建设：驻地〔经理部、各工区、试验室〕位置的 选择、建设标准及资金投入。
2) 便道、便桥：便道、便桥修建原则、等级标准、长度、 估算工程数量；改道、改河、改渠及局部过渡方案。
3) 拌和站、预制厂：拌和站、预制厂位置的选择，占地 面积、硬化标准及硬化面积，机械设备的布置。
4) 周转材料：依据施工图纸，计算主要周转用材料的投 入数量。
5) 电力线路及给排水管路：依据现场地貌特点，安排电 力线布置及给、排水管路的布置。
6) 主要施工方案确实定：依据工程实际状况及工程特
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