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[bookmark: _Toc404002907]一、工程概况
本项目位于泰州市新能源产业园区。拟建桥梁（姚家路跨新通扬运输河大桥），可解决新通扬运输河对区域内南北交通出行的限制作用，便利与沿江地区的联系，同时促进泰州西部片区以及运输河以北的发展，对推动区域内社会经济发展有主动的作用。本工程起点为滨河南路，跨越新通扬运输河后，终点止于北园路（不包括滨河南路和北园路交叉口），工程建设规模总长约1660m，规划红线宽度40m。主要工程为新通扬运输河姚家路大桥工程，含两侧道路接线和辅道工程。
其中：跨新通扬运输河大桥为跨度93m（计算跨径90m）的斜靠式系杆拱桥，两侧各3×20m的简支空心板梁结构，地面桥采纳简支空心板梁结构。
本方案针对0#、7#为桥台，尺寸：26m×4.5m×1.5m；2#、3#、5#、6#采纳系梁、立柱，3#、4#立柱，承台、系梁混凝土强度等级C35，立柱、盖梁为C40，以上混凝土结构最小边均在1~2.5m之间，为大体积混凝土，大体积混凝土施工具有水化热高、收缩量大、简单开裂等特点，因此承台混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点细致对待。
大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响削减到最小，防止和降低裂缝的产生和发展。
[bookmark: _Toc404002908]二、编制依据
《马路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)
《简明施工计算手册》（第三版）
《姚家路北延跨新通扬运输河大桥及连接线工程》 工程编号：13021
《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009
[bookmark: _Toc404002909]三、施工工艺技术 
[bookmark: _Toc404002910]（一）技术打算 
混凝土协作比设计应遵循下列规程标准的技术规定： 
《一般混凝土协作比设计规程》(JGJ55)； 
《姚家路北延跨新通扬运输河大桥及连接线工程》 工程编号：13021
[bookmark: _Toc404002911]（二）施工打算
1、混凝土供应： 
(1)大体积混凝土必需在设施完善严格管理的商品砼搅拌站拌制。 
(2)预拌混凝土搅拌站，必需具有相应资质，并应选择备用搅拌站。 
(3)对预拌混凝土搅拌站所运用的外加剂，项目部派驻专人监督其质量、数量和投料计量；最终复核掺入量应符合要求。 
(4)混凝土浇筑温度宜限制在25℃以内，依照运输状况计算混凝土的出厂温度和对原材料的温度要求。
2、混凝土的场内运输和布料： 
预拌混凝土的卸料点至浇筑处应运用混凝土汽车泵输送混凝土和布料。 
3、混凝土的浇筑方法： 
本工程大体积混凝土实行斜面分层连续浇筑（每层厚度限制在30-50cm），浇筑过程中应尽量缩短间歇时间，并在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕，层间最长的间歇时间不应大于混凝土的初凝时间，混凝土浇筑完成后刚好清除混凝土表面泌水，同时清除表面浮浆进行二次抹压处理。 
4、混凝土硬化期的温度限制： 
温控方案选择：当前属于气温低于20℃以下常温环境施工，应优先采纳保温法施工。
[bookmark: _Toc404002912]（三）施工工艺 
1、工艺流程
.
 (
预拌混凝土
砼场外运输
砼场内运输及布料
砼浇筑
表面处理
保温养护
拆模
钢筋模板验收
)
2、施工操作工艺 
（1）混凝土的场外运输 
1）预拌混凝土运输运用滚筒式罐车。 
2）运输混凝土的车辆应满意匀称、连续供应混凝土的须要。 
3）有完善的调度系统和装备，依据施工状况指挥混凝上的搅拌与运输，削减停滞时间。
4）混凝土搅拌运输车，第一次装料时，应多加二袋水泥。运输过程中筒体应保持慢速转动：卸料前，筒体应加快运转20～30s 后方可卸料。 
5）送到现场混凝土的坍落度应随时检验，需调整或分次加入减水剂均应由搅拌站派驻现场的专业技术人员执行。 
（2）混凝土的场内运输与布料  
1）泵送混凝土前，先将储料斗内清水从管道泵出，以潮湿和清洁管道，然后压入纯水泥浆或1：1～1：2 水泥砂浆滑润管道后，再泵送混凝土。 
2）起先压送混凝土时速度宜慢，待混凝土送出管子端部时，速度可渐渐加快，并转入用正常速度进行连续泵送。遇到运转不正常时，可放慢泵送速度。进行抽吸往复推动数次，以防堵管。 
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