蕲春县管窑岭镇寒婆岭 2013 年度高标准基本农田土地整理项目

# 监理工作总结

罗田县广厦建设工程监理有限责任公司土地整治工程项目监理部

2015 年 5 月 9 日

项 目 名 称：蕲春县管窑镇寒婆岭高标准基本农田土地整治项目技 术 负 责 人：

总监理工程师：

| 报 | 告 | 编 | 写： |
| --- | --- | --- | --- |
| 业 | 主 | 签 | 收： |

## 一、项目建设概况

（一）建设概况

蕲春县管窑镇寒婆岭 2013  年度高标准基本农田土地整治位于蕲春

县管窑镇，涉及寒婆岭村、胡岗村、楼岗村、土城岗村等 4	个行政村。

项目区建设规模为 666.6667 公顷，总投资 2439.71 万，其中工程施工费

2058.82	万，规划后实现新增耕地 11.38	公顷，新增耕地占建设规模的

1.71%

标段范围：

一标：总投资为 415.90 万元，主要涉及胡岗村，标段面积约为 209.02 公顷（包括不动工面积），。

二标：总投资为 415.08 万元，主要涉及胡岗村，标段面积约为 68.50 公顷（包括不动工面积）。

三标：总投资为 417.14	万元，主要涉及寒婆岭村，标段面积约为

103.45 公顷（包括不动工面积）。

四标：总投资为 402.45 万元，主要涉及寒婆岭村、土城岗村，标段面积约为 584.88 公顷（包括不动工面积）。

五标：总投资为 408.24 万元，主要涉及楼岗村、土城岗村，标段面积约为 428.56 公顷（包括不动工面积）。

（二）项目工程实施概况

1、项目参建各方及主要负责人

| 单位职责 | 单 | 位 | 名 | 称 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 | 蕲春县国土资源局 |  |  |  | 宋局长 |
| 实施单位 | 蕲春县国土资源局土地整理中心 |  |  |  | 吴少斌 |
| 设计单位 | 潜江市华蝉水利勘测设计有限责任公司 |  |  |  | 朱绍明 |
| 监理单位 | 罗田县广厦建设工程监理有限责任公司 |  |  |  | 朱熹微 |
|  | 一标段：浠水天健有限责任公司 |  |  |  | 余前名 |
|  | 二标段：湖北凌华建筑工程有限公司 |  |  |  | 贺君 |
| 承包单位 | 三标段：湖北安联建筑投资集团有限公司 |  |  |  | 辛戈 |
|  | 四标段：湖北金潭建筑有限责任公司 |  |  |  | 樊建红 |
|  | 五标段：鄂州市金达建筑安装工程有限公司 |  |  |  | 柯新洲 |

2、项目实施概况

经监理机构审核施工单位施工准备工作已满足施工要求于2015 年 1 月 10 日批准项目正式开工。于 2016 年 5 月 9 日工程全部竣工。

实际完成的主要工程量（见附表 1）

## 完工工程量清单

项目名称：蕲春县管窑镇寒婆岭 2013 年度高标准基本农田土地整治示范项目

精品文档

| 施工单位： 编号 一 | 浠水天健建设工程有限责任公司（第一标段） 工程项目名称 单位 土地平整工程 |  |  | ） | 申报工程量 | 审核工程量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 田块平整 |  |  |  | 24815.03 | 24815.03 |  |  |
| （二） | 坑塘清淤 |  |  |  | 37698.71 | 37698.71 |  |  |
| 1 | 清塘-HG1 ㎡ |  |  |  | 862.33 | 862.33 |  |  |
| 2 | 清塘-HG3 ㎡ |  |  |  | 2425.00 | 2425.00 |  |  |
| 3 | 清塘-HG4 ㎡ |  |  |  | 1662.72 | 1662.72 |  |  |
| 4 | 清塘-HG5 ㎡ |  |  |  | 3397.02 | 3397.02 |  |  |
| 5 | 清塘-1-1 ㎡ |  |  |  | 13429.70 | 13429.70 |  |  |
| 6 | 清塘-1-2 | ㎡ |  | 5457.80 |  |  |  |  |
| 7 | 5457.80 清塘-1-3 ㎡ 2166.95 2166.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 清塘-1-4 | ㎡ 8297.19 |  |  |  | 8297.19 |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 灌排渠 A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌排渠-HG2 |  | m | 244.00 |  | 240.00 |  |  |
| 2 | 灌排渠-HG3 |  | m | 118.00 |  | 113.20 |  |  |
| 3 | 灌排渠-HG4 |  | m | 630.00 |  | 626.50 |  |  |
| 4 | 灌排渠-HG6 |  | m | 335.00 |  | 333.10 |  |  |
| 5 | 灌排渠-HG7 |  | m | 328.00 |  | 326.00 |  |  |
| 6 | 灌排渠-HG8 |  | m | 265.00 |  | 262.20 |  |  |
| 7 | 灌排渠-HG10 |  | m | 472.00 |  | 459.80 |  |  |
| 8 | 灌排渠-HG16 |  | m | 365.00 |  | 345.80 |  |  |
| 9 | 灌排渠-1-1 |  | m | 59.00 |  | 59.00 |  |  |
| 10 | 灌排渠-1-2 |  | m | 321.40 |  | 321.40 |  |  |
| 11 | 管渠-1-1 |  | m | 1.00 |  | 1.00 | 136.00 |  |
| 12 | 管渠-1-2 |  | m | 1.00 |  | 1.00 | 154.00 |  |
| 13 | 渠 1-1 检查井（φ 400、φ | 800） | 座 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |
| 14 | 渠 1-2 检查井（φ 400、φ | 800） | 座 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |
| （二） | 灌排渠 B |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌排渠-HG13 |  | m | 138.00 |  | 133.40 |  |  |
| （三） | 斗沟 A |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 斗沟-HG3 | m | 253.05 | 208.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 斗沟-HG4 | m | 175.47 | 172.47 |
| （四） | 农沟 A |  |  |  |
| 1 | 农沟-HG4 | m | 145.49 | 145.49 |
| （五） | 清淤沟 |  |  |  |
| 1 | 清淤沟-HG1 | m | 325.03 | 325.03 |
| 2 | 清淤沟-HG2 | m | 787.67 | 787.67 |
| （六） | 埋管式放水口 | 座 | 39.00 | 39.00 |
| （七） | 敞开式放水口 | 座 | 78.00 | 78.00 |
| （八） | 下田埠 B |  |  |  |
| 1 | 下田埠 B（φ 500*4） | 座 | 28.00 | 28.00 |
| 2 | 沟涵(φ 500*2) | 座 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | 沟涵(φ 500*6) | 座 | 13.00 | 13.00 |
| 4 | 沟涵(φ 500*8) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 过路涵(φ 500*12) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 渠涵(φ 600*8) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | 过路涵(φ 600*10) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 沟涵(φ 800*2) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 沟涵(φ 800*4) | 座 | 4.00 | 4.00 |
| 10 | 沟涵(φ 1000*4) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 沟涵(φ 1000*8) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | 过路涵(φ 200*1) | 座 | 49.00 | 49.00 |
| 13 | 过路涵(φ 200*4) | 座 | 16.00 | 16.00 |
| 14 | 过路涵(φ 200*6) | 座 | 4.00 | 4.00 |
| 15 | 过路涵(φ 200*8) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | 过路涵(φ 300*2) | 座 | 33.00 | 33.00 |
| 17 | 沟涵(φ 300*4) | 座 | 132.00 | 132.00 |
| 18 | 沟涵(φ 300*6) | 座 | 53.00 | 53.00 |
| 19 | 沟涵(φ 300*8) | 座 | 15.00 | 15.00 |
| 20 | 沟涵(φ 300*10) | 座 | 3.00 | 3.00 |
| 21 | 过路涵(φ 300*12) | 座 | 5.00 | 5.00 |
| 22 | 沟涵(φ 300*14) | 座 | 2.00 | 2.00 |
| 23 | 过路涵(φ 400*2) | 座 | 11.00 | 11.00 |
| 24 | 沟涵(φ 400*4) | 座 | 46.00 | 46.00 |

| 25 | 沟涵(φ 400*6) | 座 | 17.00 | 17.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 沟涵(φ 400*8) | 座 | 3.00 | 3.00 |  |
| 27 | 过路涵(φ 400*10) | 座 | 1.00 | 1.00 |  |
| 28 | 沟涵(φ 1200*8) | 座 | 4.00 | 4.00 |  |
| （九） | 坑塘护砌 A |  |  |  |  |
| 1 | 护岸-HG1（变挡土墙 A 型） | m | 131.00 | 127.60 |  |
| 2 | 护岸-1-1 | m | 85.50 | 81.90 |  |
| 3 | 护岸-1-2 | m | 151.60 | 151.60 |  |
| 4 | 护岸-1-2 | m | 96.00 | 96.00 | 无护坡 |
| 5 | 护岸-1-3 | m | 47.00 | 42.40 |  |
| 6 | 踏梯(护岸 1-1.1-2 上） | 座 | 3.00 | 3.00 |  |
| 7 | 踏梯（挡土墙 1-4、护岸 HG1 上） | 座 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 塘剅 A | 座 | 5.00 | 5.00 |  |
| （十） | 农渠 A 上的闸 | 座 | 7.00 | 7.00 |  |
| （十 |  |  |  |  |  |
| 斗渠 A 上的闸 |  | 座 | 24.00 | 24.00 |  |
| 一） （十一） | 挡土墙 A |  |  |  |  |
| 1 | 挡土墙-HG3 | m | 471.00 | 467.00 |  |
| 2 | 挡土墙-HG4 | m | 490.00 | 487.80 |  |
| 3 | 挡土墙-1-3 | m | 103.50 | 105.10 |  |
| 4 | 挡土墙-1-4 | m | 119.00 | 116.00 |  |
| 5 | 挡土墙-1-1 | m | 21.00 | 21.00 |  |
| 三 | 田间道路工程 |  |  |  |  |
| （一） | 新修田间道 A |  | 1553.00 | 1503.25 |  |
| 1 | 新修田间道-HG1 | m | 822.00 | 778.00 |  |
| 2 | 新修田间道-HG2 | m | 521.00 | 516.53 |  |
| 3 | 新修田间道- 1-1 | m | 210.00 | 208.72 |  |
| （二） | 新修田间道 B |  | 4010.03 | 3686.43 |  |
| 1 | 新修田间道-HG3 | m | 444.00 | 440.00 |  |
| 2 | 新修田间道-HG4 | m | 531.00 | 529.50 |  |
| 3 | 新修田间道-1-2 | m | 637.00 | 635.40 |  |
| 4 | 新修田间道- 1-3 | m | 669.00 | 665.20 |  |
| 5 | 新修田间道-1-4 | m | 128.00 | 125.30 |  |
| 6 | 新修生产路-HG3 |  | 608.00 | 300.00 | 变更田间路 |

| 7 | 新修生产路-HG1 |  | 780.00 | 778.00 | 变更田间路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 新修生产路-HG6 |  | 213.03 | 213.03 | 变更田间路 |
| （三） | 修复田间道 B |  | 7348.64 | 7325.19 |  |
| 1 | 修复田间道-HG1 | m | 1560.00 | 1557.85 |  |
| 2 | 修复田间道-HG2 | m | 960.00 | 956.00 |  |
| 3 | 修复田间道-HG3 | m | 320.00 | 316.00 |  |
| 4 | 修复田间道-HG4 | m | 570.00 | 568.00 |  |
| 5 | 修复田间道-HG5 | m | 1230.00 | 1227.00 |  |
| 7 | 修复田间道-HG7 | m | 419.50 | 416.50 |  |
| 8 | 修复田间道-HG8 | m | 131.80 | 129.80 |  |
| 9 | 修复田间道-HG12 | m | 469.00 | 465.70 |  |
| 10 | 修复生产路-HG2（变修田 B 型） | m | 408.50 | 408.50 |  |
| 11 | 修复生产路-HG3（变修田 B 型） | m | 468.84 | 468.84 |  |
| 12 | 修复生产路-HG5（变修田 B 型） | m | 811.00 | 811.00 |  |
| （四） | 新修生产路 A |  | 954.00 | 947.00 |  |
| 1 | 新修生产路-HG2 | m | 289.00 | 284.00 |  |
| 2 | 新修生产路-HG4 | m | 278.00 | 277.50 |  |
| 3 | 新修生产路-HG7 | m | 387.00 | 385.50 |  |
| （五） | 修复生产路 A |  | 1387.00 | 1354.75 |  |
| 1 | 修复生产路-HG1 | m | 625.00 | 623.00 |  |
| 2 | 修复生产路-HG4 | m | 245.00 | 245.00 |  |
| 3 | 修复生产路-HG6 | m | 272.00 | 270.00 |  |
| 4 | 修复生产路-HG7 | m | 245.00 | 216.75 |  |
| （六） | 新修机耕桥 A（3 米跨） |  |  |  |  |
| 1 | 机耕桥-HG1 | 座 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2 | 机耕桥-HG2 | 座 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 机耕桥-HG3 | 座 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 机耕桥-HG4 | 座 | 1.00 | 1.00 |  |
| （七） | 新修水泥路 A（3.5 米） |  |  |  |  |
| 1 | 新修水泥路-HG1 | m | 301.00 | 283.40 |  |
| 三 | 村庄整治工程 |  |  |  |  |
| （一） | 下水道 A |  |  |  |  |
| 1 | 下水道-HG1 | m | 256.00 | 250.00 |  |
| 2 | 下水道-HG2 | m | 115.00 | 110.50 |  |

3

下水道-1-1

完工工程量清单

m

121.00

121.80

二项目名称：蕲春县管窑错镇车寒道婆岭 2013 年度高标准座基本农田土地1整.0治0 示范项目

1.00

| 施工单位： 编号一 | 湖北凌华市政工程有限公司（第二标段） ） 工程项目名称 单位土地平整工程 |  | 申报工程量 | 审核工程量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 田块平整 |  | 47321.13 | 47321.13 |  |  |
| （二） | 坑塘清淤 |  | 12378.19 | 12378.19 |  |  |
| 1 | 清塘-HG2 ㎡ |  | 4703.93 | 4703.93 |  |  |
| 2 | 清塘-HG6 ㎡ |  | 3704.26 | 3704.26 |  |  |
| 3 | 坑塘开挖-2-1 ㎡ |  | 2100.00 | 2100.00 |  |  |
| 4 | 坑塘开挖-2-2 ㎡ |  | 1870.00 | 1870.00 |  |  |
| 二 | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 新修农渠 A |  |  |  |  |  |
| 1 | 农渠-HG4 | m | 196.00 | 139.70 | 硬化农沟 A-农渠HG4 |  |
| （二） | 灌排渠 C |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌排渠-HG14 | m | 521.00 | 514.40 |  |  |
| 2 | 灌排渠-HG15 | m | 587.00 | 576.80 |  |  |
| 3 | 灌排渠-HG18 | m | 215.00 | 209.00 |  |  |
| 4 | 灌排渠-2-1 | m | 130.00 | 122.10 |  |  |
| （三） | 斗沟 A |  |  |  |  |  |
| 1 | 斗沟-HG1 | m | 86.60 | 86.60 |  |  |
| 2 | 斗沟-HG2 | m | 138.12 | 138.12 |  |  |
| （四） | 农沟 A |  |  |  |  |  |
| 1 | 农沟-HG1 | m | 109.67 | 109.67 |  |  |
| 2 | 农沟-HG2 | m | 109.83 | 109.83 |  |  |
| 3 | 农沟-HG3 | m | 107.27 | 107.27 |  |  |
| （五） | 硬化农沟 A |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬化农沟-HG1 | m | 15.90 | 13.70 |  |  |
| 2 | 硬化农沟-HG2 | m | 87.70 | 84.50 |  |  |
| 3 | 硬化农沟-HG3 | m | 23.60 | 21.20 |  |  |
| 4 | 硬化农沟-HG4 | m | 36.50 | 33.80 |  |  |
| 5 | 硬化农沟-HG8 | m | 56.00 | 52.50 |  |  |
| 6 | 硬化农沟-HG9 | m | 60.80 | 60.80 |  |  |
| 7 | 硬化农沟-HG11 | m | 64.80 | 61.20 |  |  |

| 8 | 硬化农沟-HG12 | m | 128.70 | 125.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 硬化农沟-HG13 | m | 47.30 | 44.00 |
| 10 | 硬化农沟-HG14 | m | 145.20 | 141.60 |
| 11 | 硬化农沟-HG15 | m | 145.00 | 140.80 |
| 12 | 硬化农沟-HG16 | m | 86.56 | 51.00 |
| 13 | 硬化农沟-HG17 | m | 68.00 | 63.00 |
| 14 | 硬化农沟-HG18 | m | 101.30 | 92.00 |
| （六） | 埋管式放水口 | 座 | 20.00 | 20.00 |
| （七） | 敞开式放水口 | 座 | 40.00 | 40.00 |
| （八） | 截洪沟 A |  |  |  |
| 1 | 截洪沟-HG1 | m | 280.00 | 277.00 |
| 2 | 截洪沟-HG2 | m | 264.00 | 259.00 |
| （九） | 下田埠、涵管 |  |  |  |
| 1 | 下田埠 A（4m） | 座 | 9.00 | 9.00 |
| 2 | 下田埠 A（6m） | 座 | 16.00 | 16.00 |
| 3 | 下田埠 B（500*4） | 座 | 14.00 | 14.00 |
| 4 | 沟涵(φ 500*2) | 座 | 23.00 | 23.00 |
| 5 | 沟涵(φ 500*6) | 座 | 43.00 | 43.00 |
| 6 | 沟涵(φ 500*8) | 座 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 沟涵 A（4 米 600） | 座 | 3.00 | 3.00 |
| 8 | 沟涵 C（6 米 600） | 座 | 6.00 | 6.00 |
| 9 | 渠涵(φ 600*8) | 座 | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 过路涵(φ 200*2) | 座 | 19.00 | 19.00 |
| 11 | 过路涵(φ 200*4) | 座 | 31.00 | 31.00 |
| 12 | 过路涵(φ 200*6) | 座 | 26.00 | 26.00 |
| 13 | 过路涵(φ 200*8) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | 过路涵(φ 200*12) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 15 | 沟涵(φ 300*2) | 座 | 18.00 | 18.00 |
| 16 | 沟涵(φ 300*4) | 座 | 26.00 | 26.00 |
| 17 | 沟涵(φ 300*6) | 座 | 18.00 | 18.00 |
| 18 | 沟涵(φ 300*8) | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 19 | 沟涵(φ 300*10) | 座 | 2.00 | 2.00 |

| 20 （十） | 沟涵(φ400*6) 坑塘护砌 A | 座 | 6.00 | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护岸-HG2 | m | 290.20 | 290.20 |
| 8 | 塘剅 A | 座 | 3.00 | 3.00 |
| （十一） | 节制闸 A（2*2） | 座 | 1.00 | 1.00 |
| （十二） | 农渠 A 上的闸 | 座 | 29.00 | 29.00 |
| （十三） | 斗渠 A 上的闸 | 座 | 2.00 | 2.00 |
| （十四） | 挡土墙 A |  |  |  |
| 1 | 挡土墙-HG1 | m | 732.70 | 724.50 |
| 2 | 挡土墙-HG2 | m | 732.73 | 719.70 |
| 3 | 挡土墙-2-1 | m | 21.00 | 21.00 |
| （十五） | 溢流坝 | 座 | 4.00 | 4.00 |
| （十六） | 谷-HG1(变B 型) | ㎡ | 1265.84 | 1200.60 |
| 三 | 田间道路工程 |  |  |  |
| （一） | 新修田间道 A |  | 2640.30 | 2578.00 |
| 1 | 新修田间道-HG6 | m | 914.00 | 913.00 |
| 2 | 新修田间道-HG8 | m | 203.6 | 195.60 |
| 3 | 新修田间道-2-1 | m | 132.00 | 127.20 |
| 4 | 新修田间道-2-2 | m | 73.00 | 67.00 |
| 5 | 新修田间道-2-3 | m | 230.70 | 230.70 |
| 6 | 新修田间道-2-4 | m | 230.00 | 224.20 |
| 7 | 新修田间道-2-5 | m | 181.30 | 174.70 |
| 8 | 新修田间道-2-6 | m | 205.20 | 199.90 |
| 9 | 新修田间道-2-7 | m | 175.50 | 174.70 |
| 10 | 新修田间道-2-8 | m | 295.00 | 271.00 |
| （三） | 修复田间道 B |  | 2052.00 | 1998.30 |
| 1 | 修复田间道-HG9 | m | 450.50 | 446.40 |
| 2 | 修复田间道-HG10 | m | 661.50 | 657.00 |
| 3 | 修复田间道-HG11 | m | 730.00 | 689.90 |
| 4 | 修复田间道-2-1 | m | 210.00 | 205.00 |
| （四） | 新修生产路 A |  | 301.50 | 296.00 |
| 1 | 新修生产路-HG8 | m | 301.50 | 296.00 |

| （五） | 新修生产路 B |  | 298.00 | 240.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新修生产路-HG9 | m | 298.00 | 240.80 |
| （六） | 新修机耕桥 A（3 米跨） |  |  |  |
| 1 | 机耕桥-HG6 | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 机耕桥-HG7 | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 机耕桥-HG8 | 座 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 机耕桥-HG9 | 座 | 1.00 | 1.00 |
| （七） | 新修水泥路 G（4 米） |  |  |  |
| 1 | 新修水泥路-HG2 | m | 376.40 | 371.80 |
| 2 | 新修水泥路-HG3 | m | 1360.00 | 1358.60 |
| 三 （一） | 村庄整治工程 错车道 | 座 | 4.00 | 4.00 |

# 完工计量表

项目名称：蕲春县管窑镇寒婆岭 2013 年度高标准基本农田土地整治项目（第三标段）	编号： 001

| 编 | 单 审核工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 工程项目名称 位 |  |  | 申报工程量 量 |  |
| 第一部分：土地平整工程 |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 坑塘清淤 | ㎡ | 40410.33 | 40410.33 |
| 1 | 清塘-H1 |  | ㎡ | 11363.49 | 11363.49 |
| 2 | 清塘-H2 |  | ㎡ | 4447.20 | 4447.20 |
| 3 | 清塘-H3 |  | ㎡ | 5438.24 | 5438.24 |
| 4 | 清塘-H4 |  | ㎡ | 2382.98 | 2382.98 |
| 5 | 清塘-H5 |  | ㎡ | 5653.33 | 5653.33 |
| 6 | 清塘-3-1 |  | ㎡ | 4014.31 | 4014.31 |
| 7 | 清塘-3-2 |  | ㎡ | 2241.08 | 2241.08 |
| 8 | 清塘-3-3 |  | ㎡ | 1730.03 | 1730.03 |
| 9 | 清塘-3-4 |  | ㎡ | 1073.58 | 1073.58 |
| 10 | 清塘-3-5 |  | ㎡ | 2066.10 | 2066.10 |
| 第二部分：灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 灌排渠 A | m | 206.00 | 204.00 |
| 1 | 灌排渠-H8 |  | m | 206.00 | 204.00 |
| 二 |  | 灌排渠 C | m | 406.00 | 404.10 |
| 1 | 灌排渠-H6 |  | m | 406.00 | 404.10 |
| 三 |  | 截洪沟 A | m | 362.00 | 359.20 |
| 1 | 截洪沟-H1 |  | m | 225.00 | 222.20 |
| 2 | 截洪沟-H2 |  | m | 137.00 | 137.00 |
| 四 |  | 下田埠 A | 座 | 5 | 5 |
| 五 |  | 下田埠 B | 座 | 4 | 4 |
| 六 |  | 暗渠 | m | 928.00 | 928.00 |
| 1 | 暗渠-3-1 |  | m | 324.00 | 324.00 |
| 2 | 暗渠-3-2 |  | m | 94.00 | 94.00 |
| 3 | 暗渠-3-3 |  | m | 286.00 | 286.00 |
| 4 | 暗渠-3-4 |  | m | 82.00 | 82.00 |
| 5 | 暗渠-3-5 |  | m | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 暗渠-3-6 |  | m | 22.00 | 22.00 |
| 7 | 检查井 |  | 座 | 42 | 42 |

施工单位：湖北安联建设投资集团有限公司

备注

七	新增涵管	102	102

1	φ 200*2m

2	φ 200*2m

3	φ 200*4m

4	φ 200*6m

5	φ 200*8m

6	φ 200*10m

7	φ 200*10m

8	φ 200*12m

9	φ 200*14m

10	φ 300*2m

11	φ 300*2m

12	φ 300*4m

13	φ 300*4m

14	φ 300*6m

15	φ 300*6m

16	φ 300*8m

17	φ 300*8m

18	φ 300*10m

19	φ 300*34m

20	φ 400*2m

21	φ 400*6m

22	φ 400*8m

23	φ 500*2m

24	φ 500*12m

25	φ 600*2m

26	φ 600*6m

27	φ 600*8m

28	φ 600*10m

29	φ 600*16m

30	φ 1200*8m

八

坑塘护砌 A

座	4

座	4

座	11

座	4

座	6

座	2

座	1

座	1

座	2

座	4

座	1

座	1

座	6

座	5

座	18

座	9

座	1

座	1

座	1

座	1

座	6

座	4

座	1

座	1

座	1

座	1

座	1

座	1

座	2

座	1

m	392.10

4

4

11

4

6

2

1

1

2

4

1

1

6

5

18

9

1

1

1

1

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

386.10

φ 200*16m 一座

φ 300*16m 一座

φ 400*12m 一座，φ

400*24m 一座

φ 400*16m 两座

| 1 | 护岸-H1 | m | 108.00 | 106.90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 护岸-H2 | m | 53.50 | 53.40 |  |
| 3 | 护岸-3-1 | m | 38.60 | 37.80 |  |
| 4 | 护岸-3-2 | m | 38.00 | 36.00 |  |
| 5 | 护岸-3-3 | m | 83.00 | 81.50 |  |
| 6 | 护岸-3-4 | m | 71.00 | 70.50 |  |
| 7 | 坑塘安全警示牌 | 座 | 8 | 8 |  |
| 九 | 踏梯 | 座 | 21 | 21 |  |
| 十 | 塘剅 B | 座 | 13 | 13 |  |
| 1 | 塘剅 H-1 | 座 | 1 | 1 |  |
| 2 | 塘剅 H-2 | 座 | 1 | 1 |  |
| 3 | 塘剅 H-3 | 座 | 1 | 1 |  |
| 4 | 新增塘剅 | 座 | 10 | 10 |  |
| 十一 | 挡土墙 A | m | 712.80 | 703.80 |  |
| 1 | 挡土墙-H1 | m | 120.00 | 117.00 |  |
| 2 | 挡土墙-H2 | m | 83.00 | 81.00 |  |
| 3 | 挡土墙-3-1 | m | 50.80 | 49.80 |  |
| 4 | 挡土墙-3-2 | m | 41.00 | 40.50 |  |
| 5 | 挡土墙-3-3 | m | 132.00 | 132.00 |  |
| 6 | 挡土墙-3-4 | m | 82.50 | 81.00 |  |
| 7 | 挡土墙-3-5 | m | 55.00 | 55.00 |  |
| 8 | 挡土墙-3-6 | m | 46.50 | 46.50 |  |
| 9 | 挡土墙-3-7 | m | 52.00 | 52.00 |  |
| 10 | 挡土墙-3-8 | m | 22.50 | 22.00 |  |
| 11 | 挡土墙-3-9 | m | 27.50 | 27.00 |  |
|  | 第三部分：道路工程 |  |  |  |  |
| 一 | 田间道路 | m | 1853.00 | 1844.80 |  |
| (一) | 新修田间道 A | m | 145.00 | 145.00 |  |
| 1 | 新修田间道-3-1 | m | 145.00 | 145.00 | 宽 3.0m |
| (二) | 修复田间道 A | m | 600.00 | 597.70 |  |
| 1 | 修复田间道-H8 | m | 480.00 | 479.00 | 宽 3.5m |
| 2 | 修复田间道-H9 | m | 120.00 | 118.70 | 宽 3.5m |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/128010033000006032