合川工业园区核心区遂州路道路工程

# 排水管道工程施工专项方案

## 审 批 ： 审 核 ： 编 制 ：

湖南省第六工程有限公司

2013 年 8 月 25 日

施工组织设计（或方案）审批表

工程名称工程地点

合川工业园区核心区遂州路道路工程

重庆市合川区

编号：

合同造价

技术管理类别	II 类

施工组织设计（或方案）主要内容： 排水管道工程施工专项方案

施工组织设计（或施工方案）说明及图表（ 4 ）份（	）页/份。其中项目关键过程有：

1、人员及机械设备配置情况

2、施工工艺施工方法

审核意见

（盖章）

施工技术负责人（签字）：

日	期：	年	月	日

审批意见

（盖章）

工程部部长（签字）

日	期 ：	年	月	日

（盖章）

集团公司总工（签字）

日	期 ：	年	月	日

注：1、技术管理类别—I 类为技术复杂桥梁工程施工组织设计或关键过程施工方案； II 类为道路、管网、房屋工程施工组织设计或特殊过程施工方案；III 类为一般过程施工方案。

2、I 、II 类技术管理项目应采用本审批表，和内封面审批结合。III 类技术管理项目，可以不采用本表， 直接在内封面上审核、审批签字。

# 目 录

一、编制依据........................................................................................-  1  -

二、工程概况简述 ...............................................................................-  1  -

三、进度安排与施工组织 ...................................................................- 2 -

（一）、进度安排 ...........................................................................-  2  -

（二）、劳动力计划 .......................................................................-  2  -

（三）、机械配备计划 ...................................................................- 3 -

四、施工工艺及施工方法 ...................................................................- 3 -

（一）、施工前准备 .......................................................................-  3  -

（二）、材料选择 ...........................................................................-  3  -

（三）、施工工艺 ...........................................................................-  4  -

（四）、主要施工方法 ...................................................................- 5 -

五、质量控制措施与质量验收标准 .................................................- 13 -

（一）、质量控制措施 .................................................................- 13 -

（二）、质量验收标准 .................................................................- 14 -

六、安全、文明施工措施 .................................................................- 17 -

# 排水管道工程施工专项方案

一、编制依据

1、《施工图设计（改）》第二册

2、《实施性施工组织设计》

3、给排水工程施工相关图集

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

5、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

6、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

7、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008） 二、工程概况简述

遂州路位于合川南溪工业园区南部，路线起于高十路，由西向东经规划的鹿子山、梓州路等道路，终点接九峰山路。道路为城市次干路 II 级，双向四车道，标准路幅宽度 24 米，其中机动车道宽 16 米，人行道宽 8 米，道路全长 2080.75 米。

排水设计为遂州路K0+000-K2+080 段雨、污水管道，其中雨水管道道路两侧布设，沟槽深度 2.5m 左右；污水管道沿道路左侧布置，沟槽深度 2.0m 左右。管道管径小于 800 时采用 HDPE 双壁波纹管，管径大于 800 时采用Ⅱ级钢筋混凝土管道。检查井采用 M10 砂浆砌筑条石，管道基础为 HDPE 管道时为砂基础，为钢筋砼管道时为砼基础。主要工程数量如下：

## 给排水工程主要工程数量表

序号

项目名称

单位

工程数量

备注

| 1 | 污水 HDPE 管安装 | m | 2418 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 雨水 HDPE 管安装 | m | 1712 |
| 3 | 雨水钢筋砼管安装 | m | 2000 |
| 4 | 钢筋砼管安装 | m | 1165 |
| 5 | 雨、污水检查井 | 座 | 249 |
| 6 | 雨水口 | 座 | 148 |

雨水口本次不施工，检查井施工时预留管道洞口与路面同时施工。

三、进度安排与施工组织

（一）、进度安排

计划于 2013 年 9 月 1 日开工，2010 年 10 月 15 完工，工期 45

工期

2013 年 9 月

2013 年 10 月

序

号

1

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

2

主要项目

施工准备沟槽开挖及

天。具体进度计划如下：

|  | 地基处理 |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | 管道安装、检查井砌筑 |  |
|  | 及闭水试验 |  |
| 4 | 沟槽回填 |  |
|  | （二）、劳动力计划 |  |
|  |  | 现场人员配置表 |

| 序号 1 | 工种名称 项目经理 | 人数（名） 1 | 职责 负责工程施工时全面管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 负责施工时现场工作的全面安排和质量控制 |
| 3 | 测量工 | 4 | 负责施工时检查井位置、管底高程的放样、复核 |
| 4 | 质检员 | 1 | 负责管道基础、管道安装、检查井砌筑质量的监督、检查 |
| 5 | 施工员 | 4 | 负责现场的施工安排及安全的监督 |

| 6 | 安全员 | 2 | 负责现场临边部位警示标志的安设和安全技术交底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 资料员 | 1 | 负责原材料进场合格证明材料的及时收集和材料的送检 |
| 8 | 电工 | 2 | 负责现场临时用电安全及沟槽积水排除 |
| 9 | 石工 | 20 | 负责现场沟槽基底的捡平和检查井砌筑 |
| 10 | 管道工 | 30 | 负责管道安装 |
| 11 | 木工 | 10 | 负责管道基础的浇筑 |
| 12 | 机械操作手 | 8 |  |

（三）、机械配备计划

## 现场主要机械配置表

| 1 | 设备名称 挖掘机 | 规格 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 自卸汽车 |  | 4 |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 2 |
| 4 | 破碎机 |  | 4 |
| 5 | 柴油发电机 | 30KW | 4 |
| 6 | 污水潜水泵 | 3KW | 4 |
| 7 | 空气压缩机 | 12m3/min | 4 |
| 8 | 吊车 |  | 2 |
| 9 | 蛙式打夯机 | 3KW | 6 |
| 10 | 焊机 | 5 KW | 3 |

序号

机械或

型号

数量

备注

四、施工工艺及施工方法

（一）、施工前准备

1、施工前组织全体施工人员认真熟悉施工图并到施工现场了解情况。

2、测量人员认真对全线测量控制点进行复测，并加密各控制点。

3、材料人员对各原材料及构配件厂家细致考察，选择满足要求的厂家并报监理审查。

4、对操作工进行专门培训，严格执行持证上岗。

（二）、材料选择

所有建筑材料必须有相应的出厂合格证，并按国家相关规范进行必要的试验和检测，满足要求后使用。

1、聚乙烯双壁波纹管：人行道下管道埋深小于 4.0m 环刚度不小于 4KN/m2，埋深大于 4.0m 或车行道下环刚度不小于 8KN/m2，人行道下特殊基础提高环刚度至 8KN/m2。

2、雨水管：雨水管道采用国标Ⅱ级钢筋砼管，必须符合《混凝土及钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-1999）要求。

（三）、施工工艺

施工准备

基坑开挖

基坑支护

管道基础

管道供应

管道安装

水泥砂浆搅拌

砌检查井

回填石屑至管顶 50cm

拆管顶支撑

基坑回填

支管、进水井施工

清场

施工工艺流程图

（四）、主要施工方法1、测量放线

- 组织测量技术人员按业主提供的测量控制点进行复测，复核无误后建立工程测量控制网，对工程进行点面相结合的测量控制。

- 进行施工放样测量，定出管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合，严格控制闭合误差。

- 井面标高应平路面。2、沟槽开挖

(1)根据现场地质情况，挖方区路基开挖后沟槽全为石质，挖方区石方采用机械凿打施工作业。为满足路基压实度要求，路基填方区填至路床顶后再开挖沟槽。所有沟槽均采用机械开挖人工清底30cm， 挖方区挖石方按 1:0.33 放坡，填方区机械开挖全部为石渣按1:0.67 放坡。机械不能施工的死角部分采用人工开挖，比例按定额规定。

：0 1

.67

开挖线

B

单位：cm	设计路基面

设计路基面

管径大小DI

沟槽宽度B

400

500

600

700

800

沟槽深度H

3

3

开挖线

： 1

0

.

B

填方段管道沟槽开挖断面图	挖方段管道沟槽开挖断面图

管道沟槽开挖宽度见下表:	单位：mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/128023017016006037