专业资料整理分享

国道 211 高速公路路面中、上面层工程B5 合同段

路面病害处理施工方案

批准审核编制

中铁十四局集团有限公司

国道 211 线高速公路工程 B5 合同段项目部二〇一五年三月

完美 WORD 格式编辑

专业资料整理分享

# 一、编制说明

本施工方案是在我项目经理部国道 211 线项目总体施工组织设计之上，结合中交第一公路勘察设计研究有限公司设计的施工设计图纸以及现场病害调查了解了具体情况之后，编制的原道路病害处理的施工专项施工方案。在充分考虑我公司现有的施工技术水平、施工管理水平和机械配套能力的基础上，围绕确保质量、安全、工期、环保及文明施工等目标而编制。

# 二、编制依据

国道 211 线灵武至太阳山段及联络线古窑子至青铜峡高速公路路面中、上面层工程施工招标文件。

国道 211 线灵武至太阳山段及联络线古窑子至青铜峡高速公路路面中、上面层工程 B5 合同段施工图设计。

本项目相关施工、试验检测、验收标准及相关技术规范。宁夏高速公路施工标准化管理指南。

宁夏回族自治区和有关部门及地方政府在施工安全、社会治安、人身健康、文明施工、环境保护等方面的有关法规和规定。

我公司的施工技术水平、投入本工程的施工人员与机械设备数量。

# 三、工程概况

国道 211 线灵武至太阳山段及联络线古窑子至青铜峡高速公路位于宁夏自治区灵武市、利通区、青铜峡市境内，是宁夏“三纵九横”干线公路网规划中的重要组成部分，也是银川市连接西安市最便捷的道路。本项目为道路分期工程， 路线不另辟新线，在原有高速公路双向四车道标准断面的基础上进行路面、桥涵等相关专业改造及路面分期实施工程。

本合同段路面 B5 标起讫里程 K27+700～K67+000，路线全长 39.30km。采用双向四车道，设计速度 80km/h，整体式路基宽 24.5m，分离式路基宽 12.5m。共设置互通式立交 2 处，分别为吴忠互通立交，郭家桥枢纽互通。

主要工程量为：路面裂缝灌缝处治 42515m,路面坑槽填补 0.6m³，车辙修补0.8m³，路面病害修补：40mm 厚细粒式 SBS 改性沥青混凝土 81854 ㎡，60mm 厚中粒式 SBS 改性沥青混凝土 220 ㎡，80mm 厚中粒式 SBS 改性沥青混凝土 2060 ㎡， 90mm 厚细粒式 SBS 改性沥青混凝土 11310 ㎡，180mm 厚沥青稳定碎石 ATB-30 基

完美 WORD 格式编辑

专业资料整理分享

层 1140 ㎡。

根据路面裂缝发展情况，对路面裂缝内灰尘和松散物清理后灌缝并贴抗裂贴。对于出现坑槽和车辙的路面根据设计要求进行铣刨后摊铺沥青混合料。四、施工准备

- 交通已封闭，安全方案已编制，安全防护措施已到位；

- 病害调查已完成，形成病害调查一览表；

- 施工所需人员机械已到位，已对所有作业人员进行了技术交底和安全培训；

- 路面修补所需材料报检及配合比申报已通过，实验室已通过验收具备检验能力。

- 拌合站已具备生产条件，材料储备满足生产需求。

# 五、施工人员、设备

| 1、人员 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 表 1 | 路面病害处理施工人员一览表 |
| 职责 | 负责人 | 职务 主要工作内容 |
| 总指挥 | 贾卫东 | 项目负责人 全面管理、指挥生产、检查工作的落实 |
| 技术负责人 | 林 涛 | 做好技术交底，保证施工顺利进行，对数 总工程师 |
|  |  | 据数据进行分析、总结 |
| 现场负责人 | 王海东 | 副经理 现场技术指导，施工检查监督 |
| 质检组 | 邹红超 | 部 长 质量检验工作 |
| 物资部 | 李乃河 | 负责材料准备，机械的调试，保证机械正 部 长 |
|  |  | 常施工 |
| 试验室 | 李志强 | 部 长 试验检测 |
| 工程部 | 潘文涛 | 部 长 施工方案编制，工程量统计 |
| 施工队 | 秦 亮 | 队 长 负责桥面路基病害作业调度协调工作 |
| 工程部 | 张 路 | 技术员 负责路面病害处理现场技术指导 |
| 工程部 | 孙 伟 | 技术员 负责桥涵病害处理现场技术指导 |

完美 WORD 格式编辑

专业资料整理分享

施工队共有施工人员 30 人，并所有工人均进行了工前技术交底和安全交底工作。目前上述人员已经全部到位。

2、机械设备

现场到场设备见下表：

水

表 2 路面病害处治施工主要机械表

|  | 厂牌及规格型 | 额定功率或容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械名称 |  |  | 完好情况 | 数量 |
|  | 号 | 量 |  |  |
| 沥青砼拌和设备 | 320t/h | 座 | 良好 | 1 |
| 沥青砼摊铺机 | RP755 | 台 | 良好 | 1 |
| 泥混凝土自动计量 HZS750 座 良好 1 拌合楼 混凝土搅拌运输车 6m3 辆 良好 3 |  |  |  |  |
| 改性设备 | NOVO-460A | 套 | 良好 | 1 |
| 乳化沥青设备 | RH-6 | 套 | 良好 | 1 |
| 双钢轮压路机 | HD120 | 台 | 良好 | 3 |
| 胶轮压路机 | XP261 | 台 | 良好 | 4 |
| 开槽机 | 路斗士 | 台 | 良好 | 2 |
| 智能沥青洒布车 | CLW507 | 台 | 良好 | 1 |
| 运输车 | 25 方 | 辆 | 良好 | 8 |
| 铣刨机 | 维特根 2000 | 辆 | 良好 | 1 |
| 清扫车 | 山猫 | 辆 | 良好 | 1 |
| 灌缝机 | 路斗士 | 台 | 良好 | 1 |
| 空压机 | 活塞式 | 台 | 良好 | 1 |

六、路面病害处治施工方案

  - 施工计划

1、2015 年 3 月 10 日到 3 月 21 日，进行右幅交通封闭、病害调查。

完美 WORD 格式编辑

专业资料整理分享

2 、2015 年 3 月 15 日到 4 月 24 日，进行右幅路面病害处理及桥面病害处理。

3、2015 年 7 月 1 日到 7 月 6 日，进行左幅交通封闭、病害调查。

4、2015 年 7 月 3 日到 7 月 23 日，进行左幅路面病害处理及桥面病害处理。施工顺序，从本标段起点 DK27+700 开始向大里程方向施工，先施工右幅路

面桥面，再施工左幅路面桥面。

  - 病害处理修复材料

根据路面裂缝发展情况，对路面裂缝内灰尘和松散物清理后灌缝并贴抗裂贴。对于出现坑槽和车辙的路面根据设计要求进行铣刨后摊铺沥青混合料。  1、修补材料

- 密封胶

路面裂缝密封胶，该产品为固态改性沥青聚合物，具有高温下低粘性和低温下高弹性的特点。在 190 度高温下，液态密封胶与沥青路面渗透融合，冷却后产生高粘结力，并依靠较强的弹性，随裂缝涨缩而发生弹性变形，始终保持其密封作用。

材料技术要求：针入度（25  度）：30-70，弹性不小于 30%，软化点不小于 85 度，延展性（25 度）不小于 30cm,粘着张力不小于 500%，安全加热温度 204 度，沥青兼容性良好。

施工时密封胶的温度应达到 193 摄氏度，但不能超过 204 摄氏度，槽口尺寸应满足最低设计要求，宽度不小于 1cm，灌缝前应保持槽内及两侧绝对清洁；施工时路面温度应保持在 4 摄氏度以上，否则进行预热，保证密封胶有足够的冷却时间。

- 防裂贴

性能指标：防裂贴是一种高优质的道路高分子聚合物改性材料，对道路的反射裂缝具有良好的防治作用，并具有防水效能。其性能指标要求如下：

| 项 | 目 | 表 3 防裂贴技术指标及要求 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉力 |  | N/100cm | 8000 |
| 伸长率 |  | % | 40 |
|  |  | 完美 WORD 格式编辑 |  |

专业资料整理分享

软化点

低温柔韧度

(℃)

-

85-115

-15 度、无裂

纹

运动粘度 135℃，不大于

不透水性

压力

保持时间

黏附性

(Pa·s)

MPa min

-

1.5-3.0

0.2

30

≥4.0 或粘合面外断裂

高温抗剪 50 度

Mpa

0.12

  - 旧路面处理施工方案

    - 技术要求

1、本次对裂缝宽度<5mm,缝细、缝壁无散落、顺直无支缝轻微裂缝不做特殊处理，清扫车清扫干净后，用空压机清理缝隙后通过沥青晒布车进行粘层乳化改性沥青的洒布直接封闭；

2、对裂缝宽度>5mm,缝壁无散落、顺直无严重碎落的中度裂缝，清扫车清扫干净后，用空压机清理干净缝隙后采用密封胶灌缝；

3、对裂缝宽度>5mm,缝壁散落严重或支缝多的重度裂缝，清扫车清扫干净后， 用空压机清理缝隙后采用密封胶灌缝，在沥青中面层铺筑前铺设 96cm 的抗裂贴， 24 小时内铺筑中面层。

    - 、路面病害处理施工方法与技术措施

1、横向裂缝处理

裂缝宽度在 5mm 以内，缝细、缝壁五散落、顺直无支缝。

a、清除缝中杂物及尘土。

b、通过粘层及加铺措施直接缝闭。2、中度裂缝

裂缝宽度在 5mm 以上，基本顺直，有轻微支缝，缝壁无严重碎落。

a、除去松动的裂缝边缘；

b、用开槽机进行开槽，槽口几何尺寸根据现场实际情况进行调整，但槽口的

完美 WORD 格式编辑

专业资料整理分享

尺寸至少为宽 1cm，深 1.3cm，深宽比不应超过 2:1；

c、为降低裂缝的反射作用，采用密封胶进行灌缝，灌缝前将裂缝内的灰尘和松散碎料清理干净；

d、施工时密封胶的温度应达到 193℃，但不能超过 204℃；

e、槽口尺寸，满足设计要求。施工时的路面温度应保持在4℃以上，否则进行预热。保证密封胶有足够的冷却时间。

3、重度裂缝

- 、单条重度裂缝

主要裂缝宽度≥5mm，缝壁散落严重，支缝多，并伴有轻唧泥现象的单条严重裂缝。

a 、对裂缝内唧浆，采用大功率空压机将裂缝内唧浆清理干净。

b、待缝内干燥后，按照中度裂缝处置方案对裂缝进行灌缝封闭。

c、灌缝后在裂缝顶面铺设抗裂贴，宽度为 96cm。（详见下面抗裂贴的施工工艺）

抗裂贴的施工工艺

a、粘附抗裂贴的表年处理：粘附表面必须清除灰尘和水等杂物，保持路面干燥清洁。

b、使用抗裂贴的环境要求：应在表面温度等于或大于 21℃的条件下使用； 如果表层温度低于 21℃，采用温火烤抗裂贴的表面。

c、抗裂贴的铺设：在铺设前不得将隔离膜解开；将成卷抗裂贴拉紧，铺设后的抗裂贴应平整，不起皱、不翘边；在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为50-125mm，不能超过两层以上的重叠，在铺设抗裂贴后，用胶轮滚筒进行滚压至少三遍；在铺设完成后，应尽早进行沥青混合料的摊铺，其间隔时间不小于 24 小时，同时要避免施工车辆等机具在材料商行走或抽拉。

（2）连续严重横向裂缝、唧浆

连续大段落严重横向裂缝、唧浆病害属于本路段最典型的病害，处理病害采用沥青稳定碎石作为基层修补材料。具体方案为铣刨现有路面结构 8cm 下面层

+18cm 基层，重新铺筑 18cmATB-30 沥青稳定碎石基层+8cmAC-25C 改性沥青混合料下面层方案对病害进行处理。另外为彻底处理唧浆路段病害，在唧浆重点路

完美 WORD 格式编辑

专业资料整理分享

段设置横向排水盲沟，用以排出路面结构层内部积水，保证病害处理效果。

4、唧浆施工方法

- 、本路段为唧浆轻微路段，对于唧浆裂缝小于 5mm 的进行清扫车清扫干净后，用空压机将缝隙清理缝隙干净后通过沥青晒布车进行洒布粘层乳化改性沥青直接封闭；对裂缝宽度>5mm,缝壁无散落、顺直无严重碎落的中度裂缝，  清扫车清扫干净后，用空压机清理缝隙后采用密封胶灌缝；对裂缝宽度>5mm,缝  壁散落严重或支缝多的重度裂缝，清扫车清扫干净后，用空压机清理缝隙后采用密封胶灌缝，在沥青中面层铺筑前铺设 96cm 的抗裂贴，24 小时内铺筑中面层。

- 、对唧浆路段面层已破坏路段，将原路下面层铣刨，设透层、封层后铺筑各面层沥青混合料，层间喷洒粘层油；对唧浆路段少数段落灌缝后再次唧浆，钻芯显示与下面层粘结部分基层松散破碎，对基层进行处治，铣刨后用ATB-30填筑。

5、路面铣刨施工方法

施工前按图纸及监理工程师确定整修范围划定铣刨作业基准线，并根据流水作业的进度要求，确定铣刨段长度和宽度，采用机械作业，路面结构层均用铣刨机铣刨。

封闭交通

测量放样

铣刨

铣刨料运输

剔除大料径料

铣刨料堆放

清扫下承层

下道工序

完美 WORD 格式编辑

专业资料整理分享

图 2 施工工艺流程图

铣刨时严格控制铣刨厚度，保证路面纵向平顺，铣刨机铣刨深度要从零缓慢调整到计算的铣刨深度，在铣刨过程中，严禁铣刨深度的突变，铣刨结束将要结束时，铣刨深度要缓慢降低到零，最后人工处理铣刨起点和终点。

铣刨完成应及时进行铣刨拉毛面的清扫工作，采用人工配合清扫车进行遗留铣刨料的清扫。

1）施工技术措施

（1）铣刨标高控制

1、路面封闭后，按设计要求进行长度确定过渡段铣刨时应对桥面顺接标高进行复核，确定实际铣刨宽度。

2、桥面铣刨时应对桥面标高进行复核并确定厚度，保证其平整度。

3、现场工程师会同监理工程师、业主代表检查原路面情况，确定病害位置及处理面积。

4、清理相关的干扰铣刨作业路面设施。

- 铣刨作业

a、铣刨施工现场应设现场铣刨施工负责人至少一名，负责参与铣刨施工过程的技术、质量管理。合理搭配设备与车辆，保证各道工序的紧密衔接。

b、铣刨前提前调查统计好明，暗构造物，避免铣刨机在铣刨时造成对构造物的破坏。

c、铣刨作业应保证纵向边线顺直，铣刨时铣刨机边线最好以标线做行走控制线，否则应以白灰划出行走控制线。路桥过渡段的斜向区段的铣刨深度在现场以 5m 为基准进行标注。

d、一个铣刨段落以 400～600 m 为宜。先铣刨靠路线中央分隔带的三道（顺序为超车道、行车道，应急车道，以便施工车辆通行）。

e、一段铣刨完成后铣刨机直接后退，重新开始向前面铣刨。铣刨时铣刨机的边板应重叠上一段路线 10cm 以上，确保相邻两段之间无施工缝。

f、铣刨机速度控制在 3～5 m／min 为宜。若速度过快会造成沥青铣刨料出现大块，导致拌和下料困难，影响基层级配。速度过慢则容易导致铣刨用水量过大，给清扫工作造成障碍。

完美 WORD 格式编辑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/137165022121006025