-

镶黄旗巴音塔拉镇伊和德力嘎查

集体经济建立案

〔三年规划〕

2022 年 7 月

前言

为贯彻财政部关于 "扶持村级集体经济开展试点的指导 意见"财农[2022] 197 号通知；推进镶黄旗社会主义新农村 新牧区建立进程。伊和德力嘎查根据嘎查生态容量和嘎查经 济社会的综合分析，结合自治区办公厅和锡林郭勒盟行署公 办公厅"关于加快转变农牧业开展式的实施意见 "和镶黄旗国 民经济和社会开展的相关要求，编制本案。案编制立足伊和 德力嘎查资源条件，集体经济开展现状和牧民意愿前提；经 过现场实地勘察和技术咨询，在广泛调查研究的根抵上，编 制此"伊和德力嘎查集体经济建立案"，本案作为伊和德力嘎 查开展集体经济，开辟产业建立的依据与奋斗目标付诸实  施。

目录

# 一、嘎查根本情况

-

1.1、自然状况

1.2、社会经济概况

1.3、嘎查集体经济现状

1.4、有利条件

1.5、制约因素

# 二、案规划思想及建立容

2.1、指导思想

2.2、根本原则

2.3、工程建立定位

2.4、案依据

2.5、建立容

# 三、工程产品市场及营销策略分析

3.1、黑果枸杞的食药成效

3.2、黑果枸杞的现状

3.3、解决之道——人工栽培

3.4、黑果枸杞市场前景

3.5、营销策略

四、案技术路线设计

4.1、平整土地及灌排配套

4.2、栽植及修剪技术

4.3、土水肥管理

4.4、病虫害综合防治技术

4.5、采收制干

# 五、工程投资及效益分析

-

5.1、投资估算

5.2、资金筹措

5.3、经济效益分析

5.4、农民增收效果

5.5、社会效益

# 六、案实施的保障措施

6.1、加强领导，强化责任

6.2、抓住机遇、多筹资、积极推进

6.3、推进管理，为案实施提供机制保证

6.4、格考评，强化督办

.                                                  z.

-

一、嘎查根本情况

1.1、自然概况

伊和德力嘎查位于镶黄旗南部，属镶黄旗巴音塔拉镇辖 区，是镶黄旗原 6 个农业嘎查〔饲料基地〕之一。嘎查地形 地貌以丘陵，层次高平原为主，海拔1100——1650 米，草地 类型为干旱典型草原。气候特点是干旱或者半干旱地带。年平 均降水量 270mm 摆布，集中在 6—9 月份，占全年降水量的 70—80%，年均蒸发量 2242 毫米。平均风速每秒 4.1 米。年

日照时数 3031.6 小时，年平均气温 3.1℃，无霜期较短，平 均为 122 天摆布。境没有河流，地表水资源贫乏，地下水资 源相对丰富。

牧草资源丰富， 其中优质高产牧草主要有： 羊草、 冰草、 沙生冰草、糙隐子草、细叶葱、多根葱、蒙古葱、冷蒿、黄 蒿、克氏针茅、生针茅、贝加尔针茅、短花针茅、芨芨草等。 正常年景每亩可产干草 36 公斤摆布。

1.2、社会经济概况

伊和德力嘎查土地总面积 10200 亩，可利用草场面积 9600 亩；其中：现有耕地926 亩，已退耕还林 1660 亩。嘎查 主产业为养殖业和种植业。现已列入全旗全年禁牧嘎查。

全嘎查集中居住在 1 个自然村， 总户数 111 户，人口 261 人；通过人口转移工程， 已有 57 户进城打工或者从事第三产业。 现常驻居民有 54 户 129 人。其中：贫困户 8 户，贫困人口

-

17 人。

全嘎查农牧户已全部实现定居。在现常驻居民有 53 户 中，通过十个全覆盖工程和漂亮乡村建立工程，已新建成排 子房 20 户、危房改造 17 户、互助福利院 16 户、污水井 2 个、 垃圾集中处理点 3 个、已通自来水户 37 户；公共设施新建有： 文化站 150 平米、卫生所 60 平米、文化广场 2000 平米、街 巷硬化 2 公里、安装路灯 53 盏。

全嘎查现有牲畜棚圈 1860 平米，其中标准化构造棚圈 660 平米；全嘎查现有农牧机具及交通工具：农用汽车 1 辆、 小四轮带打搂草机 12 台套、轿车 19 辆，摩托车24 辆； 全嘎 查参加新型合作医疗人数覆盖率已到达 100%。全部农牧户 已通网电；电视普及率到达 100%；普及率到达 100%。

2022 年牧业年度牲畜存栏数 1486 只羊。农牧民人均纯 收入 5430 元。其中来自第一产业收入 3825 元，来自第二、 三产业收入 1026 元，来自政策性补贴 579 元。

1.3、社会经济开展的有利条件与制约因素

1、有利条件

通过、自治区、盟、旗多项惠农政策的支撑和嘎查牧民

自身建立，伊和德力嘎查近年来的开展为新牧区建立创造了 诸多有利条件。

〔1〕全嘎查集中居住在 1 个自然村，因面积小等原因， 草场未能发展个体划分；于是，在建立集体经济工程的规划

-

和规模化统筹实施面相对便利。

〔2〕嘎查曾经是全旗饲草料种植基地之一，居民农业种 植技术相对成熟。为本工程建立的实施奠定了良好根抵。

〔3〕通过十个全覆盖工程和漂亮乡村建立工程，嘎查 根抵设施在布局和实用性上已到达了整齐规。符合新农村整 洁、卫生、防火防洪及易管理等建立条件。

2、制约因素

伊和德力嘎查存在的主要制约因素是：一是草场面积  小，全嘎查仅有土地面积 10200 亩，生态承载形势峻，受草 场资源限制，畜牧业产开展空间小，效益值低；且现已列入 全旗全年禁牧嘎查、原产业的可持续开展已走到了尽头。

全嘎查人均年收入 5430 元的低收入只能支付生活消费 和一局部生产资料；且因列入全旗全年禁牧嘎查，此收入亦 难以保证。 资金匮乏的现实， 造成农牧民自主建立能力受限。

二、案规划思想及实施容

2.1、指导思想

按照"生产开展、 生活宽裕、 乡风文明、 村容整洁、 管理〞 的要求。以贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中 全会精神，以全面建成小康社会为统领，坚持自力更生与政 策扶持相结合。以增强村级集体经济实力、实现农民共同富 裕为目标；以嘎查集体资产、资源、资金等要素有效利用为

-

纽带， 因地制宜探索资源有效利用， 调动村集体成员积极性， 增强村集体自我开展、自我效劳、自我管理的能力和水平。 为推进嘎查经济社会开展，本工程拟采取"政府主导、牧体、 多参预〞的建立机制。立足当地资源优势，开展新型产业， 强化科技支撑，着力实现集体经济的壮大和合理利用。从而 建立稳定的产业化经营机制，提高产业综合生产能力和牧民 生活水平。

2.2、根本原则

1、坚持集体所有。 不改变嘎查集体产权性质、不伤害嘎查 集体利益、 不伤害牧民民利益"三条底线〞。 以促进集体资产 保值增值，确保村级集体经济开展成果惠及本嘎查所有成  员。

2、坚持市场导向。 发挥市场在资源配置中的决定性作 用，坚持用市场调控的方法解决开展遇到的问题。更好地发 挥政府在政策引导、规划引领、资金支持等面的作用。

3、坚持改革创新。 勇于创新， 从群众迫切需要和有条 件的事情做起，发挥牧民在建立中的主体作用。加大政府政 策支持力度，引导企业和社会积极参预，立足当前，着眼长 远，量力而行，讲究实效，有重点地逐步推进。

4、 坚持因地制宜。 结合嘎查实际，探索不同经营主体 的组织形式和商业运营模式，推动产业联动、融合、协调开 展。同时，要坚持生态环保底线，防止资源过度开辟和环境

-

污染。

5、坚持嘎查两委班子为主导。  充分发挥嘎查集体的主 导和牧民的主体作用，运用好决策、管理和监视机制，把集 体增实力、牧民增收益和产业增效益有机统一，调动牧民广 泛参预的积极性，实现集体和个人利益的双赢。

2.3、工程建立定位

为了有效地执行"全年禁牧〞制度，并积极寻求嘎查生 存生息出路和开展壮大渠道。本案立足伊和德力嘎查资源条 件和牧民意愿前提；通过嘎查包扶干部的指导和嘎查广阔群 众的建言献策，经过现场实地勘察和技术咨询。在广泛调查 研究的根抵上，核定嘎查集体经济建立工程为：开辟黑果枸 杞种植产业。

黑果枸杞是多年生茄科药食经济植物。其品种属适应性 强、 耐旱、 耐寒的植物:能忍耐 38. 5 摄氏度高温， 在- 25. 6 摄 氏度亦下无冻害。黑果枸杞对土壤要求不，在盐碱荒地、盐 化沙地、河滩等各种盐渍化环境土壤最适合于栽培；经过现 场实地勘察和技术咨询，我嘎查的气候、土壤等综合条件非 常适宜开辟此工程。于是工程建立的定位能满足其必要性和 可行性。

1、嘎查地形地貌以丘陵，层次高平原为主，草地类型 为干旱典型草原。气候特点是干旱或者

半干旱地带。日照时间 长，光能充足。工程区地带性土壤为栗钙土和风沙土及局部

-

盐碱荒地和沙地。在气候土壤条件上彻底适宜黑枸杞种植。

2、嘎查曾经是全旗饲草料种植基地之一，居民农业技术 根抵好。经进一步技术指导和技术培训，彻底有能力实施运 行本工程。

3、全嘎查集中居住在 1 个自然村， 因面积小等原因， 草 场未能发展个体划分；于是，在工程的规划和规模化统筹实 施面相对便利。

4、种植黑果枸杞的经济价值远远高于其它作物。其药 食价值高，有较强的提高人体免疫力、抗癌益智、延缓衰老 的成效。开辟黑枸杞种植产业，可扭转和创新我嘎查经济社 会处境和增加创收能力。

5、枸杞属多棘刺灌木，成林后防沙、吸盐、防水土流 失效果好，生态价值高，有较强的生态环保作用。对我嘎查 薄弱的生态环境有修复和保护成效。工程的实施可到达经济 效益和生态效益的双赢效果。

2.4、案依据

1、"中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建立假 设干意见"；

2、财政部关于"扶持村级集体经济开展试点的指导意见" 财农[2022] 197 号；

3、"党委、政府关于推进社会主义新农村新牧区建立的 实施意见"；

-

4、自治区办公厅"关于加快转变农牧业开展式的实施意 见"

5、"锡林郭勒盟委、行署关于推进社会主义新农村新牧 区建立的实施意见"

6、"镶黄旗国民经济和社会开展规划纲要"；

2.5、实施容

本案实施容为：在嘎查现有草场上开辟种植黑果枸杞  2000 亩，建立案规划为三年。工程设计按分期投资，边建立 边运行的滚动模式设计： 努力作到一年有起色， 两年见成效， 三年上台阶。

第一年;开辟种植黑果枸杞 500 亩：

1、打深机井 2 眼，配套灌溉设备设施

2、引进购置黑果枸杞苗木 20 万株。

3、投入农业措施〔翻地、施肥、栽苗、灌溉、追肥、 除草整枝修剪、采摘等〕 500 亩。

第二年：增加开辟种植黑果枸杞 500 亩：

1、打深机井 2 眼，配套灌溉设备设施

2、引进购置黑果枸杞苗木 20 万株。

3、投入农业措施〔翻地、施肥、栽苗、灌溉、追肥、 除草整枝修剪、采摘等〕 500 亩。

第三年：增加开辟种植黑果枸杞 1000 亩：

1、打深机井 3 眼，配套灌溉设备设施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/145010231340011111