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第一章 编制说明、编制依据及编制原则
一、 编制说明
本工程施工施工方案是根据部分图纸和现场考察情况进行编制的。为便于审阅，本施工方案针对本工程的要求和特点于目录中以大纲的形式列出了本工程施工中的目标、要求、重点和要点等且加以叙述。
二、 编制依据
（壹）、现场考察情况；

（二）、以往类似工程的施工总结；

（三）、桥梁维修养护有关技术要求；

（四）、《公路工程技术标准》JTGB01-2003；

（五）、《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004；

（六）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2004；

（七）、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000；

（八）、《混凝土结构加固技术规范》GECS25：90；

（九）、《公路桥梁加固施工技术规范》JTG/TJ23-2008；
三、 编制原则
（壹）、遵照国家现行的技术规范和标准；

（二）、确保桥梁于支座更换过程中的质量及安全；



（三）、合理的性价比。


壹、工程简介


第二章 项目简介介绍



本项目原有壹座云溪桥，桥梁起点桩号为 K0+114.477，终点桩号为



K0+192.477，桥跨中心桩号为 K0+153.477，桥长为 78 米，桥跨布置为 2× 35 米 T 梁桥，修建于 2006 年，桥宽约 2×12.12 米，正交，竣工图显示汽车荷载等级为超-20。云溪桥老桥桥梁上部结构采用 2×35 米 PC 简支 T 梁， 加宽新桥老桥上部结构采用 2×35 米 PC 连续 T 梁。下部构造采用柱式墩配桩基础；桥台采用柱台配桩基础配桩基础。
二、工期要求及质量等级
（壹）、工期要求

本项目的合同工期为 12 个月，计划开工日期以业主通知日期为准。

（二）、质量等级

达到《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）合格标准。
第三章 、施工方案概述
一、 桥梁整体顶升方案概述
本工程采用同步顶升的技术方案。
二、 桥梁顶升方案要点
（壹）、控制系统

本工程采用电子百分表配合低高度串联油泵千斤顶完成桥梁同步顶升。

由于本次同步顶升高度较小，采用壹通四和壹通八的截止分配阀，既能够保证油泵不间断均匀供压，又能够防止千斤顶行程不同步对梁体产生破坏，若某个千斤顶行程于达到要求时即可关闭相对应的截止阀，停止供压，使其处于保压状态，从而实现双保险。同时用电子百分表观测顶升高度，每行程 2mm 进行壹次顶升（或下降）高度调整，使各顶之间误差控制于 2mm 以内。这样既避免了采用传统的顶升工艺时，往往由于荷载的差异和设备的局限，无法根本消除油缸不同步



[image: ][image: ]对构件造成的附加应力而导致构件失效，具有极大的安全隐患。又避免了采用较先进的 PLC 液压同步顶升技术时的高额费用。


采用电子百分表配合低高度串联油泵千斤顶完成桥梁同步顶升。

（二）、顶升千斤顶
1、选用千斤顶型号及规格

本次用于顶升千斤主要有以下俩种类型：

	

设备名称及型号
	


规格
	直径 mm
	高度 mm
	
自重
/KG
	
行程mm
	
顶升顶推重量 T
	


生产厂家

	
	
	
底座

mm
	
活塞径头
	
缸径
	最低/ 总高
mm
	最高/ 有效
mm
	
	
	
	

	超薄千斤

顶
	
ST100
	
206
	
162
	
	
50
	
60
	
15
	
15
	
100
	
天津威力

	超薄千斤

顶
	
ST100
	
206
	
162
	
	
80
	
90
	
20
	
25
	
150
	
天津威力




2、千斤顶布置



根据桥梁上部的顶升重量布置相应数量的顶升千斤顶，顶升安全储备系数按不低于 1.5 倍考虑。千斤顶基本布置于 T 梁底。
（三）、支撑反力基础的设置
利用原桥墩、台作为顶升反力基础。

盖梁顶面用干砂浆找平且垫上 25㎝×25㎝的钢板作为整体顶升千斤顶的下支撑点，T 梁底部壹般比较平整不需要做过多处理；但于相邻有高差的俩片板梁间， 于较低的壹片梁底垫设 1～20㎜厚 25㎝×15㎝尺寸的钢板将其梁缝找平，使其于同壹个水平面上，然后再于下面垫设25㎝×25㎝的钢板作为整体顶升千斤顶上支撑点。
（四）、顶升方式的选择
采用单跨全部 T 梁同步顶升。
（五）、顶升监测区域划分及监测工具
1、顶升监测区域的划分

采用全桥单跨 10 片 T 梁同步顶升，以每联当中的每个桥墩或桥台作为单独的顶升监测区域，每个监测区域内设置 2-4 台电子百分表，作为千斤顶顶升（或降落）的监测工具。
2、监测工具
[image: ]

采用精度为采用精度为±0.1mm 的电子百分表进行监测。



三、支座更换施工工序
1. 支座更换施工流程


 (
施工准备
) (
施工总体设计
)第四章 重点、难点工程的施工方法和措施
一、	顶升施工方案	顶升设备校检调试


（壹）、顶升准备

基础处理、支架安装


顶升设备安装


顶升前于桥面上布置若干标高和中线观测点，精确测量各点的标高值及桥梁


 (
；
) (
录，确定各点的精确顶升高度。且
) (

顶升系统可
) (
试顶升 
5mm
)偏移情况，且做好记	称重顶升阶段监测靠性检验
·  (
正式顶升
)成立顶升指挥系统；

· 顶升液压系统布置；

·  (
更换支座
)顶升系统测试；

· 确定观测点。

1、顶升系统可靠性检验	落梁


作好如下准备工作:



元件的可靠性检验：于正式实施顶升前，将以 70％-90%的顶升力于现场保压 5

小时，再次确认密封的可靠性。

液压油的清洁度：液压油的清洁度是系统可靠的保证，本系统的设计和装配工艺，除严格按照污染控制的设计准则和工艺要求进行外，连接软管于工厂进行严格冲洗，封口后移至现场，现场安装完毕进行 10 次空载运行，以排除现场装配过程中，可能意外混入的污垢。
2、成立顶升工程现场领导组

现场指挥组设总指挥 1 名，全面负责现场指挥作业，指挥组下设 4 个职能小



组：分别是监测组、控制组、液压组和作业组，负责关联的工作，各职能小组设组长壹名，和总指挥、副总指挥共同组成现场指挥组。


各职能小组的功能分别是：
1、控制组：根据总指挥的命令对液压系统发出启动、顶升或停止等操作指令。对于启动、顶升或停止指令，只听从总指挥的指令，当出现异常情况需紧急停止
监	控	液	作
时，应于得到信息的第壹时间对系统发出停止指令，而不管这壹信息是否自总指
测	制	压	业
挥发出。

2、液压组：负责整个液压系统的安装和形成，维护和保养，检查和维修等。根据总指挥的要求调整液压元件的设置。
3、作业组：负责顶升期间的劳力配置，于顶升的整个过程中提供劳务作业。其工作内容包括施工准备时的场地清理、顶升时的垫铁安装等。
各职能小组受总指挥统壹指挥，向总指挥汇报工作，总指挥汇总领导组其它成员的意见后做出决策，且由总指挥向各职能小组发出指令，进入下壹道工序工作；
3、人员培训

所有参和顶升的施工的人员均进行工作的严格分工，于进入现场前进行充分的培训；
4、顶升系统结构部分检查

a、千斤顶安装是否垂直牢固； b、顶升支架安装是否牢固；
c、影响顶升的设施是否已全部拆除；



d、主体结构上确已去除和顶升无关的壹切荷载； e、主体结构和其它结构的连接是否已全部去除。5、顶升系统调试
调试的主要内容包括：

a、液压系统检查

· 油缸安装牢固正确；

· 泵站和油缸之间的油管连接必须正确、可靠；

· 油箱液面，应达到规定高度；

· 备用 2 桶液压油，加油必须经过滤油机；

· 液压系统运行是否正常，油路有无堵塞或泄漏；

· 液压油是否需要通过空载运行过滤清洁；

b、控制系统检查

· 系统安装就位且已调试完毕；

· 各路电源，其接线、容量和安全性均应符合规定：

· 控制装置接线、安装必须正确无误；

· 应保证数据通讯线路正确无误；

· 各传感器系统，保证信号正确传输；

· 系统能否升降自如；

· 光栅尺的工作情况；

· 各种阀的工作情况是否正常，是否需要更换；

c、监测系统检查

· 百分表安装牢固、正确，没有遗漏；



· 信号传输无误；

d、初值的设定和读取

· 系统初始加载由液压工程师会同土建工程师共同确定且报总指挥；

· 读取控制系统力传感器和位移传感器初值或将其归零；

· 读取监测系统中百分表的初值或将其归零。

（二）、试顶升

为了观察和考核整个顶升施工系统的工作状态以及对称重结果的校核，于正式顶升之前，应进行试顶升，试顶升高度 5mm。
试顶升结束后，提供整体姿态、结构位移等情况，为正式顶升提供依据。

（三）、正式顶升

试顶升后，观察若无问题，便进行正式顶升，千斤顶最大行程为 25mm，顶升标准为支座全部脱空。
正式顶升，须按下列程序进行，且作好记录：

· 操作：按预设荷载进行加载和顶升。

· 观察：各个观察点应及时反映测量情况。

· 测量：各个测量点应认真做好测量工作，及时反映测量数据。

· 校核：数据汇交现场领导组，比较实测数据和理论数据的差异。

· 分析：若有数据偏差，有关各方应认真分析且及时进行调整。

· 决策：认可当前工作状态，且决策下壹步操作。

（四）、顶升注意事项

1、每次顶升的高度应稍高于支座厚度，能满足支座安装的要求即可，不宜超出支座厚度较多，以避免负载下降的风险；



2、顶升关系到主体结构的安全，各方要密切配合；

3、整体顶升过程中，认真做好记录工作；

4、顶升过程中，应加强巡视工作，应指定专人观察整体系统的工作情况。若有异常，直接通知指挥控制中心；
5、结构顶升空间内不得有障碍物；

6、于施工过程中，要密切观察结构的变形情况；

7、顶升过程中，未经许可不得擅自进入施工现场。

8、顶升过程控制

整个顶升过程应保持电子百分表的位置同步误差小于 1mm，壹旦位置误差大于1mm 或任何壹缸的压力误差大于 5%，控制系统立即关闭液控单向阀，以确保梁体安全。
二、	施工平台支架搭设
（壹）、普通施工平台的搭设

施工平台是保证正常施工安全的重要环节。

支架搭设完毕应进行检查验收，检查的项目包括：

1、搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁。严重弯曲裂变的杆件不宜采用。
2、严重锈蚀、变形、裂缝，螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。

3、脚手架的基础除按规定设置外，迎须做好排水处理。

4、高层钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有地杆连接保护，普通脚手架立杆必须设底座保护。
5、不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。



6、所有扣件紧固力矩，应达到 45～55N·m。

7、同壹立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。

8、斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于 0.4M。
9、脚手架的主要杆件，不宜采用木、竹材料。
第五章 监测方案及应急措施
一、 监测方案
本方案的监测是指顶升过程中为保证桥梁的整体姿态所进行的监测，包括结构的平动、转动和倾斜。
监测贯穿于顶升全过程中。

1、监测目的

桥梁的顶升过程，实际上就是控制桥梁姿态的过程。于桥梁上布置多个观测点，通过监测各观测点实际到达的位置和预期位置的差异，判断和控制顶升过程。合理评价结构受外力作用的影响，以便及时、主动地采取措施降低或消除不利因素的影响，确保结构的安全。为此要设置壹整套监测系统，且要设定必要的预警值和极限值，以便将姿态数据反馈给施工加载过程。
2、监测部位及监测内容

（1） 桥墩及桥台处：主要监测于顶升过程中的沉降情况；

（2） 荷载监测：即顶升过程中对顶升力的监测。

3、监测准备：

主要是布置测点。

4、施工前监测



主要是对各监测点取得各项监测参数的初值。如观测点坐标情况、标高等。

（1） 整体顶升监测

包括顶升、支撑、桥墩施工等过程的监测。监测内容主要包括位移监测、荷载监测、桥梁的整体姿态监测等。
（2） 监测组织安排

监测计划应和顶升的施工计划相协调，且可于实施工过程中改进，其监测结果， 应及时反馈给现场总指挥。
监测时按以下原则安排：

（1） 预先制定的监测计划；

（2） 关键的施工环节进行必要的监测；

（3） 特殊工况发生时，补充监测；

（4） 监测结果出现异常时，补充监测；
二、 应急措施
于桥梁的顶升施工中，首先应制定安全可靠、技术可行的施工方案，确保桥梁的结构安全及施工的顺利进行，避免异常情况的发生。但桥梁同步顶升技术含量高，有壹定的风险，顶升过程中有壹定的不确定性。因此针对顶升过程中的关键环节，假定某种意外情况的发生且制定相应的应对措施，方能于紧急情况下有的放矢，及时正确的处理问题。现根据本项目的施工特点及以往的施工经验制定如下应急措施：
1、成立以项目经理为首的应急领导小组，领导小组昼夜值班，于紧急情况下能够随时启动应急程序；
2、液压千斤顶漏油：本系统均为较先进装置，且于顶升前做了保压实验，理



论上漏油的可能较小；如千斤顶漏油，泵站不断给油即可，且及时用临时支撑进行支撑；
3、顶升过程中偏向：本方案采用了百分表控制的同步顶升，行程 2mm 进行壹次调整。且由另壹套标高及位移测量系统进行复核，必要时进行调整。
4、顶升系统故障：立即由专业工程师对系统进行检查，尽快排除故障，现备有足够的备品、备件；
5、顶升过程中单点停止工作：停止顶升，临时支撑，检查截止阀工作情况，



必要时进行调换。


第六章 确保工期和工程质量的措施


一、 工期保证措施
1、组建经验丰富强而有力的项目班子

项目经理部设项目总负责、下设项目技术负责、施工负责、试验负责、安全负责、质量负责。且设有综合作业组、顶升作业组；同时组织专门的文明施工队伍负责本工程的管线、围场交通组织配合和现场文明施工；建立以项目总工程师为首的技术负责制进行项目技术管理，及时组织有关人员编制实施性施工组织设计。
本工程施工组织机构设置如下：

2、施工人员的丰富经验，是工期能如期完成的可靠保障。认真做好生产作业计划，加强计量检章，及时调整机械及人员的力量，加强动态管理，把施工任务落实到班组。施工队伍安排如下：
1） 组织壹个经验丰富施工队伍进行桥梁顶升和支座更换作业；

2） 施工高峰期计划安排劳力 20 人，其中电焊工 2 人，架子工 4 人，顶升操



作工 6 人，泵站操作组 1 人，其它工作人员 7 人，必要时各作业班组进行调配。3、整个工程同步进行施工，合理安排工期，改善工序衔接，保证施工总工期。
4、每月检查工程进展情况，且对照计划及时调正，做到落实。

5、做好协调疏通工作，取得当地各级政府的支持和配合；努力搞好和当地群众的关系，排除壹切可能的干扰。
6、克服等待旁观的意念，积极创造有利的施工条件。

7、为了保证进度，节假日合理安排，使工作有连续性。
二、 保证工程质量的主要技术措施
1、质量目标

1） 本工程质量目标

我公司的质量方针是“敬业、守信、出精品”。我们将结合本工程特点以追求技术先进、管理科学为目标，制定详细的质量控制和管理计划及技术保证措施确保本工程为优良工程。本工程质量目标是：确保优良工程。
2） 本工程施工及验收标准、规范、规程

本工程主要采用国家发布的系列标准和关联的其它标准、规范、规程作为工程施工及质量验收标准。
2、工程质量保证措施

(1) 、强化以各级第壹管理者为首的质量保证体系,配齐配强有关人员,做到各级领导、现场指挥、业务部门、作业班组质量责任明确，考核奖罚及时，充分调动全体职工的创优积极性。
(2) 、做到加强和建设、监理、设计单位的密切配合，接受监理工程师和工程质量监督站的监督和检查，主动听取监理工程师的意见，实现“四位壹体”联合



创优的质量工作格局。

(1) 、选调精干的管理人员及施工队伍，强化职工质量意识教育，对参加施工的全体人员进行教育培训和技术考核，坚持持证上岗制度。
(2) 、健全内部检查制度,质检工程师由上壹级检查机构派驻,实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分立体制，立足自检自控，确保创优目标实现。将现场质检工程师“壹次检查合格率”作为考核指标，提高工程检查的严肃性、权威性。
(3) 、编制切实可行的实施性施工组织设计和施工网络计划，按网络节点工期要求，分阶段控制，实现均衡生产，为保证工程质量创造条件。
(4) 、对本标段所有已完工程,派专人值守和保护,做好产品的防护工作，确保已完工程完好无损。
(5) 、加强施工技术管理，坚持技术复核制，采取有效的技术管理手段提高工程质量。工程技术人员做到施工图纸、技术交底、准确、无误，实行技术交底复核签字制度，所有图纸交底由技术主管审核签字标识后方能交付施工，各项资料保存完好，以备核查。
(6) 、做好工程的试验和检测工作，加强检查监督，采取严格的自控措施，保证施工质量。
(7) 、严把工程材料质量关，从选择料源起到订货、采购进场、保管发放、施工过程均坚持检验制度，壹切工程用料均由工程试验室取样检测试验合格后方可订货，采购进场。进场材料分类存放、保管，于使用前进行抽检，合格后再使用。
(11)、制定严密的技术文件管理规章制度，加强工程施工技术内业管理。从开工至竣工交付的全过程有专人负责各种原始记录、施工资料、文件证件的搜集、



整理及各种方案的填制、保管、反馈工作，以提高文整工作质量，建立完整的工程质量档案，保证编制高质量的竣工文件。
第七章 质量、文明、安全保证体系
一、 施工质量保证体系
建立以项目经理为组长、技术负责人为副组长的工程质量领导小组，建立、健全工程质量保证体系。
（壹）质量目标

工程质量目标为：确保全部工程符合国家、交通部现行的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准强制性条文（交通工程部分）,且承诺接受建设单位委派的监理工程师的检查及质量监督，办好隐蔽工程的签证手续。工程竣工按部颁验收标准壹次合格率达到 100%，优良率达到 90%。
（二）质量保证体系及说明

我公司将按照下述质量保证模式标准设立本工程质量保证体系,成立以项目经理为组长的全面质量管理领导组，积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量，争创优质工程。实施项目质量体系工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。质量保证体系框图详见下页。
设立专职质量检查体系，设立监控保证部；作业队设专职质检工程师，工班设兼职质检员，形成体系完善、功能齐全、责任明确的质量检查体系。
为保证质量体系的有效运行，实现工程质量目标，根据本标段实际情况，成立工程质量自检自控组织机构，按照设计文件及施工规范要求，运用先进的管理方法、施工工艺，做好工程质量控制，详见以下工程质量自检体系组织机构框图和工程质量自控体系框图。



1、加强工程质量管理措施

（1） 、依据本工程的特点，建立完善的技术标准，管理标准和工作标准， 确保各项工作的标准化和有序化，使施工生产的全过程处于受控状态；公司质量管理部门设专职人员，配合工程负责人掌握各道工序的施工情况，做到天天检查，使质量目标层层落实到岗位和个人，建立质量目标奖惩制度，保证总体目标的最终实现；
（2） 、协调处理好各个施工环节的衔接关系，防止脱节；

（3） 、各工序之间严格执行交接班制度，对检查出来的问题要及时处理；

（4） 、积极响应和解决质量检查工程师或监理工程师提出的疑问及问题树立质检人员的权威；
（5） 、搞好职工技术培训，特别是参和顶升的施工人员；

（6） 、做好测量交验点的复核及保护工作；

（7） 、加强施工机具、仪表仪器等设备的管理；

（8） 、施工机具、仪表仪器等设备定期进行检查、校核，确保施工正常进行。

2、保证工程质量的主要技术措施

（1） 、强化以各级第壹管理者为首的质量保证体系,配齐配强有关人员,做到各级领导、现场指挥、业务部门、作业班组质量责任明确，考核奖罚及时，充分调动全体职工的创优积极性。
（2） 、做到加强和建设、监理、设计单位的密切配合，接受监理工程师和工程质量监督站的监督和检查，主动听取监理工程师的意见，实现“四位壹体” 联合创优的质量工作格局。
（3） 、选调精干的管理人员及施工队伍，强化职工质量意识教育，对参加施



工的全体人员进行教育培训和技术考核，坚持持证上岗制度。

（1） 、健全内部检查制度,质检工程师由上壹级检查机构派驻,实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分立体制，立足自检自控，确保创优目标实现。将现场质检工程师“壹次检查合格率”作为考核指标，提高工程检查的严肃性、权威性。
（2） 、编制切实可行的实施性施工组织设计和施工网络计划，按网络节点工期要求，分阶段控制，实现均衡生产，为保证工程质量创造条件。
（3） 、施工前应根据确定的施工组织设计向有关人员进行关于施工特点、施工内容、节点工期、技术标准等方面的技术交底；
（4） 、加强施工技术管理，对各工序的施工方法、操作工艺、测量成果、质量安全措施等均认真编写且做好现场书面技术交底，内业资料归口分类管理， 做好各项原始记录和检测记录，技术资料真实齐全。
（5） 、坚持技术复核制，采取有效的技术管理手段提高工程质量。工程技术

人

员做到施工图纸、技术交底、实行技术交底复核签字制度，所有图纸交底、测量放样资料由技术主管审核签字标识后方能交付施工，各项资料保存完好，以备核查。
（6） 、做好工程的试验和检测工作，加强检查监督，采取严格的自控措施，保证施工质量。
（7） 、严把工程材料质量关，从选择料源起到订货、采购进场、保管发放、施工过程均坚持检验制度，壹切工程用料均由工程试验室取样检测试验合格后方可订货，采购进场。进场材料分类存放、保管，于使用前进行抽检，合格后再使



用。

（1） 、制定严密的技术文件管理规章制度，加强工程施工技术内业管理。从开工至竣工交付的全过程有专人负责各种原始记录、施工资料、文件证件的搜集、整理及各种方案的填制、保管、反馈工作，以提高文整工作质量，建立完整的工程质量档案，保证编制高质量的竣工文件。
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（三）、安全管理内容

1、施工前期安全准备

于施工开始前，编制施工组织设计，且对各施工队伍于交接过程中或者交叉工作中的施工安全措施进行协调。
2、安全教育工作

建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，且严格组织实施。建立、健全施工人员的上岗证制度，特别是对于从事特殊工种的人员，按国家培训证明上岗。
3、安全管理责任人

项目经理为负责整个项目施工安全管理的责任人。根据本工程的性质、规模和特点，落实专职的安全管理员。
4、安全技术措施

于编制正式施工组织设计中，技术人员向安全员、施工人员（包括管理和劳务人员）进行安全技术交底。
5、施工安全防护设施的设置

现场施工应达到安全条件，施工现场的防护设施按下列要求：

5.1 根据工程进度及时调整和完善防护措施。




5.2 对于事故易发区，设置专项的安全设施及醒目的警示标志。

5.3 根据季节或天气变化，调整安全防护措施。6、机械、机具、电气设备的安装和使用。
6.1 安装前按规定进行检测，合格后使用。

6.2 使用前，按规定进行安全性能试验，合格后使用。

6.3 使用期间，指定专人负责维修、保养，保证其完好、安全。7、电气安全保护和防火安全
7.1 保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

7.2 确保用火作业符合消防要求。8、施工中的专项安全技术交底
施工中应根据施工组织设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。
9、施工人员作业的安全要求

施工人员必须使用符合规定标准的劳动防护用品，且按下列安全要求操作：

9.1 按安全技术标准和安全作业指导书进行施工。

9.2 按国家劳动保护规定。

9.3 发现异常，采取有效防护措施，且向安全管理人员方案。10、现场日常安全管理
建立施工现场日常安全巡视和检查，发现事故隐患和违反安全标准应及时进行纠正。
11、安全监督检查

由安全监督员定期进行安全检查，发现问题限期整改。



12、其它

项目部根据工程实际情况，制定壹套完善的安全评价、处罚办法，为执行安全管理目标提供制度保障。
（四）、全管理的组织、制度、条例、标准及责任制体系

根据本工程的特点以及安全管理的内容要求，编制安全的组织体系、制度体系、条例、标准和责任制。
1、落实总承包安全管理责任，成立项目施工安全室，全面负责施工全过程的安全检查，安全布置，安全监督和安全奖惩。
2、项目部除了制订施工不同阶段有关遵守安全生产的若干规定外，仍应当熟悉且认真执行国家和地方建委颁布的有关安全生产规章制度。
3、根据工程实际情况，制订专业防火、防盗、防冻及动用明火，临时用电等方面的管理办法，按计划定期检查执行情况，发现问题，责成其于规定时间内进行整改。
4、月度组织施工人员进行安全设施大检查，进行总结评比和奖惩。

5、组织各班组的兼职安全员进行轮流值班制，进行互相监督。

6、为了统壹管理好各作业人员，将对作业人员发放通行证，所有作业人员均应持证上岗。
7、于每个施工层面和加工区设若干灭火器，实行统壹管理，组织兼职消防员， 进行有关消防知识的培训，以便正确使用灭火器。
8、为了便于检查人员履行职责，安全检查人员应持证上岗，且佩带标记。

9、项目安全组织管理网络图

	项目经理

	
	

	项目总工





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/145121312123011121

image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg
= — Ii——




image1.jpeg
(R EHEESR EaEhHE]

20XX E XX A

SENRIEAMAER, STEAIDETLISEHTHNSHETRSER, BSETREE




image2.jpeg




