目录

19.1 工程竣工验收组织与配合	1

19.1.1 竣工验收条件	1

19.1.2 竣工验收总体组织与配合安排	1

19.1.3 竣工试验组织与配合	3

19.1.4 专项验收组织与配合	6

19.1.5 竣工验收组织及配合	20

该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容，有完整各级标题和正文格式，高度契合本年度最新施工及评标标准！-林工

## 工程竣工验收组织与配合

工程竣工后，按照现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》、《浙江省政府投资项目竣工验收管理办法》相关规定以及招标文件相关要求，积极组织与配合建设单位、监理单位、设计单位、施工单位和勘察单位，在政府相关验收单位的监督下进行工程联合竣工验收。

### 竣工验收条件

在工程竣工验收开始前，需要满足的条件详见表20.1-1。

竣工验收条件

| 序号 | 验收条件 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考核验收证书 | 试运行考核的全部试验完成并通过验收后，发包人签发验收证书，我司接受到考核验收证书。 |
| 2 | 完成扫尾工程和缺陷修复 | 我司已完成工程剩余工作，通过自检，发现不足之处，完成缺陷修复 |
| 3 | 提交竣工验收报告 | 竣工验收前两周提供8份竣工验收报告 。 |
| 4 | 完成竣工试验 | 本工程包含竣工试验，在竣工验收前，各项试验合格。 |

| 5 | 完成各项专项验收 | 已按规定完成项目涉及的水土保持、环境保护、消防、人民防空、、建设档案等专项验收，各专项验收意见均有明确的可以通过竣工验收的结论。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 提交完整的竣工资料 | 配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录、影像资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交二套原件（只有一套原件的如质保单等可以复印），相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2 张。以上资料符合政府部门的相关规定。 |

### 竣工验收总体组织与配合安排

#### 验收总体组织与配合

结合本工程建筑面积大，建设单体多，建设时间跨度大，验收内容全面、资料繁多，各单体组团完成建设时间不一等特点，为保证工程竣工验收顺利进行，我司特别成立竣工验收小组，项目负责人担任组长，设计负责人、施工负责人和采购负责人担任副组长，各相关部门负责人为组员，严格遵守国家、浙江省及杭州市有关竣工验收管理规定，按计划组织并配合建设单位完成竣工验收。具体总体组织与配合见表20.1-2。

验收总体组织与配合

| 序号 | 竣工验收难点 | 组织与配合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目功能组团众多，专项验收工程多，对接单位众多、对接建设单位、监理、分包单位、政府专项验收部门），验收时间集中，协调工作量大。 | （1）成立竣工验收小组，由项目负责人担任组长，总体负责项目竣工验收工作；项目各部门参与，提供相关资料和落实验收流程工作。 （2）在竣工验收前，对各专业分包单位关于验收流程、内容、时间节点、注意事项等内容进行交底，明确各单位具体职责。 （3）在竣工验收进行阶段，竣工验收小组每周组织一次竣工验收工作会议，各专业分包单位参加，汇总近期遇到的竣工验收问题，统筹协调。阶段性总结，优化组织方式和管理方法，更好地完成下一次验收。 （4 |

|  |  | ）指定专人对接政府验收部门，明确各专项竣工验收需要的资料、竣工验收说需具备的条件、验收申请时间、验收流程及验收时的注意事项。 （5）制定物资采购计划，在验收前配备足够竣工验收所需工具物资。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目整体工期紧张，部分收尾工程量大，竣工验收时间节点控制难度大。 | （1）编制竣工验收进度计划表，为竣工验收工作预留充足的时间。 （2）对于部分工程量大的收尾工作，合理增加人员投入，分区域平行施工；对于部分体育专项工程，重点关注，积极了解沟通，保证施工进度。 （3）制定切实可行的验收计划，包括竣工验收资料准备计划、专项工程验收计划等。 |
| 3 | 竣工验收流程复杂、准备资料繁多 | （1）执行国家和浙江省现行的验收法规和管理办法，使验收工作更具规范性和条理性。 1）我司严格按照竣工验收要求进行符合建设工程验收标准的一切测试及实验，装修材料的环保检测等。 2）严格按照国家、浙江省、杭州市有关工程竣工验收管理规范及办法进行建筑施工和设备安装质量全面检验，并取得相关竣工合格资料、数据和凭证。 （2）将竣工验收所需要的的资料列举表单，由竣工验收小组组员负责逐一销项。 （3）在施工过程中着重关注竣工验收项目，保证施工质量，保存整理相关文件，为后期竣工验收减少阻碍。 |

#### 验收计划

为了保证工程竣工验收顺利进行，我司制定了项目验收计划，详见表20.1-3。

验收计划安排

| 序号 | 专项验收 | 开始时间 | 结束时间 | 验收部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防验收 | 2022年10月1日 | 2022年10月14日 | 消防支队 |
| 2 | 人防验收 | 2022年9月24日 | 2022年10月7日 | 人民防空办公室 |
| 3 | 环保卫生 | 2022年9月24日 | 2022年10月7日 | 环保局 |
| 4 | 卫生许可验收 | 2022年9月24日 | 2022年10月7日 | 卫生局 |
| 5 | 绿化验收 | 2022年10月3日 | 2022年10月17日 | 园文局绿化处 |
| 6 | 交通安全设施竣工验收 | 2022年10月3日 | 2022年10月17日 | 杭州市交警支队 |

| 7 | 水土保存验收 | 2022年10月3日 | 2022年10月17日 | 水利局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 防雷验收 | 2022年10月1日 | 2022年10月14日 | 气象局防雷办 |
| 9 | 规划验收 | 2022年10月18日 | 2022年11月2日 | 规划局 |
| 10 | 档案验收 | 2022年10月18日 | 2022年11月2日 | 档案馆 |
| 11 | 竣工验收 | 2022年11月3日 | 2022年11月29日 | 相关监督部门 |

### 竣工试验组织与配合

#### 试验条件

在进行工程竣工试验前应具备的条件详见表20.1-4。

试验条件

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业。 |
| 2 | 在竣工试验开始前，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。 |
| 3 | 在竣工试验前提交操作维修手册。 |
| 4 | 在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交给发包人。 |

#### 试验流程

项目试验流程详见图20.1-1。

试验流程示意

#### 试验组织与配合

为配合建设单位完成工程竣工试验，我司组织完成的工作详见表20.1-5。

试验组织与配合

| 序号 | 组织与配合 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成施工作业 | 在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，对施工作业部位检查、检验、检测和试验。 |
| 2 | 提交资料 | 在竣工试验开始前，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。 |
| 3 | 维修培训 | 由我司指导发包人进行竣工后试验的，我司完成合同约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交操作维修手册。 |
| 4 | 提交竣工 试验方案 | 在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人在10日内对方案提出建议和意见，根据发包人提出的合理建议和意见，对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由我司负责实施。竣工试验方案应包括以下内容： （1）竣工试验方案编制的依据和原则； （2）组织机构设置、责任分工； （3）单项工程竣工试验的试验程序、试验条件； （4）单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件； （5）竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式； （6）水、电、动力等条件的品质和用量要求； （7）安全程序、安全措施及防护设施； （8）竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排。 |
| 5 | 安全检查 | （1）对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认。 （2）承包人对工作人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。 |
| 6 | 试验通知 | 在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。 |

#### 试验要点

竣工实验时注意要点详见表20.1-6。

试验要点

| 序号 | 试验要点 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验范围 | 包括约定的由我司提供的工程物资的竣工试验，及发包人委托给我司进行工程物资的竣工试验。 |
| 2 | 试验原则 | 按照试验条件、试验程序，及约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。 |
| 3 | 试验时间 | （1）某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间。 （2）单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间。 （3）工程的竣工试验日期和时间：按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。 |
| 4 | 试验通知 | 在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。 发包人和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和（或）监理人已经认可此项验收，可进行隐蔽和（或）紧后作业。验收不合格的，在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和 （或）监理人重新验收。 |
| 5 | 试验延误 | （1）因我司原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，按合同约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。 （2）因我司原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，根据误期损害赔偿的约定，承担误期赔偿责任。 （3）某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内我司仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由我司承担误期赔偿责任。 （4）发包人未能根据合同约定履行其义务，导致竣工试验延误，发包人应承担因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。 |
| 6 | 重新试验 | （1）因发包人原因导致竣工试验未能通过的，我司进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工试验进度计划延误的，竣工日期相应延长。 （2）因我司原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次。 |
| 7 | 试验争议 | （1）协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。 （2）委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资质的检测机构进行检测。 （3 |

|  |  | ）如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据合同中争议和裁决的约定解决。 |
| --- | --- | --- |

### 专项验收组织与配合

#### 专项验收条件

各专项工程完成后，我司积极配合建设单位组织监理单位、设计单位、勘察单位、其他参建方及政府专项验收部门进行专项验收。

#### 专项验收组织与配合

依据《浙江省政府投资项目竣工验收管理办法》及相关验收规范、招标文件要求，本工程验收内容主要有：规划核实，防雷验收，用地复核验收监督检查，消防验收和竣工验收消防备案，人防工程验收或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案，节能验收，污水排入排水管网许可证核发，城市绿化工程竣工验收，标准地名使用及地名标志设置验收，噪声、固体废物环保设施竣工验收，受电工程竣工检验，供电设施验收，卫生竣工验收，水保竣工验收，交通安全设施验收，停车场（库）竣工征求意见等。

各专项验收组织与配合工作详见表20.1-7。

专项验收组织与配合

| 序号 | 专项验收 | 组织与配合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防雷装置验收 | （1）保证防雷装置验收的前提条件，如完成防雷工程施工内容，提供完整、真实的防雷验收文件。 （2）积极配合建设单位组织各参建方进行防雷验收，如提供会议场所，验收现场引导解答等。 （3）若验收不合格，负责整改完善，重新申请验收。 |
| 2 | 环境保护验收 | （1）保证现场满足环境保护验收的前提条件，如环境保护设施建设完成、按规定进行环境监测措施。 （2）积极配合建设单位组织各参建方进行环保验收，参与验收会议。 （3）若验收不合格，负责整改完善，重新申请验收。 |
| 3 | 绿化验收 | （1）保证现场满足绿化验收的前提条件，如完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准。 （2）提供完整、真实的验收资料，如绿化植物的进场记录，施工记录，养护记录，图片备案记录。 （3）组织现场查验。 （3）若验收不合格，负责整改完善，重新申请验收。 |

| 4 | 卫生验收 | 严格按相关卫生条例建设工程，配合建设单位完成卫生验收。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 交通安全设施竣工验收 | 完成工程交通道路工程，是现场具备验收的前提条件。 |
| 6 | 人防验收 | （1）完成人防工作程作业内容。 （2）提供完整、真实的人防验收资料。 （3）配合建设单位组织验收。 |
| 7 | 消防验收 | （1）使现场具备竣工验收条件，总平面布局和平面布置、消防车道、消防车登高扑救面、防火防烟分区和建筑构造、安全疏散、消防水源、消防供电和消防设施等符合有关设计文件及现行国家工程建设消防技术标准的要求。 （2）验收部分的各项消防设施检测合格，并保证其独立运行。 （3）提供完整、真实的消防验收资料。 （4）建立完善的消防安全管理制度。 （5）现场检查时组织引导。 |
| 8 | 水土保持设施验收 | （1）完成水土保持设施施工内容。 （2）保证水土保持设施正常运行、管理和维护。 （3）提交完整真实的规划验收资料。 （4）配合现场检查。 （5）若有验收不合格事项负责按《验收整改意见书》整改。 |
| 9 | 规划验收 | （1）严格按照施工图和国家、地方法规完成全部规划许可内容。 （2）施工用房、围墙以及规划要求拆除的建构物，施工场地清理完毕。 （3）提交完整真实的规划验收资料。 （4）配合现场检查。 （5）若有验收不合格事项负责按《验收整改意见书》整改。 |
| 10 | 档案验收 | 整理提交完成档案验收资料。 |

#### 专项验收要点

（1）防雷装置专项验收

依据《防雷装置设计审核和竣工验收规定》，在杭州市气象局防雷办监督下进行防雷竣工联合验收。防雷设施验收要点详见表20.1-8。

防雷设施验收要点

| 序号 | 验收要点 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 验收条件 | （1）防雷有关工程内容施工完成。 |

|  |  | （2）防雷装置设计取得当地气象主管机构核发的 《防雷装置设计核准意见书》。 （3）施工单位和人员取得国家规定的资质和资格。 （4）申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 验收内容 | 主要对项目的接闪器、引下线、接地装置、重复接地等项目进行验收，并对竣工资料、检测结果及流程进行监督和抽查。 （1）申请材料的合法性。 （2）安装的防雷装置是否符合国家有关标准和国务院气象主管机构规定的使用要求。 （3）安装的防雷装置是否按照核准的施工图施工完成。 |
| 3 | 验收时限 | 气象主管机构应当在受理之日起十个工作日内作出竣工验收结论。防雷装置经验收符合要求的， 气象主管机构应当办结有关验收手续，出具《防雷装置验收意见书》。防雷装置验收不符合要求的，气象主管机构应当出具 《防雷装置整改意见书》。整改完成后，按照原程序重新申请验收。 |
| 4 | 验收流程 | （1）工程防雷装置自检合格。 （2）提交延后资料及防雷施工图纸。 （3提交《防雷装置竣工验收申请书》。 （4）防雷装置验收。 （5）若不合格，整改重新验收；若合格，取得《防雷装置验收意见书》，完成防雷装置专项验收。 |
| 5 | 验收单位 | 杭州市气象局 |
| 6 | 验收资料 | （1）《防雷装置竣工验收申请书》。 （2）《防雷装置设计核准意见书》。 （3）防雷工程专业施工单位和人员的资质证和资格证书。 （4）由省气象主管机构认定具有相应资质的防雷检测机构出具的《防雷装置检测报告》。 （5）防雷装置竣工图等技术资料。 （6）防雷产品出厂合格证、安装记录和符合国务院气象主管机构规定的使用要求的证明文件。 |

（2）环境保护工程专项验收

依据现行《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及招标文件要求，进行环境保护专项验收，详见表20.1-9。

环境保护工程专项验收要点

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/146000014243010103