首都机场T3A 航站楼主楼工程门窗安装施工方案

编制： 审核： 审批：

北京城建集团首都机场项目部二○○六年三月十一日

# 目	录

1、编制依据	0

2、工程概况	0

3、施工部署	1

  - 、施工组织体系	1

  - 、施工进度计划安排	1

  - 、劳动力安排	2

4、施工准备	2

  - 、工程准备	2

  - 、物资机具准备	3

5、施工方案	3

5.1.细部设计	3

    - 门框剖面大样	4

5.2 施工工艺	7

6、工程质量保证措施	10

  - 、工程质量管理体系	10

  - 、质量标准	11

  - 、质量保证措施	14

7、成品保护措施	15

8、安全保证措施	17

# 1、编制依据

序号	名	称

      - 北京首都国际机场 3 号航站楼工程建筑施工图纸

《北京首都机场3 号航站楼T3A 主楼工程D 区装修

      - 工程施工组织设计》

编	号

GB50210-20

      - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

01

      - 门窗工程相关设计验收规范

# 2、工程概况

本工程为北京首都机场 3 号航站楼 T3A 主楼工程 D 区门窗安装工程。目前主体混凝土结构及二次结构工程已经完成，可以进行首层与地下部分门窗安装，计划于 2006 年 3 月 15 日开工，4 月 15 日完

工。地上部分待轻钢隔墙工程完成后安装，计划于 2006 年 4 月 16

日开工，6 月 15 日完工。

本工程门窗安装全部采用后塞口的施工工序。各种门窗框与洞口间的安装缝隙均定为 15mm。门窗两侧固定点采用膨胀螺栓固定，一般每边三个固定点，门高≥2400mm 时每边四个。

经初步统计，本工程各层门窗数量汇总如下：

| 序号 | 名称 | 木门（樘） | 钢门（樘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 地下 2 层 | 0 | 26 |
| 2. | 地下 1 层 | 0 | 39 |
| 3. | 首层 | 26 | 63 |
| 4. | 二层 | 31 | 73 |
| 5. | 三层 | 0 | 48 |
| 6. | 四层 | 0 | 46 |
| 7. | 合计 | 57 | 295 |

# 3、施工部署

  - 、施工组织体系

职责

施工负责人生产负责人物资负责人专业技术

现场质量检查现场施工人员劳务作业队

  - 、施工进度计划安排

刘志强刘联增吴壁通郭玉凯张广福康顺清

湖北队、河南队

负责人

| 序号 | 工 | 程 | 工期 （天） | 开工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下门窗安装 |  | 10 | 2005.03.15 | 2005.03.24 |
| 2 | 首层金属门窗安装及木门 进场 |  | 10 | 2005.03.25 | 2005.04.03 |
| 3 | 首层木门安装 |  | 12 | 2005.04.04 | 2005.04.15 |
| 4 | 地上二、三层部分门窗安装 |  | 13 | 2005.04.16 | 2005.04.28 |
| 5 | 地上二层金属门窗安装 及木门进场 |  | 15 | 2005.05.01 | 2005.05.15 |
| 6 | 地上二层木门安装 |  | 10 | 2005.05.16 | 2005.05.25 |
| 7 | 地上三层门窗安装 |  | 10 | 2005.05.26 | 2005.06.4 |

我分部首层门窗安装将在 2006 年 3 月 15 日至 4 月 15 日进行。由于轻钢隔墙、地上四层的二次结构砌筑均在 2006 年进行，所以首层以上门窗安装进度会受到一定影响，将在 2006 年 6 月 15 日前完成。主要工序的施工进度计划见下表。

8

地上四层门窗安装

11

2005.06.5

2005.06.15

  - 、劳动力安排

工种

部位

焊工

特殊工种

抹灰工

壮工

汇总

30

门窗安装劳动力需求计划表

| 地下 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首层 | 2 | 3 | 4 | 6 |

# 4、施工准备

  - 、工程准备

①根据深化图纸提出加工订货计划，安排好进场时间。

②木门进场前安排好存放房间，房间保证防潮并无施工用水渗 漏，靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风，不得露天堆放。

③认真检查铝合金门窗的保护膜的完整，如有破损的，应补粘后再安装。

④检查各种门窗型号尺寸是否准确，防腐材料，填充材料，密封材料，保护材料应符合设计要求。

⑤门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向要求，安装时注意裁口方向。安装高度按室内 50cm 平线控制。

  - 、物资机具准备

    - 施工物资准备

      - 铝合金门窗、木门的规格型号，五金符合设计要求，并有出厂合格证。各层各种门窗规格详见附表。

      - 稳固用的水泥砂浆。

      - 防腐材料、保温材料、密封膏、嵌缝材料。

    - 施工机具计划表

| 序号 | 机具名称 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 砂轮切割机 | 5 台 | 2006-2-15 |
| 2. | 手电钻 | 5 台 | 2006-2-15 |
| 3. | 射钉枪 | 10 把 | 2006-2-15 |
| 4. | 电焊机 | 10 把 | 2006-2-15 |
| 5、施工方案 |  |  |  |
| 5.1.细部设计 |  |  |  |

    - 固定点部位及大样

固定点部位示意图

连接点构造示意图

    - 门框剖面大样

砼墙门框剖面图

砖墙门框剖面图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148136101114006041