A2

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：

致：

我方已根据施工合同的有关规定完成了	工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附：施工组织设计

承包单位（章）

项目经理

日	期	年	月	日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师

日	期

总监理工程师审核意见：

项目监理机构总监理工程师

日	期

# 电力施工组织设计

编制： 审批：

技术负责人： 项目经理： 施工单位：

日期：20	年	月

## 电力工程（土建）施工方案

一、工程概况

二、施工总体程序三、施工进度计划四、施工组织机构

五、劳动力、机械安排六、施工现场平面布置七、施工方法

八、雨季防汛措施九、工期保证措施

十、质量保证体系及保证措施

十一、	施工安全及环境保护措施

# 一、工程概况

（一）平面位置

在	中心线经北 18.5m、经南 16.5m 新建电力排管。其中桩号K0+300、K0+530、K0+733、K0+797、K1+058、K1+144、K1+492、

K1+778 为电力过路管。

（二）工程结构1 电缆排管

电缆排管为 12 孔 MP150/6 管，电力过路时设电缆排管为 12 孔DN150 热涂塑钢管。电缆排管的最小埋设深度不应小于 0.8m；管道在车行道下面敷设时，不应小于 1m。

电缆排管基础为 3:7 灰土 200mm 厚，每边超出基础底板 500mm， 15cmC15 砼垫层，外用 5cmC20 素砼包封。

在电缆检查井中，电缆管口采用配套特制喇叭口管材，电力管采用热熔连接。

电缆管标准长度 4 米，管枕间距 1.5 米，管枕间接头 0.5m，距人井外壁 0.5m。

2.电缆检查井

本标段电缆检查井分为三种，分别为直通井、三通井、四通井， 均钢筋砼结构，具体结构见图纸。

（三）工程量电缆井：

北侧共设 33 个，其中三通井 8 个，四通井 2 个，直通井 23 个；

南侧共设 31 个，其中三通井 8 个，四通井 2 个，直通井 21 个。过路连接管：17 趟。

(四)施工前准备1、人员准备

- 项目经理部根据项目工程量、合同工期、施工进度计划、劳动生产率及其它因素制定项目施工各阶段的劳动力计划，并依此组织各专业施工队的施工人员及时进场。

- 各专业施工队按计划组织劳动力进场，满足工程进展所需的数量，特别是保证进场人员具备完成本项目所必需的技术素质。

- 从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训，并具有上岗证件，确保持证上岗。尤其对电焊工、电工等特殊技术工种人员需加强培训，保证其技术素质。

- 根据本工程的具体情况，计划安排公司富有管线施工经验、长期从事管道施工的施工队，力争保证完成任务。

2、技术准备

- 认真熟悉和审查图纸，参加设计交底，同时取得各项技术资料及有关图集，立即制定施工措施，组织技术交底。

- 工程项目开工前，详细勘察施工沿线地形、地貌情况，并依据设计提供的地质报告，编制项目施工组织设计，施工时严格按此施工。

- 开工前进行有关技术文件的学习，了解工程的质量标准要求、安全标准要求和工期要求，理解合同文件中规定的承包商和业主的各

自责任、工作范围和义务，施工中严格履行合同，避免违约事件的发生。

- 为确保安全、优质、低耗、高效的完成该项工程，项目经理组织对施工人员进行各专业的技术交底。

3、物资准备

根据施工组织设计中的施工进度计划，按月报出材料等需用量计划，自行采购的材料按规格数量及相关材料质量认证程序，提前落实厂家，采取“货比三家”的原则采购，满足设计和规范要求，并确保施工的需要

4、施工机械设备的准备

施工所使用的机械设备型号、数量应依据施工组织设计要求，提前进行检修，保证满足施工需要，进场检测仪器做好校验，并建立记录档案。

# 二、施工总体程序

因污水管线与电缆管道中心线距离近，先施工污水管道，待排水管道回填后，再施工电缆排管。

施工程序：

沟槽开挖→基础→电力管安装→包裹浇筑砼→沟槽回填

三、施工进度计划

工程名称

施工准备

北侧电力排管沟槽开挖 排管基础 排管安装 排管包封

回填电缆井

南侧电力排管沟槽开挖 排管基础 排管安装 排管包封

回填

电缆井

注：1×16m 预应力空心板桥处电力排管必须在空心板桥开工前完成。

# 四、施工组织机构

施工组织机构见下图。

项目经理

项目副经理

项目总工

工程技术部

物资供应部

质量安全部

财务劳资部

现场实验室

综合办公室

砼工组

钢筋组

木工组

测检组

砌筑组

# 项目组织机构框图

五、劳动力、机械安排

（一）主要施工机械设备计划

| 机械名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 台 | 2 |
| 装载机 | 台 | 2 |
| 推土机 | 台 | 2 |
| 自卸汽车 | 辆 | 8 |
| 压路机 | 台 | 1 |
| 电焊机 | 台 | 1 |
| 砼振捣棒 | 个 | 10 |
| 钢筋加工设备 | 台 | 1 |

| （二）劳动力计划表 工种 | 人员 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管工 | 20 |  |
| 钢筋工 | 10 |  |
| 木工 | 10 |  |
| 砼工 | 20 |  |
| 机械工 | 10 |  |
| 架子工 | 10 |  |
| 电工 | 3 |  |
| 电焊工 | 4 |  |
| 普工 | 60 |  |
| 管理人员 | 8 |  |
| 合计 | 155 |  |

*

*

路

钢筋加工区

模板加工区

临时办公用房

*

****街

*

路

施工起点

*

*

路

六、施工现场平面布置

七、施工方法

(一)电缆排管施工1.沟槽开挖

  - 电缆排管开挖为人工挖掘。

  - 沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段，应按规定做好放坡和支撑措施，支撑以撑板形式为主，随挖土的加深及时安装，开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m，以后开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为 0.4—0.8m。支撑应经常检查，当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应及时处理。

  - 管沟挖至设计管底标高以上整平后，应按设计要求验槽，并对不达标处修整，槽底应检平，有超挖的，用素土夯实至设计标高后方可进行下部工作。

  - 管槽两侧堆土不得高于 1.5 米，且距槽口边缘不宜小于 1 米；

不得掩埋测量标志以及各种地下标线等，以妨碍其正常使用。3.基础

沟槽开挖后，用三七灰土夯实厚200mm，经监理工程检验合格后施工C15 素砼基础。采用溜管、导管等方法降低自由倾落高度，以防止砼产生离析；砼厚度为 15cm，振捣时如可以只用平板式振动器进行振捣；否则还需先用插入式振动棒，振捣间距不大于 30cm，采用梅花式插点。振动棒拔出时要缓慢拔出，振捣时间每点不少于30S， 并且要求振捣至无较大气泡冒出为止。平板式振动器必须纵向、横向各拖动两次以上，拖动振动器时必须缓慢拖动，振捣至表面泛浆，无较大气泡冒出才算振捣合格。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155112044042011113