溢流堰面施工专项方案 全文共1页，当前为第1页。

目  录

第一章 工程概括	- 2 -

第二章  编制依据	- 2 -

第三章 施工部署	- 3 -

3.1总体施工部署	- 3 -

3.2施工流程	- 4 -

3.3混凝土最大浇筑块入仓能力分析	- 4 -

3.3人员组织准备	- 6 -

3.4施工放线	- 7 -

第四章  溢流堰及闸墩结构施工	- 8 -

4.1钢筋工程	- 8 -

4.2模板工程	- 11 -

4.3混凝土工程	- 15 -

4.4养护	- 19 -

4.5施工缝及坝体伸缩缝处理	- 20 -

4.6止水安装	- 20 -

4.7预埋插筋施工	- 20 -

4.8二期闸槽埋件施工	- 21 -

第五章  施工技术及突发情况处理措施	- 22 -

5.1大体积混凝土施工温度控制措施	- 22 -

5.2高温天气施工技术保证措施	- 23 -

5.3雨天施工技术保证措施	- 24 -

5.4施工用电保证措施	- 25 -

5.5施工机械保证措施	- 26 -

第六章  质量目标及质量控制	- 26 -

6.1质量目标	- 26 -

6.2工程质量保证体系	- 26 -

6.3质量控制措施	- 27 -

第七章  安全保障措施	- 30 -

7.1施工安全施工措施	- 30 -

第八章  文明施工	- 31 -

8.1施工现场场容	- 31 -

8.2施工现场料具管理	- 32 -

第九章 施工计划安排	- 32 -

溢流堰面施工专项方案 全文共2页，当前为第2页。

第一章 工程概括

南郑县云河水利水电枢纽工程主要由拦河坝、放水（冲砂）底孔、坝后电站和升压站等组成，系由云河龙门垭（即漾家河上段）筑坝引水，向濂水河红寺坝灌区补水并结合发电的小（1）型跨流域引水综合利用的混凝土碾压重力坝工程。拦河坝坝顶高程893.0m，坝底高程830.0m，最大坝高63.0m，最大底宽56.5m，最大底长74m，坝顶宽度7.0m，坝顶长度146.4m。

溢流堰面位于3#、4#坝段，每段溢流面26m宽，溢流面与非溢流面衔接处设有导墙，宽2米，溢流坝段共设6个闸墩，5孔堰面，每孔堰面宽度为8m，闸墩宽2m，高14.6m。堰面最低点高程为▽852，堰顶高程为▽884.40，整个溢流面面层及闸墩均为C2840W8F150抗冲耐磨混凝土。

# 第二章  编制依据

1、《水工混凝土施工规范》SL677-2014；

2、《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-2014；

3、《水工混凝土试验规程》SL352-2006；

4、《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T 5169-2013；

5、《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010；

6、《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2006；

7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015；

8、《混凝土质量控制标准》GBJ50164-2011；

9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-2007；

10、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012；

11、《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB/T 50146-2014；

12、《南郑县云河水利水电枢纽工程溢流面、闸墩施工图纸》；

13、《南郑县云河水利水电枢纽工程施工组织设计》；

14、《南郑县云河水利水电枢纽工程大坝混凝土施工技术要求》。

溢流堰面施工专项方案 全文共3页，当前为第3页。

施工部署

## 3.1总体施工部署

本次溢流面施工按两个溢流坝单个坝段依次施工，先施工4#坝段，随后进行3#坝段施工。依据施工图纸：单个溢流坝段宽26米，主要由下游弧形挑檐、中部弧形面、上部直线段、溢流堰顶等组成。

考虑我部拌合站生产能力、运输距离、入仓方式等现场条件限制，综合考虑溢流坝分九块分层浇筑施工，分层厚度0.5米，分块连接部位设施工缝，施工缝处理方式为安设镀锌铁皮止水，结合面凿毛处理。分块施工缝位置：下游弧面以下底部1.5米高沿垂直坝轴线划分为两块两步施工，单块宽度13米，长24米；下游弧面挑檐部位整体一步施工；中部弧面及上部直线段施工分四步施工，溢流堰顶分两步施工。

闸墩及导墙施工在溢流面之后依次施工，导墙施工分4块施工，导墙混凝土强度为C25，单个闸墩分3次进行，闸墩混凝土强度为C40。

溢流面与碾压混凝土衔接安设Ф25插筋，插筋深入碾压混凝土1.5m，纵横间距间距1.5m，插筋填缝采用锚固剂锚固，堰面主筋、分布筋均为Ф18钢筋，间距为25cm，堰面保护层厚度为6cm，钢筋接头均采用焊接接头。挑檐处设防冲刷护角钢板，深入两侧导墙内0.5米，溢流坝3#、4#坝段永久伸缩缝内设654型橡胶止水带、紫铜止水带。

导墙及闸墩主筋均为Ф25钢筋，分布筋均为Ф18钢筋，间距均为25cm，混凝土保护层厚度为5cm，钢筋接头均采用焊接接头。

溢流堰面施工专项方案 全文共4页，当前为第4页。

3.2施工流程

施工准备

测量放线

插筋制安

仓内建基面清理

钢筋、止水带及施工缝止水安装

验收

钢筋、止水、模板加工

模板安装

浇筑准备

验仓

砼浇筑

砼养护

施工缝处理

下块循环施工

## 3.3混凝土最大浇筑块入仓能力分析

溢流堰面、闸墩及二期混凝土均为C40二级配(低碱水泥)，导墙部位为C25二级配混凝土。

溢流面每坝段总方量6011m³，每座边墩方量为570m³（共2座）、每座中墩

溢流堰面施工专项方案 全文共5页，当前为第5页。

方量为1140m³（共4座），每座导墙方量为373m³（共2座）。

因溢流面下游弧形部位大体积混凝土方量最大，浇筑强度最高，固只需考虑生产能力及浇筑能力满足溢流面内最大仓面浇筑满足施工需求即可。

我部的拌合站为山东天申HZS270 4.5方，采用10m³砼罐车运输砼，拌合系统每盘为3m³，拌制时间2分钟，砼罐车容量9m³，即每罐车拌制三盘时间为6分钟，即砼生产能力90m³/h。采用3辆砼罐车+汽车泵泵送+溜槽等入仓方式满足施工要求。

经试验室试验报告得出下午五点至次日十点混凝土初凝时间为3小时左右,上午十点至下午五点混凝土初凝时间为2小时左右。

方案一：溢流坝下游弧线段一次浇筑施工，溢流面弧形段最大长度25.8m，宽26m，每层铺料最大厚度为0.5m；浇筑最大高度4.06m，最小高度2m，单层最大方量为25.84m×26m×0.5m=335.92m³，溢流坝下游弧形段方量为2059m³。

施工缝

最大高度4.06m         长25.84m

最小高度2m

24.24m

按初凝时间3小时考虑，单层入仓强度=335.92m³/3h=111.97m³/h＞90m³/h，不满足浇筑强度要求。

方案二：溢流面下游弧形部位分成3次施工，1#长24.24m，宽13米，每层铺料最大厚度为0.5m，单层浇筑方量24.24m×13m×0.5m=157.56m³，2#仓同1#仓；

3#仓自上游至下游施工，施工高度50cm，施工至弧形段最低点支立模板，下游挑檐部位继续，下游段最大长11.1m，宽26m，单层最大方量11.1m×26m×0.5m=144.3m³。

按初凝时间3小时考虑，1#、2#单层入仓强度=157.56m³/3h=52.52m³/h＜90m³/h，3#单层入仓强度=144.3m³/3h=48.1m³/h＜90m³/h，均满足浇筑强度要求。

通过对单层的浇筑强度分析，单层的浇筑时间不超过3小时，我部决定采用方案二分块浇筑的方式，第一、二仓，顺水流方向长24.24m，宽13m，浇筑高度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/157006065035006042