1．工程概况 .........................................................................21.1 拟建道路工程概况	2

  - 现状存在的主要技术问题	2

  - 工期要求	2

  - 质量要求	3

- 路面施工的组织机构设置	4

- 施工部署及进度计划	6

- 机械材料用量及劳动力计划	8

  - 机械进场计划	8

  - 材料使用及进场计划	9

  - 劳动力进场计划	9

- 道路工程施工方法	11

  - 道路工程施工测量	11

  - 路 A、路 B、路 C 新建沥青混凝土路面施工	14

  - 路 D、路 E 铣刨改造沥青混凝土路面施工	20

  - 路 F 体育场二层平台下钢筋砼路施工	22

  - 路 D、路 E 基层处理的特别方案	22

- 质量保证措施	25

  - 支持性文件（标准、规范、图籍）	25

  - 质量目标	25

  - 质量检验评定标准汇编	25

  - 质量保证体系	28

  - 质量保证措施	29

- 雨季施工措施	33

  - 雨季施工保证体系	33

  - 雨季施工准备	33

  - 雨期施工技术措施	34

  - 雨季施工专项措施	34

  - 雨期施工机械材料设备表	35

- 其他主要施工管理措施	36

  - 技术保证措施	36

  - 工期保证措施	37

  - 安全、消防管理措施	39

  - 文明施工管理措施	41

  - 环境保护措施	44

  - 降低成本措施	48

  - 技术资料及信息管理措施	48

  - 成品保护措施	51

# 工程概况

## 拟建道路工程概况

园区内原有现状沥青混凝土外环路和内环路，本次为局部新建、大面改造。新建沥青混凝土路面：外环路东南入口和西南入口需改造与在建的奥体中路

相接，需新建沥青混凝土路面及入口为 8100 m2，路面宽度同原外环路 15m，入口同奥体中路接顺；综合训练馆周边新建内环路 350m 约合 2450m2。

铣刨改造沥青混凝土路面：外环路除上述新建部分外其余 21000 余平米全部铣刨 4cm，后铺设 AC-16 细粒沥青混凝土路面 40 厚；现有内环沥青混凝土路面9200 平米全部铣刨 9cm，后铺设 AC-25 粗粒沥青混凝土路面 50 厚、AC-16 细粒沥青混凝土路面 40 厚。

另外新增加中心体育场二层平台下部 8~10m 不等宽约 6900m2 钢筋混凝土道路新建。

将本工程拟建的各条道路命名如下：

道路 A	外环路东南入口新建沥青道路

道路 B	外环路西南入口新建沥青道路

道路 C	综合训练馆新建内环沥青道路

道路 D	内环路铣刨改造沥青道路

道路 E	外环路铣刨改造沥青道路

道路 F	体育场二层平台下钢筋混凝土道路

各条道路的平面位置分布详见图 1-1《道路工程平面分布图》

## 现状存在的主要技术问题

道路 D、道路 E（内环外环旧沥青混凝土路面）因为前期各种管线穿越，有多处横断处，路基已经破坏，尤其是道路 D 内环路新建燃气干线与路顺行，通长约 1m 宽范围内路基已经挖除。已破除部分的路基如果处理不好，不可避免产生不均匀沉降，导致路面局部下陷，沥青路面层开裂等质量事故，因此已破坏路基的处理是改造沥青路面需主要解决的技术问题。

新建沥青混凝土路面下有新建雨水管线，新建雨水井周围难以夯实，井周围的路基处理是新建沥青路面需主要解决的技术问题。

## 工期要求

2007 年 9 月份测试赛将在奥体中心体育场和英东游泳馆举行，为满足测试赛的交通需求，2007 年 8 月底必须保证道路 A(东南入口新建沥青路)、道路 B（西南入口新建沥青路）、道路 C(综合训练馆新建内环沥青路)、道路 D(内环路铣刨改造沥青道路)施工至粗粒沥青混凝土面层；道路 F(体育场二层平台下钢筋混凝土道路)全部施工完毕。上述道路的细粒沥青混凝土面层施工及道路 E(外环路铣刨改造沥青道路)的工期可以拖后至 2007 年 10 月底完成。

## 质量要求

作为本市政工程的重要分部，道路工程的质量要求按照DBJ01-11-2004《城镇道路工程施工质量检验标准》达到合格标准。道路A、道路B 路基质量按照城市次干路标准控制，道路 C、道路 D、道路 F 路基质量按照支路标准控制。

# 路面施工的组织机构设置

出于路面工程施工范围大，质量要求高，特成立生产小组、质量控制小组和保障小组。

### 路面施工管理组织框架

序号	小组名称	职	务

姓名	性别

文化

程度	备注

| 1 | 总负责人 | 项目经理 | 刘向阳 | 男 | 本科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 生产经理 | 高春 | 男 | 本科 |
| 3 |  | 土建工长 | 刘艳国/余连发 | 男 | 本科 |
| 4 | 生产小组 | 土建工长 | 丁鹏珠 | 男 | 专科 |
| 5 |  | 土建工长 | 刘艳国 | 男 | 本科 |
| 6 |  | 分包作业班组 1 |  |  |  |
| 7 |  | 分包作业班组 2 |  |  |  |
| 8 |  | 分包作业班组 3 |  |  |  |
| 9 |  | 项目总工 | 周远智 | 男 | 本科 |
| 10 |  | 经理助理 | 管滨 | 男 | 本科 |
| 11 |  | 测量员 | 李小龙 | 男 | 本科 |
|  | 质量控制小组 |  |  |  |  |
| 12 |  | 测量员 | 李乐 | 男 | 本科 |

协调内外部资源事宜

13	试验员	高茜楠	女	本科

综合协调解决现场内外部事宜

1、分管分包作业班组1，完成路A、路B、路F 的施工

2、做好路床、底基层、基层的隐蔽记录

3、做好沥青混凝土进场、摊铺测温记录；做好碾压沥青混凝土测温记录

4、做好施工日志

分管分包作业班组 2，完成路 C、路 D 的施工, 其余同刘艳国

分管分包作业班组 3，完成路 F 的施工，其余同刘艳国

先后完成路A、路B 的施工先后完成路C、路D 的施工先后完成路F 的施工

综合协调技术问题及解决，综合管理质量控制小组

协助项目总工完成具体技术问题解决方案的制订

1、路床施工前测量原状地坪标高，绘制纵断面地形图

2、路床施工前测放大致边线

3、路床标高基本到位并压实后测放中线桩、边线桩

4、底基层碾压完毕后，重新测放已破坏的中线桩、边线桩

5、上部基层施工完毕后，铺油前重新测放中线桩、边线桩并配合现场指导摊铺机导向板的安装

6、沥青路面施工完毕，复核高程，形成路面平整度检查记录

1、 底基层施工前完成灰土和素土土工击实试验

2、 路床填方分层环刀取样，挖方在路床碾压密实后表层下 30cm 范围内取样检验密实度

3、 混合料进场后，使用前完成击实试验、抗压强度、含灰量试验。

4、 混合料基层施工完毕，灌砂法测定混合料基层的压实度

5、 沥青混凝土面层施工完成后，钻孔取样，采用蜡封法测定沥青混合料的压实度

密切巡视施工现场，对不符合操作规范，可能产生质量隐患的部位和班组下发整改通知单 及时整理收集施工资料，使施工质量的控制过程具有可追溯性

保证现场施工的用水用电正常保证夜间施工的照明器具正常保证材料的及时进场

密切巡视现场，对违反安全和环保作业的行为进行处罚和整改，确保工程的环境安全环保 就经济方面与甲方沟通，给与项目足够的经济保障

| 14 |  | 质检员 | 李贸华 | 男 | 专科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 资料员 | 陈洁 | 女 | 本科 |
| 16 |  | 机电工长 | 余连发 | 男 | 本科 |
| 17 |  | 材料员 | 杨小东 | 男 | 本科 |
| 18 | 保障小组 | 安全员 | 王荣 | 男 | 本科 |
| 19 |  | 预算员 | 熊辉 | 女 | 本科 |

# 施工部署及进度计划

在测试赛前须完成的新建沥青路面 1 万余平米，新建的钢筋砼路面约 7000 平米，改造沥青路面 8000 余平米。具体工作量如下：

| 路 | 号 | 位 | 置 | 面 | 积 | 计划安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 A |  | 外环路东南侧新建沥青路 |  | 约 4111 平米 |  | 由刘艳国、余连发负 |
|  |  |  |  |  |  | 责 |
| 路 B |  | 外环路西南侧新建沥青路 |  | 约 4313 平米 |  | 分包作业班组 1 在 8 |
|  |  |  |  |  |  | 月底完成 |
| 路 C |  | 综合训练馆新建内环沥青路 |  | 约 2542 平米 |  | 由丁鹏珠、王俭负责 |
| 路 D |  | 内环改造沥青路 |  | 约 8200 平米 |  | 分包作业班组 2 在 8 月底完成 |
| 路 F |  | 体育场二层平台下新建钢筋砼路面及排水沟 |  | 约 7000 余平米，排水沟约 700 余米 |  | 由刘艳国负责 分包作业班组 3 在 8 月底完成 |

从上面的数据可以看出在 8 月底测试赛举行前须完成的作业量是相当大的， 为了保证工期，必须采取平行施工，我们拟划分为三个作业班组分别由三位综合工长负责，具体部署及进度计划如下：

团队 A(刘艳国、余连发/作业班组 1):

- 7.7.10~2007.8.1 完成路 A 的作业至无机料基层摊铺碾压完毕，结束路 A 中占用劳动力较多的工序；与此同时完成路 B 路床开挖至设计标高，路床下雨水管线施工并回填完毕，路床碾压完毕；

- 7.8.2~2007.8.21 路 A 处劳动力转移至路 B，完成路 B 的作业至无机料基层摊铺碾压完毕，同时路 A 无机料基层养生完毕后依次完成透层油洒布、粗粒沥青混凝土摊铺碾压、道牙安装、人行步道铺砖（铺装方法具体详见地面砖施工方案）；

- 7.8.21~2007.8.31 路 B 无机料完成养生后依次完成透层油洒布、粗粒沥青混凝土摊铺碾压、道牙安装，人行步道砖铺贴甩项至铺装大面展开时完成。

团队 B(丁鹏珠/作业班组 2):

- 7.7.10~2007.8.1 完成路 D 手球训练馆和综合体育馆北侧部分基层处理（包括道路北侧的贵宾停车位的旧面砖挖除及其基层处理）；同时完成路 D 英东游泳馆和综合训练馆北侧道路北侧的贵宾停车位旧面砖挖除；同时完成路 C 南侧不受通讯和燃气管线影响部位的路床以上障碍物及余方的清理工作，并完成路床下雨水管线的施工及回填。

- 7.8.2~2007.8.22 完成手球训练馆和综合体育馆北侧路 D 旧路面清洗和铣刨、道牙安装、贵宾停车位铺装；同时完成路 D 英东游泳馆和综合训练馆北侧部分基层处理（包括道路北侧的贵宾停车位基层处理）、路 D 旧路面的清洗和铣刨、路D 北侧道牙安装、贵宾停车位铺装的 70%；同期完成路C 北侧受通讯和燃气管线影响部位的路床清理，整条路 C 的基层施工至无机料基层摊铺碾压完毕。

- 7.8.22~2007.8.31 完成英东游泳馆和综合训练馆北侧的剩余贵宾停车位铺装；最后待路 C 无机料基层养生完成后，内环路 C、D 整体洒布透层油、摊铺碾压粗粒沥青混凝土面层。

团队 C（刘艳国/作业班组 3）：

- 7.7.15~2007.8.1 完成路 F 体育场南看台、西看台、北看台垃圾清理和路床整平，并清理老排水沟完毕。

- 7.8.1~2007.8.20 完成路 F 体育场南看台、西看台、北看台下的部分钢筋绑扎及混凝土浇筑压光；同时完成路 F 东看台垃圾清理和路床整平，并清理老排水沟；同期完成南看台、西看台、北看台排水沟修复工作的 70%。

- 7.8.21~2007.8.31 完成路 F 体育场东看台下的钢筋绑扎及混凝土路面浇筑压光；同时完成剩余老排水沟的修复工作

# 机械材料用量及劳动力计划

## 机械进场计划

    - 土方作业机械选用

本分部工程施工时存在大量土方和渣土外运，为了满足土方作业配备 2 台日立 EX100 反铲挖掘机，4 台大宇 DHV55 小型挖掘机，6 台 T140 推土机，50 台 CA142自卸车。

    - 路面基层及面层作业设备的选择

本工程需铣刨旧沥青混凝土路面 4 万余 m2，新建沥青混凝土道路 8000 m2， 外环沥青路面为 15m，旧路面上有检查井盖、铸铁箅子等。

根据以上情况和工作量，配备 16t 振动压路机两台压实基层，乳化沥青喷洒车一台喷洒下透层和上封层，沥青摊铺机选用华晨华通 HP95 两台，最大摊铺宽度 9.5m,最大摊铺厚度 320mm，最大摊铺速度 17m/min,配套双钢轮压路机两台； 铣刨旧路配备两台德国维特根 2000DC 型路面铣刨机联合作业，每台铣刨机配备3 辆斯太尔汽车清运渣土，配备 LX-1000C 小型铣刨机补铣检查井盖、雨水箅子及路面不平未铣刨到的路面。

    - 机械设备管理措施

为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，采取以下措施： 1）加强对设备的维修保养，对机械零部件的采购储存。

- 对挖掘机、电焊机、压路机等于生产相关的重要机械设备，落实定期检查制度。

- 为保证设备运行状态良好，项目备齐两套常用设备配件，维修人员长驻现场，确保发生故障在 2 小时内修复。

拟投入的主要机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 额定功率 或特征 | 备 | 注 | 进退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | 日立 EX-100 | 2 台 | (KW) 1.0m3 | 路基 |  | 2007.7.10- 2007.9.3 |
| 2 | 小反铲挖掘机 | 大宇 DHV55 | 4 台 | 0.55m3 | 路基 |  | 2007.7.10- 2007.9.3 |

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 额定功率 或特征(KW) | 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 推土机 | T140 | 6 台 | 103KW | 路基 |
| 4 | 自卸车 | CA142 | 50 台 | 5T | 路基 |
| 5 | 打夯机 | Y90-4,1.0KW ,380V | 6 台 | 2.2KW | 路基 |
| 6 | 压路机 | 3Y12/14 | 2 台 | 12T | 道路 |
| 7 | 压路机 | SD175 | 2 台 | 16T | 道路 |

注

进退场时间

8

摊铺机

华 晨 华 通

HP95

2 台

133KW

9

铣刨机

德国维特根	2 台2000DC

10

小型铣刨机

LX-1000C

6 台

|  | 2007.7.10- |
| --- | --- |
|  | 2007.9.3 |
|  | 2007.7.10- |
|  | 2007.9.3 |
|  | 2007.7.10- |
|  | 2007.9.3 |
|  | 2007.7.10- |
|  | 2007.9.3 |
|  | 2007.7.10- |
|  | 2007.9.3 |
| 沥青路面 | 2007.8.2-2 007.9.3 |
| 沥青路面改造 | 2007.8.2-2 |
|  | 007.9.3 |
| 沥青路面改 | 2007.8.2-2 |
| 造 | 007.9.3 |

材料使用及进场计划

（1）工程实体材料进场计划

### 主要材料需用计划表

| 序 号 | 名 | 称 | 规 | 格 | 数 量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 |  | C25 |  | 840M3 | 2007.8.1 起分批进场 |
| 2 | 白灰 |  |  |  | 480T | 2007.7.15 起分批进场 |
| 3 | 石灰粉煤灰稳定碎石 |  |  |  | 3000M3 | 2007.7.15 起分批进场 |
| 4 | 沥青混凝土 |  |  |  | 500M3 | 2007.8.2 起分批进场 |
| 5 | 透水砖 |  | 100*200*60 |  | 4600M2 | 2007.8.2 起分批进场 |

注：以上数据为估算，不作为结算依据。

## 劳动力进场计划

根据工程量情况及作业班组划分情况劳动力需求如下: 作业班组 1 施工路 A、路 B，需要劳动力 40 人；

作业班组 2 施工路 C、路 D，需要劳动力 60 人； 作业班组 3 施工路 F，需要劳动力 40 人。

    - 道路工程施工	方法

园区内原有现状沥青混凝土外环路和内环路，本次仅为局部新建，大面改造工程。

## 道路工程施工测量

    - 人员及仪器配置

人员配备：测量负责人由测量专业毕业的长期从事大型工程测量的高级工程师担任，全面负责测量工作质量、进度、技术方案编制与实施；测量工程师	1 名，负责日常轴线、标高测量及内业资料等；各作业队配备专职或兼职测量员， 负责日常测量放线工作。仪器设备配置见下表：

|  |  |  | 仪器配置表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 1 | 名称 全站仪 | 型号规格 | 精度指标 2mm＋2ppm | 数量 1 台 | 用途 布设测量控制网 |
| 2 | 电子经纬仪 | J2 | 2″ | 2 台 | 测设轴线、管线、道路线投测 |
| 3 | 水准仪 | S3 | ±3mm | 4 台 | 标高传递 |
| 4 | 钢尺 | 50m | Ⅰ级 | 4 把 | 轴线量测 |
| 5 | 对讲机 |  |  | 2 对 | 通讯联络 |

以上仪器设备均经技术监督局检定合格。

场区控制网的测设       1）场区平面控制网布设原则及要求

a.平面控制先从整体考虑，遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则。b.轴线控制网的布设根据设计总平面图、现场施工平面布置图等进行。

c.控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

| d.要求见下表 | 平面控制网布设技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 等 级 | 测角中误差（mβ） | 边长相对中误差（k） |
| — 级 | ±9″ | 1/24000 |

- 平面控制网的布设

我测量人员接到业主提供的坐标控制点成果后，使用 2″级电子全站仪对控制点进行复测，无误后开始测设坐标控制网。对现场进行仔细踏勘，共布设 11 个临时坐标点（N1～N11）。这些点要能覆盖整个现场，利用这些坐标控制点作为施工放线依据。由于临时坐标点易受破坏，需在奥体园区外布设 5 个坐标基准点。坐标点用水泥钢钉和红油漆做标记（若是未硬化处，则要挖坑埋设预埋件），并编号、绘制点位图做好记录。坐标点布设完毕，使用高精度电子全站仪，测出各

点	的	坐	标	。	为	保	证	精	度	，	必	须	测

J3	J2

2	个	测	回	。

J1	N

J4	N2

N1

GXZM- 区

M

GXZ

-

GXZM- 区

N10

图例：

N3

中心训练馆

中心体育馆

GXZM-3区

区

英东游泳馆

运动员公寓

J 坐标基准点

N 坐标临时点

区	田径运动场

-5

M Z GX

N4 J5

说明：

检录处

N5

奥体中心体育场

GXZM-2区

N6

N11

GXZ

4

M-

区

GXZM-1区

N7

综合训练馆

能源机房

N8

GXZM-

N9

区

其他单位硬质围挡

现状交通道路

大门

1、为防止受破坏，坐标基准点 1~ 5布设在奥体园区外的道路上；

2、为便于放线，在奥体园区内布置11个坐标临时点，这些点要随时补充、恢复。

坐标控制点布置及引测示意图

x

mm

坐标点标石埋设图

    - 道路工程主要测量方法

- 根据道路敷设的水准点，用水准仪测出中线上各里程桩和加桩处的地面高程，然后根据测得的高程和相应的里程桩号绘制纵断面图。纵断面图表示出道路中线上地面的高低起伏和坡度陡缓情况。

- 由于本工程场区地形变化不大，局部有起伏，只作局部横断面测量。根据纵断面图和局部横断面图，可计算出土方量。

- 路基施工前，详细检查、核对纵横断面图，发现问题时应进行复测。

- 路基施工前，根据恢复的路线桩、设计图表、施工工艺和有关规定钉出路基施工桩。施工过程中，要注意保护所有标志，特别是原始控制点。

- 填方段路基每填一层恢复一次中线、边线并进行高程测设。在据路床顶1.5m 内，按设计纵、横断面数据控制；达到路床设计高程后准确放样路基中心线及两侧边线，并将路基顶设计高程准确测设至中心及两桩位上，按设计中线、宽度、坡度、高程控制并自检。

- 直线段中线桩测设间距不大于 50m，平曲线上为 20m；当地势平坦且曲线半径大于 800m 时，其中桩间距为 40m。在测设道路的圆曲线时，先测设出圆曲线的起点、中点和终点，然后在主点间进行加密，在加密过程中同时测设里程桩。

- 路面基层施工测量重点在控制各层厚度和宽度。平面测设时，定出该层的中心与边线桩位。边线桩位放样时比该层设计宽度大 100mm，以保证压实后该层

的设计宽度。

高程测设时，将设计高程按一定下反数测设到中线与边线高程控制桩上；在使用摊铺机作业时，此时高程控制采用可调式托盘；且桩位间距不大于10m，在匝道处可加密至 5m。

当分段施工时，平面及高程放样须进入相邻施工段 50-100mm，以保证分段衔接处线性的平顺美观。

在进行路面下面层施工测量时，在摊铺压实后及时复测，以保证摊铺厚度。路面中、上面采用浮动基准梁作业，在摊铺机起步阶段测量烫平板的平整度

及高度，进入正常摊铺后，在摊铺压实后及时复测高程，以保证摊铺厚度。

路缘石放样时，直线上桩位测设不大于 10m，平曲线上为 5m；道路曲线半径和缓和曲线长度小于 30m 时，桩位间距不大于 3m。

## 路 A、路 B、路 C 新建沥青混凝土路面施工

奥体中心园区内外环路东南入口和西南入口需改造与在建的奥体中路相接， 需新建沥青混凝土路面及入口为 8100 ㎡，路面宽度同原外环路 15m，入口与奥体中路顺接；综合训练馆周边新建内环路 350m 约合 2450 ㎡。即路 A、路 B、路C。

- 施工工艺流程

施工工艺流程如下：路床施工→灰土底基层、石灰粉煤灰碎石基层施工→附属工程施工 1（雨水口、雨水口支管施工，路缘石安砌）→乳化沥青透层→粗粒沥青混凝土路面施工→细粒沥青混凝土路面施工→乳化沥青封层施工→附属工程施工 2（步道砖铺砌）。新建沥青混凝土路面做法如下图：

60厚透水砖

30厚1：3水泥砂浆粘结层厚3：7灰土垫层

素土夯实

砼道牙

40厚细粒沥青混凝土面层压实

50厚粗粒沥青混凝土红化沥青透层    300厚石灰粉煤灰碎石

厚3：7灰土

基础碾实，压实系数≥ 0.93

路面做法详图

- 路 床 施 工       1）测量放线及前期土工试验

工程施工时全段每隔 20～25m 设置一组中心桩，曲线段需做好起、中、终点的桩点控制，曲线中间点按 5～10m 间隔做好加密桩；每 100m 设置一临时水准点， 按顺序编号；各流水作业段每 20m 设一组边桩，并按设计道路断面放出围边坡角线。施工过程中发现桩点错位或丢失应及时校正或补桩。

现场进行土工试验，为土方及路床施工提供各项试验数据。2）试验路段

路基开工前，在监理工程师旁站下结合路段选择有代表性的路段作为试验路段，进行压实试验；并将试验结果报告监理工程师批准。试验时，记录设备的类型、最佳人机组合方式、碾压遍数、碾压速度及每层材料的松铺厚度和含水量等。并根据试验数据制定施工措施以指导路基施工。施工中如发现土质与设计文件不符而路床不能施工时，施工单位应及时与业主和设计单位联系，以制定切实可行的处理措施。

- 路床平整

在路床下雨水管线施工完毕后，用平地机对现况地面按设计标高进行找平， 然后重新压实，压实度须满足设计及规范要求。路床施工以机械为主，人工为辅

（施工前应先清除路床范围内垃圾、树根、建筑物基础等），对树坑、沟道等采

用回填砂石或 9％灰土处理，并按市政工程施工技术规程的要求，分层回填至路床以下。路床整形施工采用推土机大致找平，人工挂线细平。经压路机初压后， 挂线或用水准仪逐个断面进行核测路床中线高程及路拱成型情况，并及时检查处理层厚度、路床平整度，直至每个断面的纵、横坡符合设计要求。

- 路床压实

整平的填土层，使用自行振动压路机进行碾压。碾压速度在 3～4km/h。含水量保持在最佳含水量。路床以压路机碾压无明显轮迹经测试密实度达到 90％ 以上标准时，经监理工程师验收方可进行下道工序。

路床压实标准：

- 填方路床：填土时分层压实，由道路路床算起	80cm 范围内密实度达到93％，80～150cm 密实度达到 87％；

- 挖方路床：30cm 以内达到 95％（重型击实标准），以防路基沉陷。

（3）3：7 灰土底基层施工

3：7 灰土厚度为 20cm，施工时采用固定地点机械翻拌。石灰采用袋装磨细生石灰粉，生石灰活性物含量应≥80%，按照计算好的土方与生石灰方量混合， 来回拌合均匀后，再拉至施工现场摊铺。铺筑好的灰土在满足最佳含水量条件下开始进行碾压，碾压以“先轻后重”为原则，先用14t 型压路机稳压后，及时检查平整度及纵、横坡，再用16t 以上重型压路机碾压成活，达到密实度、平整度等施工质量要求。石灰土成活后要求洒水并养生三天以上。施工接茬处理：应在接茬处预留 30～50cm 灰土不予压实，以便与接茬的灰土施工段衔接，在灰土接茬处洒水润湿后，再进行碾压。

- 石灰粉煤灰碎石基层施工1）施工条件及步骤

灰土底基层经验收合格后，即可进行石灰粉煤灰碎石基层施工。材料进场前需要作好质量检查，不合格者严禁使用。

2）摊铺要点

石灰粉煤灰碎石的摊铺由推土机及人工配合摊铺，松铺厚度为压实厚度乘以压实系数（约 1.2～1.4，具体可由试验段数据经计算得出），摊铺时应减少接茬， 最后由人工根据高程挂线找横纵坡。摊铺时进行洒水，其含水量宜高于最佳含水量 0.5～1.0％，以补偿摊铺及碾压过程中的水份损失。面层混合料由摊铺机摊

铺，摊铺前，应在两侧混合料的边沿设置挡土梗，挡土梗高度 35cm 左右。3）碾压：

碾压原则先轻后重，初压用轻碾，压 1～2 遍后进行找补找平。然后用 14t～ 16t 重碾碾压至无轮迹，压实度达到最佳密实度 98%以上。直线段内由两侧向中心碾压。压路机外侧轮的 1/2 压在路肩上，以 60～70m/min 速度，每次重轮重叠1/2～1/3 轮宽，逐渐压至路中心，随后及时检查平整度、高程，修整后继续碾压至规定的压实度。碾压成活后作到及时洒水养生，养护期间应封闭交通。

4）养生

- 石灰粉煤灰碎石在养护期间要保持一定的湿度，不要过湿或忽干忽湿。养护期不低于 7 天。养护方法采用洒水，每次洒水后，用两轮压路机将表层压实， 但初期禁止重型车辆通行。

- 在养护期间未采用覆盖措施的级配砂砾和石灰碎石上，除洒水车外，封闭交通。

- 级配砂砾和石灰碎石施工时，下层石灰粉煤灰级配砂砾碾压完成后，养护7 天后再铺筑上一层。

- 乳化沥青透层施工1）施工工艺流程

基层验收并清扫干净→附属构筑物覆盖保护→乳化沥青洒布→	撒布石屑→碾压→质量检查→封闭交通

2） 施工要点

- 透层紧接在基层施工结束表面稍干后浇洒，当基层表面少量洒水，并对道牙等附属构造物进行覆盖保护，待表面稍干后浇洒透层沥青。

- 透层大面积施工前先在路上进行试洒，已确定喷洒速度及洒油量，施工时采用沥青洒布车按照 1L/m2 的用量一次喷洒均匀，当有遗漏及路边缘喷洒不到的部位，采用人工补洒，做到外观不露白、不缺边。

- 透层乳化沥青均匀淋洒后，洒布用量为 3m3/1000m2 的石屑，完成石屑洒布后，用 CC21 型双轮压路机稳压 1-2 遍。在铺筑沥青混凝土前，局部若有多余的透层沥青未渗入基层时，予以清除。

- 沥青混凝土施工

- 沥青混凝土原料质量控制

- 本工程沥青面层为两层，上层为 4cm 厚细粒沥青混凝土，型号AC-16，下层为 5cm 厚粗粒式沥青混凝土，型号AC-25，沥青混凝土材料选用与我方长期合作的成熟材料供应商提供。

- 外观控制和来料温度控制：沥青混合料到场温度控制在 140℃～160℃之间，混合料外观必须均匀一致，无花白料，无粗细料分离和结团成块现象。

- 运输组织：供料方和施工方建立起完备的通讯联系制度，由供料方派人到现场协调油料供应，保证沥青混合料连续、充足的供应，满足施工时的连续作业。

- 沥青混凝土摊铺

- 沥青混合料路面施工前，在监理工程师的监督下，在单幅长 100m 以内的路段进行试验路段的铺筑，以检验施工工艺和各种施工机械的设备性能，以获取各类沥青混合料施工的技术指标。

- 在监理工程师批准的路段，按设计图纸在路段两侧进行测量放线，直线段每 10m 钉一桩橛，曲线段每 5m 钉一桩橛，并用水准仪测出高程。正常路段，沿路中线每 15～25m 设一路面高程控制点，路口加宽段除纵向外，横向也须每5～ 10m 设一点。

- 路面边缘有道牙或平石时应在摊铺前安砌完毕，雨水口检查井事先升降到位，周围仔细夯实。摊铺前雨水口及检查井周围补刷粘层油。铺油机械采用ABG-423 摊铺机摊铺，摊铺机的基准线按照双机全幅一次摊铺。两台摊铺机前后相距 10～15m，左右重叠 0.2m。

- 质检员应随时检验到达工地的沥青混合料，测量混合料温度，检查颜色是否均匀、有无离析、渗油现象等。

- 摊铺机开始工作前，熨平板提前进行预热，受料前受料仓内涂刷少量柴油防止粘料。起步保证平稳，行走速度均匀，速度控制在 2～3m/min。

- 摊铺机起步后，沥青混凝土的松铺厚度以试验段总结出的摊铺系数乘以设计厚度为准。摊铺温度控制在 140℃左右。

- 开始摊铺时，必须保证来料及时，即进行摊铺。运料车必须覆盖。

- 运料车与摊铺机密切配合，要求运料车司机必须有相关运料配合摊铺的经验，不得撞击摊铺机或提前卸料遗撒在摊铺机前。

- 摊铺机两滑靴必须由专职人员控制高程，导轨高程由专职测量人员控制。j.主、辅路出入口、雨水口等处摊铺机不易操作的地方，采用人工摊铺，用

3 米直尺控制平整度。

- 碾压

- 碾压采用机械碾压，按初压、复压、终压程序进行。

- 初压：油温控制在 110℃～130℃左右，用二台振动碾静压 1～2 遍，速度控制在 2Km/h。碾压方法为驱动轮在前，向着摊铺方向行驶。先压纵缝，然后由路边向路中心碾压。相邻碾压带必须重叠 1/3～1/2 轮宽。

- 复压：油温控制在 100℃～80℃之间，用 2 台振动碾进行碾压，碾压遍数以试验段提供的遍数为准，速度控制在	3Km/h，以插黄旗为界限。当油温降至80℃～90℃时，以二台轮胎碾进行碾压，以消除裂纹、并追密。碾压遍数以试验段提供的遍数为准。

- 终压：终压紧接在复压后进行，用二台振动碾静压 2～4 遍，直至消除轮迹为止，但温度不低于 80℃，以插绿旗为界限。

- 在碾压过程中，质保组及时检查平整度、密度，消灭一切缺陷。

- 碾压过程中，压路机行驶必须平稳，起、停车时必须缓慢，严禁突然刹车。压路机要先起步后起振，先停振后停车。

- 严禁压路机在未冷却的油面上转向，从热油上下来的压路机必须将钢轮进行降温方可停放在旧油面上。

- 接缝施工做法

横缝与纵缝都应采取直茬热接的方法。路面碾压成活后应立即划线切直茬， 茬缝与路面保持垂直。下次摊铺前均匀涂一层与路面沥青混凝土相同沥青，用热混合料铺盖预热，要求盖料高度为20cm、宽30cm，预热10 分钟后将其清除，并更换新料。摊铺后用夯沿缝夯实，要求夯实宽度不小于 30cm，夯实 3 次，然后用压路机碾压。由于摊铺沥青混合料时采用整幅施工，因此不存在施工纵缝问题， 如遇到意外情况，纵缝留在车道分标线处，施工方法同横缝作法。

横缝的碾压方法是：先采用 45o斜向碾压，再采用横向碾压，最后采用纵向碾压。

- 路口、雨水口、检查井摊铺碾压

- 在遇到路口、雨水口、检查井周围进行沥青面层摊铺时，首先用人工将沥青混凝土摊铺在结构物的周围，雨水口使用铁皮盖住，防止沥青混凝土污染。

- 人工使用竹耙子将沥青混凝土摊平，然后使用小型压边机进行碾压，压路

机碾压不到的地方使用墩锤进行夯实。

- 附属工程施工1）雨水支管施工

雨水口连接管的管基采用 C25 砼满包，上部及雨水口周围肥槽部分采用低标号水泥混凝土回填。

2）雨水口施工

- 雨水口：土路床施工完成并经验收合格后。引用经向监理报验合格的中心、高程控制点，按图纸要求，放出雨水口中心线桩和高程桩，并标明下返数。

- 施工工艺流程：基层验收合格→测量放线钉桩→人工挖槽→浇筑雨水口混凝土（雨水管施工）→砌筑井墙→安装井圈、井篦→养护及成品保护。

- 雨水口施工方法细则：

按雨水口中心线桩挖槽，如核对雨水口位置有误差时以支管为准，槽底要仔细夯实，并浇筑 10cm 厚 C15 混凝土基础。砌筑井墙时，砖要经过挑选，缺角磕碰的砖不能用，随砌随刮缝，缝宽1cm，缝深0.5cm，每砌高30cm 应将墙外肥槽及时回填夯实。砌至雨水支管处应满卧砂浆，砌砖已包满支管时应将管口周围用砂浆抹严抹平，不能有缝隙，管口应与井墙面齐平。井口应与路面施工配合同时升高，当铸铁井圈安装好，应备木板或铁板盖，以备在道路面层施工时，通过压路机不致压坏。井底用 C15 混凝土抹出向雨水支管集水的泛水坡。

- 乳化沥青封层施工

沥青封层在已完成的沥青混凝土面层上洒布，主要材料为阳离子乳化沥青及粒径为 3～6mm 的石屑，沥青封层的乳化沥青采用沥青洒布车喷洒，用量为 0.7～ 1.1Lkg/m2，要求洒布均匀，不产生滑移和流淌，当有遗漏时用人工补洒。洒布乳化沥青之后，保证 24 小时不得扰动，待乳化沥青充分渗到基层后再洒布石屑， 石屑洒布量为 3m3/km2。

## 路 D、路 E 铣刨改造沥青混凝土路面施工

本工程本次沥青混凝土路面的改造包括园区内 21000m2 整个外环沥青路（除上述局部新建区域）和 9200 m2 现有内环沥青路面。

施工工艺流程如下：附属工程施工 1（雨水口、雨水口支管的拆除更换施工， 新路缘石安砌）→原路面铣刨（路D9cm、路E4cm）→50 厚粗粒沥青混凝土路面施工(路 D 施工本层)→40 厚细粒沥青混凝土路面施工（路 D、路 E 均施工本层）

→乳化沥青封层施工→附属工程施工 2（步道砖铺砌）。施工方法如下：

- 旧路铣刨、拉毛1）机械设备配置

机械设备的选配需满足“性能先进适用，生产能力匹配，施工稳定高效”的要求。

- 采用 2000DC 型履带铣刨机，该机是德国 WIRTGEN（维特根）公司生产的多功能铣刨机械，是国外较先进设备之一。主要技术参数如下：

| 发动机功率 | 297kw |
| --- | --- |
| 噪音 | ≤90dB |
| 铣刨深度 | 0~300mm |
| 铣刨宽度 | 2010mm |
| 最大行驶速度 | 4.5km/h |
| 最小转弯半径 | 3900mm |
| 铣刀数量 | 154 个 |
| 轴距 | 3950mm |
| 总负载能力 | 23.10t |
| 整机质量 | 25.4t |

外形尺寸：机械：6650×2600×2850mm 皮带机: 8000×1150×1500mm

运输尺寸：机械：6650×2600×2850mm 皮带机: 8000×1150×1500mm

冷却水系统工作方式：液压马达驱动离心式水泵，高压喷洒，喷嘴易于拆装和清洗。水箱容量：2600 升。

装卸料装置调节与摆动方式及范围，皮带长度：前置式集料传动带具有液压垂直高度调节和水平左右摆动功能。集料带输送能力 600t/h，卸料高度最小2100mm，最大 5000mm。卸料带长度 8m，全封闭式结构。

- 路面铣刨、拉毛时，配备 12 辆自卸汽车装运渣料，边角部位采用小型铣刨机铣刨，现场清扫顺序进行，与铣刨机进度相匹配。

- 投入两台 2000DC 型路面铣刨机联合作业，每幅铣刨宽度为 2m，铣刨速度8m/min，拉毛速度 12m/min，铣刨后渣料由传送带直接装入汽车运出，并带有喷

水降尘装置。每台铣刨机配备 3 辆斯太尔汽车，渣料装车覆盖严密后外弃。路面检查井及雨水口周围由 LX-1000C 小型铣刨机补铣，人工配合装载机装车。

2) 铣刨、拉毛的质量控制

根据设计路面高程与实测的现况路面高程进行对比，计算出各个部位铣刨、拉毛厚度。施工前采用 5m 杠尺拉网式对每条车道横、纵坡进行检测，并做详细记录。施工后检测平整度力争达到δ=1.5 以下，对局部超标地段应进行补铣， 确保面层加铺后，达到平整度δ≤0.8 的精品要求。

为保证沥青面层的铺筑质量，保证高程差在 0~-1cm 范围，对超标较大范围的道路底层，经监理确认后要进行必要的铣刨、找补处理。路面拉毛、铣刨过程中，质检人员要及时量测检查，确保达到设计要求。每日铣刨结束后及时约请监理进行计量验收。

- 沥青混凝土路面施工和封层施工方法详见 5.2《新建沥青混凝土路面施工》。

## 路 F 体育场二层平台下钢筋砼路施工

体育场二层平台下钢筋砼路做法由下向上依次为：土路床+150mm 厚 2：8 灰土+200mm 厚 3：7 灰土+20mm 粗砂垫层+120mm 厚 C25 钢筋砼路面（配筋φ6@200 单层双向钢筋网片偏上层布置）

施工路床前，先将垃圾石块等清理干净，而后抄测地面标高，根据路床标高平衡土方，余土一并外弃。

人工进行初步平整路床，而后采用 15t 以上震动压路机碾压路床，碾压完毕后测放高层控制桩，根据路面坡处人工精细处理路床，最后压路机再碾压一遍。

在施工好的土路床上依次施工 150mm 厚 2：8 灰土基层、200mm 厚 3：7 灰土基层，每层施工完毕均采用震动压路机压实。

灰土基层碾压完毕，洒布 20 厚粗砂垫层，并在其上绑扎钢筋网片，钢筋网片间隔均匀程度严格控制。在钢筋网片下部间距 1m 梅花形焊装支腿，保证钢筋网片位于面层下 2cm。

钢筋绑扎完毕经验收合格后进行混凝土浇筑，混凝土浇筑时应注意保护钢筋网片，避免钢筋网片塌落至砼板下部。混凝土面层按照装饰混凝土面层收光。

## 路 D、路 E 基层处理的特别方案

路 D 和路 E 为铣刨改造路面，但由于多条管线横穿路面，局部基层已经破坏， 尤其是路 D 改造天然气管线沿路通长破除了 1 米多宽的基层，下部管线埋深 1.2 以下，为后回填土，如果基层不作处理，势必将来会出现不均匀沉降，路面开裂甚至下陷。为了避免上述问题的产生特制定以下解决方案。

将基层破坏处的沟槽两侧的沥青路面各偏 50cm 放线，采用沥青路面切割机切缝，将这两侧切下的各 50cm 旧路面层破除外运，并将此区域原路面的无机料基层在向下继续破除 10cm 并外运，然后在该区域范围内施工 10cm 厚钢筋砼板， 内配单层双向钢筋网片φ10@150 偏下层布置，砼标号选用 C20。在进行砼板浇注时，表面无需收光，而是待初凝时将表面拉毛。浇筑完成的混凝土基层上表面与旧路沥青混凝土的下表面相平。具体详见下图：

90厚旧沥青混凝土面层

开挖沟槽，面层与基层被破坏的地方宽度1.5

旧路无机料基层

回填土

现状情况示意图

此处沥青路面采用沥青路面切割机切割

左右两侧50	沥青混凝土路面破除，并将其无机料基层继续向下破除10

此处沥青路面采用沥青路面切割机切割

管道沟槽上多余土方挖除外运

处理过程示意图 1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/158052064066006045