# 第一章 工程概况

## 一、工程简介

（一）工程概况：

本工程为XXXXXXX，位于 XXXXXXX，由我公司承建的修筑范围为次干路四道路、排水及照明工程。

次干路四规划为园区东西向城市次干道。道路工程修筑范围东起规划支路一（起点桩号为K0+041.106）,西至规划支路六（终点桩号为K1+982.198），路线全长 1941.092m。

本工程设计人行道面砖尺寸为	200*100*60cm, 盲道砖尺寸为200*200*60cm，预制花砖的平均抗压强度不得小于 30Mpa，单块最小抗压强度不得小于 25Mpa.我项目人行道面砖采用外购石材， 运到现场后我项目安排专人验收合格方可卸料，并及时送检复试合格后进行现场铺砌施工，严格按规范要求施工，确保质量符合规范要求。

（二）首件施工工期及桩号：

计划施工工期：2009 年 6 月 15 日-2009 年 6 月 20 日；

人行道面砖桩号为：K0+750-K0+950 左侧长 200m，面积 600m2.

（三）编制依据

1、国家颁布及天津市有关施工规程、设计规范、质量检验及验收标准和法规性文件及业主制定的有关规定。

2、招标文件和设计图纸及勘察资料。

3、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)；

《天津市工程建设标准设计》(DBJT29-175-2007)；

《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)；

《城市道路工程质量检验标准》（DB 29-50-2003）；

《天津市市政工程施工技术规范（道路工程）》（J 10405-2004）；

（四）首件目的：

- 、摸索并总结如何依据招标文件的技术、质量标准以及颁布的质量标准进行规范的程序管理方法和质量控制手段。

- 、通过本首件施工，收集相关数据（石材的材质要求、施工工艺流程、各项质量指标的检测要求等）	，以便指导全线人行道面砖施工并达到技术质量标准。

（五）面砖工期目标：

我部计划从 2009 年 6 月 15 日——2009 年 7 月 25 日完成人行道面砖施工。

（六）质量目标：

严格执行合同条款，按照招标文件的有关规范规程、设计图纸和业主以及监理工程师的指令施工，制定落实各项质量管理和保证措施，确保分项工程合格率 100%、优良率 90%以上，力争 95%以上；分部工程合格率 100%、优良率 90%以上，力争 95%以上；单位工程优良率 100%；质量评分 90 分以上；达到优质。

（七）合同管理目标：

严格合同管理，全面履行招标文件中承包人的权力和义务，精心组织， 科学安排；加强成本管理及控制，配合业主做好投资的成效控制。

（八）环保目标：

重视环境保护，避免施工造成的环境污染，不破坏可视范围景观， 保持沿线自然状态。

（九）文明施工目标：

加强精神文明建设，做到廉洁勤政，不送不收“红包”；杜绝黄、赌、毒及打架斗殴现象，文明生产，文明施工。

## 二、主要工程量

次干路四首件人行道面砖工程数量表

序号

材料名称

单位

工程量

总工程量

3

首件面砖

M2

600

10664

## 三、技术标准及主要技术指标

（一）、主要技术指标：

- 道路等级：城市次干路，计算行车速度V=30Km/m；

- 平曲线最小半径：R=1000m；

- 竖曲线最小长度：L=39.19m；

- 荷载标准：路面结构计算轴载BZZ-100kN；

- 工后沉降标准：一般路段：30 ㎝。

（二）、技术标准1、道路工程

本次设计采用城市次干路标准横断面形式，由人行道、行车道、两部分组成。 标准横断面布置： 3m（人行道）+24m（行车道）+3m

（人行道），路面全宽 30m。设计车行道横坡：1.5%，采用直线拱。人行道横坡为 1%，向车行道倾斜。

人行道路面结构

6 ㎝水泥彩色花砖+3 ㎝石灰砂浆（1：3）+15 ㎝石灰粉煤灰土（12：

35：53）+15 ㎝石灰土（12%），总厚 39 ㎝。

本首件人行道面砖尺寸为 200*100*60cm, 盲道砖尺寸为200*200*60cm，预制花砖的平均抗压强度不得小于30Mpa，单块最小抗压强度不得小于 25Mpa. 面砖铺砌质量检测指标：平整度 4mm,横坡度 1%，纵横缝直顺度5mm，相邻块高差2mm，与周围构筑物高差3mm。

# 第二章 人员、材料到达施工现场的时间和方法

## 一、主要人员设备到场情况

管理技术人员

10 人已到位

施工人员

25 人已到位

（一）为确保工程的施工质量，并根据本工程的特点和施工需要， 我项目部建立了精干、高效的前方施工和后勤保障系统，组建了一支具有丰富操作经验的、高素质、有责任心的道路施工专业化队伍。主要技术人员和施工人员均已到位，具体情况如下表：

（二）本首件投入机械设备：

设备名称

数量

叉车

1

（三）人员保证措施：

1、针对人行道面砖的质量目标和施工特点，对全体人员进行质量教育，提高全员质量意识。

| 工 | 工 | 安 | 物 | 经 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程 | 程 | 全 | 资 |  |

2、认真做好各项技术准备。进行图纸会审、制定施工方案、技术交底，组织技术人员学习规范标准。

3、做好物资、机械设备的准备。编制物资、机械设备进场计划， 保证进场的物资、机械设备满足施工需要。做好测量、试验仪器的检测和鉴定工作，以确保质量检测的准确性。

二、管理组织机构：

项目经理：崔殿海

项目副经理：王军

项目总工：王军

安全经理：王金玉

财

务

综

合办公室

： 孙学

娜

试

验

部

： 刘

媛

室

： 王东茹

道路施工队

道路照明施工队

道路施工队

合理的施工管理机构对保证工程质量、安全文明施工起到关键作用， 也是一个工程能否顺利完成的重要保证。因此为确保本工程质量、安全文明施工达到预定目标，将采取以下组织部署：附：管理组织机构图

| 管 | 质 | 保 | 设 | 营 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 | 量 | 卫 | 备 |  |
| 部 | 部 | 部 | 部 | 部 |
| ： | ： | ： | ： | ： |
| 李 | 王 | 吴 | 刘 | 林 |
|  | 东 | 成 | 彦 | 风 |
| 跃 | 茹 | 智 | 伏 | 红 |

# 第三章 人行道面砖施工方案

一、原材料试验：

本工程设计人行道面砖尺寸为 200*100*60cm,盲道砖尺寸为200*200*60cm，预制花砖的平均抗压强度不得小于 30Mpa，单块最小抗压强度不得小于25Mpa.我项目人行道面砖采用外购成品石材，我项目派专人到生产厂家考察生产质量，运到现场后有专人现场验收材料质量，并及时送检复试，确保质量符合规范要求。

二、施工前准备：

（一）、材料供货商提供材料。

1、施工前，提前向材料供货商预定所需材料，并通知供货商需用时间之前将材料运送到现场。

（二）、下承层准备

铺砌人行道面砖必须在下层人行道结构层施工完成后进行，进行面砖铺砌前对下承层进行自检，报监理检验合格后方可施工，检测内容：压实度、纵断高程、中线偏位、宽度、厚度、平整度等各项检验指标均满足相应的规范要求。进行面砖施工前，下承层进行整平洒水， 保持表面湿润，确保人行道面砖铺砌平整顺直。

（三）、施工前的放样

1、以测站点、后视点对 K0+750-K0+950 段落进行中桩及边桩二次放样工作。

2、对沿线水准点进行勘测，水准点误差在允许范围内。为在施工中准确控制高程，本首件采用水准仪测量高程,边线控制设定边桩、挂线施工，确保高程符合规范要求，线形顺直。

三、施工工艺流程：

工艺流程：

下承层准备→施工放样→运送材料→拌制铺筑砂浆→安装面砖→灌缝→自检→监理抽检→检测评定

下承层准备

施工放样

运送面砖材料

拌制铺筑砂浆

安装面砖

灌

缝

自

检

不合格返工

监理验收

养

护

工艺流程框图：

不合格返工

1、下承层准备

施工前整平洒水，保证下承层表面湿润。2、施工放样

根据导线坐标布设导线点确定道路线形，以测站点、后视点对K0+750-K0+950 左侧进行人行道边桩二次放样工作。对沿线水准点进行勘测，水准点误差在允许范围内。为在施工中准确控制高程，本首件采用水准仪测量高程,设定边桩控制边线、现场挂线找平施工，严格控制高程平整及线形顺直。

3、人行道面砖铺砌施工

1）按设计图纸复核放线，用测量仪器打方格，并以对角线检验方正，在桩橛上标注该点面层设计高程。

- 水泥砖装卸:装运花砖时要注意强度和外观质量，要求颜色一致，无裂缝，不缺棱角。要轻装轻卸以免损坏，卸车时应先确定卸车地点和数量，尽量减少搬运，砖间缝隙 2mm，放线时把缝宽计算在内。

- 拌制砂浆：采用 1：3 石灰砂浆。石灰、粗砂要过筛，配合比要准确，砂浆的和易性要好。

- 铺筑砂浆：在清理干净的基层上洒水使之湿润，然后铺砂浆， 厚度 20mm，用刮板找平，铺砂浆应随砌砖同时进行。

- 铺砌水泥砖，按桩橛高程，在方格内由第一行砖纵横线绷紧， 按线按标准缝宽砌第一行样板砖，然后纵线不动，横线平移，依次照样板砖砌筑。

直线段纵线应远处延伸，以保持纵缝直顺。曲线段砖间可夹水泥砂浆楔形缝成扇状，也可按直线段顺延铺筑，然后在边缘处用 1：3 水泥砂浆补齐并刻缝。

砌筑时，砖要轻放，用木锤轻击砖的中心，砖如不平，应拿起砖平垫砂浆重新铺筑，不准向砖底塞灰或支垫硬料，必须使砖平铺在满实的砂浆上稳定无动摇，无任何空隙。

砌筑时砖与侧石应衔接紧密，如有空隙，应甩在临近建筑一边， 在侧石边缘与井边有空隙处可用水泥砂浆填满镶边，并刻缝与花砖相仿以保美观。

- 灌缝扫墁用 1：3（体积比）水泥细砂干浆灌缝，可分多次灌入， 第一次灌满后洒水沉实，再进行第二次灌满，墁平并适当加水，直至缝隙饱满。

- 养护：水泥砖灌缝后洒水养护。

- 跟班检查：在铺筑整个过程中，派专人检查缝距，缝的顺直度、宽窄均匀度以及砖的平整度，发现有不平整的预制块，应及时进行更换。

9）清理，每日班后，应将分散各处物料堆放一起保持工地整洁。

④技术标准及评定要求

外观检测：首先检测面砖规格尺寸是否符合规范要求，石材无缺角及裂缝，强度符合规范要求，人行道面砖尺寸为200*100*60cm,盲道砖尺寸为	200*200*60cm，预制花砖的平均抗压强度不得小于30Mpa，单块最小抗压强度不得小于 25Mpa.面砖安装必须稳固平整， 灌缝饱满，面砖不得有翘动，铺砌面与周围构筑物衔接紧密、平顺， 不得有积水现象，并应线型顺畅、表面平整，确保整齐美观。坡道、盲道满足使用要求。

| 序号 | 检测项目 | （mm） | 范围 | 点数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

标准与允许偏差

检验频率

1

平整度

4

20m

1

3m直尺

2

相邻块高差

2

20m

1

钢尺量

3

横坡%

±0.3

40m

1

水准仪

4

纵、横缝直顺度

5

20m

1

用水准仪量

5

与周围构筑物高

差  中线偏位

面砖尺寸规格

面砖强度

3

20m

1

钢尺量

6

7

8

50

符合设计要求符合设计要求

40m

1批

1

1

1

全站仪

外观检测，随时检测抗压试验检测

⑤针对本首件施工的质量保证措施

进行人行道面砖施工时，首先对进场原材料进行外观验收，无破损、缺角及裂缝现象，送试检测面砖强度，设专人负责检测人行道面砖施工的平整度、横坡、纵横缝直顺度、相邻块高差、与周围构筑物高差等指标。确保人行道面砖线形顺直，表面平整密实。人行道面砖施工后注意加强成品保护，确保面砖无松动，平整密实，以利于人行

道砖的施工。

# 第四章	确保工程质量和工期的措施

## 一、确保工程质量的措施及项目质量保证体系

工程质量是本工程的重点控制目标，我公司对本工程的质量管理

目标是筑造一流工程，提供满意服务。发扬投标人在多年施工管理中创优夺杯的精神，在施工上严格把关，一丝不苟，把工程质量放在首位，确保既定目标的实现。

本工程施工严格执行合同条款，按照招标文件《技术规范》和业主以及监理工程师的指令施工，制定落实各项质量管理和保证措施， 确保本工程达到国家质量验收规范合格标准同时达到市优质工程。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/165112033134011111