书目

一、编制依据	3

二、工程概况	3

三、主要工程量	4

四、施工部署	4

1、总体思路	4

2、工期支配	4

五、管理人员、劳动力及机械配置	5

1、管理人员配置	5

2、劳动力配置	5

3.机械配置	5

六、施工打算	6

1、材料打算	6

2、现场打算	6

3、技术打算	6

七、施工工艺	7

八、施工方法	8

1、施工打算	8

2.基坑开挖	8

3、基础施工	9

4、管节铺设	9

5、进出水口及墙身施工	9

九、施工留意事项	10

1、模板	10

2、混凝土的浇筑及养护	10

十、质量措施	11

1、建立完善质量保证体系	11

2、加强质量意识，健全规章制度	12

3加强施工管理确保工程质量	12

十一、平安目标及保证措施	13

1、平安目标	13

2、施工现场平安技术措施	13

3、施工机械平安技术措施	14

4、平安保证体系	15

十二、文明施工、环保措施	16

1、文明施工	16

2、环保措施	17

# 一、编制依据

（1）《省道201合阳界至芝川段马路工程施工组织设计》

（2）《省道201合阳界至芝川段马路工程施工图》

（3）《马路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

（4）《马路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）

（5）《马路工程基桩动测技术规程》JTJ/T F81-01-2004

（6）《马路工程技术标准》JTG B01-2003

（7）《马路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015

（8）《马路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007

（9）现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料；

# 二、工程概况

省道201合阳界至芝川段马路工程（-K0+266~K5+994.424）全长6.26km，全线设计钢筋混凝土圆管涵7座，满意沿线镇、村生产浇灌、排涝须要。本工程起点位于韩城市龙亭镇姚家庄村东南侧黄土塬顶与在建沿黄马路合阳段终点相接。终点位于芝川镇东侧，接既有道路。

圆管涵设计为管径1.3米单孔，涵洞斜角交角为60°、75°、90°和130°，涵管管节采纳成品钢筋混凝土排水管，基础型式为C30混凝土基础，洞口型式为八字墙及竖井，涵底地基承载力不小于150kpa，否则进行涵底地基处理。

# 三、主要工程量

|  | 中心桩号 | 孔数 |  |  | 涵洞洞身 | 洞口部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 |  | -孔径（孔-m） | 涵洞长度（m） | 基础部分（C30 m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A8 kg | C10 kg | C30 m3 | 八字墙C20 m3 | 跌水井C20 m3 |
| 1 | K0+610 | 1-1.3 | 11 | 13.42 | 167.1 | 509.9 | 4.84 |  | 7.22 |
| 2 | K2+388.5 | 1-1.3 | 14 | 17.08 | 213.4 | 645.5 | 6.16 | 5.99 | 6.41 |
| 3 | K2+763 | 1-1.3 | 11 | 13.42 | 167.1 | 509.9 | 4.84 |  | 14.58 |
| 4 | K3+440 | 1-1.3 | 16.48 | 20.11 | 251.1 | 721.5 | 7.26 | 4.15 | 5.75 |
| 5 | K4+406 | 1-1.3 | 24 | 29.28 | 365.9 | 1106. | 10.56 |  | 8.15 |
| 6 | K4+556 | 1-1.3 | 21 | 25.62 | 320.1 | 968.3 | 9.24 | 12.11 |  |
| 7 | K5+231 | 1-1.3 | 24 | 29.28 | 365.9 | 1106 | 10.56 |  | 7.6 |

# 四、施工部署

## 1、总体思路

围绕平安、质量、工期、投资、环保、创新“六位一体”的目标要求，科学组织施工，运用网络支配技术，实行动态管理，想方设法、解除万难去实现既定的施工目标。

## 2、工期支配

依据业主开通节点工期支配并结合管段路基工程量，支配于2016年9月25日施工，2016年10月25日前完成圆管涵工程施工。

# 五、管理人员、劳动力及机械配置

## 1、管理人员配置

圆管涵施工管理人员配置表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 于立国 | 总工 | 总体负责圆管涵的施工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 杨新力 | 副经理 | 负责圆管涵施工材料 |  |
| 3 | 赵通 | 平安主管 | 全面负责圆管涵施工平安 |  |
| 4 | 杨鹏程 | 技术负责 | 负责圆管涵施工技术 |  |
| 5 | 沈克兵 | 质量负责 | 负责圆管涵施工质量 |  |
| 6 | 莫文川 | 试验主管 | 负责现场试验检测工作 |  |

## 2、劳动力配置

圆管涵施工劳动力配置表

| 序号 | 工种 | 劳动力配备（人） | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工班长 | 1 | 人员调配、圆管涵施工作业 |  |
| 2 | 木工 | 2 | 模板制作、支设、加固作业 |  |
| 3 | 混凝土工 | 2 | 圆管涵混凝土施工作业 |  |
| 4 | 普工 | 4 | 圆管涵施工其他作业 |  |
| 5 | 吊装工 | 6 | 圆管涵吊装作业 |  |

## 3.机械配置

圆管涵施工机械配置表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 吊车 | 台 | 1 |  |
| 4 | 柴油发电机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 平板车 | 辆 | 1 |  |
| 6 | 插入式振动棒 | 台 | 4 |  |
| 7 | 蛙式夯实机 | 台 | 2 |  |

# 六、施工打算

## 1、材料打算

1、施工前依据

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/167122040040006041