### 施工组织设计（目录）

第一章 编制概述

第一节 编制说明第二节 编制依据第三节 编制范围

第四节

### 第二章

第一节第二节

### 第三章

第一节第二节第三节

### 第四章

第一节第二节第三节

### 第五章

第一节第二节第三节

### 第六章

第一节第二节

第七章第一节

编制原则

### 建设工程概况

建设工程简介工程施工条件

### 工程总体部署

建设工程目标工程施工计划施工总体安排

### 施工组织机构

组织机构的组成组织机构的职责组织机构的运行

### 施工准备措施

施工现场准备人机材料准备施工技术准备

### 施工方案与技术措施

总体施工方案概要主要项目施工方案

工程进度计划与措施施工总进度计划组成

第二节	确保工期计划措施第三节	工期保证管理措施

### 第八章	资源配备计划

第一节	劳动力安排计划第二节	机械设备配备 第三节	资源保障措施

第九章		季节性施工措施第一节	雨季施工措施

### 第十章	质量管理体系与措施

第一节	质量方针和质量目标第二节	质量管理机构及职责第三节	质量管理保证措施 第四节	质量技术保证措施

### 第十一章	安全管理体系与措施

第一节 施工安全目标第二节 安全保证体系第三节 安全管理措施

### 第十二章 环境保护管理体系与措施

第一节	环境保护和卫生第二节	环境保护措施

第三节	环境保护管理体系第十三章	其他事项

第一节	农忙季节工作安排第二节	施工技术保证措施

第三节	民工工资支付保证措施 第四节	维护保修和质量保证措施

第五节	管线及文物保护措施第十四章	安全预案措施

### 第十五章	附图及附表

附表一： 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二： 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三： 附表四： 附表五： 附表六：

劳动力计划表

计划开、竣工日期和施工进度网络图施工总平面图

临时用地表

### 第一章	编制概述第一节	编制说明

本施工组织设计是我公司为指导工程施工而编制的指导性文件，是我公司施工管理的重

要工程管理文件，是保证按期、优质、经济的完成工程施工的重要技术措施文件。为此我公司在充分考虑了本工程特点的同时结合自身施工管理模式及其以往类似工程的管理经验，本着“质量为本、规范施工，用户至上、持续改进”的质量方针来编制施工组织设计。

### 第二节	编制依据

1、天柱县 2016 年瓮洞片区城市棚户区改造配套基础设施建设招标文件及工程量清单。

2、天柱县 2016 年瓮洞片区城市棚户区改造配套基础设施建设施工图纸及说明资料。

3、国家现行施工技术规范及质量验收标准。

4、施工中严格按有关的技术规范和验收标准进行，主要遵循的规范标准有：

- 《城镇市政工程技术标准 征求意见稿》

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》

- 《城市道路设计规范》

- 《公路路基设计规范》

- 《公路路基施工技术规范》

- 《公路水泥路面设计规范》

- 《公路路面基层施工技术规范》

- 《市政工程技术标准》

- 《公路沥青路面设计规范》 (10)《公路沥青路面施工技术规范》

(11) 《室外排水设计规范》(12)《市政工程抗震设计规范》

5.施工中执行的安全生产标准、规范、规程：

《市政工程施工安全技术规程》

《建筑工程施工现场管理规定》

《建筑机械使用安全技术规程》

《建筑安全监督管理规定》

《建筑施工安全检查标准》

《施工企业安全生产评价标准》

《建筑施工现场环境与卫生标准》

6、交通部《市政工程国内招标文件范本》、建设部有关招标投标文件范本。

7、国家和交通建设部颁发的现行施工技术规范规程，验收标准及质量、安全技术规程。

8、通过现场实地踏勘调查所获得的自然因素影响，交通通行情况、材料及能源分布情况、沿线居民的分布情况等有关资料及报告文件。

9、我公司拥有的管理经验、设备、技术能力，以及长期从事公路和市政工程建设所积累的施工经验及公司汇编的施工技术手册。

### 第三节	编制范围

天柱县2016年瓮洞片区城市棚户区改造配套基础设施建设编制范围为：

- 新建沥青路，水泥路有1区1号、2号路；2区1号、2号、3号、4号路；3区1号、2号、3号、4 号、5号路；4区1号、2号、3号、4号路；5区1号、2号、3号、4号路；6区1号、2号路，7区1号、2号路及农贸市场11号路。

- 道路改造工程以城市主干道右侧1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号道路两旁绿化、人行道铺装、亮化工程。

### 第四节	编制原则

1、通过编制科学合理的施工组织方案，确保招标文件所规定的工期或提前实现；

2、施工组织设计方案编制，遵从创一流精品工程的原则；

3、施工组织设计方案遵从创立“文明、安全、环保施工区”的原则；

4、严格遵循《招标文件》、《图纸及说明资料》规定的内容，完全满足业主的要求。

5、遵守施工规范和操作规程，遵循国家和交通部关于质量、安全生产规定，确保工程质量和施工安全。

6、坚持在实事求是的基础上，力求技术，科学合理、经济适用的原则，在确保工程质量标准的前提下，积极采用新技术，新工艺，新机具、新科技、新测试方法。

7、合理安排施工顺序，做到布局合理、突出重点，全面展开，流水作业；正确选用施工方法。科学组织均衡生产。各工序紧密衔接，避免不必要的重复工作，以保证施工连续均衡有序进行。

8、施工进度安排注意各专业间的协调和配合，并充分考虑气候季节对施工的影响。

9、结合现场实际情况，因时因地制宜，尽量利用原有设施或就近已有设施，减少各种临时工程，尽可能利用当地合格资源，合理安排运输装卸与储存作业，减少物质运输周转量。

10、坚持自始至终对施工现场全过程严密监控，以科学的方法实行动态管理，精心进行施工场地规划布置，严格组织、精心管理、文明施工、创标准化施工现场（见施工总平面图）。

11、严格执行交通建设部颁发现行的和合同文件明确的设计规范、施工规范、验收标准以及合同文件的《技术规范》。

12、坚持以对业主负责、对用户负责、对自己负责的原则。树立“以人为本”的理念， 贯彻“施工过程中最大限度保护、实施中最小限度破坏及最大程度恢复生态平衡”的指导思 想，根据路线所属地形、地貌、地质特点等因素，灵活运用技术标准，组织精干、高效的指 挥机构，选派具有丰富施工经验的技术人员和管理人员参加施工，建立严密的组织机构，加 强现场组织指挥，规范管理，标准化作业，严格工程质量，努力将公路与自然环境融为一体， 把该工程建成为一条“安全、舒适、环保”的样板道路。

### 第二章	建设工程概况第一节	建设工程简介

项目名称：天柱县 2016 年瓮洞片区城市棚户区改造配套基础设施建设

建设地点：天柱县瓮洞镇城区

建设工期：工期为180 日历天，计划开工日期：2018 年 6 月（以实际实施时间为准），计划竣工日期：2018 年 6 月（以实际实施时间为准）。

招标人：天柱县规划建设和住房保障局

质量要求：符合国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格

### 第二节	工程施工条件

一、临时场地

本工程的市政工程数量较多，施工临时用地均在业主工程征地范围内。项目办公室、施工队伍临时住房在项目建设区附近租地暂用。现场临时办公地点、食堂、砂石加工场、混凝土搅拌站布设在施工道路旁边。

二、施工用水用电

施工用水采用城镇自来水供给方式解决。

施工用电按照电业管理部门要求办理相关手续。三、筑路材料及运输条件

水泥、沥青材料、钢材，可在雅安市或就近购买，木材当地购买，可较为方便地运抵施工现场。

四、通信联络

项目部管理人员配备移动电话。

向当地邮电部门申请固定邮箱及组织报刊杂志邮件的收发工作。配置计算机并安装宽带网，用于工程信息化管理。

### 第三章	工程总体部署第一节	建设工程目标

1、工期目标

总工期 180 天，计划 2018 年 6 月（以实际实施时间为准）进场施工，2018 年 12 月（以实际实施时间为准）完成本工程规定的全部工程项目。

2、质量目标

质量管理上以“先进的技术管理，创一流的工程质量”，力求技术创新，管理到位，始终保持工程质量处于可控状态，要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

3、安全目标

坚持“安全第一，预防为主”的方针，广泛开展安全标准工地建设，严格执行国家和交通部有关文件规定，狠抓“六不准”在施工中的落实，确保施工安全。在施工期间，杜绝职

工责任死亡事故；轻伤率控制在 10%以下，杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。

4、环保目标

本工程施工过程遵循降低噪声，减少扬尘，防止污染，控制弃渣及生活垃圾等环保施工措施。

5、交通目标

因为施工点地处瓮洞镇城区，所以必须确保主干道通行便捷顺畅，合理搭设通行便道， 较少车辆及行人堵塞情况，以减少工程施工对周围民众的影响。

### 第二节	工程施工计划

1、建设工程工期计划

本工程严格执行招标文件对工期的要求,计划 2018 年 6 月（以实际实施时间为准）开工， 2018 年 12 月（以实际实施时间为准）竣工，总工期 180 日历天完成对该工程的施工，竣工及验收工作。若在施工过程中业主另有工期要求，我公司将尽最大的努力予以满足。

2、计划开、竣工日期和施工进度横道图表。

### 第三节	施工总体安排

1、施工管理机构设置

我公司高度重视本工程，中标后将其列为 2018 年度重点在建工程之一，组建天柱县 2016 年瓮洞片区城市棚户区改造配套基础设施建设工程项目经理部，实行项目法管理。项目经理部由项目经理 1 人，项目总工程师 1 人，施工技术、安全质量、后勤保障、测量试验、物资设备等 5 个部门组成。配备具有同类工程丰富经验的专业工程师及管理人员。

2、施工单位划分与施工队伍配备

根据本合同段的特点，工程规模及工程分布情况、工期要求和地理气候状况，本工程划分四个施工单元。即：挖运土石方、土石方回填工程一个施工单元；路基、路面设为 1 个施工单元；排水工程施工一个施工单元；人行道铺装施工一个施工单元；绿化工程为以个施工单元；路灯安装一个单元。配备 6 个专业施工工程队流水式投入施工过程。

3、主要施工机械及测试设备配置计划

根据本合同段工程的情况和施工组织总体安排及定额预算，结合我公司现有机械设备状况，投入足够的机械和试验、测量、检测仪器，确保进场设备完好率90％以上，备余量 10％ 一 20％，并在施工准备期间分批运至施工现场。

4、施工准备

中标后，抓紧签订施工合同。以快上场、创条件、保开工、抢重点的指导思想，充分做好开工前的施工准备工作。

  - 组织施工队伍、机械设备进场和临时设施的建设

接到中标通知书后立即组织选遣人员(含技术人员、少量机具)进场，进行设营和抢建完成前期开工重点项施工临时设施。签订施工合同后施工队伍与机械全部调遣进场完毕，做好开工前的一切准备工作。

  - 技术准备

抓紧完成与设计现场交接班工作，组织精测队进行导线控制桩、水准基点复测，测设线 路中心桩及单项工程空基线、水准点，定位放线。进行砂石料试验，选定料场及水泥砼施工 配合比，土工试验、图纸会审。编制完善的实施性施工组织设计，办理征地和临时施工执照、纳税手续、事宜。向监理报验相关资料、申请开工报告等。

  - 物资准备

及早组织备运开工初期工程所需的各种材料进场。编制准备的月、季度材料供应进度计划。

### 第四章	施工组织机构第一节	组织机构的组成

我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，组建一个由公司优秀项目负责人（建造师）

挂帅，公司工程师任工程技术负责人的项目部来负责此工程的具体施工管理。同时针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工，并且该项目部仅负责此工程，并对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各专业施工班组在项目部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

一、施工组织机构管理框图

总经理

工程部

技术部

各职能科室

项目负责人

项目部主管人员

各专业班组长

各施工操作人员

公司级

项目级

## 专业班组级

### 第二节	组织机构的职责

工程部职责：根据工程进度计划合理安排各项工作，组织施工调度，并组织有关人员检查、落实计划完成情况及质量情况。

技术部职责：在技术负责人领导下负责施工过程中的技术和质量、安全管理工作。做好洽商变更的往来和实施，编制施工方案和技术质量措施，把好每个施工环节中的施工技术质量关，提出各种施工合理化建议，负责各种材料进场的资质审查和质量验收，组织新材料， 新工艺，新技术的推广和实施；负责文明安全施工，安全保卫及管理人员后勤保障工作， 负责进场施工人员的安全教育及成品保护工作。

预算部职责：负责施工的材料计划，工程预、决算及劳务队结算工作，检查合同履行情况，并作好记录。

设备部职责：负责施工所需物资的采购、验收、搬运、贮存、防护和发放，并按程序进行标识或记录，以便追溯，对采购及进场材料的和设备的数量、质量、价格负责。

办公室：根据工程总进度、总计划，编制年、月、周的生产计划及主要材料进场计划， 并及时统计、整理各项指标完成情况。

项目负责人职责：对工程全面负责，在组织工程的施工中，建立工程项目的质量保证体系，明确质量分工，确保资源充分配置，做好质量审核工作，在施工中认真执行施工组织设

计，组织质量检查和评定，制定措施，确保施工过程处于受控状态，工程质量达到合同要求， 对工程的质量负全面责任。

技术负责人职责：在项目负责人领导下，抓好质量管理的具体工作，实施施工组织设计中制定的各项技术质量措施，实现合同中承诺的工程质量目标，对工程质量负主要责任。负责过程施工的技术交底、质量检查、检验、试验等级评定的组织或具体工作，保证过程施工始终处于受控状态。

### 第三节	组织机构的运行

一、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。

二、根据项目部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作，从而较大幅度提高项目负责人的工作效率，有效促进管理整体实力强化，使项目部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面， 做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。

三、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。

四、我公司项目管理向来将工程的社会效益看重于经济效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实行这一制度，以赢得客户的信任及市场的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义、标准分解落实到项目部每个管理人员和操作人头上，并与他们的收入挂钩，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为，施工质量做到建设单位代表与监理人员是否在场都一个样，让建设单位放心。

### 第五章	施工准备措施第一节	施工现场准备

施工单位接到中标通知书后，与业主进行合同签订的同时，开始施工现场准备工作，施

工现场准备工作主要应做好以下几项工作：

（一）复查和了解现场

复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、环境保护等有关情况。

对于扩（改）建工程，应将拟保留的原有通信、供电、供水、排水沟管、雨污井等地下设施复查清楚，在施工中要采取保护措施，防止损坏。

（二）确定工地范围。施工单位应根据施工图纸和施工临时需要确定工地范围，并与地方有关人员到现场一一核实、绘出地界、设立标志。

（三）清除现场障碍。施工现场范围内的障碍如建筑物、水井、各种管线、道路、等必须拆除或改建，以利施工的全面展开。

（四）办妥有关手续。障碍物的拆迁等都必须事先与有关部门协商，办妥一切手续后方可进行。

（五）作好现场规划。施工单位按照施工总平面图搭设工棚、仓库、加工厂和预制厂； 安装供水管线、架设供电和通信线路；设置料场、车场、搅拌站；修筑临时道路和临时排水设施等。

（六）道路安全畅通。

### 第二节	人机材料准备

（一）劳动力

市政施工需要大量劳动力，而且时间相对集中，因此，开工前落实劳力来源，按计划适时组织进（退）场，是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。

目前市政工程施工劳力多为民工，组织民工队伍时做好以下工作：

- 要注重素质。民工素质直接影响工程质量，民工队伍素质审查要严把“四关”，即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。政治素质：主要看参加施工的动机， 要有为社会主义建设作贡献、尽义务的意识，道德纪律：主要看民工队伍的精神面貌、组织

纪律性，要求是一支能吃苦耐劳、有组织、守纪律、过得硬、有领导的队伍；身体条件：市政工程施工劳动强度很大，作业时间长，有时要发扬连续作战的精神，没有健康的体格是难以完成任务的，故要选身强力壮以中青年为主的队伍；技术水平：应选择参加过市政工程施工的队伍，他们中有相对稳定的作业手、泥瓦工、木工、电工等技术工人，具有一定的独立施工能力。

- 要注重教育。教育是先导，只有适时耐心的教育，才能使民工队伍的素质不断提高。教育内容要有针对性，包括：改革开放政策与形势教育、法制教育、作风纪律教育、文化技 术教育等。特别是在开工前，对进场民工要进行集中教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家，使大家心中有数。从而感到工程施工责任重大、任务光荣、效益不错，从而安下心来，积极热情地投入施工。

- 签订好施工合同。在市场经济条件下，民工参加工程建设，希望获得好的经济效益是无可非议的。要使民工安心施工，把精力集中到工程质量上来，必须按经济规律办事，改过去的任务分配制为合同制。合同内容应包含人员数量、工程数量、取费标准、质量标准、奖罚标准、施工进度、安全施工等方面。

（二）机具设备

市政工程施工需要大量的机械设备和运输车辆，其中大、中型机械设备和运输车辆更是施工的主力。在以往施工时，常因某一关键机械（或设备、车辆）跟不上而严重影响施工， 造成很大浪费。这种现象多为准备工作不充分或计划不落实所致。因此，施工单位根据现有 装备的数量、质量情况和周密的计划，分期分批地组织进场。其中需要维修、租赁和购置的， 应按计划落实，并要适当留有备份，以保证施工的需要。

（三）材料

市政工程施工需要大量材料，除水泥、波纹管、沥青路灯、树苗、透水砖、电线电缆等主要外购材料外，还有砂、石、等大宗的地方材料，材料费占到工程总费用的三分之二左右， 因此，其费用高低直接关系到工程造价。同时，材料的品质、数量、以及能否及时供应也是 决定工程质量和工期的重要环节。材料准备工作的要点是：品质合格、数量充足、价格低廉、运输方便、不误使用。在保证材料品质的前提下，本着就地取材的原则，广泛调查料源、价 格、运输道路、工具和费用等，做好技术经济比较，择优选用，同时根据使用计划组织进场， 力争节省投资。

### 第三节	施工技术准备

（一）熟悉图纸资料和有关文件

施工单位接受工程任务后，应全面熟悉施工图纸、资料和有关文件，参加业主工程主管部门或建设单位组织的设计交底和图纸会审并作好记录。

- 设计图纸是施工的依据，施工单位和全体施工人员必须按图施工，未经业主和监理工程师同意，施工单位和施工人员无权修改设计图纸，更不能没有设计图纸就擅自施工。

- 施工单位应组织有关人员对施工图纸和资料进行学习和自审，做到心中有数，如有疑问或发现差错应在设计交底和图纸会审中提出，请上级给予解答。

- 设计交底和图纸会审中，着重要解决以下几个问题： 1．设计依据与施工现场的实际情况是否一致。

- 设计中所提出的工程材料、施工工艺的特殊要求，施工单位能否实现和解决。

- 设计能否满足工程质量及安全要求，是否符合国家和有关规范、标准。

- 施工图纸中土建及其它专业（水、电、通信、原有雨水、污水管道等）的相互之间有无矛盾，图纸及说明是否齐全。

- 图纸上的尺寸、高程、轴线、工程量的计算有无差错、遗漏和矛盾。

（二）施工组织设计

根据设计文件、现场条件，各单位工程的施工程序及相互关系，工期要求以及有关定额等编制施工组织设计。

施工总平面图是施工组织设计中的重要组成部分，实践证明：其布局合理与否，不仅直接关系到是否便于施工，而且对工程造价、工期、质量，乃至与当地关系等方面都会产生很大的影响，因此，必须做好该项工作。

施工总平面的布局应符合下列要求：

（1）应与现场的地物地貌相结合，做到布局合理、便于施工及使用。

（三）技术交底

施工单位应根据设计文件和施工组织设计，逐级做好技术交底工作。

技术交底是施工单位把设计要求、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法，是技术管理工作中的一个重要环节。它通常包括施工图纸交底、施工技术措施交底以及安全技术交底等。这项交底工作分别由高一级技术负责人、单位工程负责人、施工队长、作业班组长逐级组织进行。

施工组织设计一般先由施工单位总工程师负责向有关大队（或工区领导）、技术干部及职能部门有关人员交底，最后由单位工程负责人向参加施工的班组长和作业人员交底，并认真讨论贯彻落实。

（四）技术保障

对于施工难度大、技术要求高以及首次采用新技术、新工艺、新材料的工程、施工单位应根据工程特点，结合本单位的技术状况，制定相应的技术保障措施。

### 第六章	施工方案与技术措施第一节		总体施工方案概要

本公司结合该工程的特点，工程量分布情况，派遣有丰富经验的施工队伍，遵循科学、合理的原则，采用先进施工技术，制定最优的施工方案和合理的工期安排，按照设计和技术规范的要求组织施工。为了确保工程质量和工程进度，充分采用现代化的机械设备施工，做到附属工程与主体工程互相协调，密切配合。

总体上各施工队和分项工程采用平行流水作业施工方法，以总的施工进度计划为准则， 满足工期要求。

### 第二节	主要项目施工方案

1.1 施工测量1、接桩复测

根据业主提供的平面控制点与水准点为基准进行复测和引测。并依据业主提供的有关测量资料、设计结构图、复测资料进行计算和测量放样。

2 土石方开挖及回填工程

### A、基本要求

1、根据现场实际情况放出路基中线，放出各边桩，并校核路基设计工程量。

2、认真进行调查研究，全面搜集沿线地质、水文、地形、地貌、气象等资料，进行路基施工组织设计。

3、根据挖、填方各路线的工程地质情况，选择各种切实可行的施工方法。

4、严格按照技术规范和设计要求组织施工，确保路基宽度、高度、分层厚度，平整度、压实度、边坡坡度等符合设计要求。

5、对特殊不良地质路段，要按设计进行特殊处理，确保路基的稳定可靠。

6、施工过程中，要按规定进行质量检查，并请监理工程师签认工程师质量和工程数量。B、一般路基土方开挖

1、施工方法

①、恢复中线，放出边线桩，对不同地质、地形条件的路段采用不同的施工方法。

②、挖除路面凸包，调整路基起伏，基本理顺纵坡，通过碾压达到设计强度，按铺筑程序施工。对于受地形、地质等自然条件和经济条件限制的路段，宁可采用技术指标下限或降低具体技术指标，也不能大量占用有限耕地资源和诱发新的地质灾害。

③、对较短路段采用横挖方法，路堑深度不大时，一次挖到设计标高路堑深度较大时， 分成几个台阶进行开挖。

④、对较长的路堑采用纵挖法，其路堑宽度、深度不大时，按横断面全宽纵向分层开挖； 对宽度、深度较大的路堑，采用通道式纵挖法开挖。

⑤、对超长路堑，采用分段纵挖法开挖。

⑥、路基土方开挖采用机械化施工方法：选用推土机推土成堆，用挖掘机、装载机配合10T 以内自卸汽车施工。

⑦、路槽达到设计标高后，用推土机或平地机整平，刮出路拱，并预留压实量，最后用压路机压实，检查压实度。

在开挖和运输过程中，必须综合考虑施工时车辆正常通行带来的一系列影响，采取必要的措施来保障全线的正常通车。

所有的废方必须运至指定的堆料场，并按照业主要求做好弃土场的防护和排水及其他相应的环保措施。

2、工艺流程

路基放样——地表土清理——土方挖运——边坡修整——路槽平整压实——验收。

排水系统施

工

3、施工工艺。

击实标准试

验

压实度检查

路基放样

地表清理

土方挖运

边坡修理

路槽平整压

实

排

水

### D、路基土方回填

复

测

、路基回填 1、施工特征

路基填筑工程可用配套的机械化施工。形成挖、装、运、摊、平、压机械化流水作业， 能保证路基填筑高质量，高速度的完成。

2、施工方法

  - 恢复路基中线并加密中桩，测标高，放出坡脚桩，桩上注明桩号，标上填筑高度。

  - 清除填方范围内的草皮，树根、淤泥、积水、腐烂土等，平整压实地基，经监理

工程师认可，检测达到要求，实测填前标高后，方能上土填筑路基。

  - 选择适宜的填筑材料，提前作好标准击实试验，并经监理工程师批准试验资料和选择的取料场。

  - 采用水平分层的方法填筑路堤，根据压实设备和技术规范确定压实厚度，一般控制每层压实厚度 20cm。

  - 土方的挖、装、运均采用机械化施工，一般用挖装机械配备自卸汽车运土，按每延米用土量严格控制卸土，推土机把土摊开，平地机整平。

  - 当路基填土含水量大于最佳含水量时可在路外晾、晒；当含水量不足时，可用水车洒水补充，使填土达到最佳含水量的要求，确保达到压实度标准。

  - 当路堤宽度、厚度和填土含水量等符合要求后，用压路机从路边向路中，从低侧向高侧顺序碾压。压实遵照先轻后重的原则，直到达到设计的压实度为止。

  - 根据路堤的填筑高度，严格按规范要求检查压实度，每层填土都要资料齐全，并经监理工程师签字或检测部门等。

  - 进入初冬填筑路堤时，尽量昼夜连续施工，取土场进行覆盖，保证填土不受冻害影响，每天填筑的土层要当天碾压成型。

  - 达到设计标高时要抓紧按设计要求整理路槽，修整边坡，防护，确保路堤填筑质量和稳定性。

  - 半填半挖路基和填挖交界处的路基，结合填挖方路基的施工要求进行，填方一般从低处开始，按距路基顶面的不同高度控制压实度标准，最后一层要翻松挖方地段，平整后和填方路段一起碾压成型路基。

3、工艺流程框图

|  | 路堤放样 |  |
| --- | --- | --- |
| 击实试验 | 清理地表 | 选择土场 |
| 压实度检查 | 填前压实 | 清除表土 |
| 监理签认 | 测量标高 | 击实试验 |
| 含水量检查 | 路堤上土 | 土方运输 |
| 压实度检查 | 平整压实 | 处理弹簧 |
|  | 边坡修整 | 排水施工 |
|  | 填上层料 | 监理检查 |

### 、沟槽回填

管道铺设完工程经监理工程师管道隐蔽验收合格后，应及时进行回填。以免晾槽过久造成塌方，挤坏管道或管道接口抹带空鼓开裂；雨季易产生泡槽、漂管或造成回填作业困难。

管线结构验收合格后方可进行回填施工，且回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。(1)为了保证回填土的质量，掌握回填土的含水量及压实密实度。

- 回填土的含水量必须符合要求，以达到回填土的最佳含水量。

- 管道安装完毕且经检验合格后，应先将安装好的波纹管两侧及管顶高度500mm以内范围的沟槽（除试压接口外）回填中粗砂，防止受压后接头松动，回填时，管身必须紧贴管底砂垫层，不允许扰动，为了给管道充分的支撑，管身两侧应同时回填。

- 为了避免井室周围下沉的质量通病，在回填施工中应采用双填法进行施工，即井室周围必须与管道回填同时进行。

- 管顶1.5m以上用推土机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按操作规程进行。

- 回填前清除槽内杂物、排除积水。

- 回填土中不得有碎砖、石块。

- 回填完成后必须经质检员检查、监理员检验认可后方准进行下一步工作。

# 路基工程施工

    - 碎石基层施工1） 施工准备

碎石基层采用汽车运输，平地机摊铺的施工方案。由自卸车运至施工现场按一定距离卸在路基上由平地机进行摊铺。

2 ）原材料的技术要求

⑴ 采用天然碎石。

⑵	水:不应用含有机杂质的水。

- 混合料组成设计

确定天然碎石混合料的压实干密度和最佳含水量，并报监理工程师审批。4 ）铺筑试验段

按规范要求在大面积施工前应修筑单幅长度不少于 100m 的垫层试验路段，并作好总结，应提供下列各项技术数据:

⑴ 用于施工材料的质量和混合料的级配情况。

⑵ 混合料的松铺系数。

⑶ 确定标准施工方法。

①混合料的掺配生产工艺。

②混合料的摊铺方法和所用机具。

③压实机具的选择和组合，确定碾压顺序、速度和遍数。

④运输车辆的合理数量及运输方式。

⑤掺配、运输、摊铺、碾压的协调和配合。

⑥接缝的处理工艺。

⑷ 确定每天作业段的合理长度。

⑸ 确定施工组织及管理体系、质保体系人员等。

⑹ 质量检验内容、检验方法和检验频率。

⑺ 试验段垫层质量检验结果。5 ）施工方法、工艺流程

工艺流程详见施工工艺框图碎石基层施工工艺流程图

清基 ➡整平压实➡、铺碎石基层

⑴ 下承层准备

①在合格的下承层上施工碎石基层，包括: 标高、平整度、压实度、横坡度等的检测。

②清理下承层上的杂物及浮土等，使其保持表面洁净，并适当洒水湿润。

⑵ 测量放样

①放出半幅垫层的边线。

②打出卸料方格网。

⑶ 拌 和

①采用装载机及其它配套设备将天然砂砾在料场按要求进行集中掺配，使其符合生产配合比的颗粒级配、最佳含水量(增加 1%)要求。

②采取措施保持水电的使用，注意环境保护，防止污染环境。

③抽检原材料的物理力学性能。

④做好防风、防雨及安全生产工作。

⑷ 运 输

①混合料的运输采用自卸车运至现场。

②装车时各车的数量应做到大致相等。

③设专人指挥运输车卸料，并作好相应的的记录。

⑸ 摊 铺

①按试验路段提供的卸料距离及数量在方格网内卸料。

②用推土机或平地机将砂砾摊铺均匀，采用灰点控制垫层的松铺厚度及标高、横坡度。

③摊铺后的砂砾基层应无明显离析现象，或采用细集料作嵌缝处理。

④经过整平和整形后，标高、横坡度等满足规定值时，即可进行碾压。⑤每天作业段端头的纵横设置模板，其高度与该层厚度相同，并与路中线相垂直。

⑹ 碾 压

碾压程序、碾压速度、碾压遍数由试验路段提供，一般按下列规范进行施工。

①摊铺 100m 左右时即可开始碾压，作为一个碾压段。

②碾压程序为:先轻后重，由边向中，由低至高，后轮重叠1/2 轮宽。碾压速度和碾压遍数按试验路段提供的数据。

③采用 3Y10-12 压路机进行初步稳压，再用12t 以上的 CA30 振动压路机进行碾压，碾压时，后轮重叠 1/2 轮宽，后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止，碾压完成后表面无明显轮迹。压路机的碾压速度，头两遍采用 1.5～1.7Km/h，以后采用 2.0～2.5Km/h。‘’、 0

④路面两侧的碾压遍数增加两遍。

⑤碾压过程中的质量控制:现场人员发现问题，反馈信息，及时纠正，检测压实度、平整度，测量人员在压实过程中，跟踪检测标高，以保证铺筑层的厚度，设专人负责碾压管理工作。

⑺ 横向接缝处理

第一段在碾压后末端形成一斜坡，在第二天开始摊铺新混合料之前，将斜坡挖成一横向

（与路中心线垂直）垂直向下的断面，然后紧接断面摊铺混合料。

⑻ 纵向接缝处理

左右幅的纵向接缝设在中央分隔带内，施工中要尽量避免纵向接缝，在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝按规范要求采取垂直搭接施工。

  - 质量控制

①试验室随时检测混合料的含水量、混合料的级配，发现异常情况及时进行调整。

②平地机后面设专人消除粗细料集料的离析现象，特别是对局部粗集料窝和细集料窝采用换填新混合料的方法进行消除或采用细集料作嵌缝处理。

③严格控制碾压方法、碾压速度和碾压遍数。

④及时对已完工程进行质量自检、互检和交接检。

⑤避免纵向接缝，认真做好横向接缝的施工。

    - 毛石路基施工方案1、材料要求

毛石强度不得低于 3 级，厚度约等于基层厚度和0.7 倍，填缝料：嵌缝工作分二次进行， 第一次嵌缝粒径为 20-40mm，第二次嵌缝粒径为 5-20mm，

2、施工工艺：铺砌毛石→第一次嵌缝→稳压→第二次嵌缝→夺压实。

3、铺砌毛石：

- 先沿路面横向标次桩一行毛石作为标准断面，然后按标准断面 步向后铺砌，在弯道超高和线路纵坡较大时，宜自弯道内侧和纵坡低处开始铺砌，在路面沿边处宜选择较的毛石铺砌，

- 铺砌的操作人员一般是采用后退法施工（即：面向已铺好的铺砌层），沿着路面 宽度同时进行，两边缘铺砌人员，应先铺砌呈一半圆形退行作业，这种方法有利于选择

毛石料和找平，以及处理砌缝的错，铺砌时毛石的长边应与路面中心张垂直，同时应注意将毛石的大面朝下，座稳挤压，必要时用锤子将毛石敲紧，相邻两毛石底边空隙大于 3cm 时， 应将毛石突出部分用锤子敲掉，成为比较规整的毛石后再用，

- 当铺砌一定长度（约 5-10m）后，由铺砌人员自检，如有高出样桩的用手锤敲掉， 达到高度基本一致，

4、第一次嵌缝：毛石铺砌相当长度时，并自检合格后，用适当大小的碎石块嵌入两毛石的缝隙内，用作砌料的毛石，应以一块插满为好，小头朝下，楔入后用手锤击紧，切记把楔石浮搁在空隙上，楔石工作完毕后，撒铺一次嵌缝料，要求铺撒均匀，符合路面标准为止，

嵌缝料未经碾压之前，禁止车辆通行。5、稳压

- 用压路机碾压 2-3 遍，使铺层达到基本稳定，在碾压过程中设专人跟碾，负责找平工作。

- 不洒水碾压，此阶段宜采用轻型压路机不洒水碾压，目的是使碎石在压路机作用下，自动调整其位置，达到互相挤紧面不移运为止，使碎石层达到初步的稳定。

- 洒水碾压：洒水碾压的目的，是在于减少石料间的摩阻力，从面通碾压进一步增强石料的紧密程度。这一阶段的碾压效果，对路面质量慎为重要，宜采用中型压路机。按合理的碾压行程路线，碾压到碎石不再松动，不起波浪，不起轮迹为止。

6、第二嵌缝

当铺砌层稳定后，即撒第二次嵌缝料，要求铺撒均匀，符合路面标准。7、压实

- 用 12-15t 压路机进行压实，碾压方法同（稳压），碾压遍数一般要根据石质而定，软质石料 6-8 遍，硬质石料 10-12 遍，碾压至表面平整，坚实，无轮迹为止。

- 在碾压时。如发现毛石的倾斜或松动，以及沉陷等不合格质量要求时，应重新铺砌嵌缝，并碾压坚实。

### 水泥稳定碎石基层施工

本标段有水泥稳定碎石基层，采用现场集中拌合 ,翻斗车运输，摊铺机摊铺，压路机压实的方法施工。采取单层整幅全宽摊铺，压实设备固化土底基层交叉施工。

      - 、材料选择

① 水泥：采用标号为 325 号普通硅酸盐水泥。

② 碎石：碎石由坚硬、耐久的石灰岩轧制而成，具有足够的强度和耐磨性能，其颗粒形状具有梭角，近似立方体，无软质石料和其他杂物。

a、碎石技术要求：石料强度分级≥ 2，石料压碎值≤ 28%，针片状颗粒含量≤ 14.5%，

<0.075mm 颗粒含量（冲洗法）≤ 1%，软弱颗粒含量≤ 4.5%。

b、碎石的洛杉矶磨耗率不大于 30%；磨光值（BPN）在一般路段不小于 42，不良路段

（指立体交叉，加速车道）大于 47；视密度不小于 2.5t/m3；吸水率不大于 2%。

③水：凡适用饮用水均可使用于工程中，非饮用水按 JTJ056—84 规定进行检验，并经监理工程师批准后使用。

      - 、混合料试配

① 在 8%水泥稳定碎石上基层施工 28 天前，将拟用的原材料样品，按规定要求进行原材料试验和混合料的试配以确定施工合比设计。

② 混合料按照 JTJ057—94 规定的标准方法进行试验，试件在规定的温度和湿度条件下养生 7 天，无侧限抗压强度不小于 3MPa，并不大于 4MPa。

③ 作三种以上混合料的击实试验，并按最佳含水量和计算的干密度制备试件。以便选择最合理的施工配合比。

      - 、试验路段

①、在正式开工之前，在监理工程师批准的路段修筑两段不少于	50m 长的试验路段。并采用计划用于主体工程的材料、配合比、运输车辆、压实设备和施工工艺进行施工。

②、试验路段的目的：检验拌合、运输、摊铺、碾压、养生等计划投入使用设备的可 靠性；施工方法、施工组织的适用性；检验水泥稳定碎石的组成设计是否符合质量要求及各道工序的质量控制措施；提出大面积的材料配合比及松铺系数；确定每一作业段的合适长度； 确定水泥稳定碎石在最佳含水量时，达到设计规定压实度的压实机械组合、最少压实遍数和整个施工工艺。

③、在试验路段施工前向监理工程师提交施工组织设计，施工中提交水泥稳定碎石碎石的拌合质量、压实度、无侧限抗压强度和试验数据，施工完成后，提交总结报告。

④、试验路段在监理工程师在场地情况下进行施工，如该试验段的试验结果达到规定要求，并经监理工程师批准，即可成为本工程的组成部分，否则予以拆除。

      - 、施工方法

① 下承层准备与施工测量

施工前对下承层按质量验收标准进行验收之后，恢复中线，直线段每 10m 设一桩，平曲线段每 10m 设一桩，并在两侧路面边缘外 0.3—0.5m 处设指示桩,在指示桩上用红漆标出底基层边缘设计标高及松铺厚度的位置。

② 拌和

施工前,先调试拌和设备。测定各种原材料的流量—开度曲线。然后按拌合设备的实际生产率及各种原材料的设计重量比计算各自的要求流量，从流量—开度曲线上可查出各个闸门的刻度。按得出的刻度试拌一次。测定其级配、含水量及混合料剂量，如有误差则个别调整后再拌，直至达到要求。拌和生产中，含水量略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。

③ 运输与摊铺

a、采用翻斗车运输基层拌和混合料。如运距较远，车上混合料覆盖，以防水分损失过

多。

b、拌合设备的生产率、运输车辆及摊铺机的生产率相配套，以保证施工的连续性。c、摊铺机摊铺混合料时，控制好摊铺速度，减少摊铺机停机待料的情况。

d、在摊铺机后面由专人消除粗细集料离析现象，特别是将局部产生的粗集料窝或粗集料带铲除，并用新混合料填补。

e、用摊铺机摊铺混合料时，每天的工作缝做成横向接缝。整幅全宽不设纵缝。

④ 碾压

a、根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制定碾压方案，以求各部分碾压到的次数尽量相同。

b、当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用 12t 以上双钢轮压路机或振动压路机在路面全宽内进行碾压。

c、碾压时先轻后重，先慢后快。直线段，由两侧路肩向路中心碾压，平曲线段由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，重叠 1/2 轮宽。

d、在规定的时间内碾压到要求的压实度，达到没有明显的轮迹。压路机的碾压速度， 头两遍采用 1.5—1.7	km/h。以后采用 2.0—2.5km/h。

e、碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，及时翻开重新换填混合料，使其达到质量要求。

⑤ 横缝处理

人工将末端混合料摊铺整齐 ,紧靠混合料放两根方木 ,方木 的高度与混合料的压实厚

度相同,整平紧靠方木的混合料。方木的另一侧用风化料回填约 3m 长,其高度高出方木几厘米。将混合料碾压密实。

在重新开始摊铺混合料之前，将风化料和方木除去，并将下承层（底基层）顶面清扫干净。摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。

⑥ 养生与交通管理

a、完工并经监理工程师检查合格的基层立即养生，养生期不少于 7 天，养生期间始终保持稳定层表面潮湿，避免时干时湿。

b、采用湿砂或草帘材料覆盖，养生结束后，将覆盖物清除干净。

c、养生期内如出现质量通病，及时挖补、修整，达到规定的要求，挖补的压实厚度不小于 8cm，严禁薄层贴补。

d、在养生期间，除允许养生用洒水车通行外，严格控制其他施工车辆的道行。

e、在养生结束的基层上，若不能及时铺筑面层，则禁止施工车辆通行或设沥青封层， 限制施工车辆通行。

### 路面拆除施工

1、拆除工程施工前，按施工图规定的区域线，标高和断面进行测量放线。用油漆木桩等标明拆除物起始位置及范围，明确可利用物及不能利用的构筑物的施工方法，并由监理工程师确认。

2、勘察探明拆除范围内的管线位置，明确标处，采取措施加以保护，有地下管线的位置用人工拆除。

3、拆除工程的施工顺序为：拆除路面及其构筑物→挖土机挖除拆除物→人工配合拆除→自卸汽车运拆除物。

4、施工方法，使用破路机、挖掘机、自卸汽车配合进行拆除，人工辅助施工。可利用的拆除物应及时清理，运输堆放于指定地点。拆除后的杂物、废料、坏土等要倾卸在城管部门指定的倾土场，不准乱倾乱倒。废物应及时清除，并注意雨水排除。

    - 沥青混凝土路面施工一、适用范围

本工艺适用于普通沥青混凝土路面施工。

二、施工准备

（一）材料

沥青混合料应均匀一致、无花白料、无结团成块或严重粗细料分离现象，

（二）机具设备

1、摊铺、碾压设备

单机作业时需采用摊铺宽度12m以上的摊铺机，双机联合梯队作业时需增加一台熨平板可伸缩式摊铺机。摊铺机行走方式应为履带式并具有横坡调整装置。

双钢振动轮压路机(8t～12t)、轮胎式压路机、小型双钢振动轮压路机或柴油平板夯。2、其他设备

15 t以上自卸汽车、浮动基准梁或非接触式平衡梁、空压机、装载机，水车，加油车，移动照明车。

3、小型施工工具

手推车、铁锹、扫把、铁钎、耙子。4、检测、测量设备

平整度仪、3m直尺、摆式摩擦仪、构造深度仪、水准仪、全站仪、钢卷尺、3—5mm钢丝绳、高程可调托盘(顶托钢丝绳或铝合金导粱)、5m铝合金导梁、1t倒链等。

（三）作业条件

1、正式施工前应准备好需用的沥青混合料生产、运输、摊铺、压实等设备，并进行必要的校验调试工作。

2、铺筑改性沥青}昆合料前，应检查下承层的质量，检验合格方可铺筑沥青混合料。路缘石与沥青混合料接触面应涂刷粘结油。

3、在旧沥青路面或水泥混凝土路面上加铺改性沥青面层时，应修补破损的路面、填补坑洞、封填裂缝或失效的水泥路面接缝；松动的水泥混凝土板应清除或进行稳定处理；表面应整平，摊铺前应清扫干净，喷洒粘层油。

4、夜间施工时，必须有充足良好的照明条件。

5、施工前对各种施工机具做全面检查，经调试证明处于性能良好状态，机械设备数量应足够，施工能力应配套，关键设备宜有备用设备或应急方案。

6、当气温低于10℃时，不得进行沥青混合料路面施工。

（四）技术准备

1、提前对现场情况进行调查，并制订出详细的试验路段摊铺、碾压方案、质量保证措施和预防措施，对参施人员技术交底，并做好试验段施工总结工作，为展开规模化施工奠定基础。

2、对各种计量仪器、设备进行调试、标定。

3、建立测量控制系统：按施工要求加密坐标点、水准点控制网，按照设计位置、宽度和高程测设出边线、桩位，调整好摊铺机熨平板横坡、虚铺厚度。

三、操作工艺

（一）工艺流程

（二）操作方法 1、粘层油施工

- 粘层的沥青材料宜采用快裂的洒布型乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，粘层沥青应符合《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092—96)的规定。

- 粘层沥青宜采用沥青洒布车喷洒，洒布时应保持稳定的速度和喷洒量。沥青洒布车在整个洒布宽度内必须喷洒均匀。粘层沥青也可采用人工喷洒方式，手工喷洒必须由具有熟练喷洒技术的工人操作，均匀洒布。

- 在路缘石、雨水进水口、检查井等局部应用刷子人工涂刷。

- 粘层沥青浇洒过量处应予刮除。

- 路面有脏物尘土时应采用人工清扫或空压机吹扫的方式清除干净，必要时采用水车进行冲洗，并待表面干燥后进行浇洒作业。

2、安装高程控制装置

- 当无路缘石时，应先施测出路面边线和高程控制装置。当有路缘石时，应严格按路缘石进行边线控制。

- 沥青混合料通常摊铺高程控制采用两种方式：下面层和中面层摊铺时采用钢丝绳或铝梁等基准高程线导引高程的方式，严格控制摊铺面的设计高程；上面层摊铺时采用浮动基准梁或非接触式基准平衡梁，严格控制上面层厚度。当采用基准高程线导引方式时，在固定板两侧按设计高程每5m设一个测墩(高程

可调托盘)，在测墩上放置经检验合格的铝梁或顶托拉紧的钢丝绳，作为高程基准面，并设专人看护。当采用钢丝绳作为基准高程线时，应通过倒链将钢丝绳拉紧，并锚固牢固，张拉力不宜小于0．5t。

- 当路面较宽时，应采用多台摊铺机成梯队联合摊铺方式。当采用联合摊铺方式时，内侧宜设置一台固定熨平板的摊铺机并凸前行驶，外侧设置一台液压伸缩式摊铺机紧随其后。后方摊铺机靠前方摊铺机侧宜以前一台摊铺机已摊铺的面层为基准面，采用滑靴方式控制摊铺高程。

- 当采用浮动基准梁或非接触式平衡梁作为高程控制装置时，在使用前应根据其产品指导书进行调试，符合相关规定时方可投入使用。

3、混合料运输

- 应采用大吨位自卸车辆运输，车辆的数量应与摊铺机数量、摊铺能力、运输距离相适应，在摊铺机前应形成一个不问断的供料车流。为便于卸料，运输车车厢的底板和侧板应均匀涂抹一层隔离剂，一般采用油水混合物(柴油：水=1：3)，并擦净积存的余液。

- 运输车装料时，应通过前后移动分层装料的方式消除离析现象。

- 连续摊铺过程中，运料车应停在摊铺机前10～30cm处，并不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空挡，靠摊铺机推动前进。

- 为避免温度下降或防雨时应对混合料进行覆盖。每车混合料应进行温度检测，并填写随车单。

4、混合料摊铺

- 当采用多台摊铺机联合梯队摊铺时，相邻两幅的宽度应重叠50mm~100mm。两机宜相距10～ 15m。

- 沥青混合料摊铺温度不应低于110℃，当采用低标号

沥青时，摊铺温度不应低于130℃，且均不应高于165℃，低温施工时不高于l75℃。

- 为保证平整度，摊铺时要均匀、连续不问断地摊铺。一般要求摊铺机前至少要有5台以上的运料车等候。

- 摊铺过程中，摊铺机两侧螺旋送料器应不停的匀速旋转，使两侧混合料高度始终保持熨平板的2／3高度，以减少离析现象。

- 在摊铺过程中，一旦不能连续供料时，摊铺机应将剩余混合料摊铺完，抬起熨平板，做好临时接头，将混合料压实，避免出现等候时间长，混合料冷却结硬。

- 所有路段均应采用摊铺机摊铺，但对于个别加宽、边角等机械无法摊铺的部位，则应配备充足而熟练的人力进行人工摊铺。摊铺时必须扣锹布料，并用耙子找平2～3次，施工过程

中，应对铁锹、耙子等工具进行加热、涂抹少许油水混合液。找平时应迅速，应在碾压前找平完成，以免温度下降过大，难以压实。

- 摊铺过程中和摊铺结束后，设专人清扫基准梁和摊铺机履带处洒落和粘连的材料。

- 人工处理离析时，要选用温度较高的混合料进行筛料，筛孔不宜小于l0mm。处理要及时，随用随筛。处理要在复压前完成。

5、混合料压实

- 沥青混合料的压实应根据路面宽度、厚度，沥青混合料类型，混合料温度、气温、拌和、运输、摊铺能力等条件综合确定压路机的数量、质量、类型以及压路机的组合、编队等：

- 沥青混合料初压应尽早进行，初压压路机与摊铺机间最大未摊铺距离应在50m以内。在初压时宜采用10l以下双钢轮压路机进行静压，复压时采用16t以上轮胎压路碾压或10t以上的振动压路机振动碾（3）压路机碾压的速度选择应根据压路机本身的能力、压实厚度、碾压位置等确定。采用振动压路机时，压路机的振频、振幅大小应与路面铺筑厚度协调，厚度较薄时应采用高频低振幅。

- 采用振动压路机碾压时，压路机轮迹的重叠宽度不应超过20cm，静压时轮迹重叠宽度不应少于20cm。碾压时应由低向高、由外及内梯次碾压。

- 采用轮胎压路机进行复压的时机应在双钢轮压路机已经碾压完成30m左右碾压段后及时跟进复压。为避免粘轮，碾压前应在轮胎上均匀喷涂浸润4：6比例的油水混合液或其他防粘连措施，并派专人跟机前后检查有无粘轮现象，并及时刮除，待轮胎温度升高后，粘轮现象即可消失。

- 碾压段落长度随摊铺面温度下降情况和摊铺的速度为原则确定，

压路机每完成一个来回的碾压，应追随向摊铺机靠近，形成阶梯形碾压。

- 压路机不得在未成型冷却的工作面上停车、急转向、急刹车起步和加油、水。振动压路机不得原地起振，必须行进起来后加振或停止行进前减振。

- 设专人在压实过程中对厚度、压实度、平整度和外观情况等进行跟踪检测。6、接缝施工

- 纵向缝

当采用两台摊铺机成并列梯队摊铺作业时，纵向缝应采用热接缝，两台摊铺机相距宜为l0~20m，熨平板设置在同一水平。当不得不采用冷接时宜采用平接缝或自然缝。

  - 接缝

施工时采用挡板或施工后用切割机切齐可形成平接缝。2)自然缝

在施工中自然形成的缝，施工前应清除松散的混合料。3)摊铺前切缝应涂上粘层油

摊铺时，搭接宽度不应大于l0cm；新铺层的厚度通过松铺系数计算获得。

- 横向缝

  - 沥青混合料路面铺筑期间，当需要暂停施工时，应采用平接缝，宜在当天施工结束后用3m 直尺检查挂线切割、清扫、成缝。

  - 接续摊铺前应再次直尺检查接缝处已压实的路面，如果不平整、厚度不符和要求时，应切除后再摊铺新的混合料。

  - 横向缝接续施工前应涂刷粘层油或用喷灯烘烤至沥青混合料熔融状态。

  - 重新开始摊铺前，应在摊铺机的熨平板下放置厚度为松铺厚度减去压实厚度之差的垫板，其长度应超过熨平板的前后边距。

  - 横向接缝处摊铺混合料后应先清缝，然后检查新摊铺的混合料松铺厚度是否合适。

  - 横向接缝碾压时宜按垂直车道方向沿接缝进行，并应在路面纵向边处放支撑木板，其长度应足够压路机驶离碾压区。接缝处不得转向。

7、冷却通行

当路面经碾压合格，温度低于50℃时可开放交通。

（三）季节性施工

1、当气温低于10℃时，不得进行沥青混合料路面施工。

2、雨季施工时，应加强施工现场与沥青拌和场的联系，缩短施工长度，做到随摊随压，各工序更加紧密衔接。

3、运料车辆和施工现场应备有防雨设施，并做好基层及路肩排水。

4、当遇雨或下层潮湿时，不得摊铺沥青混合料，对未经压实即遭雨淋的混合料应全部清除。四、质量标准

（一）基本要求

1、用于公路沥青面层的改性沥青混合料应进行高温稳定性能、低温抗裂性能和水稳性能等试验，其技术指标应符合施工技术规范的规定。必要时，应进行耐久性能、抗老化性能等方面的试验。

2、拌和后的混合料应均匀一致，无花白、无粗细料分离和结团成块现象。

3、下承层必须碾压密实，表面干燥、清洁、无浮土，其平整度和路拱度应符合要求。

4、摊铺时应严格掌握摊铺厚度和平整度，避免矿料离析，要注意控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。

（二）外观鉴定

1、表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细料明显离析等现象。

2、搭接处应紧密、平顺。

3、面层与路缘石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。五、成品保护

（一）沥青路面碾压完成后，派人维护，封闭交通，应待摊铺层完全冷却，表面温度低于50℃ 后，方可开放限制性交通。交工前应限制重型、超载车辆。

（二）施工中注意加强对路缘石、护栏等附属工程的保护，必要时采用塑料布等覆盖措施。

（三）摊铺面无异常情况，人员不得在其上行走。

（四）设立明显标识，禁止有遗洒、漏油的车辆上路，防止污染成品路面。

（五）当天施工结束，所有机械不得停放在新铺沥青混凝土面上，以免造成面层永久变形。六、应注意的质量问题

（一）拉沟、麻面：主要是由于沥青混合料粘度高，熨平板温度低、混合料温度降低等原因造成，应提高熨平板预热温度，严格控制混合料温度。

（二）压实度不足：主要是由于碾压不及时，混合料温度下降造成，应严格按方案规定的碾压工艺执行，对于沥青混合料，宜采用重型压路机，宜在混合料温度较高时趁热碾压。

（三）平整度差：主要由于摊铺不连续、混合料温度不稳定等原因造成，应适当增加运输车辆，使摊铺机保持均匀稳定摊铺，加强对沥青混合料各阶段要求温度的控制。

（四）表面离析：主要原因是混合料级配不好、放料方法不对和摊铺机螺旋分料器高度不对。应针对具体情况，采取调整级配、运输车分层放料和调整摊铺机螺旋分料器距地高度。同时， 对离析处根据严重程度采取换料等方式及时处理。

七、质量记录

（一）混合料质量检验记录(混合料抽提、筛分记录；混合料马氏试验记录；压实度检验记录)

（二）工序质量评定表(包括厚度、宽度、高程、中线、横坡度、弯沉、抗滑等项目) 八、安全、环保措施

（一）安全操作要求

1、各设备应有专人负责管理、使用。实行“定人、定机、定岗位”的三定制度。

2、拌和站操作人员应注意防止高空坠物、高温烫伤等安全事故的发生，进人现场必须戴好安全帽，接触高温液体应戴防高温手套，必要时穿防护服。

3、所有现场施工人员应注意防止混合料烫伤，施工时穿着防护鞋、戴防护手套。

4、所有设备操作人员都要熟读各相关设备的操作指南，必须经培训后持证上岗。严禁过劳、酒后操作。

5、压路机的配合人员不得在压路机行进前方作业。

6、各设备性能应处于良好状态，严禁故障机械进入施工现场。

7、运输车辆必须控制车速，不得强行超车。

8、准备灭火器材及急救药箱，确认放置场所，并按国家消防规则进行清点检查。

9、无关人员禁止接近设备，对允许接近的人员要进行安全教育。

（二）环保措施

1、施工垃圾及污水的清理排放处理

- 拌和站的施工垃圾及污物主要是超温混合料和除尘器排除的粉尘，应撒水降尘后装运至环保部门认可的添埋场添埋处理，对粉尘易扬起位置加装围挡。

- 对拌和站的沥青油烟应采用围挡限制电捕集的方法治理，使其排放满足国家环保局要求。

- 施工现场的施工垃圾主要是切边、局部处理产生的废弃混合料，应采取集中收集，施工结束后统一清运环保部门认可的添埋场添埋处理。

- 喷洒粘层油时应封闭交通，对路缘石等附属工程进行防护，在4级以上的风力下不宜喷洒，以免污染环境。

- 施工噪声的控制：施工现场各种机械应加强检修、保养，防止因故障造成噪声增大，有条件时尽量采用低噪声设备。

- 施工扬尘的控制：对于运输道路应经常性撒水降尘，对进出现场的路口应采取用蓬布铺垫措施。

### 混凝土路面施工一、配合比的控制

通过试验段确定施工方法、各种材料的虚铺厚度，在施工时对四种材料的虚铺厚度进

行准确控制，在计量每一种材料时，都要多考虑一些增加量：一是要考虑施工时的各种损耗； 二是要注意水泥石灰土综合稳定砂砾的表面修整时宜刮不宜填，最好要保证压实前比正常虚 铺值高 1cm～2cm，以利整平压实。配合比一般不宜调整，如遇特殊原因必须调整的则必须重新进行试验、验算，以保证基层强度质量。

### 二、拌和与整理

在拌和时一定要注意拌和的深度及搭接部位，既要控制好不能把下承层的土拌上来， 也不能出现素土夹层，更不能出现拌和不匀的死角，特别是在拌和机的转弯调头部位，作业段落的新旧接茬部位，要错环搭接，容易发生漏拌的隐患部位，多遍拌和以拌好拌匀为度。

整理是控制结构层厚度、顶面高程、横坡度、平整度等几何尺寸的关键。在整理过程中要一次找够，宁多勿少，宁高勿低。

### 三、含水量的控制

含水量对水泥、石灰、土综合稳定基层能达到的密实度起非常重要的作用。通常最佳含水量由试验室通过室内击实试验得出，而粒料及混合料的含水量可在工地按酒精燃烧称重法快速测定，以确定现场所加水量，混给料含水量现场检查标志一般以能用手握成团，但不帽浆沾手，落地能散为宜，在经过拌和后的混合料现场应检查其含水量。 如遇雨天应晾晒， 并检查含水量的变化。工地应有专人抽查混合料含水量变化情况中，一般情况下控制含水量较最佳含水量大 23%.

### 四、成型时间的控制

因水泥遇水发生水化作用，故在摊铺水泥后，开始计时，并使各工序衔接紧密，尽量缩短成型时间，以使水泥石灰土综合稳定砂砾基层在水泥终凝时间之前完成碾压。

### 五、平整度的检查

基层平整是路面使用性能及路面质量的重要指标。对其控制的好坏直接影响施工的成败。这样就把平整度提到一个不可忽视的高度，因而在施工中采用 3m 直尺进行大面积的检测并控制其平整度尤为重要。对于超范围的进行人工处理，必须达到要求。

### 六、养生

综合稳定砂砾早期强度高，碾压成型后一定要注意养生，不能以一天洒几遍水就算养生了，一定要根据天气情况，保持综合稳定砂砾表面在养生期内经常处于湿润状态，不能以

遍数决定，应随时风干随时洒水，确保其强度的形成。养生时间不能少于 7 天，同时要坚决封闭交通，以保证基层第二内在质量，减少或无裂缝发生。

### 七、施工组织措施

在施工过程中必须采取流水作业，尽量使各工序紧密衔接，特别是要尽量缩短从拌合到完成碾压的延迟时间。

施工作业长度的确定

确定水泥石灰土综合稳定砂砾基层施工的作业长度，应综合考虑水泥的延迟时间、终凝时间对施工质量的影响、施工机械的效率及天气因素，并尽可能减少接缝。从拌和到碾压之间延迟宜控制在 3～4 小时，必须延长延迟时间的，不应超过水泥的终凝时间。

### 八、水泥混凝土路面施工方法

水泥混凝土路面施工采用拌合站拌合，轨道法施工方案。以下就施工中应注意的主要问题做一说明：

1、施工准备

①基层准备。基层应具有足够的强度，均匀一致，表面平整无波浪、标高、平整度、横坡度、压实度、强度均达到规定要求。

②测量放样。在验收合格的基层上每 20m 放出中线及边缘线，测算出各桩标高；每 100m 增设一临时水准点。

③支模。支模的平面位置、标高应符合设计要求，位置准确稳固；模板接头、模板与基层接触部位不得漏浆，模板与混凝土接触应涂刷隔离剂；摊铺前应洒水润湿基层。

2、水泥混凝土混合料拌合

拌合配料。在开拌前，试验人员应先测量现场砂、石的实际含水量。如果材料规格含水 量发生了变化，应及时通过试验修正施工配合比，并计算出砂、石、水等各种材料准确用量。

①开盘前应将衡量系统校准准确，其配料的剂量允许误差为：水泥±1%，粗细骨料±3%。

②开盘前，按拌合用水标准，调整水量控制盘的指针，使每次加水量符合标准，其允许误差以±1%控制。

③外加剂的掺入。如果加入固体外加剂，应先准确称量分包投放；如果液体外加剂，应准确地配置均匀测定浓度符合要求。允许误差为±2%，设专人负责添加。

④拌合时间。混合料拌合时不能少于规范规定的最短时间。

⑤台口工作开始和结束前，或因故中断拌合 1h 以上时，均应用水冲洗，可放入石料若干加水拌合 5-10min，再将石料卸出，使其保持清洁。

3、混合料的运输

①流动性大的混凝土在运输途中易产生离析，选用搅拌运输车运送。

②运输容器必须严密，以免水分流失。

③运输应避免时间过长，产生初凝现象。从混合料拌合到成型的最长时间应根据水泥初凝时间及施工时的气温确定，不得超过规范规定的时间。

④混合料卸出时，应通过溜槽和不小于60cm 长的垂直导管。溜槽坡度根据混合料的流动性而定。倾卸混合料须防止产生离析。同时应注意不要碰撞已安装好模板。

4、混合料的摊铺、振捣、做面和压槽

      - 摊铺

①摊铺前应在已准备就绪的基层上作进一步检查，主要检查模板间距、高度、模板支撑稳定性、基层平整度、基层润湿情况、钢筋传力杆位置等均应符合要求。

②运到现场的混合料，应先检查拌合质量，如发现问题应及时处理调整，运输车卸料时尽可能的分成几小堆，如有离析现象应用铁锹翻拌均匀后再摊铺。

③摊铺有传力杆或布设钢筋的混凝土时，需要配合传力杆、角隅钢筋、钢筋网的安放工作进行，即先摊铺钢筋下半部混合料，待钢筋就位后再摊铺上半部混合料。

④当摊铺时未完成一整块板时，因故停工时，应视停工长短作特殊处理。停工半小时内， 可将混合料表面用湿布盖上，待恢复工作时把此处混合料耙松，继续摊铺；停工超过半小时以上时，可根据施工时的气温和水泥混凝土的初凝时间作施工缝处理但应把不足一块板的混合料铲除废弃。

⑤现场取样制作抗压试件 1 组 3 块，并与路面同条件养生。

      - 振捣

①插入式振捣器在模板边缘，角隅处全面顺序插入振捣一次。至模板的距离不应大于振捣器作用半径的 0.5 倍，移动距离不应大于其作用半径的 1.5 倍，振捣器在一个位置的时间不宜少于 20s，以混合料停止下沉，不再冒气泡振出砂浆为准，避免碰撞模板与钢筋。。

②接着用平板振捣器全面的覆盖性振捣后，再用震动梁（行夯）作全幅拖行振实 2-3 遍， 使表面泛浆并赶出气泡。震动梁移动速度要缓慢均匀，前进速度以每分钟 1.2-1.5m 为宜。

      - 抹面

①梁振实后，立即采用提浆辊拖压滚揉，起到进一步的揉压、二次匀浆作用，一般沿纵向 3-4 次即可。遇到有个别露出石子处，要在原地反复滚动数次解决石子露头问题。经过滚压揉搓匀浆使表面有一层厚度 3-4mm 的滋润砂浆为宜。

②抹面。人工用大木抹子多次抹面至表面无泌水为止，用木抹抹面时每次应与上一次抹过的痕迹重叠一半。用 3m 直尺边抹边检查，并刮填不平之处，保证表面平整、接缝平顺。

③制作微观抗滑构造。经抹面使路面板表面光滑，不利于行车抗滑，一般应用毛刷垂直于路中线拉毛，使路面板表面粗糙些。

④压槽。压槽是靠压辊自重，在做面后的面板上压出要求的横向槽纹。一般深为 1-2mm， 宽为 3-4mm，凹槽间距以不等为好，槽纹应垂直于路中心线。

⑤修整。压纹后，混凝土面板上都会出现“毛刺”，这对平整度有不良影响。上述工序后 10-12h 作用用平锹或水平刮尺沿横向铲刮一下，将突出的毛刺铲掉。

⑥作缝。

- 纵缝，一般在施工第一幅时，在模板打孔立模后，浇筑混凝土前将拉杆放入孔内。施工时控制拉杆在第一幅板中的位置与长度，拆模时别摇动拉杆使面板在此处产生裂缝。在第二幅面板施工时，应调直拉杆并在第一块面板的纵缝竖直面上刷上沥青，施工时注意与相邻板接缝平顺。

- 缩缝。混凝土面板的缩缝一般多采用在混凝土硬结后锯切，也可以在新混凝土面板施工时采用压入的方法成缝。

- 胀缝。胀缝是与路中心线垂直的缝，它的缝壁必须垂直，缝宽必须一致，缝中不得有砂浆进入，涨缝下部是胀缝板，上部灌胀缝填料，板中设传力杆，要求其位置固定，定向准确。

- 施工缝。施工缝是在一天施工结束后，或者是在施工过程中发生意外停工而设置的横 缝，一般应设在涨缝处。多车道施工时，施工缝应避免在同一横断面上。施工缝设在缩缝处， 板中应加传力杆。

⑦养生、拆模、填缝

a、混凝土面板表面修整后就应养生，为的是避免混凝土的水分蒸发和风干产生收缩裂缝。养生早期宜采用防风雨和日晒的遮挡覆盖设施。当混凝土表面无泌水时，可以在表面喷洒薄膜养生剂，撒布均匀，洒量足够。

b.拆模。当混凝土强度达到设计强度的 25%以上时可以拆模，拆模时间可参照下表：

| 昼夜平均气温 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最早拆模时间（h） | 60 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 |

拆模时，应先拆支撑，然后向外慢慢撬动模板，切忌损伤面板边、角或是摇动拉杆造成板的拉杆处开裂。

c.填缝。无论使用哪种填缝材料都要求先将胀缝内的嵌缝条取出，并把缝内的尘土、灰浆等杂物清理干净。高温填料施工时，加热施工式填缝料，应采用双层加热锅加热，中间用石蜡或耐高温机油作介质。常温填料施工的填料主要有：聚氨酯焦油类，聚氨酯类和聚氨酯沥青类等。灌缝可使用填缝机，也可使用填缝枪。使用双组分填料时，应按规定把甲、乙两组分严格按规定比例倒入容器内，用人工或机械拌合至颜色均匀表面发亮为止，随即倒入填缝机或者填缝枪内进行施工。填料高度比面板低 2mm±1mm。施工中应保持面板清洁，洒溢填料及时清除，再洒些水泥擦干。

5、施工注意事项

①对基层的标高、路拱、平整度、强度应进行严格的检查验收，不合格不能进行铺筑， 应处理至达到要求。

②模板安置位置准确、稳定牢固，接头平顺，铺筑时基层清扫干净，充分洒水润湿和减小基层顶面的摩阻力。

③拌合站的计量装置要定期校核，保证其配料的准确性，拌料时间一定要满足规定要求。

④雨季施工。雨季施工要收集掌握气象资料。建立健全雨季施工组织，制定雨季施工具体计划和预防措施，准备防雨材料、机具；保证拌合站、运输道路、铺筑施工现场和整个施工路线排水良好畅通；拌合站原材料不受水侵害，砂、石、水泥应具备防雨设施；铺筑现场应备有易移走的轻便工作雨棚，保证未作好的面板在初凝前不被雨淋；遇大雨或暴雨时应及

时停工。施工中途遇雨时，铺筑完一块板后赶快停工。

⑤夏季高温施工。应采取如下措施：控制拌合混合料温度使之不超过 35。C，对砂石材料搭棚遮阳，洒水降温，尽可能的取料堆内部材料使用；掺加缓凝剂，延缓初凝时间，使混合 物保证适合的工作性能，并降低拌合稠度，使之易拌合，易出料，易振捣，易做面；对模板、基层洒水降温，并保证基层湿润状态；混凝土拌合后尽快运到现场，运时加遮盖，到现场及 时摊铺，及时振捣，及时作面，及时养护；当白天日照强烈，气温高于 35。C，夜间最低温度低于 30。C 时，应适当采取保温措施防裂。

    - 道牙、人行道侧石施工 1、道牙的预制：

（1）道牙、人行道侧石由专业预制厂预制，其规格为：道牙15*25*50CM，侧石 10*0.8*50CM，采用汽车运输到现场安装。

2、道牙、人行道侧石的放样、安装、铺砌

在道牙靠行车道一侧，按照设计每 10m 定一平面控制标记在安置道牙的位置，下挖 8cm 基层，在平面控制标记处，以M7.5 砂浆砌筑道牙，调整好道牙顶面标高，在相邻间隔10m 的道牙顶面拉根线绳（注意绷紧线绳），据此，再将空缺路缘石表面摆顺畅，先在勾缝处洒水使之湿润，再进行 M10 砂浆勾缝，勾缝宽≤1cm，缝宽均匀，勾缝密实。

3、质量要求，道牙铺设后的评定

路缘石铺设与路面齐平或排水口整齐，通畅无阻，勾缝均匀，密实平整，线条直顺，曲线圆滑美观无折角现象，铺设时必须满足：直顺度允许偏差 15mm，相邻两块高差允许偏差 3mm，相邻两块缝宽允许偏差±3mm，顶面高程允许偏差 10mm 等要求

### 人行道铺装施工

（一）、工艺流程

素土夯实 → 碎石垫层（灰土垫层） → C10 砼垫层 → 清理基层 → 弹线 → 试拼 → 扫浆 → 铺结合层 → 铺面层 → 擦 缝

（二）、施工准备1、技术交底

进行施工图交底，认真阅读施工图，对照施工技术规范及质验标准，制订相应技术措施， 检查落实班组的施工准备情况，做到施工质量、进度的事前控制。然后将施工技术方案报请监理工程师审批方可施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168030036110006031