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第一章 工程概况

一．	概述
本项目为*********************************指挥中心项目室外配套工程。1、项目名称：**************生产指挥中心项目室外配套工程
2、建设单位：***********有限责任公司
3、设计单位：*********工程技术研究院
4、勘察单位：**********地质工程勘察院
5、监理单位：******工程管理咨询有限公司
6、施工单位：*********建筑工程有限公司
7、建设地点：**********赵家坪乡左子坪村
8、工程施工质量目标：达到国家验收规范合格标准
9、质量及工期要求：达到国家质量验收合格标准；工期自合同签订之日起
120 个日历天。一）施工现场条件
1、场地条件：本工程场地位于**********赵家坪乡左子坪村，西邻罗赵线公路，东侧为山坡平整场地，场地内地势平坦，北侧为规划冲沟，南侧为规划员工运动场地；施工现场位于原有山地平整后的规划地域内，与原有群山坡邻近， 进行施工生产、办公、生活的场地比较宽阔，需要精心组织布置能满足施工所需。
2、自然环境：本工程位于兴县赵家坪乡左子坪村，属山区地带，地理环境不利于建筑施工。
3、交通运输：地处吕梁市兴县赵家坪乡左子坪村，城乡道路通达施工现场， 但由于本项目工程位于山区地带与县城距离较远，道路较窄且沿途常伴有山体滑坡交通运输容易受阻。
4、供水供电：利用场内的现有的供水供电管网系统，按建设单位指定地点引入。
二）工程特点、难点与施工条件分析 1、本工程施工特点
（1） 室外配套建筑工程，其内容包括锅炉房、消防泵房与消防水池、门卫、
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污水处理等，建筑工程含有基础工程、土方工程、钢结构制作安装工程、轻质砌块围护填充墙、防水工程、装饰装修工程、节能保温工程施工等多工种多工序组合的施工等。
（1） 室外工程：场内道路、绿化地、围墙、毛石护坡、场地出入口涵桥等。 2、上述单体工程项目较多施工内容及相对不同，工程量不大耗用物资品种、
规格较多且均需按程序进行组织施工，由于施工现场距县城和物资供应地较远， 物资供应难以在时间上满足施工所需的，导致现场施工管理不利因素存在；其中第一个环节出问题将直接影响其它环节受顺带牵连。导致解决问题的措施及方法会滞后对工程施工不利。
3、本工程在施工期间要经历夏季高温和雨季，受气候影响较大，需采取季节性施工措施，施工期间要做好必要的防护措施，防患于未然，避免因此而影响正常施工。
4、本工程地处山区消防水池埋深为-6.5 米，基础施工过程中难以预料会挖出整块岩石（综合楼基础工程施工中在-3.4 米处就以遇见），会给基础工程施工带来相应难度。
二）施工条件分析
1、施工现场距公司总部、本项目设计院距离远相关人员往来较为困难，如工程出现需解决的问题难以及时相互沟通。
2、施工现场距县城距离较远采购工程所急需物资难以及时解决。
3、工程所需商品混凝土厂家距施工现场距离较远，工程施工中如出现急需解决的问题难以解决。
4、工程所需材料、物资运输距离较远，且均为山区道路导致运输难度增加， 同时急需物资也难以及时解决。
四、编制依据及编制原则一）编制依据
1.1 依据建设单位所发工程招投标文件。
1.2 依据国家和地方现行安全生产法律、法规有关规定和安全生产管理条例等。
1.3 依据该工程基本设计施工图及图纸中所采用的相关规定。
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1.4  (
序号
类别
文
件
编号或文号
1
国标
2
国标
工程测量规范
建筑工程施工质量验收统一标准
GB50026-2007
GB50300-2013
3
行标
建筑工程施工质量评价标准
GB/T50375-2006
4
国标
建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50202-2002
5
国标
砌体工程施工质量验收规范
GB50203-2011
6
行标
浆砌石坝施工技术规定
SD120-84
7
国标
混凝土质质量控制标准
GB50164-2011
8
9
10
标准
其它应符合的国家及地方强制性标准
)依据我公司质量、健康安全、环境目标管理体系程序文件。
1.5 工程选用技术规范和标准
选用技术规范和标准
































（1） 上述标准及规范如有更新，采用最新版本；要求有出入则以较严格者为准。
（2） 根据工程设计要求，该项工程项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足其他国家行业标准要求。
（3） 本招标采办项目工程质量要求：达到符合相关《工程施工质量验收规
范》合格标准。

（4） 施工过程出现版本变化，中标方应无条件执行其强制性要求内容。如为推荐性要求，则双方协商解决。标准和规范发生冲突时，应以较严格的执行。
二）编制原则                                                  1）遵循建筑施工的特点和客观规律，合理安排施工顺序充分利用时间和空
间，实行平行流水主体交叉作业，在保证工程质量的前提下，努力加快建设速度， 缩短施工工期。
2）切实贯彻国家或行业的有关标准、施工验收规范和操作规程。积极推行
全面质量管理，坚持质量第一。                                       3）贯彻多层次技术结构和技术政策，因地制宜的选用先进有效切实可行的
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技术方案和施工组织措施，讲究经济效益。   4）妥善安排雨期施工项目，确保施工工期。
5） 做好人力、物力的综合平衡，确保均衡施工。
6） 精心做好施工现场平面布置，减少现场物资的转运、倒运。

2、工程项目目标
在充分考虑到施工现场的实际情况施工过程中的客观实际，努力达到公司制定的各项管理和控制目标。
1） 质量目标：质量事故为零；单位工程合格率 100％。
2） 安全目标：职工伤亡事故为零；火灾、爆炸事故为零。
3） 环境目标：遵守法律法规，改善环境绩效；固体废弃物排放符合我公司以及相关单位的有关规定，确保无任何污染环境的事故发生。
4） 计划工期为：具体开工日期已业主单位出具的开工指令为准，总工期 120天，进度计划详施工组织设计施工进度。

第二章 浆砌毛石施工


一、	毛石护坡施工
根据图纸上标注的坐标点用全站仪确定该区段各角落的控制点；并根据地形的实际标高,确定毛石护坡的具体做法,并根据图纸尺寸确定基础的宽度。
本工程相对地势比较高，因此充分利用土方，故挖出的土方就地平整压实。多余的土方外运至指定地点，以留待护坡回填土用。
回填土土方优先利用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质，其粒径不大于30mm,含水率应符合规范要求。
填土前应将基槽底或地坪上的垃圾等杂物清理干净，回填土应分层夯实，采用电动冲击夯夯打三遍，夯击时应一夯压半夯，夯夯相接,夯夯相连。
一）设计要求
1、护坡每 20m 须留变形缝，缝宽 20，缝内填黄泥麦草或胶泥稻草。
2、冲沟毛石护坡选用图集 12J9-1/115 页/B 型-13（a=10，n=1：4）。
3、护坡采用毛石 MU≥30，水泥砂浆 M5 砌筑，1：2 水泥砂浆勾石缝，要求
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外表面的石面平整。二）测量定位
1、测量要熟悉工程现场情况和定位条件、主要建（构）筑物的相互关系和
轴线尺寸相对关系，建（构）筑物标高以及设计对测量的精度要求等。校核坐标及标高：为保证整个场地定位和标高的准确性，对甲方提供的定位依据点均应进行严格的校核，以取得正确的定位依据。
2、熟悉毛石护坡、坎墙所在位置、周围环境及控制点的坐标、高程，定位依据及建筑物主要轴线的间距及夹角；对室外工程设计图上相关坐标进行核对， 当各坐标、高程核对无误后，即可进行定位放线。
3、实地校测定位点，要求高精度。但常因种种原因点位稍有移位，为了校核点位和防止误用移动的点位，应会同甲方一起对点与点距离及夹角进行实地校测，当发现错误或误差超限时，请甲方妥善处理。
4、用水准仪实地校测甲方所给水准点间的高差，发现问题请甲方处理。三）定位放线及平面控制
1、布网原则
在整个场地设置闭合的场地标高控制网（水准点或±0.000 水平线），相互间距 50 米左右。再根据业主指定的水准点，用闭合测法将已知标高引测到场地内。连测各水准点或±0.000 水平线后，闭合到另一指定的水准点，其闭合差不应大于 5N（N 为测站数）或 20 米闭合差合格后，应按测站数成比例分配至各点。
2、定位放线
（1） 架设全站仪根据定位条件测设建筑物平面控制网，在控制网上测定建筑物轴线控制桩，根据轴线控制桩向四周投测点或测设建筑物的龙门桩，根据轴线控制桩或龙门桩撒出挖槽边界线。
（2） 毛石护坡、坎墙的设计定位条件和定位依据（若是场地控制桩应先检测有无碰动）测定建筑物四边廓各大角（距基槽边 1～5 米）的控制桩，作为控制该建筑物位置的基本依据。
（3） 在毛石护坡、坎墙坐标控制网的各边上，测定毛石护坡、坎墙各大角的轴线和各细部轴线的控制桩，再以各轴线的控制桩测定建筑物的各大角和各轴线的交点，作为撒灰线的依据。
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（4） 毛石护坡、坎墙坐标和各细部轴线测定后，即可根据基础图撒好灰线，在经自检合格后，报请监理和甲方验线。
3、验线
验线时首先检查定位依据桩有无变动和定位条件的几何尺寸，再检查毛石护坡、坎墙控制网尺寸及轴线间距。验线时不仅要检查毛石护坡各角点桩位、槽线情况，更要检查各轴线尤其是主要轴线的控制桩位是否正确，因为它是挖槽后进行基础放线的依据。
4、定位桩的保护：所有的控制桩均用砼墩加固保护，如有变动，立即采取措施重新定位和恢复。
四）基础施工1、施工工艺
场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→浇筑砼垫层→检查验收→毛石砌筑→安装泄水管→回填土→验收。
2、施工要点
（1） 定位测量→埋设轴线引桩→撒出开挖线→机械（人工）挖土→地基验槽→地基异常处理→进入下道工序。
（2） 土方开挖过程中土量，在现场附近就近堆放，以用于回填。挖土时， 应提前探明地下管线的分布情况，做好妥善处理。
（3） 开挖过程中，测量人员随时抄平，在边坡上钉上标高控制桩，以便随时掌握开挖深度，防止超挖。
（4） 土方施工中，应注意施工机械的安全使用，进场前进行检修。开挖时挖掘机工作范围内不准进行其他作业，装土时，汽车驾驶员应离开驾驶室，车箱内有人时严禁装土。
（5） 待基础轴线尺寸，基底标高经验收合格办完隐检手续后，测量人员及时标定厚砼上皮的标高控制线。砼浇筑前先检查垫层的尺寸及形状是否正确、模板支撑是否牢固。浇筑垫层砼时，派专人随时抽查商品砼的质量情况。砼表面用刮杠刮平，随后用木抹子搓平压光，施工过程中要及时取样，留好试块。
五）毛石护坡砌筑施工1、施工材料
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1） 浆砌石体的石料应选用材质坚实，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀，石料的物理力学指标应符合国家施工规范要求。
2） 浆砌石体采用的石料。形状不受限制，但直径和厚度不得小于15cm。石料表面应清洁干净，有水锈的石料严禁使用。
3） 砌筑石块在使用前浇水湿润，石料表面如有泥土、水锈，应清洗修凿干净。因基底为土质，砌筑基础第一层砌块前，将基底整平，直接坐浆砌筑。严禁抛石灌浆砌筑。
4） 砌筑时应在横向、竖向双挂线，各砌层的石块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满、粘结牢固，不得直接贴铺或脱空，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌完的石块侧面铺放一些，然后在后一块石块放好后填满捣实。砌筑上层砌块时，应避免振动下层砌块，严禁由基坑上方往砌体上扔石块或砂浆，避免冲击砌体。砌筑工作中断后，恢复砌筑时，砌体表面应加以清扫并洒水湿润。
5） 石块应分层砌筑，2～3 层砌块组成一个工作层，每一个工作层的水平缝应大致水平，各工作层竖缝应相互错开，不得贯通。转角石应选择较为方正和尺寸较大的石块，并长短相间地与里层砌块咬接，浆砌块石砌缝宽度为2-3cm。较大的石块应放置在下层且大面朝下，石块尖锐突出部分应敲掉。砌筑应随时用水平尺及垂线校核。在同一部位上使用同类石料。
2、浆砌石施工的一般要求
1） 砌石体应采用挤浆法砌筑，砂浆稠度不应低于 50mm，当气温变化时，应适当调整。
2） 采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。
3） 砌石体的尺寸和位置的允许偏差，不应超过《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 中表 7.3.1 的相关规定。
4） 砌筑前，砌块必须浇水湿润，表面如有泥土、水锈、应清洗干净。砌筑程序为先砌“角石”、再砌“面石”、最后砌“腹石”。
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5） 砌体每天砌筑高度不应超过 1.2m，砌筑过程因故临时中断时，应留阶梯形斜槎，其高度不应超过 1.0m，且应待砂浆强度达到 25kg/cm2以上时才可继续施工。
6） 浆砌片石嵌入边坡内 0.2m 以防表水灌入。
7） 护坡沿线路方向每隔 10～20m 设伸缩缝一道，缝宽 0.02m,缝内堵塞沥青麻筋，深度不小于 0.2m。
8） 定位砌块表面砌缝的宽度不得大于 4cm。砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于 7cm，两层间的错缝不得小于 8cm,每砌筑 120cm 高度以内应找平一次。
[image: ]

[image: ]

3、浆砌石施工一般步骤
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1） 准备：施工前应修整好坡面，清除浮土，填补坑凹，使坡面大致平整。砌筑前应按设计型式、尺寸挂线放样，开挖沟槽。
2） 基础：护坡施工采用机械及人工挖基础，人工刷坡，砌筑前，将基底平整夯实，检查合格后方可进行砌筑。如基坑内有水，先将水排走或挖集水井抽水， 确保基槽在无水条件下进行砌筑。
3） 砌筑时石块宜分层卧砌，每个分层高度找平一次。要求平整、稳定、密实、错缝、内外搭接。
4） 沉降缝和伸缩缝的砌法：为保证接缝的作用，两种接续缝必须垂直，并且缝两侧必须砌体表面要平整，不能搭接。同时，接缝中尚需填塞防水材料，防止砌体漏水。砌筑有接缝砌体时，最好根据设计规定的接缝位置，采用跳段砌筑方法，使相邻两段砌石高度错开。并在接缝处作为一个外露面，挂线砌筑，达到又直又平。
4、砌筑施工：
1） 浆砌石施工采用挤浆法分层砌筑，砌筑基础的第一层砌块时，基底岩层应先将基底面清洗、湿润，再坐浆砌筑。砌筑应先在基础面上铺一层 3～5cm 厚的稠砂浆，然后安放石块，且将大面朝下。
2） 砌体应分层砌筑，砌体较长时刻分段分层砌筑，分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致。
3） 各砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空。
4） 砌筑上层块石时，应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时， 已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。
5） 砌筑石坝采用交错组砌法，第一层石块大面朝下，平整的一面朝下，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲处。
6） 角石用以确定建筑物的位置和开头，在选石与砌筑时须加倍注意，要选择比较方正的石块，先行试放，必要时须稍加修凿，然后铺灰安砌，角石的位置砌筑方法必须准确，角石砌好后，就可把样线挂到角石上。面石可选用长短不
7） 面石的外露面应比较平整，厚度略同角石，同一层面应大致砌平，相邻砌石块高差宜小于 2～3cm。砌筑面石也要先行试放和修凿，然后铺好砂浆，将
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