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第一部分	编制综合说明
1. [bookmark: bookmark16]工程概况
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]1.1基本情况
(1) [bookmark: bookmark20]项目名称：中源花园项目
(2) [bookmark: bookmark21]围护结构北侧采用0 600@800和,800@1000钢筋混凝土灌注桩，东、西两侧采用 
0 600@800和,700@900钢筋混凝土灌注桩，南侧采用,700@900钢筋混凝土灌注桩，总体设置 一道水平支撑体系。基坑外围采用水泥搅拌桩0600@450做止水帷幕。
(3) [bookmark: bookmark22]本施工方案包含内容:单轴水泥土搅拌桩止水帷幕分项工程施工组织及主要施工方 案。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]1.2与本工程相关的单位
建设单位：乐清兴城房地产开发有限公司
设计单位：温州工程勘察院有限公司
监理单位：乐清市华建工程监理有限公司
总包单位：江苏江都建设集团有限公司
搅拌桩班组：
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]1.3单轴水泥土搅拌桩设计概况
(1) [bookmark: bookmark29]主动区：止水帷幕①600@450，L=7m；出土口加固：①600@550，L=8m。
被动区：①600@550，L=4m；坑中坑(A-A)：①600@500，L=7m；坑中坑(B-B)：①600@500， L=9m；坑中坑(C-C)：①600@500，L=9m
(2) [bookmark: bookmark30]单轴搅拌桩采用P42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺量为15%，即每立方水泥土中水 泥重为270Kg，水泥浆的水灰比0.45，按水泥重量参加0.05%的三乙醇胺、0.2%的木质素及 2%的石膏粉；桩体28天无侧限抗压强度不小于0.6MPa。
(3) [bookmark: bookmark31]单轴水泥土搅拌桩采用①600单轴搅拌设备施工，采用三喷三搅施工工艺，水泥搅 拌桩机械就位时应对中桩位，最大偏差不得大于20mm，并且调平桩机的垂直度，偏差不得 大于0.5%桩长。当搅拌头下沉到设计深度时，应再次检查并调整机械的垂直度。
(4) [bookmark: bookmark32]工艺性试桩(不少于)2根需在监理人员监管下施工，以确定水泥掺入量、浆液水灰 比、浆液泵送时间和搅拌下沉及上升速度、桩体垂直度控制方法等。
(5) [bookmark: bookmark33]桩体施工须保持连续性，采用套接一孔法施工，形成水泥土搅拌墙，确保防渗可靠 性。施工时如因故停浆，应在恢复压浆前将搅拌机提升或下沉0.5m后再注浆搅拌施工，以 保证搅拌桩的连续性。桩与桩的搭接时间不得大于10h。
(6) [bookmark: bookmark34]单轴水泥土搅拌桩施工其它未尽事宜可参考规范《型钢水泥土搅拌墙技术规程》 (JGJ/T199-2010)相关规定。
(8)水泥土搅拌桩身强度应采取现场同条件试块试验并结合28天龄期后钻孔取芯综合 判定。
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]1.4地质概况
本工程场地土层分布自上而下分述如下：
(1) [bookmark: bookmark38]11素填土，层面分布高程3.72~3.89m,层厚0.30~1.00m,；
(2) [bookmark: bookmark39]12 粘土，层面分布高程 2.81~3.80m，层厚 0.80~1.70m；
(3) [bookmark: bookmark40]21淤泥，层面分布高程1.42~2.75m，层厚17.6~20.50m；
(4) [bookmark: bookmark41]22 淤泥，层面分布高程-18.69~-15.78m，层厚 9.00~14.5m.
2. [bookmark: bookmark42]方案编制依据
(1) [bookmark: bookmark43]本工程《中源花园项目》基坑支护施工图；
(2) [bookmark: bookmark44]本工程《中源花园项目》岩土工程勘察报告；
(3) [bookmark: bookmark45]施工现场及周边实际勘察情况；
(4) [bookmark: bookmark46]执行的施工规范及标准：
＞《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
＞《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
＞《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
＞《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002)
＞《型钢水泥土搅拌墙技术规程》(JGJ/T199-2010)
＞《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005)
＞《基坑工程技术规范》(DG/T08-61-2010)
＞《岩土工程技术规范》(DB29-20-2000)
(5) [bookmark: bookmark47]我单位现有的技术水平、施工管理水平、机械设备装备能力及我单位多年从事基础 工作所积累的施工经验。
第二部分	施工总体部署
1. [bookmark: bookmark48]施工总体流程
根据设计要求，单轴水泥土搅拌桩正式施工前须进行现场试成墙试验，以确定单轴搅拌 桩的具体施工参数。
根据项目总体施工进度计划，在围护墙体原位进行试成墙试验，试成墙段施工结束后接 着施工围护墙体，在试成墙14d养护期满进行钻孔取芯检测试成墙墙体质量。
欧阳科创编
2021.02.05
1. [bookmark: bookmark49]工程目标及质量安全管理体系
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]2.1质量目标
一次性验收合格率100%。
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]2.2安全目标
杜绝重大安全事故的发生。
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]2.3工期目标
按施工进度计划完工，争取提前完工。
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]2.4文明施工目标
确保文明工地。
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]2.5质量安全管理体系
[image: ]

2. [bookmark: bookmark65]施工组织及施工进度计划
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]3.1组织机构
	1
	项目经理
	人数
	主管现场各项工作

	2
	项目副经理
	1
	分管施工、调度、安全



	3
	项目工程师
	1
	分管技术、质量



	4
	测量员
	1
	负责现场测量

	5
	施工员
	1
	安排班组施工，落实安全、质量

	6
	安全员
	1
	现场安全施工监督

	7
	技术员
	1
	负责现场技术

	8
	材料员
	1
	材料购置及验收


[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]3.2劳动力安排
	序号
	类	另U
	人数
	负 责 内 容

	1
	操作工
	2
	机具运行、保养

	2
	起重工
	2
	班组生产进度、质量、安全

	3
	普 工
	8
	水泥浆制备、施工现场保洁等工作

	4
	电 工
	2
	电器设备维修

	5
	挖机司机
	2
	土方外运，开挖沟槽

	共	计：16人(按两班人员考虑)


[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]3.3施工进度计划
3.3.1施工进度
本工程单轴水泥土搅拌桩止水帷幕日成墙约500m3/天，具体施工工效根据试成墙情况 确定。总工期约35历日(暂定)
3.3.2总体进度保证措施
(1) [bookmark: bookmark75]实行项目经理负责制，行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能。
(2) [bookmark: bookmark76]根据总进度计划，配备足够的劳动力，机械设备以及材料并确保及时进场。
(3) [bookmark: bookmark77]做好施工配合及前期施工的准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，保障后 勤工作的高效、高质。
(4) [bookmark: bookmark78]根据施工图纸和现场条件严格按照施工组织设计合理制定施工计划，安排施工流 程。
(5) [bookmark: bookmark79]加强分部分项工程质量控制、验收，做到一次成优，保护成品与半成品，减少损坏 及返工。
(6) [bookmark: bookmark80]按照计划及时组织对工程进行分阶段的验收，合格后即进行下阶段施工。
(7) [bookmark: bookmark81]对特殊季节施工必须制定必要的施工技术措施，确保工程施工正常进行，保证工程 的进度和质量。
3.3.3各关键节点工期的保证措施
(1) [bookmark: bookmark82]公司将对本工程施工进度、物资、劳动力、资金和设备进行总调度和平衡，解决施 工过程中的各类矛盾和问题，确保本工程顺利进行。
(2) [bookmark: bookmark83]在施工中抓主导工序，找关键矛盾，安排合理的施工顺序，利用空间组织进行交叉 流水作业，做好劳动组织调动和协调工作，通过各控制点工期的实现来保证总工期控制目标 的实现。
(3) [bookmark: bookmark84]公司将选配优秀的管理人员及作业班组承担本工程的施工任务，加强后勤服务工 作，确保劳动力的合理利用。
(4) [bookmark: bookmark85]处理好各分部分项工程的衔接，保证施工流水能正常运转，及时解决干扰工程进度 的不利因素。
2. [bookmark: bookmark86]施工机械
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	功率合计(KW)
	备注

	1
	①600单轴水泥搅拌桩桩机
	
	2台
	45x2
	

	2
	①600单轴钻机
	
	2台
	90x2
	

	3
	挖机
	1立力
	1台
	柴油动力
	

	4
	电脑计量自动拌浆系统(含 散装水泥罐)
	
	1台
	45
	

	5
	存浆池
	2m3
	1台
	7
	

	6
	可变流量泥浆泵
	BW-200
	2台
	15x2
	

	8
	空压机
	12m3
	1台
	80
	

	9
	合计
	
	
	432
	



第三部分	主要施工方案
[bookmark: bookmark87]1、	单轴水泥土搅拌桩施工
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]1.1施工准备
1.1.1场地布置
(1) [bookmark: bookmark91]设备进场前，场地必须达到“三通一平”，大型机械行走路线软弱地面必须加垫料夯
实、夯平。
(2) [bookmark: bookmark92]清除障碍物的区域，必须及时回填素土并用挖机分层夯实，确保地基承载力，为单 轴搅拌桩施工提供条件。
(3) [bookmark: bookmark93]开挖沟槽前，应摸清地下管线等障碍物，并采取有效的措施将施工区域内的地上、 地下障碍物清除和处理完毕。
1.1.2施工用水、用电布置
(1) [bookmark: bookmark94]由总包方提供位于施工场地边侧上的施工电源接入点及水源接入点，并保证施工 期间供电、供水的正常。我司根据施工总体安排，铺设水管、电缆。
(2) [bookmark: bookmark95]日用水量约200m3 (考虑1套单轴搅拌桩设备施工)。
(3) [bookmark: bookmark96]从总包提供的电源接电，现场的临时用电线路沿施工场地环形布置，地面设总配 电箱。
(4) [bookmark: bookmark97]各总配电箱、分电箱、开关箱应符合JGJ46-2005)规定，根据各自的用途分别选 用。
(5) [bookmark: bookmark98]本分项工程最高峰设备功率合计约400KW。
(6) [bookmark: bookmark99]在施工区域四周搭设照明灯架。
1.1.3材料准备及材料使用计划
(1) [bookmark: bookmark100]本工程单轴搅拌桩止水帷幕施工采用P42.5级普通硅酸盐水泥，水泥分批进场；选 择合格的水泥供应商，确保使用设计强度等级的水泥，做好各类材料质量复试工作，杜绝不 合格材料进入工地。
(2) [bookmark: bookmark101]编制水泥需用量计划和分批进场计划，并按照分批进场计划及时组织进场，按照“施 工区域划分及场布图”指定的位置堆放整齐。
1.1.4技术准备
(1) [bookmark: bookmark102]施工前召开施工技术人员及设计人员的技术交底会，熟悉设计图纸和有关《规程》， 明确施工图纸要求及有关质量检验评定标准，明确工程质量保证措施、施工安全措施及文明 施工要求。
(2) [bookmark: bookmark103]明确施工方案，熟悉施工顺序，协调各工种各工序之间关系，做到安排合理，精心 组织，确保工程质量。
(3) [bookmark: bookmark104]本工程属超深超大基坑，施工过程中要引起高度的重视，加强安全、质量监控。
1.1.5材料堆放场地的布置和安排
为了创建标准化文明卫生工地，现场所有材料的堆放均按施工总平面布置图的要求进行 材料堆放。堆放标准化、规范化，确保场容场貌和环境要求，严禁乱堆乱卸。材料堆放整齐 并对所有的堆放材料按照GB/T19001-2008标准要求悬挂标牌，进行标识，保证施工现场环 境的标准化、规范化、统一化。
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]1.2单轴水泥土搅拌桩工艺流程
水泥搅拌桩施工工艺主要流程为：
桩机定位-喷浆搅拌钻时到底-关泵搅拌提升-喷浆搅拌到底-关泵搅拌提升-成桩。
[bookmark: bookmark108]1、	桩机定位：首先熟悉图纸要求。在桩位放样后，桩机就位，整平对中。
[bookmark: bookmark109]2、	喷浆搅拌钻时到底：开动灰浆泵，确认浆液顺利从喷咀喷出时，启动桩机，操 作升降手把使搅拌轴沿导向架搅拌回转向下切土钻进。钻进参数一般为钻速 1m/min，转数60r/min左右，喷浆压力1-1.4Mpa，喷浆量33L/min。如遇硬土层， 可用钢绳加压器均匀给压，钻进到设计桩底高程。
[bookmark: bookmark110]3、	关泵搅拌提升：搅拌头进入工序后，即可自桩底以60r/min的转数反转，以与 钻进相等的速度将搅拌头提升到地面（如发现搅拌头被软泥糊住，须及时清 除）。
[bookmark: bookmark111]4、	喷浆重复搅拌钻时到设计桩底高程：按照工序2操作要求进行。
[bookmark: bookmark112]5、	关泵重复搅拌提升到地面，成桩。
[bookmark: bookmark113]6、	成桩后，停止搅拌开启灰浆泵，加清水清洗全部管路中残存的水泥浆，清除粘 附在搅拌头上的软土。重复工序1再施工另一搅拌桩（见水泥搅拌桩施工工艺 流程图）。
[image: ]


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168141053074006027
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