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1.编制依据
1.1. 贵州省城乡杰和房地产XX提供的兴义市杰和·馨园相关项目施工图纸 。
	序 号
	图 纸 名 称
	图  纸  编  号
	制图归档日期
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	1
	建筑施工图
	建施1     至     建施27
	

	2
	结构施工图
	结构1     至     结构47
	

	3
	给排水施工图
	水施1     至     水施18
	

	4
	电气施工图
	电气1     至     电气32
	

	  5
	    暖通施工图
	暖施1     至     暖施11
	



1．2施工合同合约
	序 号
	合 同 名 称
	签  订  日  期
	备 案 号

	1
	建筑工程施工合同合约
	2012年 3月 1日
	



1．3地质勘察报告
	序 号
	地勘单位
	勘察报告相关项目名称
	勘察报告
编 号

	1
	贵州新生代建材地质工程勘察院
	兴义市杰和馨园商住楼刚岩土工程勘察报告
	



1． 4工程应用的主要规范、规程
	类别
	名            称
	编号

	
国
家
相
关
	《建筑工程设计文件编制深度规定》
	中华人民共和国建设部2003年4月
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	技
术
规
范

	
	

	
	《建筑设计防火规范》
	GB50016(2006修订版)

	
	《高层民用建筑设计防火规范》
	GB(2005年版)

	
	《建筑内部装修设计防火规范》
	GB（修订板）

	
	《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
	GB

	
	《人民防空工程设计防火规范》
	GB(2001年版)

	
	《民用建筑设计通则》
	GB

	
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
	GB

	
	《屋面工程技术规范》
	GB

	
	《地下工程防水技术规范》
	GB

	
	《人民防空地下室设计规范》
	GB

	
	《民用建筑热工设计规范》
	GB

	
	《公共建筑节能设计规范》
	GB

	
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
	JG

	
	《城市道路和建筑物无障碍设计规范》
	JGJ

	
	《建筑玻璃应用技术规程》
	JGJ

	
	《住宅设计规范》
	GB(2003年版)

	
	《住宅建筑规范》
	GB

	
	《商店建筑设计规范》
	JGJ48-88

	地方相关
技术标准
	《建筑配件图集》
	西南地区通用建筑标准设计2003版合订本

	
	《汽车库，修车库及停车场障碍设施规范》
	GB 

	
	《贵州建筑地基基础设计规范》
	DB

	
	《建筑地基基础设计规范》
	GB

	
	《建筑基坑支护工程技术规程》
	DBJT

	
	《非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程》
	DBJT

	
	《轻板墙体工程技术规程》
	DBJT
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	《建筑工程施工安全操作规程》
	


1．5工程应用的主要图集
	类别
	名    称
	图  集  号

	国家建
设标准
	混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
	03G101

	
	防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集
	JSJT-72

	
	建筑抗震构造详图
	03G101（一）至（四）

	广东省标准
	建筑结构荷载规定
	DBJ

	
	建筑基坑支护工程技术规程
	DBJT

	贵州省标准：《贵州建筑地基基础设计规范》（DB）



1.6工程应用的主要法律、法规
	序号
	类别
	法  规  名  称
	备注

	1
	国家
	中华人民共和国建筑法
	

	2
	国家
	中华人民共和国环境保护法
	

	3
	国家
	中华人民共和国安全生产法
	

	4
	国家
	中华人民共和国合同合约法
	

	5
	国家
	工程建设国家标准管理管控办法
	

	6
	国家
	房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定
	

	7
	地方
	关于转发建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知
	

	8
	地方
	关于印发“预防混凝土工程碱集料反应技术管理管控规定《试行》”的通知
	

	9
	地方
	贵阳市建设工程质量条例
	

	10
	地方
	贵阳市建设工程施工招标投标管理管控
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	暂行办法
	



2、 工程概况
2．1总体概况

	序号
	项  目
	内        容   

	1
	工程名称
	兴义市杰和·馨园

	2
	工程地址
	兴义市桔山新区20米宽B4路北侧，东临16米宽规划道路

	3
	建设单位
	贵州省城乡杰和房地产有限公责任公司  兴义相关项目部

	4
	设计单位
	贵州省建筑材料科学研究院

	5
	结构形式
	框支剪力墙结构

	6
	定额工期
	390天

	7
	合同合约工期
	390日历天，相关计划开工日期2012年 5月30日，竣工日期2013年6月30日

	8
	质量目标
	合格。


2．2现场施工条件
	地理位置
	本工程地处兴义市桔山新区20米宽路北侧，东临16米宽规划道路。

	地形地 
及施工环境
	地形较平坦，
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	待解决问题
	施工用电，用水，外业环境等问题有待解决！


2．3建筑设计概况
	序号
	项  目
	内    容

	1
	建筑功能
	本工程地下一，二层均为地下车库、设备用房及库房，一、二层均为商业，一层设消防控制室、管理管控室、卫生间和住宅的入口门厅，商议空间为全开敞式。二层设置管理管控室、卫生间和全开敞式的商业空间。3~18层为住宅部分。

	2
	规划用地面积
	3950平方米

	3
	建筑层数
	地下二层、地上十七层（第十七层包含一层跃层）

	4
	建筑
高度
	建筑高度约为57.3米

	5
	房屋使用年限
	50年

	
6
	
构件
尺寸
	剪力墙厚度
	200mm——250mm

	
	
	框架柱
	400mm*400mm——600mm*600mm*

	
	
	框架梁
	250m*400m

	
	
	其他
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	7
	耐火等级
	本工程建筑分类为二类，耐火等级为一级。

	
8
 
	
面积
	地下室面积
	人防地下室1610㎡    普通地下室4140㎡

	
	
	商业面积
	一层商业面积748㎡   二层商业面积748㎡

	
	
	住宅面积
	9903㎡（阳台按一半算）

	
	
	建筑占地
面积
	 748㎡

	
	
	地下停车位
	100辆

	
	
	总建筑面积
	17149㎡（地下5750㎡、地上11399㎡）



2．4结构设计概况
	
1
	地基土 质
	持力层土质
	中风化灰岩

	
	
	地基承载力fak值（Kpa）
	Fak=5500KPa

	
	
	基础
	柱下独立基础和条基

	
	
	主   体
	主要为两层地下室，两层商业，十六层住宅，                                       

	
	
	抗震设防烈度
	
6度


	编号：
时间：2021年x月x日

	书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
	页码：第8页 共39页




 (
第 
8
 页 共 
39
 页
)
	
	
	抗震设防类别
	
标准设防

	3
	钢筋类 别
	HPB235、
HRB335、
HRB400 

	
	
	



2．5专业设计概况
	配电
	该接地形式采用TN-S系统。由户外供10kV进线，高压电缆进线时做重复接地进入高压配电室，低压配电采用联动控制，配备主用功率1000KW应急电源，动力、照明采用三相五线制。交配电室设在负二层，设置一台400kvA干式变压器，柴油发电机房设在负二层，设置一台200kw柴油发电机组。供电方式为放射式和树干式相结合。

	照明
	照明系统采用220380V放射式与干式相结合配电，每层分别设有应急照明供停电30S柴油发电机自动运行，应急照明、消防控制中心及消防梯等为双路供电，均设互投装置。电力导线采用ZR-YJV、NH-YJV电缆及电线NH-BV500、ZR-BV-500V，干线电缆穿桥架敷设，应急照明采用MT管和正常照明、插座支线采用PVC管暗敷在现浇混凝土板内。照明，插座均由不同的支路供电，所有普通插座回路均设置漏电断路器保护，楼道照明未标明开关处为吸顶声光控开关控制。

	
	本工程为二类防雷建筑，采用Φ1
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	防雷
	2镀锌圆钢沿屋顶女儿墙四周做避雷带，屋顶避雷带网格不大于10m*10*或12m*8m。避雷带支撑高度为0.15m，支撑距离为1m，转角处为0.5m屋面避雷网采用-25*5镀锌扁钢暗敷于屋面上，本工程需做防侧雷击：利用各层圈梁中的任意两根主筋沿建筑物一周焊接成闭合环并与建筑物内所用作为防雷接地引下线的主筋焊接，然后就用Ф10的镀锌圆钢焊接引出后与本层铝合金等较大金属物与防雷装置焊接。

	接地
	本建筑接地为建筑物基础地梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通常焊接形成的基础接地网，地梁断开处用-40*4热镀锌扁钢与两端地梁主筋作电气连接。本建筑为混合接地体，接地电阻R<1欧姆。

	给
排
水
	本工程水源为市政给水网稳定供水，水压为0.35Mpa,室内给水采用PPR管，电热熔连接，压力等级1.0MPa。室外采用钢塑给水管DN≤100时采用丝扣连接，采用螺纹连接套丝扣时做防腐处理，DN＞100时，在楼板贯穿部位设置阻火圈。  室内排水管采用UPVC排水管，管道连接采用承插式胶粘剂粘接；室外排水管采用双壁波纹管，管道连接采用承插式胶粘剂粘接。

	暖
通
	本工程地下室为机动车库，分为一个防烟分区，总面积为828.16㎡。地下车库共分机械排风排烟和机械送风的方式，车道自然补风的方式。排烟系统的运行：着火时根据烟感信号控制打开防烟分区的排烟风机，亦可销控中心遥控开启，所用排烟风机前设280℃同时应满足自然进风量不小于排烟量的50%.
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防火
	通风系统原则上按使用功能及防火分区划分若干系统，风管穿越防火区及变形缝等设置防火阀。通风设备的进出口风管接头处均设置150mm长的防火软接头（耐280℃烟气超过半小时）。在风管穿过需要封闭的防火，防爆的墙体或楼板时，设置预埋管，风管与防护套管之间，使用耐燃及对人体无害的柔性材料封堵。建筑风道内侧粉刷光滑，防止漏风。

	消
火
栓
系
统
	室内消防系统采用内外热镀锌钢管，工作压力为1.60Mpa。DN≤100的管道采用螺纹连接，DN＞100的管道采用沟槽连接(卡箍)。并且DN100的管道应分段段采用沟槽式连件（卡箍）连接。水平管道上沟槽连接件间的管道长度不宜大于20m；立管上沟槽连接件间的距离不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内，立管上应有沟槽连接件。消防管道上的阀门均采用明杆闸阀或蝶阀。所有消防管道（地埋除外）的

	中
水
	外壁均涂深红色两遍。在九层的屋面设一个消防水箱，水箱储有10分钟消防用水18立方米（其它相关项目见说明）。



3．施工部署
3．1相关项目组织机构及岗位职责
3．1．1组织机构图
                           公司经理
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3．1．2岗位职责
	职   务
	岗     位     职     责

	
相关项目
经理
	对工程的进度、质量、安全、成本和场容全面负责，在组织工程的施工中，建立工程相关项目质量保证体系，明确质量分工，确保资源充分配置，做好质量审核工作，确定总体控制措施，认真执行施工组织设计，积极推广新技术、新工艺、组织质量检查和评定，确保施工过程处于受控状态，确保工程质量和平共处工期，实现安全生产，文明施工，努力提高经济效益。

	项 
目 
部
主    任
	协助相关项目经理工作，负责日常施工生产指挥，抓好质量管理管控具体工作，实话施工组织设计用各项施工合适的方案制定的技术措施，制定具体实话合适的方案，对不按工工艺流程进行操作的要及时纠正，对违反操作堆积的要进行处理，把质量问题消灭在施工过程中，实现合同合约承诺的工程施工进度和工程质量目标。

	相关项目技术负责人
（技术组）
	熟悉工程图纸，解决设计图纸中的问题，制定主要相关项目的施工合适的方案，并贯彻落实到各专业施工操作层，负责协调各专业之间的技术矛盾，负责过程施工的技术交底、质量检查、检验、等级评定的组织和具体工作，保证过程施工始终处于受控状态，对质量事故制定整改合适的方案，做好洽商变更的往来和实施，

	
工程组
	根据工程进度相关计划，下达生产任务，组织工作施工调度，检查、指导生产过程 
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	控制状态，做好运行中的有效记录，在组织工作施工作业前，组织有关人员对施工作业条件、原材料、机械设备、成品或半成品进行检查，及时组织工作施工过程中的检查和检验，并将任务完成情况，合适的方案措施执行情况和质量情况做出总结汇报。

	质检组
	负责施工过程中的质量管理管控工作，把好每个施工环节中的施工技术质量关，提出合理化建议，负责各种材料厂进场的资质审查和质量验收，严格按验收规范，工程设计图纸进行质量评定和监督检查，建立质量台账、档案、及时向上级报告工程质量情况，对工程质量负主要责任。

	
安全组
	协助搞好劳务人员的注册登记和办证工作，组织对劳务队伍进场人员的安全教育培训工作，加强三工教育即工前交底，工中检查和工后讲评，对施工现场的场容场貌和安全状况组织自检、自评工作，落实安全文明工地达标具体措施。负责后勤保障和成品保护工作，对安全生产负主要责任。


	
料具组
	保证工程所需各种材料厂、成品、半成品的及时供应，并保证质量，及时向技术组提供材料合格证，负责对购进材料的验收、搬运、贮存、防护和发放工作，并按程序进行标识和登记，以便追溯，对采购及进场的材料和设备的数量、价格负责。

	试验室
	进行各种材料的复试工作，并将复试结果及时汇报技术组，严格要求执行砼、砂浆配合比，适时调整施工配合比，留置试块及时送标养室或试验室，发现问题及时向技术组汇报。
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1． 2承包单位与设计及监理人员的配合措施
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积极与设计单位取得联系，进一步了解设计意图，参加图纸会审和设计交底，协助设计单位完善施工图纸设计，对施工中出现的问题提出建设性的意见，积极修正可能出现的错误，在得到设计、监理的同意后，办理有关签字手续，在施工过程中，根据工程发展情况，会同业主、设计院、勘察、监理等相关单位和部门，组织部位验收、中途质量验收、分项工程验收和竣工验收等。
遵守监理规程，积极与监理单位配合，确定“有见证取样”试验单位。工序相关项目施工，在实行自检和专检的基础上，按照监理工作程序接受监理工程师的检查，积极参加监理例会，对提出的问题和意见及时解决和改进，及时上报工程进展情况，工程质量情况，提出需要帮助解决的问题，所有进场材料、设备、成品、半成品均向有关单位提交报验单，需做复试的材料以及有见证取样的材料，均向监理提交报告，使所有使用的材料、设备、成品、半成品均在受控状态下满足规范规定和设计要求。
3．3施工部署原则
坚持按基建程序办事的原则，完成施工前的一切准备工作，进行图纸会审，编制主要相关项目施工合适的方案和施工预算，筹备生产要素，确定施工任务，保证正常连续施工。
本工程的基础降水，土方以及地基需要处理将由专业施工单位负责施工。
降水期间，施工单位要协查水位降低情况，保证地下水位低于砼地板标高30CM以下，并保持到回填土结束。
地基需要加强处理的必须在经过资格的检测中心鉴定，并出具检测报告，由监理工程师答发开工令后，方能正式开工。
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  遵守先地下，后地上；先主体，后装修；以土建为龙头、专业配合的总施工顺序原则进行部署。
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  坚持水平作业和立体交叉作业的部署原则，基本顺序组织施工。
3．4施工总进度相关计划 ：
3.4.1以使用功能分为地下室，商业层，住宅部分。
3.4.2施工控制总进度相关计划横道图。（见横道图） 
3. 4. 3工期相关计划
本工程定额工期395日历天，考虑到目前现阶段克妈山组村民阻碍我方正常施工，该问题还有待与解决，因此相关计划于2012年5月30日开工，于2013年 6月30日竣工，相关计划工期 395日历天。
本着信守合同合约承诺的原则，在保证工程质量的前提下，我们将分阶段制定控制目标，编制施工总进度相关计划，并详细制定月相关计划，周相关计划来严格控制施工总进度相关计划。
3．4．4阶段目标控制相关计划
	序号
	阶段目标
	起止日期
	所用天数
	占实际
施工期

	一
	基础工程
	
	
	

	1
	土方开挖、独立柱基
	2012年5月30日- 2012年7月10日
	40
	10.26%

	2
	地基处理
	2012年7月11日- 2012年7月15日
	5
	1.27%

	3
	基础结构
	2012年7月16日- 2012年7月25日
	10
	2.53%

	4
	回填土
	2012年7月26日-
	5
	1.27%
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	 2012年7月30日
	
	

	二
	主体结构
	
	
	

	1
	-2— -1层（地下室）主体结构
	2012年8月1日- 2012年9月15日
	46
	11.65%

	2
	1-2层主体结构
	2012年9月16日- 2012年10月31日
	46
	11.65%

	3
	3-18层结构封顶
	2012年11月1日- 2013年2月28日
	120
	30.38%

	三
	二次结构
	2013年3月1日- 2013年3月30日
	30
	7.59%

	四
	装修工程
	
	
	

	1
	外装修施工
	2013年4月1日-2013年4月19日
	19
	4081%


	2
	屋面施工
	2013年4月20日-2013年5月9日
	21
	5.32%

	3
	内装修施工
	2013年5月9日-2013年5月31日
	21
	5.32%

	五
	安装工程
	2013年6月1日- 2013年6月25日
	25
	6.32%

	六
	竣工清理
	2013年6月26日- 2013年6月30日
	5
	1.27%

	相关计划总工期
	2012年5月30日- 2013年8月30日
	395
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3．4．5工程验收相关计划
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	序号
	验收部位
	资料齐备时间
	验收时间

	1
	基础结构验收
	2012年7月31日
	2012年7月25日

	2
	主体结构验收
	2013年3月31日
	2013年3月28日

	3
	竣工验收
	
	



3．5主要相关项目工程量
3．5．1 土建实物工程量（详见工程量计算清单）
3．5．2电气实物工程量（详见工程量计算清单）
4、施工相关计划
4．1．合适的方案编制相关计划
	序号
	施工合适的方案
	编制人
	编制日期

	1
	降水施工合适的方案
	田景钊
	2012年4月8日

	2
	模板工程施工合适的方案
	田景钊
	2012年4月8日

	3
	钢筋工程施工合适的方案
	田景钊
	2012年4月8日

	4
	混凝土工程施工合适的方案
	田景钊
	2012年4月8日

	5
	脚手架工程施工合适的方案
	田景钊
	2012年4月8日

	6
	电气安装工程施工合适的方案
	田景钊
	2012年4月8日

	7
	雨期施工合适的方案
	田景钊
	2012年4月8日

	8
	冬期、雨季施工合适的方案
	田景钊
	2012年4月8日
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4．2施工试验相关计划
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按材料进场、工程进度进行检验和报验
4．3工程测量定位和高程引测准备
4．3．1熟悉施工总平面图，核对楼座尺寸、位置、查对座标。
4．3．2勘察现场，并与业主取得联系，根据业主提供的由测绘院完成的测绘成果，进行核查无误后，对现场测绘桩采取有效保护措施，引入平面定位控制网和高程控制点。
4．3．3成立测量小组，明确岗位职责，持证上岗，测量组长根据工程实际、图纸设计和施工组织设计要求，编制可操作性的《施工测量合适的方案》。测量小组要建立测量手册和测量制度，保证测量工作规范、标准、无误。
4．3、4准备测量仪器与工用具，并经检测合格后备用。
4．4生产准备
4．4．1安排施工临时用电（不含职工宿舍照明）
本工程临时用电包括施工用电及照明用电两个方面，其计算方法如下：
4．4．1．1施工用电
   施工用电可参照下式计算：
   Pe1=k1∑pc         式中Pe施工用电量（KW）
k设备同时使用系数，本工程用电设备在30台以内，k1取0.7。
∑pc-----全部施工用电设备相关计划表得知：
	Pe1=1.05*0.7*661=485.8(KW)
4.2.1.2照明用电
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   综合考虑施工用电约占总用电量的90%而室内外照明用电约占10%，即照明用电为：
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Pe2 =0.1∑pc *0.1*661=66.1∑pc (KW)
4.2.1.3 变压器的选择
P变=1.4(pe1+pe2)=1.4×(485.8+66.1)=772.6(kw)
考虑变压器本身损耗，9.4KVA。
根据《建筑施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定确定本工程临时用电变压器选用600KVA.
4.2.1.4本工程临时用电按现场平面布置图,由现场两个总配电箱,具体分配如下:
一个总配电箱；两个分配电箱：第一分箱为A、B栋，第二分箱为C、D栋两路电源，各设5个分配线路。
第一路由现场一分配电箱去1#三级配电箱箱,本箱施工用电,高峰用电时电流可达100A,选用VV22×95+2×50MM2电力电缆直埋敷设.
第二路由现场一分配电箱去2#三级配电箱箱,本电箱为1#塔吊,高峰用电时电流达200A,选用VV22×95+2×50MM2电力电缆直埋敷设.
第三路由现场一分配电箱去3#三级配电箱箱,本电箱为砼地泵,现场临时消防水泵提供电源,高峰用电时,电流达250A,选用VV22×120+2×70MM2电力电缆直埋敷设.
第四路由现场一分配电箱去4#三级配电箱箱,本电箱为钢筋加工区、木工加工区、及办公区提供电源，高峰时，电流为180A，选用VV22×70+2×35MM2电力电缆直埋敷设。
第五路为备用电源。
4．2．1．2现场总配电箱及各分配电系统图如下：
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                                     200A
具体布置见施工现场平面布置图。
4．2．2临水布置
本工程用水包括生产、生活和消防用水三方面。
4．2．2．1现场施工用水量，可按下式计算
 q1=K1∑	×
式中q施工用水量（LS）
     K-未预计的施工用水系数（1 1）
	
	------年（季）度工程量（具体数值见总进度相关计划表）
	-----施工用水定额
	------每天工作班数
		用水不均匀系数（1 5）
	即：q1=1.1×	×		      =1.1*5.455=6ls
4．2．2．2生活用水量
	
Q2=
      式中Q生活用水（LS）
	P-----现场总人数（人）
          N2-----现场昼夜生活用水定额（100LS）
          生活区用水不均衡系数取2.0
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则：Q2=	=1.16(ls)
4.2.2.3生活用水本次不考虑。
4．2．2．4消防用水量
施工现场面积小于15ha,根据有关资料消防用水量Q3可考虑为10LS。
4．2．2．5总用水量（Q）计算
则Q=q3+12(q1+q2)=10+12(6+1.16)=13.58LS
4.2.2.6管径的选择
d=
π	        
式中d------配水管直径（M）
Q-----耗水量（LS）
V-----管网中水流速度（MS）
D=	=  0.00865	=0.093(M)
 3.14×2×1000 
	则：本工程临时用水管道应取DN50塑料给水管作总临时用水管，业主目前只提供DN25供水管，不足用水量现场采用水泵抽取河水来满足施工需要。
具体布置见本施工现场平面布置图
4．2．3临时道路、围墙及生产临时设施
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现场围墙均需重新砌筑，在场地北面围墙西南端设置5M宽的大门，于场外道路相接，门内门外各设一块减速标志牌，门内东侧配设值班室和三板一图，入口进入场区设置5M宽的C20混凝土硬化循环信道。进入大门内5M处的信道上设一减速洗车槽，并配备高压水枪，随时冲洗出入车辆。保持车轮不带泥土进出而污染场外道路和场内道路。
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办公区与施工区隔离，生产性临时设施具体安排见下表。
	序号
	临 设 名 称
	平 面 尺 寸（M）
	建筑面积（M2）
	备        注

	1
	现场办公室
	4.5×4.5
	20.25
	

	2
	库房
	12.0×5+4.5×4.5
	80.25
	

	3
	塔司
	5.24×6.0
	31.44
	

	4
	工人宿舍
	20.0×5.0+16×5.0
	180
	按高峰人数平均达2.04M2，室内净高2.5M

	5
	木工棚
	10.0×6.0
	60.0
	封 闭 式

	6
	水电加工棚
	8.0×6.0
	48.0
	封 闭 式

	7
	钢筋棚
	7.5×16+7.5×10
	195
	

	8
	厕所
	13.5×4
	54
	

	9
	门卫
	5×3+6×2.5
	30
	


各种设施建设、材料物资堆放、机械设备位置的规划布置详见施工现场平面布置图。
5．施工合适的方案
5．1流水段划分
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根据设计要求和规范对施工缝留置的规定，结合模板配置和各工种劳动力配置情况，为了充分发挥最大的施工工效，力求各流水段内的模板型号数量一致，便于模板的周转和减少模板落地次数，努力使塔吊及工作量均衡配置，使各流水段的工程相关项目均衡一致，在结构施工阶段，对水平作业的形式如下安排。
5．1．1基础底板：分三次浇筑，不留施工缝。
 5．1．2基础结构：为五个流水段。 
5．1．3主体结构：为四个流水段。
5．1．4 主体结构四段流水实施七天一层相关计划，并相关计划有一天被耽搁。
	流水段
时间	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
第一天
	上午
	放线焊柱筋
	搭设外脚手架
	

	
	下午
	绑扎柱钢筋
	搭设外脚手架
	

	
	夜班
	
	
	

	
第二天
	上午
	支柱模板
	搭设梁、板支撑架
	

	
	下午
	支柱模板
	搭设梁、板支撑架
	

	
	夜班
	
	
	

	
第三天
	上午
	支梁、板模板
	
	

	
	下午
	支梁、板模板
	绑梁、板钢筋
	绑梁钢筋

	
	夜班
	
	
	绑梁、板钢筋

	
第四天
	上午
	支梁、板模板
	
	

	
	下午
	支梁、板模板
	搭设外脚手架
	绑梁钢筋

	
	夜班
	绑梁、板钢筋
	绑梁、板钢筋
	绑梁、板钢筋

	
	上午
	绑扎梁、板钢筋
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	第五天
	
	
	
	

	
	下午
	支楼梯模板
	钢筋验收
	

	
	夜班
	绑扎楼梯钢筋
	
	

	
第六天
	上午
	柱、梁、板砼浇注
	柱、梁、板砼浇注
	柱、梁、板砼浇注

	
	下午
	柱、梁、板砼浇注
	柱、梁、板砼浇注
	柱、梁、板砼浇注

	
	夜班
	柱、梁、板砼浇注
	柱、梁、板砼浇注
	柱、梁、板砼浇注


5．1．5 主体结构流水段上作业人员投放量
	序号
	作业合适的内容
	工种
	人数

	1
	钢筋运输绑扎
	钢筋工
	50

	2
	模板安装、拆除、零星构件，外脚手架搭设
	架子工、木工、杂工
	60

	3
	楼板模板支撑架子
	木工
	50

	4
	混凝土浇筑
	混凝土工
	30

	5
	电焊工
	焊工
	8

	6
	安全网及零星架子
	架子工
	12

	7
	其它杂活及清理
	普工
	18

	8
	水配合
	安装工
	4

	9
	电配合
	电工
	10

	
	合计
	
	242
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5．2大型机械设备选择
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5．2．1塔吊
   根据本工程建筑平面布置和建筑物总高及钢筋、模板等实际情况，选用四台QTZ630型塔式起重机，分别立于4至9轴、15至21轴南北两侧，与结构锚固，立塔高度分别不低于50M、55M，回转半径均为50M，如果因租用变更塔式起重机吊型号时，要保证起重吊钓有效长度、起重量和回转半径符合上述要求。
   一般小高层建筑塔吊每台班60吊次，塔吊利用率按85%计算，应是51吊台班，标准层施工流水段塔吊吊次如下表。
	1#、2#楼标准层各施工流水段吊次计算
	序  号
	项  目
	单   位
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	1
	钢筋
	次吊
	10
	8
	10

	2
	模板
	次吊
	78
	70
	78

	3
	外排架材
	次吊
	38
	34
	38

	4
	支模板架材
	次吊
	7
	5
	7

	5
	水电管材
	次吊
	2
	2
	2

	6
	其它材料
	次吊
	8
	8
	8

	7
	合计
	次吊
	143
	127
	143

	8
	每层总吊次
	143×2+127=413吊
413÷6天÷1.5台班
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	=46吊台班＜51吊台班
	
	
	

	故满足施工需要。


根据吊次计算，本工程配备二台塔吊可以满足施工要求，但是白班与夜班施工任务不均衡，故白天塔吊吊次较紧张，而夜班相对较宽松，施工中应注意相关项目吊次的调度。
立塔时间安排在基础开挖的同时，即进行塔吊基础布置，保证塔吊在基础清基施工时投入运行使用。
5．2．2混凝土
本工程基础混凝土因用量较大，且在流水段一次浇筑完成，为确保混凝土浇注完毕，应提前施工准备，并保证混凝土的及时供应。
5．2．3混凝土输送
本工程采用商品混凝土浇筑
   5．2．4主要机械设备选择一览表
	序号
	机  械  名  称
	型    号
	单 位
	数 量
	功 率（KW）

	1
	塔式起重机
	F023B
	台
	1
	70KVA

	2
	塔式起重机
	QTZ40型
	台
	1
	24.5KVA

	3
	插入式振捣器
	ZN-70
	台
	6
	11．0 KVA

	4
	卡特挖掘机
	pc-320
	台
	4
	

	5
	平板振动器
	
	台
	2
	2．2 KVA
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	6
	闪光对焊机
	UN1-150
	台
	2
	200KVA

	7
	竖焊机
	
	台
	3
	60 KVA

	8
	电焊机
	
	台
	4
	90．0KVA

	9
	电焊机
	
	台
	4
	48KVA

	10
	电焊机
	
	台
	4
	28．0 KVA

	11
	钢筋切断机
	
	台
	2
	16．0 KVA

	12
	钢筋弯曲机
	
	台
	4
	6 KVA

	13
	钢筋调直机
	JKDS1．5
	台
	2
	4.4 KVA

	14
	空气压缩机
	W-1．07
	台
	1
	7．5 KVA

	15
	砂轮切割机
	JG-400
	台
	4
	4．4 KVA

	16
	木工单面压刨
	MB-104C
	台
	1
	3．0 KVA

	17
	木工平刨
	MB-350
	台
	1
	2．2 KVA

	18
	木工圆锯
	WJ-105
	台
	1
	3．0 KVA

	19
	手电锯
	CJRCULARSWC9
	台
	2
	3．5 KVA

	20
	电锤
	
	把
	4
	2．0 KVA

	21
	手电钻
	
	把
	2
	1．0 KVA

	22
	强制式搅拌机
	350
	台
	2
	50 KVA

	23
	高压水泵
	DN100
	台
	4
	10．0

	24
	工地照明
	
	
	
	30
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注：由于本工程所处大开挖区域严禁放炮，所以必须增设挖掘机，由原来一台挖掘机（pc-320）相关计划增加至四台。
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5．3主要分部部分项工程施工工艺流程
5．3．1基础结构施工工艺流程
测量放线      机械挖土石方     护坡   独立基础  护壁  钎探   独立基础验收   钢筋笼安装  独立柱基，条基砼浇注     养护       基顶处理    检测验收       承台垫层放线     验线     承台垫层模板     垫层砼浇筑（找平压光）   承台放线    验线      承台钢筋 、插柱及剪力插筋      验筋。
浇筑承台砼    养护       基础墙（柱）放线      验线       绑扎地下室墙（柱）钢筋     验筋     支剪力墙及柱模板       模板验收      浇筑地下室墙体砼      梁支模     顶板、梁绑钢筋      水电气配合      验筋      浇筑地下室顶板、梁砼      养护      放线      砼养护      基础结构验收      抹找平层      外墙外防水  →    防水保护层    基槽分层回填土  。
5.3.2  条基，独立柱基及部分人工挖孔桩
5.3.2.1工艺流程
条基，独立柱基
定位放线→开挖基槽→基土钎探→验槽→独立柱现浇混凝土垫层→独立柱基础钢筋绑扎、支模板、现浇、养护→基础砌筑→基础回填及安装管线预埋→土方回填。
孔桩
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场地平整→放线定桩位→第一节桩孔口挖土→护壁钢筋绑扎→支模、浇筑第一节护壁砼→在护壁上二次投测标高及桩位轴线→安装活动井盖、垂直运输设备、排水通风照明设施→下一节桩孔施工→校核桩孔尺寸及垂直度→护壁钢筋绑扎→浇筑护壁砼→终孔验收→桩内绑扎桩身钢筋→浇筑全桩砼.
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5.3.2.2成孔工艺
   ⑴ 挖孔的方法：采用自上而下逐层用镐和铲进行，遇坚硬土或岩石用风镐凿岩挖进，挖土次序为先挖中间部分后挖周边，弃土装入吊桶内，用手摇辘轳加粗麻绳提升。吊至地面后，用手推车运到指定土方堆放回填。
（2）护壁施工：采用木板或厚铁皮木方横竖楞组合成定型模板，用木方“米”字型对撑，拆上节，支下节。循环周转使用。每段护壁上下设200mm浇灌口，浇灌砼后立即将上下段接头处封堵密实。由于地下水的影响和面层均为回填土，利用孔口环梁加强护壁，第一节护壁高出地面200mm，宽300mm，以第一节护壁整体配筋成挂口环梁的形式，便于挡土、水及定位。砼在现场用砼搅拌机搅拌，用吊桶运输，人工浇灌，浇灌护壁砼时，用钢筋木棒反复插捣并敲击模板，直到不冒气泡为止，浇灌12小时后拆除护壁模板。桩端须作扩大头处理，扩大头尺寸详见设计大样。扩大部分一般不设护壁，如遇土质有特殊情况时，应另行处理或设护壁。
⑶ 护壁钢筋：在护壁钢筋网片绑扎后，竖筋留锚固弯钩、埋入下节土中，待该节护壁浇注砼后，开挖下节土时，护壁竖向钢筋弯头外露，并与下节护壁筋竖向连接。   
  ⑷ 桩中心线的控制：桩位轴线采取在地面设十字控制网。用牢固的木桩标定桩轴线，开挖前，作好桩中心位置控制点。每一节桩孔挖好后，安装护壁模板时，必须用桩心点来校正。当第一节护壁砼拆模后，即把轴线位置标定在护壁上，作为控制桩孔位置和垂直度的复核标记。每挖进一节，安装护壁模板，用十字架对准轴线标记，在十字交叉中心吊线锤以检测桩孔垂直度。
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(5)钢筋制作及安装：钢筋笼在现场制作，吊至桩孔内固定就位。安装完毕后，检查钢筋笼的标高，然后会同监理人进行验收，并做好隐蔽签证记录。纵向钢筋为Ⅱ级，纵向钢筋的接头应优先采用焊接，d<25的钢筋允许采用搭接长度为40d，接口必须按规范要求错开。水平横向加劲箍及螺旋钢筋箍用Ⅰ级钢筋，纵横钢筋交接处均应焊牢。钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其它有效施工以钢筋保护层的厚度。
  (6)砼浇筑：桩芯砼浇筑时，必须使用溜槽或串筒，其底部至砼面的距离应保持在1.5米。桩芯砼采用一次性浇筑的方法。浇筑前，必须把孔底积水抽干，砼的浇筑方法为边浇灌捣实，每层浇筑高度约800mm，用插入式振动器振实。振动顺序以导管为中心向外振动密实。
5．3．3主体结构施工工艺流程
首层测量放线      调整预伸钢筋      绑一段柱筋      专业管线、箱盒、洞口预埋预留     验筋    支 一段柱模         绑二段柱钢筋    专业管线、箱盒、洞口预埋预留      验筋     安装外架      钢筋内杂物清理     合二段模板     一段柱砼浇筑      一段柱拆模
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→    砼养护     二段砼浇注     绑三段柱钢筋        专业管线、箱盒、洞口预埋预留      验筋     安装外架      钢筋内杂物清理     合三段模 板    三段砼浇筑      二段拆模     砼养护     支一段梁板模     绑一段梁、板筋     水电配合     验筋    一段顶板砼浇筑      养护      三段支模          绑四段柱钢筋       专业管线、箱盒、洞口预埋预留    验筋     安装外架      钢筋内杂物清理     合三段模     四段柱砼浇筑      三段拆模     砼养护    支二段梁板模     绑二段梁、板筋     水电配合     验筋    二段梁、板砼浇筑      养护     四段柱模     	绑二层一段柱钢筋      专业管线、箱盒、洞口预埋预留      验筋     安装外墙挂架      钢筋内杂物清理     支四段梁、板模     四段梁、板砼浇筑      四段柱拆模     砼养护     往复循环从一个流水段到另一个流水段，再到下一结构层直到主体结构封顶。
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5．3．4框架主体结构施工工艺流程
外架搭设    放线     柱钢筋接头连接、绑扎     验筋     柱模板      柱混凝土浇筑    柱拆模     柱砼养护    支搭梁板支撑架    支主、次梁底模     绑主、次梁钢筋     支主、次梁侧模     铺板底模板    支柱头木木木模板     绑板下层钢筋     专业管线、盒、洞口预埋预留     绑板上层（负弯矩）钢筋→    验筋→    梁板混凝土浇筑→     梁板混凝土养护     拆梁板模板  →   再到下一结构层。  
5．4主要施工方法
5．4．1定位放线
根据总平面设计及业主提供的由测绘院测设的坐标点，采用直角坐标计算法，使用经纬仪确定楼座两条主控制线，然后测设控制线，然后测设控制网点，并设置控制桩，经验线合格后，采取有效护桩措施。
基础放线的关键是根据控制桩用经纬仪向垫层上的投测，必须经校核闭合后，再根据平面尺寸放出具体细部轴线，然后报监理验线合格并办理预检手续后，方可进行下道工序的施工。
主体结构采用内控和外控两种方法同时进行，内控采用俯视法及坐标法，在基础混凝土浇筑时，在已确定的测点位置处预埋铁件，并在每块铁件上钻φ5的孔眼，以后每层顶板在此孔眼相对位置上预留一个φ5的洞口，使用激光铅垂仪逐层向上投测定点放线；外控即采用经纬仪将主要轴线引测在外墙立面上，作为各施工层主轴线竖向投测外控点。用经纬仪向上投测时，其夹角不得大于15°，当楼层达到一定高度时须配备弯管目镜，保证经纬仪有足够的有效高度和测量精度。
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5．4．1．2高程测设
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使用水准仪采用往返复测法，引进由业主提供的城市水准点，在本楼附近建立两个以上控制标识，并标注绝对标高数。
当基槽开挖时，设置垂直标板，将高程引测到标板上，然后用钢尺向下丈量垂直高度，并在坑底设置水准点，控制人工清底及垫层、底板等分项工程的标高。
当需要向建筑物上部传递高程时，主要沿结构外墙、采光井和楼梯间等处用50M钢卷尺以+50CM水平控制线作为原始基准线，向上竖向垂直量取。为了防止标高偏差累积，使建筑物总高度偏差超限，每次量点必须从原始基准线传距，不得逐层传递。
5．4．1．3测量要求
测量人员必须持证上岗，配置的经纬仪、水准仪、钢卷尺均在检测合格期内，按照GBT标准实行受控管理管控，专人使用，专人保管。
对规划局或建设单位提供的建筑红线和水准点必须严格校对，以取得准确的定位依据。
对设计图纸的轴线尺寸，总尺寸认真核查校对。
对测设的控制桩点采取有效措施稳定和保护。
要做好测量原始记录，绘制测绘图，并妥善保管。
在整个施工测量过程中，为了保证测量精度，要求仪器对中误差小于2MM，观测误差小于20”，观测时盘左盘右取中，量距标准拉力50N，精度21000。
测量前必须编制《施工测量合适的方案》。
5．4．2基础工程
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5．4．2．1井点降水、土方开挖、护坡、《降水施工合适的方案
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》、《土方施工合适的方案》、《护坡施工合适的方案》。
5．4．2．2基础垫层
要求混凝土垫层和水泥砂浆找平层一次完成，在浇筑时，随打随压实抹光，凡阴角做成50MM的圆弧，并及时做好养护工作。垫层砼必须连续施工，充分做好人力，物力和不可预料的一切准备工作，保证足够的抹灰工及时压实赶光。
由于基础施工期较长，在基础外圈设明排水沟、转角处设集水口，每个集水坑内设一个500×500×500的小集水坑，当有雨水时便于用潜水泵抽排水。
5．4．2．3底板钢筋
底板钢筋绑扎工艺顺序
弹钢筋位置线     铺设底层钢筋     放垫块     绑扎地梁钢筋     敷设专业管线     安放钢筋支架    底层钢筋验收    铺设上层钢筋    接头连接     确定墙柱插筋位置    插筋     申报隐检    隐检签证    转入下道工序。
钢筋进场必须检查出厂合格证和材质单，并进行外观检查合格后，按批量和见证取样要求送试验室复试合格后方准使用。
所有钢筋均在现场钢筋棚下料加工成型，钢筋在加工成型或使用过程中好发生脆断、焊接性能不良或机械性能明显不正常时，须做化学分析检验。
钢筋连接：
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底板双层双向钢筋采用闪光对焊与直螺纹套管连接相结合的施工方法。闪光对焊接头处钢筋轴线偏移不得超过钢筋直径的0.1倍，同时不得大于2MM。接头处弯折不得大于4度。
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对焊好的钢筋应放置在平坦的场地上，以保证钢筋平直不变形弯曲。
直螺纹钢筋连接方法好下图所示（略）
连接钢筋时，钢筋规格和连接套的规格应一致，钢筋上螺纹的型式、螺距、螺纹外径，应与连接套一致，并确保钢筋和连接套的丝扣干净，完好无损。
连接钢筋时应对正轴线将钢筋拧入连接套。
接头拼接完成后，应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧，不得超拧。套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露，接头拧力距应符合下表规定，力矩扳手和精度为±5﹪。
接头拧紧力矩
	钢筋直径（MM）
	18
	20
	22
	25

	拧紧力矩（N·M）
	145
	177
	216
	275


接头型式检验
钢筋直螺纹接头的型式检验应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107中的各项规定。
钢筋接头下铁在跨中，上铁在支座，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍，且接头位置应相互错开，其连接区段和接头面积百分
率应符合GB规范规定，接头连接技术、质量必须符合JGJ107、JGJ18的规定。底板钢筋在绑扎前要在基层上弹好钢筋位置线，下层钢筋绑扎完毕后，要经质量检查员检查合格后，按同一方向摆上已焊好的钢筋支架，间距按1.2M排列布置，再进行上层钢筋绑扎，钢筋支架如上图所示。
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为了防止防止墙、柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑砼过程中位移，在墙、柱插筋下端两侧各设附加筋
水平筋与底板上层钢筋绑扎连接，上端临时绑上两道水平筋。
5．4．2．4底板模板
底板四周用砖墙做模板。
集水坑用模板，每隔500左右设背楞和支撑，设水平支撑和斜撑，以保证模板的则度和稳定性。                                                                       
5．4．3主体结构工程
5．4．3．1框架柱、梁模板
模板配制：模板一律在现场配制，按流水估划分、施工进度安排和拆模时间进行综合研究来确定其合理的配制数量。配制时根据模板平面布置和设计尺寸，采用沉头自攻螺丝将竹胶板与木方拼成整片模板，柱头模从背楞面用铁钉栓钉，便于分开拆模，凡接缝处要求附加小龙骨。竹胶板的开边及时用防水油漆封边两道，防止竹胶要反模板在使用过程中开裂、起皱。配制好的模板应认真检查其规格尺寸，按照配模图编号分规格码放平稳，并均能匀涂刷脱模剂，采取防雨、防潮、防砸措施保护。
面板拼缝处理：面板拼缝处理是必须解决的量大而以困难的技术问题，只有做到拼缝不漏浆，才能保证混凝土的表面效果，因此，在不同的部位必须采取不同的拼缝方法。
梁柱节点设计：为了确保梁柱节点无痕迹，总结人们过去的施工经验中接槎痕迹不稳定的因素，在柱模设计中，采取将柱模高度分两节设计并将拼接缝位置留在梁底处的技术措施。支模时，将柱模和柱头模拼装成整体模板，其拼接处留有10MM
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