中建三局集团华南有限公司深圳经理部

# 设计管理实施指南及管理办法

# （试行）

深圳经理部技术部

2021 年 7 月

说 明

（1） 设计管理工作是 EPC 项目管理最核心、最前端的管理工作之

一，但非 EPC 项目的成功实践，也离不开科学合理的设计管理工作。

为指引和规范深圳经理部内的设计管理工作的开展，现编制本实施指

南及管理办法（试行）。

（2） 本实施指南及管理办法（试行） 适用于以施工总承包项目为

主的所有项目， EPC 项目的设计管理工作不仅仅限于本文， 具体可参照

华南公司 2020 年 12 月发布的《设计管理指南

（NFGS-EPC-SJGLZN-V2.1）》进行实施。

（3） 本文旨在指引和规范各项目设计管理工作的开展， 在试行阶 段，请各项目结合具体实际情况， 有目的性地开展对应工作，允许改

良优化，不一定要生搬硬套。

（4） 本实施指南及管理办法（试行） 基于编者工程实践， 受水平 经验所限，本实施指南及管理办法（试行）难免有不当之处，希望各

项目在使用过程中批评指正，不吝赐教。

目  录

第一章 总则 	 1

第二章 架构与职责 	 1

第三章 设计资源管理 	 2

第一节 设计合约信息管理 	2

第二节 设计人员信息管理 	2

第四章 设计进度管理 	 4

第一节 设计进度管理 	4

第五章 深化设计管理 	 5

第一节 深化设计进度管理 	 5

第六章 BIM 实施管理 	6

第一节 BIM 实施规划 	6

第二节 BIM 实施进度管理 	6

第七章 设计文件管理 	 7

第一节 设计文件范围 	 7

第二节 设计文件管理 	 7

第三节 设计变更管理 	8

第八章 设计问题管理 	 9

第一节 设计合约问题管理 	9

第二节 现场设计问题管理 	9

第九章 设计优化管理 	 11

第一节 设计优化实施规划 	 11

第二节 设计优化实施进度管理 	 11

第十章 设计样板管理 	 13

第一节 材料设备送样定版管理 	 13

第二节 设计样板间实施管理 	 13

第一章 总则

为执行和规范深圳经理部内所有项目设计管理工作的开展， 提高项目设计管理水平， 并有

效保留项目设计成果，特编制本实施指南及管理办法（试行）。

第二章 架构与职责

结合现行项目的架构，项目设计管理实施第一责任人为项目技术总监，由项目技术总监，

牵头负责本项目的所有设计管理工作。

对项目设计管理的开展，技术部为责任部门。具体需开展的内容和职责如下：

设计管理工作职责表

| 序号 | 设计管理工作内容 | 主要责任部门 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计资源管理 | 技术部 | 技术管理岗位 |
| 2 | 设计进度管理 |  |  |
| 3 | 深化设计管理 |  |  |
| 4 | BIM 实施管理 |  |  |
| 5 | 设计文件管理 |  |  |
| 6 | 设计问题管理 |  |  |
| 7 | 设计优化管理 |  |  |
| 8 | 设计样板管理 |  |  |

第三章 设计资源管理

第一节 设计合约信息管理

此项管理内容，旨在要求各项目梳理与设计（含深化设计）有关的合约范围与界面划分，应能对应形成如下数据：

设计（含深化设计）合约信息一览表

| 序号 | 设计（含深化设计） 发包范围 | 单位 | 主要合约责任（简述） | 有无合同文本电子版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 建筑、结构、机电、幕墙的施工图 设计 | 深圳大学建筑设计研究院 | 完成中标方案后续的全专业施工图出图（园林景 观和室内精装除外） | 无 |
|  | 园林施工图设计 | 尚未发包 |  |  |
|  | 景观施工图设计 | 尚未发包 |  |  |
|  | … |  |  |  |

说明： 1 、该资源梳理范围不仅仅限于我司自行施工范围，还应统计与整个项目有关的设计（含深化设计）合约信息。

2、深圳经理部将收集各项目设计（含深化设计）合同文本电子版，请各项目同步注意收集。

第二节 设计人员信息管理

此项管理内容， 旨在要求作为施工总承包方， 了解与关注项目的设计（含深化设计） 各参与方与分工， 各项目在开展本项工作时，

应能形成如下数据：

设计（含深化设计）人员一览表

| 序号 | 类别 | 单位 | 人员 | 职务 | 负责内容 | 专业 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 建设单位 |  |  |  |  | 幕墙 |  | 专业一般，较难沟通 |
| 2 | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |

设计管理实施指南与管理办法（试行）

| 序号 | 类别 | 单位 | 人员 | 职务 | 负责内容 | 专业 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 深化设计单 位 | 中建三局集团 有限公司 | 辛俊滔 | 技术员 | 负责感染楼的高精砌体 的深化设计 | 土建 | 13912345678 |  |

说明： 1 、该表建议在备注栏，记录该人员的设计权限、专业程度、责任心强弱、沟通同理心等内容。

2、人员信息不仅仅限于我司自行施工范围，还应统计与整个项目有关的其他专业，包括机电、幕墙、园林等；

3、人员信息不仅仅限于设计院，还应统计包括建设单位的设计管理人员、设计咨询单位的人员和参与深化设计的施工人员等。

第四章 设计进度管理

第一节 设计进度管理

该项管理内容，旨在要求施工单位了解和关注项目设计进度，尤其是下一步的设计工作安排，通过对项目设计进度的跟进，应能

形成如下数据：

设计节点计划一览表

| 序号 | 设计任务名称 | 责任单位 | 计划完成时间 |  | 目前情况 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一版 | 第二版 |  |  |
| 示例 | 初步设计定案 | 华艺设计 | 2021-6-20 | 2021-7-30 | ①2021.7.20 专家论证提出泳池面积太小，业主会后 进行意见评估，通知设计调整，该影响较大，将导致初 步设计定案超计划。 | 2021-8-5 |

说明： 1、应在“目前情况”一栏记录不同时间及影响事件。

2、设计进度的统计，不仅仅限于我司自行施工范围，还应包括与整个项目有关的其他专业。

第五章 深化设计管理

第一节 深化设计进度管理

该项管理要求，旨在要求项目做好深化设计的梳理工作，有计划有组织地开展相关工作，并形成如下数据：

深化设计实施计划一览表

| 序号 | 专业 | 深化设计任 务名称 | 责任单位 | 实施人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 目前情况 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 1、应在“目前情况”一栏记录不同时间及影响事件。

2、深化设计进度的统计，不仅仅限于我司自行施工范围，还应包括与整个项目有关的其他专业。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/178003104112006037